Государственная программа Камчатского края

«Развитие культуры в Камчатском крае»

Ответственный исполнитель:

Министерство культуры Камчатского края

Отчетный период: 2022 год

Заместитель министра-начальник отдела

экономического планирования и контроля

Министерства культуры Камчатского края                                         В.А. Пегуров

Дата составления: 01 марта 2023 года

Ответственные исполнители:

Заместитель министра - начальник отдела

экономического планирования и контроля

Пегуров Владимир Александрович,

22-09-19, PegurovVA@kamgov.ru

Начальник отдела культурной политики

Лифанова Наталия Петровна,

41-70-78, LifanovaNP@kamgov.ru

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 3-4 |
| 2. | О реализации государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае» за 2022 год | 4-20 |
| 3. | Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу | 20-21 |
| 4. | Результаты оценки эффективности реализации государственной программы | 21-23 |
| 5. | Предложения для дальнейшей реализации государственной программы | 23 |
| 6. | Приложение «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» за 2022 год» |  |
| 7. | Приложение «Сведения о выполнении контрольных событий государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» за 2022 год» |  |
| 8. | Приложение «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» за 2022 год» |  |

Введение

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае» за 2022 год (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

В отчете используются данные официального статистического учета, отчетная информация краевых учреждений, подведомственных Министерству культуры Камчатского края, аналитические материалы.

Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П (далее – Программа), реализуемой в один этап.

Главной целью Программы является сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Камчатского края.

Задачи Программы определяются ее целью и заключаются в следующем:

- создание условий для развития духовного потенциала;

- создание условий для развития исполнительских искусств;

- создание условий для сохранения и развития традиционного народного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни;

- создание условий для повышения доступности и качества образования в сфере культуры и искусства;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

- создание благоприятных условий для развития инфраструктуры в сфере культуры и повышения уровня оснащенности материально-технической базы учреждений культуры.

Реализацию своих полномочий Министерство культуры Камчатского края обеспечивает совместно с подведомственными краевыми государственными учреждениями (15 учреждений по состоянию на 01.01.2023).

Структура Программы определена исходя из основных задач и состоит из пяти подпрограмм, объединяющих в себе комплекс мероприятий по направлениям, а именно:

- подпрограмма 1 «Наследие»;

- подпрограмма 2 «Искусство»;

- подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»;

- подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»;

- подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»;

- подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры».

Финансирование мероприятий государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае»:

- предусмотрено – 1 688 060,57642 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 569 072,90000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 034 484,59385 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 9 191,96384 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 75 311,11873 тыс. рублей;

- профинансировано – 1 677 657,90554 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 569 072,89985 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 016 811,72096 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 10 629,94351 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 81 143,34122 тыс. рублей;

- освоено – 1 684 148,64041 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 569 072,89510 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 019 914,52443 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 10 629,94351 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 84 531,27737 тыс. рублей.

О реализации государственной программы

«Развитие культуры в Камчатском крае» за 2022 год

Подпрограмма 1 «Наследие»

- предусмотрено – 320 330,38181 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 11 607,10000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 303 810,92284 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 4 912,35897 тыс. рублей;

- профинансировано – 321 142,27081 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 11 607,10000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 303 810,92284 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 5 724,24797 тыс. рублей;

- освоено – 322 073,29546 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 11 607,10000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 304 907,68186 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 5 585,51360 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края

Мероприятие 1.1.1. Оказание услуг по определению предмета охраны, границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края

- предусмотрено, профинансировано и освоено – 228,63750 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Проведены работы по определению предметов охраны, границ территорий объектов культурного наследия регионального значения «Успенская церковь (деревянная), 1864 г» и «Могила Попко Витольда Адольфовича (1917-1951 гг.), активного участника освобождения Польши от фашистских захватчиков»

Мероприятие 1.1.2. Выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

- предусмотрено, профинансировано и освоено – 912,80000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Проведена государственная историко-культурная экспертиза документов:

- обосновывающих исключение объекта культурного наследия регионального значения «Могила Славиной Александры Владиславовны (1886-1954 гг.), актрисы» (Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, кладбище между ул. Владивостокской и ул. Батарейной) из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- для обоснования принятия решений о включении объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по определению категории их историко-культурного значения и вида объекта культурного наследия с определением предметов охраны, границ территорий и защитных зон (в отношении выявленного объекта культурного наследия «Пушная фактория компании «Hutchinson, Kohl&Company» и «Здание «Уездное управление», расположенных в Алеутском муниципальном округе Камчатского края).

Основное мероприятие 1.2. Развитие библиотечного дела

Мероприятие 1.2.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности краевых государственных библиотек, находящихся в ведении Министерства культуры Камчатского края

- предусмотрено и профинансировано – 198 209,15687 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 196 902,43790 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 1 306,71897 тыс. рублей;

- освоено – 198 522,15431 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 197 260,17274 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 1 261,98157 тыс. рублей.

Финансирование направлено на обеспечение основной деятельности учреждений КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова», КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека имени В.Кручины». Заключены договоры на услуги по содержанию имущества, оказание коммунальных услуг, услуги связи, поставку периодичных изданий, услуги по охране имущества, услуги по информационному обслуживанию. Установленные государственным заданием показатели, характеризующие объем и качество государственных услуг за отчетный период выполнены.

КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова» проведена Литературная секция Межрегионального фестиваля творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники».

В рамках секции состоялись мероприятия: творческий вечер А. Смышляева «Жизнь с книгой», презентация медиапроекта «Люди Севера», онлайн-встреча с писателем М. Эверстовым (г. Якутск), презентация краеведческих аудиоокниг «Голоса камчатской книги», чемпионат по чтению краеведческой литературы «ГромкоВслух», презентация книги А. Пчелинцева «В былых лесах Камчатки». Также проведана литературная викторина на радио-СВ «Куда же летят топорки?» и организован просмотр х/фильма «Надо мною солнце не садится» по мотивам якутского писателя Н. Лугинова «Каменный мыс» (киностудия «Сахафильм»).  Общее число участников 250 чел.

Мероприятие 1.2.2 Формирование и обеспечение сохранности фондов библиотек, издание как в печатном, так и в электронном виде историко-краеведческих и литературно-художественных публикаций

- предусмотрено, профинансировано и освоено – 4 191,68421 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 607,10000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 2 584,58421 тыс. рублей.

Федеральная субсидия на комплектование книжного фонда государственных и муниципальных библиотек Камчатского края.

КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека имени В. Кручины» и КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова».

В рамках исполнения мероприятия проведён мониторинг цен на приобретение и поставку литературы для пополнения фондов библиотек края.

В рамках реализации мероприятия проведен мониторинг обновляемости книжных фондов, на основании результатов которого определены библиотеки, планируемые к комплектованию (КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова», МКУК «Соболевская библиотека» Соболевского муниципального района Камчатского края, МКУ Библиотека Ключевского сельского поселения, МКУ «Библиотека п. Козыревск», МКУК «Тигильская центральная межпоселенческая библиотека», МБУК «Корякская центральная библиотека имени Кецая Кеккетына», КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека имени В.Кручины», МКУК «Карагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» и МКУК «Пенжинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»). Для указанных библиотек были приобретены книги в количестве 3 586 экземпляров.

КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова» мероприятие «Издание, как в печатном, так и в электронном виде историко-краеведческих и литературно-художественных публикаций». В рамках мероприятия заключено 14 договоров на издание книг камчатских писателей. Получено 1 924 экземпляров книг следующих наименований:

- А. Смышляев «Женщина для бродяги»; С. Гаврилов «Прибыл с отчётом о проделанной работе…», «Открытие Камчатки и поход Владимира Атласова в трудах классиков и современников», В. Татауров «Былых столетий истовая сила», «Мельпомена в краю вулканов», В. Нечаев «Третья земля», «…Особенное о Камчатке возыметь рассуждение…», С. Вахрин «Дело об убийстве Володимера Атласова. Камчатская Сибириада»: книга 2, Е. Гропянов «Разные разности», Г. А. Карпов «Академик С. А. Федотов: сейсмолог, вулканолог, патриот Камчатки», материалы XXXVII Крашенинниковских чтений, «Камчатка.Литература. Краеведение» 2022, В. П. Пустовит «Хроника ХХ века», С. В. Гаврилова «Краеведческие записки». Выпуск 16.

Все полученные издания направлены в фонды краевых и муниципальных библиотек Камчатского края.

Основное мероприятие 1.3 Развитие музейного дела

Мероприятие 1.3.1 Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области музейного дела, обеспечение деятельности краевых государственных музеев, находящихся в ведении Министерства культуры Камчатского края

- предусмотрено – 105 938,10323 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 102 332,46323 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 3 605,64000 тыс. рублей;

- профинансировано – 106 749,99223 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 102 332,46323 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 4 417,52900 тыс. рублей;

- освоено – 107 368,01944 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 103 071,48741 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 4 296,53203 тыс. рублей.

Доведены государственные задания КГБУ «Камчатский краевой художественный музей», КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей», КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей». С учреждениями заключены Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).  Установленные государственным заданием показатели, характеризующие объем и качество государственных услуг, за отчетный период выполнены.

Мероприятие 1.3.3 Пополнение музейных фондов государственных музеев, находящихся в ведении Министерства культуры Камчатского края, в том числе реэкспозиция (замена) постоянных экспозиций

- предусмотрено, профинансировано и освоено – 850,00000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей» приобретена коллекция (512 предметов) историко-архивных материалов, посвященных Курильской десантной операции 1945 года.

Основное мероприятие 1.4 «Основное мероприятие А1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»

Мероприятие 1.4.1 Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту

- предусмотрено, профинансировано и освоено – 10 000,00000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета

В 2022 году МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. К. С. Черканова» переоснащена по модельному стандарту. В рамках реализации мероприятия проведены ремонтные работы, пополнен библиотечный фонд, приобретена библиотечная мебель, сотрудники библиотеки повысили квалификацию.

Подпрограмма 2 «Искусство»

- предусмотрено – 361 702,86566 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 4 823,32500 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 292 601,93029 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 64 277,61037 тыс. рублей;

- профинансировано – 361 458,31642 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 4 823,32500 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 292 601,93029 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 64 033,06113 тыс. рублей;

- освоено – 366 654,32103 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 4 823,32500 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 293 908,16472 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 67 922,83131 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.1. Поддержка и развитие исполнительских искусств

Мероприятие 2.1.1 Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций, находящихся в ведении Министерства культуры Камчатского края

- предусмотрено – 355 901,68144 тыс. рублей в том числе за счет средств краевого бюджета – 291 624,07107 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 64 277,61037 тыс. рублей;

- профинансировано – 355 657,13220 тыс. рублей в том числе за счет средств краевого бюджета – 291 624,07107 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 64 033,06113 тыс. рублей;

- освоено – 360 853,13681 тыс. рублей в том числе за счет средств краевого бюджета – 292 930,30550 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 67 922,83131 тыс. рублей.

Доведены государственные задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными театрами и краевыми концертными организациями. Финансирование направлено на обеспечение государственного задания. Заключены договоры на услуги по содержанию имущества, оказание коммунальных услуг, услуги связи.

Мероприятие 2.1.4 Внедрение экспериментальных форм и жанров театрального искусства, осуществление творческого заказа на постановки для целевой аудитории

- предусмотрено, профинансировано и освоено – 5 077,18422 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 4 823,32500 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 253,85922 тыс. рублей.

КГАУ «Камчатский театр кукол» осуществлены постановки 2-х новых спектаклей детского репертуара: «Садко» и «Щелкунчик». Финансирование было направлено на материальную часть, на оплату гонораров авторам, на оплату услуг сторонних организаций.

КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии» осуществлена 1 театральная постановка «Мой друг».

Основное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры

Мероприятие 2.2.2 Организация межрегиональной и международной гастрольной деятельности театрально-концертных организаций Камчатского края

- предусмотрено, профинансировано и освоено – 724,00000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»

- предусмотрено – 115 064,75421 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 110 590,54382 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 318,71110, за счет средств прочих внебюджетных источников – 4 155,49929 тыс. рублей;

- профинансировано – 120 263,07794 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 110 585,88482 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 318,71110, за счет средств прочих внебюджетных источников – 9 358,48202 тыс. рублей;

- освоено – 121 309,55764 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 111 860,61498 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 318,71110, за счет средств прочих внебюджетных источников – 9 130,23156 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.2 Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни

Мероприятие 3.2.1 Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государственных учреждений культурно-досугового типа, находящихся в ведении Министерства культуры Камчатского края

- предусмотрено – 113 546,04311 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 109 390,54382 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 4 155,49929 тыс. рублей;

- профинансировано – 118 749,02584 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 109 390,54382 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 9 358,48202 тыс. рублей;

- освоено – 119 795,50554 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 110 665,27398 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 9 130,23156 тыс. рублей.

Доведены государственные задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) КГБУ Камчатский центр народного творчества», КГБУ «Центр культуры и досуга «Сероглазка», КГБУ «Корякский центр народного творчества» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

КГБУ Камчатский центр народного творчества» проведена XX краевая Фольклорная Ассамблея «Славянский венок» (28 мая 2022). В Ассамблее приняли участие более 350 человек: 45 творческих коллективов и солистов, 26 мастеров и 4 творческих объединений декоративно-прикладного искусства из разных муниципальных районов и городов полуострова (Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизово, Мильковского, Елизовского, Соболевского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого и Быстринского районов).

Проведен краевой фестиваль любительских театров «Камчатка театральная» (детских, молодежных, взрослых), дата проведения 10-13 ноября 2022. В программе фестиваля – 35 спектаклей, 32 театральных коллектива, 350 участников, 2 000 зрителей

Финансирование направлено на транспортные расходы, призовой фонд, расходные материалы, типографские услуги.

Мероприятие 3.2.2 Поддержка культурных мероприятий, включая организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества и др.

- предусмотрено – 1 318,71110 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 1 000,00000 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 318,71110;

- профинансировано и освоено – 1 314,05210 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 995,34100 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 318,71110.

Мероприятие 3.2.3 Обеспечение участия коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения, в том числе сопровождающих их лиц (руководитель детского коллектива), а также предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование участия коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения

- предусмотрено, профинансировано и освоено – 200,00000 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 200,00000 тыс. рублей.

Участие ансамбля «Гейзер» во всероссийских соревнованиях (расходы на приобретение авиабилетов).

Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»

- предусмотрено и профинансировано – 181 552,02165 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 180 086,37155 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 1 465,65010 тыс. рублей;

- освоено – 180 990,94132 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 179 525,29122 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 1 465,65010 тыс. рублей.

Основное мероприятие 4.1 Развитие системы образования в сфере культуры и искусства

Мероприятие 4.1.1 Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности образовательных учреждений сферы культуры и искусства, находящихся в ведении Министерства культуры Камчатского края

- предусмотрено и профинансировано – 181 405,99665 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 179 940,34655 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 1 465,65010 тыс. рублей;

- освоено – 180 844,91632 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 179 379,26622 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 1 465,65010 тыс. рублей.

Доведено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) до краевых учреждений культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).  Заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Установленные государственным заданием показатели, характеризующие объем и качество государственных услуг, за отчетный период выполнены

Основное мероприятие 4.2 Проведение мероприятий по выявлению художественно одарённых детей и молодёжи по созданию условий для их творческого развития

Мероприятие 4.2.3 Расходы для обеспечения деятельности Центра поддержки и развития одаренных детей и молодежи в Камчатском крае, созданного на базе КГБПО «Камчатский колледж искусств»

- предусмотрено, профинансировано и освоено – 146,02500 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В 2022 году Камчатский край принял участие в Детском культурном форуме, в г. Москве (с 23.08 по 31.08.), а также в Х Международном детском фестивале-конкурсе среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Камчатского края и студентов Камчатского колледжа искусств «Волшебство звука».

В соответствии с реестром краевых мероприятий, направленных на выявление и поддержку одарённых детей и молодёжи, проведено 11 мероприятий. В мероприятиях приняли участие 3 587 человек (4,8% от 0 до 18 лет).

Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации Программы»

- предусмотрено – 83 045,44245 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 733,40000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 81 812,04245 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 500,00000 тыс. рублей;

- профинансировано – 82 221,93213 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 733,40000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 80 926,63213 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 561,90000 тыс. рублей;

- освоено – 82 100,24334 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 733,40000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 80 912,79254 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 454,05080 тыс. рублей.

Основное мероприятие 5.1 Развитие системы управления в сфере культуры

Мероприятие 5.1.1 Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере культуры и обеспечение деятельности Министерства культуры Камчатского края

- предусмотрено – 30 970,41301 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 30 970,41301 тыс. рублей;

- профинансировано – 30 167,69394 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 30 167,69394 тыс. рублей;

- освоено – 29 942,47094 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 29 942,47094 тыс. рублей.

Мероприятие 5.1.2 Выполнение государственных полномочий в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Камчатского края. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Камчатского края

- предусмотрено – 9 873,62800 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 333,40000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 9 540,22800 тыс. рублей;

- профинансировано и освоено – 9 793,71530 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 333,40000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 9 460,31530 тыс. рублей.

Основное мероприятие 5.3 Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края

Мероприятие 5.3.1 Оказание государственных услуг (выполнение работ) по реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации)

- предусмотрено – 21 890,90113 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 21 390,90113 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 500,00000 тыс. рублей;

- профинансировано – 21 952,80113 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 21 390,90113 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 561,90000 тыс. рублей;

- освоено – 22 063,79814 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 21 609,74734 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 454,05080 тыс. рублей.

Мероприятие 5.3.2 Выполнение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры

- предусмотрено – 360,23031 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 360,23031 тыс. рублей;

- профинансировано – 357,45176 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 357,45176 тыс. рублей;

- освоено – 349,98896 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 349,98896 тыс. рублей.

Основное мероприятие 5.5 Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры

Мероприятие 5.5.1 Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры

- предусмотрено, профинансировано и освоено – 35,00000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Основное мероприятие 5.7 Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий из краевого бюджета

Мероприятие 5.7.1 Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий

- предусмотрено, профинансировано и освоено – 19 414,77000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Проведены мероприятия культурно-просветительской экспедиции в рамках зимнего фестиваля «БЕРИНГИЯ-2022», участниками которой стали краевые учреждения:

КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» имени Иосифа Жукова» - 11 чел.;

КГБУ «ККНБ им. С.П. Крашенинникова» - 2 чел.;

КГБУ «ККОМ» - 2 чел.,

а также народный ведущий «Берингии-2022» - 1 чел.

За время экспедиции было проведено:

- КГБУ «ККНБ им. С.П. Крашенинникова» - 32 мероприятия, участников - 2695 чел.;

- КГБУ «ККОМ» - 109 экскурсий, посетителей - 3573 чел.;

- КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» имени Иосифа Жукова» - 24 мероприятия, количество зрителей - 6329 чел., из них: 6 мастер-классов, количество участников - 186 чел.; 18 концертов, количество зрителей – 6143 чел., в том числе дети до 14 лет - 346 чел.

Общее количество мероприятий - 165 ед.; количество получателей услуг - 12597 чел.

КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова» проведены в период с 26 по 27 августа Исторические чтения в рамках Регионального фестиваля «Камчатка-Россия-Мир», посвященные 325-летию присоединения Камчатки к России. В программе Чтений: торжественное открытие, пленарное заседание, секции по направлениям, круглые столы, концерт корякского фольклорного ансамбля танца «Ангт» имени Иосифа Жукова, фестиваль этнокино «Северный иллюзион» и спектакль «Камчатка – летопись великих открытий» в постановке творческого коллектива Мильковского дома культуры и досуга. Подготовлены планшетные выставки: «Камчатка глазами первопроходцев», «Коренные народы Камчатки», «Великие мореплаватели», «В страны полнощные: освоение Сибири и Северо-Востока России русскими землепроходцами».

В Чтениях приняли участие ученые, краеведы, сотрудники библиотек и музеев из Санкт-Петербурга, Магадана, Якутска, Южно-Сахалинска, Тюмени, Калининграда, Тотьмы, Хабаровска, Благовещенска. В рамках пленарного заседания и работы секций заслушано 36 докладов. в том числе заочных. По итогам работы Чтений издан сборник докладов. Всего в мероприятиях приняли участие 500 человек.

КГБУ «Камчатский центр народного творчества» с 19 - 20 августа 2022, с. Мильково проведен региональный фестиваль «Камчатка-Россия-Мир», приуроченный к 325-летию вхождения Камчатки в состав Российского государства, дата проведения.

Финансирование направлено на: призовой фонд, расходные материалы, типографские услуги, командировочные услуги.

КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» имени Иосифа Жукова» и КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение» организована и проведена культурная программа на Восточном экономическом форуме (сентябрь 2022).

В рамках культурной программы выставки «Улица Дальнего Востока» проведено 21 мероприятие, количество зрителей - 4 628 чел., в том числе коллектив КГБУ «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» имени Иосифа Жукова» принял участие в фестивале Росконгресса «Душа России». Север», проходившем на главной сцене ВЭФ-2022, дальневосточном фестивале народного творчества «Дни мира на Тихом океане», посвященном 77-ой годовщине окончания Второй мировой войны в г. Владивостоке.

КГБУ «Корякский центр народного творчества» проведен цикл мероприятий, посвященных 15-летию со дня образования Камчатского края (праздничное мероприятие – народные гуляния, окружной конкурс детского рисунка «Камчатский край – мой дом родной», выпуск почтовой открытки «Уникальный Камчатский край»).

Основное мероприятие 5.9 А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»

Мероприятие 5.9.2 Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам

- предусмотрено, профинансировано и освоено – 500,00000 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 400,00000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 100,00000 тыс. рублей;

Министерством культуры Камчатского края проведен Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Камчатского края, и их работниками. На участие в конкурсе было подано 11 заявок.

04 марта 2022 года состоялось заседание конкурсной комиссии, по итогам которого были определены победители.

В номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения Камчатского края» определены два победителя:

- МБУК «Быстринский районный этнографический музей» (с. Эссо, Быстринского муниципального района);

- МБУ «Мильковская библиотечная система» (с. Мильково, Мильковский муниципальный район), в номинации «Лучший работник муниципального учреждения» определены 4 победителя:

- Костина Е.Ю., директор МБУК «Тигильский районный центр досуга» (с. Тигиль, Тигильского муниципального района);

- Инданова Н.Е., ведущий методист МБУК «Этнографический культурный центр Мэнэдек» (с. Анавгай, Быстринский муниципальный район);

- Гладырь З.Б., ведущий библиограф МКУК «Карагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (п. Оссора, Карагинский муниципальный район);

- Василик И.В., директор МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения» (п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатский муниципальный район).

Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

- предусмотрено – 626 365,11064 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 551 909,07500 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 65 582,78290 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 8 873,25274 тыс. рублей;

- профинансировано – 611 020,28659 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 551 909,07485 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 48 799,97933 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 10 311,23241 тыс. рублей;

- освоено – 611 020,28162 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 551 909,07010 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 48 799,97911 тыс. рублей, за счет средств прочих внебюджетных источников – 10 311,23241 тыс. рублей.

Основное мероприятие 6.1 Инвестиционные мероприятия в сфере культуры

Мероприятие 6.1.1 Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский

С 2014 года за счёт средств краевого бюджета ведётся строительство объекта «Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский».

- предусмотрено – 439 956,41833 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 412 539,40000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 27 417,01833 тыс. рублей;

- профинансировано и освоено – 436 159,79515 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 412 539,40000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 23 620,39515 тыс. рублей.

Мероприятие 6.1.3. Реконструкция здания КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского»

- предусмотрено – 30 541,10800 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 30 541,10800 тыс. рублей;

- профинансировано и освоено – 17 464,92761 тыс. рублей в том числе: за счет средств краевого бюджета – 17 464,92761 тыс. рублей.

В краевом бюджете на 2022 год предусмотрены ассигнования в размере 30,451 млн рублей. Кассовое освоение по состоянию на 01.12.2022 составляет 16,504 млн рублей.

Подрядчик - ИП Чичко А.В., контракт ценой 26,15 млн рублей заключён 24.05.2022, срок окончания работ - до 10.10.2022. Выплачен аванс в размере 50% цены контракта.

Окончание основного объёма работ и предварительная приёмка работ директором учреждения были запланированы на 29.08.2022, однако в результате обильных атмосферных осадков 26.08.2022 произошло протекание кровли на значительном участке, вследствие чего залиты водой помещения 1 и 2 этажа, где уже произведена чистовая отделка, а также шахта лифта (работы по ремонту кровли производил предыдущий подрядчик).

27.09.2022 Подрядчик уведомил Службу заказчика Минстроя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Причина: большое количество выявленных замечаний к строительно-монтажным работам, выполненным предыдущими подрядными организациями. Предложение Службы об урегулировании разногласий путём переговоров подрядчиком проигнорировано.

По мнению Службы, в сложившейся ситуации необходимо выполнить следующее:

- провести мероприятия по приёмке объекта от Подрядчика с составлением инвентаризационной описи работ, выполненных в рамках контракта, произвести взаиморасчёт;

- обеспечить охрану объекта;

- с привлечением экспертной проектной организации провести обследование объекта и корректировку проектно-сметной документации в части решения необходимого комплекса работ для завершения реконструкции с учётом всех выявленных замечаний и недостатков;

- получить положительное заключение государственной экспертизы;

- провести аукцион на выполнение строительно-монтажных работ;

- провести строительно-монтажные работы по завершению реконструкции. Данные работы планируется провести не ранее весны 2023 года. Работы на объекте не ведутся.

В Инвестпрограмме Камчатского края на 2023 год на указанные цели предусмотрены ассигнования краевого бюджета в размере 40,0 млн рублей.

Основное мероприятие 6.3 Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры

Мероприятие 6.3.1 Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных учреждений культуры

- предусмотрено, профинансировано и освоено – 22 577,02632 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 21 258,17500 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 318,85132 тыс. рублей.

КГАУ «Камчатский театр кукол приобретен терминал сбора данных Атолл для обслуживания зрителей на сумму 36,50000 тыс.рублей (в том числе: за счет федерального бюджета -  34,67500 тыс.рублей, краевого бюджета – 1,82500 тыс.рублей)

Мероприятие 6.3.2 Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры

- предусмотрено – 4 436,83224 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2 995,20000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 157,66573 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 283,966651 тыс. рублей;

- профинансировано – 4 508,55552 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2 995,19999 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 157,66573 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 355,68980 тыс. рублей;

- освоено – 4 508,55056 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2 995,19525 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 157,66551 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 355,68980 тыс. рублей.

6.4 Основное мероприятие А1 «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

Мероприятие 6.4.2 Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности

- предусмотрено – 101 290,89975 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 90 553,10000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 4 765,98927 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 5 971,81048 тыс. рублей;

- профинансировано – 102 657,15599 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 90553,09986 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 4 765,98927 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 7 338,06686 тыс. рублей;

- освоено – 102 657,15598 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 90 553,09985 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 4 765,98927 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 7 338,06686 тыс. рублей.

Проведен капитальный ремонт 12 сельских домов культуры (6 – Елизовский муниципальный район, 1 – Мильковский муниципальный район, 1- Усть-Камчатский муниципальный район, 1 – Усть-Большерецкий муниципальный район, 1 – Олюторский муниципальный район, 1 – Тигильский муниципальный район, 1 – Соболевский муниципальный район)

Мероприятие 6.4.3 Модернизация (реконструкция и капитальный ремонт) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

- предусмотрено, профинансировано и освоено – 22 806,70000 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 20 452,30000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 076,43682 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 277,96318 тыс. рублей.

Капитально отремонтированы 5 муниципальных детских школ искусств.

- детская школа искусств п. Николаевка;

- детская школа искусств п. Усть-Камчатск;

- Елизовская детская художественная школа;

- Быстринская детская школа искусств.

Мероприятие 6.4.4 Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев

- предусмотрено, профинансировано и освоено – 1 546,86000 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 876,90000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 363,11343 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 306,84657 тыс. рублей.

Осуществлен капитальный ремонт 1 муниципального музея (Алеутский округ).

Мероприятие 6.4.5 Техническое оснащение муниципальных музеев

- предусмотрено, профинансировано и освоено – 3 299,26600 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 3 234,00000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 32,60000 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 32,66600 тыс. рублей;

Обновлена материально-техническая база трех краеведческих музеев:

- краеведческий музей Вилючинского ГО, этнографический музей Быстринского МР, Елизовский краеведческий музей: всего заключено 15 прямых контрактов на общую сумму 3,29 млн рублей, оборудование поставлено в полном объёме.

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу

| № п/п | Перечень изменений (обоснование) | Реквизиты НПА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объемы бюджетных ассигнований Программы приведены в соответствие с объемами сводной бюджетной росписи расходов на 2021, 2022 годы и на плановый период 2023 и 2024 годов по состоянию на 31.12.2021. Кроме этого, изменения внесены в целях уточнения результатов использования субсидий, предусмотренных по основному мероприятию 3.2 «Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни» и по основному мероприятию 6.4 «А1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)». Также из Программы исключены условия об уровне софинансирования расходных обязательств муниципальных образований за счет средств краевого бюджета при предоставлении и распределении субсидий за счет средств краевого бюджета; расширен перечень целевых показателей (индикаторов) по основному мероприятию 5.3 «Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края»; уточнены цели подпрограмм, перечень субсидий и межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках Программы, ожидаемые непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы. Скорректированы значения показателей 3.6 и 5.4 на 2021 год (исключены) в связи с отсутствием инициатив на реализацию творческих проектов, в том числе по причине ограничительных мер проведения культурно-массовых мероприятий. Конкурсные отборы не состоялись по причине отсутствия заявок, удовлетворяющих требования. Включен Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, ранее утвержденный приказом Министерства культуры Камчатского края. В приложение 5 (пункт 3 части 1) внесены изменения с целью исключения норм, противоречащих действующему законодательству (131-ФЗ, 184-ФЗ и Гражданского кодекса Российской Федерации) в части полномочий органов местного самоуправления. | Постановление Правительства Камчатского края от 01.03.2022 № 100-П |
| 2 | Объемы бюджетных ассигнований Программы приведены в соответствие с объемами сводной бюджетной росписи расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по состоянию на 06.05.2022. | Постановление Правительства Камчатского края от 06.06.2022 № 287-П |
| 3 | Объемы бюджетных ассигнований Программы приведены в соответствие с Законом Камчатского края от 13.12.2022 № 159 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом средств Резервного фонда в размере 24 895,43450 тыс. рублей), а также Законом Камчатского края от 29.11.2022 № 155 «О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Исключаем показатель № 2 «Увеличение количества посещений населением учреждений культуры к уровню 2012 года» как неактуального (сравнение с 2021 годом), а также в связи с наличием показателя № 10 «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года». В соответствии с п. 1.3.2 Протокола заседания Совета при Губернаторе Камчатского края по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Губернатора Камчатского края Солодова В.В. 23 августа 2022 года от 09.09.2022 № Пр-01-342 добавлены новые показатели результативности (№ 11 и № 12), утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 № 2816-р. Также, исключение неактуальных в сравнении с 2012 годом показателей № 2.3 «Количество проведенных за пределами Камчатского края в Российской Федерации гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году» и № 2.4 «Количество проведенных в Камчатском крае гастролей, выездных мероприятий концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году». Гастрольная деятельность в рамках региона, а также за его пределами на сегодняшний день финансово затратное мероприятие, на которые не предусматриваются средства в объеме, обеспечивающем рост от показателя 2012 года. Одновременно скорректированы показатели, относящиеся к национальному проекту «Культура» в соответствии с заключенными нефинансовыми соглашениями в ГИИС «Электронный бюджет». | Постановление Правительства Камчатского края от 03.10.2022 № 518-П |

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы определена на основе утвержденной методики оценки эффективности государственной программы и состоит из следующих компонентов:

6.1 Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы произведена на основании сведений о достижении значений показателей (индикаторов), указанных в Приложении 1 к настоящему Отчету.

Значение показателя степени реализации Государственной программы составляет 0,98:

СРГП = 44,93 / 46

где:

44,93 – суммарный показатель степени достижения каждого планового значения показателя (индикатора);

46 – количество показателей.

6.2 Значение показателя соответствия запланированному уровню затрат составляет 0,99:

ССУЗ = 1 019 914,52443 (тыс. рублей) / 1 034 484,59385 (тыс. рублей)

где:

1 019 914,52443 (тыс. рублей) – сумма, освоенных средств краевого бюджета на 2021 год (с учетом остатка средств государственного задания прошлых лет);

1 034 484,59385 (тыс. рублей) – сумма средств, предусмотренная краевым бюджетом на 2021 год.

6.3 Значение показателя реализации контрольных событий Плана реализации государственной программы, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 22.12.2021 № 610-РП (в редакции распоряжения Правительства Камчатского края от 04.05.2022 № 265-РП) составляет 0,93:

СРКС = 14 / 15

где:

14 – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в 2021 году;

15 – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2021 году.

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» отражены в приложении 2 (таблица 12).

Исходя из выше полученных значений показателей, произведена оценка эффективности реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае». Значение показателя эффективности реализации составляет 0,97 и рассчитан следующим образом:

ЭРГП = (0,98+0,99+0,93) / 3

где:

0,98 – степень реализации государственной программы (СРГП);

0,99 – степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы (ССУЗ);

0,93 – степень реализации контрольных событий государственной программы (СРКС).

Таким образом, эффективность Государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае» по итогам ее реализации в 2021 году определена как «высокая».

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

Цели, задачи, ожидаемые результаты реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», наименования и значения показателей (индикаторов) приведены в соответствие с Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317, Национальным проектом «Культура», а также Региональными проектами «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

В целом, деятельность Министерства культуры Камчатского края в 2022 году направлена на выполнение задач, поставленных в Государственной программе Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», а также на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».