Отчет

об исполнении Плана мероприятий исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подготовка предложений в проект перечня приоритетных инвестиционных проектов по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского региона на период до 2025 года, разрабатываемый Минрегионом России | Ежегодно I квартал На исполнении | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края, иные исполнительные органы государственной власти Камчатского края | В 2019 году Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края в рамках привлечения инициаторов крупных инвестиционных проектов к участию в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, выполнены следующие мероприятия: - информация о проведении отбора регулярно размещалась на инвестиционном портале Камчатского края и на странице Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края; - в исполнительные органы государственной власти Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края, АО «Корпорация развития Камчатки» направлены запросы о необходимости разместить информацию об отборе на своих интернет-ресурсах, а также провести разъяснительную работу с инициаторами крупных отраслевых инвестиционных проектов; - сформирован перечень крупных инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых к реализации на территории Камчатского края, руководителям предприятий подготовлена и отдельно направлена информация о прохождении отбора, проведены консультации о документах, необходимых для участия и порядке их направления в Минвостокразвития России; - осуществлялось консультирование инициаторов проектов по вопросам в рамках прохождения отбора. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.2019 № 1436-р следующие инвестиционные проекты Камчатского края включены в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 308 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»: 1) «Создание производства охлажденного мяса птицы» (инициатор – ООО «Камчатский бройлер»); 2) «Рыбоперерабатывающий завод в районе бывшего с. Красное Карагинского района Камчатского края» (инициатор – ООО «Тымлатский рыбокомбинат»); 3) «Организация свиноводческого комплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае» (инициатор – ООО «Свинокомплекс Камчатский»); 4) «Организация тепличного хозяйства в Камчатском крае» (инициатор – ООО «Агротерм Зеленовские озерки»); 5) «Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса Начикинский» (инициатор – ООО «Санаторий Начикинский»); 6) «Строительство тепличного комбината производственной площадью 4,8 га для выращивания овощных культур в Камчатском крае, Елизовский район, пос. Заречный» (инициатор – ООО «Зеленая ферма»). |
| 12. | Реализация мер по стимулированию геологоразведочной деятельности на территории Камчатского края (подготовка информации о ходе реализации в Минприроды России) | Ежегодно III квартал На исполнении | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | В адрес Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкина направлено письмо от 13.03.2020 № 26.02/958 о реализации мер по стимулированию геологоразведочной деятельности на территории Камчатского края за 2019 год. |
| 18. | Реализация проектов в области газификации на территории Камчатского края в соответствии с генеральными схемами газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации (подготовка информации о ходе реализации в Минэнерго России) | Ежегодно III квартал На исполнении | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Информация о реализации проектов в области газификации на территории Камчатского края в соответствии с генеральными схемами газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации направлена в адрес Министерства энергетики Российской Федерации (исх. от 17.12.2019 № 20.19-6090-03). |
| 29. | Подготовка предложений в Минтранс России по обеспечению доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении (постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 1095 «Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении»). Постановление от 29 декабря 2009 г. № 1095 утратило силу. Действующее Постановление Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 № 215 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» | Ежегодно (III квартал) На исполнении | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края в адрес Минвостокразвития России направлены предложения по вопросам развития региональных и местных авиаперевозок, а именно: утверждения социальных стандартов доступности авиатранспортных услуг, закрепления понятия «социально незащищенная категория граждан», ценовой доступности авиационных услуг, адресному субсидированию граждан. Кроме этого, предложено расширить перечень «социально незащищенных категорий граждан» следующими категориями: дети/взрослые инвалиды, не работающие; дети-сироты; матери-одиночки; многодетные семьи; участники и инвалиды ВОВ; воины-интернационалисты; пенсионеры; лица, находящиеся в декретных отпусках (до достижения 3-х летнего возраста детей); студенты; учащиеся образовательных учреждений; молодые семьи (возраст обоих супругов до 35 лет); неполные семьи; малообеспеченная категория граждан (доход ниже прожиточного минимума по региону). В летний период значительная часть жителей Камчатского края выезжает в Республику Крым, отсутствие прямого авиасообщения вынуждает использовать Московский транспортный узел, что ведёт к значительным затратам стоимости перелёта для населения. В связи с этим Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края предложено в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 № 215 включить в перечень субсидируемых маршрутов на период летней навигации маршрут Петропавловск-Камчатский–Симферополь – Петропавловск-Камчатский с частотой 1-2 рейса в неделю. |
| 46. | Реализация мер государственной поддержки деятельности образовательных и научных учреждений Камчатского края в области обмена преподавателями, студентами и научными работниками, переподготовки специалистов, проведения совместных научных исследований и информационного обмена с образовательными и научными учреждениями сопредельных стран (подготовка информации о ходе реализации в Минобрнауки России) | Ежегодно III квартал На исполнении | Министерство образования Камчатского края | Учредителями всех образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Камчатского края, выступают федеральные министерства и ведомства. В связи с этим, оказание государственной поддержки деятельности образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Камчатского края, в области обмена преподавателями, студентами и научными работниками, переподготовки специалистов, проведения совместных научных исследований и информационного обмена с образовательными и научными учреждениями сопредельных стран из средств краевого бюджета не осуществлялось. Вместе с тем, с целью содействия повышению активности молодых ученых Камчатского края в области научной и инновационной деятельности, выявления молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, поддержки воспроизводства научных и научно-педагогических кадров, ежегодно в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» проводится региональный инновационный молодежный конкурс. Категория участников – граждане Российской Федерации от 16 до 30 лет включительно. Отбор проектов проводится в двух номинациях: научно-исследовательские и инновационные проекты в области социально-гуманитарных наук, научно-исследовательские и инновационные проекты в области техники и технологий. Победитель в каждой номинации получает премию в размере 100 000 рублей, а 2 лауреата в каждой номинации получают премию в размере по 75 000 рублей каждый. В 2019 году на региональном инновационном молодежном конкурсе были представлены 24 проекта различной направленности. Также в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» ежегодно оказывается финансовая поддержка научным сотрудникам, которая направлена на компенсацию оплаты проезда и проживания для участия в научно-практических и обучающих семинарах, стажировках и иных мероприятиях. В 2019 году 3 представителя образовательных организаций высшего образования из числа студентов-молодых ученных приняли участие в работе научно-молодежной площадки ВЭФ-2019. |