Министерство экономического развития Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности

Камчатского края»

за 2021 год

Исп. Федорко Ольга Николаевна

Заместитель начальника отдела

государственных программ

Министерства экономического

развития Камчатского края

8 (415 2) 42-10-35

Врио Министра ________________ Гончаров А.С.

«01» марта 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| - Основные результаты реализации государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», достигнутые в 2021 году |  | 4 |
| # 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» в 2021 году |  | # 4 |
| # 2.1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» |  | 4 |
| # 2.2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  | 8 |
| 2.3. Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 3 «Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции» |  | 14 |
| 2.4. Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение доступности энергетических ресурсов» |  | 18 |
| 2.5. Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 5 «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае» 2.6. Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы» |  | 20 22 |
| 2.7. Результаты реализации основных мероприятий Подпрограммы 7 «Повышение производительности труда в Камчатском крае» |  | 23 |
| - Факторы, повлиявшие на результат реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» в 2021 году |  | 26 |
| 4. Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» в 2021 году |  | 27 |
| 5. Оценка эффективности реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» в 2021 году |  | 28 |
| 6. Приложения |  | 30 |

ВВЕДЕНИЕ

Отчет о ходе реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности  Камчатского края» за 2021 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 01.07.2021 № 277-П 
(далее – Государственная программа).

План реализации Государственной программы на 2021 год утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 26.12.2020 № 674-РП (далее – План реализации). В соответствии с планом реализации Государственной программы на 2021 год запланировано 11 контрольных событий, из которых 1 не наступило.

В рамках Государственной программы в 2021 году осуществлялась реализация мероприятий 7 подпрограмм.

Целью Государственной программы является создание благоприятных условий для интенсивного экономического роста региона и обеспечения высокого уровня благосостояния жителей Камчатского края.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

повышение инвестиционной привлекательности Камчатского края, обеспечение благоприятного делового климата;

создание условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами предпринимательской деятельности в Камчатском крае;

формирование благоприятных условий для развития отраслей народного хозяйства и внешнеэкономической деятельности Камчатского края;

стимулирование устойчивого развития экономики Камчатского края за счет удовлетворения обоснованных потребностей в энергетических ресурсах для всех потребителей региона по оптимальной стоимости;

обеспечение качества предоставления и доступности государственных и муниципальных услуг, снижение избыточного давления на бизнес;

обеспечение эффективной реализации основных мероприятий Государственной программы;

обеспечение прироста производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики Камчатского края, исполнительных органах государственной власти Камчатского края.

В 2021 году Государственной программой предусмотрено финансирование в объеме 17 399 885,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 122 389,5 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 5 911 447,9 тыс. рублей;

- местных бюджетов – 36 056,6 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае);

- безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – 10 348 952,8 тыс. рублей;

- прочих внебюджетных источников (юридические лица) – 981 039,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Государственной программы в отчетном году направлено 16 711 822,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 122 387,5тыс. рублей;

- краевого бюджета – 5 766 281,1 тыс. рублей;

- местных бюджетов – 36 056,6 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае);

- безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – 9 806 058,2 тыс. рублей;

- прочих внебюджетных источников (юридические лица) – 981 039,0 тыс. рублей.

Средства, направленные на финансирование мероприятий Государственной программы в 2021 году освоены в полном объеме.

- Основные результаты реализации государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», достигнутые в 2021 году

Сведения о финансировании мероприятий Государственной программы в 2021 году представлены в Таблицах 10, 15.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы в 2021 году представлены в Таблице 11.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Государственной программы представлены в Таблице 12.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» в 2021 году

  - Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»

Цель Подпрограммы 1: повышение инвестиционной привлекательности Камчатского края, обеспечение благоприятного делового климата.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- создание условий для стимулирования инвестиционной деятельности;

- развитие инвестиционной инфраструктуры;

- привлечение внебюджетных и бюджетных источников для реализации инфраструктурных проектов;

- позиционирование инвестиционного потенциала Камчатского края на российском и международном рынках.

Проводится системная работа по реализации мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности региона.

В Камчатском крае реализуются 15 разделов «Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата», разработанного и утвержденного АНО «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – АНО «АСИ»).

Действует веб-сайт «Инвестиционный портал Камчатского края» на 9-ти языках, расположенный по адресу http://investkamchatka.ru/. На Инвестиционном портале актуализируется в установленные сроки информация об инвестиционном потенциале Камчатского края, проводится работа по обновлению паспортов проектов, организован канал прямой связи инвесторов с руководством Камчатского края.

Проводится постоянная работа по совершенствованию регионального инвестиционного законодательства.

Организована работа Инвестиционного совета в Камчатском крае во взаимодействии исполнительных органов государственной власти Камчатского края с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и бизнес-сообщества. На заседаниях Инвестиционного совета в Камчатском крае рассматриваются инвестиционные проекты, предложения по мерам государственной поддержки проектов, механизмы их реализации. Организована координация деятельности отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае.

Продолжена работа по созданию условий для реализации проектов с применением механизма государственно-частного партнерства.

На основании предложений исполнительных органов государственной власти Камчатского края сформирован перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в Камчатском крае.

На постоянной основе ведется работа по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края по заключению концессионных соглашений.

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг) за период 2020 – 2021 Камчатский край занимает 12 место в общем зачете и 3 место среди субъектов Дальневосточного федерального округа.

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Камчатском крае осуществляется в соответствии с Законом Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае», который устанавливает гарантии, формы и условия предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае, в форме финансовых и нефинансовых мер.

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме нефинансовых мер осуществляется несколькими механизмами:

– сопровождение инвестиционных проектов специализированными организациями по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Камчатском крае;

– признание инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае в целях предоставления инвестору земельного участка в аренду без проведения торгов;

–	назначение по представлению исполнительного органа государственной власти Камчатского края, осуществляющего функции по реализации региональной политики в сфере инвестиционной деятельности, кураторов по вопросам сопровождения инвестиционных проектов внебюджетного финансирования из числа представителей заинтересованных исполнительных органов государственной власти Камчатского края;

– направление обращений в федеральные органы государственной власти, кредитные организации, общественные объединения предпринимателей об оказании содействия инвесторам при реализации инвестиционного проекта;

– заключение инвестиционных соглашений между инвестором и Правительством Камчатского края или иным исполнительным органом государственной власти Камчатского края;

– заключение концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве;

– организация семинаров, конференций по вопросам осуществления инвестиционной деятельности, ярмарок инвестиционных проектов;

– участие в российских и международных выставках, форумах, презентациях, конгрессах в целях привлечения инвестиций в экономику Камчатского края;

– продвижение инвестиционных проектов на российский и международный уровни в целях привлечения инвестиций в экономику Камчатского края;

– создание информационной системы обеспечения инвестиционной деятельности, в том числе формирование и ведение реестра инвестиционных проектов, инвестиционных идей, инвестиционных площадок;

– оказание консультационной, образовательной, методической и организационной поддержки.

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер предоставляется инвестиционным проектам, соответствующим условиям, установленным постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П «Об утверждении Положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края». Предоставление финансовых мер государственной поддержки инвестиционной деятельности осуществляется с помощью разных механизмов:

– предоставление инвесторам налоговых льгот в части, зачисляемой в краевой бюджет Камчатского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края;

– предоставление инвесторам в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов;

– предоставление инвесторам в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов.

Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация системных мер, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности»

В рамках основного мероприятия в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлялись субсидии из краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края:

–	ООО «МС-Бункер» в размере 12 227,851 тыс. рублей («Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов емкостью 18 000 тонн на базе существующего причального сооружения в г. Петропавловск-Камчатский»);

–	ООО «Свинокомплекс Камчатский» в размере 1 258,851 тыс. рублей («Организация свиноводческого комплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае»);

–	ООО «Новый дом» в размере 20 000,00 тыс. рублей («Строительство и эксплуатация гостинично-делового комплекса»).

На возмещение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к источникам тепло-, газо-, водо-, электроснабжения и водоотведения в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края субсидия не предоставлялась.

В отчетном году состоялось 2 заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае.

На заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае, состоявшемся 16.07.2021, инвестиционным проектам по строительству многоквартирных жилых домов (инвесторы ООО «Русский двор», ООО «Хорс») присвоены статусы масштабных инвестиционных проектов Камчатского края с целью предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов.

За отчетный период Министерством инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края подготовлено 63 заключения о результатах оценки регулирующего воздействия проектов актов Камчатского края.

АО «Корпорация развития Камчатского края» является специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

По состоянию на 31.12.2021 на сопровождении у АО «Корпорации развития Камчатского края» находится 137 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 159,0 млрд рублей.

На постоянной основе ведется работа по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края по заключению концессионных соглашений.

В Камчатском крае действует 66 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения и 1 концессионное соглашение в отношении объекта спорта.

Основное мероприятие 1.2. «Формирование и продвижение инвестиционного имиджа Камчатского края»

С целью содействия развитию предпринимательства, продвижения товаров и услуг местных производителей как на территории края, так и за его пределами и реализацию имиджевой политики Камчатского края АНО «Камчатский выставочно-туристический центр» проводит организацию выставок.

На постоянной основе проводится работа по информированию представителей бизнес-сообщества Камчатского края о существующих мерах государственной поддержки инвестиционных проектов посредством размещения на официальном сайте Правительства Камчатского края информации о возможных механизмах поддержки субъектов инвестиционной деятельности.

Ежедневно на Инвестиционном портале Камчатского края, а также на других официальных страницах Министерства инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края (Инстаграм, Фейсбук, Телеграм) публикуются социально-экономические новости и события.

  - Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма 2)

Цель Подпрограммы 2 – создание условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами предпринимательской деятельности в Камчатском крае.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- повышение предпринимательской активности, стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности;

- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП).

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 в отчетном периоде осуществлялась Министерством инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края (далее – Министерство), а также через организации инфраструктуры поддержки СМСП: Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства, Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края, Центр поддержки экспорта, а также Центр «Мой бизнес», в который входят Центр поддержки предпринимательства, Центр инноваций социальной сферы, Центр кластерного развития.

В отчетном периоде за счет средств краевого бюджета, а также прочих внебюджетных источников (собственные средства Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства и Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края) оказана поддержка 3 701 СМСП и 754 физическим лицам, желающим зарегистрироваться в качестве предпринимателя, 133 гражданину, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе:

1)	Центр оказания услуг:

­	901 СМСП получили консультационную поддержку (устные и письменные консультации СМСП по вопросам создания и развития бизнеса);

­	433 физических лиц, желающих зарегистрироваться в качестве предпринимателя, получили консультационную поддержку;

­	182 физических лицам оказана услуга по регистрации ИП или юридического лица;

­	72 гражданина, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получили консультационную поддержку;

­	61 СМСП оказано 61 комплексных услуг.

2)	Центр поддержки предпринимательства:

­	553 СМСП получили консультационную поддержку, из них 386 СМСП получили консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов (устные и письменные консультации СМСП по вопросам создания и развития бизнеса);

­	167 СМСП получили образовательную поддержку;

­	241 физических лиц, желающих зарегистрироваться в качестве предпринимателя, получили консультационную и образовательную поддержку (92 и 149 соответственно);

­	45 граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получили консультационную поддержку и образовательную поддержку (33 и 12 соответственно);

­	146 СМСП получили 186 комплексных услуг.

3)	Центр инноваций социальной сферы:

­	532 СМСП получили консультационную поддержку (устные и письменные консультации СМСП по вопросам создания и развития бизнеса);

­	149 СМСП получили образовательную поддержку;

­	80 физических лиц, желающих зарегистрироваться в качестве предпринимателя, получили консультационную и образовательную поддержку (65 и 15 соответственно);

­	14 граждан, применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получили консультационную поддержку и образовательную поддержку (13 и 1 соответственно);

­	63 СМСП получили 107 комплексных услуг.

4)	Центр кластерного развития:

­	156 СМСП получили консультационную поддержку;

­	20 СМСП получили образовательную поддержку;

­	49 СМСП получили 104 комплексные услуги.

5)	Центр поддержки экспорта:

312 СМСП получили консультационную поддержку, в том числе:

­	7 СМСП получили поддержку в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и иных материалов;

­	7 СМСП получили поддержку в создании на иностранном языке и (или) модернизацию существующего сайта СМСП;

­	123 СМСП оказана услуга с привлечением Группы РЭЦ;

­	для 91 СМСП проведены экспортные семинары в рамках соглашения с АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр»;

­	4 СМСП получили поддержку в размещении его на международных электронных торговых площадках и (или) его товаров (работ, услуг);

­	21 СМСП получили поддержку в разрезе поиска партнеров;

­	1 СМСП получил поддержку в подготовке и (или) экспертизе экспортного контракта;

­	11 СМСП организовано участие в выставочно-ярмарочном мероприятии в России (коллективный стенд);

­	6 СМСП организовано участие в выставочно-ярмарочном мероприятии в иностранном государстве (коллективный стенд);

­	1 СМСП организовано участие в выставочно-ярмарочном мероприятии в иностранном государстве (индивидуальный стенд);

­	для 4 СМСП организованы и проведены реверсные бизнес-миссии;

­	для 3 СМСП организованы и проведены межрегиональные бизнес-миссии;

­	для 33 оказана иная консультационная поддержка.

6)	146 СМСП получили финансовую поддержку в форме субсидий на сумму 85,1 млн рублей. В том числе:

­	20 СМСП на создание собственного бизнеса на общую сумму 18,0 млн рублей;

­	22 СМСП на развитие бизнеса на общую сумму 36,0 рублей;

­	41 СМСП, включенным в реестр социальных предприятий, на реализацию социальных проектов в размере 17,1 млн рублей;

­	1 СМСП, прошедшему экологический акселератор «Экологический Акселератор и поддержка экологических инициатив», в размере 0,5 млн рублей;

­	1 СМСП, прошедшему акселерационную программу в области инноваций, в размере 0,5 млн рублей;

­	43 СМСП, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, для сферы общественного питания в размере 17,8 млн рублей;

­	9 СМСП, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, для деятельности гостиниц в размере 3,3 млн рублей;

­	1 СМСП, осуществляющему деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, для фитнес-центров в размере 0,065 млн рублей;

­	2 СМСП, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, для киноцентров в размере 1,0 млн рублей;

­	3 СМСП, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, для детских развлекательных центров в размере 1,3 млн рублей;

­	3 СМСП, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, для детских развлекательных центров в целях возмещения части затрат за декабрь 2021 года в размере 1,5 млн рублей.

7)	Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства:

330 СМСП предоставлены микрозаймы на общую сумму 522,3 млн рублей.

8)	Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края:

86 СМСП предоставлены поручительства на сумму 458,8 млн рублей, сумма кредита, обеспеченных поручительствами, составила 1 042,4 млн рублей.

Дополнительно сообщаем, что в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» для 30 СМСП обеспечено участие в мероприятии «Новогодняя ярмарка».

Основное мероприятие 2.1. «Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»

В 2021 году с администрациями муниципальных образований Камчатского края заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ развития субъектов СМСП на общую сумму 10 млн рублей.

При этом с администрациями Карагинского муниципального района и Соболевского муниципального района соглашения расторгнуты ввиду отсутствия заявок на предоставлении субсидий от СМСП.

Всего в течение 2021 года оказана поддержка 26 СМСП и 2 самозанятым гражданам. В результате будет создано не менее 16 рабочих мест и сохранено не менее 27 рабочих мест.

В рамках муниципальных программ за счет средств муниципалитетов получили поддержку 2 598 СМСП, в том числе 2 199 СМСП в виде консультационных услуг, 115 СМСП приняли участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 123 СМСП приняли участие в конкурсах (конференциях, круглых столах, встречах), 8 СМСП оказана имущественная поддержка, 1 СМСП оказана информационная поддержка, 31 СМСП предоставлены субсидии, 2 гражданам, применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», предоставлены гранты.

Основное мероприятие 2.2. I2 Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

Ключевым показателем регионального проекта является количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус.

В целях достижения данного показателя на территории Камчатского края установлен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (Закон Камчатского края от 28.05.2020 № 462).

По состоянию на 01.01.2022 уже зарегистрировано 5 236 самозанятых (из них 4 666 – физически лиц, 1 225 – индивидуальных предпринимателей) при плановом значении на конец 2021 года – 1 999 самозанятых.

Основное мероприятие 2.3. I4 Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

В связи с отменой Единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года многие предприниматели Камчатского края переходят на патентную систему налогообложения.

В рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» Министерством предоставлены субсидии социальным предпринимателям на реализацию социальных проектов за счет средств федерального бюджета. Всего поддержан 41 СМСП на общую сумму 17,1 млн рублей.

Основное мероприятие 2.4. I5 Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

В 2021 году изменен формат оказания прямых мер поддержки СМСП из средств краевого бюджета в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Внедрена система конкурсного отбора при предоставлении субсидий. Предоставление поддержки осуществляется на базе центра «Мой бизнес», куда входит в том числе АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства».

АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» предоставлены субсидии 105 СМСП на общую сумму 68,0 млн рублей, в том числе:

- 20 СМСП на создание собственного бизнеса на общую сумму 18,0 млн рублей;

- 22 СМСП на развитие бизнеса на общую сумму 36,0 рублей;

- 1 СМСП, прошедшему экологический акселератор «Экологический Акселератор и поддержка экологических инициатив», в размере 0,5 млн рублей;

- 1 СМСП, прошедшему акселерационную программу в области инноваций, в размере 0,5 млн рублей;

- 43 СМСП, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, для сферы общественного питания в размере 17,8 млн рублей;

- 9 СМСП, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, для деятельности гостиниц в размере 3,3 млн рублей;

- 1 СМСП, осуществляющему деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, для фитнес-центров в размере 0,065 млн рублей;

- 2 СМСП, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, для киноцентров в размере 1,0 млн рублей;

- 3 СМСП, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, для детских развлекательных центров в размере 1,3 млн рублей;

- 3 СМСП, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, для детских развлекательных центров в целях возмещения части затрат за декабрь 2021 года в размере 1,5 млн рублей.

  - Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 3 «Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции» (далее – Подпрограмма 3)

Цель Подпрограммы 3 – формирование благоприятных условий для развития отраслей народного хозяйства и внешнеэкономической деятельности Камчатского края.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- совершенствование системы механизмов развития внешнеэкономической деятельности, обеспечивающих конкурентоспособные условия деятельности организаций Камчатского края на международном рынке;

- формирование системы повышения компетенций рабочих кадров на промышленных предприятиях Камчатского края;

- создание обеспечивающей инфраструктуры и условий для создания новых промышленных предприятий;

- обеспечение высококвалифицированными управленческими кадрами организаций народного хозяйства Камчатского края.

Основное мероприятие 3.1. «Стимулирование и поддержка внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае»

В рамках мероприятия организована работа Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края. Наполняется информационный раздел о внешнеэкономической деятельности на официальном сайте Правительства Камчатского края, организована работа по взаимодействию с представителями бизнес-сообщества Камчатского края по вопросам выхода на внешний рынок и поиска зарубежных партнеров.

На реализацию данного основного мероприятия финансирование в 2021 году не предусмотрено.

Основное мероприятие 3.3. «Подготовка управленческих кадров для отраслей экономики Камчатского края»

В рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации проведен конкурсный отбор специалистов для подготовки в 2021/2022 учебном году по программам профессиональной переподготовки (тип «А» и тип «В») в сфере экономики и управления.

Конкурсный отбор прошли специалисты с ПАО «Камчатскэнерго», которые в настоящее время обучаются в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Подготовлены отчеты о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.

Показатель «Количество подготовленных управленческих кадров для организаций народного хозяйства Камчатского края» достигнут в полном объеме.

Основное мероприятие 3.4. «Создание промышленного парка или промышленной площадки в Камчатском крае»

В рамках региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Камчатского края реализуется проект по созданию частного индустриального (промышленного) парка «Нагорный» (далее – Проект).

Финансирование Проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов (в рамках консолидированной субсидии), а также собственных средств управляющей компании промышленного парка.

Согласно утвержденному план-графику реализации Проекта завершение строительно-монтажных работ планировалось до конца 2021 года, ввод объектов инфраструктуры промышленного парка «Нагорный» в эксплуатацию в 1 квартале 2022 года.

В 2020 году Министерством инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края предоставлена субсидия Управляющей компании промышленного парка ООО «Техсервис» (далее – Управляющая компания) в размере 128 282 828,29 рублей на выполнение первого этапа строительно-монтажных работ, фактический объем реализации которых на 31.12.2020 составил 47,8 % от запланированного. Средства субсидии также не были в полном объеме израсходованы: сумма в размере 39 797 518,65 рублей (31,1 % от общего объема) по согласованию с Министерством финансов Камчатского края одобрена к расходованию Управляющей компанией в текущем году.

Финансирование второго этапа реализации Проекта приостановлено, поскольку Управляющей компанией до настоящего момента не получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на создаваемые объекты второй очереди. Требование о необходимости предоставления получателем субсидии данных документов в составе заявки установлено Правилами предоставления субсидии в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 21.01.2020 № 10-П, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316.

Вместе с тем, неблагоприятная экономическая ситуация, возникшая вследствие распространения новой коронавирусной инфекции в 2020-2021 годах, оказала негативное влияние на ход строительства объекта и финансовое положение Управляющей компании. Резкий рост стоимости строительных материалов и дефицит рабочей силы в период действия ограничительных мер потребовали значительной оптимизации существующих проектных решений, а также дополнительного прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Данные обстоятельства повлекли за собой невозможность завершения строительно-монтажных работ в указанный срок, а также достижения установленных контрольных точек, что является нарушением пункта 21 правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 316.

В этой связи Министерством экономического развития Российской Федерации рекомендовано Правительству Камчатского края обеспечить подписание дополнительного соглашения к соглашению от 25.12.2020 года № 139-09-2021-057 в части уменьшения объема субсидии из федерального бюджета, предоставленной Правительству Камчатского края в 2021 году по мероприятию «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний» в размере 158,4 млн. рублей.

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09-2021-057 подписано 17.12.2021.На реализацию данного основного мероприятия в 2020 году предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета в сумме 13 993,36 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Основное мероприятие 3.5. «Предоставление субсидии дочернему обществу управляющей компании, осуществляющей функции по управлению ТОР «Камчатка», на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением функционирования ТОР «Камчатка»

Субсидия предоставлена дочернему обществу управляющей компании, осуществляющей функции по управлению ТОР «Камчатка» ООО «Управляющая компания территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» (ООО «УК ТОР «Камчатка») в целях финансирования затрат, связанных с его функционированием.

Целью создания ООО «УК ТОР «Камчатка» является обеспечение ускоренного социально-экономического развития и создание комфортных условий жизнедеятельности населения Камчатского края, на территории которого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 899 создана территория социально-экономического развития, а также выполнение функций управляющей компании данной территории.

Основное мероприятие 3.6.  «T6 Региональный проект (программа) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

Осуществляется работа Центра поддержки экспорта Камчатского края, направленная на содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края на международные рынки товаров, услуг и технологий. Экспортеры - субъекты МСП Камчатского края получают государственные меры поддержки. С начала 2021 г. предоставлено 223 услуг для 88 субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, на постоянной основе осуществляется консультационная поддержка субъектов МСП по вопросам экспортной деятельности. В 2021 г. ЦПЭ предоставляет консультационную поддержку:

– в виде экспортных семинаров по соглашению с АНО ДПО "Школа экспорта АО "РЭЦ" (информационно-консультационная поддержка в формате семинаров);

– в виде консультаций представителей АО «РЭЦ» в целевых странах (ФРГ, Индия, Вьетнам, Турция).

Информационно-консультационная поддержка в виде участия в экспортных семинарах по соглашению с АНО ДПО "Школа экспорта АО "РЭЦ" по состоянию на 30.12.2021 (нарастающим итогом) была предоставлена 33 субъектам МСП.

По состоянию на 30.12.2021 (нарастающим итогом) консультационная поддержка представителей АО «РЭЦ» в целевых странах была предоставлена 4 субъектам МСП.

АНО «КВЦ ИНВЕСТ» получен статус оператора АО «Школа экспорта АО «РЭЦ». В связи с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, Школой экспорта разработан стандарт проведения экспортных семинаров в дистанционном формате. Проведены экспортные семинары, в том числе 7 из них - в онлайн формате, 5 – в очном формате.

В рамках обеспечения содействия по участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли, так в 2021 г. ЦПЭ осуществлялась работа по размещению ИП ВАСИЛЮК С.И. на площадке Etsy; ИП ЧАЙНИКОВА Р.А. на площадке eBay; ООО «ЛУНСКОЕ МОРЕ» на площадке Alibaba. 16.06.2021 ООО «ЛУНСКОЕ МОРЕ» предоставлена услуга по содействию в размещении на международной электронной торговой площадке Alibaba.com. 22.07.2021 ИП Василюк С.И. предоставлена услуга по содействию в размещении на международной электронной торговой площадке Etsy. 27.07.2021 ИП Чайниковой Р.А. предоставлена услуга по содействию в размещении на международной электронной торговой площадке Etsy. 30.11.2021 заключен трехсторонний договор об оказании услуг по размещению на электронной торговой площадке eBay ИП Гусейновой Т.В. В течение декабря размещались листинги, произведена регистрация аккаунта в платежной системе Payoneer и т.д. Общее количество субъектов МСП, размещенных при содействии ЦПЭ на электронных торговых площадках в 2021 г. - 4.

Проведен конкурс «Экспортер года – 2021» в Камчатском крае. 01.04.2021 завершен региональный конкурс «Экспортер года – 2021» в Камчатском крае, и конкурсной комиссией подведены итоги:

– в номинации «Прорыв года» победителем признано ООО «КАМЧАТТРАЛФЛОТ»;

– в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» победителем признано ООО РПЗ «МАКСИМОВСКИЙ», призерами, занявшими 2–4 места, признаны ООО «ДЕЛЬФИН», ООО «ЛУНСКОЕ МОРЕ» и ООО «БОЛЬШЕРЕЦК» соответственно;

– в номинации «Экспортер года в сфере услуг» победителем признано ООО «ДИЛИЖАНС-КАМЧАТКА».

18.06.2021 проведено торжественное награждение участников конкурса.

  - Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение доступности энергетических ресурсов» (далее – Подпрограмма 4)

Цель Подпрограммы 4 – стимулирование устойчивого развития экономики Камчатского края, повышение качества жизни населения за счет удовлетворения обоснованных потребностей в энергетических ресурсах для всех потребителей региона по оптимальной стоимости.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- реализация единой региональной тарифной политики в сфере энергоснабжения и газоснабжения для населения Камчатского края;

- доведение уровня тарифов на электрическую энергию в Камчатском крае до среднероссийского уровня;

- создание условий, способствующих формированию эффективной конкурентоспособной промышленности в регионе, функционированию уникальных для региона предприятий;

Основное мероприятие 4.1. «Предоставление мер государственной поддержки при осуществлении тарифообразования на электрическую энергию»

Реализованы мероприятия по поддержке предприятий и населения путем сдерживания роста тарифов на электроэнергию, газ с общим объемом субсидирования в сумме 14 529,49 млн рублей.

Обеспечено возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам населению Камчатского края.

На компенсацию тарифов отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Камчатского края направлено 234,3 млн. рублей. Для этой цели сформирован перечень из 120 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка», осуществляющих деятельность в области отдыха и развлечений (в части эксплуатации аквапарков), резидентов свободного порта Владивосток, осуществляющие деятельность в области сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, которым предоставляются сниженные тарифы на электрическую энергию, определены нормы расхода электроэнергии на единицу продукции, а также лимиты льготного электропотребления для каждого предприятия.

Для сельскохозяйственных предприятий установлен сниженный тариф в размере 0,83 рубля за 1 квт/час, для прочих предприятий, включенных в Перечень - в размере 2,7 рубля за 1 кВт/час в первом полугодии 2021 года и 2,8 рубля кВт/час во втором полугодии 2021 года.

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги газоснабжения по сниженным тарифам, составила 106,6 млн. рублей.

В соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидий на возмещение гарантирующим поставщикам, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на территории Камчатского края, недополученных доходов в связи с доведением тарифов до базовых, заключенными в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 01.06.2017 № 232-П, 6 энергоснабжающим организациям в 2021 году перечислено за счет средств ПАО «Русгидро» субсидий в объеме 9 806,1 млн рублей. Тариф на электрическую энергию для «прочих потребителей» Камчатского края (за исключением населения и приравненным к нему категориям потребителей) установлен на 1 полугодие 2021 года в размере 5,4 рублей, на 2 полугодие 2021 года – 5,59 рублей (без НДС, в среднем по всем уровням напряжения).

Снижение энерготарифов для промышленных потребителей Камчатского края до среднероссийского уровня за счет специальной надбавки к цене на мощность на оптовом рынке Российской Федерации способствовало повышению инвестиционной привлекательности региона, формированию благоприятных условий для развития предпринимательства, содействовало значительному улучшению макроэкономических показателей региона и росту потребления электроэнергии.

В результате применения механизма снижения энерготарифов повысилась конкурентоспособность выпускаемой продукции и финансовая устойчивость коммерческих предприятий, увеличились средняя заработная плата в отраслях экономики, выросли поступления налогов в бюджеты всех уровней, сформированы более привлекательные условия для инвестирования и создания новых предприятий и рабочих мест, для реализации проектов по модернизации и расширению производства.

Дополнительные бюджетные возможности, которые проявились в Камчатском крае в результате реализации механизма по выравниванию тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей до среднероссийского уровня, позволили направить высвободившиеся средства на увеличение финансирования мероприятий модернизации инфраструктуры в жилищно-коммунальном хозяйстве, реконструкцию и строительство объектов социальной сферы, строительство инфраструктурных объектов ТОР «Камчатка», а также реализовать ряд мер социальной направленности, среди них - повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, увеличение объема средств на финансирование мер социальной поддержки населения и поддержки многодетных семей.

  - Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 5 «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 5)

Цель Подпрограммы 5: обеспечение качества предоставления и доступности государственных и муниципальных услуг, снижение избыточного давления на бизнес.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- проведение комплексной оптимизации государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края;

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

- совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие его территориальной сети;

- обеспечение эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности, исполнение и мониторинг контрольно-надзорных мероприятий;

- увеличение доли массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде.

Основное мероприятие 5.1. «Проведение комплексной оптимизации государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края»

На реализацию основного мероприятия в 2021 году финансирование не предусмотрено.

Продолжена работа по оптимизации процессов предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае, в том числе на базе КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (далее – КГКУ МФЦ), нацеленных на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

Основное мероприятие 5.2. «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Камчатском крае»

На базе КГКУ МФЦ организовано предоставление 517 услуг, в том числе 69 федеральных, 76 региональных и 372 муниципальных услуг. Преобладающими являются услуги Управления Росреестра по Камчатскому краю и Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Камчатскому краю, доля которых составляет около 19,3 % от общего количества поступивших обращений за получением услуг.

На получение государственных и муниципальных услуг в 2021 году в МФЦ зарегистрировано более 285 тысяч запросов (в 2020 году – 248 тыс.; 2019 году – 338 тыс.; в 2018 году – 348 тыс.), снижение связано с мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции.

Всего с учетом консультаций и выдачи результатов предоставленных услуг зарегистрировано свыше 520 тысячи обращений в МФЦ.

В 2021 году МФЦ работал над сохранением высокого качества предоставления государственных и муниципальных услуг в условиях мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции. Вместе с тем, внедрялись решения, снижающие вероятность возникновения ошибок на различных этапах предоставления услуги.

Основные показатели, характеризующие деятельность МФЦ в 2021 году (среднее по всем офисам):

- время ожидания заявителей в очереди на прием – 14 минут;

- время обслуживания – 13 минут;

- количество обоснованных жалоб – 17 единиц;

- количество обслуженных телефонных звонков – свыше 68 тысяч.

На территории Камчатского края действует 88 «окон» приема-выдачи документов. Открыт офис в п. Усть-Хайрюзово.

По итогам 2021 года уровень удовлетворенности граждан (в соответствии с данными информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг) качеством предоставления услуг составил 96,8% (целевое значение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» – не менее 90%). В целях определения уровня удовлетворенности качеством услуг в 2021 году собрано более 313 тысяч оценок.

В отчетном году проведена работа по развитию процедур взаимодействия в электронной форме с некоторыми ведомствами в части организации электронного документооборота (КГКУ «Центр выплат»).

Основное мероприятие 5.3. «Совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие его территориальной сети»

Мероприятием предусмотрены расходы на повышение качества контрольно-надзорных полномочий на региональном уровне. В отчетном году проведен опрос субъектов предпринимательского сообщества согласно разработанной программе социологического исследования по теме «Административные барьеры и измерение административного давления в ходе контрольно-надзорной деятельности».

Проведено 3 заседания рабочей группы по вопросам реализации мероприятий исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, необходимых для реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в целях координации действий исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления направленных на обеспечение исполнения необходимых для реализации на территории Камчатского края Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в 2021 году.

Проведен обучающий семинар по вопросам осуществления муниципального контроля.

  - Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма 6)

Цель Подпрограммы 6 – обеспечение эффективной реализации Программы.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- повышение эффективности исполнения государственных функций;

- мониторинг реализации Программы;

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы.

В рамках подпрограммы обеспечивалась деятельность Министерства экономического развития и торговли Камчатского края и Министерства инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края.

Основное мероприятие 6.2. «Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 10.05.2017 № 189-П в Камчатском крае один раз в 2 года проводится Всероссийская научно-практическая конференция «Региональные проблемы развития Дальнего Востока России» (далее – Конференция). Данная конференция выступает площадкой межрегионального и международного сотрудничества Камчатского края с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами и предполагает обсуждение вопросов устойчивого развития экономики северных регионов и рационального использования природных ресурсов, стимулирования исследовательской деятельности в Камчатском крае. Министерство экономического развития Камчатского края является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Камчатского края на решение вопросов организации и проведения конференции.

Основная цель Конференции, проходившей 9 - 10 декабря 2021 г. на площадке АНО «КВТЦ», – обсуждение современных проблем развития Дальнего Востока России и Арктики и выработка направления совершенствования научной и практической деятельности в области экономики и стратегического управления северными территориями, регионального природопользования и устойчивого развития, защиты интересов коренных малочисленных народов Севера, вовлечения жителей в проекты развития региона.

2.7.	Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 7 «Повышение производительности труда в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 7)

Цель Подпрограммы 7 – обеспечение прироста производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики Камчатского края, в исполнительных органах государственной власти Камчатского края.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- вовлечение в реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда» (далее – национальный проект) средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики Камчатского края (далее – предприятия-участники);

- формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение сотрудников предприятий-участников регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»;

- формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях;

- стимулирование предприятий к повышению производительности труда;

- внедрение в деятельность исполнительных органов государственных власти Камчатского края принципов процессного управления.

Основное мероприятие 7.1. «L1 Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 24.05.2021 № 196-П «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из краевого бюджета субсидий некоммерческим организациям в Камчатском крае в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности по предоставлению услуг в сфере повышения производительности труда в Камчатском крае», Соглашением о предоставлении субсидии из краевого бюджета некоммерческой организации в Камчатском крае в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» от 08.07.2021 № 1 АНО «РЦК» предоставлена субсидия в размере 400 тыс. рублей на достижение результатов регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» (далее – РП Системные меры) – «Проведен конкурс лучших практик наставничество среди предприятий- участников национального проекта «Производительность труда».

Конкурс проведен 15 июля 2021 года в соответствии с Положением о проведении конкурса «Лучшие практики наставничества Камчатского края – 2021», утверждённого распоряжением Губернатора Камчатского края № 189-Р от 15.03.2021. Победитель конкурса (ЗАО «Мясокомбинат Елизовский») принял участие во всероссийском этапе конкурса лучших практик наставничества.

Мероприятием предусмотрены расходы на проведение торжественной церемонии награждения победителей конкурса (вручение дипломов, цветов победителю и финалистам, благодарственных писем участникам конкурса), а также на популяризацию лучших практик наставничества (видеоролик о практиках наставничества, реализуемых участниками конкурса). Торжественное мероприятие проведено 10 августа 2021 года.

По состоянию на 31.12.2021 объем израсходованных средств АНО «РЦК» составил 179,696 тыс. рублей.

В целях достижения показателя «Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом» (значение показателя на 2021 год – 5 человек) по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» обучено 7 сотрудников руководящего звена четырех предприятий (АО «Заречное» – 1 чел., АО «КАП» – 1 чел., ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» – 4 чел., ООО «Агротек» – 1 чел.). Нарастающим итогом (с учетом значений 2019 года) в Камчатском крае обучено по указанной программе 33 чел.

Основное мероприятие 7.2. «L2 Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 24.05.2021 № 196-П «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из краевого бюджета субсидий некоммерческим организациям в Камчатском крае в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности по предоставлению услуг в сфере повышения производительности труда в Камчатском крае», Соглашением о предоставлении из бюджета Камчатского края субсидии автономной некоммерческой организации «Региональный центр развития компетенций» от 01.06.2021 № 40-2021-01134 АНО «РЦК» предоставлена субсидия в размере 19 500 тыс. рублей на достижение результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», а именно: на создание и обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда и фабрики процессов.

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (далее – РЦК) создан в мае 2021 года в форме подразделения на базе АНО «Региональный центр развития компетенций» (с 06.10.2021 АНО «Региональный центр развития компетенций и научных коммуникаций») в соответствии с методическими рекомендациями «Формирование региональных центров компетенций в сфере производительности труда в субъектах Российской Федерации», утвержденными приказом Федерального центра компетенций в сфере производительности труда от 31.12.2020 № 2020/1-221.

РЦК представляет собой команду экспертов, сформированную для обеспечения доступа предприятий к региональной инфраструктуре повышения производительности труда и достижения целей регионального и федерального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

На базе РЦК создана учебно-производственная площадка «Фабрика процессов», на которой участники в реальном производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимание, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства. Торжественное открытие фабрики процессов с участием Губернатора Камчатского края состоялось 29 декабря 2021 года.

Создание РЦК и фабрики процессов способствует формированию системы подготовки кадров, направленной на обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта «Производительность труда», формированию системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях.

По состоянию на 31.12.2021 объем израсходованных средств АНО «РЦК» на создание и обеспечение деятельности РЦК и фабрики процессов составил 11 542,67 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из краевого бюджета некоммерческой организации в Камчатском крае в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» АНО «РЦК» предоставлена субсидия в размере 414,409 тыс. рублей на достижение результатов регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» – на проведение информационной кампании по привлечению предприятий к участию в мероприятиях национального проекта «Производительность труда».

По состоянию на 31.12.2021 объем израсходованных средств АНО «РЦК» на информационную кампанию составил 170 тыс. рублей.

В целях вовлечения предприятий в реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда», достижения показателя «Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект, нарастающим итогом» (значение показателя на 2021 год – 2 предприятия) Минэкономразвития Камчатского края по состоянию на 31.12.2021 заключены 12 соглашений о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта, 3 из которых заключены в 2021 году (с ООО «Витязь-Авто», АО «Молокозавод Петропавловский», АО «Пионерское»). Остальные 9 стали участниками национального проекта в 2019-2020 гг. на основании пункта 1.2 Соглашения о реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда (Камчатский край)» на территории Камчатского края (от 11.12.2019 № 139-2019-L10037-40), которым предоставлялось право доступа к образовательным программам «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста») вне зависимости от года вступления региона в национальный проект. Условием зачисления на образовательные программы являлось заключение соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда».

В 2021 году к реализации проектов по повышению производительности труда «Бережливое производство» приступили 3 предприятия под руководством экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда: ЗАО «Мясокомбинат Елизовский», АО «Заречное», ОАО «Молокозавод Петропавловский» (расширенная поддержка). Всего до конца 2024 года адресная поддержка будет оказана экспертами федерального и регионального центров компетенций производительности труда 38 предприятиям.

В 2021 году обучение инструментам повышения производительности труда прошли 49 сотрудников предприятий, реализующих проекты по повышению производительности труда «Бережливое производство» под федеральным управлением, и 16 представителей региональной команды (значение показателя «Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом» установлено на 2021 год – 45 чел., факт – 60 чел.).

Основное мероприятие 7.3. «Обеспечение эффективного управления процессами в исполнительных органах государственной власти Камчатского края»

Автономной некоммерческой организацией «Региональный центр развития компетенций и научных коммуникаций» проведен функциональный анализ трех исполнительных органов государственной власти: Министерства экономического развития и торговли Камчатского края, Министерства рыбного хозяйства Камчатского края, Государственной жилищной инспекции Камчатского края.

По результатам проведенного функционального анализа сформирован ряд рекомендаций и выводов на основании которых Губернатор Камчатского края и Рабочая группа при Губернаторе Камчатского края по совершенствованию структуры Правительства Камчатского края и иных исполнительных органов государственной власти Камчатского края принимают управленческие решения.

- Факторы, повлиявшие на результат реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» в 2021 году

Основной причиной, повлиявшей на снижение уровня эффективности реализации Государственной программы послужило недостижение плановых значений ряда показателей, а также ненаступление контрольного события, предусмотренного планом реализации государственной программы на 2021 год.

В рамках Подпрограммы 1 ввиду отсутствия финансирования на соответствующее мероприятие не наступило контрольное событие «Организовано обучение и повышение квалификации сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, должностные обязанности которых связаны с вопросами привлечения инвестиций и работой с инвесторами, а также глав администраций городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае, руководителей организаций в Камчатском крае, участвующих в инвестиционном процессе  (в количестве 50 человек)».

Не достигнуты целевые значения 4 индикаторов из 36, утвержденных Государственной программой на 2021 год:

- Доля внебюджетных средств в общем объеме инвестиций не достигла планового значения 72 % (факт – 66,8 %) вследствие значительного увеличения объема инвестиций, осуществляемых за счет бюджетных средств в рамках государственных программ Российской Федерации и федеральной адресной инвестиционной программы. Так, в 2020 году объем бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения, составил 14,9 млрд рублей, в 2021 году - 24,3 млрд.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9,9 млрд рублей и 19,6 млрд рублей соответственно.

- Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ставших резидентами созданных промышленных парков, технопарков (нарастающим итогом)» не достигнут в связи с продлением сроков строительства промышленного парка «Нагорный».

- Показатель «Ежегодный объем экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центров поддержки экспорта» не достигнут в связи с закрытием границ и отменой международных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Показатель «Количество экспортеров Камчатского края» не достигнут в связи с веденными ограничениями, связанными с пандемией коронавирусной инфекции. Произошло резкое снижение количества экспортеров среди микропредприятий (на 9 единиц), вместе с тем объем экспорта увеличился.

- Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» в 2021 году

В 2021 году Государственная программа «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» изложена в новой редакции в связи необходимостью актуализации целей, задач Государственной программы и подпрограмм Государственной программы, уточнением перечня основных мероприятий, целевых показателей. Государственная программа утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 01.07.2021 № 277-П.

Скорректирован перечень основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» в связи с прекращением реализации региональной составляющей федеральных проектов «Популяризация предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», реализуемых в 2019-2020 годах, и началом реализации региональной составляющей новых федеральных проектов: «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Исключен ряд основных мероприятий Государственной программы в связи с прекращением осуществления отдельных полномочий исполнителями Государственной программы.

Паспорт государственной программы, паспорта подпрограмм Государственной программы дополнены разделом «иные участники».

- Оценка эффективности реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» в 2021 году

Оценка эффективности Государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

Для оценки степени реализации Государственной программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

Степень реализации Государственной программы рассчитывается по формуле:

, где

СРгп – степень реализации Программы;

М – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = (1+1+1+0,93+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,43+1+0,36+1+1+0,96+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 36 = 0,96

Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

ССУЗ = 5 766 281,12305  / 5 911 447,88028  =0,98

Степень реализации контрольных событий Плана реализации:

СРкс = КСв / КС, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРКС= 10 / 11 = 0,91

Эффективность реализации Государственной программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Государственной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭРгп   = (СРгп + ССуз + СРкс  ) / 3

где:

ЭРгп – эффективность реализации Государственной программы;

СРгп – степень реализации Государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий

ЭРГП = (0,96+0,98+0,91) / 3 = 0,95

Значение ЭРГП составляет не менее 0,95. Эффективность реализации Государственной программы – высокая.