**Информация**

**о вопросах, рассмотренных на заседаниях Рабочих групп и требующих дальнейшего решения**

| № | Дата, номер и пункт протокола | Содержание пункта протокола | Контрольный срок исполнения | Ответственный исполнительный или иной орган | Описание проблемы | Принятое решение | Информация о ходе исполнения и предпринятых мерах | Фактическая дата исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рабочая групп по улучшению инвестиционного климата по направлению «Инфраструктура связи»**  **(Министерство цифрового развития Камчатского края)** | | | | | | | | |
| 1. | Протокол от 26.07.2023 №56/9  Пункт 2 | активно применять новые возможности в развитии бизнеса с подключением к широкополосному доступу к сети Интернет, подключение специальных предложений | 31.07.2023 | Министерство цифрового развития Камчатского края | отсутствие распределительных сетей связи до домохозяйств, расположенных в п. Красный | строительство распределительных сетей | исполнено. Для достижения данной задачи специалисты «Ростелекома» проложили около 3,5 км волоконно-оптического кабеля до п. Красный, а также протянули свыше 5,5 км «оптики» на улицах частного сектора. Проект реализован при софинансировании за счет средств краевого бюджета в рамках государственной программы «Цифровая трансформация в Камчатском крае» | 17.07.2023 |
| 2. | Протокол от 31.08.2023 № 56/10  Пункт 1 | осуществить переход на качественно иной уровень интернет-соединения (подключение к высокоскоростной сети Интернет) | 30.08.2023 | Министерство цифрового развития Камчатского края | отсутствие возможности подключения к широкополосной сети Интернет жителей населенного пункта пгт. Палана | строительство волоконно-оптической линии связи до населенного пункта пгт. Палана | исполнено. Завершено строительство волоконно-оптической линии связи до населенного пункта пгт. Палана. Работы по прокладке ВОЛС на север Камчатки ведутся в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина. С 2022 года ведется работа по созданию на территории Камчатского края магистральной ВОЛС в направлении северных районов по маршруту «Анавгай – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора» общей протяженности 860 км | 15.08.2023 |
| 3. | Протокол от 26.10.2023 № 56/12, пункт 1 | осуществить переход со спутникового на оптический канал связи | 15.08.2023 | Министерство цифрового развития Камчатского края | спутниковый канал передачи данных | строительство волоконно-оптической линии связи до населенного пункта с. Тигиль | исполнено. Завершено строительство второго участка ВОЛС до населенного пункта с. Тигиль. Работы по прокладке ВОЛС на север Камчатки ведутся в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина. С 2022 года ведется работа по созданию на территории Камчатского края магистральной ВОЛС в направлении северных районов по маршруту «Анавгай – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора» общей протяженности 860 км | 28.07.2023 |
| **Рабочая группа «Технологическое присоединение к электрическим сетям» и «Подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»**  **(Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края)** | | | | | | | | |
| 1 | 01.08.2023ПР20-94  п.1 | о необходимости контроля по восстановлению благоустройства после проведенных работ | 31.12.2023 | ПАО «Камчатскэнерго» | отсутствие восстановленного благоустройства территорий | Информацию ПАО «Камчатскэнерго» о завершении работ по благоустройству в районе ул. Советская к 31.12.2023 года, в рамках выполнения работ по ул. Советская - ул. Ленинская к 31.12.2024 года | - | - |
| **Рабочая группа по улучшению значений показателей В3.3 «Оценка мер государственной финансовой поддержки» Национального рейтинга**  **(Министерство экономического развития Камчатского края)** | | | | | | | | |
| 1. | Пункт 1 протокола Пр/479 от 19.09.2023 | принять к сведению информацию Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей | - | Министерство экономического развития Камчатского края | неудовлетворительная динамика показателей фактора  Б2 «Административное давление на бизнес» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Камчатском крае | - | - | - |
| 2. | - | - | - | Правительство Камчатского края | потребность в докапитализации Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства в связи с не полным обеспечением субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края в льготном кредитном финансировании | отказ в выделении дополнительного финансирования при формировании ОБАС на 2024 год | отдел развития предпринимательства закладывал такую потребность в ОБАС 2024 года, однако по итогам формирования бюджета Камчатского края на 2024 год было принято отрицательное решение | - |
| 3. | Пункт 3 протокола Пр/39 от 24.01.2023 | о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края в 2022 году и предполагаемых мерах поддержки на 2023 год | - | Министерство экономического развития Камчатского края | на 2023 на финансовую поддержку СМСП выделено всего 39,1 млн рублей, что более чем в два раза меньше предоставляемой ранее поддержки, выделяемой из регионального бюджета.  Министерству экономического развития Камчатского края (Гончаров А.С.) поручено направить обращение Губернатору Камчатского края о необходимости оказания финансовых мер поддержки малого бизнеса Камчатского края в 2023 году в размере 93,25 млн рублей и выделении дополнительных ассигнований Министерству экономического развития Камчатского края на данные цели, в том числе на финансовую поддержку «стартапам», осуществляющим деятельность в сфере промышленности для закупки основных средств | в Закон о бюджете Камчатского края на 2024 год на финансовую поддержку в виде грантов выделено 85 млн. рублей | исполнено. На 2024 год планируется расширение перечня направлений грантовой предоставления поддержки СМСП | 23.11.2023 |
| **Рабочая группа по улучшению значений факторов Б2 «Административное давление на бизнес» и Б7 «Силовое давление на бизнес» Национального рейтинга**  **(Министерство экономического развития Камчатского края)** | | | | | | | | |
| 1. | - | - | - | Министерство экономического развития Камчатского края;  территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченными в сфере осуществления видов федерального государственного контроля (надзора) | низкий уровень информированности об осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, а также о правилах и порядке соблюдения обязательных требований законодательства | - | В целях их устранения в рамках выполнения мероприятий, направленных на улучшение значений показателей факторов Б2 «Административное давление на бизнес» и Б7 «Силовое давление на бизнес» в Камчатском крае, распоряжением Губернатора Камчатского края от 07.11.2023 № 715-Р образована рабочая группа под председательством Первого вице-губернатора Камчатского края.  В состав рабочей группы включены представители ФОИВ, Главный федеральный инспектор по Камчатскому краю Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе, Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей, а также представители силовых структур Камчатского края в соответствии с Методологией и параметризацией Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2023 | - |
| 2. | - | - | - | неполнота предоставляемой территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченными в сфере осуществления видов федерального государственного контроля (надзора) (далее – ФОИВ), информации в рамках консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований | - | - |
| 3. | - | - | - | выявление в ходе профилактических мероприятий ФОИВ нарушений обязательных требований и дальнейшее проведение контрольных (надзорных) мероприятий в отношении таких нарушений, а не предоставление рекомендаций по их устранению | - | - |
| **Рабочая группа «Строительство»**  **(Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края)** | | | | | | | | |
| 1. | Пункт 1 протокола от 03.03.2023 | о проблемных вопросах, возникающих при получении разрешений на строительство, предложениях по внесению изменений в правила землепользования и застройки ПКГО в части исключения из предельных параметров разрешенного строительства минимального процента застройки в границах земельного участка, строительстве объектов вспомогательного назначения | 03.04.2023 | Управление архитектуры и градостроительства администрации ПКГО | недостаточная площадь территории (сложная конфигурация земельного участка) для размещения объекта капитального строительства планируемой мощности | членам Рабочей группы подготовить и направить в комиссию по землепользованию и застройке предложения об исключении из предельных параметров разрешенного строительства минимального процента застройки в границах земельного участка в конкретной территориальной зоне (производственной, коммунальной и т.п) | - | Министерством данный вопрос не поддержан ввиду нарушения интересов третьих лиц на смежных земельных участках |
| 2. | пункт 1 Пр-4 от 03.11.202 | о внедрении в Камчатском крае информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП). О необходимости ведения исполнительной документации в электронном виде и возникающих проблемах в связи с переходом на электронный документооборот | 15.11.2023 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | отсутствие в штате Министерства специалистов для работы в информационных системах | Министерству строительства и жилищной политики Камчатского края рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности создания центра (отдела) компетенций с целью оказания помощи подрядным организациям в работе во внешних информационных системах для ведения электронного документооборота | 1. 21.02.2023 направлены предложения руководителю рабочей группы по совершенствованию структуры Правительства Камчатского края и иных ИОКК.  2. На заседании регионального Штаба по строительству под председательством Губернатора 12.10.2023, Минстрою Камчатского края дано поручение обеспечить предоставление предложений по усилению штатной численности АНО «РЦК» для организации внесения сведений в ИСУП | 1. По данному вопросу рабочая группа не состоялась.  2. 21.11.2023 направлены предложения предложений по усилению штатной численности АНО «РЦК». |
| 3. | В рабочем порядке | о сокращении сроков продолжительности инвестиционного цикла, об антикризисных мерах поддержки бизнеса | 31.12.2023 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | с целью снижения нагрузки на бизнес постановлением Правительства Камчатского края от 20.07.2022 № 381-П на период 2022-2023 года установлены случаи, когда не требуется проведение публичных слушаний | данные меры, по мнению бизнес сообщества показали свою эффективность, в Минстрой России направлены предложения об их продлении до 2025 года | правительством Российской Федерации подготовлен проект Постановления о продлении особенностей регулирования градостроительной деятельности до 2025 года | после вступления в силу постановления Правительства РФ, будет продлено действие постановления Правительства Камчатского края от 20.07.2022 № 381 |
| 4. | - | о корректировке региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края (далее – РНГП) | - | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | расчет минимально допустимого уровня обеспеченности парковочными местами, принимаемый проектом РНГП, осуществляется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, т.к. Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено требование, что параметры РНГП не должны превышать параметры, установленные федеральными стандартами | членами рабочей группы Министерству дано поручение предусмотреть при корректировке РНГП соотношение площади застройки объекта кап.строительства к площади приобъектной автомобильной стоянки с целью обеспечения требуемого количества парковочных мест для общественных зданий. Министерством данное предложение направлено в адрес разработчика РНГП ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект» | в настоящее время проект РНГП разработан и проект постановления об их утверждении проходит процедуру согласования | - |
| **Рабочая группа «Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации**  **(Министерство труда и кадрового потенциала Камчатского края)** | | | | | | | | |
| 1. | Протокол от 02.06.2023 №11  пункт 1.2. | с рыбохозяйственными предприятиями края проработать мероприятия по повышению привлекательности размещаемых ими вакансий с целью увеличения количества откликов соискателей | 01.09.2023 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | низкая заинтересованность жителями региона  вакансиями рыбохозяйственных предприятий Камчатского края | привлечение кадровых специалистов рыбохозяйственных предприятий края к участию в мероприятиях по повышению привлекательности размещенных ими вакансий | организовано и проведено с рыбохозяйственными предприятиями края 72 мероприятия по решению их кадровой потребности, в том числе сервис «Эффективная вакансия».  Работа с указанными предприятиями продолжается | исполнено до 01.09.2023 |
| 2. | Протокол от 02.06.2023 №11  пункт 1.4. | разработать рекомендации для рыбохозяйственных предприятий края в части ротации кадров из разных муниципальных образований Камчатского края | 31.11.2023 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | недостаточное количество местных трудовых ресурсов для закрытия увеличенной кадровой потребности рыбохозяйственных предприятий региона во время сезонной (лососевой) путины | разработать рекомендации для рыбохозяйственных предприятий региона по вопросу переезда привлекаемых работников в другой муниципальный район Камчатского края для работы во время лососевой путины | вопрос в работе, разрабатываются рекомендации для рыбохозяйственных предприятий | исполнение до 31.11.2023 |
| 3. | Протокол от 01.11.2023 №18  пункт 1.2. | разработать форму опроса работодателей по их удовлетворенности доступностью трудовых ресурсов | 01.04.2024 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | получение обратной связи от работодателей по вопросам доступности трудовых ресурсов  для эффективности проводимой работы в курирующем направлении | разместить на платформе «Обратная связь» разработанный опрос для работодателей | вопрос в проработке | исполнение до 01.04.2024 |
| **Рабочая группа по направлению «Экспорт»**  **(Министерство туризма Камчатского края)** | | | | | | | | |
| 1. | Протокол от 31.05.2023  пункт 3.5 | направить запросы в адреса авиакомпаний, ведущих туроператоров, Представительства МИД в России в г. Петропавловске-Камчатском, а также Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках проработки вопроса организации чартерных программ между Камчатским краем и Китаем | 13.06.2023 | Министерство туризма Камчатского края | отсутствие прямого авиасообщения с Китаем является одним из сдерживающих факторов по увеличению турпотока из КНР в Камчатский край. Представители туристического бизнеса активно отмечают эту проблему и высказываются в пользу решения этого вопроса | в рамках участия в международной туристической выставке в г. Гуанджоу в сентябре 2023 года налажено взаимодействие с представителями китайской авиакомпании.  В ходе визита делегации бизнес-миссии в г. Харбине прошли переговоры по данному вопросу с руководством провинции Хэйлунцзян. Вопрос в проработке, открытие прямого авиасообщения возможно после завершения строительства нового аэропорта в г. Елизово | вопрос в проработке, включен в план развития сотрудничества с КНР на 2025 год.  Предварительные переговоры с китайской стороной проведены, инициатива поддержана, реализация мероприятия возможна после открытия нового терминала аэропорта в г. Елизово | - |
| 2. | Протокол от 28.02.2023пункт 3.3 | Разработать порядок конкурсного отбора для представителей бизнес-сообщества региона для участия в международных конгрессно-выставочных и ярмарочных мероприятиях | 28.04.2023 | Министерство туризма Камчатского края совместно с АНО «КВТЦ» и Союзом «ТПП Камчатского края» | со стороны бизнес-сообщества поступил запрос на формирование прозрачного механизма отбора предпринимателей, презентующихся в рамках международных выставочно-ярмарочных мероприятий на павильоне/стенде Камчатского края | разработать порядок отбора | порядок разработан.  Конкурсный отбор проведен в марте 2023 года для определения предпринимателей, принимающих участие в выставке MITT-2023 и проведен отбор в мае для участников Восточного экономического форум | порядок разработан, конкурсные отборы проводились |
| 3. | Протокол от 27.04.2023  Пункт 3.5 | организовать рассылку презентаций товаров, представленных в рамках заседания в адреса членов РГ для ознакомления и дальнейшего использования в работе | 15.05.2023 | Министерство туризма Камчатского края совместно с ЦПЭ АНО «КВТЦ» | ежеквартально заседания Рабочей группы проводятся в формате презентации новинок экспортно-ориентированных предприятий с целью выработки совместных решений по выходу на внешний рынок и организации экспорта товаров. Предприниматели активно делятся историями успеха, механизмами поиска покупателей и т.д.  С целью обмена опытом и более активной коммуникации по итогам заседаний осуществляется рассылка информации о товарах, историях успеха, контактных данных и т.д. | организовать рассылку презентаций товаров | рассылка организована, проводится ежеквартально по итогам презентации | информация рассылается членам Рабочей группы по итогам каждой презентации новинок с указанием описания товара, контактных данных и т.д. |
| 4. | Протокол от 25.07.2023  пункт 3.2 | направить презентацию о возможностях кобейджинговой карты «Мир»-UnionPay» (китайская платежная система) в адрес членов РГ для ознакомления и дальнейшего использования в работе | 10.08.2023 | Министерство туризма Камчатского края совместно ЦПЭ АНО «КВТЦ» | представители туристического и гостиничного бизнеса сталкиваются с проблемой приема оплаты от китайских туристов | изучить вопрос решения проблемы организации платежей, принимаемых от китайских туристов | вопрос проработан, информация доведена до представителей турбизнеса Камчатского края.  Проведен анализ совместно с банками.  На сегодняшний день в Камчатском крае 3 банка имеют наиболее успешный опыт работы с системой UnionPay. Это Примсоцбанк, АТБ, Россельхозбанк.  Указанная информация доведена до представителей турбизнеса Камчатского края, дополнительно организованы презентации сотрудниками банков на заседаниях рабочих групп |  |
| **Рабочая группа по направлению «Транспорт»**  **(Министерство транспорта дорожного строительства Камчатского края)** | | | | | | | | |
| 1. | 27.04.2023,  пункт 1.2 | об устройстве автобусного павильона в районе разворотной площадки по ул. Максутова г. Петропавловска-Камчатского для обеспечения пассажиров пригородных маршрутов | 01.06.2023 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | необходимость устройства автобусного павильона в районе разворотной площадки по ул. Максутова г. Петропавловска-Камчатского для обеспечения пассажиров пригородных маршрутов | проработать вопрос устройства (с определением затрат) автобусного павильона в районе разворотной площадки по ул. Максутова для обеспечения пассажиров пригородного маршрута № 104к (М2) «г.Петропавловск- Камчатский – г.Елизово» благоприятными, безопасными условиями ожидания и посадки в общественный транспорт | Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа завершены конкурсные процедуры по выбору подрядчика для установки павильона в районе разворотной площадки по ул. Максутова | 01.09.2023 |
| 2. | 26.06.2023, пункт 3.2 | об устройстве автобусного павильона в районе ул. Мира жилого района Приморский г. Вилючинска (конечная остановка пригородного маршрута 124к) | 27.07.2023 | Администрация Вилючинского городского округа | необходимость устройства автобусного павильона в районе ул. Мира жилого района Приморский г. Вилючинска (конечная остановка пригородного маршрута 124к). | разработать и направить в адрес Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края варианты устройства автобусных павильонов с приложением локально-сметных расчетов | генеральным планом Вилючинского городского округа определено место планируемого размещения объекта производственно-коммунального назначения — автостанции. В настоящее время администрацией Вилючинского городского округа проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Устройство павильона планируется до 20.12.2023 | 01.09.2023 |
| 3. | 26.06.2023 | О проработке вопроса осуществления контроля перевозок автобусами туристических групп в районе контрольно-пропускного пункта, расположенного перед строящейся автомобильной дорогой «п. Термальный – туристский кластер «Три Вулкана» | постоянно | территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Камчатском краю | необходимость проверки осуществления контроля перевозок автобусами туристических групп | увеличить количество проведения рейдовых проверок физических и юридических лиц, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров | количество проведения рейдовых проверок физических и юридических лиц, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров увеличено | ведется на постоянной основе |
| **Рабочая группа по направлению «Кадастровый учет, регистрация прав собственности и аренда»**  **(Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края)** | | | | | | | | |
| 1 | 1.2.2, 1.2.8 протокола заседания Инвестиционного комитета Камчатского края от 07.11.2023 | сформировать список приоритетных проблемных вопросов, рассмотренных на заседаниях Рабочих групп в 2023 году, оформленных протокольным решением соответствующей Рабочей группы в целях отслеживания процесса их решения | 20.11.2023 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | отсутствие обратной связи от делового сообщества | возобновление работы Рабочей группы в новом формате.  В состав Рабочей группы включить представителей бизнес-сообщества, органов местного самоуправления в Камчатском крае, членов общественных советов | запрошены кандидатуры в состав Рабочей группы из числа экспертов АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Камчатского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Союза «Торгово-промышленная палата Камчатского края», АО «Корпорация развития Камчатки».  Приказами Минимущества Камчатского края от 14.02.2022 № 60/18 и от 01.03.2023 № 60/15 сформирован новый состав рабочей группы. заместителем Руководителя рабочей группы определен индивидуальный предприниматель в сфере недвижимости (При этом проблема не решена. Наблюдается слабая активность предпринимательского сообщества.  С начала 2023 года проведено 3 заседания рабочей группы и 4 рабочии встречи с предпринимателями. | в соответствии с пунктом 1.4.3 протокола заседания рабочего совещания по вопросам, связанным с деятельностью по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае от 21.11.2023 № 20 Минэконом  развития Камчатского края направит 06.12.2023 в адрес исполнительных органов Камчатского края, ответственных за показатели Нац. рейтинга, перечень проблемных вопросов, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности в Камчатском крае, в целях их дальнейшего рассмотрения на заседаниях рабочих групп |