Отчет

об исполнении Плана мероприятий исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р

за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подготовка предложений в проект перечня приоритетных инвестиционных проектов по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского региона на период до 2025 года, разрабатываемый Минрегионом России | Ежегодно I квартал На исполнении | Министерство экономического развития Камчатского края, иные исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Раздел II «Инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Дальнего Востока (для включения в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»» распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.03.2015 № 484-р исключен распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 1254-р. |
| 12. | Реализация мер по стимулированию геологоразведочной деятельности на территории Камчатского края (подготовка информации о ходе реализации в Минприроды России) | Ежегодно III квартал На исполнении | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Информация о реализации мер по стимулированию геологоразведочной деятельности на территории Камчатского края в 2023 году направлена в адрес Минприроды России (исх. от 14.11.2023 № 01-03-16-5166). |
| 18. | Реализация проектов в области газификации на территории Камчатского края в соответствии с генеральными схемами газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации (подготовка информации о ходе реализации в Минэнерго России) | Ежегодно III квартал На исполнении | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Информация о реализации проектов в области газификации на территории Камчатского края в соответствии с генеральными схемами газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации направлена в адрес Министерства энергетики Российской Федерации (№ 20/07-6591 от 15.12.2023). |
| 29. | Подготовка предложений в Минтранс России по обеспечению доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении (постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 1095 «Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении»). Постановление от 29 декабря 2009 г. № 1095 утратило силу. Действующее Постановление Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 № 215 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» | Ежегодно (III квартал) На исполнении | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Субсидия выделяется в полном объеме. |
| 46. | Реализация мер государственной поддержки деятельности образовательных и научных учреждений Камчатского края в области обмена преподавателями, студентами и научными работниками, переподготовки специалистов, проведения совместных научных исследований и информационного обмена с образовательными и научными учреждениями сопредельных стран (подготовка информации о ходе реализации в Минобрнауки России) | Ежегодно III квартал На исполнении | Министерство образования Камчатского края | Учредителями всех образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Камчатского края, выступают федеральные министерства и ведомства. В связи с этим, оказание государственной поддержки деятельности образовательным организациям высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Камчатского края, в области обмена преподавателями, студентами и научными работниками, переподготовки специалистов, проведения совместных научных исследований и информационного обмена с образовательными и научными учреждениями сопредельных стран из средств краевого бюджета не осуществлялось. |