Таблица 1

Отчет о реализации ИОГВ Камчатского края «Дорожной карты» ИОГВ по реализации 
Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года в 2014 году

| № п/п | Мероприятие | Планируемая дата начала | Планируемая дата окончания | Ответственный исполнитель | Комментарий по исполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование законодательства в сфере создания благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае», в т.ч. в части состава Совета и его функций | 01.01.2013 | 31.12.2020 | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края (далее -Минэкономразвития Камчатского края) | В 2014 году в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 внесены изменения (постановления Губернатора Камчатского края от 25.08.2014 № 102, от 03.12.2014 № 153), с целью приведения деятельности Совета в соответствие с требованиями Регионального инвестиционного стандарта, в том числе в части расширения функций и состава Совета, а также внесения изменений и уточнений в части регламента деятельности отраслевых и рабочих групп Совета. |
| 1.2 | Обеспечение правовой возможности предоставления земельных участков для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты государственно-частного партнерства, особо значимые инвестиционные проекты Камчатского края, с предварительным согласованием места размещения объекта без проведения торгов | 01.01.2013 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Законом Камчатского края от 04.03.2013 № 208 внесены изменения в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» в части предоставления земельных участков для строительства в соответствии с Земельным кодексом РФ с проведением работ по их формированию с предварительным согласованием мест размещения объекта (инвесторам, для реализации особо значимых инвестиционных проектов; реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства; реализации инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше одного миллиарда рублей). Постановлением Правительства Камчатского края от 15.07.2013 № 312-П внесены изменения в постановление Правительства Камчатского края от 17.05.2012 № 225-П «О предоставлении земельных участков для строительства объектов капитального строительства исключительно на торгах» в части предоставления земельных участков с предварительным согласованием места размещения объекта без проведения торгов для строительства объектов инвестиционных проектов, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства, победителю конкурса по определению частного партнера; для строительства объектов особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края инициатору проекта (инвестору). |
| 1.3 | Разработка проекта закона Камчатского края, устанавливающего критерии объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов, в целях размещения (реализации) которых предоставление земельных участков в аренду осуществляется без проведения торгов | 01.12.2014 | 15.05.2015 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | В соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 10.02.2015 № 65-р создана рабочая группа по разработке проекта закона Камчатского края, устанавливающего критерии, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в собственности Камчатского края, муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов. Проведена работа по сбору и анализу информации, необходимой для разработки проекта данного закона. В настоящее время идет подготовка соответствующих изменений в нормативные правовые документы Камчатского края. |
| 1.4 | Создание Инвестиционного фонда Камчатского края | 01.01.2013 | 01.11.2013 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство финансов Камчатского края | Постановлением Правительства Камчатского края от 01.11.2013 № 481-П утверждено Положение об Инвестиционном фонде Камчатского края. Фонд создан с целью реализации на территории Камчатского края инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства, в сфере транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры. В бюджете Камчатского края на 2014 год было предусмотрено 9,5 млн. рублей для реализации пилотного инвестиционного проекта, отбор которого планировался на конкурсной основе. В связи отсутствием заявителей средства не были востребованы. В бюджете Камчатского края на 2015 год предусмотрены ассигнования в объеме 22,650 млн. руб. |
| 1.5 | Совершенствование законодательства в части возможности предоставления льгот горнодобывающим предприятиям | 01.01.2013 | 31.12.2014 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | В 2014 году в статью 3 Закона Камчатского края от 22.11.2007 № 688 «О налоге на имущество организаций в Камчатском крае» внесены изменения (Закон Камчатского края от 23.09.2014 № 504), предусматривающие льготные ставки налога на имущество для организаций, реализующих инвестиционные проекты, которым в соответствии с Законом Камчатского края от 22.09.2008 № 129 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае" присвоен статус особо значимых инвестиционных проектов, целью которых является производство продукции (товаров) и (или) оказание услуг по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" (за исключением группировок 06 "Добыча сырой нефти и природного газа" и 09.1 "Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа") Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - инвестиционные проекты), - в отношении вновь созданного и (или) приобретенного в целях реализации инвестиционного проекта недвижимого имущества организации, не входившего в состав налоговой базы до начала реализации инвестиционного проекта. Законом Камчатского края от 01.04.2014 № 415 «О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края «Об установлении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков в Камчатском крае» установлена налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, в размере 10 процентов для организаций - участников региональных инвестиционных проектов, отвечающих требованиям пункта 1 статьи 25.9 Налогового кодекса Российской Федерации, в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета были признаны первые доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта. |
| 1.6 | Разработка и принятие нормативных правовых актов Камчатского края о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности | 01.03.2013 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края | За отчетный период проведена работа по совершенствованию регионального инвестиционного законодательства, разработаны и приняты следующие НПА: - внесены изменения в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае» (постановления Губернатора Камчатского края от 25.08.2014 № 102, от 03.12.2014 № 153) в части уточнения состава Совета и регламента деятельности отраслевых и рабочих групп Совета; - распоряжением Правительства Камчатского края от 07.02.2014 № 46-РП утвержден Комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 2014 - 2018 годы; - постановление Правительства Камчатского края от 25.03.2014 № 148 "Об утверждении Порядка создания и обеспечения функционирования промышленных парков Камчатского края"; - приказ Минэкономразвития Камчатского края от 24.04.2014 № 208-П "Об утверждении типовой формы соглашения с резидентом промышленного парка о ведении деятельности в промышленном парке, порядка ведения реестра резидентов промышленного парка и порядка предоставления отчета о деятельности промышленного парка в Камчатском крае"; - приказом Минэкономразвития Камчатского края от 28.03.2014 № 154-П утвержден административный регламент предоставления Минэкономразвития Камчатского края государственной услуги по включению организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов; - - принят Закон Камчатского края от 01.04.2014 № 415 «О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края от 22.11.2007 № 686 «Об установлении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков в Камчатском крае»; - приказом Минэкономразвития от 30.12.2014 №887-П утвержден актуализированный План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае. - постановление Правительства Камчатского края от 03.06.2014 № 248-П «О внесении изменения в приложение к Постановлению Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П «Об утверждении Положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края»; - постановление Правительства Камчатского края от 24.03.2014 № 137-П «О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П «Об утверждении порядка предоставления инвесторам субсидий за счет средств краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края»; - постановление Правительства Камчатского края от 02.06.2014 № 245-П «О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 321-П «Об установлении Порядка представления инвестором, получившим государственную поддержку в форме финансовых мер на реализацию особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края, отчета о ходе его реализации»; - распоряжение Губернатора от 25.08.2014 № 987-Р «Об утверждении порядка контроля исполнения и актуализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года»; - распоряжение Правительства Камчатского края от 01.04.2015 № 138-РП о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта (ОАО «Сигма»). |
| 1.7 | Разработка единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | 29.03.2013 | 18.09.2013 | Минэкономразвития Камчатского края | Разработано и утверждено постановлением Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П Положение о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации в Камчатском крае. С 01 января 2014 года с заявками на сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» обратились 3 инициатора инвестиционных проектов - ООО «Тулуач» (решение о рассмотрении инвестиционной идеи на Инвестиционном совете в Камчатском крае было признано преждевременным), ЗАО «Агротек Холдинг» (принято решение о сопровождении инвестиционного проекта), ООО «Паужетка Агротерм» (принято решение сопровождении инвестиционного проекта). |
| 1.8 | Разработка НПА Камчатского края в целях реализации Закона Камчатского края № 133 от 05.10.2012 «О государственно-частном партнерстве в Камчатском крае» | 01.01.2014 | 01.06.2015 | Минэкономразвития Камчатского края | Разработан и утвержден постановлением Правительства Камчатского края от 10.04.2013 № 151-П Порядок проведения конкурса на заключение соглашения о государственно-частном партнерстве, участником которого является Камчатский край, и заключения (расторжения) указанного соглашения. Проект Федерального закона № 238827-6 «Об основах государственно-частного партнерства в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который позволил бы решить большинство выявленных проблем, связанных с реализацией проектов ГЧП, и избежать противоречий регионального закона о ГЧП отдельным нормам федерального законодательства, не принят. |
| 1.9 | Организация работы по включению организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации, претендующих на государственную поддержку, предусмотренную главой 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края | Приказом Минэкономразвития Камчатского края от 28.03.2014 № 154-П утвержден административный регламент предоставления Минэкономразвития Камчатского края государственной услуги по включению организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов. В 2014 году обращений от организаций не поступало. В 2015 году статус участника регионального инвестиционного проекта получало ОАО «Сигма». |
| 1.10 | Повышение эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Подготовка проекта прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на плановый период | 01.04.2013 | 30.09.2013 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | Постановлением Законодательного собрания Камчатского края от 18.09.2013 № 529 «О проекте прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края на плановый период 2014-2016 годов» утвержден Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на плановый период 2014 - 2016 годов. В течение 2014 года подготовлены и внесены изменения постановление Законодательного собрания Камчатского края от 18.09.2013 № 529 от 05.02.2014 № 657, от 19.12.2014 № 933. |
| 1.10.2 | Внесение изменений в Закон Камчатского края от 16.12.2009 № 378 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности Камчатского края» в части установления полномочий отраслевых исполнительных органов государственной власти Камчатского края по ежегодному осуществлению анализа финансово-хозяйственной деятельности подведомственных им государственных унитарных предприятий Камчатского края | 01.07.2013 | 01.07.2015 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | Законопроект находится в стадии доработки в соответствии с заключением Законодательного собрания Камчатского края от 20.02.2015 № 144. |
| 1.10.3 | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 115-П «Об управлении государственными унитарными предприятиями Камчатского края» в части актуализации перечня государственных унитарных предприятий Камчатского края | ежегодно, с 1 января | ежегодно, в срок до 31 марта | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | Распоряжением Правительства Камчатского края от 25.06.2014 №259-РП утвержден перечень государственных унитарных предприятий Камчатского края, в отношении которых исполнительные органы государственной власти Камчатского края, уполномоченные в соответствующей сфере деятельности, осуществляют полномочия, установленные законом Камчатского края от 16.12.2009 № 378 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в государственной собственности Камчатского края». Распоряжением Правительства Камчатского края от 02.02.2015 № 42-РП внесены изменения в распоряжение Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 259-РП в части актуализации перечня государственных унитарных предприятий Камчатского края. |
| 2 | Создание института Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей | 01.03.2013 | 01.12.2013 | Минэкономразвития Камчатского края | В 2014 году в соответствии с Законами Камчатского края от 27.02.2013 № 203 «О государственных должностях Камчатского края» и от 01.10.2013 № 319 «Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей» распоряжением Губернатора Камчатского края от 02.06.2014 № 591-Р с 11.06.2014 года на государственную должность Камчатского края - Уполномоченным при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей (далее – Уполномоченный) назначен Повзнер В.М. Подписаны Соглашения с Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю, Прокуратурой Камчатского края, Управлением Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю, Управлением Федеральной миграционной Службы по Камчатскому краю, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлением федеральной службы исполнения наказаний России по Камчатскому краю, Торгово-промышленной палатой Камчатского края, Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа. В течение 2014 года в адрес Уполномоченного поступило 32 обращения предпринимателей, 3 из которых направлены аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Все поступившие обращения рассмотрены по существу, в необходимых случаях направлены запросы в органы власти Камчатского края для получения информации относительно решения проблем предпринимателей. В 2014 году в Камчатском крае деятельность общественной приемной Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей осуществлялась на общественных началах. Для улучшения делового климата, устранения препятствий и успешного ведения бизнеса, выявления проблем и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в случае их нарушения, а также содействия Уполномоченному в осуществлении контроля за соблюдением законных интересов предпринимателей, осуществляющих деятельность в муниципальных образованиях края, в 2014 году Уполномоченным проводилась работа по назначению общественных помощников Уполномоченного в городских округах и муниципальных районах края. Уполномоченным разработано и утверждено Положение «Об общественных помощниках Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей». Общественные помощники назначены в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, в Елизовском, Соболевском, Мильковском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Быстринском муниципальных районах и городском округе «поселок Палана». |
| 3 | Утверждение и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае | 23.10.2013 | ежегодно, в срок до 01 октября | Минэкономразвития Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Приказом Минэкономразвития Камчатского края от 23.10.2013 № 576-п утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае. План включает в себя инвестиционные объекты, финансируемые за счет средств бюджетных и внебюджетных источников, в том числе инвестиционные проекты субъектов естественных монополий. План ежегодно актуализируется и размещается на Инвестиционном портале Камчатского края. Актуализированный План утвержден приказом Минэкономразвития Камчатского края от 30.12.2014 № 887. |
| 4 | Формирование положительного инвестиционного имиджа и актуализация Концепции имиджевой политики Камчатского края | 01.01.2013 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Управление пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочный центр»; АО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию) | В целях формирования положительного инвестиционного имиджа и актуализации Концепции имиджевой политики Камчатского края Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края в 2014 году создана «Концепция продвижения туризма Камчатского края на российском и международном уровне». Задачи: создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края, привлечение дополнительных инвестиций в сферу въездного и внутреннего туризма на территории Камчатского края, повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края. Разработан логотип, слоган Камчатки «Посетите неизвестную планету», сувенирная продукция: Брелоки, значки, магниты керамика, магниты полотно, календарь (откр.), открытки (комплект), пакеты подарочные, справочник о Камчатке (рус-англ. вариант), z-карта (на разных языках: рус. яз., англ. яз., нем. яз., яп. яз., кор. яз., кит. яз.), Каmchatka Explorer (рус. яз., англ. яз.), флеш-карты и видеобуклеты (с записью 3-х фильмов: «Journey to the other planet», «10 причин посетить Камчатку», «Извержение Толбачика»). Публикации о Камчатке размещены в федеральных СМИ: 1. «Russian Travel Magazine» (итал. яз.) 2. «Туристские ресурсы» (рус. яз.) 3. «Журнал событий» (рус. яз.) 4. «Отдыхай в России» (рус. яз.) 5. «Russian Travel Magazine» (англ. яз.) 6. «Russian Travel Magazine» (кит. яз.). Кроме того, продвижение имиджа Камчатского края осуществлялось на международных и региональных выставках, информационно-презентационные материалы по продвижению инвестиционных возможностей Камчатского края (инвестиционный паспорт Камчатского края, туристические буклеты и т.д.) распространялись на всех презентационных мероприятиях: - Международная туристическая выставка "BIT" ( Милан, Италия, 13-15 февраля 2014 г.); - "Экспозиция регионов России (федеральных округов) в Олимпийском парке" в рамках XI Параолимпийских зимних играх 2014 в г. Сочи (06-17 марта 2014 г.); - Международная выставка недвижимости и инвестиций "МИПИМ -2014" (г. Канны, Франция, 11-14 марта 2014 г.); - IX Международная туристическая выставка "Интурмаркет"(ITM) (г. Москва, 15-18 марта 2014 г.); - Международная туристическая выставка "MITT" (г. Москва, 19-22 марта 2014 г.); - Дальневосточный Российско-Корейский Форум (г. Владивосток, 21-23 апреля 2014 г.); - Форум организации экономического сотрудничества развития (ОЭСР) совместно с Всемирной ассоциацией государственных служб занятости (ВАГСЗ) (Стокгольм, Швеция, 23-25 апреля 2014 г.); - Международная выставка - ярмарка "Сокровища Севера" (г. Моска, 23-27 апреля 2014 г.); - III Всероссийская ярмарка событийного туризма Russian Open Event Expo (г. Москва, 15-17 мая 2014 г.); - XVIII Петербургский международный экономический форум (г. Санкт-Петербург, 22-24 мая 2014 г.); - 31-я Международная выставка (конкурс) "Всероссийская марка (III тысячелетие)" (г. Москва, 27-30 мая 2014 г.); - Международная выставка путешествий и туризма "KOTFA 2014" (г. Сеул, Республика Корея, 29 мая - 01 июня 2014 г.); - Международная бизнес-конференция "Дальний Восток - инвестиции без границ" (г. Владивосток, 30 мая); - Международный семинар "Вопросы практической реализации экспортно-ориентированной модели экономического развития российского Дальнего Востока уроки международного опыта" (г. Владивосток, 19-20 июня 2014 г.); - VI Международный форум "Морской туризм" (г. Санкт-Петербург, 26-27 июня 2014 года); - Первое Российско-Китайское ЭКСПО -2014 (г. Харбин, 28 июня-3 июля 2014 г.); - Инвестиционный форум "Дальний Восток-2014" (г. Петропавловск-Камчатский, 4-5 сентября 2014 г.); - ITB (г. Берлин); - Интурмаркет (г. Москва); - презентация туристского потенциала Камчатского края (Анкоридж, Сиэтл, Сан-Диего); - JATA (г. Токио); -CITM (г. Шанхай); - «Елизовская осень» (г. Елизово), «Зима-2014» (г. Елизово). В рамках ежегодного международного инвестиционного форума в г. Сочи (18-19 сентября 2014 г.) Губернатор Камчатского края принял участие в пленарном заседании «Россия между Европой и Азией: новая региональная политика в современных условиях». В сентябре 2014 года в 19-е ежегодном заседании Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП), г. Сан-Диего, США, от Камчатского края приняла участие заместитель Руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края М.В. Анищенко. В ходе встреч обсуждались вопросы расширения турпотоков между Камчатским краем и США, организации чартерных программ из Анкориджа в Петропавловск-Камчатский, участие представителей американских компаний в мероприятиях на территории Камчатского края. С 8 по 11 октября 2014 года в Москве прошла 16-ая Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2014». На открытых площадках ВДНХ свои достижения демонстрировали около 2000 предприятий и организаций из 24 стран мира. Россию представили 55 регионов. От Камчатского края количество предприятий участников - 27. В дни работы выставку посетило более 700 тысяч человек. Главное аграрное событие страны освещали свыше 500 СМИ России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 14-15 октября 2014 года в г. Москва прошли Дни Камчатского края в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Участники делегации Камчатского края приняли участие в расширенных заседаниях Комитетов Совета Федерации. 15 октября 2014 года состоялась официальная встреча Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с Губернатором Камчатского края В.И. Илюхиным, Председателем Законодательного Собрания Камчатского края В.Ф. Раенко и членами Совета Федерации – представителями от органов государственной власти Камчатского края Б.А. Невзоровым и В.А. Пономаревым. После встречи состоялось торжественное открытие выставки Камчатского края. На выставке были представлены основные инвестиционные преимущества Камчатского края, общая информация о регионе, фотовыставка, изделия народных промыслов, а также выступил Молодежный национальный ансамбль «Коритэв». В соответствии с Планом работы АО "Корпорация развития Камчатки" в 2014 году осуществлялось участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. В целях продвижения инвестиционных возможностей и проектов Камчатского края, представители корпорации приняли участие более чем в 60 значимых имиджевых конгрессно-выставочных мероприятиях международного, федерального и регионального значения. В части работы над Концепцией имиджевой политики Камчатского края работа была приостановлена в связи с изменившейся внешней конъюнктурой и отсутствием финансирования на ведение данного направления Корпорацией. |
| 5 | Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края | С 01 января 2014 года в Камчатском крае введена процедура ОРВ проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов в сфере предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, а также в сфере государственного контроля (надзора), которая проводится исполнительными органами государственной власти Камчатского края. Приняты и разработаны: - распоряжение Правительства Камчатского края от 19.02.2013 № 52-РП "Об определении Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края ответственным исполнительным органом государственной власти Камчатского края за внедрение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Камчатского края"; - приказ Минэкономразвития Камчатского края от 19.05.2014 № 278-П об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края; - Закон Камчатского края от 23.09.2014 № 503 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае»; - приказ Минэкономразвития Камчатского края от 15.09.2014 № 549-П "Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае". Вся нормативная правовая база размещена на официальном сайте Правительства Камчатского края http://www.kamchatka.gov.ru/ в разделе «Оценка регулирующего воздействия», а также на региональном портале для размещения информации о разработке проектов нормативных правовых актов Камчатского края regulation.kamgov.ru. По состоянию на 01.01.2015 оценка регулирующего воздействия проведена в отношении 116 нормативных правовых актов, Минэкономразвития Камчатского края подготовлено 85 заключений о результатах оценки регулирующего воздействия. В соответствии с Законом Камчатского края от 23.09.2014 № 503 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае» планируется поэтапное внедрение процедуры ОРВ на муниципальном уровне. |
| 6 | Создание промышленных парков |  |  |  |  |
| 6.1 | Формирование земельных участков, разработка концепции и мастер-плана создания двух промышленных парков | 01.04.2013 | 31.12.2015 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Внесены изменения в Закон Камчатского края от 05.07.2013 № 292 «О промышленных парках Камчатского края» (ред. от 01.04.2014), а также разработаны необходимые проекты подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы создания и функционирования промышленных парков: - постановление Правительства Камчатского края от 25.03.2014 № 148-П «Об утверждении Порядка создания и обеспечения функционирования промышленных парков Камчатского края»; - приказ Минэкономразвития Камчатского края от 24.04.2014 № 208-П «Об утверждении типовой формы соглашения с резидентом промышленного парка о ведении деятельности в промышленном парке, порядка ведения реестра резидентов промышленного парка и порядка предоставления отчета о деятельности промышленного парка в Камчатском крае». Распоряжением Правительства Камчатского края от 05.12.2014 № 538-РП приято решение о создании государственного агропромышленного парка «Зеленовские озерки» Кроме того, в 2014 годы были определены 2 первоочередные перспективные площадки для создания промышленных парков: промышленный парк стройматериалов и легкой промышленности в п. Дальний и промышленный парк по производству пищевой продукции в п. Авача. По перспективным промышленным паркам в п. Дальний и в п. Авача определены границы земельных участков. |
| 6.2 | Привлечение финансирования для развития инфраструктуры промышленного парка (по федеральной программе поддержки малого и среднего предпринимательства) | 01.07.2014 | 31.12.2015 | Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | В 2015 году в рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» предусмотрено выделение средств краевого бюджета - субсидии на возмещение части затрат, связанных с созданием промышленных парков, в том числе обустройством, строительством и модернизацией инженерной и транспортной инфраструктуры в сумме 3800,00 тыс. рублей Елизовскому муниципальному району (софинансирование местного бюджета в сумме 950,00 тыс. рублей). |
| 6.3 | Поиск и привлечение резидентов промышленных парков, создание их инфраструктуры | 01.07.2013 | 01.01.2017 | АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Распоряжением Правительства Камчатского края от 05.12.2014 № 538-РП приято решение о создании государственного агропромышленного парка «Зеленовские озерки» (Корпорация, являющаяся базовой организацией промышленного парка, на основании заявки Администрации Елизовского муниципального района разработала концепцию создания парка и представила её на заседании Инвестиционного совета, на котором были получены положительные рекомендации. С учетом данных рекомендаций Минэкономразвития Камчатского края совместно с заинтересованными органами государственной власти Камчатского края и Администрацией Елизовского муниципального района подготовили заключение о целесообразности создания промышленного парка. В настоящее время подписано 5 соглашений о намерениях с резидентами парка, начата подготовка заявки и сбор необходимых документов для участия в конкурсе Минэкономразвития России на софинансирование части затрат на создание инфраструктуры парка). В 2015 году планируется начало строительства обеспечивающей инфраструктуры и тепличных комплексов на территории государственного агропромышленного парка «Зеленовские озерки» (далее – промышленный парк «Зеленовские озерки»). Кроме этого, Корпорация на постоянной основе проводит работу по созданию других промышленных парков в Камчатском крае и поиск потенциальных инвесторов и резидентов промышленных для них. Определен перечень потенциальных земельных участков для размещения промышленных парков в Камчатском крае. |
| 7 | Создание Автономной некоммерческой организации (далее - АНО) «Рыбохозяйственный кластер Камчатского края» | 01.04.2014 | 31.12.2016 | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (по согласованию) | В настоящее время разрабатывается нормативно-правовая база АНО «Рыбопромышленный кластер Камчатского края» (далее - АНО), в том числе определяются: - перечень услуг, планируемых к предоставлению в АНО; - представители организаций в органах управления АНО (коллегиального высшего органа управления - Общего собрания учредителей, Правления, Председателя Правления); - возможность внесения рыбохозяйственными организациями разовых и регулярных имущественных взносов в АНО на ведение уставной деятельности. АО «Корпорация развития Камчатки» проводится работа по реализации проектов «Создание хозяйства марикультуры «Бухта Вилючинская» и «Создание безотходного рыбоперерабатывающего комплекса Аллимпекс-Камчатка». Сформирована рабочая группа с инициатором проекта, прорабатываются вопросы реализации проекта и определения участников, ведется поиск источников финансирования проектов. Достигнуты договоренности с ФГУП «КамчатНИРО» по организации работ экспериментальной части проекта. Изучены и проанализированы документы проекта, представленные инициатором. проводились презентации проекта отечественным и зарубежным инвесторам. Проведены переговоры с заинтересованными пользователями ВБР (Камчатки) |
| 8 | Развитие туристско-рекреационных кластеров (далее - ТРК) |  |  |  |  |
| 8.1 | Формирование инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка» | 01.01.2013 | 01.12.2018 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; администрация Елизовского муниципального района (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Разработана Концепция создания ТРК «Паратунка», земельный участок площадью 360 га оформлен и предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование краевому государственному бюджетному учреждению «Туристский информационный центр». В 2014 году проводился ряд совещаний по вопросам разработки технического задания на корректировку генерального плана с. Паратунка, на реконструкцию и строительство необходимых объектов инфраструктуры Паратунского сельского поселения с учетом нагрузок ТРК «Паратунка». Проводилась работа по подготовке и подаче в Минвостокразвития России заявки Камчатского края на создание территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) «Камчатка» (создание портово-промышленной и туристско-рекреационной инфраструктуры), где создание ТРК «Паратунка» является частью территории планируемой «ТОСЭР». Осуществлялся поиск потенциальных инвесторов для строительства туристских объектов на инвестиционных площадках ТРК «Паратунка» путем направления информации в адрес потенциальных инвесторов, а также в рамках участия в презентационных и выставочных мероприятиях. |
| 8.2 | Создание инфраструктуры (транспортной, коммунальной, энергетической) ТРК «Паратунка» | 01.01.2013 | 31.12.2017 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; администрация Елизовского муниципального района (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Разработан проект планировки территории кластера, проведены инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические изыскания, разработан проект освоения лесов. Разработаны проект на строительство очистных сооружений с сетями канализации в с. Паратунка, проект на обустройство нового водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Паратунка и пос. Термальный с реконструкцией сетей ХВС (стадия гос. экспертизы) с учетом нагрузки ТРК «Паратунка». Разработано ТЭО строительства объектов теплоснабжения с. Паратунка и пос. Термальный с учетом нагрузки ТРК «Паратунка». Проводилась работа по подготовке и подаче в Минвостокразвития России заявки Камчатского края на создание территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) «Камчатка» (создание портово-промышленной и туристско-рекреационной инфраструктуры), где создание ТРК «Паратунка» является частью территории планируемой «ТОСЭР». |
| 8.3 | Разработка Концепции развития туризма в Камчатском крае, включающей мероприятия: - «Разработка концепции создания и развития туристско-рекреационного кластера в с. Эссо Быстринского района»; - «Разработка концепции развития туризма в Елизовском муниципальном районе»; - «Разработка концепции развития туризма в Мильковском муниципальном районе» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | В соответствии с решением отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае в 2014 году было принято решение о включении в ГП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» мероприятия: 1.3.1 «Разработка концепции создания и развития туристско-рекреационного кластера в с. Эссо Быстринского района». Концепция включает предпроектные работы, технико-экономическое обоснование, проект планировки и архитектурные решения по инвестиционным проектам. Совместно с администрацией Быстринского муниципального района подготовлены и получены расчеты на создание концепции. В ГП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» включены мероприятия по разработке концепций: Основное мероприятие 1.3 «Разработка Концепции развития туризма в муниципальных образованиях Камчатского края», включающее 3 мероприятия: Мероприятие 1.3.1 «Разработка концепции создания и развития туристско-рекреационного кластера в с. Эссо Быстринского района», Мероприятие 1.3.2 «Разработка концепции развития туризма в Елизовском муниципальном районе», Мероприятие 1.3.3 «Разработка концепции развития туризма в Мильковском муниципальном районе». |
| 8.4 | Разработка концепции создания и проектной документации ТРК «Налычевский» | 01.01.2015 | 01.01.2016 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Совместно с КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» ведется разработка концепции ТРК «Налычево». По предварительной оценке парк посещают около 10 тыс. туристов в год. Главным местом отдыха является центральная часть парка, ее посещают около 2.5 тыс. туристов ежегодно (так называемый кордон «Центральный»). Проведен анализ имеющейся инфраструктуры. Инфраструктура состоит из 25 объектов: 10 - средств размещения (вместимость 78 чел.), 15 – иные объекты (бассейн, раздевалки и т.д.). Также, в целях повышения привлекательности, и снижения антропогенного воздействия на территорию, рассматривается вариант по созданию отдельной площадки для размещения автотранспорта, а также обустройство существующих маршрутов. Прорабатывается вариант привлечения частного бизнеса к реализации данного проекта. |
| 8.5 | Создание инфраструктуры (транспортной, коммунальной, энергетической) ТРК «Эссо» и ТРК «Налычевский» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Проведен анализ имеющейся инфраструктуры ТРК «Налычево». Прорабатывается вариант привлечения частного бизнеса к реализации проекта. Для развития ТРК «Эссо» в ГП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» включено основное мероприятие 1.3.1. «Разработка концепции создания и развития туристско-рекреационного кластера в с. Эссо Быстринского района». Получены расчеты на создание концепции. Между АО «Корпорация развития Камчатки» и Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края в 2015 году заключено соглашение, предметом которого является организация взаимодействия Сторон в целях поддержки и реализации инвестиционных проектов Камчатского края в сфере туризма. |
| 9 | Создание кластера «Вода Камчатки» | 01.01.2016 | 31.12.2018 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Начало работы в соответствии с установленными сроками. |
| 10 | Создание торговой сети местных товаропроизводителей | 01.01.2014 | 31.12.2017 | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); НП «Производители пищевой продукции Камчатского края «Пищевик Камчатки» (по согласованию) | В целях обеспечения развития организаций агропромышленного комплекса Камчатского края, создания условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента вырабатываемой пищевой продукции, а также оказания содействия камчатским товаропроизводителям в продвижении продукции собственного производства на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы с 2012 года осуществляет свою деятельность рабочая группа по разработке предложений по развитию торговой сети камчатских товаропроизводителей пищевой продукции под председательством заместителя Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота. Приказом Министерства от 23.01.2015 № 29/5 уточнен состав рабочей группы. По состоянию на 01.01.2015 года прошло 8 заседаний рабочей группы. Министерство продолжает: - осуществлять координацию деятельности постоянно действующих ярмарок камчатских производителей по адресам: ул. Ленинская, 62 (здание КВИЦ), пр. Циолковского,25 (ТЦ "БАМ") и пр. Победы,27 (ООО "Сварог"), ул. Академика Королева22/1(центр бытового обслуживания "Мечта"). - работу по организации новых постоянно действующих ярмарок местных товаропроизводителей. В 2015 году планируется открытие 5-ой и 6-ой постоянно действующих ярмарок местных товаропроизводителей в здании по адресам ул. Тельмана и ул. Садовая. Продолжается реализация пилотного проекта по продаже с 10% скидкой продуктов питания, реализуемых на постоянно действующей выставке-ярмарке местных товаропроизводителей в КВИЦ, отдельным категориям граждан (проект начат 1 марта 2014 года) . АО «Корпорация развития Камчатки» создано совместное предприятие "Моховской ритейл" с участием ПО "Моховской рыбкооп" для организации торгового объекта по реализации местных товаропроизводителей. Проведены работы по созданию предприятия с участием НП "Производители пищевой продукции Камчатского края "Пищевик Камчатки". Сформирована концепция торгового объекта по реализации продукции местных товаропроизводителей "Ярмарка" в г. Петропавловск-Камчатский, р-н Северо-восток. Ведутся переговоры по запуску проекта. Министерство имущества и земельных отношений Камчатского края провело открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010115:301 для строительства здания ярмарки пищевой продукции. По результатам данного аукциона признано победителем АО «Корпорация развития Камчатки». Заключен договор аренды земельного участка до 06.04.2019. |
| 11 | Создание бизнес-инкубатора | 01.12.2014 | 31.12.2018 | Минэкономразвития Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Данное мероприятие планируется к реализации начиная с 2016 года в три этапа. На первом этапе-будет определена перспективная площадка или объект для размещения бизнес-инкубатора. На втором этапе планируется подготовка проектной документации по строительству или реконструкции объекта. В рамках третьего этапа будет подготовлена заявка в Минэкономразвития РФ для получения бюджетных ассигнований на софинансирование данного мероприятия (ориентировочно 2017 год). |
| 12 | Рассмотрение возможности создания особой экономической зоны на территории Камчатского края по одному из следующих сценариев: сценарий 1 - промышленно-производственного типа, специализирующегося на логистике и переработке рыбы; сценарий 2 - создание особой экономической зоны на всей территории Камчатского края | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Распоряжением Правительства Камчатского края от 16.09.2013 № 440-РП утвержден План мероприятий по созданию зоны территориального развития в Камчатском крае. В соответствии с данным Планом, в рамках проведения в 2014 году корректировки Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года в Стратегии должны быть предусмотрены механизмы создания зоны территориального развития (далее - ЗТР), особых экономических зон (далее - ОЭЗ). В 2013 году в адрес исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае направлены обзоры законодательства о ЗТР, ОЭЗ для использования при взаимодействии с потенциальными резидентами ЗТР, ОЭЗ и подготовке материалов для создания ЗТР. Также в рамках Плана предусмотрено включение вопросов о создании ЗТР, ОЭЗ в повестку заседаний Координационного совета глав муниципальных образований в Камчатском крае при Губернаторе Камчатского края, обсуждение с предпринимателями, представителями их объединений вопросов о создании ЗТР, ОЭЗ на заседаниях коллегиальных органов Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. Начало работы в соответствии с установленными сроками. |
| 13 | Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Камчатка» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Целью реализации проекта ТОСЭР «Камчатка» является ускоренное развитие Камчатского края путем использования транзитно-логистического, рекреационного и промышленного потенциалов. Проект ТОСЭР «Камчатка» предусматривает развитие двух основных специализаций: портово-промышленной и туристско-рекреационной. Территориально ТОСЭР «Камчатка» планируется создать на нескольких основных инвестиционных площадках в Петропавловск-Камчатской и Елизовской агломерации: Морской порт (2 специализации), Аэропорт (туризм), Паратунка (туризм), ЮГ (портово-промышленная специализация), Зеленовские озерки (туризм и сельское хозяйство), Центр (туризм), Витязь-Аэро (туризм), Нагорный (сельское хозяйство). В рамках модернизации Петропавловск-Камчатского порта планируется увеличение его максимального грузооборота до 8 млн. тонн в год, а также развитие круизного туризма за счет строительства соответствующих причалов, морского вокзала и другой инфраструктуры. В рамках туристско-рекреационной части ТОСЭР предполагается создание современных курортных зон «Паратунка» и «Зеленовские озерки», развитие аэропорта и реализация других проектов, которые позволят уже в ближайшие годы увеличить туристический поток в край до 100 тысяч человек с перспективой роста до 800 тысяч туристов. Заявленные внебюджетные инвестиции якорных резидентов на первый этап проекта составляют не менее 28 млрд. рублей. За счет бюджетных средств планируется создание обеспечивающей инфраструктуры на сумму 6,5 млрд. рублей. При реализации проекта будет создано более 3000 новых рабочих мест, а при освоении всей планируемой территории не менее 8000. На данных территориях действуют особые правовые режимы для предпринимательской и иной деятельности. В частности, для резидентов предусматриваются льготные ставки арендной платы, налоговые льготы, особый режим государственного и муниципального контроля и др. |
| 14 | Актуализация реестра инвестиционных объектов Камчатского края | 01.01.2013 | до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | На основании материалов, представленных исполнительными органами государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае проводится работа по актуализации реестра данных инвестиционных объектов Камчатского края, размещенного на Инвестиционном портале Камчатского края http://invest.kamchatka.gov.ru/ ведется на постоянной основе |
| 15 | Организация внедрения в Камчатском крае «Дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы «Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации» | 14.05.2013 | ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Деятельность по реализации мероприятия осуществляется сотрудничестве с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. Распоряжением Правительства Камчатского края от 11.04.2014 № 146-РП закреплена ответственность за реализацию мероприятий "Дорожных карт" за исполнительными органами государственной власти Камчатского края. Контроль возложен на заместителей Председателя Правительства Камчатского края в соответствии с курируемыми органами государственной власти Камчатского края. Состоялся ряд совещаний рабочих групп по вопросам реализации, установлению порядка внедрения "дорожных карт" и определения ответственных ИОГВ, мониторингу внедрения мероприятий и др. Информация о разработке НПА федерального уровня в рамках "дорожных карт" направлялась руководителям ООП Камчатского края по вводимому правовому регулированию. Министерством строительства Камчатского края разработан План мероприятий («дорожная карта»), направленный на оптимизацию процессов получения застройщиками разрешительных документов для осуществления строительства объектов недвижимости (получения разрешения на строительство) в 2014-2015 годы. Подготовлен сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства на период 2014-2018 гг. в Камчатском крае. В 2013 году начата и в 2014 году была продолжена работа органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по сокращению сроков выдачи разрешений на строительство. Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края является ответственным органом исполнительной власти за реализацию и внедрение в Камчатском крае «Дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 1144-р. В рамках заседаний отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае «Большая и малая энергетика» проходило обсуждение вопросов внедрения на территории Камчатского края плана мероприятий "дорожной карты". В рамках изменений действующего законодательства, к 1 июля 2014 г. Министерством проведена работа по актуализации "дорожной карты" (размещена в разделе "Технологическое присоединение к системам электроснабжения" на странице Министерства на сайте Правительства Камчатского края). Вопрос о ходе ее реализации был вынесен 29 июля 2014 года на обсуждение рабочей группы совместно с представителями бизнес-сообщества Камчатского края. В результате проведенной работы произошло существенное сокращение сроков прохождение процедур. В градостроительной сфере: сокращение предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта жилищного строительства с 27 в 2013 году до 15 в 2014 году; - сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения с 350 дней в 2013 году до 250 дней в 2014 году; - сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта жилищного строительства с 352 дней в 2013 году до 267 дней в 2014 году. При этом значение показателя предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения в 2014 году составило 14 дней. В сфере подключения к объектам энергетики организована процедура тех присоединения, посредством службы «одного окна», которая позволила сократить срок предоставления услуги на 15-30 дней, количество процедур с 11 до 5. Организована он-лайн подача заявок до 150 Квт, созданы информстранички на сайтах ресурсоснабжающих организаций по порядку тех присоединения. В сфере оптимизации процедуры регистрации ЮЛ и ИП произошло: сокращение количество этапов с 7 в 2014 году до 3 в 2015 году; уменьшение времени на регистрацию ЮЛ до 7 рабочих дней. В сфере таможенного администрирования: Импорт - сокращение количества документов, требуемых для пропуска товара через границу с 7 в 2014 году до 5 в 2015 году; сокращение срока прохождения таможенных операций и таможенных процедур для товаров, которые не подлежат дополнительным видам гос. контроля и не идентифицированы как рисковые товары, требующие дополнительной проверки с 8,43 час в 2014 году до 6,17 час в 2015 году. Экспорт - сокращение количества документов, требуемых для пропуска товара через границу с 6 в 2014 году до 4 в 2015 году; сокращение срока прохождения таможенных операций и таможенных процедур для товаров, которые не идентифицированы как рисковые товары, требующие дополнительной проверки с 4,29 час в 2014 году до 2,81 час в 2015 году. Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края ежеквартально направляет сводную информацию о реализации «дорожных карт» федерального уровня в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. |
| 16 | Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | 26.05.2014 | 31.12.2018 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Распоряжением Правительства Камчатского края от 21.07.2014 № 292-РП утвержден План мероприятий ("дорожная карта") внедрения в Камчатском крае Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. Создан коллегиальный орган по содействию развитию конкуренции в Камчатском крае - рабочая группа (распоряжение Правительства Камчатского края от 20.04.2015 № 406-р). Распоряжением Губернатора Камчатского края от 20.02.2015 № 164-Р утвержден Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае (определены ответственные исполнители и показатели эффективности реализации мероприятий по улучшению конкурентной среды на рынках). Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.03.2015 № 163-РП утвержден план мероприятий (дорожная карта) "Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2015 - 2017 годы". |
| 17 | Формирование инвестиционных площадок в муниципальных образованиях в Камчатском крае |  |  |  |  |
| 17.1 | Проведение анализа документов территориального планирования муниципальных образований в Камчатском крае для определения наличия зон перспективного развития (возможных инвестиционных площадок для формирования промышленных парков, кластеров и т.д.) и внесение соответствующих изменений в данные документы | 01.01.2013 | ежегодно, в срок до 1 марта | Министерство строительства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Министерством строительства Камчатского края проведен анализ документов территориального планирования муниципальных образований в Камчатском крае для определения наличия зон перспективного развития. Генеральным планом и правилами землепользования и застройки муниципальных образований в Камчатском крае определены территории, на которых могут быть размещены объекты промышленно-коммунального назначения. Кроме этого, в утверждённой схеме территориального планирования Камчатского края, в утверждённых схемах территориального планирования муниципальных районов в Камчатском крае, а также в генеральных планах городских округов, городских и сельских поселений в Камчатском крае отсутствует информация о существующих, строящихся и планируемых объектах технопарков. Заместителю Министра регионального развития Российской Федерации С.М. Назарову направлено письмо (письмо Министерства строительства Камчатского края от 08.11.2013 № 32/3060) о том, что в силу географического и экономического положения региона развитие технопарков на территории Камчатского края затратно, как с материальной точки зрения, так и с точки зрения творческого потенциала, а следовательно, неэффективно. Более приоритетным направлением для Камчатского края является создание на территории Камчатского края агропромышленных парков. Работа по проведению анализа документов территориального планирования муниципальных образований для определения наличия зон перспективного развития осуществляется пока не во всех муниципальных районах. |
|  |  |  |  |  | В процессе анализа документов территориального планирования ПКГО определены следующие зоны перспективного развития: - территории промышленной зоны и жилой застройки в районе п. Дальний; - территории сопки Петровской; - территории в центральной части Петропавловск-Камчатского городского округа под этно-культурный центр; - площадки под мусороперерабатывающий завод; - территории в районе ул. Ларина под общественно-деловой центр; - территории бывшего совхоза «Петропавловский» под создание агропромышленного парка (решается вопрос о выделении доли городскому округу в натуре). В ГО "поселок Палана" определена зона малоэтажной застройки, общая площадь участков 27000 м2 (район "Орбиты"). В Соболевском МР определены земельные участки под строительство двух многоквартирных домов; строительство школы и детского сада в. Соболево. В Алеутском МР зон, признанных перспективными для развития, не имеется. В Вилючинском ГО (определены территории для строительства новых жилых кварталов и микрорайонов, развитие системы общественных центров, организация рекреационной зоны с размещением в ней мест отдыха и занятий спортом). По итогам анализа документов территориального планирования сформированы зоны перспективного развития, которые отражены в схеме тер. планирования ЕМР и генеральном плане Елизовского городского поселения, соответственно: - агропромышленный парк «Нагорный» (19 км); - инвестиционная площадка «Зеленовские озерки» (туристско-рекреационный кластер). Внесены соответствующие изменения в ПЗЗ поселений Елизовского муниципального района. Также в результате выездных мероприятий установлено наличие на территории бывших сельскохозяйственных предприятий таких как Военные совхозы № 146, № 7, совхоз «Камчатский», совхоз «Корякский» и ряд других бесхозных объектов, которые при оформлении в собственность района в дальнейшем можно предоставлять для реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и переработке пищевой продукции. В Усть-Большерецком районе такие площадки отсутствуют. Работа в данном направлении не проводилась Мильковским МР, Карагинским МР, Пенжинским МР, Быстринским МР. |
| 17.2 | Подготовка предложений в Минэкономразвития Камчатского края по формированию земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой и предлагаемых инвесторам для реализации инвестиционных проектов | 01.01.2013 | ежегодно, в срок до 1 марта | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Предложения по формированию земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой и предлагаемых для реализации инвестиционных проектов, сформированы администрациями Елизовского, Быстринского, Соболевского, Усть-Камчатского, Тигильского, Алеутского, Олюторского муниципальных районов, а также в Петропавловск-Камчатском городском округе. Продолжается работа по формированию участков и направлению предложений в городском округе п. Палана. По данным администрации ВГО - формирование участков в Вилючинском ГО затруднено в связи со статусом ЗАТО. |
| 17.3 | Формирование и актуализация реестра неиспользуемых земельных участков, пригодных для строительства производственных помещений, а также для развития сельского хозяйства, в целях последующего предложения инвесторам | 01.01.2013 | ежегодно, в срок до 1 марта | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края проводился сбор и анализ информации о неиспользуемых земельных участках, пригодных для строительства производственных помещений, а также для развития сельского хозяйства, только в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности, а также не разграниченных земельных участков в пределах Петропавловск-Камчатского городского округа в связи с реализацией полномочий, предусмотренных Законом Камчатского края от 22.11.2010 № 506 «О распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в административном центре Камчатского края – городе краевого подчинения Петропавловске-Камчатском». Сформирован реестр неиспользуемых земельных участков ГО поселок «Палана», Усть-Большерецким, Мильковским, Алеутским и Быстринским муниципальными районами. Приказом Департамента градостроительства и земельных отношений ПКГО от 5.09.2013 № 193 в 2013-2015 годах проводится мониторинг (ревизия) земельных участков, находящихся в собственности ПКГО. Параллельно ведется работа по ревизии земельных участков на территории ПКГО, доступных для дальнейшего использования в целях инвестиционной и предпринимательской деятельности, недвижимого имущества, находящегося в казне, в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, в оперативном управлении муниципальных учреждений, в собственности акционерных обществ с участием городского округа. В остальных муниципальных образованиях Камчатского края реестр в стадии формирования. |
| 17.4 | Обеспечение контроля за исполнением условий договоров аренды земельных участков, касающихся их целевого использования | 01.01.2013 | ежегодно, в срок до 1 марта | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | По итогам проведенной Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края в 2014 году работы по отслеживанию освобождающихся от прав земельных участков, расположенных в пределах г. Петропавловска-Камчатского, сформированных в целях строительства, свободные земельные участки, пригодные для строительства производственных помещений, а также для развития сельского хозяйства в целях последующего предложения инвесторам не выявлены. Контроль за исполнением условий договоров аренды земельных участков осуществляется муниципальными образованиями в Камчатском крае в процессе реализации текущей деятельности. Информация об обеспечении контроля за исполнением условий договоров аренды земельных участков, касающихся их целевого использования не представлена Пенжинским и Быстринским муниципальными районами. |
| 18 | Совершенствование механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (далее - Стратегия) и потребностям инвесторов |  |  |  |  |
| 18.1 | Проведение анализа спроса и предложения рабочей силы на регистрируемом рынке труда Камчатского края в отраслях, определенных приоритетными для привлечения инвестиций | ежегодно, с 1 марта | ежегодно, в срок до 6 июня | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2013 года № 352-РП утвержден Регламент формирования Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы, разработан Прогноз потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 7 лет с учетом потребностей инвесторов. Ежегодно с 01 марта по 01 июня Агентством совместно с исполнительными органами государственной власти Камчатского края, курирующими отрасли, определенные приоритетными для привлечения инвестиций в Камчатский край, инвесторами, организациями, осуществляющими деятельность на территории Камчатского края и реализующими инвестиционные проекты, иными заинтересованными лицами, внедряющими новые технологии и осуществляющими модернизацию производства, проводится актуализация Прогноза. На основании сведений, предоставляемых Министерством образования и науки Камчатского края, ежегодно проводится мониторинг профессиональной подготовки и переподготовки специалистов различных направлений по профессиям и специальностям в соответствии с Прогнозом. Прогноз и мониторинг размещены на официальном сайте Правительства Камчатского края на интернет-странице Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края в разделе «Стратегическое планирование», а также на Инвестиционном портале Камчатского края. |
| 18.2 | Создание условий для добровольной сертификации специалистов на соответствие требованиям профессиональных стандартов | 01.09.2013 | 01.09.2014 | Министерство образования и науки Камчатского края | Государственной программой "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы" было предусмотрено мероприятие по созданию Центра сертификации квалификаций на базе КГПОУАУ "Камчатский политехнический техникум". В 2014 году в качестве структурного подразделения Техникума был создан Центр сертификации. Техникумом разработано положение деятельности Центра, проведена работа по обеспечению необходимой материально-технической базой, утверждена сертификационная комиссия из числа квалифицированных работников строительной и судостроительной отраслей. По состоянию 01.04.2015 года в Центре прошли сертификацию 11 человек по направлению «Сварочное производство». В мае 2014 года сотрудник техникума был направлен в командировку в г. Челябинск для изучения опыта других регионов по созданию таких центров. Сотрудник прошел сертификацию как преподаватель специальных дисциплин. В июне 2015 года планируется обучение в Центре сертификации по направлениям «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «Сварочное производство». По результатам обучения выдается сертификат с присвоенным (повышенным) разрядом. |
| 18.3 | Привлечение работодателей к формированию содержания и методик преподавания, финансированию реализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями регионального рынка труда, а также к участию в итоговой аттестации выпускников | 01.06.2014 | 31.12.2020 | Министерство образования и науки Камчатского края | Профессиональными образовательными организациями ежегодно проводится работа по согласованию основных профессиональных образовательных программ представителями работодателей. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 13.12.2013 № 1580 утвержден состав председателей государственных экзаменационных комиссий в 2014 году из числа представителей работодателей по профилю подготовки выпускников. В целях привлечения работодателей к реализации программ среднего профессионального образования Министерство образования и науки Камчатского края приняло участие в VI съезде предпринимателей Камчатского края с докладом по теме «Подготовка кадров для отраслей экономики Камчатского края». |
| 18.4 | Внедрение в образовательных организациях в Камчатском крае электронных образовательных ресурсов, в том числе приобретение оборудования и программного продукта образовательным организациям в Камчатском крае в целях развития региональных отраслевых производственно-образовательных кластеров | 15.01.2014 | 31.09.2014 | Министерство образования и науки Камчатского края | В 2014 году проведена работа по внедрению в профессиональных образовательных организациях государственной информационной системы «Сетевой город», обеспечивающий возможность оказания в электронном виде услуг в сфере образования. В целях обеспечения организации работы по переориентированию выпускников школ на получение качественного среднего профессионального образования по востребованным в регионе профессиям и специальностям приобретено программное обеспечение для кабинета профессиональной ориентации на базе КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум». |
| 18.5 | Проведение конференции «Взаимодействие образования, науки и бизнеса для улучшения инвестиционного климата в Камчатском крае» | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Начало работы в соответствии с установленными сроками. |
| 19 | Развитие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  |  |
| 19.1 | Определение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей краевых гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций | 01.07.2013 | 31.12.2015 | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам; Минэкономразвития Камчатского края | Распоряжением Правительства Камчатского края от 30.12.2013 № 844-РП утвержден Перечень квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей на должностях государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, связанных с вопросами привлечения инвестиций. Приказами руководителей органов исполнительной власти Камчатского края внесены изменения в нормативные правовые акты об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей на должностях государственной гражданской службы Камчатского края (учитывая отраслевую специфику установленной сферы деятельности), также внесены изменения в должностные регламенты гражданских служащих, должностные обязанности которых связаны с вопросами привлечения инвестиций, в части профессиональных знаний и навыков, а также показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности. Кроме того, положения должностного регламента содержат в обязательном порядке знание и соблюдение Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Камчатского края, включающего в себя основные этические нормы поведения гражданских служащих, основные принципы и правила служебного поведения гражданских служащих. В настоящее время в соответствие с требованиями Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае осуществляется разработка НПА в рамках формирования модели компетенций для государственных гражданских служащих Камчатского края, замещающих должности в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, связанных с вопросами привлечения инвестиций. |
| 19.2 | Определение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей специалистов специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | 01.07.2013 | 31.12.2015 | АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | В соответствии с Приказом Генерального директора АО «Корпорация развития Камчатки» от 31.12.2013г. № 68 «Об утверждении Перечня квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей специалистов специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» определены квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей специалистов Корпорации. Внесены соответствующие изменения в должностные инструкции сотрудников АО «Корпорация развития Камчатки». Разработана и внедрена новая система оценки эффективности деятельности сотрудников АО «Корпорация развития Камчатки». В течение 4-го квартала 2014 года 6 сотрудников АО «Корпорация развития Камчатки» прошли обучение по темам «Государственно-частное партнерство», «Упаковка инвестиционных проектов», «Создание электронного СМИ», «Кадровое делопроизводство». |
| 19.3 | Анализ и формирование прогноза потребности в обучении краевых гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций в рамках установленной системы обучения | ежегодно, с 1 июля | ежегодно, в срок до 1 декабря | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам; Минэкономразвития Камчатского края | Проведен анализ и сформирован прогноз потребности в обучении краевых гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций в рамках образовательной программы «Подготовка управленческих кадров в сфере инвестиций». В 2014 году было организовано повышение квалификации государственных гражданских служащих Камчатского края и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по теме «Государственно-частное партнерство». По итогам обучения получили удостоверения о повышении квалификации 55 человек, в том числе специалисты муниципальных районов Камчатского края. В течение 2014 года 3 сотрудника АО «Корпорация развития Камчатки» прошли обучение по теме «Государственно-частное партнерство» с получением удостоверения о повышении квалификации, 2 сотрудника прошли обучение на семинаре «Упаковка инвестиционных проектов», «Создание электронного СМИ» с получением свидетельства об участии в семинаре, 1 сотрудник направлен на повышение квалификации «Кадровое делопроизводство» в КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» с получением сертификата профессиональной компетенции, проводится интенсивный курс английского языка для сотрудников. |
| 19.4 | Организация обучения краевых гражданских служащих по образовательной программе «Подготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций»; проведение обучающих семинаров для отдельных категорий краевых гражданских служащих | ежегодно, с 1 января | ежегодно, в срок до 15 сентября | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам; исполнительные органы государственной власти Камчатского края | С 7 по 14 апреля 2014 года организовано повышение квалификации 30 государственных гражданских служащих Камчатского края из 9 профильных исполнительных органов государственной власти Камчатского края по программе «Подготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций» (72 часа) в рамках реализации государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Камчатского края на 2014 год в объеме 276 912,00 рублей средств краевого бюджета. Программа повышения квалификации составлена в соответствии с требованиями Федеральной образовательной программы «Подготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций», одобренной Министерством образования и науки Российской Федерации, повышение квалификации сотрудников проводится 1 раз в 3 года. |
| 19.5 | Организация обучения, повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в сфере привлечения инвестиций | ежегодно, с 1 января | ежегодно, в срок до 31 декабря | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае самостоятельно не организовывалось обучение в связи с дефицитом бюджетных средств и отсутствием квалицированных специалистов по обучению. Проявлена готовность принять участие в семинарах, конференциях, курсах, образовательных программах, проводимых в рамках оказания организационно-методической помощи со стороны исполнительных органов государственной власти Камчатского края. 28.02.2014 года проведен семинар для глав, заместителей глав и специалистов администраций муниципальных образований в сфере экономического развития по вопросам организации инвестиционной деятельности в Камчатском крае. Минэкономразвития Камчатского края совместно с КГАУ «КВЦ Инвест» в рамках мероприятий ГП Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы, организовывали в период с 17 по 21 ноября 2014 года повышение квалификации государственных гражданских служащих Камчатского края, муниципальных служащих ОМС муниципальных образований в Камчатском крае, сотрудников специализированных организаций по программе «Государственно-частное партнерство». Сотрудники ПКГО (2 специалиста Управления экономики администрации ПКГО) приняли участие во II Всероссийском форуме институтов развития, г. Екатеринбург, приняли участие в семинаре по вопросам: «О внедрении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативно правовых актов в муниципальных образованиях Камчатского края», «О внедрении проектного управления в органах исполнительной власти регионального и муниципального уровня», в семинаре Виктории Вирты «Упаковка проекта для привлечения инвестиций», организованном Тренинг-центром «Логос» 06.12.2014 г. Начальник Управления экономического развития Администрации Елизовского муниципального района прошел курсы повышения квалификации в АНО ВПО «Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» г.Санкт-Петербург по программе «Реализация полномочий региональных и муниципальных органов власти в сфере инвестиционной политики». В Вилючинском городском округе прошли обучение специалист Управления городского хозяйства и руководитель Финансового управления администрации ВГО по теме «Реализация полномочий региональных и муниципальных органов власти в сфере инвестиционной политики» (ЦНТИ «Прогресс»). |
| 20 | Внедрение в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | 10.11.2014 | 01.02.2015 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); ресурсоснабжающих организации в Камчатском крае (по согласованию) | Представители Минэкономразвития Камчатского края, Минстроя Камчатского края, Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края приняли участие в обучающем образовательном семинаре по лучшим региональным практикам пилотной апробации Национального рейтинга в г. Москве и в г. Владивостоке. Распоряжением Правительства Камчатского края от 05.02.2015 № 49-РП образована рабочая группа по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга (Проектная команда). Протоколом совещания Проектной команды от 11.02.2015 утвержден состав и порядок деятельности Проектного офиса - рабочей группы, непосредственно осуществляющей работу по направлениям Национального рейтинга во взаимодействии с отраслевыми группами Инвестиционного совета в Камчатском крае и вновь созданными рабочими группами. Распоряжением Правительства Камчатского края от 23.03.2015 № 146-РП утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по 4 основным направлениям: строительство, энергетика, институты развития (региональное законодательство о поддержке инвесторов; работа специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами) и поддержка малого предпринимательства. Осуществляется реализация мероприятий «Дорожной карты». |
| 21 | Создание условий для реализации проектов ГЧП в Камчатском крае |  |  |  |  |
| 21.1 | Формирование перечня объектов государственной собственности Камчатского края, которые могут быть предоставлены на условиях ГЧП | 01.04.2014 | 01.10.2014 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | Минэкономразвития Камчатского края в 2014 году сформирован перечень проектов, реализация которых возможна на условиях ГЧП. По информации Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края по состоянию на 01.01.2015 перечень объектов государственной собственности Камчатского края, которые могут быть предоставлены на условиях ГЧП не сформирован по причине отсутствия проектов, реализуемых посредством ГЧП. Для выбора проекта, реализуемого посредством ГЧП, необходимо в соответствии со стратегией развития Камчатского края: 1.Определить целевые критерии (показатели) на которые направлен проект (какие задачи предполагается решить в процессе его реализации и есть ли другие альтернативные пути решения); 2. Выбрать среди предложенных инициатив (исключение из списка приоритетных – проекты, которые неокупаемые или крайне малодоходные, те которые неинтересны потенциальному инвестору). В этой связи необходима качественная подготовка проекта, поскольку только в случае правильно подготовленного проекта будет существовать конкуренция и увеличатся шансы на формирование оптимального проекта в соотношении (цена – качество); 3. Необходимо определить юридическую модель с оптимальным распределением рисков между сторонами и минимальными юридическими рисками. 4. Экономические и социальные эффекты от реализации проекта. При анализе всех перечисленных условий, Минимущество готово рассмотреть объекты государственной собственности, которые можно вовлечь в проект, реализуемый посредством ГЧП. |
| 21.2 | Выбор пилотных проектов ГЧП (в том числе рассмотрение возможности реализации проекта на концессионной основе в отношении особо охраняемых природных территорий регионального значения Камчатского края) | 01.07.2014 | 01.10.2015 | Минэкономразвития Камчатского края | В рамках проработки возможных схем использования механизмов ГЧП, в т.ч. на основе концессионного соглашения, Минэкономразвития Камчатского края осуществляло взаимодействие с НП «ОСО «РОСЬ», ООО «ИК Гефест», ЗАО «Промкапстрой», ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект» по вопросам совместной реализации ряда инвестиционных проектов Камчатского края (в т.ч. «Асачинское», жилая застройка в п. Пионерском, Ледовый дворец, детские сады, проекты в сфере сельского хозяйства и туризма) . Минэкономразвития Камчатского края в 2014 году сформирован перечень проектов, реализация которых возможна на условиях ГЧП. В настоящее время потенциальными проектами ГЧП являются проекты по строительству Камчатской краевой больницы, Аэровокзального комплекса, дороги к месторождению Асачинское, автозимнику Тиличики-Аметистовое-Каменское, по созданию инфраструктуры ТРК "Паратунка" и Паратунского СП, по строительству Театра кукол. |
| 21.3 | Организация работы по подготовке заявок на финансирование Фондом содействия проектам развития Внешэкономбанка разработки юридической документации, выполнения технико-экономического обоснования пилотных проектов, определения принципиальных технических решений по проектам, представления проектов заинтересованным участникам и инвесторам, привлечения участников на конкурс | 01.09.2015 | 01.01.2016 | Минэкономразвития Камчатского края | Начало работы в соответствии с установленными сроками. АО «Корпорация развития Камчатки» в рамках своей деятельности осуществляет взаимодействие Фондом содействия проектам развития Внешэкономбанка. |
| 21.4 | Содействие в реализация пилотных проектов ГЧП | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края | В связи с вступлением с 01.03.2015 года в законную силу Федерального закона от 23.06.2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, изменится порядок предоставления земельных участков без проведения торгов, установленный Земельным кодексом Российской Федерации, что предоставит более широкие возможности для реализации инвестиционных проектов по концессионным соглашениям, размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в т. ч. на основе ГЧП. |
| 22 | Содействие созданию и развитию на территории Камчатского края региональных подразделений общероссийских общественных объединений предпринимателей | 01.04.2014 | 01.10.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию) | В состав Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства при Правительстве Камчатского края входят представители Торгово-промышленной палаты Камчатского края, Камчатского регионального отделения Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Камчатского регионального отделения межрегиональной общественной организации "Ассоциация молодых предпринимателей", НО "Камчатский краевой союз потребительских обществ Центрсоюза РФ", НО "Объединение РСПП "Камчатский краевой союз промышленников и предпринимателей". |
| 23 | Ежегодное послание Губернатора Камчатского края «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края» | 07.10.2013 | ежегодно | Минэкономразвития Камчатского края | 19.12.2014 Губернатор Камчатского обратился на очередной сессии Законодательного Собрания Камчатского края к депутатам и руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского края с очередным Посланием «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края». Текст Послания размещен на Инвестиционном портале Камчатского края http://invest.kamchatka.gov.ru/ в разделе "Инвестиционная политика". В части организации реализации ежегодного Послания Губернатора Камчатского края «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края» принят перечень Поручений Губернатора Камчатского края от 19.12.2014 № ПП-69 . |
| 24 | Внедрение процедуры сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае | 01.10.2013 | 31.12.2020 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | С 01 января 2014 года с заявками на сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» обратились 3 инициатора инвестиционных проектов - ООО «Тулуач» (решение о рассмотрении инвестиционной идеи на Инвестиционном совете в Камчатском крае было признано преждевременным), ЗАО «Агротек Холдинг» (принято решение о сопровождении инвестиционного проекта), ООО «Паужетка Агротерм» (принято решение сопровождении инвестиционного проекта). Постановлением администрации ПКГО от 11.02.2015 № 247 утвержден Порядок сопровождения инвестиционных и приоритетных инвестиционных проектов, планируемых или реализуемых на территории ПКГО. В Олюторском муниципальном районе осуществляется сопровождение проекта «Создание цеха по производству замороженных полуфабрикатов» (проводятся консультации по ходу реализации бизнес-проекта, оказывается помощь по подготовке необходимых документов, связанных с ведением предпринимательской деятельности). В Елизовском муниципальном районе организовано сопровождение 8 инвестиционных проектов. В других муниципальных образованиях работа по сопровождению инвестиционных проектов не проводилась в связи с отсутствием обращений. Министерство рыбного хозяйства Камчатского края оказывало организационно-методическую, консультационно-информационную поддержку по вопросам сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и/или планируемых к реализации в Камчатском крае. Распоряжением Правительства Камчатского края от 01.04.2014 № 138-РП инвестиционному проекту «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края» (инвестор ОАО «СиГМА») присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края. Проект внесён в Реестр особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края. Куратором по вопросам сопровождения реализации особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края» назначен Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края В.И. Прийдун. В рамках проведения в г. Петропавловске-Камчатском Инвестиционного форума «Дальний Восток - 2014» подписан договор о предоставлении финансовой поддержки инвестиционному проекту от 05.09.2014 б/н между Правительством Камчатского края и ОАО «СиГМА». |
| 25 | Установление форм поддержки инвестиционных проектов со стороны муниципальных образований в Камчатском крае | 01.01.2013 | 31.12.2014 | Министерство территориального развития Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Работа по данному мероприятию органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае проводится в рамках следующих НПА: - Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае (приказ Минэкономразвития Камчатского края от 13.09.2013 № 467-п); - Комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 2014-2018 годы (распоряжение Правительства Камчатского края от 07.02.2014 № 46-Р). Разработка комплекса мер по поддержке инвестиционной деятельности на территории ПКГО начата в IV квартале 2014 года, обсуждение предлагаемых мер с представителями предпринимательского сообщества и разработка предложений о мерах государственной поддержки, которые необходимы для привлечения инвестиций в экономику ПКГО запланированы в рамках деятельности рабочих групп Инвестиционного совета при администрации ГО и на заседаниях Совета по предпринимательству при администрации ГО в течении I-II квартала 2015 года. Администрацией Быстринского муниципального района подготовлен проект Постановления «Об утверждении Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Быстринского муниципального района». Постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 21.07.2014 № 316 утверждено Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Усть-Большерецкого муниципального района. Утверждено Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Соболевского муниципального района (Постановление от 29.09.2014 № 214). В Усть-Камчатском муниципальном районе приняты следующие формы государственной поддержки инвестиционных проектов: - индивидуальное сопровождение- назначение куратора; - методическая и информационная поддержка. Формы поддержки предусмотрены в Олюторском муниципальном районе. Информация от ГО "поселок Палана", Вилючинского ГО, Карагинского и Алеутского муниципальных районов не представлена. |
| 26 | Включение в государственные программы Камчатского края мероприятий, направленных на реализацию Стратегии, в том числе и конкретных инвестиционных проектов | 01.08.2013 | 31.12.2018 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Большинством исполнительных органов государственной власти Камчатского края включены в государственные программы региона проекты, входящие в перечень инвестиционных проектов Стратегии. Мероприятия, направленные на реализацию Стратегии, включены в государственные программы, курируемые Министерством образования и науки Камчатского края, Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерством рыбного хозяйства Камчатского края, Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края, Министерством здравоохранения Камчатского края, Министерством культуры Камчатского края, Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края. |
| 26.1 | Разработка мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» | 01.08.2013 | 15.09.2013 | Минэкономразвития Камчатского края | В рамках государственной программы Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П, реализуются мероприятия подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды": - разработка и реализация системных мер, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности; - обеспечение работы институтов, содействующих инвестиционной деятельности и привлечению инвесторов; - развитие государственно-частного партнерства; - формирование и продвижение инвестиционного имиджа Камчатского края. |
| 27 | Проведение мероприятий с иностранными инвесторами в целях повышения информированности об инвестиционном потенциале Камчатского края |  |  |  |  |
| 27.1 | Проведение на территории Камчатского края международного форума «Экологический туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке» | раз в 3 года, начиная с 01.01.2013 | 31.12.2020 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | В рамках Недели культуры и туризма на Камчатке в сентябре 2013 г. состоялся Международный форум "Экологический туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке". Проведение следующего форума планируется в сентябре 2016 года. |
| 27.2 | Проведение на территории Камчатского края Инвестиционного форума «Дальний Восток-2014» | 04.09.2014 | 05.09.2014 | Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | 4-5 сентября 2014 года в г. Петропавловске-Камчатском состоялся Инвестиционный форум «Дальний Восток-2014». Целью проведения Форума стало привлечение партнеров и инвестиций в развитие Дальнего Востока, а также выработка эффективных механизмов интеграции Дальнего Востока в международное экономическое пространство. В работе форума приняли участие около 600 человек - федеральные и региональные органы государственной власти Российской Федерации (Минвостокразвития России, Федеральное агентство морского и речного транспорта, Минприроды России, Росимущество), ведущие российские и зарубежные финансовые и инвестиционные институты, транспортные, энергетические, промышленные и туристические компании, эксперты и представители российских и зарубежных СМИ. В рамках Форума организована выставка инвестиционных проектов, на которой представлены стенды компаний ООО «Интерминералс», ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», ОАО «Корпорация развития Камчатки», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ЗАО «Солид Банк», ЗАО «Шнейдер Электрик», Группа компаний «Агротек», ООО «Р2С», ООО «Камчатское морское пароходство», ООО «Дубль ГИС-Камчатка». В рамках проведения Форума подписаны несколько соглашений о сотрудничестве, самыми крупными из которых стали соглашение по развитию портовой инфраструктуры для круизного судоходства в Камчатском крае (ФГУП «Росморпорт», ООО «Инфлот Ворлдвайд Рус»); соглашение по строительству контейнерного терминала в морском порту Петропавловск-Камчатский (ФГУП «Росморпорт», ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»), по проектированию реконструкции причалов № 1-2 в морском порту Петропавловск-Камчатский (ФГУП «Росморпорт», ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт») и договор о предоставлении финансовой поддержки (ОАО «Сигма», минерально-сырьевой комплекс). |
| 27.3 | Проведение на территории Камчатского края международной конференции «Инвестиции в генерацию возобновляемых источников энергии» (совместно с ОАО «Русгидро» по согласованию) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | В связи с отсутствием средств в бюджете Камчатского края на проведение международной конференции «Инвестиции в генерацию возобновляемых источников энергии», обсуждение данной темы прошло в рамках Секции V «Энергетический потенциал Дальнего Востока: перспективы развития» Инвестиционного форума «Дальний Восток-2014» в период с 4 по 5 сентября 2014 года в г. Петропавловске-Камчатском. |
| 27.4 | Проведение на территории Камчатского края международной научно-практической конференции «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей» | 01.01.2013 | 01.01.2016 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Ежегодно на территории Камчатского края проводится международная научно-практическая конференции «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей». В 2014 году эта конференция состоялась 18-19 ноября в Камчатской краевой научной библиотеке имени С.П. Крашенинникова. |
| 27.5 | Проведение на территории Камчатского края Международной бизнес-конференции «Новый взгляд на морские перевозки между Европой - Азией - Америкой» | 12.03.2014 | 14.04.2015 | Группа компаний «Транзит-ДВ» (по согласованию) | Международная бизнес-конференция «Новый взгляд на морские перевозки между Европой - Азией - Америкой» - Группой компаний «Транзит-ДВ» проведена в марте 2014 года. |
| 28 | Проведение мероприятий по информированию участников инвестиционного процесса о существующих мерах государственной поддержки инвестиционных проектов |  |  |  |  |
| 28.1 | Информирование представителей бизнес-сообщества Камчатского края о существующих мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности | 01.01.2013 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края | В течение 2014 года проводилось информирование представителей бизнес-сообществ Камчатского края о существующих мерах государственной поддержки инвестиционных проектов посредством: - работы Инвестиционного совета в Камчатском крае и его отраслевых групп; - подготовки ответов на поступающие запросы в адрес исполнительных органов государственной власти Камчатского края; -консультаций, оказываемых по телефону; - размещения информации на Инвестиционном портале Камчатского края. |
| 28.2 | Размещение и распространение актуальной информации о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности на Инвестиционном портале Камчатского края, иных Интернет-ресурсах, СМИ | 01.09.2014 | 1 раз в квартал | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Информация о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в течение 2014 года размещалась и обновлялась на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет» на странице Минрыбхоза Камчатского края, а также направлялась ведущим рыбохозяйственным организациям. На Туристическом портале Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края создан раздел «Инвесторам», где изложен порядок сопровождения и продвижения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», размещены контактные данные КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр», АО «Корпорация развития Камчатского края», Министерства экономического развития и торговли Камчатского края, а также размещены НПА в части оказываемых мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории края. |
| 28.3 | Проведение семинаров для глав, заместителей глав администраций органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по теме: «О реализации мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Камчатском крае» | 15.01.2015 | 2 раза в год | Минэкономразвития Камчатского края | Начало работы в соответствии с установленными сроками. 27.02.2015 года был проведен семинар для глав, заместителей глав администраций органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. |
| 29 | Оказание содействия инициаторам комплексных инвестиционных проектов в участии в конкурсе Минвостокразвития России на включение проектов в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» | 01.05.2014 | 31.12.2017 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края | В целях принятия мер по ускоренному социально-экономическому развитию Камчатского края, создания условий для благоприятного инвестиционного климата и предпринимательской деятельности Минэкономразвития Камчатского края организовано взаимодействие с инициаторами комплексных инвестиционных проектов в подготовке необходимых документов в соответствии с Методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055. МинЖКХ и энергетики Камчатского края оказывало содействие инициаторам комплексных инвестиционных проектов для участия в конкурсе Минвостокразвития России на включение проектов в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» путем подготовки информации в Минэкономразвития России в части существующей и необходимой инженерной инфраструктуры заявленных проектов. Минсельхозпищепром Камчатского края оказано содействие в подаче заявки на участие в конкурсе Минвостокразвития России с целью привлечения федерального финансирования на строительство объектов инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта "Строительство откормочной свинофермы на 36000 голов (п. Лесной, Елизовского муниципального района) инициатор - Группа Компаний Агротек-Холдинг. |
| 30 | Сопровождение внедрения Стратегии |  |  |  |  |
| 30.1 | Организация работы отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | ежемесячно | ежемесячно | Отраслевые группы Инвестиционного совета в Камчатском крае (по согласованию); Минэкономразвития Камчатского края | В 2014 году проводилась активная работа отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае с участием представителей бизнес-сообществ региона. Организованы заседания отраслевых групп: - по развитию АПК - 8 заседаний; - по развитию биоресурсного комплекса - 3 заседания; - большая и малая энергетика - 4 заседания; - по развитию минерально-сырьевого комплекса - 10 заседаний; - по развитию строительства - 6 заседаний; - по развитию туристского комплекса - 4 заседания; - по развитию транспортной инфраструктуры - 4 заседания; - по развитию коммунального комплекса - 4 заседания. По итогам проведенных заседаний отраслевой группы (АПК) разработаны концепции развития птицеводства, молочного животноводства, овощеводства закрытого грунта в рамках которых предусмотрено значительное увеличение производимой на территории Камчатского края продукции сельского хозяйства. В рамках заседаний отраслевой группы "Большая и малая энергетика" проходило обсуждение вопросов внедрения на территории Камчатского края плана мероприятий "дорожной карты" «Повышение доступности энергетической инфраструктуры». На заседаниях отраслевых групп рассматривались инвестиционные проекты, обсуждался проект Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года и вырабатывались предложения и замечания к документу, а также рассматривались вопросы в части отраслевой деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края. |
| 30.2 | Проведение общественных слушаний по внесению поправок в НПА, предусмотренные Стратегией | 26.11.2013 | 26.11.2014 | Рабочая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (по согласованию) | С представителями бизнес-сообществ Камчатского края проводились обсуждения по внесению поправок в НПА, предусмотренные Стратегией, в рамках: - заседаний Инвестиционного совета в Камчатском крае; - заседаний Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае. Протоколы заседаний размещены на Инвестиционном портале Камчатского края. |
| 30.3 | Разработка Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае | 01.07.2013 | 01.10.2013 | Рабочая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (по согласованию) | Приказом Минэкономразвития Камчатского края от 13.09.2013 № 467-п утвержден Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае. Распоряжением Правительства Камчатского края от 07.02.2014 № 46-РП утвержден Комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 2014 - 2018 годы. В связи с тем, что оба документа взаимодополняют друг друга, нет необходимости в разработке Методических рекомендаций. |
| 30.4 | Разработка Комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала | 01.10.2013 | 01.03.2014 | Минэкономразвития Камчатского края | Распоряжением Правительства Камчатского края от 07.02.2014 № 46-РП утвержден Комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 2014 - 2018 годы. В настоящее время готовится проект распоряжения о внесении изменений в действующее распоряжение в части корректировки мероприятий. |
| 30.5 | Реализация муниципальными образованиями в Камчатском крае Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае; Комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала | 01.10.2013 | 31.12.2020 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | На заседании Совета по вопросам экономического развития муниципальных образований в Камчатском крае, проведенном в режиме видеоконференции 3 октября 2014 года, рассматривался вопрос "О реализации мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Камчатском крае". Согласно отчету ОМС о проводимой работе в данном направлении на территориях муниципальных образований и представленной аналитической информации за 2014 год, только в Петропавловск-Камчатском ГО и Елизовском МР на должном уровне налажена работа по формированию благоприятного инвестиционного климата и реализации НПА. В остальных муниципальных образованиях данная работа проводилась на достаточно низком организационном уровне. В рамках выполнения Комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 2014-2018 годы (распоряжение Правительства Камчатского края от 07.02.2014 № 46-РП), где отдельным пунктом сформулировано мероприятие «Обеспечение внедрения основных требований Стандарта деятельности органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата муниципальных образованиях в Камчатском крае» только в Петропавловск-Камчатском ГО, Быстринском МР, Соболевском МР, Олюторском МР, Тигильском МР и Усть-Камчатском МР проводится данная работа. Усть-Большерецким, Мильковским Карагинским, Алеутским муниципальными районами информация не представлена. |
| 30.6 | Проведение совещаний с участием экспертов и инвесторов, представителей бизнес-сообщества Камчатского края и общественных объединений, исполнительных органов государственной власти Камчатского края по разработке «дорожных карт» по созданию и развитию отраслевых кластеров | 01.03.2014 | 31.12.2015 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | В рамках очередного заседания Камчатского рыбохозяйственного совета были рассмотрены вопросы о перспективах создания и развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края, о функциональной модели рыбохозяйственного кластера Камчатского края, о приоритетных инфраструктурных проектах территориального рыбохозяйственного кластера Камчатского края. Протокол заседания от 31.10.2014 года размещен в сети «Интернет» на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края на странице Министерства в разделе "Коллегиальные органы". По итогам проведенных заседаний отраслевой группы агропромышленного комплекса разработаны концепции развития птицеводства, молочного животноводства, овощеводства закрытого грунта в рамках которых предусмотрено значительное увеличение производимой на территории Камчатского края продукции сельского хозяйства. Минэкономразвития Камчатского края рассмотрено обращение ООО «НПО Союз» от 06.06.2014 № 24/2014 по вопросу создания совместного предприятия на принципах государственно-частного партнерства, управляющего горно-добывающими кластерами на севере и юге Камчатки. "Стратегией развития добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года" предусмотрен кластерный подход при реализации инвестиционных площадок как один из вариантов развития горнопромышленных районов, включающий в том числе Южно-Камчатский кластер (Южный горнопромышленный район) и Корякский кластер (Северный горнопромышленный район), однако в настоящее время ни один из кластеров не создан. Было рекомендовано рассмотреть возможность и актуальность создания СП на заседаниях Горнопромышленного совета при Губернаторе Камчатского края, отраслевой группы Инвестиционного совета по развитию минерально-сырьевого комплекса. |
| 30.7 | Формирование отчетов о ходе реализации Стратегии за отчетный год с предложениями по ее корректировке | 01.01.2014 | ежегодно, в срок до 1 марта | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | Отчеты о ходе реализации Стратегии за 2014 год с предложениями по ее корректировке поступили практически от всех исполнительных органов государственной власти Камчатского края, за исключением Управления пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края. Органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае направлена информация о ходе реализации Стратегии в 2014 году за исключением: городского округа п. Палана, Алеутского, Карагинского, Пенжинского, Мильковского муниципальных районов. |
| 30.8 | Формирование публичного годового отчета о реализации Стратегии и его презентация на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае | ежегодно, с 1 марта | ежегодно, в срок до 10 апреля | Минэкономразвития Камчатского края; Инвестиционный совет в Камчатском крае (по согласованию) | Годовой отчет о реализации в 2014 году Стратегии будет представлен на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае, запланированного на апрель 2015 года. |
| 30.9 | Проведение актуализации Стратегии | ежегодно, с 10 апреля | ежегодно, в срок до 31 декабря | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Решение о необходимости проведения актуализации Стратегии принято на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае (Протокол от 25.04.2014 № 2). Минэкономразвития Камчатского края было поручено организовать работу по актуализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года, внесению изменений в «Дорожную карту» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Стратегии с учетом предложений, представленных исполнительными органами государственной власти Камчатского края и отраслевыми группами Инвестиционного совета в Камчатском крае после актуализации и утверждения в новой редакции Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года. Распоряжением Правительства Камчатского края от 17.03.2015 № 138-РП и от 17.03.2015 № 139-РП утверждены актуализированные версии Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года и "Дорожной карты" исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года соответственно. |
| 31 | Мероприятия по привлечению иностранных инвестиций в Камчатский край |  |  |  |  |
| 31.1 | Проведение специальных маркетинговых/коммуникационных мероприятий, нацеленных на иностранных инвесторов, в том числе: | 01.01.2013 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию) |  |
|  | 1) издание путеводителя для иностранных инвесторов по Камчатскому краю на английском, корейском и японском языках; |  |  |  | В целях привлечения иностранных инвесторов к реализации инвестиционных проектов Камчатского края в 2014 году выпущен актуализированный буклет "Инвестиционный паспорт Камчатского края" на русском и английском языках с фотографиями Камчатского края, а также издано специальное издание на китайском языке в качестве раздаточного материала на Российском-Китайском ЭКСПО. |
|  | 2) разработка мультимедийных презентаций инвестиционного и экспортного потенциала Камчатского края; |  |  |  | Создан фильм о туризме в Камчатском крае в рамках международного мероприятия по проекту "Экспозиция регионов России в Олимпийском парке " в г. Сочи. Разработаны и изготовлены тематические видео-буклеты и флэш карты с записью фильма туристическом потенциале Камчатского края "Посетите неизвестную планету". С целью развития и проведения презентаций инвестиционного и экспортного потенциала разработано приложение "Инвестиционная карта Камчатского края", в том числе для iOS. АО «Корпорация развития Камчатки» разработаны мультимедийные презентации инвестиционных проектов: Агро-парк «Нагорный»; Лесоперерабатывающий комплекс по глубокой переработке древесины; Инвестиционный потенциал г. Петропавловска-Камчатского; Создание предприятия по производству мяса бройлера, модернизация птицефабрики «Пионерская». Сформирован пакет информационно-маркетинговых материалов в целях решения задач, стоящих перед Корпорацией, в том числе для работы с иностранными инвесторами / |
|  | 3) проведение презентаций инвестиционного потенциала Камчатского края в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (в Республике Корея, Японии, Китае и др.); |  |  |  | 30.06.2014 в г. Харбин, Китай состоялась презентация инвестиционного потенциала Камчатского края в рамках участия в Российско-Китайском ЭКСПО. Делегацией Камчатского края с участием представителей исполнительных органов государственной власти, бизнес-сообщества, АО «Корпорация развития Камчатки» представили инвесторам 19 крупных проектов в области сельского хозяйства, энергетики, водоснабжения и туризма: «Создание агропромышленной площадки в п. Нагорный Елизовского района», «Комплексная обработка древесного сырья в Камчатском крае»; «Создание ТРК Паратунка», "Строительство каскада Жупановских ГЭС", "Малкинская рекреационная зона", "Начикинские источники", Гостиничный комплекс «Зеленовские озерки» и т.д. По итогам проведения презентации Камчатский край планируют посетить китайские предприниматели с целью осуждения совместной реализации инвестиционных проектов. АО «Корпорация развития Камчатки» на постоянной основе проводятся презентации инвестиционного потенциала Камчатского края для представителей стран АТР, в частности: -на Японско-российском форуме «Поиск возможностей для более широкого сотрудничества» 30.04.2013; -на Конференции по торгово-экономическому сотрудничеству провинции Хубэй (КНР) и регионов России 25.06.2014г. в г. Москва проведена деловая встреча с Цай Гуйжу, председателем Союза китайских предпринимателей в России. АО «Корпорацией развития Камчатки» подписан протокол о намерениях с торгово-экономической компанией «Фэнг Дзе» по укреплению внешнеэкономических связей в сфере лесной промышленности и торгового обмена межу Камчатским краем и Китаем; подписан Меморандум о сотрудничестве с «Корейско-Российской Торгово-Инвестиционной Системой КОРТИС». На постоянной основе ведется активное взаимодействие между АО «Корпорация развития Камчатки» и Российско-Корейским обществом дружбы и сотрудничества. Для организации презентаций, проводилось взаимодействие с Группой Всемирного банка и Фондом развития Дальнего Востока. |
|  | 4) участие делегации Камчатского края в торгово-экономических форумах/ярмарках/конференциях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе отраслевых (по обозначенным в Стратегии отраслевым приоритетам); |  |  |  | Камчатский край принял участие в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке (Российско-Китайское ЭКСПО). В ноябре 2014 года прошла презентация туристского и инвестиционного потенциала Камчатского края в Китайской Народной Республике (г. Шанхай). |
|  | 5) распространение информации об инвестиционном потенциале Камчатского края и инвестиционных проектах через посольства Российской Федерации в зарубежных странах, торговые и экономические представительства, объединения деловых кругов зарубежных стран; |  |  |  | В целях продвижения инвестиционных проектов Камчатского края на зарубежные рынки - Инвестиционный паспорт Камчатского края, Горнолыжная концепция Камчатского края направлены в Торговые представительства Российской Федерации в зарубежных странах, Посольства Российской Федерации в зарубежных странах, МИД Российской Федерации. Информационно-презентационные материалы по продвижению инвестиционных возможностей Камчатского края распространялись на всех презентационных мероприятиях, в том числе и на международных туристских выставках. |
|  | 6) организация «Дней Камчатского края», презентаций инвестиционного и экспортного потенциала Камчатского края за рубежом |  |  |  | В рамках программы «Дни туризма» в Камчатском крае в период с 01 мая по 31 октября 2014 года проведены следующие мероприятия: -соревнования по восхождению на Авачинский вулкан; -День вулкана на Авачинском и Козельском вулканах; -экологические акции по сбору мусора на маршрутах к Авачинскому и Козельскому вулканах, в районе Зеленовских озерков, в районе Озерновской косы. 14-15 октября 2014 года в г. Москва прошли Дни Камчатского края в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 14 октября 2014 года участники делегации Камчатского края приняли участие в расширенных заседаниях Комитетов Совета Федерации. По результатам работы Правительства Камчатского края с профильными Комитетами Совета Федерации был подготовлен проект постановления Совета Федерации, в котором отражены основные пути решения обсужденных проблем и предложения Камчатского края по ускоренному социально-экономическому развитию края. 15 октября 2014 года состоялась официальная встреча Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с Губернатором Камчатского края В.И. Илюхиным, Председателем Законодательного Собрания Камчатского края В.Ф. Раенко и членами Совета Федерации – представителями от органов государственной власти Камчатского края Б.А. Невзоровым и В.А. Пономаревым. После встречи состоялось торжественное открытие выставки Камчатского края. На выставке были представлены основные инвестиционные преимущества Камчатского края, общая информация о регионе, фотовыставка, изделия народных промыслов, а также выступил Молодежный национальный ансамбль «Коритэв». После открытия выставки, участники делегации Камчатского края, а также Председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции И.А. Яровая, приняли участие в пленарном заседании Совета Федерации. В рамках «Часа субъекта» на пленарном заседании с докладом выступил Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин и Председатель Законодательного Собрания Камчатского края В.Ф. Раенко. Далее состоялось выступление Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с поддержкой инициатив Камчатского края, а также сенаторами путем голосования было принято решение о доработке и включении в проект постановления Совета Федерации по итогам Дней Камчатского края дополнительных пунктов, направленных на ускоренное развитие региона. |
| 31.2 | Проведение для организаций в Камчатском крае презентаций возможностей иностранных грантодателей, лизинговых компаний, финансовых фондов, программ, финансируемых зарубежными инвесторами | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Минэкономразвития Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию); | В г. Петропавловске-Камчатском проведена презентация для представителей Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (КОТРА); проведены мероприятия и презентации возможностей в рамках международного инвестиционного форума «Дальний Восток – 2014» в г. Петропавловске-Камчатском |
| 31.3 | Проведение совещания с привлечением крупных участников внешнеэкономической деятельности Камчатского края по вопросам использования возможностей ОАО «ВТБ Банк», ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «СОЛИД Банк» по привлечению иностранных кредитных ресурсов, стимулирования их к проведению переговоров с иностранными контрагентами для разработки совместных кредитных продуктов для финансирования инвестиционных проектов на территории Камчатского края | 10.01.2014 | 01.12.2014 | Минэкономразвития Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию); кредитные организации в Камчатском крае (по согласованию) | АО «Корпорация развития Камчатки» проведен ряд переговоров с ОАО «ВТБ Банк», ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «СОЛИД Банк», ГК Внешэкономбанком, подписаны Соглашения о сотрудничестве с ОАО «Рос-сельхозбанк»; ОАО «СОЛИД Банк». В стадии формирования договоренностей работа ОАО «Сбербанк», ОАО «ВТБ Банк» по инвестиционному портфелю Корпорации, ведется работа по финансированию проектов. В рамках участия в Международном семинаре - «Вопросы практической реализации экспортно-ориентированной модели экономического развития российского Дальнего Востока: уроки международного опыта» Н.А. Пегиным проведены деловые переговоры с: - Михалом Рутковски, Директором Всемирного банка по России и странам СНГ; - Клаусом Роландом, Директором Всемирного банка по Китаю; - Карлосом Альваресом, Президентом ассоциации предприятий госсектора, Чили. В рамках участия в Инвестиционном форуме «Дальний Восток-2014», Минэкономразвития Камчатского края 09.09.2014 года была организована встреча координатора региональных программ по Российской Федерации Группы Всемирного банка М.А. Бунчука с руководителями исполнительных органов государственной власти Камчатского края при участии АО «Корпорация развития Камчатки». |
| 31.4 | Аудит степени подготовленности инвестиционных проектов на территории Камчатского края. Выбор десяти в наибольшей степени подготовленных проектов и издание каталога выбранных инвестиционных проектов Камчатского края для иностранных инвесторов | 01.09.2014 | 01.12.2014 | Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию) | АО «Корпорация развития Камчатки» организована работа по подготовке проектов к изданию каталога инвестиционных проектов Камчатского края для иностранных инвесторов. Сформирован портфель Корпорации, который актуализировался в 2014 году. В портфель вошли наиболее подготовленные инвестиционные проекты. |
| 31.5 | Участие в «Программе обмена опытом» с Республикой Корея | 01.01.2014 | 31.12.2015 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | В рамках реализации Программы обмена опытом между Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края и Министерством стратегии и финансов Республики Корея организованы два приема делегации Корейского института промышленности и торговли (19 июня 2014 года и 03 сентября 2014 года). В период с 16 по 22 ноября 2014 года состоялся визит делегации Камчатского края в Республику Корея. |
| 32 | Организация работы «горячей линии» по вопросам инвестиционной деятельности |  |  |  |  |
| 32.1 | Организация работы «горячей линии» по взаимодействию с инвесторами | 01.05.2013 | 15.11.2013 | Минэкономразвития Камчатского края | На Инвестиционном портале Камчатского края http://invest.kamchatka.gov.ru/ организован канал прямой связи инвесторов и руководства Камчатского края для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов: - размещен баннер «Горячая линия», по ссылке которого размещена форма для обращения инвесторов к Губернатору Камчатского края и заместителю Председателя Правительства Камчатского края, непосредственно курирующему вопросы инвестиционной деятельности; - в разделе «Контакты» портала размещена контактная ин-формация институтов поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае; - создан раздел «Вопрос-ответ», на странице которого инвесторы могут получить информацию по часто задаваемым вопросам в сфере инвестиционной деятельности, в том числе имеется возможность задать вопрос напрямую в Минэкономразвития Камчатского края и получить на него оперативный ответ. |
| 32.2 | Организация работы «горячей линии» по взаимодействию с инвесторами органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | 01.05.2013 | 01.01.2014 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Горячая линия по взаимодействию с инвесторами органов местного самоуправления муниципальных образований организована во всех муниципальных образованиях за исключением: Вилючинского ГО, Карагинского, Алеутского и Пенжинского муниципальных районов. В процессе разработки "горячая линия" в Олюторском муниципальном районе. На официальном сайте Быстринского муниципального района в сети Интернет размещена форма интернет-приемной (вопрос-ответ), а также указаны необходимые контактные телефоны. |