Таблица 2

Информация о ходе реализации инвестиционных проектов, предусмотренных Инвестиционной стратегией Камчатского края до 2020 года

| Отрасль/комплекс отраслей | Наименование проекта | Источники финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник информации (полное название стратегии или программы) | Срок реализации | Стадия реализации (описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Региональный и муниципальный бюджеты |  | Внебюджет-ные средства | Всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |
| Рыбопромышленный комплекс | Строительство и модернизация береговых перерабатывающих производств, увеличение объемов производства продукции с глубокой степенью переработки | 0,00 | 243,03 |  | 1 654,83 | 1 897,86 |  |  | ДКЦП «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2013-2015 годы», ГП Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы» | 2013-2020 гг. | В рамках реализации ГП Камчатского края в 2014 году были выделены средства краевого бюджета в объеме 35 167,854 тыс.руб. на реализацию 11 инвестиционных проектов: 1) «Строительство высокотехнологического рыбоперерабатывающего комплекса суточной производительностью 360 т/сут. в п. Октябрьский, Усть-Большерецкого района, Камчатского края» (ООО «Лойд-Фиш»); 2) «Строительство высокотехнологичного завода мощностью 280 тонн готовой продукции в сутки в п. Ивашка, Карагинского района, Камчатского края» (ООО «Восточный берег»); 3) «Строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса со складом мороженой продукции емкостью 3 000 тонн и суточной производительностью 150 тонн, а также приобретение судна типа МРС-150» (ОАО «Колхоз им. Бекерева»); 4) «Строительство и модернизация рыбоконсервного цеха на территории ОАО «Озерновский РКЗ № 55», в пос. Озерновский, Усть-Большерецкого района, Камчатского края» (ОАО «Озерновский РКЗ № 55»); 5) «Модернизация высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса мощностью 170 тонн в сутки на реке Хайлюля, Карагинского района, Камчатского края, модернизация и капитальный ремонт судов, предназначенных для осуществления рыболовства и транспортировки рыбопродукции» (ООО «Корякморепродукт»); 6) «Реконструкция и модернизация рыбоперерабатывающей сезонной базы на реке Облуковина Соболевский район, Камчатский край» (ООО «Камчатморепродукт»); 7) «Приобретение аппаратов контактной заморозки типа АСМП-8В производства ОАО «Гран» в количестве 3 шт.» (ООО Рыболовецкая артель «БЕЛОРЕЧЕНСК»); 8) «Приобретение холодильного оборудования» (ООО «Тымлатский рыбокомбинат»); 9) «Приобретение аппаратов cкороморозильных плиточных АСМП-10АВ-УЗ производства ОАО «ГРАН» в количестве 4 шт.» (ООО Рыболовецкая артель «БЕЛОРЕЧЕНСК»); 10) «Приобретение производственной линии переработки рыбы-сырца» (ООО «Вывенское»); 11) «Приобретение комплекта оборудования для переработки рыбы-сырца» (ООО «Вывенское») |
| Рыбопромышленный комплекс | Строительство, приобретение и модернизация рыбопромыслового флота | 0,00 | 53,67 |  | 784,34 | 838,00 |  |  | ДКЦП «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2013-2015 годы», ГП Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы» | 2013-2020 гг. | В рамках реализации ГП Камчатского края в 2014 году были выделены средства краевого бюджета в объеме 1 527,445 тыс.руб. на реализацию 6 инвестиционных проектов: 1) «Приобретение нового транспортного судна вместимостью трюмов до 2200 тонн» (ООО «Камчатимпэкс»); 2) «Приобретение и модернизация СРТМ» (ОАО «Озерновский РКЗ №55»); 3) «Приобретение судна МРС-263 пр. 1338К» (ООО «Тымлатский рыбокомбинат»); 4) «Проект строительства рыбопромысловых судов типа МРС» (ООО «Витязь-Авто»); 5) «Приобретение судна РС «Алексей Дымских» (OOO «Колхоз Октябрь»); 6) «Приобретение и модернизация рыбопромысловых судов, предназначенных для осуществления прибрежного рыболовства и транспортировки рыбопродукции» (ООО «Корякморепродукт»). |
| Рыбопромышленный комплекс | Строительство и реконструкция инфраструктурных объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство рыбного рынка | 0,00 | 0,00 |  | 275,80 |  | 275,80 |  | Стратегия развития рыбопромышленного комплекса Камчатского края до 2025 года | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
|  | Реконструкции морского грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Петропавловск-Камчатский (с учетом участков пункта пропуска в морских терминалах морского порта Петропавловск-Камчатский, расположенных в населенных пунктах п. Октябрьский, п. Тиличики, п. Пахачи, п. Оссора, п. Усть-Камчатск, п. Озерновский, п. Крутогоровский, с. Никольское) | 1 510,30 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 510,30 |  | Федеральная целевая программа «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 гг.)» | 2013-2018 гг. | По итогам совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева (от 11.02.2015 № ЮТ-П4-6пр) Росгранице поручено завершить в 2015 году подготовку проектно-сметной документации на техническое оснащение морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в порту Петропавловск-Камчатский, совместно с Правительством Камчатского края принять меры по строительству быстровозводимых конструкций модульного типа, необходимых для размещения контрольных органов и организации контроля пассажиров круизных морских судов, прибывающих в с.Никольское (Алеутский муниципальный район) |
|  | Строительство причальной стенки | 0,00 | 0 |  | 35,23 |  | 35,23 |  | Стратегия развития рыбопромышленного комплекса Камчатского края до 2025 года | 2014 г. | Проект реализован в 2014 году в соответствии с запланированным объемом внебюджетного финансирования |
| Рыбопромышленный комплекс | Развитие аква- и марикультуры, всего в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство лососевых рыбоводных заводов | 0,00 | 58,95 |  | 2 548,0 | 2 606,95 |  | ГП Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы» |  | 2014-2020 гг. | По итогам проведенных мероприятий Министерством рыбного хозяйства Камчатского края (далее – Министерство) сформирован примерный Перечень потенциальных инвесторов, заинтересованных в строительстве лососевых рыбоводных заводов. Практической реализации запланированного мероприятия по стимулированию строительства лососевых рыбоводных заводов препятствовало непринятие Правительством РФ до конца 2014 года ряда предусмотренных ФЗ от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», установившим правовые основы регулирования в области аквакультуры (рыбоводства), подзаконных нормативных актов. Отсутствие «правовой базы», регулирующей деятельность рыбоводных хозяйств, не могло не сказаться на инвестиционной активности предприятий регионального рыбохозяйственного комплекса (Программой было предусмотрено вложение за счет внебюджетных источников 500 млн. рублей в строительство лососевых рыбоводных заводов в 2014 году) - в отчетном году в Министерство не поступило ни одного заявления на предоставление субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями. В целях оптимизации средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия за счет средств краевого бюджета в 2014 году, уменьшены на 6,7 млн. руб. Объемы финансирования за счет средств внебюджетных источников перенесены (постановление Правительства Камчатского края от 30.01.2015 № 31-П «О внесении изменений в ГП Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П» о внесении изменений в ГП) на последующие годы реализации ГП. |
|  | Строительство федеральных лососевых рыбоводных заводов | 1 115,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 115,00 |  | Предложение о включении в проект ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2015-2020 годах и на период до 2023 года» (5 федеральных заводов) |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционных проектов не наступил |
|  | Плавучий комплекс для воспроизводства и передержки камчатского краба бассейновым способом | 0,00 | 0,00 |  | 95,00 | 95,00 |  | Стратегия развития рыбопромышленного комплекса Камчатского края до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
|  | Создание хозяйства марикультуры «Бухта Вилючинская» | 0,00 | 0,00 |  | 745,00 | 745,00 |  | Стратегия развития рыбопромышленного комплекса Камчатского края до 2025 года, Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2015-2018 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Проведение НИР по системному исследованию потенциальных геотермальных источников, проведение разведочных работ | 0,00 | 40,00 |  | 0,00 | 40,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Разработано техническое задание (ТЗ) на выполнение научно-исследовательской работы «Исследование тепловых ресурсов Авачинской геотермальной системы с целью их использования для теплоснабжения близлежащих населенных пунктов Камчатского края» |
| Энергетика | Разработка ТЭО и ПД по строительству мГЭС на р. Кававля | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 | 200,00 |  | Предложение Министрества ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Строительство мГЭС на р. Кававля | 2 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 000,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Разработка ПД по строительству Жупановской ГЭС-1 | 0,00 | 0,00 |  | 2 500,00 | 2 500,00 |  | Предложение Министрества ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Строительство Жупановской ГЭС-1 Nуст = 270 МВт | 20 534,00 | 8 686,50 |  | 57 642,00 | 86 862,50 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2018-2023 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Строительство энергоустановки на вторичном паре на Мутновской ГеоЭС энергоблока мощностью 13 МВт двумя очередями (8 и 5 МВт) | 0,00 |  | 260,00 | 2 500,00 | 2 760,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2016-2018 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Строительство ВЛ 220 кВ «МГеоЭС - Толмачевские ГЭС - п/с Апача» | 0,00 |  | 2 300,00 | 1 000,00 | 3 300,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2016-2019 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Строительство ВЛ 35 кВ «Крапивная -Козыревск» | 450,00 |  | 0,00 | 0,00 | 450,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Строительство ВЛ «Тиличики» 0,38кВ с модернизацией внутрипоселковых сетей | 0,00 |  | 80,00 | 0,00 | 80,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Реконструкция электрических сетей 0,4-6 кВ п. Оссора Карагинского муниципального района Камчатского края | 35,00 |  | 5,00 | 0,00 | 40,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2016-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Манилы - Каменское» | 250,00 |  | 50,00 | 100,00 | 400,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Схема теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с учетом перевода потребителей Камчатских ТЭЦ-1,2 на электроотопление | 0,00 |  | 40,00 | 0,00 | 40,00 |  | Предложение Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | 2018-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Строительство ветро-дизельного комплекса в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района | 0,00 |  | 0,00 | 401,40 | 401,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2011-2020 гг. | 19 марта 2014 года между Правительством Камчатского края, ОАО «РАО Энергетические системы Востока», японскими компаниями: NEDO, MITSUI, KOMAI подписаны: декларация о намерениях и меморандум о взаимопонимании, по строительству в п. Усть-Камчатск ветряной электрической станции (далее - ВЭС) мощностью 900 кВт (3 ВЭУ KWT 300). Во исполнение данных соглашений стороны осуществляют совместную работу по строительству данной ВЭС. Выполнено обоснование инвестиций по строительству ВДК в п. Усть-Камчатск (2 этап). Произведен монтаж оборудования одной ветроэнергетической установки (далее - ВЭУ) 300 кВт в п. Усть-Камчатск (две ВЭУ предполагаются в 3 квартале 2015). Начат процесс подготовки к пусконаладочным работам ВЭУ |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с.Манилы Пенжинского муниципального района | 0,00 |  | 0,00 | 213,00 | 213,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2011-2020 гг. | В 2014 г. установлены специализированные ветроизмерительные комплексы в с. Манилы, выполнено обоснование инвестиций по строительству ВДК |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с. Пахачи Олюторского муниципального района | 0,00 |  | 0,00 | 133,00 | 133,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2011-2020 гг. | В 2014 г. установлены специализированные ветроизмерительные комплексы в с. Пахачи, выполнено обоснование инвестиций по строительству ВДК |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с.Оссора Карагинского муниципального района | 0,00 |  | 0,00 | 211,41 | 211,41 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2011-2020 гг. | Выполнено обоснование инвестиций по строительству ВДК |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в сельском поселении "с. Тиличики" Олюторского муниципального района | 0,00 |  | 0,00 | 451,71 | 451,71 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2011-2020 гг. | Разработано обоснование инвестиций по строительству ВДК в с. Тиличики |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в городском округе «посёлок Палана» | 0,00 |  | 0,00 | 291,70 | 291,70 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2011-2020 гг. | Выполнено обоснование инвестиций по строительству ВДК |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с.Усть-Харюзово Тигильского муниципального района | 0,00 |  | 0,00 | 210,00 | 210,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2011-2020 гг. | В 2014 г. установлены специализированные ветроизмерительные комплексы с. Усть-Хайрюзово |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с. Апука Олюторского муниципального района | 0,00 |  | 0,00 | 128,30 | 128,30 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2011-2020 гг. | Реализации инвестиционного проекта не начиналась |
| Энергетика | Разработка Схемы газификации Петропавловск-Камчатского городского округа | 0,00 |  | 30,00 | 0,00 | 30,00 |  | Предложение Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Установка дизельной электростанции в п. Лесная Тигильского муниципального района | 110,90 |  | 5,80 | 0,00 | 116,70 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2016-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Установка дизельной электростанции в с. Воямполка Тигильского муниципального района | 39,70 |  | 2,30 | 0,00 | 42,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2016-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Установка дизельной электростанции в с. Харюзово Тигильского муниципального района | 51,60 |  | 2,90 | 0,00 | 54,50 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2016-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Строительство ДЭС быстровозводимого типа 8 МВт в с. Тиличики | 210,00 |  | 90,00 | 0,00 | 300,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2016-2020 гг. | ОАО «Южные электрические сети Камчатки» (дочернее общество ОАО «Камчатскэнерго») приступило к подготовке проектно-сметной документации для строительства новой дизельной электростанции в селе Тиличики. Начало строительства намечено на 2015 год. По объекту уже проведены все предварительные экономические изыскания, согласовано выделение земельных участков под станцию |
| Энергетика | Электроснабжение перспективных площадок ТОСЭР "Камчатка" | 1 650,01 |  | 86,84 | 0,00 | 1 736,85 |  | Предварительные расчеты |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Электроснабжение Агропромпарка в п. Нагорный | 726,80 |  | 38,25 | 0,00 | 765,05 |  | Предварительные расчеты |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Реконструкция резервной ДЭС п/с «Озерная» ОАО «Паужетская ГеоЭС» с увеличением установленной мощности | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2017 | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Восстановление энергетического потенциала Паужетского месторождения парогидротерм до 8МВат/час за счёт бурения двух промысловых скважин | 0,00 |  | 150,00 | 0,00 | 150,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2018 | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Реконструкция теплоизоляционного покрытия паропроводов системы сбора и доставки пара Паужетского месторождения парогидротерм | 0,00 |  | 66,00 | 0,00 | 66,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015 | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Восстановление энергетического потенциала Паужетского месторождения парогидротерм до 8МВат/час за счёт бурения двух промысловых скважин | 0,00 |  | 150,00 | 0,00 | 150,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2018 | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Реконструкция теплоизоляционного покрытия паропроводов системы сбора и доставки пара Паужетского месторождения парогидротерм | 0,00 |  | 66,00 | 0,00 | 66,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015 | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Молодежная», ПС 110/10 кВ «Сероглазка», ПС 110/10 кВ «Тундровая» | 1 825,00 |  | 202,78 | 0,00 | 2 027,78 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Инвестиционные проекты филиала ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС в части развития сетевого комплекса | 0,00 |  | 0,00 | 5 525,16 | 5 525,16 |  | По данным ОАО «Камчатскэнерго» |  | 2014-2020 гг. | В соответствии со стартовавшей в 2012 году инвестиционной программой заключено 5 концессионных соглашений с администрациями: Петропавловска-Камчатского городского округа, Елизовского городского поселения, Новоавачинского, Новолесновского и Раздольненского сельских поселений. Цели соглашений – выполнение мероприятий по реконструкции и модернизации теплогенерирующих и теплосетевых объектов, принадлежащих органам местного самоуправления на праве собственности, и их дальнейшая эксплуатация. В рамках реализации концессионных соглашений предполагается строительство новых газовых котельных взамен существующих мазутных и угольных, перекладка тепловых сетей, а также выполнение капитальных ремонтов |
| Минерально-сырьевой комплекс | Создание на базе Кеткинского месторождения термоминеральных вод бальнеологического комплекса | 0,00 |  | 0,00 | 18,00 | 18,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2014-2016 гг. | Администрацией ЕМР совместно с УМП ОПХ «Заречное» и ОАО «Гостиница «Авача» проведено межевание 3 (трех) земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 740 га, принадлежащих УМП ОПХ «Заречное». По сформированным земельным участкам в 2014 году проведены работы по переводу земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов», что позволит осуществлять строительство объектов рекреационного назначения (бальнеологического комплекса, учреждений отдыха и туризма). Проведены публичные слушания Раздольненского сельского поселения, по итогам которых принято решение об изменения вида разрешенного использования данных земельных участков на «Объекты отдыха и туризма». На сегодняшний день на данной территории кластера зарегистрирован один резидент – ОАО «Гостиница Авача» с проектом строительства гостиничного комплекса с дополнительными объектами инфраструктуры |
| Минерально-сырьевой комплекс | Серебряная природная питьевая вода Камчатки в бухте "Русская" | 0,00 |  | 0,00 | 1 414,07 | 1 414,07 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2015-2018 гг. | Разработан бизнес-план (в ценах 2012 года). В 2004 году разработана проектно-сметная документация на водозабор с водоводом производительностью 10000 метров кубических в сутки ООО "Камчатагропромпроект". Проект прошел экологическую экспертизу. Получена лицензия сроком на 25 лет на геологическое изучение с попутной и последующей добычей воды. Составлен проект на геологическое изучение месторождения. Пробурено 5 скважин. Разрабатывается проект строительства пирса. Получен анализ воды, соответствующий СанПин 2.1.41074-01 «Вода питьевая». Месторождение прошло защиту в Государственном комитете по защите месторождений Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Оформлен договор аренды лесного участка на 49 лет на выполнение работ по строительству водовода с водозабором и погрузочного терминала. В 2014 году состоялось 2 заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию минерально-сырьевого комплекса Камчатского края, организованные с целью рассмотрения инвестиционных проектов (бизнес-планов) по освоению месторождений подземных термальных и пресных питьевых вод с технико-экономическим обоснованием и механизмами их реализации в целях выработки приоритетных направлений при формировании кластера «Вода Камчатки». Были рассмотрены бизнес планы по освоению отдельных месторождений подземных термоминеральных и пресных питьевых вод, а также предложение инициатора проекта ООО «Русская вода» о корректировке в Инвестиционной стратегии Камчатского края 2020 года срока начала реализации проекта с 2015 года |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поисковые и оценочные работы в целях поисков и оценки месторождения строительного песка на перспективной площади в Елизовском муниципальном районе (поселки Начики-Сокоч) | 0,00 |  | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014- 2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» |  | 2016-2017 гг. | Сроки реализации мероприятия не наступили. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Проведение прогнозно-ревизионных работ по поискам общераспространенных полезных ископаемых на территории Камчатского края | 0,00 |  | 6,44 | 0,00 | 6,44 |  | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014- 2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» |  | 2013-2015 гг. | Государственный контракт от 18.06.2013 № 10/13. Срок реализации – до 01.11.2015 По состоянию на 01.12.2014 года Подрядчиком выполнены работы 1-2 этапов, в том числе проведены полевые работы на территории Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского, Усть-Камчатского и Тигильского районов Камчатского края, в результате которых пополнены полученной в исследованных районах информацией база данных, перечень месторождений и проявлений ОПИ и карта ОПИ Камчатского края. Основная цель работ - выработка рекомендаций по лицензированию участков недр и по постановке геологоразведочных работ для подготовки объектов лицензирования в пределах исследованной территории |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Усть-Большерецкого района Камчатского края (Озерновское) | 0,00 |  | 16,70 | 0,00 | 16,70 |  | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014- 2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» |  | 2014-2016 гг. | Сроки реализации мероприятия не наступили. Мероприятие включено в Государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы» |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Карагинского района Камчатского края (с.Вывенка, с. Ивашка) | 0,00 |  | 25,59 | 0,00 | 25,59 |  | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014- 2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» |  | 2013-2015 гг. | Реализуется ОАО «Камчатгеология» (гос. контракт от 26.08.2013 №17/13, срок реализации - до 10.11.2015 г.) в рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы». По итогам проведенных работ в с. Вывенка даны рекомендации по организации в долине ручья Домашний на базе поисково-разведочной скважины ПР-4 водозабора хозяйственно-питьевого назначения с. Вывенка. В настоящее время выполнена транспортировка бурового оборудования в с. Ивашка, где ведутся полевые работы |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Пенжинского района Камчатского края (с. Каменское, с. Манилы) | 0,00 |  | 33,90 | 0,00 | 33,90 |  | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014- 2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» |  | 2016-2017 гг. | Сроки реализации мероприятия не наступили |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Олюторского муниципального района Камчатского края с.Апука, с. Ср. Пахачи) | 0,00 |  | 28,34 | 0,00 | 28,34 |  | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014- 2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» |  | 2016-2017 гг. | Реализуется ОАО «Камчатгеология». Гос. контракт от 18.07.2014 № 15/14 для с. Апука и гос. контракт от 21.10.2014 № 25/14 для с. Пахачи. Подрядчиком выполнены работы 1 -2 этапа: в с Апука определены перспективные участки и места заложения поисково-разведочных скважин, пробурено 3 скважины, в которых выполнены опытно-фильтрационные работы. В настоящее время продолжается проведение полевых работ и ведётся камеральная обработка полевых материалов |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Тигильского района Камчатского края (с. Воямполка, с Лесная, с Хайрюзово) | 0,00 |  | 29,99 | 0,00 | 29,99 |  | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014- 2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» |  | 2013-2015 гг. | Реализуется ОАО «Камчатгеология» (гос. контракт от 19.07.2013 №11/13, срок реализации - до 01.11.2015 г.) в рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы». По состоянию на 01.12.2014 года Подрядчиком выполнены работы 4-го этапа, В результате которых: 1) даны рекомендации по организации в долине ручья Колхозный на базе поисково-разведочной скважины ПР-1 водозабора хозяйственно-питьевого назначения с. Хайрюзово. 2) в долине р. Атьавай (500 м от с. Воямполка) выполнено бурение поисково-разведочной скважины ПР-6 глубиной 70 м, рекомендуемой в дальнейшем к переводу в разведочно-эксплуатационную |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Быстринского МР района Камчатского края (с. Анавгай) | 0,00 |  | 13,70 | 0,00 | 13,70 |  | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014- 2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» |  | 2016-2017 гг. | Сроки реализации мероприятия не наступили. Мероприятие включено в Государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы» |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поисковые и оценочные работы на выявление месторождений ПГС на территории Тигильского района (с.Хайрюзово, с.Седанка, с. Тигиль, с. Воямполка, с.Лесная) | 0,00 |  | 55,00 | 0,00 | 55,00 |  | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014- 2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» |  | 2016-2017 гг. | Сроки реализации мероприятия не наступили. Мероприятие включено в Государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы» |
| Минерально-сырьевой комплекс | Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края | 0,00 |  | 0,00 | 12 440,00 | 12 440,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2013-2019 гг. | В 2014 году проекту присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края (утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 01.04.2014 № 138-РП). С предприятием заключен договор от 05.09.2014 № б/н об оказании государственной поддержки по предоставлению субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях. Оформлена долгосрочная аренда земельных участков для строительства автодороги (до 2062 г) и для строительства ГОК (до 2030 г). В Департаменте по недропользованию по ДФО получены разрешения на строительство объектов первой очереди ГОК. Получено положительное заключение Минвостокразвития России о допуске проекта к отбору инвестиционных проектов Дальнего Востока |
| Минерально-сырьевой комплекс | Строительство горно-обогатительного комбината «Бараньевский» (месторождения Бараньевское, Угловое, Золотое, Кунгурцевское) | 1 350,00 |  | 0,00 | 11 595,00 | 12 945,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2013-2018 гг. | Площадь лицензионного участка – 141 км2 , аренда земельных (лесных) участков по мере вовлечения в хозяйственный оборот. Завершается строительство рудника на месторождении Золотое. Построена автомобильная дорога от месторождения Золотое до Агинского ГОКа. Завершено строительство 1 очереди вахтового поселка на ГДП «Золотое» |
| Минерально-сырьевой комплекс | Строительство горно-обогатительного предприятия «Кумроч» | 0,00 |  | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2013-2022 гг. | Площадь лицензионного участка – 300 км2, аренда земельных (лесных) участков по мере вовлечения в хозяйственный оборот. Проектная документация не разработана, предполагаемый срок получения – 2017-2018 гг. Инфраструктура отсутствует. Для реализации проекта необходимо: строительство круглогодичной дороги, организация входной базы в районе реки Шестой |
| Минерально-сырьевой комплекс | Рудник «Золотое» | 0,00 |  | 0,00 | 850,00 | 850,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2011-2014 гг. | Завершается строительство рудника на месторождении Золотое. Построена автомобильная дорога от месторождения Золотое до Агинского ГОКа. Завершено строительство 1 очереди вахтового поселка на ГДП «Золотое» |
| Минерально-сырьевой комплекс | Рудник на месторождении Оганчинское | 0,00 |  | 0,00 | 300,00 | 300,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2013-2018 гг. | Площадь лицензионного участка – 63 км2, аренда земельных (лесных) участков по мере вовлечения в хозяйственный оборот. В 2014 году – защита запасов по кондициям Агинского м/р, подготовка проекта ОПР, начало ОПР с переработкой руды на Агинской обогатительной фабрике; В 2016 году – получение заключения ФАУ «Главгосэкспертиза» на проектную документацию «Горно-добывающее предприятие на базе месторождения Оганчинское». Наличие всей необходимой разрешительной документации и экспертиз в соответствии с нормативно-правовыми требованиями |
| Минерально-сырьевой комплекс | Создание производства нанодисперсного диоксида кремния на основе гидротермальных растворов | 0,00 |  | 0,00 | 900,00 | 900,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2015-2020 гг. | Наличие ресурсов и инфраструктуры для реализации проекта - участок на территории действующей Мутновской ГеоЭС (50 МВт), Мутновское месторождение, южная Камчатка, Елизовского района площадью 24 м2. В наличии имеются бизнес-план проекта, инвестиционная презентация, которые требуют существенной доработки |
| Минерально-сырьевой комплекс | Промышленное освоение Ягоднинского месторождения природных цеолитов | 0,00 |  | 0,00 | 70,00 | 70,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Месторождение находится в нераспределённом фонде недр. Ввиду изменений в методике расчёта стартового платежа аукционы приостановлены |
| Минерально-сырьевой комплекс | Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на месторождении золота «Родниковое» | 0,00 |  | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2017-2020 гг. | В настоящее время Лицензия на право пользования недрами золоторудного месторождения Родниковое прекращено. Месторождение находится в нераспределённом фонде недр |
| Минерально-сырьевой комплекс | Строительство горно-обогатительного комбината Шануч | 0,00 |  | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2015-2018 гг. | Проект с 2013 года не реализуется в связи с финансовыми трудностями предприятия. Реализация проекта возобновлена в 1 квартале 2015 года: начат набор персонала рудника |
| Минерально-сырьевой комплекс | Строительство горно-обогатительного комбината Аметистовый | 0,00 |  | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2011-2015 гг. | Завершается строительство объектов постоянной инфраструктуры: административно-бытового комплекса, 1 очереди вахтового посёлка (3 корпуса), монтаж оборудования золотоизвлекательной фабрики. Завершено строительство склада ТМЦ (ввод в эксплуатацию в III-IV квартале 2015 года), проводятся пусконаладочные работы автономной ТЭЦ. Введён в эксплуатацию склад химреагентов |
| Минерально-сырьевой комплекс | Разработка Крутогоровского месторождения | 0,00 |  | 0,00 | 850,00 | 850,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Месторождение находится в нераспределённом фонде недр. Потенциальный инвестор отсутствует |
| Минерально-сырьевой комплекс | Разработка газоконденсатных месторождений | 0,00 |  | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года |  | 2013-2018 гг. | Проект реализуется ОАО «Камчатгазпром» в рамках текущей производственной деятельности на газоконденсатных месторождениях |
| Минерально-сырьевой комплекс | Строительство Камчатского горно-металлургического комбината | 0,00 |  | 0,00 | 3 840,00 | 3 840,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2014-2016 гг. | Проведен аукцион на право пользования участком недр (победитель ООО «Нанотех») В настоящее время ведется разработка ТЭО и проектной документации |
| Лесоперерабатывающая промышленность | Строительство деревоперерабатывающего завода по производству топливных гранул (пеллет) | 0,00 |  | 0,00 | 800,00 | 800,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2013-2016 гг. | Реализация проекта до настоящего времени не начиналась. Наличие земельного участка - имеются две производственные базы, необходимо приобрести под реконструкцию базы в п. Атласово, п. Мильково и г. Елизово |
| Лесоперерабатывающая промышленность | Организация комплексной переработки древесного сырья в Камчатском крае | 0,00 |  | 0,00 | 2 476,00 | 2 476,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2014-2020 гг. | Разработана концепция инвестиционного проекта (согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов»). Для реализации проекта планируется выделить лесные участки ОГУ «Ключевское», ОГУ «Атласовское» и ОГУ «Мильковское» Камчатского края. Проект создания производства комплексной переработки древесного сырья на ООО «КамИт» осуществляется инициатором проекта — ООО «КамИт». Схема финансирования проекта предполагает долевое финансирование средствами инвестора в 2015-2016 гг. Для ускорения срока окупаемости и снижения затрат на реализацию проекта предусматривается в соответствии с действующим законодательством, нормативными и правовыми актами Камчатского края применение льгот по налогам и другим платежам. В первую очередь это относится к таможенным пошлинам и НДС на ввозимое импортное оборудование, удельный вес которого составляет около 20% от общей стоимости проекта или 200 млн. рублей, в том числе отдельные виды оборудования, не производимые в России |
| Агропромышленный комплекс | Реконструкция мелиоративных систем | 150,00 |  | 354,00 | 31,00 | 535,00 |  | ГП Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы» |  | 2014-2018 гг. | Проведен текущий ремонт 2-х мелиоративных систем на площади 229 га: СХПК "Кам-Агро" поле 61 система "Чистая"; ООО "Хуторок" поля №№ 35, 37, 40 - 25 км Елизовской трассы |
| Агропромышленный комплекс | Строительство тепличного комплекса с использованием горячих термальных вод Паратунского месторождения | 0,00 |  | 0,00 | 807,00 | 807,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2015-2019 гг. | Идет работа с Администрацией Елизовского муниципального района по передачи имущественного комплекса совхоз Термальный в целях восстановления производства |
| Агропромышленный комплекс | Строительство тепличного комплекса в п. Вулканный (тепличное хозяйство) | 0,00 |  | 0,00 | 800,00 | 800,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2015-2017 гг. | Выделен земельный участок, начало подготовительных работ запланировано в 3 квартале 2015 года |
| Агропромышленный комплекс | Строительство тепличного комплекса Елизовского муниципального района (тепличное хозяйство) | 0,00 |  | 0,00 | 750,00 | 750,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2015-2018 гг. | Планируется размещение инвестиционного проекта на территории Агропромышленного парка «Зеленовские озерки» |
| Агропромышленный комплекс | Комплексное развитие агропромышленной площадки в п. Нагорный (тепличное хозяйство) | 0,00 |  | 0,00 | 1 588,00 | 1 588,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2016-2018 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Агропромышленный комплекс | Модернизация и расширение производственных мощностей УМП ОПХ «Заречное» | 0,00 |  | 0,00 | 201,90 | 201,90 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2013-2016 гг. | Завершен 1 этап реализации. Введен в эксплуатацию молочный завод мощностью до 20 тонн в смену |
| Агропромышленный комплекс | Инновационное развитие сельскохозяйственного производства на базе действующего сельхозпредприятия СХПК «Заозерный» (молочное животноводство) | 0,00 |  | 0,00 | 430,00 | 430,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2013-2017 гг. | Идет подготовка технического задания на проектирование животноводческой фермы, стоимость проекта и его мощность будут уточняться |
| Агропромышленный комплекс | Проект инвестиционной площадки создания нового предприятия на базе бывшего совхоза "Крутобереговский" (животноводческий комплекс с молокозаводом) | 0,00 |  | 0,00 | 310,00 | 310,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2015-2020 гг. | Разработана и прошла государственную экспертизу проектная документация по строительству животноводческой фермы мощностью до 300 фуражных коров |
| Агропромышленный комплекс | Проект инвестиционной площадки на базе МУП «Молокозавод Петропавловский» (реконструкция молокозавода; организация цеха по производству детского питания) | 0,00 |  | 0,00 | 310,00 | 310,00 |  | Стратегия развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Уточняются сроки реализации проекта |
| Агропромышленный комплекс | Модернизация ООО "Петропавловск-Камчатский комбикормовый завод" | 0,00 |  | 0,00 | 32,00 | 32,00 |  | Стратегия развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | В настоящее время проводится разработка технического задания на модернизацию оборудования с последующим увеличением мощности производства комбикормов |
| Агропромышленный комплекс | Проект инвестиционной площадки на базе МУСХП «Сов Кам» (животноводческий комплекс) | 0,00 |  | 0,00 | 350,00 | 350,00 |  | Стратегия развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025 года |  | 2014-2020 гг. | Уточняются сроки реализации инвестиционного проекта |
| Агропромышленный комплекс | Проект инвестиционной площадки на базе СХПК «Кам Агро» (животноводческий комплекс) | 0,00 |  | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  | Стратегия развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025 года |  | 2014-2020 гг. | Уточняются сроки реализации инвестиционного проекта |
| Агропромышленный комплекс | Производство по выращиванию и переработке цыплят-бройлеров в Камчатском крае | 0,00 |  | 0,00 | 1 118,00 | 1 118,00 |  | Стратегия развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025 года |  | 2014-2020 гг. | Разработан инжиниринговый проект по строительству на территории края птицефабрики |
| Агропромышленный комплекс | Проект инвестиционной площадки на базе СХА «Апачинская» (молочное животноводство) | 0,00 |  | 0,00 | 120,00 | 120,00 |  | Стратегия развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025 года |  | 2014-2020 гг. | Завершается реконструкция животноводческих помещений, ведутся переговоры по приобретению оборудования |
| Агропромышленный комплекс | Проект инвестиционной площадки на базе ЗАО «Быстринское» (молочное животноводство) | 0,00 |  | 0,00 | 265,00 | 265,00 |  | Стратегия развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025 года |  | 2014-2020 гг. | Уточняются сроки реализации инвестиционного проекта. Предприятие обанкротилось, собственником имущества ЗАО «Быстринское» является МУП «Быстринское» |
| Агропромышленный комплекс | Проект инвестиционной площадки создания нового предприятия на базе бывшего совхоза «Мильковский» (свиноводство) | 0,00 |  | 0,00 | 105,00 | 105,00 |  | Стратегия развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025 года |  | 2014-2020 гг. | Уточняются сроки реализации инвестиционного проекта |
| Агропромышленный комплекс | Переработка дикоросов Камчатки | 0,00 |  | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2014-2016 гг. | Уточняются сроки реализации инвестиционного проекта |
| Агропромышленный комплекс | Проект инвестиционной площадки на базе ООО «Апукинское» (завод по переработке продукции оленеводства) | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 21,00 |  | Стратегия развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025 года |  | 2014-2020 гг. | Уточняются сроки реализации инвестиционного проекта |
| Агропромышленный комплекс | Модернизация действующего производства ГУСХП Камчатского края «Пионерское» с вводом нового производства «Охлажденное мясо бройлеров «Пионерское» | 0,00 |  | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2013-2020 гг. | В настоящее время реконструированы два птицеводческих помещения, в 2015 году планируется провести модернизацию убойного цеха и помещений яйцесклада |
| Агропромышленный комплекс | Строительство сельскохозяйственного рынка | 0,00 |  | 0,00 | 450,00 | 450,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2013-2015 гг. | Проект в стадии реализации, проведен отбор земельного участка, идет работа по получению технических условий по присоединению к инженерным сетям |
| Агропромышленный комплекс | Цех по производству гранулированной травяной муки (п. Сокоч, Елизовский МР) | 0,00 |  | 0,00 | 12,00 | 12,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2015 г. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Агропромышленный комплекс | Цех по производству гранулированной травяной муки (п. Лесной, Елизовский МР) | 0,00 |  | 0,00 | 12,00 | 12,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2016 г. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Агропромышленный комплекс | Строительство свинофермы под нуклеус (п. Сокоч, Елизовский МР) (свиноводческий комплекс) | 0,00 |  | 0,00 | 229,00 | 229,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2014-2015 гг. | Решается вопрос по выбору земельного участка. Проектная документация в стадии разработки. Предполагаемые сроки разработки - 2 квартал 2015 года |
| Агропромышленный комплекс | Строительство откормочной свинофермы на 36 000 голов в год (п. Лесной, Елизовский МР) (свиноводческий комплекс) | 0,00 |  | 0,00 | 605,00 | 605,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2014-2017 гг. | Выделен земельный участок, идет работа по включению проекта в государственную программу ДВиБР с целью получения финансирования на строительство инфраструктуры. |
| Агропромышленный комплекс | Логистический центр по хранению и доработке овощей, выращенных в Камчатском крае (п. Нагорный, Елизовский МР) | 0,00 |  | 0,00 | 12,00 | 12,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2015 г. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Агропромышленный комплекс | Цех первичной переработки скота мощностью 250 свиней и до 30 голов КРС в смену с цехом по экструдированию кормов (19 км, п. Нагорный, Елизовский МР) | 0,00 |  | 0,00 | 130,00 | 130,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2013-2015 гг. | Уточняются сроки реализации инвестиционного проекта |
| Агропромышленный комплекс | Развитие сети предприятий по ведению морского зверобойного промысла, сбора и переработки дикоросов | 0,00 |  | 0,00 | 22,50 | 22,50 |  | Стратегия обеспечения устойчивого развития традиционных форм хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Камчатского края в местах их компактного проживания до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Уточняются сроки реализации инвестиционного проекта |
| Агропромышленный комплекс | Строительство тепличного комплекса (п. Начики, Елизовский МР) | 0,00 |  | 0,00 | 55,00 | 55,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2014-2015 гг. | Уточняются сроки реализации инвестиционного проекта |
| Агропромышленный комплекс | Строительство тепличного комплекса для выращивания овощных и зеленых культур (томаты, огурцы, салат) на базе геотермальных источников (с. Эссо, Быстринский МР) | 0,00 |  | 0,00 | 55,00 | 55,00 |  | Предложение администрации Быстринского муниципального района |  | 2014-2015 гг. | Уточняются сроки реализации инвестиционного проекта |
| Агропромышленный комплекс | Строительство свинарника на 40 свиноматок и 400 голов молодняка | 0,00 |  | 0,00 | 160,00 | 160,00 |  | Предложение администрации Быстринского муниципального района |  | 2016-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Агропромышленный комплекс | Строительство тепличного комплекса ООО "Агродар" в районе п. Вулканный | 0,00 |  | 0,00 | 150,00 | 150,00 |  | Предложение администрации Быстринского муниципального района |  | 2015-2018 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Агропромышленный комплекс | Строительство забойного цеха (мясо оленя) | 0,00 |  | 0,00 | 55,00 | 55,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2014-2015 гг. | Проект реализован в Тигильском районе, с. Усть-Хайрюзово. Кредитный договор №01 от 18.07.2013 г. с ОАО «Камчаткомагропромбанк» |
| Агропромышленный комплекс | Строительство забойного цеха и строительство завода по переработке мяса оленя | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 21,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2013-2018 гг. | Камчатский край, Олюторский муниципальный район, с. Апука. Забойный пункт расположен вблизи с местами содержания оленей (населенные пункты, также присутствует выход к морю) Разработана Бизнес-идея |
| Агропромышленный комплекс | Создание агропромышленного парка «Нагорный» | 0,00 |  | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  | Концепция создания агропромышленного парка «Нагорный» |  | 2015-2018 гг. | Выделен земельный участок площадью 121 Га проведен анализ глубин залегания торфовых пород. Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Агропромышленный комплекс | Создание агропромышленного парка «Зеленовские озерки» | 361,60 |  | 90,40 | 2 450,00 | 2 902,00 |  | Предварительные расчеты |  | 2015-2020 гг. | Распоряжением Правительства Камчатского края от 05.12.2014 № 538-РП принято решение о создании государственного агропромышленного парка «Зеленовские озерки» (Корпорация, являющаяся базовой организацией промышленного парка, на основании заявки Администрации Елизовского муниципального района разработала концепцию создания парка и представила её на заседании Инвестиционного совета, на котором были получены положительные рекомендации. С учетом данных рекомендаций Минэкономразвития Камчатского края совместно с заинтересованными органами государственной власти Камчатского края и Администрацией Елизовского муниципального района подготовили заключение о целесообразности создания промышленного парка. В настоящее время подписано 5 соглашений о намерениях с резидентами парка, начата подготовка заявки и сбор необходимых документов для участия в конкурсе Минэкономразвития России на софинансирование части затрат на создание инфраструктуры парка). В 2015 году планируется начало строительства обеспечивающей инфраструктуры и тепличных комплексов на территории государственного агропромышленного парка «Зеленовские озерки» (далее – промышленный парк «Зеленовские озерки») |
| Агропромышленный комплекс | Производство по выращиванию и переработке цыплят-бройлеров в Камчатском крае | 0,00 |  | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2014-2020 гг. | Бизнес-план в разработке. Уточняются сроки реализации инвестиционного проекта |
| Агропромышленный комплекс | Восстановление тепличного хозяйства в поселке Термальный Камчатского края, с использованием тепловой энергии Верхне-Паратунского месторождения термальных вод | 0,00 |  | 0,00 | 713,54 | 713,54 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2015-2019 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Пищевая промышленность | Строительство пивоваренного завода | 0,00 |  | 0,00 | 700,00 | 700,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2013-2020 гг. | В 2012 году был приобретен земельный участок площадью 21 225 кв. м Заказана и разработана проектная документация в концерне. Получены технические условия на подключения электричества мощностью 2 мегаватта и подключение газа. Построена и запущена в эксплуатацию собственная артезианская скважина для добычи воды. Произведен перенос и реконструкция существующей канализации на принадлежащем компании земельном участке. Осуществлены земляные работы на участке. Ведется монтаж металлокаркаса здания завода и складского помещения. |
| Пищевая промышленность | «Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка», (Петропавловск-Камчатский городской округ, ОАО «Молокозавод Петропавловский») | 0,00 |  | 0,00 | 450,00 | 450,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2013-2015 гг. | Проект в стадии реализации, проведен отбор земельного участка идет работа по получению техусловий присоединению к инженерным сетям |
| Пищевая промышленность | Создание оптово-логистического (распределительного) центра по переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции и модернизация действующего сельскохозяйственного производства ООО "Хуторок" | 0,00 |  | 0,00 | 407,30 | 407,30 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2015-2024 гг. | Разработан бизнес-план инвестиционного проекта. Земельный участок площадью 99 га по договору аренды 2025 года № 131/А от 02.07.2010 г. Осуществлена планировка территории и подъездных путей, возведена основа под КТПН-400, проведены мелиоративные каналы вокруг площадки. 316,27 га на праве собственности Произведена расчистка территории от мусора, подвод воды, подвод электрической энергии и связи, септик, подъездные пути сформированы. Начало 1 этапа - 2015 год, включает: проектно-изыскательские и землеустроительные работы, начало работ по строительству капитальных и временных сооружений, формированию инженерной и транспортной инфраструктуры (бурение скважины для организации водоснабжения, перенос ЛЭП, установка и подключение КТИП-400 для организации электроснабжения, ремонт автомобильной дороги, ведущей к логистическому центру от основной магистрали), в целях модернизации производства сельскохозяйственной продукции - проектно-изыскательские и землеустроительные работы, капитальный ремонт склада временного хранения общей площадью 3 000 м2, расположенного на территории основной базы, начало строительства административно-бытового здания, ремонтного бокса с гаражом, приобретение и установка перерабатывающего оборудования. |
| Пищевая промышленность | Создание цеха по производству замороженных полуфабрикатов | 0,00 |  | 0,00 | 17,90 | 17,90 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2013-2015 гг. | Местонахождение: с. Тиличики, Олюторского района, Камчатского края. 2014 год - получение разрешительной документации, необходимых экспертиз (государственной, экологической и пр.) |
| Пищевая промышленность | Оздоровительный комплекс молочной кухни в г. Петропавловске-Камчатском (Петропавловск-Камчатский городской округ, ИП Шахмурадян В.А.) | 0,00 |  | 0,00 | 50,99 | 50,99 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2013-2016 гг. | На выполнение проектной документации по объекту «Оздоровительный комплекс молочной кухни в г. Петропавловске-Камчатском» заключен договор с ООО «Камчатскагропромпроект». На сегодняшний день работы выполнены в срок и оплачены в полном объеме из собственных средств. Утвержден Генеральный план на строительство, получены соответствующие Технические условия на подключение к сетям инженерных коммуникаций. Получена договоренность с поставщиками оборудования ООО «Оскон», ООО «Профитекс» для производства специализированных продуктов детского и лечебно-профилактического назначения. Реализация проекта начата. |
| Пищевая промышленность | Создание технологического комплекса заготовки, заморозки, хранения и переработки дикорастущих ягод, папоротника, грибов, черемши | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2014-2016 гг. | В стадии реализации, в 2015 году планируется запуск одного из этапов комплекса |
| Пищевая промышленность | Создание специализированных магазинов по торговле продукцией местных товаропроизводителей | 0,00 | 11,36 |  | 488,64 | 500,00 |  | ГП Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы», Подпрограмма 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» |  | 2014-2018 гг. | В целях обеспечения развития организаций агропромышленного комплекса Камчатского края, создания условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента вырабатываемой пищевой продукции, а также оказания содействия камчатским товаропроизводителям в продвижении продукции собственного производства на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы с 2012 года осуществляет свою деятельность рабочая группа по разработке предложений по развитию торговой сети камчатских товаропроизводителей пищевой продукции (далее – РГ). В рамках деятельности РГ продолжается работа по осуществлению координации деятельности постоянно действующих ярмарок камчатских товаропроизводителей по адресам: ул. Ленинская, 62 (здание КВИЦ), пр. Циолковского, 25 (ТЦ «БАМ») и пр. Победы, 27 (ООО «Сварог»), ул. Академика Королева 22/1 (центр бытового обслуживания «Мечта»). В 2015 году планируется открытие 5-й и 6-ой постоянно действующих ярмарок местных товаропроизводителей (по ул. Тельмана и ул. Садовая) |
| Пищевая промышленность | Формирование сети факторий | 0,00 | 0,00 |  | 27,60 | 27,60 |  | Стратегия обеспечения устойчивого развития традиционных форм хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Камчатского края в местах их компактного проживания до 2025 года |  | 2014-2020 гг. | Уточняются сроки реализации мероприятия |
| Туризм | Бальнеологический комплекс при гостиничной комплексе «Парамушир-тур» | 0,00 | 0,00 |  | 29,00 | 29,00 |  | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года |  | 2015-2017 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Туризм | Создание гостинично-туристического комплекса «Скара» | 0,00 | 0,00 |  | 6,50 | 6,50 |  | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года |  | 2015-2018 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Туризм | Создание туристко-рекреационного кластера «Зеленовские озерки» | 0,00 | 4 847,05 |  | 1 900,00 | 6 747,05 |  | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Туризм | Спортивно-экологический комплекс «Озеро Воробьиное Светлое» | 0,00 | 0,00 |  | 600,00 | 600,00 |  | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года |  | 2015-2018 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Туризм | Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка» | 1 369,08 | 152,12 |  | 5 870,41 | 7 391,61 |  | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года |  | 2014-2020 гг. | Разработана Концепция создания ТРК «Паратунка», земельный участок площадью 360 га оформлен и предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование краевому государственному бюджетному учреждению «Туристский информационный центр», разработан проект планировки территории кластера, проведены инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрометереологические изыскания, разработан проект освоения лесов. Разработаны проект на строительство очистных сооружений с сетями канализации в с. Паратунка, проект на обустройство нового водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Паратунка и пос. Термальный с реконструкцией сетей ХВС (стадия гос. экспертизы) с учетом нагрузки ТРК «Паратунка». Разработано ТЭО строительства объектов теплоснабжения с. Паратунка и пос. Термальный с учетом нагрузки ТРК «Паратунка». В 2014 году проводилась работа по подготовке и подаче в Минвостокразвития России заявки Камчатского края на создание территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) «Камчатка» (создание портово-промышленной и туристско-рекреационной инфраструктуры), где создание ТРК «Паратунка» является частью территории планируемой «ТОСЭР». Также проводилась работа по привлечению потенциальных инвесторов для строительства туристских объектов на инвестиционных площадках ТРК «Паратунка» |
| Туризм | Строительство гостиничного комплекса «Парус» | 0,00 | 0,00 |  | 785,70 | 785,70 |  | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года |  | 2014-2016 гг. | Частично разработана проектно-сметная документация. Получено разрешение на строительство гостиницы № 41301 000-94 и положительное заключение государственной экспертизы № 41-1-4-0048-08. (требуется корректировка ПД). Инвестиционный проект в 2014 году участвовал в международной инвестиционной выставке от Камчатского края. Проект признан перспективным и в 2014 году состоялись переговоры с потенциальным инвестором Паскалем Наджади (Швейцария) |
| Туризм | Туристско-рекреационная зона «Налычевский природный парк» | 0,00 | 0,00 |  | 4 000,00 | 4 000,00 |  | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года |  | 2017-2019 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Туризм | Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса «Начикинский» | 0,00 | 0,00 |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года |  | 2014-2016 гг. | Реконструкция гостиницы выполнена на 95 %, завершились работы по покраске и поклейке обоев. Заменены полностью оконные проемы гостиницы, жилого и лечебного корпусов |
| Туризм | Обустройство рекреационной зоны Малкинского месторождения | 0,00 | 0,00 |  | 933,00 | 933,00 |  | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года |  | 2016-2017 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Туризм | Обустройство Ходуткинских термальных источников | 0,00 | 10,60 |  | 0,00 | 10,60 |  | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года |  | 2015-2016 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Туризм | Обустройство Тимоновских термальных источников | 7,60 | 15,10 |  | 0,00 | 22,70 |  | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года |  | 2015-2016 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Туризм | Создание сети этнокультурных деревень в рамках реализации Стратегии | 0,00 | 0,00 |  | 375,70 | 375,70 |  | Стратегия обеспечения устойчивого развития традиционных форм хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Камчатского края в местах их компактного проживания до 2025 года |  | 2013-2017 гг. | Ведутся СМР по объекту «Этнографический центр-музей под открытым небом "Тигильский острог", расположенный в с.Тигиль Камчатского края. Процент технической готовности - 72,0% |
| Туризм | Строительство всесезонного горнолыжного курорта на базе 4-х площадок: гора Морозная и Седло; зона Авачинского вулкана; хребет Тополовый; сопка Петровская | 4 227,87 | 1 811,94 |  | 19 581,34 | 25 621,15 |  | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года |  | 2017-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Туризм | Строительство горнолыжного комплекса «Олегендэ» | 0,00 | 45,00 |  | 0,00 | 45,00 |  | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года |  | 2013-2015 гг. | Проект реализуется в рамках Государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы». Разработана проектно-сметная документация по проекту «Горнолыжный комплекс «Оленгендэ», расположенный в с. Эссо Быстринского района Камчатского края», которая прошла процедуру государственной экспертизы. Сформирован земельный участок 10,50 (га) для строительства комплекса По проекту в 2014 г. выделен объем предоставленной субсидии: всего - 34 311,623 руб., из них: краевой бюджет - 30000,0 руб., местный бюджет - 4311,623 рублей. Установлена буксировочная канатная трасса для подъема на горнолыжную трассу. - Бугельный подъемник 800 м. Проведена работа по установке и подключению ВЛ0,4 кВ на ЗСК - сооружена высоковольтная линия 6 кВ протяженностью 1 км. с трансформаторной подстанцией. Положены электрические сети ко всем объектам. Построено биатлонное стрельбище на 16 автоматических мишенных установок. На стрельбище стоят мишени, пулеуловители, выровнен стрелковый рубеж, смонтированы биатлонные установки. Сооружено электронное табло. Установлен высокий переходной металлический мост под стартовым коридором. Построена трибуна для зрителей на 150 мест (до 200 чел.), установлена комментаторская кабина. Заложены фундаменты под основные помещения для лыжной базы. Работы по строительству и благоустройству территории ГЛК будут продолжены в 2015г |
| Туризм | Строительство бальнео-климатического термального курорта в Быстринском муниципальном районе | 0,00 | 44,00 |  | 1 000,20 | 1 044,20 |  | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года |  | 2017-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Туризм | Строительство базы отдыха «Озерновские бальнеологические источники» | 0,00 | 395,00 |  | 0,00 | 395,00 |  | Программа комплексного социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2014 года |  | 2015-2016 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Туризм | Аквапарк спортивной базы отдыха "Лесная" | 0,00 | 0,00 |  | 924,00 | 924,00 |  | Предложение администрации Елизовского муниципального района |  | 2013-2015 гг. | Объект застройки располагается на ранее не застроенной части земельного участка кадастровый номер 41:05:0101102:22 общей площадью 12,03 га. Категория земель: земли поселений. Назначение: для реконструкции, строительства и эксплуатации спортивной базы "Лесная". Разработан бизнес-план. Разработана проектная документация, есть разрешение на строительство. Выполнено работ: Земляные работы - 100% Фундаменты зданий - 100% Бетонные несущие конструкции и ограждения - 80% Монтаж металлоконструкций - 60% Заключены договоры на получение кредитной линии с ОАО "Сбербанк России", а также частично получено оборудование в рамках договора лизинга с ООО "Профит-Лизинг" |
| Туризм | Этнокультурный туристический парк на территории г. Елизово (на базе вертодрома в г. Елизово). | 0,00 | 190,00 |  | 0,00 | 190,00 |  | Предложения Администрации Елизовского муниципального района |  | 2015-2017 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Туризм | Строительство аквапарка с использованием термальной воды в Быстринском муниципальном районе | 0,00 | 0,00 |  | 800,20 | 800,20 |  | Предложение администрации Быстринского муниципального района |  | 2017-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Межотраслевые мероприятия Инвестиционной стратегии | Создание промышленных (индустриальных) парков | 2 000,00 | 500,00 |  | 0,00 | 2 500,00 |  | Инвестиционная стратегия Камчатского края до 2020 г. |  | 2013-2020 гг. | Подготовлена нормативная правовая база для создания и функционирования промышленных парков в Камчатском крае. Распоряжением Правительства Камчатского края от 05.12.2014 № 538-РП принято решение о создании государственного агропромышленного парка «Зеленовские озерки». АО «Корпорация развития Камчатки», являющаяся базовой организацией промышленного парка, на основании заявки Администрации Елизовского муниципального района разработала концепцию создания парка и представила её на заседании Инвестиционного совета, на котором были получены положительные рекомендации. С учетом данных рекомендаций Минэкономразвития Камчатского края совместно с заинтересованными органами государственной власти Камчатского края и Администрацией Елизовского муниципального района подготовили заключение о целесообразности создания промышленного парка. В настоящее время подписано 5 соглашений о намерениях с резидентами парка, начата подготовка заявки и сбор необходимых документов для участия в конкурсе Минэкономразвития России на софинансирование части затрат на создание инфраструктуры парка. Кроме этого, Корпорация на постоянной основе проводит работу по созданию других промышленных парков в Камчатском крае и поиск потенциальных инвесторов и резидентов промышленных для них. Определен перечень потенциальных земельных участков для размещения промышленных парков в Камчатском крае |
| Межотраслевые мероприятия Инвестиционной стратегии | Строительство торгово-развлекательных комплексов | 0,00 | 0,00 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  | Инвестиционная стратегия Камчатского края до 2020 г. |  | 2013-2020 гг. | Мероприятие в стадии реализации (осуществляется строительство объектов в краевом центре) |
| Межотраслевые мероприятия Инвестиционной стратегии | Создание бизнес-инкубатора | 400,00 | 100,00 |  | 0,00 | 500,00 |  | Инвестиционная стратегия Камчатского края до 2020 г. |  | 2015-2018 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство котельной №1 с расширением зоны действия | 0,00 | 1 270,00 |  | 0,00 | 1 270,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | В июле 2013 года завершен I этап реконструкции котельной №1 Петропавловск-Камчатского городского округа. Построен новый энергоблок «Котельная каркасного типа, расположенная на площадке котельной №1 «11км» Петропавловск-Камчатского городского округа» мощностью 38,5 Гкал/час с максимальным объемом потребления газа 15,052 млн. куб. м в год. Стоимость объекта – 568 млн. руб. Вторым этапом реконструкции предполагается модернизация существующего здания котельной №1 и полная замена оборудования с доведением мощности до 85 Гкал/час. В настоящее время практически завершена проектная документация на второй этап реконструкции |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Инженерная инфраструктура Камчатской краевой больницы | 0,00 | 35,00 |  | 0,00 | 35,00 |  | ГП Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», подпрограмма «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края» |  |  | В 2014 г. заключены контракты: - с ООО "Иркутскгипропрдорнии" на выполнение работ по разработке проектов планировки и межевания территории, предусматривающих размещение линейных объектов; - с ООО "ТриУмВират" на создание инженерно-топографического плана местности на участке подвода сетей водоснабжения и канализации по объекту (работы выполнены); Исполнен контракт по оценке качества инженерно-геодезических изысканий |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Перевод на газ объектов тепловой генерации Петропавловск-Камчатского городского округа со строительством городских газопроводов | 1 900,70 | 398,00 |  | 0,00 | 2 298,70 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Перевод на газ объектов тепловой генерации Елизовского муниципального района со строительством городских и внутрипоселковых газопроводов | 0,00 | 3 203,97 |  | 0,00 | 3 203,97 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | В 2014 году продолжение строительства объектов общей протяженностью 69,4 км: «Газопровод-отвод и ГРС Елизово Камчатский край» - 1,1 км; «Газопровод межпоселковый ГРС Елизово – г. Елизово (объекты теплоэнергетики) Камчатский край» - 32,9 км; «Газопровод межпоселковый до п. Двуречье – п. Красный – п. Нагорный – п. Новый – п. Пионерский – п. Светлый – п. Крутобереговый Елизовского района Камчатского края» - 17,2 км; «Газопровод межпоселковый от г. Елизово до п. Вулканный – с. Сосновка – с. Николаевка Елизовского района Камчатского края» - 18,2 км. Завершение строительства – 2015 год. В Елизовском городском поселении ведется строительство газовых котельных №2 и №4. 1-ый пусковой комплекс (2014 год): Содержание работ: строительство котельных, перекладка и подключение котельной к сетям связи, тепло -, электро-, водо-, газоснабжения и водоотведения, подключение к существующему мазут хозяйству. Завершение работ - конец первого квартала 2015 года (31.03.2015). Кроме того в 2014 году завершено проектирование новых газовых котельных в Новоавачинском и Новолесновском и Начикинском сельских поселениях, ведутся проектные работы по газификации котельных №6 и №20 в Елизовском городском поселении и котельной в п. Раздольный |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Перевод на газ объектов тепловой генерации Вилючинского городского округа со строительством городских газопроводов | 2 900,00 | 350,00 |  | 0,00 | 3 250,00 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | В 2014 году разработана проектная документация по проектированию котельных в Вилючинском городском округе (за исключением технологического присоединения к электрическим сетям): Котельная по ул. Приморская п. Приморский г. Вилючинск 60,8 Гкал/час. Котельная по ул. Вилкова п. Рыбачий г. Вилючинск 37,308 Гкал/час. Котельная в промышленной зоне ВНС 13 п. Приморский г. Вилючинск 31,6 Гкал/час. Администрация Вилючинского городского округа заключила договор на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго». Проектная документация на проектирование котельных будет сдана на экспертизу после разработки проекта по строительству необходимой инфраструктуры для осуществления технологического присоединения |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Модернизация теплоэнергетического комплекса п. Оссора Карагинского муниципального района Камчатского края | 347,10 | 26,80 |  | 0,00 | 373,90 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2016-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Теплоснабжение ТОСЭР "ТРК Паратунка" от геотермального Верхне-Паратунского месторождения термальных вод | 1 200,00 | 63,16 |  | 0,00 | 1 263,16 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство водозабора хозяйственного водоснабжения с. Паратунка и п. Термальный с реконструкцией сетей ХВС (для водоснабжения в т.ч. ТОСЭР "ТРК Паратунка") | 239,80 | 12,62 |  | 1,00 | 253,42 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство очистных сооружений с сетями канализации с. Паратунка ( в т.ч. для ТОСЭР "ТРК Паратунка") | 2 300,00 | 121,05 |  | 2,00 | 2 423,05 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Теплоснабжение перспективных площадок ТОСЭР "Камчатка" | 1 500,01 | 78,95 |  | 0,00 | 1 578,96 |  | Предварительные расчеты |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Водоснабжение перспективных площадок ТОСЭР "Камчатка" | 1 496,25 | 78,75 |  | 0,00 | 1 575,00 |  | Предварительные расчеты |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство сетей водоотведения перспективных площадок ТОСЭР "Камчатка" | 336,25 | 17,70 |  | 0,00 | 353,95 |  | Предварительные расчеты |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство локальных систем очистных сооружений для перспективных площадок ТОСЭР "Камчатка" | 1 567,50 | 82,50 |  | 0,00 | 1 650,00 |  | Предварительные расчеты |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция существующих тепловых сетей для обеспечения бесперебойной подачи пара на Паужетскую ГеоЭС | 154,50 | 0,00 |  | 0,00 | 154,50 |  | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы отопления п. Озерновский на основе модульных электрокотельных. | 0,00 | 350,00 |  | 0,00 | 350,00 |  | ГП Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы» |  | 2015-2017 | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы отопления п. Запорожье на основе использования глубинного тепла Земли и электрокотельных | 0,00 | 250,00 |  | 0,00 | 250,00 |  | ГП Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы» |  | 2016-2018 | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция и модернизация центральных тепловых пунктов в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 250,00 |  | 0,00 | 250,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция тепловых сетей в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 1 014,20 |  | 0,00 | 1 014,20 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Перевод жилищного фонда на централизованное горячее водоснабжение в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 1 710,00 |  | 0,00 | 1 710,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Расширение зоны действия ТЭЦ-2 в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 316,50 |  | 0,00 | 316,50 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство теплопровода связки между ТМ-3 и ТМ-2 в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 500,00 |  | 0,00 | 500,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Расшивка головного участка ТМ-3 в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 160,40 |  | 0,00 | 160,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство Быстринского водозабора, обустройство месторождения, строительство магистрального водовода до г. Петропавловска-Камчатского | 2 654,11 | 321,79 |  | 0,00 | 2 975,90 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция и модернизация ВНС в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 250,00 |  | 0,00 | 250,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Установка резервных источников водоснабжения в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 116,00 |  | 0,00 | 116,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция Авачинского водовода, Петропавловск-Камчатский городском округе | 170,00 | 54,00 |  | 0,00 | 224,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция и строительство сетей водоснабжения, Петропавловск-Камчатский городском округе | 0,00 | 1 385,60 |  | 0,00 | 1 385,60 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция и строительство резервуаров чистой воды в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 25,00 |  | 0,00 | 25,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство и реконструкция системы водоотведения центральной и северной частей г. Петропавловска-Камчатского | 0,00 | 654,20 |  | 0,00 | 654,20 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство и реконструкция системы водоотведения южной части г. Петропавловска-Камчатского | 0,00 | 766,00 |  | 0,00 | 766,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство и реконструкция системы водоотведения восточной части г. Петропавловска-Камчатского | 0,00 | 4 213,00 |  | 0,00 | 4 213,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2019 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство и реконструкция системы водоотведения поселков Завойко, Дальний, Заозерный, Халактырка в г. Петропавловске-Камчатском | 0,00 | 168,20 |  | 0,00 | 168,20 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство полигона с комплексом по сортировке, переработке и захоронению бытовых отходов в районе дороги п. Радыгино в г. Петропавловске-Камчатском | 0,00 | 285,40 |  | 0,00 | 285,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство полигона с комплексом по сортировке, переработке и захоронению бытовых отходов в Южной части г. Петропавловска-Камчатского | 0,00 | 135,90 |  | 0,00 | 135,90 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Оптимизация системы теплоснабжения Вилючинского городского округа, включая реконструкцию системы теплоснабжения из двухтрубной открытой системы в четырехтрубную закрытую | 0,00 | 688,40 |  | 0,00 | 688,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция внутридомовой сети отопления и горячего водоснабжения Вилючинского городского округа - перевод из двухтрубной системы отопления на четырехтрубную | 0,00 | 440,50 |  | 0,00 | 440,50 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция водозаборных сооружений водозаборов Приморский и второй Сельдевый, включая бурение семи скважин Вилючинского городского округа | 0,00 | 336,00 |  | 0,00 | 336,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция водопровода Ду-500 от ВНС-79 до ВНС-33 Вилючинского городского округа | 0,00 | 240,20 |  | 0,00 | 240,20 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство очистных сооружений в Вилючинском городском округе | 0,00 | 636,00 |  | 0,00 | 636,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство полигона твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в Вилючинском городском округе | 0,00 | 56,40 |  | 0,00 | 56,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы теплоснабжения (тепловых сетей) г. Елизово Елизовского муниципального района | 0,00 | 420,00 |  | 0,00 | 420,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы канализации г. Елизово Елизовского муниципального района (I очередь - строительство очистных сооружений «Биокомпакт-1000» в районе четвертого выпуска, II очередь - строительство очистных сооружений «Биокомпакт-7000», III очередь -строительство очистных сооружений «Биокомпакт-1000» в микрорайоне Пограничном) | 0,00 | 763,00 |  | 0,00 | 763,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство полигона ТБО в Елизовском муниципальном районе | 0,00 | 178,00 |  | 0,00 | 178,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы водоснабжения г. Елизово Елизовского муниципального района | 0,00 | 482,00 |  | 0,00 | 482,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры в п. Раздольный, Елизовского муниципального района (I очередь - строительство очистных сооружений биологической очистки канализационных стоков в п. Раздольный и реконструкция канализационных сетей, II очередь - реконструкция водопроводных, тепловых сетей) | 0,00 | 224,80 |  | 0,00 | 224,80 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры Корякского и Новолесновского сельских поселений Елизовского муниципального района | 0,00 | 281,60 |  | 0,00 | 281,60 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры в п. Нагорный Елизовского муниципального района, включая реконструкцию системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 189,00 |  | 0,00 | 189,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры п. Паратунка, п. Термальный Елизовского муниципального района (I очередь строительства - реконструкция систем канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений в п. Паратунка, II очередь строительства - реконструкция систем канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений п. Термальный) | 0,00 | 307,30 |  | 0,00 | 307,30 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры в п. Сокоч и п. Начики Елизовского муниципального района (I очередь строительства - реконструкция систем теплоснабжения, канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений в п. Начики, II очередь строительства - реконструкция систем теплоснабжения канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений п. Сокоч) | 0,00 | 192,00 |  | 0,00 | 192,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры в п. Николаевка и п. Сосновка Елизовского муниципального района, Камчатского края (I очередь строительства - реконструкция систем теплоснабжения, канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений в п. Николаевка, II очередь строительства - реконструкция систем теплоснабжения канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений п. Сосновка) | 0,00 | 269,10 |  | 0,00 | 269,10 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры в п. Пионерском Елизовского муниципального района, включая реконструкцию системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 246,60 |  | 0,00 | 246,60 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция тепловых сетей п. Паратунка и п. Термальный Елизовского муниципального района включая строительство и закольцовку насосных станций в единую систему теплоснабжения ГУП "Камчатскбургеотермия" | 0,00 | 656,00 |  | 0,00 | 656,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство очистных сооружений с сетями канализации в населенных пунктах Быстринского муниципального района | 0,00 | 11,80 |  | 0,00 | 11,80 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция систем водоснабжения населенных пунктов Быстринского муниципального района | 0,00 | 187,50 |  | 0,00 | 187,50 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры с. Шаромы Мильковского муниципального района (I очередь строительства - модернизация системы теплоснабжения с. Шаромы Мильковского муниципального района, II очередь строительства -реконструкция системы водоснабжения с. Шаромы Мильковского муниципального района | 0,00 | 188,00 |  | 0,00 | 188,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Модернизация системы теплоснабжения с. Мильково Мильковского муниципального района, включая закольцовку тепловых сетей, реконструкцию котлов для сжигания углей в кипящем слое, строительство котельной в микрорайоне "Совхоз" | 0,00 | 259,10 |  | 0,00 | 259,10 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры с. Мильково Мильковского муниципального района, включая системы водоснабжения, водоотведения, строительство напорного канализационного коллектора и реконструкцию канализационных очистных сооружений | 0,00 | 207,40 |  | 0,00 | 207,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры с. Лазо Мильковского муниципального района, включая водоснабжение и канализацию, строительство водозаборных сооружений | 0,00 | 112,00 |  | 0,00 | 112,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство инженерной инфраструктуры с. Соболево Соболевского муниципального района, включая разработку проектно-сметной документации, строительство системы водоснабжения, водоотведения, строительство очистных сооружений | 0,00 | 207,00 |  | 0,00 | 207,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры с. Устьевое Соболевского муниципального района, включая разработку проектно-сметной документации, строительство системы водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, магистрального газопровода Соболево - Устьевое, строительство системы газоснабжения, реконструкцию системы теплоснабжения, электроснабжения | 0,00 | 196,00 |  | 0,00 | 196,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция и строительство инженерной инфраструктуры п. Крутогоровский Соболевского муниципального района, включая разработку проектно-сметной документации, реконструкцию системы водоснабжения, строительство системы водоотведения, очистных сооружений, реконструкцию электроснабжения и строительство газодизельной электростанции | 0,00 | 148,20 |  | 0,00 | 148,20 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Модернизация системы теплоснабжения Усть-Камчатского муниципального района (I очередь строительства модернизация системы теплоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения, II очередь - модернизация системы теплоснабжения Ключевского сельского поселения, III очередь -модернизация системы теплоснабжения Козыревского сельского поселения) | 0,00 | 309,10 |  | 0,00 | 309,10 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы канализации Усть-Камчатского муниципального района (I очередь строительства - реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод с сетями канализации в п. Усть-Камчатск, II очередь - реконструкция сетей канализации в п. Ключи, III очередь реконструкция сетей канализации п. Козыревск) | 0,00 | 303,60 |  | 0,00 | 303,60 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры Усть-Камчатского муниципального района, (I очередь строительства - реконструкция системы водоснабжения, кабельных и воздушных линий электроснабжения п. Усть-Камчатск, II очередь - реконструкция системы водоснабжения, кабельных и воздушных линий электроснабжения п. Козыревск, III очередь - реконструкция системы водоснабжения, кабельных и воздушных линий электроснабжения п. Ключи) | 0,00 | 294,50 |  | 0,00 | 294,50 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы теплоснабжения Усть-Большерецкого муниципального района | 0,00 | 277,70 |  | 0,00 | 277,70 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы теплоснабжения Апачинского, Озерновского, Запорожского сельских поселений Усть-Большерецкого муниципального района | 0,00 | 157,30 |  | 0,00 | 157,30 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция систем водоснабжения и строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод и сетей канализации сел и поселков Усть-Большерецкого муниципального района | 0,00 | 499,30 |  | 0,00 | 499,30 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство теплотрассы п. Паужетка - п. Озерновский (водовод термальной воды) для целей теплоснабжения и рекреации Усть-Большерецкого муниципального района ГУП «Камчатскбургеотермия» | 0,00 | 638,20 |  | 0,00 | 638,20 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры городского округа «поселок Палана», включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации, строительство канализационных очистных сооружений и организация полигонов по утилизации ТБО | 0,00 | 338,90 |  | 0,00 | 338,90 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Тигиль», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений, в том числе строительство котельной, работающей на инновационном способе сжигания топлива в псевдоожиженном слое катализатора. | 0,00 | 1 000,00 |  | 0,00 | 1 000,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Седанка», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 171,80 |  | 0,00 | 171,80 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Усть-Хайрюзово», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 184,50 |  | 0,00 | 184,50 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Лесная», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 190,60 |  | 0,00 | 190,60 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Воямполка», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 129,10 |  | 0,00 | 129,10 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Ковран», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 159,10 |  | 0,00 | 159,10 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Хайрюзово», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 226,40 |  | 0,00 | 226,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры городское поселение «поселок Оссора», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 451,40 |  | 0,00 | 451,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Карага», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 141,80 |  | 0,00 | 141,80 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Кострома», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 144,50 |  | 0,00 | 144,50 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Тымлат», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 253,60 |  | 0,00 | 253,60 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Ивашка», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 235,90 |  | 0,00 | 235,90 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Ильпырское», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 123,20 |  | 0,00 | 123,20 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Тиличики», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 290,90 |  | 0,00 | 290,90 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Вывенка», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 149,10 |  | 0,00 | 149,10 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Усть-Вывенка», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 94,50 |  | 0,00 | 94,50 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Хаилино», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 275,90 |  | 0,00 | 275,90 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Средние Пахачи», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 199,10 |  | 0,00 | 199,10 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Апука», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 171,80 |  | 0,00 | 171,80 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Ачайваям», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 138,80 |  | 0,00 | 138,80 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Пахачи», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 156,80 |  | 0,00 | 156,80 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Манилы», Пенжинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 276,40 |  | 0,00 | 276,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Каменское», Пенжинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 206,40 |  | 0,00 | 206,40 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Слаутное» | 0,00 | 1 000,00 |  | 0,00 | 1 000,00 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Аянка», Пенжинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 99,50 |  | 0,00 | 99,50 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство инженерной инфраструктуры населенный пункт «село Оклан», Пенжинского муниципального района | 0,00 | 77,70 |  | 0,00 | 77,70 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство инженерной инфраструктуры населенного пункта «село Парень» Пенжинского муниципального района | 0,00 | 65,20 |  | 0,00 | 65,20 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Таловка», Пенжинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 132,70 |  | 0,00 | 132,70 |  | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Транспортный комплекс | Выполнение работ по проектированию автомобильных дорог регионального значения | 0,00 | 584,90 |  | 0,00 | 584,90 |  | Государственная программа «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» с прогнозом до 2020 года |  | 2014-2020гг. | Ведутся проектные работы по реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участках: км 12- км 17 с подъездом к федеральной дороге; км 106 - км 112; км 152- км 170; км 231 - км 249; на участке строительства западного обхода г.Елизово км 27 - км 30 с подъездом к аэропорту; проектирование строительства мостового перехода через реку Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. Проектные работы на строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участках: км 0 - км 16 км; км 230 - км 240. Проектирование реконструкции автомобильной дороги Елизово - Паратунка на кольцевой развязке км 12+700 |
| Транспортный комплекс | Строительство и реконструкция автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский-Мильково; Мильково-Ключи-Усть-Камчатск | 7 984,96 | 884,30 |  | 0,00 | 8 869,26 |  | ГП Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» с прогнозом до 2020 года, ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года» |  | 2014-2020 гг. | В рамках данного мероприятия в 2014 году выполнялись работы по реконструкции автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск на участке км 263-км 267 и реконструкции автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 249-км 260 (ввод объекта планируется в 4 кв. 2015 г. протяженность - 10,56 км). Реконструкция участка автомобильной дороги Мильково – Ключи - Усть-Камчатск км 263-км 267 с тремя мостовыми переходами общей протяженностью 3,124 км, в том числе искусственные сооружения 567,7 п. м. начата в 2012 году. Ввод объекта в эксплуатацию (2015 год) позволит ликвидировать последний транспортный разрыв от Петропавловска-Камчатского через с. Мильково, Ключи до Усть-Камчатска. |
| Транспортный комплекс | Строительство автозимника продленного действия Анавгай-Палана | 1 229,80 | 132,56 |  | 0,00 | 1 362,36 |  | ГП Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» с прогнозом до 2020 года, ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года» |  | 2014-2020 гг. | Завершено строительство автозимника продленного действия с. Анавгай - пгт.Палана на участке км 308 - км 350 |
| Транспортный комплекс | Реконструкция автомобильной дороги Елизово-Паратунка на кольцевой развязке 12 км + 700 м | 0,00 | 408,04 |  | 0,00 | 408,04 |  | ГП Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» с прогнозом до 2020 года |  | 2014-2020 гг. | Выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. Приняты технические отчеты по инженерным изысканиям. Согласованы продольный профиль и варианты дорожной одежды. Подрядчиком ведется работа по устранению замечаний по ПД. |
| Транспортный комплекс | Строительство стационарного пункта весового контроля (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 0,00 | 48,35 |  | 0,00 | 48,35 |  | ГП Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» с прогнозом до 2020 года |  | 2014-2020 гг. | Разработана проектно-сметная документация на объект строительства стационарного пункта весового контроля. |
| Транспортный комплекс | Проектирование и строительство объездной автомобильной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района Северо-Восток г. Петропавловск-Камчатского | 0,00 | 24,00 |  | 1 200,00 | 1 224,00 |  | Муниципальная целевая программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» |  | 2014-2020 гг. | Разработана проектно-сметная документация на объект. В настоящее время ожидается положительное заключение государственной экспертизы. |
| Транспортный комплекс | Строительство и реконструкция магистральных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения | 0,00 | 1 937,45 |  | 0,00 | 1 937,45 |  | ГП «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» с прогнозом до 2020 года |  | 2014-2020 гг. | 1. Выполнена реконструкция автомобильных дорог местного значения Елизовского муниципального района: - инженерного сооружения «Мост через р. Микижа с. Паратунка» (в том числе разработка проектной документации); - автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к ул. Невельского с. Паратунка; - автомобильной дороги общего пользования местного значения (ул. «Вилюйская – ул. Спартака Мячина – ул. Пограничная» г. Елизово). Велось проектирование автомобильных дорог местного значения Елизовского муниципального района: - «Садовое кольцо – подъезд к СНТ «Автомобилист»; - «Садовое кольцо – подъезд к СНТ «БАМ»; - «ул. Центральная от КПП-ВАИ до гостиницы п. Вулканный»; - «Петропавловск-Камчатский – Мильково 56 км. – Березняки». 2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа: - ул. Вулканная – ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пер. с пр. Победы); - магистрали общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая ул. Ломоносова; - улицы Тушканова до проспекта Карла Маркса; - магистрали общегородского значения от поста ГАИ до ул. Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток, от ул. Ларина до ул. Академика Королева; - ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями; - ул. Дальневосточная. |
| Транспортный комплекс | Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожного сервиса регионального значения | 0,00 | 321,00 |  | 910,00 | 1 231,00 |  | ГП «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» с прогнозом до 2020 года |  | 2014-2020 гг. | Ведутся работы по проектированию здания автостанции в с.Мильково |
| Транспортный комплекс | Обновление парка воздушных судов, специального транспорта и оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного транспорта | 0,00 | 413,90 |  | 0,00 | 413,90 |  | ГП «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» |  | 2014-2020 гг. | В 2013 году заключен контракт между Министерством и ОАО «Вертолеты России» на поставку вертолета МИ-8МТВ-1 для государственных нужд общей стоимостью 438 938,805 тыс. рублей. Поставка осуществлена в мае 2014 года. В соответствии с условиями Государственного контракта с ЗАО «Инфраструктурный проект» от 23.12.2013 № 07/2013 приобретены и в июне 2014 года введены в эксплуатацию в аэропорту «г. Елизово» два современных самоходных пассажирских трапа с закрытой галереей, общей стоимостью 12 500,000 тыс. рублей, позволяющие обслуживать современные дальне-магистральные самолеты. В 2014 году оплачен аванс 30% (12 625,000 тыс. рублей) по Государственному контракту от 01.09.2014 ГК № 60/2014 заключенного между Министерством и ООО «Аэродромная техника» на поставку: - аэродромной уборочной, плужно-щеточной, продувочной машины предназначенной для круглогодичной уборки снега, льдообразований, изморози, наледи, слякоти, грязи на ИВПП, РД, приангарных площадках и прочих больших площадях аэродрома с искусственным покрытием; - самоходного распределителя жидких реагентов для аэродромов. Поставка будет осуществлена в начале 2015 года. |
| Транспортный комплекс | Обновление парка водного транспорта | 1 140,00 | 90,00 |  | 0,00 | 1 230,00 |  | ГП Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» с прогнозом до 2020 года, стратегия по включению в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года» |  | 2014-2018 гг. | Приобретено грузопассажирское судно «Василий Завойко», пассажировместимостью 34 человека, грузоподъёмностью 210 тонн, сумма контракта на приобретение судна составила 265 000,000 тыс. рублей. |
| Транспортный комплекс | Реконструкция и строительство портопунктов в Камчатском крае | 4 283,73 | 0,00 |  | 0,00 | 4 283,73 |  | ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года» |  | 2014-2018 гг. | Ведётся подготовка к проектированию, начало работ перенесено на 2015 год |
| Транспортный комплекс | Реконструкция и строительство аэропортов местного значения | 20 509,18 | 0,00 |  | 150,00 | 20 659,18 |  | ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года» |  | 2014-2018 гг. | Проектно-сметная документация на аэропорты п.Озерная, п.Тигиль, п.Тиличики, п.Усть-Камчатск, п.Хайрюзово направлены в Глав. гос. экспертизу. |
| Транспортный комплекс | Проектирование и строительство аэровокзального комплекса в аэропорту Елизово | 1 000,00 | 0,00 |  | 4 000,00 | 5 000,00 |  | Концепция ТОСЭР «Камчатка» |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Транспортный комплекс | Строительство опорного порта хаба на Северном морском пути, 1 этап (площадка №2) | 10 490,00 | 1 000,00 |  | 1 300,00 | 12 790,00 |  | Концепция ТОСЭР «Камчатка» |  | 2015-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство Камчатской краевой больницы | 10 943,40 | 575,97 |  | 0,00 | 11 519,37 |  | Предложение о включении в госпрограмму Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |  | 2013-2018 гг. | Заключен государственный контракт с единственным подрядчиком ОАО «Камчатжилстрой» от 18.11.2014 № 142. В рамках контракта утвержден график выполнения работ. Ведутся подготовительные работы на строительной площадке. Заключен контракт на осуществление авторского надзора. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство здания городской поликлиники с реабилитационным центром по ул. Индустриальная в г.Петропавловск-Камчатский (в том числе корректировка проектной документации) | 0,00 | 648,00 |  | 0,00 | 648,00 |  | ГП Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», подпрограмма «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края» |  | 2012-2015 гг. | Проект в стадии строительства. Заключен муниципальный контракт с единственным подрядчиком ООО "Спецремсервис". на выполнение подрядных работ по объекту. За счет средств консолидированного бюджета края профинансировано и освоено в 2014 году 165,9 млн. рублей. Ввод объекта планируется в 2015 году. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство Камчатского концертного комплекса в г.Петропавловск-Камчатский | 0,00 | 3 075,40 |  | 0,00 | 3 075,40 |  | ГП Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы». |  | 2015-2018 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство здания патологоанатомического отделения на территории ГБУЗ КК "Елизовская районная больница" в г. Елизово Камчатского края, ул. Пограничная, 18, Камчатский край | 0,00 | 168,90 |  | 0,00 | 168,90 |  | ГП Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», подпрограмма «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края» |  | 2014-2015 гг. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Администрации Елизовского муниципального района. Проведен аукцион и заключен ГК с ООО"КапиталСтройИнвест" на выполнение строительно-монтажных работ. Срок выполнения работ по ГК 30.04.2015г. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство отделения врача общей практики с коттеджем для проживания врачебного персонала, расположенного в сельской местности на территории Камчатского края (в том числе проектные работы) | 0,00 | 317,70 |  | 0,00 | 317,70 |  | ГП Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», подпрограмма «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края» |  | 2015-2018 гг. | Получено положительное заключение гос. экспертизы проектной документации от 07.10. 2014 г. на строительство ОВОП в с. Хаилино Олюторского муниципального района. В 2014 году за счет средств краевого бюджета освоено 6,5 млн. рублей Срок начала реализации инвестиционного проекта в 2015 году. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта в сельской местности на территории Камчатского края (в том числе проектные работы) | 0,00 | 731,70 |  | 0,00 | 731,70 |  | ГП Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», подпрограмма «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края» |  | 2014-2020 гг. | Произведен окончательный расчет с ООО "МЦТ Медпроект" по государственному контракту на разработку ПД с привязкой к местности на строительство ФАПов в с. Апука, с. Ачайваям, с. Вывенка. ПД получена 01 апреля 2014 г. В июне 2014г. получено положительное заключение госэкспертизы по государственным контрактам с ГАУ "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий Камчатского края" на строительство ФАПов в с. Апука и с. Вывенка По ФАПу с. Ачайваям по государственному контракту. экспертиза не окончена (доработка ПД). На строительство ФАПа в с. Вывенка заключен контракт с ООО «Стройкомплект – ДВ» Срок завершения строительства – сентябрь 2015 года. Аукцион по выбору подрядчика на проведение кадастровых работ в Пенжинском районе (с. Аянка, с. Оклан, с.Парень, с. Слаутное, с. Таловка) для последующих работ по проектированию и строительству зданий фельдшерско-акушерского пунктов состоялся 14.08.2014 г. Контракт с победителем ФГУП "Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости" подписан |
| Социальная инфраструктура, строительство | Реконструкция незавершенного строительством здания травматологии под родильное отделение ГБУЗ КК "Елизовская районная больница" г. Елизово ул. Пограничная, 18, Камчатский край (в том числе проектные работы) | 0,00 | 308,50 |  | 0,00 | 308,50 |  | ГП Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», подпрограмма «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края» |  | 2014-2018 гг. | Планируемые объемы средств краевого бюджета на 2014 год оптимизированы в полном объеме |
| Социальная инфраструктура, строительство | Педиатрический корпус на 40 коек и 40 посещений в смену ГБУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер" в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы) | 0,00 | 822,80 |  | 0,00 | 822,80 |  | Стратегия развития здравоохранения Камчатского края до 2025 года |  | 2014-2018 гг. | Состоялся открытый конкурс на выполнение проектных работ по объекту Заключен контракт от 04.06.2014 №15/14-ГК с ООО ЦМТ "Медпроект" на выполнение проектных работ. Получены предварительные технические условия на электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение, телефонизацию и радиофикацию. Планируемые объемы средств краевого бюджета на 2014 год оптимизированы в полном объеме |
| Социальная инфраструктура, строительство | Перинатальный центр в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы) | 0,00 | 765,00 |  | 0,00 | 765,00 |  | Стратегия развития здравоохранения Камчатского края до 2025 года |  | 2014-2018 гг. | Планируемые объемы средств краевого бюджета на 2014 год оптимизированы в полном объеме |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек (в том числе проектные работы) | 0,00 | 710,88 |  | 0,00 | 710,88 |  | Стратегия развития здравоохранения Камчатского края до 2025 года |  | 2014-2017 гг. | Состоялся открытый конкурс (апрель) на выполнение проектных работ по объекту нач.(мак.) цена - 13 943,091 тыс.руб. Заключены контракты: - 13/14-ГК на выполнение проектных работ, документация направлена на государственную экспертизу |
| Социальная инфраструктура, строительство | Этнографический центр-музей под открытым небом «Тигильский острог» расположенный в с. Тигиль Камчатского края | 0,00 | 36,30 |  | 0,00 | 36,30 |  | ГП Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы», подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» |  | 2013-2015 гг. | Ведутся строительно-монтажные работы. Выполнены следующие работы: шлифовка, конопатка, обработка огнезащитными биосоставами стен всех строений - 100% возведено бревенчатое ограждение; возведение стен из бруса, установка кровли строения "Соляной амбар"; возведение стен из бруса, установка кровли строения "Хлебный амбар", возведение стен из бруса строения "Краеведческий музей" -100%; возведение стен из бруса строения "часовня" до отметки 2,6; возведение стен из бруса строения "Башенные ворота" до отметки 2,6. Процент технической готовности - 72,0%. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство Камчатского историко-художественного музея в г.Петропавловск-Камчатский | 0,00 | 1 276,53 |  | 0,00 | 1 276,53 |  | Стратегия развития культуры в Камчатском крае до 2025 года |  | 2018-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство Камчатского театра кукол в г.Петропавловск-Камчатский | 0,00 | 1 290,00 |  | 0,00 | 1 290,00 |  | ГП Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» |  | 2014-2018 гг. | Заключен контракт с ООО "Ремонтно-строительная организация-5" на выполнение работ по объекту - 1 этап. Заключен контракт на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |
| Социальная инфраструктура, строительство | Камчатский колледж искусств. Учебный корпус № 2. Строительство | 0,00 | 600,00 |  | 0,00 | 600,00 |  | Стратегия развития культуры в Камчатском крае до 2025 года |  | 2017-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Социальная инфраструктура, строительство | Детская школа искусств в г. Вилючинск. Строительство. | 0,00 | 585,00 |  | 0,00 | 585,00 |  | Стратегия развития культуры в Камчатском крае до 2025 года |  | 2016-2017 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство зданий для детских дошкольных учреждений в Камчатском крае | 308,90 | 2 459,60 |  | 0,00 | 2 768,50 |  | ГП Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» |  | 2013-2018 гг. | Детский сад в микрорайоне А-II северо-восточной части г.Петропавловска-Камчатского введен в 2014 году. Продолжается строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Центральный г.Вилючинска Камчатского края; строительство сельского учебного комплекса в с.Усть-Хайрюзово Тигильского района. Ведутся проектные работы на осуществление строительства детского сада по ул. Савченко, г. Петропавловск-Камчатский; детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский; детского сада на 30 мест в с. Ковран Тигильского района; сельского учебного комплекса "Школа - детский сад" в с. Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство зданий для общеобразовательных учреждений в Камчатском крае | 3 154,40 | 1 129,20 |  | 0,00 | 4 283,60 |  | ГП Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» |  | 2013-2020 гг. | Распоряжением от 21.11.2014 № 641-р Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края объект незавершенного строительства «Строительство сельского учебного комплекса в с.Усть-Хайрюзово Тигильского района» передан Казенному предприятию Камчатского края "Единая дирекция по строительству" для завершения строительства. Процент технической готовности - 21,0. Кроме завершения строительства этого объекта ведутся проектные работы на осуществление строительства сельского учебного комплекса "Школа - детский сад" в с. Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство детских домов | 257,70 | 42,30 |  | 0,00 | 300,00 |  | ГП Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» |  | 2015-2016 гг. | Получен Акт выбора, выполнены кадастровые работы по объектам «Детский дом семейного типа в г. Елизово» и «Детский дом семейного типа в с.Мильково. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство автоматизированного автодрома для проведения первого этапа практического экзамена на получение управления транспортными средствами категории "B", "С", "D" г.Петропавловск-Камчатский | 0,00 | 30,50 |  | 0,00 | 30,50 |  | ГП Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы», подпрограмма «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» |  | 2014-2015 гг. | В 2014 году выполнены и оплачены – строительно-монтажные работы. Далее требуется осуществить работы по пуско-наладке системы автоматизации автодрома. Полностью закончить исполнение контракта подрядчик планирует 31.01.2015 года. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство нового корпуса КГАСУ СЗ «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов», с. Термальный | 0,00 | 554,40 |  | 0,00 | 554,40 |  | ГП Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы», подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы» |  | 2013-2017 гг. | Планируемые объемы средств краевого бюджета на 2014 год оптимизированы в полном объеме |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство Комплексного центра для детей с нарушением опорно-двигательной системы в Елизовском районе | 0,00 | 100,00 |  | 0,00 | 100,00 |  | ГП Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы», подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы» |  | 2014-2018 | Планируемые объемы средств краевого бюджета на 2014 год оптимизированы в полном объеме |
| Социальная инфраструктура, строительство | Дворец бракосочетания в г. Петропавловске-Камчатском | 0,00 | 260,80 |  | 0,00 | 260,80 |  | ГП Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы», подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» |  | 2013-2014 | Объект сдан в эксплуатацию в 2014 году |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство школы на 400 мест в с. Эссо Быстринского района | 79,20 | 629,60 |  | 0,00 | 708,80 |  | ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»; ГП Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы» |  | 2011-2014 гг. | Объект введен в эксплуатацию в 2014 году |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство центра работы с одаренными детьми КГБОУ «Центр образования «Эврика» | 0,00 | 150,00 |  | 0,00 | 150,00 |  | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы» |  | 2015-2018 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство Камчатского детского оздоровительно-образовательного центра | 0,00 | 0,00 |  | 1 200,00 | 1 200,00 |  | Предложение Министерства образования и науки Камчатского края |  | 2015-2018 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищный комплекс, строительство | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых нецелесообразны | 1 779,90 | 471,87 |  | 0,00 | 2 251,77 |  | ДКЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае в 2013 году»; ГП Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы», подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае» |  | 2013-2015 гг. | Введены в эксплуатацию жилые дома в Микрорайоне жилой застройки в районе Северо-восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (1 этап, 2очередь). Продолжается строительство 2 и 3 этапов. |
| Жилищный комплекс, строительство | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и членов их семей в Камчатском крае | 0,00 | 361,00 |  | 0,00 | 361,00 |  | ДКЦП «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае на 2013 год»; ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы», подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае» |  | 2013-2015 гг. | В результате проведенных мероприятий органами местного самоуправления в 2014 году за счет средств субвенций приобретено и отремонтировано 148 жилых помещений, предназначенных для предоставления детям-сиротам по договорам найма специализированного жилищного фонда. Приобретено 6 квартир в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края. Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края предоставлено по договорам социального найма 63 жилых помещения жилищного фонда Камчатского края |
| Жилищный комплекс, строительство | Строительство жилья в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 0,00 | 495,91 |  | 238,39 | 734,30 |  | ГП Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы», подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» |  | 2014-2016 гг. | В рамках данного мероприятия предоставлена субсидия на строительство жилья, с целью переселения жителей из аварийных жилых домов. Завершено строительство двух 2-х этажных жилых домов в п. Ключи. Продолжается строительство: - трех 5-ти этажных жилых домов в п. Усть –Камчатске; - 2-х этажный жилой дом в п. Козыревск. |
| Жилищный комплекс, строительство | Обеспечение инженерной инфраструктурой инвестиционных площадок, предназначенных под строительство на территории Камчатского края | 0,00 | 3 953,68 |  | 0,00 | 3 953,68 |  | ДКЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае на 2011-2015 годы»; ГП Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы», подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» |  | 2013-2015 гг. | В г. Петропавловске-Камчатском выполнены работы по строительству: - тепловых сетей в микрорайоне Северо-Восток; - модульной трансформаторной подстанции по ул. Заводская. Выполнены работы по строительству инженерных сетей для 2-х жилых домов в п. Ключи. По остальным объектам продолжается работа по проектированию и строительству. |
| Жилищный комплекс, строительство | Инвестиционные мероприятия долгосрочной краевой целевой программы «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае в 2012-2016 годах» | 0,00 | 1 124,36 |  | 0,00 | 1 124,36 |  | ДКЦП «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае в 2012 - 2016 годах»; ГП Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы», подпрограмма «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае» |  | 2013-2016 гг. | В рамках данного мероприятия предоставлена субсидия на строительство жилых домов, с целью переселения жителей из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений. Начато строительство 2-х этажного жилого дома в п. Козыревск. Никольским с.п. приобретено 4 квартиры у застройщиков. Ведутся работы по проектированию жилых домов. |
| Жилищный комплекс, строительство | Строительство коммерческого жилья | 0,00 | 0,00 |  | 25 000,00 | 25 000,00 |  | Стратегия развития жилищного строительства в Камчатском крае до 2025 г. |  | 2013-2020 гг. | В 2014 году введено в эксплуатацию 73 636,23 м2 коммерческого жилья, в том числе: - индивидуальные жилые дома – 25 366,70 м2, - многоквартирные жилые дома – 48 269,53 м2 |
| Жилищный комплекс, строительство | Улучшение жилищных условий в сельской местности (капитальные затраты) | 0,00 | 2 381,00 |  | 0,00 | 2 381,00 |  | ДКЦП «Социальное развитие села в Камчатском крае на 2013-2017 годы»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; ГП Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы» |  | 2013-2018 гг. | С 11 муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам на 2014 год. Выдано 48 свидетельств на предоставление социальных выплат из них 26 семей работники агропромышленного комплеса Камчатского края, в том числе 26 свидетельств молодым специалистам и молодым семьям проживающих в сельской местности |
| Спорт | Реконструкция Дворца спорта с плавательным бассейном в г.Петропавловск-Камчатский | 300,00 | 350,00 |  | 5,00 | 655,00 |  | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» |  | 2015-2018 гг. | Проведение мероприятий по данному объекту не представляется возможным до момента передачи объекта из федеральной в краевую собственность и регистрации права собственности. |
| Спорт | Стадион «Спартак» в г.Петропавловск-Камчатский | 300,00 | 300,00 |  | 30,00 | 630,00 |  | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», подпрограмма «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»; ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» |  | 2014-2017 гг. | Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края проведена работа по формированию земельного участка, с учетом прохождения коммуникаций и транспортной развязки. На данный момент кадастровый паспорт на земельный участок получен. Заключены контракты: - № 29/14-ГК и 29/14-ГК - разработана схема планировочной организации территории объекта (оплачены). -39/14-К, 40/14-К - план с размещением объектов. Проектирование объекта начнется в 2015 г., после получения градостроительного плана. |
| Спорт | Строительство парка зимних видов спорта (включая Биатлонный комплекс, ФОК с ледовой ареной, гостиницы) | 1 530,00 | 1 970,00 |  | 1 300,00 | 4 800,00 |  | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи в Камчатском крае»; ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» |  | 2011-2020 гг. | Завершены работы по проектной документации "устройство электроосвещения и твердого асфальтобетонного покрытия. Биатлонный комплекс г. Петропавловск-Камчатский." Смонтировано освещение, завершены работы по асфальтированию трасс. |
| Спорт | Реконструкция горнолыжного комплекса «Морозная» (строительство здания горнолыжной базы, сервисной зоны, в т.ч. проектирование) | 425,00 | 492,30 |  | 530,00 | 1 447,30 |  | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», подпрограмма «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»; ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» |  | 2012-2017 гг. | Завершены в полном объеме строительно-монтажные работы по 3 пусковому комплексу - 4-х местная скоростная кресельная канатная дорога. На первый квартал 2015 года намечено завершение работ по пуско-наладке и шеф-монтажу канатной дороги группой словацких специалистов и монтаж пропускной системы. Авансированы работы по техприсоединению к сетям ОАО "Камчатсткэнерго" для подключения объекта и ввода его в эксплуатацию в первом квартале 2015г. |
| Спорт | Реконструкция горнолыжного комплекса «Эдельвейс» (строительство системы КД и БКД, систем освещения, снегообразования, здания горнолыжной базы, сервисной зоны) | 450,00 | 2 352,00 |  | 45,00 | 2 847,00 |  | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» |  | 2015-2020 гг. | Оплачен очередной этап работ по проектированию объекта строительства "Горнолыжная база "Эдельвейс" г. Петропавловск-Камчатский. Строительство системы искусственного снегообразования и системы искусственного освещения трасс, строительство 4-х местной скоростной канатной дороги и буксировочных канатных дорог." |
| Спорт | Строительство спортивного комплекса адаптивных видов спорта с гидроканалом в г. Петропавловске-Камчатском | 200,00 | 170,00 |  | 5,00 | 375,00 |  | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» |  | 2015-2018 гг. | Земельный участок до настоящего времени не сформирован. |
| Спорт | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Петропавловске-Камчатском (южный планировочный район) | 200,00 | 400,00 |  | 0,00 | 600,00 |  | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» |  | 2015-2017 гг. | Отведен земельный участок, подготовлено Техническое задание на проектирование объекта. |
| Спорт | Строительство 50-ти метрового плавательного бассейна в г. Петропавловске-Камчатском (строительство, в т.ч. проектирование) | 0,00 | 58,00 |  | 0,00 | 58,00 |  | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» |  | 2018-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Спорт | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с бассейном в г. Елизово | 0,00 | 20,49 |  | 0,00 | 20,49 |  | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» |  | 2011-2013 гг. | Объект введен в эксплуатацию в 2013 году - ФОК «Радужный», г. Елизово, ул. Рябикова, 50А. |
| Спорт | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в с. Мильково Мильковского района | 0,00 | 314,00 |  | 0,00 | 314,00 |  | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы» |  | 2013-2016 гг. | Проведена конкурсная процедура на строительство комплекса. |
| Спорт | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в п. Ключи Усть-Камчатского района | 0,00 | 350,00 |  | 0,00 | 350,00 |  | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы» |  | 2019 г. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Спорт | Модернизация буксировочной канатной дороги на горнолыжной базе КГБОУ ДОД ДЮСШ «Палана» | 0,00 | 3 149,10 |  | 0,00 | 3 149,10 |  | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы» |  | 2013-2015 гг. | Приобретены и установлены малые подъемники. |
| Спорт | Строительство и реконструкция муниципальных лыжных баз и трасс, биатлонных комплексов, приобретение и установка горнолыжных подъемников в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае | 0,00 | 33 700,00 |  | 0,00 | 33 700,00 |  | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», подпрограмма «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» |  | 2014-2015 гг. | Горнолыжный комплекс «Оленгенде» (Быстринский муниципальный район). Выполнены работы по первому этапу. Строительство в рамках подготовленного проекта горнолыжный комплекс "Оленгенде". |
| Спорт | Строительство здания горнолыжной базы «Красная сопка» в г. Петропавловске-Камчатском | 0,00 | 67,30 |  | 0,00 | 67,30 |  | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», подпрограмма «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» |  | 2013-2014 гг. | Завершено строительство здания. Объект введен в эксплуатацию в 2014 году |
| Спорт | Создание инфраструктуры для занятий сноубордом и фристайлом | 0,00 | 15,00 |  | 0,00 | 15,00 |  | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», подпрограмма «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» |  | 2013-2014 гг. | Проведены работы по топографии и геологии земельного участка (предпроектные работы). Исполнение контрактов завершено. |
| Декоративно-прикладное искусство | Развитие национальных художественных промыслов коренных народов | 0,00 | 361,10 |  | 0,00 | 361,10 |  | Стратегия обеспечения устойчивого развития традиционных форм хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Камчатского края в местах их компактного проживания до 2025 года |  | 2013-2020 гг. | Планируемые объемы средств краевого бюджета на развитие национальных художественных промыслов коренных народов (предоставление субсидий КМНС) в рамках ГП Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы», подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» на 2014 год оптимизированы в полном объеме |
| ИТОГО |  | 123 906,85 | 135 185,83 |  | 261 334,73 | 520 427,41 |  |  |  |  |  |