## Slide 1: Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края
ОАО Сибирский Горно-Металлургический Альянс (СиГМА)
Отчет о ходе реализации проекта за 2014 год

## Slide 2: Цели и задачи проекта
Строительство ГМК первой очереди
Строительство дороги к месторождению
Строительство ЗИФ 250 тыс. т.
Комплексная доразведка месторождения
Постановка на баланс до 50 т. золота
Строительство ГМК второй очереди
Строительство ЗИФ 2 600 тыс. т.
Освоение Озерновского месторождения. Создание крупнейшего предприятия по золотодобыче на территории Камчатского края
Цель проекта
Задачи проекта

## Slide 3: Дальневосточный Федеральный Округ
RUSSIAN FEDERATION
География проекта

## Slide 4: м
RUSSIAN FEDERATION
География проекта
Озерновское рудное поле находится на территории Корякского автономного округа Камчатского края, в 145 км от г. Ключи и 520 км от г. Петропавловск-Камчатский.
Климат района умеренно континентальный, переходный к морскому.
Геологоразведочные работы могут проводиться круглый год.
Лицензионная площадь составляет 48.5 км2 и охватывает наиболее изученную восточную часть Озерновского рудного поля.
В пределах лицензионной площади выделяется пять основных участков: БАМ, Хомут, Промежуточный, Каюрковский и Прометей.
Все ГРР проводились только в юго-западной части площади по участкам БАМ, Хомут (разведаны не полностью) и Промежуточный (небольшой объем работ).

## Slide 5: Генеральный план
Схема расположения объектов строительства 1 ОЧЕРЕДИ

## Slide 6: Хронология Развития Проекта
Current Ownership Structure*
Историческая справка – Этапы развития Озерновского месторождения (предшественники и сегодняшняя команда)
2008
1998
1992
1987
Поисково-оценочные работы, выполненные ЦКГРЭ ГГП «Камчатгеология»
1997
Геологоразведочные работы, выполненные ЗАО «Паламос»
2006
Геологоразведочные работы, выполненные бывшими владельцами ОАО «СиГМА»
(UFG Private Equity)
Март 2010
2011
Приобретение ОАО «СиГМА» текущими акционерами
Официальных ресурсов нет
сентябрь 2012
Подтверждение по NI 43101 1.2 млн. oz ресурсов золота
2005
Вложения в Компанию около 2,6 млрд. руб.
Строительство ГМК
(2015-2016) и начало производства (2017)
Приобретение лицензии на Озерновское месторождение компанией ОАО «СиГМА»
Подтверждение по NI 43101 3.35 млн. oz ресурсов золота
2015
2013
Подтверждение по NI 43101 3.0 млн. oz ресурсов золота
2012
Подготовка проекта ГМК Подтверждение по JORC 3.43 млн oz ресурсов золота, 1,3 млн. oz запасов (P&P)
2014
Получение положительного заключения Главгос-экспертизы по Проекту строительства ГМК
Получение разрешения на строительство ГМК и дороги

## Slide 7: Характеристики проекта
Основные параметры проекта
Характеристики проекта
• Проектная мощность:
I очередь – 250 тыс. т. руды/год;
II очередь - до 2 600 тыс. т. руды/год;
• График объема производства:
Строительство дороги
1 очередь
2 очередь
Показатель/год | 2016-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Объем золота, кг | 1805 | 2126 | 1903 | 1527 | 1465 | 1742 | 3327 | 4854 | 5153 | 5000

## Slide 8: Показатели эффективности проекта
Налоги и взносы во внебюджетные фонды, млн. руб.
Показатели эффективности проекта
Выручка 90 336 млн. руб.
EBITDA 39 540 млн. руб.
Чистая прибыль 23 304 млн. руб.
Объем производства золота 60,2 т.
Капитальные Затраты: 12 336 млн. руб., в т.ч.: 1 очередь 4 896 млн. руб. 2 очередь 7 440 млн. руб.
Срок окупаемости 5 лет
Социальный эффект Проекта
Снижение уровня безработицы в крае. Количество созданных рабочих мест после выхода предприятия на проектную мощность 750 чел.
Повышение уровня жизни в ряде населенных пунктов Камчатского края
Долгосрочное присутствие крупного предприятия на территории района и края повлечет за собой мультипликативный эффект для экономики края.

## Slide 9: Стратегические перспективы
Ключевые этапы развития компании

## Slide 10: Текущее состояние проекта
RUSSIAN FEDERATION
Основные результаты за 2014 г.
С марта 2010 года ОАО «СиГМА» инвестировано в Проект около 2,6 млрд. руб. - в основном, в геологоразведку, инфраструктуру и проектные работы.
В настоящее время закончены все проектные, инженерные и связанные с ними работы по Горно-металлургическому комбинату (ГМК) первой очереди.
Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза РФ» и государственной экологической экспертизы на проект строительства I очереди ГМК (опытно-промышленное предприятие) . Выдано разрешение на строительство объектов I очереди ГМК.
Выполнен проект строительства постоянной автодороги (64 км), сделаны все соответствующие изыскания. Получено положительное заключение Госэкспертизы Камчатского края. Выдано разрешение на строительство.
Оформлена государственная регистрация долгосрочной аренды (до 2062г.) земельных участков для строительства и эксплуатации автодороги и государственная регистрация долгосрочной аренды (до 2030г.) земельных участков для строительства первоочередных объектов ГМК.
Проводятся дополнительные металлургические и технологические исследования, которые могут улучшить показатели OPEX в дальнейшем.
Анализируются альтернативные логистические схемы с принятием в расчет наличия небольшого незамерзающего морского порта примерно в 180 км от месторождения, а также альтернативные возможности энергоснабжения.
Распоряжением Правительства Камчатского края от 01.04.2014 № 138-РП проекту присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края. Подписан договор между ОАО «СиГМА» и Правительством Камчатского края о предоставлении финансовой поддержки проекта до 05.09.2018 г.
В 2014 г. из краевого бюджета ОАО «СиГМА» предоставлена субсидия в размере 11 750 тыс. руб. для возмещения части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам.

## Slide 11: Результаты геологоразведочных работ (ГРР)
RUSSIAN FEDERATION
Результаты 2014 г.
1. Закончены полевые работы для подсчета запасов золота и разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) постоянных кондиций.
2. Выявлены участки недр Озерновского рудного поля с богатым содержанием золота в руде (со средним содержанием от 20 до 100 грамм на тонну)
3. Получены данные о подтверждении значительного потенциала Озерновского рудного поля по золоту

## Slide 12: Согласование проектной документации
RUSSIAN FEDERATION
Результаты 2014 г.
1. В ФАУ «Главгосэкспертиза» (г.Москва) получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по первой очереди Проекта (опытно-промышленная фабрика).
2. В Управлении Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (г. Хабаровск) получено положительное заключение экологической экспертизы по первой очереди Проекта (опытно-промышленная фабрика).
3. В ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» (г. Петропавловск-Камчатский) получено положительное заключение экспертизы по проекту строительства автодороги на Озерновское месторождение.
4. В Северо-Восточном территориальном управлении Росрыболовства РФ получено согласование проекта геологоразведочных работ на Озерновском месторождении в 2014 г.

## Slide 13: Получение разрешительной документации
RUSSIAN FEDERATION
Результаты 2014 г.
1. В Агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края оформлены долгосрочные договоры аренды лесных участков :
- сроком действия до 2062 г. - для строительства и размещения подъездной автомобильной дороги на Озерновское месторождение;
- сроком действия до 2030 г. - для строительства и размещения первоочередных объектов Горно-металлургического комбината (золотоизвлекательная фабрика, склад ГСМ, вахтовый поселок, межплощадочные дороги и сети).
2. В Департаменте по недропользованию по ДФО получены разрешения на строительство I и III пусковых комплексов автодороги, а также объектов первой очереди Горно-металлургического комбината на Озерновском месторождении.
3. В Управлении Ростехнадзора по ДФО получен Горноотводный акт, дающий основание для начала работ по добыче полезных ископаемых на Лицензионном участке.
4. В Управлении Росприроднадзора по Камчатскому краю получено разрешение на предельно-допустимые выбросы (ПДВ) по проекту опытно-промышленных работ на период с 2015 по 2020 гг.

## Slide 14: Получение государственной поддержки Проекта
RUSSIAN FEDERATION
Результаты 2014 г.
1. Правительственной подкомиссией по инвестиционным проектам Дальнего Востока принято решение об оказании ОАО «СиГМА» меры государственной поддержки в форме федерального финансирования строительства инфраструктурных объектов Проекта:
- подъездной автомобильной дороги на Озерновское месторождение в сумме 1,2 млрд. руб. (в 2015-2016 гг.);
- энергетической инфраструктуры Проекта в сумме 1,9 млрд. руб. (вторая очередь проекта ГМК).
2. Распоряжением Правительства РФ от 23.03.2015г. № 484-р Проект ОАО «СиГМА» включен в Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока.
3. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ ОАО «СиГМА» включено в Реестр региональных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа, что дает основание для применения налоговых льгот, установленных для предприятий, зарегистрированных на территории Дальнего Востока и инвестировавшим не менее 500 млн. руб.

## Slide 15: Инфраструктура необходимая для проекта
Строительство подъездной автодороги на Озерновское месторождение
Вид инфраструктуры - Подъездная автодорога на Озерновское месторождение
Технические характеристики
Категория дороги VБ (согласно ОДМ 218.2.017-2011);
Протяженность дороги 62,5 км;
Расчетная скорость движения 30-40 км/час;
Число полос движения 1;
Ширина полосы движения 4,5 м;
Ширина земляного полотна 6,5 м;
Среднегодовая суточная
интенсивность движения до 50 авт./сут.;
Вид покрытия грунты, укрепленные местными материалами;
Тип дорожной одежды переходный;
Искусственные сооружения капитального типа в соответствии со СНиП 2.05.03-84;
Площадь полосы отвода 140,47 га;
Сметная стоимость строительства 1 200 млн. руб. (в ценах 4 кв. 2014 г.);
Расчетный срок строительства: 18 мес.
Источник финансирования: Бюджет РФ

## Slide 16: Обязательства перед бюджетами
Выполнение текущих обязательств перед бюджетами бюджетной системой РФ
Уплачено налогов и других платежей в бюджеты всех уровней, в том числе: | 2014 год (млн. руб.) | 1 кв. 2015 года (млн. руб.)
НДФЛ | 10,61 | 1,30
Платежи за пользование недрами | 0,87 | 0,22
Транспортный налог | 0,04 | 0,04
Прочие | 0,02 | -
Фонды | 13,61 | 2,46
Итого | 25,15 | 4,02

## Slide 17: Выполнение обязательств
Объем инвестиций по проекту, тыс. руб.
Chart: 
| 2010-2014 | 2015
Факт/План | 2631.1 | 1300
Обязательства по инвестсоглашению | 882 | 1284

## Slide 18: Проблемы, возникшие при реализации проекта
Проблемы, возникшие при реализации проекта
Снижение доступности заемных средств для предприятий в связи с осложнившейся внешнеполитической и экономической обстановкой.
Задержки в оформлении части разрешительной документации по Проекту:
- регистрация договоров аренды земельных участков -Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края;
- выдача градостроительных планов земельных участков - Администрация Карагинского района.

## Slide 19
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ