Отчет

об исполнении Плана мероприятий исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р

(за период с 2011 года  по 1 полугодие 2015 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка предложений для разработки государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, разработки федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» | II квартал 2011 г. Исполнен. | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края, иные исполнительные органы государственной власти Камчатского края | В соответствии с п. 21 Протокола заседания Межведомственной рабочей группы по разработке Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее – ГП) от 18.02.2011 года Минэкономразвития Камчатского края направлены предложения (исх. от 16.03.2011 № 07-1031), подготовленные на основе проекта структуры ГП, полученного из Минрегиона России (исх. от 03.03.2011 № 4758-РП/17) для включения в состав проекта ГП. В рамках разработки проекта Государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее – ГП) от Камчатского края в соответствии с методическими указаниями направлены в адрес Минрегиона России предложения (исх. № 05-1754 от 22.08.2011 г.) для включения в проект ГП мероприятий по развитию агропромышленного, топливно-энергетического и социального комплексов, туризма, транспортной инфраструктуры, освоению природных ресурсов. В соответствии с полученными указаниями в ходе заседания по защите предложений по формированию проекта ГП, проведенным Минрегионом России 7.09.2011 года (г. Москва), Минэкономразвития Камчатского края направлены (исх. от 16.09.2011 № 05-1976) предложения Камчатского края и дополнение к паспорту ГП для включения в проект. В соответствии с полученным 2 февраля 2012 года по электронной почте от Минрегиона России запросом и принятыми решениями на совещаниях в ходе рабочей поездки Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова на Дальний Восток, в соответствии с запрашиваемой формой направлены (исх. от 02.02.2012 №05-275) предложения Камчатского края в части развития транспортной и энергетической инфраструктуры для включения в проект ГП. Во исполнение Протокола решения расширенного заседания Координационного совета по экономическим вопросам МАДВиЗ и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока от 07.12.2012 №19, Минэкономразвития Камчатского края подготовлены и направлены (исх. от 15.12.2012 г.) в адрес Минвостокразвития РФ предложения в проект Государственной программы, разработанные в соответствии с требованиями методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ в Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 22 декабря 2010 года №670. Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.03.2013 №466-р. 2012 год. Минрегионом России совместно с федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ разработан проект ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (далее - Программа). Предложения о включении в Программу мероприятий Камчатского края направлены в Минрегион России исх. № 05-1751 от 09.07.2012 г. В соответствии с Протоколом № 1 совещания по формированию ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», проходившего 19-20 июля 2012 г. в г. Хабаровске, приняты следующие решения: -согласиться с предложением Минрегиона России «подвести черту» под перечнем мероприятий Программы, представленным к рассмотрению на данном совещании; -министерствам и ведомствам – государственным заказчикам Программы рекомендовано совместно с субъектами РФ – участниками Программы до 26.07.2012 г. рассмотреть предложения субъектов РФ по мероприятиям, включенным в Программу; -Минрегиону России рекомендовано до 28.07.2012 г. сформировать проект Программы и направить его на согласование соответствующим министерствам и ведомствам - государственным заказчикам и субъектам РФ - участникам Программы. Рассмотреть возможность проведения совместного совещания в г. Москве 30-31 июля 2012 г. по вопросу окончательного формирования проекта ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 г. № ВЗ-П16-9303 о внесении изменений в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» в соответствии со Стратегией 2025 и с учетом продления срока реализации Программы до 2018 года, Министерством регионального развития Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработан и согласован с субъектами РФ проект ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (далее – Программа). Письмом аппарата Правительства Российской Федерации от 23.08.2012 г. № П16-36474 срок внесения Программы на утверждение в Правительство Российской Федерации установлен 25 сентября 2012 г. В Программу по Камчатскому краю предусмотрено включение направлений: «Повышение транспортной доступности» с перечнем мероприятий: - Развитие автомобильных дорог в Камчатском крае; - Развитие морского транспорта; - Развитие воздушного транспорта в Камчатском крае; «Развитие г. Петропавловска-Камчатский и крупных центров городов Камчатского края» с перечнем мероприятий: -Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры; -Строительство и реконструкция объектов здравоохранения; - Строительство и реконструкция спортивных сооружений; - Развитие культуры в г. Петропавловске-Камчатском. «Обеспечение развития экономики и улучшение качества жизни населения отдаленных районов края» с перечнем мероприятий: - Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры; Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в национальных поселках. 2013 год. В соответствии с запросом Минвостокразвития России от 01.07.2013 № 2806-2.4.20 Минэкономразвития Камчатского края (письмо от 10.07.2013 № 01-3082) направлены предложения по изменению (уменьшению) уровня софинансирования за счет средств бюджета Камчатского края в виду дотационности бюджета Камчатского края и оптимизации расходов бюджета, направленных на безусловное исполнение задач, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012. На основании запроса (письмо Минвостокразвития РФ № 4340-2.4.20 от 27.09.2013 г.), Правительством Камчатского края рассмотрен проект федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (далее проект Программы). Проектом Программы исключены практически все социально значимые объекты Камчатского края сферы здравоохранения, энергетики, транспортной инфраструктуры, в связи с чем, представленный проект Программы не отвечает задачам социально-экономического развития Камчатского края, определенными Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года. Учитывая вышеизложенное, представленный проект федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (далее-Программа) Правительством Камчатского края не согласован. Программа утверждена постановлением Правительства РФ от 6.12.2013 г. № 1128. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 308 Программа утверждена в новой редакции. |
| 2. | Подготовка предложений в Минэкономразвития России по созданию фонда прямых инвестиций на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе | II квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | - Правительством Камчатского края сформированы и направлены на рассмотрение предложения о создании Фонда прямых инвестиций по развитию Дальнего Востока в Межрегиональную ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», Представительство Внешэкономбанка в г. Хабаровске, Губернатору Амурской области. - 8 апреля 2011 года в г. Хабаровске делегация Камчатского края приняла участие в региональной практической конференции «Внешэкономбанк: проекты развития Дальнего Востока», в рамках которой обсуждалось создание ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и Фонда прямых инвестиций. В ноябре 2011 года создан ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и Фонда прямых инвестиций. Решением Совета директоров ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» № 1 от 28 ноября его генеральным директором назначен Г. Алексеев. |
| 3. | Подготовка предложений в проект перечня приоритетных инвестиционных проектов по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского региона на период до 2025 года, разрабатываемый Минрегионом России | Ежегодно I квартал На исполнении. | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, иные исполнительные органы государственной власти Камчатского края | 2011 год. Министерством регионального развития РФ определены два приоритетных инвестиционных проекта Камчатского края по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского региона на период до 2025 года: Строительство и реконструкция автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский – Мильково; Мильково – Ключи – Усть-Камчатск (срок реализации 2008-2013 гг.); Газоснабжение Камчатского края (срок реализации 2010-2015 гг.). Оба проекта находятся в стадии реализации. 2012 год. В целях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер, на межведомственном заседании при зам. Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота рассмотрен и предварительно одобрен проект ОАО «СиГМА» «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края», претендующий на присвоение ему статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края. Проект проходит установленную процедуру согласования. 2013 год. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 03.08.2011 № 648 «О порядке отбора и координации реализации приоритетных инвестиционных проектов федеральных округов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», сформирован Перечень приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе и Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 30.05.2013 года утвержден. В данный Перечень включено два приоритетных инвестиционных проекта Камчатского края: - Строительство и реконструкция автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский – Мильково; Мильково – Ключи – Усть-Камчатск (срок реализации 2008-2013 гг.); - Газоснабжение Камчатского края (срок реализации 2010-2015 гг.). Оба проекта находятся в стадии реализации. Распоряжением Губернатора Камчатского края от 16.09.2013 № 980-р определен ответственным за реализацию данных инвестиционных проектов заместитель Председателя Правительства Камчатского края С.А. Пахомов. Актуализированная информация о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов Камчатского края направлена: - в адрес Минвостокразвития России в соответствии с запросом Минвостокразвития России от 11.06.2013 № 2450-2.4.20 (письмо заместителя Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота от 24.06.2013 № 01-2775). Также направлена информация о приоритетных для социально-экономического развития Камчатского края проектах (Строительство Камчатской краевой больницы, Создание современной системы водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатской - Елизовской агломерации, Строительство ПС Тундровая, Молодежная, Сероглазка в г. Петропавловске-Камчатском); - в адрес Минвостокразвития России в соответствии с запросом Минвостокразвития России от 20.09.2013 № 4298-2.4.20 (письмо Минэкономразвития Камчатского края от 07.10.2013 № 37.08/3054); - в адрес Министерства регионального развития РФ в соответствии с запросом Министерства регионального развития РФ от 16.08.2013 № 1014ф-ВД/13 (письмо Минэкономразвития Камчатского края от 19.08.2013 № 37.08/2470); - в адрес Минвостокразвития России (письмо Губернатора Камчатского края от 03.10.2013 № 01-4317), Федерального дорожного агентства (письмо Губернатора Камчатского края от 03.10.2013 № 08-4319), Министерства регионального развития РФ (письмо Губернатора Камчатского края от 03.10.2013 № 07-4316) о необходимости продления срока реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский – Мильково; Мильково – Ключи – Усть-Камчатск» до 2018 года, а также о рассмотрении возможности включения приоритетных инвестиционных проектов Камчатского края в разрабатываемую федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»; - в адрес Минвостокразвития России в соответствии с запросом Минвостокразвития России от 25.12.2013 № 5556-2.4.20 (письмо Минэкономразвития Камчатского края от 09.01.2014 № 37.08/10). В целях реализации основных направлений социально-экономического развития Камчатского края на 2014-2014 годы и на период до 2025 года разработаны мероприятия проекта ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Госпрограмма утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.03.2013 №466-р, ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 06.12.2013 №1128). Программными документами предусмотрено развитие инфраструктуры, отраслей экономики, социальной сферы обеспечивающих повышение эффективности экономики и создание условий для комфортного проживания населения на территории Камчатского края. 2014 год (на 20.07.2014) Приоритетный инвестиционный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский – Мильково; Мильково – Ключи – Усть-Камчатск» включен в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (постановление Правительства Российской Федерации от 06.12.2013 № 1128) в состав мероприятия предусмотренного ФЦП «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Петропавловск-Камчатский-Мильково-Ключи-Усть-Камчатск, Анавгай –Палана» с общим объемом финансирования за счет всех источников в размере 4 741,8 млн рублей на период до 2017 года. 2014 год (на 20.01.2015) Приоритетный инвестиционный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский – Мильково; Мильково – Ключи – Усть-Камчатск» включен в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (постановление Правительства Российской Федерации от 06.12.2013 № 1128) в состав мероприятия «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Петропавловск-Камчатский-Мильково-Ключи-Усть-Камчатск, Анавгай–Палана» с общим объемом финансирования за счет всех источников в размере 4 741,8 млн рублей на период до 2017 года. В рамках данного мероприятия в 2012 году начата реконструкция участка автомобильной дороги Мильково – Ключи - Усть-Камчатск км 263-км 267 с тремя мостовыми переходами общей протяженностью 3,124 км, в том числе искусственные сооружения 567,7 п. м. Ввод в эксплуатацию данного участка позволит ликвидировать последний транспортный разрыв от Петропавловска-Камчатского через с. Мильково, Ключи до Усть-Камчатска. В ноябре 2014 года на данном участке открыт технический проезд. В 2015 году предстоит построить подъезды к мосту по территории поселка Ключи, выполнить элементы благоустройства. Срок завершения работ – 2015 год. В течение 2014 года ежеквартальная отчетная информация о реализации приоритетного инвестиционного проекта Камчатского края «Газоснабжение Камчатского края (срок реализации 2010-2015 гг.)» по установленной форме направлялась Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края в адрес Минэнерго России и Минвостокразвития России. 2015 год (на 20.07.2015) Приоритетный инвестиционный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский – Мильково; Мильково – Ключи – Усть-Камчатск» включен в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (постановление Правительства Российской Федерации от 06.12.2013 № 1128) в состав мероприятия «Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Петропавловск-Камчатский-Мильково-Ключи-Усть-Камчатск, Анавгай–Палана» с общим объемом финансирования за счет всех источников в размере 4 741,8 млн. рублей на период до 2017 года. Проектами предусмотрено приведение участков автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково к нормативным параметрам путем перевода покрытия из переходного типа в асфальтобетонное. Строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана приведет к развитию опорной сети автомобильных дорог Камчатского края, а также создаст предпосылки для устройства автомобильного дорожного маршрута в направлении общероссийской сети автомобильных дорог. Ход реализации проекта - за период реализации проекта (2014г.) введено 42,027 км и 339,050 п.м. построенных участков автодорог (автозимник продленного действия Анавгай - Палана на участке км 308 -км 350), что сделало возможным проезд автотранспорта в благоприятные периоды в течение года (по погодно‐климатическим условиям) между с. Тигиль и п. Паланой с общей протяженностью маршрута 200 км. В настоящее время проходит реконструкция объектов: 1) автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 263 - км 267, проектом которой предусмотрено сооружение мостов через р.Камчатка длиной 564,7 п.м., при этом ликвидируется последняя паромная переправа на этом маршруте. По причине невыполнения подрядчиком обязательств по государственному контракту ввод объекта перенесен с 2014 года на 3 квартал 2015 года. Ввод в эксплуатацию данного участка позволит ликвидировать последний транспортный разрыв от Петропавловска-Камчатского через с. Мильково, Ключи до Усть-Камчатска. 2) автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково участок км 249-км 260 (10,56 км) с заменой щебеночно-гравийного покрытия на асфальто-бетонное. Планируемый ввод объекта 3 кв. 2015 г. 3) строительство мостового перехода через р.Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск (128,9 п.м / 2,2 км) с заменой моста, находящегося в неудовлетворительном состоянии. Планируемый ввод объекта 4 кв. 2016 г. 4) автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участках км 106 - км 112 (доведение технических параметров существующего участка дороги до параметров III категории, реконструкция моста с доведением грузоподъемности моста до нормативной, замена ж/б труб на металлические гофрированные). Планируемый ввод объекта 4 кв.2016 г. Послеполучения положительного заключения государственной экспертизы планируется начать реконструкцию автодороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участках км 152 - км 170, км 231 - км 249, а также строительство автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 230 - км 240. Ежеквартальная отчетная информация о реализации приоритетного инвестиционного проекта Камчатского края «Газоснабжение Камчатского края (срок реализации 2010-2015 гг.)» по установленной форме направляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края в адрес Минэнерго России и Минвостокразвития России. В рамках реализации проекта: - завершено строительство объекта «Газопровод межпоселковый от АГРС-1, АГРС-2 Елизовского района до ТЭЦ-2 городского округа Петропавловск-Камчатский Камчатского края». Протяженность – 30,2 км. - переведена на газ ТЭЦ-2 Петропавловск-Камчатского городского округа. - введен в эксплуатацию «Газопровод распределительный от ТЭЦ-2 до ТЭЦ-1 г. Петропавловск-Камчатский», протяженностью – 8,8 км. - переведена на газ ТЭЦ-1 Петропавловск-Камчатского городского округа. - завершено строительство объекта «Газопровод межпоселковый АГРС-2 Елизовского района - Краевая больница - Комплекс жилых и служебных зданий - Котельная № 1 Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края» Протяженность – 8,18 км. - окончен I этап реконструкции котельной №1 Петропавловск-Камчатского городского округа. В 2014 году: - завершено строительство линейной части газопровода «Газопровод межпоселковый ГРС Елизово – г. Елизово (объекты теплоэнергетики) Елизовского района Камчатского края». Ведется работа по оформлению документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. - завершено строительство линейной части газопровода «Газопровод межпоселковый до п. Двуречье – п. Красный – п. Нагорный – п. Новый – п. Пионерский – п. Светлый – п. Крутобереговый Елизовского района Камчатского края». Ведется работа по оформлению документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. - завершено строительство линейной части газопровода «Газопровод межпоселковый от г. Елизово до р.п. Вулканный – с. Сосновка – с. Николаевка Елизовского района Камчатского края». Ведется работа по оформлению документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. - Завершаются работы по реконструкции котельных №2, №4 в Елизовском городском поселении. - Завершено строительство объектов: «Котельная «Очистные сооружения»» «Котельная Луговая»» в п. Пионерский Елизовского муниципального района, сроки ввода объектов в эксплуатацию затягиваются в связи с отсутствием «ГРС Елизово». |
| 4. | Разработка краевой программы развития на 2014 - 2018 годы и основных направлений развития на период до 2025 года с учетом необходимости повышения уровня защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий | IV квартал 2012 г. Исполнено. | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края, иные исполнительные органы государственной власти Камчатского края | В целях необходимости повышения уровня защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий разработана и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 20 сентября 2012 г. N 428-П ДКЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае на 2013-2015 годы" с общим объемом финансирования 157,062 млн рублей. Мероприятиями Программы предусматривается предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов, совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения (создание системы фото- и видео фиксации). |
| 5. | Подготовка предложений в Минрегион России о формировании условий ценовой и тарифной политики, обеспечивающих конкурентоспособность продукции, товаров и услуг, производимых на территории Дальнего Востока и Байкальского региона предприятиями всех видов транспорта, предприятиями электро- и теплоэнергетики, связи, жилищно-коммунального хозяйства, организациями и учреждениями социальной сферы | III квартал 2012 г. Исполнено. | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края, Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края, иные исполнительные органы государственной власти Камчатского края | Предложения Камчатского края об особых условиях ценовой и тарифной политики направлены в составе предложений по ускоренному развитию Камчатского края (исх. № 01-2153 от 01.06.2012) в адрес заместителя полномочного представителя Президента РФ в ДФО А.Б. Левинталя для представления их в Минрегион России. Предложения подготовлены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596, в целях подготовки предложений по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока. |
| 6. | Подготовка предложений в Минрегион России о внесении изменений в перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 г. № 536-р | III квартал 2011 г. В данный перечень включены все коренные малочисленные народы, проживающие в Камчатском крае. | Министерство по делам Корякского округа и территориям традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера | Предложения в Минрегион России о внесении изменений в перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 г. № 536-р не направлялись. В данный перечень включены все коренные малочисленные народы, проживающие в Камчатском крае (алеуты, алюторцы, ительмены, камчадалы, коряки, чукчи, эвены). |
| 7. | Подготовка предложений в Росрыболовство о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части предоставления представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации квот на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в районе их проживания | II квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | В адрес Федерального агентства по рыболовству направлены предложения по совершенствованию федерального законодательства в сфере рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (20.04.2011). |
| 8. | Подготовка предложений в Минрегион России в план мероприятий по реализации в 2012 - 2015 годах (второй этап) Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 132-р | III квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство по делам Корякского округа и территориям традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера | 2011 год. На втором этапе Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации предусматривается продолжить осуществление мероприятий по созданию условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера. В Камчатском крае действует КДЦП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на 2010-2012 годы». Министерством по делам Корякского округа и территориям традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера предложения в Минрегион не направлялись, а подготовлена Концепция устойчивого развития Северных территорий Камчатского края на 2012-2017 годы и на период до 2025 года. Данная концепция представлена Губернатором Камчатского края в Администрацию Президента РФ в сентябре 2011 года. Концепция устойчивого развития Северных территорий Камчатского края на 2012 - 2017 годы и на период до 2025 года утверждена Распоряжением Правительства Камчатского края от 30.01.2012 года №33-РП. 2012 год. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2012 № 1906-р утвержден план мероприятий по реализации в 2012 -2015 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 132-р. В соответствии с п. 4 распоряжения Прави-тельства Российской Федерации от 12 октября 2012 г. № 1906-р Министерством по делам КО и ТТП КМНС совместно с ИОГВ Камчатского края разработан проект регионального плана мероприятий по реализации в 2012-2015 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Камчатском крае, который направлен заместителю Председателя Правительства Камчатского края В.Т. Броневич (исх. 2309 от 28.11.2012). В соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 09.11.2012 № 207 «О структуре ИОГВ Камчатского края» в связи с реорганизацией Министерства по делам КО и ТТП КМНС полномочия в сфере обеспечения прав и интересов коренных малочисленных народов Севера возложены на Агентство по внутренней политике Камчатского края. Министерством по делам КО и ТТП КМНС разработана ДКЦП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на 2013-2015 годы», которая утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 16.10.2013 № 473-П. Цель Программы – создание условий для устойчивого развития КМНС, проживающих в Камчатском крае. |
| 9. | Подготовка предложений в Минэкономразвития России о создании портовых особых экономических зон на территории Сахалинской области, Камчатского и Приморского краев | III квартал 2011 г. На исполнении. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Министерство рыбного хозяйства Камчатского края, Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | - Проводится мониторинг ситуации по созданию ОЭЗ в Российской Федерации. - Осуществляется взаимодействие по вопросам создания портовой ОЭЗ с Министерством рыбного хозяйства Камчатского края, Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края. - Проводится консультирование по вопросам создания и функционирования ОЭЗ. - В рамках рабочих встреч с Министром рыбного хозяйства Камчатского края обсуждались вопросы по вероятным нерациональным таможенным издержкам потенциальных резидентов ПОЭЗ, которые возникнут в режиме свободной таможенной зоны в отношении деятельности, не связанной с экспортом и импортом товаров и услуг. - Вопрос о проблемах и перспективах создания ОЭЗ в Камчатском крае рассмотрен на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае 24.02.2012 г. - По итогам заседания Инвестиционного совета и в целях исполнения поручения заместителя Председателя Правительства России Д.Н. Козака от 25.01.2012 № ДК П13-310 в части создания ПОЭЗ в Камчатском крае, а также в связи с определением критериев для создания ОЭЗ в Российской Федерации (впоследствии утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012г. N 398) направлены запросы в Минэкономразвития России (от 23.03.2010 г № 03-772, от 04.04.2012 № 03-913) о соответствии реализованных в Камчатском крае проектов по строительству Мутновской ГеоЭС и газоснабжению критерию успешного опыта реализации крупных инвестиционных проектов, об особенностях режима свободной таможенной зоны в ПОЭЗ, о перспективах развития рыбопереработки и Севморпути. Получен ответ Заместителя Министра экономического развития России от 27.04.2012 № 8095-ОС/Д25м. - Во исполнение п. 3.5.2 протокола Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» от 16.05.2012 в Минэкономразвития России направлено (от 26.06.2012 № 03-1642) предложение о внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» в части уточнения порядка таможенного контроля в ПОЭЗ. - В рамках продолжения проработки вопроса о создании ПОЭЗ на территории Камчатского края в адрес Минэкономразвития России направлены письма о дополнительном информировании Правительства Камчатского края о преимуществах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 28.07.2012 №132-ФЗ (от 11.09.2012 №03-2262) и предложения о привлечении Минвостокразвития России к совместной работе по обоснованию проекта формирования межрегио-нальных кластеров ОЭЗ в ДФО и Прибайкальском регионе (от 19.09.2012 № 03-2330). - Подготовлены предложения в адрес руководителя рабочей группы по совершенствованию законодательства об особых экономических зонах Российской Федерации, депутата Государственной Думы С.В. Кривоносова для использования в работе по совершенствованию законодательства (направлены на согласование и утверждение заместителю Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота). 2013 год. Письмом от 22.02.2013 № 37/199 Директор Департамента ОЭЗ и проектов регионального развития Минэкономразвития России проинформирован о негативной тенденции, складывающейся в связи с ликвидацией механизмов, обеспечивающих закрепление приоритетного права на вылов водных биологических ресурсов за предприятиями соответствующего субъекта Российской Федерации, о перерегистрации в другие регионы 11 камчатских предприятий, с потерей ресурсного обеспечения экономики Камчатки на 69 тыс. т. Что без принятия специальных федеральных мер, не только снижается потенциал для организации ПОЭЗ биоресурсной направленности, но утрачивается экономическая основа жизнедеятельности населения в Камчатском крае. В связи с включением Камчатского края в перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых допускается создание зон территориального развития (далее – ЗТР), утвержденный постановлением Правительства России от 10.10.2013 № 326, распоряжением Правительства Камчатского края от 16.09.2013 № 440-рп утвержден План мероприятий по созданию зоны территориального развития в Камчатском крае (далее – План ЗТР). В связи с отсутствием потенциальных инвесторов, заинтересованных в создании ПОЭЗ, администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа принято решение об участии в подготовке заявки на создание ЗТР (12.08.2013 № 01-01-01-/2551/1). Согласно Плану ЗТР утверждение актуализированной Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года запланировано в декабре 2014 г. Вопрос о включение в ее структуру ЗТР и ОЭЗ прорабатывается. Учитывая требования федерального законодательства об ОЭЗ и ЗТР, при включении в Стратегию положения о создании ЗТР в Петропавловск-Камчатском городском округе, создание ПОЭЗ может быть предусмотрено не ранее истечения срока действия ЗТР (12 лет, 2027 год). Министерством рыбного хозяйства Камчатского края совместно с Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края проведена работа по определению потенциальных резидентов-инвесторов, имеющих намерения по реализации в регионе проектов в сфере портовой деятельности. Необходимая информация, касающаяся создания ПОЭЗ размещена на официальном сайте исполнительных органов государственной власти. Кроме того, предложения об участии направлены в адрес руководителей крупных предприятий рыбохозяйственного комплекса. По состоянию на отчетную дату обращений от заинтересованных организаций не поступало. В соответствии с п.п. 4.3. Протокола выездного совещания Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Дальневосточного федерального округа, и руководителями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти от 21 ноября 2013 года, г. Магадан, Минтрансу России (Соколову М.Ю.) предусмотреть дополнительные меры, направленные на модернизацию транспортной и портовой инфраструктуры российской части Арктики и восточного сектора Северного морского пути в том числе: - разработать перечень базовых портов на трассе Северного морского пути, включающий порты Певек и Провидение (Чукотский автономный округ), а также в качестве опорных – морской порт Петропавловск-Камчатский и морской порт Мурманск (начальная и конечная точка Северного морского пути). Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края подготовлено письмо Губернатора Камчатского края В.И. Илюхина на имя Ю.П. Трутнёва (исходящий от 31.12.2013 № 01-5940) с просьбой об оказании поддержки предложениям Правительства Камчатского края, направленным на реализацию решения совещания Совбеза от 21.11.2013 по включению в перечень базовых портов на арктической трассе в качестве опорного – морской порт Петропавловск-Камчатский и включению мероприятий по развитию морской транспортной инфраструктуры в акватории Авачинской губы в государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года». 2014 год (на 20.07.2014). По итогам проведенной Министерством рыбного хозяйства Камчатского края работы по определению потенциальных резидентов-инвесторов для включения в состав предварительного реестра частных инвестиционных проектов, реализация которых может обеспечить создание ЗТР (ОЭЗ, ТОСЭР) 5 рыбохозяйственных организаций выразили свою заинтересованность. В настоящее время специалисты Министерства рыбного хозяйства Камчатского края принимают участие в работе исполнительных органов государственной власти Камчатского края по созданию в регионе Глобально конкурентоспособной ТОСЭР «Камчатка» портово-промышленного типа (включая создание опорного порта на Северном морском пути). Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края, совместно с ОАО «Корпорация развития Камчатского края», Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края разработан и представлен для рассмотрения Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока проект концепции создания территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» портово-логистического типа (далее – ТОСЭР «Камчатка»). В июне 2014 года разработанный проект концепции ТОСЭР «Камчатка» представлен заместителю Председателя Правительства Российской Федерации - Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутневу в ходе визита в Камчатский край. Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутневым даны поручения Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, другим федеральным органам власти произвести всестороннюю оценку, оказать содействие в актуализации и детализации проекта. В настоящий момент проводятся мероприятия по всесторонней оценке, актуализации и детализации проекта концепции ТОСЭР «Камчатка» в рабочем порядке. Кроме того, в целях создания благоприятных условий для развития ТОСЭР «Камчатка» Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края подготовлено письмо Губернатора Камчатского края В.И. Илюхина на имя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта России А.А. Давыденко о перераспределении бюджетных инвестиций, с последующим возмещением, предусмотренных на мероприятия федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" «Строительство причала в портопункте Оссора» (649,5 млн. рублей), «Реконструкция портового пункта в с. Усть-Хайрюзово» (513,69 млн. рублей), «Реконструкция портового пункта в пос. Палана» (473,9 млн. рублей) на мероприятие федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» «Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Петропавловск-Камчатский (укрепление сейсмоустойчивости), Камчатский край» (исх.08-2463 от 26.05.14). Одновременно, в дополнении к вышеизложенному, в развитии реализации идеи создания ТОСЭР «Камчатка», в целях исполнения решений, принятых на совещании у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 23.04.2014 в городе Магадан, Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края подготовлено письмо Губернатора Камчатского края В.И. Илюхина на имя Министра сельского хозяйства России Н.В. Фёдорова с предложением рассмотреть вопрос о передаче причальных сооружений находящихся на правах хозяйственного ведения Петропавловск-Камчатского филиала ФГУП «Нацрыбресурс», расположенных в границах морского порта Петропавловск-Камчатский, в собственность Камчатского края. В месте с тем, учитывая технический износ причалов, составляющий от 30% до 40%, предложено предусмотреть выделение средств из федерального бюджета в размере 4,5 миллиардов рублей (письмо ФГУП «Нацрыбресурс» от 27.05.2014 № НРР-08/593), для проведения восстановительных работ (исх. 191/14 от 09.06.2014). 2014 год (на 20.01.2015 года) В соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 № Пр-3086, Протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 05.02.2014 № ДМ-П16-8пр, Протоколом заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе от 16.04.2014 субъектам Дальневосточного федерального округа и Восточной Сибири поручено обеспечить создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и сформировать необходимую инфраструктуру. В результате вышеуказанной работы в предварительный список дальневосточных ТОСЭР от Камчатского края вошел проект по созданию ТОСЭР «Камчатка». В настоящее время Правительством Камчатского края подана заявка на отбор пилотных ТОСЭР для финансирования в 2015-2017 годах. 2015 год (на 20.07.2015 года) В соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 № Пр-3086, Протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 05.02.2014 № ДМ-П16-8пр, Протоколом заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе от 16.04.2014 субъектам Дальневосточного федерального округа и Восточной Сибири поручено обеспечить создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и сформировать необходимую инфраструктуру. 1. Минэкономразвития Камчатского края совместно с Минвостокразвития России, Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства» (далее – НИСИПП) проведена работа по комплексному исследованию возможностей и целесообразности создания ТОР «Камчатка». 2. Сформирован перечень земельных участков, на которых будет осуществляться создание ТОР «Камчатка», общей площадью 4243 Га. 3. Определен перечень объектов инфраструктуры, необходимых для функционирования ТОР «Камчатка». 4. Подготовлено Технико-экономическое обоснование создания инфраструктуры ТОР «Камчатка». 5. Определены источники финансирования планируемых к созданию объектов инфраструктуры и организации, создающие и обеспечивающие дальнейшую эксплуатацию соответствующих объектов. 6. Определены якорные и потенциальные (перспективные) резиденты ТОР «Камчатка». С якорными резидентами заключены соглашения о готовности реализовать на территории планируемой ТОР инвестиционные проекты, соответствующие специализации ТОР, с общим объемом инвестиций не менее 28 101 млн. рублей. 7. На правительственной подкомиссии утвержден Проект территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка». 8. Подготовлен проект постановления Правительства РФ «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка». |
| 10. | Реализация комплекса мероприятий по поддержке и развитию рыбохозяйственного комплекса с учетом особенностей Дальнего Востока и Байкальского региона (подготовка информации о ходе реализации в Росрыболовство) | III квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | Информация о реализации Правительством Камчатского края мероприятий по поддержке и развитию регионального рыбохозяйственного комплекса Камчатского края и достигнутых результатах его работы направлялась в Федеральное агентство по рыболовству в рамках обоснования предложений региона по расширению зон прибрежного рыболовства, а также непосредственно представлена в Доклад Министра рыбного хозяйства в ходе заседаний Правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, проходившего в Петропавловск-Камчатском в августе 2011 года. 22 февраля 2012 г. N 162 утверждено Постановление Правительства РФ "Об определении районов исключительной экономической зоны Российской Федерации и континентального шельфа Российской Федерации, в которых допускается осуществление прибрежного рыболовства". |
| 11. | Подготовка предложений в Минприроды России в комплекс мер по развитию и поддержке горнодобывающей промышленности Дальнего Востока и Байкальского региона | III квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Подготовлены и направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации предложения для включения комплекс мер по развитию и поддержке горнодобывающей и металлургической промышленности Дальнего Востока и Байкальского региона (исх. от 07.06.2011 №26-07-1202). |
| 12. | Реализация мер по стимулированию геолого-разведочной деятельности на территории Камчатского края (подготовка информации о ходе реализации в Минприроды России) | Ежегодно III квартал На исполнении. | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2011 год. Утверждена 07.12.2009 N 474-П долгосрочная краевая целевая программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края на 2010-2012 годы». В целях оценки потенциала минерально-сырьевой базы Камчатского края, определения приоритетных направлений недропользования и обеспечения оптимальных условий для устойчивого развития горнопромышленного комплекса региона распоряжением Правительства Камчатского края от 31.03.2011 № 139-РП утверждена «Стратегия развития добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года». В целях выработки единой государственной политики в области геологического изучения недр и развития горнодобывающей и перерабатывающей промышленности в Камчатском крае постановлением Губернатора Камчатского края от 01.06.2011 № 112 образован горнопромышленный Совет при Губернаторе Камчатского края. В соответствии с решением заседания № 1 горнопромышленного Совета при Губернаторе Камчатского края, в целях совместного контроля за эффективностью недропользования в Камчатском крае и улучшения взаимодействия при осуществлении Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края, Управлением по недропользованию по Камчатскому краю и Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю своих функций и полномочий Межведомственным соглашением от 29.07.2011 актуализирована Межведомственная комиссия по оценке эффективности недропользования в Камчатском крае. Постановлением Правительства Камчатского края от 17.11.2011 № 538-РП образована рабочая группа по корректировке и координации государственных целевых программ для опережающего создания объектов инфраструктуры горнодобывающей промышленности, в которую вошли представители исполнительных органов государственной власти Камчатского края. 2012 год. В целях обеспечения геологического изучения, развития минерально-сырьевой базы Камчатского края и рационального использования недр, реализованы мероприятия ДКЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края на 2010-2012 годы», утверждённой постановлением Правительства Камчатского края от 07.12.2009 № 474-П; а также разработана и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.10.2012 № 479-П на очередной пятилетний период ДКЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края на 2013-2017 годы». На основе мониторинга выполнения мероприятий «Стратегии развития добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года», утверждённой распоряжением Правительства Камчатского края от 31.03.2011 № 139-РП (далее – Стратегия), всестороннего анализа изменившихся экономических условий в Камчатском крае, Российской Федерации и в мире в целом, а также переоценки приоритетов экономики края, количественной оценки инфраструктурных потребностей и потребностей в трудовых ресурсах для развития горной промышленности, образована рабочая группа по анализу и корректировке основных направлений Стратегии, начата работа по её актуализации. В целях защиты интересов предприятий Камчатского края по добыче теплоэнергетических вод по решению горнопромышленного Совета при Губернаторе Камчатского края, утверждённого постановлением Губернатора Камчатского края от 01.06.2011 № 112, образована межведомственная рабочая группа для проработки вопросов по внесению изменений в федеральное законодательство в части сбросов использованных термальных вод, целью которой является в том числе и разработка перечня водных объектов, природный фон которых сформирован с учётом природных особенностей Камчатского края и для которых необходимо установить региональные нормативы качества вод и нормативы воздействия на них. В целях обеспечения функционирования государственной системы лицензирования Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края разработан и направлен на согласование в Роснедра Перечень участков недр местного значения по Камчатскому краю, предполагаемых для выставления на аукционы на право пользования недрами в 2013 году. 2013 год. По итогам проведенного заседания членами Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» выработаны совместные предложения по стимулированию геологоразведочной деятельности на территории Дальнего Востока и Байкальского региона для направления в Минприроды России, Федеральное агентство по недропользованию, Минвостокразвития Российской Федерации и профильный комитет Государственной Думы Российской Федерации (протокол №5 от 20.11.2013 г.). Кроме того, органами исполнительной власти субъектов Дальнего Востока и Забайкалья рекомендовано продолжить работу по формированию благоприятного инвестиционного климата и стимулированию геологоразведочной деятельности в регионе, а также разработать и утвердить региональные механизмы стимулирования геологоразведочной деятельности. 2014 год (на 25.01.2015) Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации следующие предложения по включению в комплекс мер по стимулированию геологоразведочной деятельности на территории Дальнего Востока: 1.1.Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность внесения изменений в статьи 104 и 106 Лесного Кодекса Российской Федерации и распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-Р (исх. № 26.02/310 от 06.02.2014). 1.2.Правительству Российской Федерации актуализировать Положение о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 № 118, с учетом внесенных изменений в Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (исх. № 26.02/311 от 06.02.2014). 1.3.Правительству Российской Федерации разработать нормативный правовой акт, регламентирующий порядок определения суммы сбора за участие в конкурсах или аукционах на право пользования участками недр (исх. № 26.02/311 от 06.02.2014). |
| 13. | Подготовка предложений в Рослесхоз в комплекс мер по поддержке лесопромышленного комплекса Дальнего Востока и Байкальского региона с учетом необходимости стимулирования глубокой переработки и воспроизводства лесных ресурсов, в том числе искуственного, строительства лесовозных дорог, внедрения современных («щадящих») технологий заготовки древесины | III квартал 2011 г. Исполнено. | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | В целях разработки комплекса мер по поддержке лесопромышленного комплекса Дальнего Востока и Байкальского региона с учетом необходимости стимулирования глубокой переработки и воспроизводства лесных ресурсов, в том числе искуственного, строительства лесовозных дорог, внедрения современных («щадящих») технологий заготовки древесины в адрес руководителя Рослесхоза В.Н. Маслякова направлены предложения по поддержке лесопромышленного комплекса на примере Камчатского края (исх. от 21.07.2011 года №239). |
| 14 | Подготовка предложений в Минсельхоз России в комплекс мер по повышению эффективности агропромышленного комплекса на территории Дальнего Востока и Байкальского региона | III квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | 28 октября 2011 года №07/758-2068 в адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации направлены предложения по повышению эффективности сельского хозяйства, обеспечению устойчивого развития сельских территорий на федеральном уровне. |
| 15. | Подготовка предложений в Минрегион России в комплекс мер по развитию строительного комплекса на территории Дальнего Востока и Байкальского региона | III квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство строительства Камчатского края | Письмом от 21.07.2011 года №07-3002 направлены предложения в Минрегион России по Плану мероприятий «Разработка комплекса мер по развитию строительного комплекса на территории Дальнего Востока и Байкальского региона». |
| 16. | Подготовка предложений в Минэнерго России в комплекс мер по развитию нефтегазохимической промышленности на территории Дальнего Востока и Байкальского региона | III квартал 2011 г. На исполнении | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края | Распоряжением Правительства Камчатского края № 289-РП от 24.06.2011 утверждена Программа газификации Камчатского края на 2011-2015 гг., в процессе реализации которой принято решение об использовании попутного газового конденсата. Технико-экономическая оценка вариантов переработки и реализации стабильного конденсата показывает целесообразность его использования в качестве моторного топлива на внутреннем рынке Камчатского края. Тем не менее, в настоящее время реализация проекта по строительству установки для получения моторных топлив в Камчатском крае находится в стадии бизнес-идеи, поэтому предложения в Минэнерго России от Правительства Камчатского края для включения в комплекс мер по развитию нефтегазохимической промышленности на территории Дальнего Востока и Байкальского региона не направлялись. |
| 17. | Подготовка предложений в Минэнерго России в комплекс мер по созданию инфраструктуры для транспортировки углеводородного сырья с учетом развития и размещения производств по глубокой переработки нефти и природного газа на территории Дальнего Востока и Байкальского региона | III квартал 2011 г. На исполнении | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края | 2012 год. В связи с тем, что в настоящее время на территории Камчатского края не определена перспектива развития и размещения производств по глубокой переработки нефти и природного газа, предложения в Минэнерго России от Правительства Камчатского края для включения в комплекс мер по созданию инфраструктуры для транспортировки углеводородного сырья с учетом развития и размещения производств по глубокой переработки нефти и природного газа на территории Дальнего Востока и Байкальского региона не направлялись. 2013 год. Проект перевода энергетики края на газовое топливо базируется на использовании ресурсов четырех открытых на западном побережье Камчатки газоконденсатных месторождений (Нижне-Квакчикского, Кшукского, Средне-Кунжикского и Северо-Колпаковского) с суммарными запасами газа около 16 млрд м3 и конденсата 0,529 млн т. Имеющиеся расчеты свидетельствуют о том, что запасы только Нижне-Квакчикского и Кшукского месторождений обеспечат стабильный уровень добычи газа в необходимых объемах на период не менее 15 лет. Включение в разработку Средне-Кунжикского и Северо-Колпаковского месторождений существенным образом повысить степень обеспеченности ресурсами не позволит. В последующем для поддержания проектного уровня отбора газа потребуется ввод в эксплуатацию новых месторождений. Поэтому, для дальнейшего наращивания запасов природного газа требуется проведение поисково-разведочных работ. На основании вышеизложенного в настоящее время на территории Камчатского края не определена перспектива развития и размещения производств по глубокой переработки нефти и природного газа, поэтому предложений в Минэнерго России от Правительства Камчатского края для включения в комплекс мер по созданию инфраструктуры для транспортировки углеводородного сырья с учетом развития и размещения производств по глубокой переработки нефти и природного газа на территории Дальнего Востока и Байкальского региона не поступало. |
| 18. | Реализация проектов в области газификации на территории Камчатского края в соответствии с генеральными схемами газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации (подготовка информации о ходе реализации в Минэнерго России) | Ежегодно III квартал На исполнении. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2011 год. - В рамках реализации Программы газификации Камчатского края на период до 2015 года, в соответствии с генеральной схемой газоснабжения и газификации Камчатского края в августе 2010 года завершено строительство магистрального газопровода из Соболевского района до г. Петропавловска-Камчатского протяженностью 392 км и межпоселкового газопровода от Елизовского района до ТЭЦ-2 протяженностью 30,9 км. В сентябре 2011 года осуществлен перевод Камчатской ТЭЦ-2 на природный газ. - Ведутся работы по согласованию и утверждению Актов выбора земельных участков под строительство межпоселковых объектов газификации Елизовского района. 2012 год. - В сентябре 2012 года осуществлен перевод Камчатской ТЭЦ-1 на природный газ. - Осуществляется строительство газового модуля мощностью 30 МВт на площадке котельной №1 г. Петропавловска-Камчатского и ведутся подготовительные работы к строительству межпоселковых газопроводов и объектов газификации Елизовского района. 2013 год (на 20.07.2013). Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 22 сентября 2007 года № Пр-1680 и решений совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубкова от 21 сентября 2007 года № ВЗ-П11-2пр ОАО «Газпром» реализован инвестиционный проект «Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь – газоснабжение г. Петропавловска - Камчатского. Магистральный газопровод УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ-АГРС г. Петропавловска-Камчатского» со сроком ввода в эксплуатацию 1 сентября 2010 года Газификация Камчатского края осуществляется в соответствии со следующими документами: - «Генеральная схема газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации. Камчатский край»; - «Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года», утверждена распоряжением Правительства Камчатского края от 17.11.2010 № 561-РП; - Программа газификации Камчатского края, утверждена распоряжением Правительства Камчатского края от 24.06.2011 №289-РП; - «Программа развития газоснабжения и газификации Камчатского края на 2012-2015 годы» (март 2012 года); - «Планы-графики синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации» на 2011, 2012, 2013 годы по Камчатскому краю; В рамках исполнения Программы газификации Камчатского края в период 2010-2013 годов реализованы следующие мероприятия: «Газопровод межпоселковый от АГРС-1, АГРС-2 Елизовского района до ТЭЦ-2 городского округа Петропавловск-Камчатский Камчатского края»; сентябрь 2010; 30,2 км. Газификация Камчатской ТЭЦ-2; сентябрь 2012; 313 млн. м3 в год. «Газопровод распределительный от ТЭЦ-2 до ТЭЦ-1 г. Петропавловск-Камчатский»; октябрь 2012; 8,8 км. Газификация Камчатской ТЭЦ-1; октябрь 2012; 116 млн. м3 в год. «Газопровод межпоселковый АГРС-2 Елизовского района - Краевая больница - Комплекс жилых и служебных зданий - Котельная № 1 Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края»; декабрь 2012; 8,18 км. I этап реко; струкции котельной №1 Петропавловск-Камчатского городского округа, - строительство нового энергоблока мощностью 38 МВт апрель 2013; 15,052 млн. м3 куб. в год. 2013 год. В 2013 году профинансировано из средств краевого бюджета на реализацию мероприятий по газификации: тыс. руб. Разработка схем газоснабжения и газификации населенных пунктов Елизовского муниципального района; 18 000,000. Строительство котельной на ул. Советска; в с. Николаевка Елизовского района Камчатского края 99 180,392. Проектирование газоугольной котельной в с. Сосновка Елизовского района Камчатского края; 558,600. Проектирование газодизельных котельных в Пионерском сельском поселении Елизовского района Камчатского края; 3 194,525. Проектирование газоугольных котельных в Начикинском сельском поселении Елизовского района Камчатского края; 800,000. Разработка проектной документации для реконструкции с переводом на газ котельных № 6 и №20 Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района; 51 200,000. Строительство новой модульной автоматической котельной на газовом топливе № 1 "20 км" п. Нагорный Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района; 22 065,39. Строительство новой модульной автоматической котельной на газовом топливе №3 "16 км" п. Новый Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района; 12 923,846. Строительство новой модульной автоматической котельной на базе каталитической теплофикационной установки КТУ-4,5 Гкал № 1 п. Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района; 17 244,381. Проектирование автоматизированной котельной №1 на газовом топливе с учетом нагрузки котельной №2 в п. Раздольном Елизовского района Камчатского края; 6 990,12. Газификация с. Соболево; 37 331,130. Итого; 298 268,402. В ноябре 2013 года завершены работы по строительству внутрипоселковых газовых сетей в с. Соболево. Подведены трубы низкого давления к частным домам. По состоянию на 31.12.2013 года газифицированы дома 24 семей ветеранов Великой Отечественной Войны. Начато строительство котельной в с. Николаевка, завершение работ планируется в соответствии с контрактом в апреле 2014 года. В соответствии с Планом-графиком синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации по Камчатскому краю, в рамках обязательств, принятых на себя Правительством Камчатского края, к сентябрю 2014 года необходимо завершить строительство и обеспечить готовность к приему газа: - Котельных №2, №4, №6 и №20 Елизовского городского поселения; - Котельных №22 и №24 в Новоавачинском сельском поселении; - Котельных в с. Николаевка, с. Сосновка Николаевского сельского поселения; - 5 котельных в Пионерском сельском поселении. Для осуществления строительства, в 2013 году разработана проектная документация на данные объекты газификации. Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» в 2014 году запланированы средства на реализацию мероприятий по газификации в объеме 1 005,39239 млн руб. 2014 год (на 25.01.2015) Отчет о ходе реализации проекта в области газификации на территории Камчатского края направлен в адрес Заместителя Министра энергетики Российской Федерации А.Л. Текслера (исх. № 20.15-62/1-03 от 14.01.2015). |
| 19. | Подготовка предложений в Минэкономразвития России о мерах экономического стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, в целях повышения конкурентоспособности выпускаемой ими продукции и расширения рынков сбыта | III квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | В адрес заместителя полномочного представителя Президента РФ в ДФО А.Б. Левинталя направлены предложения о мерах экономического стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства, письмо от 04.10.2011 №01-4001. |
| 20. | Подготовка предложений в Минобрнауки России в комплекс мер по закреплению и привлечению высококвалифицированных и молодых специалистов (в том числе преподавателей и других специалистов социальной сферы) для работы на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. | III квартал 2011 г. Исполнено. | Агентство по занятости населения Камчатского края, Министерства образования и науки Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края | В Министерство образования и науки Российской Федерации направлены предложения в комплекс мер по закреплению и привлечению высококвалифицированных и молодых специалистов (в том числе преподавателей и других специалистов социальной сферы) для работы на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе (письмо от 29.08.2011 года №21-3606). |
| 21. | Разработка системы размещения межрегиональных центров телемедицины и санитарной авиации, совершенствование оказания экстренной медицинской помощи в отдаленных северных и труднодоступных районах Дальнего Востока и Байкальского региона | IV квартал 2011 Исполнено. | Министерство здравоохранения Камчатского края | В рамках ДКЦП «Модернизация здравоохранения Камчатского края на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 30.03.2011 №109-П, запланирована организация телемедицинской сети, направленной на создание единой программно-технической инфраструктуры службы рентгенологической диагностики на основе информационно-коммуникационных технологий и PACS/RIS систем, а также систем архивации и передачи изображения. Телемедицинская сеть предназначена для создания единого информационного пространства при обеспечении автоматизации задач управления медицинскими технологическими процессами в службах лучевой диагностики учреждений здравоохранения при осуществлении профилактических и диагностических обследований, организации телемедицинских консультаций, проведения углубленных и научных исследований, планировании хирургических вмешательств и прочих процедур. Приобретение оборудования и развертывание телемедицинской системы Камчатского края является частью государственного контракта от 13.12.2011г. № 118 на внедрение современных информационных систем в здравоохранение, заключенного Министерством здравоохранения Камчатского края и ЗАО «Крафтвейкорпорейшин ПЛС», стоимостью 123,9 млн. рублей сроком на 2011 – 2012 годы. В 2011 году для 4 учреждений: ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского», ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница», ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер», МБУЗ «Елизовская районная больница» закуплено необходимое оборудование на сумму 5,2 млн. рублей. Оборудование установлено в 17 учреждениях здравоохранения Камчатского края. |
| 22. | Реализация комплекса мер по повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи для жителей Камчатского края (подготовка информации о ходе реализации в Минздравсоцразвития России) | III квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство здравоохранения Камчатского края | Мероприятия по повышению доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи реализуются в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье». Высокотехнологичная медицинская помощь (далее ВМП) на территории Камчатского края не оказывается. Пациенты направляются на лечение в федеральные учреждения здравоохранения и учреждения здравоохранения других субъектов Российской Федерации, преимущественно ДВФО и Сибирского федерального округа, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. Ежегодно лечение получают около 1 тыс. человек, из них 100-120 детей. Обеспеченность жителей Камчатского края высокотехнологичной помощью значительно превышает показатели других регионов. На 2011 год Камчатскому краю выделено 618 квот на оказание ВМП, в связи с дополнительными обращениями и запросами, направленными Министерством здравоохранения Камчатского края в Минздравсоцразвития России, количество квот для Камчатского края увеличено до 1016. В 4-ом квартале 2011 года за счет дополнительных квот, выделенных жителям Камчатского края по запросам федеральных специализированных медицинских учреждений здравоохранения в Минздравсоцразвития России, высокотехнологичную помощь получили дополнительно 160 чел. По состоянию на 01.01.2012г. высокотехнологичную медицинскую помощь получили 1136 чел. План 2011 года выполнен на 100%. Кроме этого, в учреждениях здравоохранения субъектов РФ, на договорных условиях за счет средств краевого бюджета, пролечено 29 жителей Камчатского края. С целью реализации основных задач демографической политики Российской Федерации на лечение за пределы Камчатского края для реализации репродуктивных функций в 2011 году направлены 26 женщин, за 2010 год – 5 женщин. В рамках реализации долгосрочной краевой целевой «Безопасное материнство и детство на 2011-2013 годы» проведена процедура ЭКО 11 женщинам. В целях повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи осуществляются мероприятия по совершенствованию отбора на ВМП: повышение качества отбора больных для оказания ВМП, а также совершенствование лечебно-диагностических мероприятий при подготовке больных к направлению в федеральные учреждения здравоохранения для оказания ВМП; направление больных на проведение эндохирургических методов обследования за пределы Камчатского края за счет средств краевого бюджета, (на эти цели запланировано более 6000,0 тыс. руб.); оказание консультативной помощи жителям региона (в том числе детям) специалистами ведущих медицинских центров на территории Камчатского края (с 2011 года в рамках долгосрочной краевой целевой программы «Безопасное материнство и детство на 2011-2013 годы» предусмотрены денежные средства в объеме 2300,0 тыс. руб.); организация выездных консультаций специалистов федеральных учреждений здравоохранения, оказывающих ВМП, в учреждения здравоохранения Камчатского края. Средства, выделяемые из краевого бюджета на оказание жителям Камчатского края высокотехнологичной медицинской помощи (оплата проезда к месту лечения и обратно, компенсация расходов за лечение), ежегодно увеличиваются. В 2010 году выделено 29 624,89 тыс. руб., в 2011 году – 31 739,29 тыс. На 2012 год выделено 35 496,183 тыс. руб. |
| 23. | Создание современных перинатальных центров, оснащенных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированными кадрами, а также реконструкция детских больниц с включением их в сеть межрегиональной телемедицинской системы (подготовка информации о ходе реализации в Минздравсоцразвития России) | Ежегодно, 2012 – 2015 годы III квартал На исполнении. | Министерство здравоохранения Камчатского края | 2011 год. В рамках программы модернизации здравоохранения Камчатского края запланированы мероприятия, направленные на развитие внутри региональных телемедицинских технологий. В 2011 году с целью внедрения в учреждения детства современных информационных технологий израсходовано 10 912,1 тыс. руб. на приобретение необходимого оборудования, что составило 99,98% от плана (10 914,05 тыс. руб.). В 2011 году в учреждения здравоохранения закуплено необходимое оборудование, в том числе реанимационное, для оказания медицинской помощи матерям и новорожденным детям. В рамках этой работы в 2012 году будут формироваться акушерско-реанимационные бригады. Для обеспечения их деятельности в 2011 году 15 специалистов из числа акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологом, неонатологов и педиатров прошли курсы повышения квалификации по вопросам реанимации и выхаживания новорожденных, в том числе с экстремально-низкой массой тела. 2012 год. Строительство самостоятельного перинатального центра в Камчатском крае не планируется. На базе современного комплекса новой краевой больницы, строительство которого планируется завершить к 2017 году, будет организовано акушерское отделение высокого риска. В рамках программы модернизации здравоохранения Камчатского края запланированы мероприятия, направленные на развитие внутри региональных телемедицинских технологий. Создание межрегиональной телемедицинской сети планируется с 2013 года после ввода в эксплуатацию компьютерного оборудования и программного обеспечения в учреждениях здравоохранения края. На развитие детской медицины из средств программы модернизации здравоохранения Камчатского края за 2 года на развитие детской медицины направлено более 30% средств, освоено 25,3% (804,54 млн. руб.). С учетом дополнительно выделенных средств окончание мероприятий Программы планируется в 1-м полугодии 2013 года. Отчет в Минздрав России направлен 18 января 2013 года №21.09/297. 2013 год В бюджете Камчатского края на 2014 год предусмотрено 60 млн рублей для разработки проектно-сметной документации на строительство Перинатального центра в г. Петропавловске-Камчатском. Главным распорядителем данных средств является Министерство строительства Камчатского края. 2014 год (на 25.01.2015) В рамках государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы» (подпрограмма 9. Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края) в 2014 году начаты работы по формированию земельного участка (оформление акта выбора) для строительства Перинатального центра в Петропавловск-Камчатском городском округе. В 2015 году в рамках указанной программы в краевом бюджете предусмотрено 15 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство Перинатального центра в Петропавловске-Камчатском городском округе. Главным распорядителем данных средств является Министерство строительства Камчатского края. |
| 24. | Создание системы медико-профилактических мер по сохранению и укреплению здоровья работающего населения Камчатского края, снижению негативного влияния вредных условий труда (подготовка информации о ходе реализации в Минздравсоцразвития России) | Ежегодно, 2011 – 2013 годы III квартал Исполнено. | Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2011 год. Реализация осуществляется в рамках ПНП «Здоровье», а также текущей деятельности учреждений здравоохранения Камчатского края, и включает ряд мероприятий по сохранению и укреплению здоровья работающего населения: - дополнительная диспансеризация работающих граждан, направленная на раннее выявление социально-значимых заболеваний. Профилактическими осмотрами на туберкулез в 2011 году охвачено 107721 человек. Обследовано на ВИЧ инфекцию в 2011 году 77183 человека, в текущем периоде 2012 года – 31864 человека. В 2011 году диспансеризацию работающих граждан прошли 7601. В 2011 году против сезонного гриппа привито 42000 человек, 1593 человека привиты против гриппа вакцинами, приобретенными за счет средств предприятий и личные средства граждан. Работающих граждан привито – 31 555 человек; - организован «Центр здоровья» для взрослого населенияна базе ГУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер». За 2011 год число обратившихся граждан составило 2 293 человека, из них с выявленными факторами риска 1 365 человек. Одним из основных направлений, осуществляемых Министерством профилактических мер по сохранению и укрепления здоровья работающего населения Камчатского края, является пропаганда соблюдения требований охраны труда как со стороны работников, так и со стороны работодателей. С указанной целью в отчетном периоде подготовлена информация по вопросам охраны труда, которая размещена на официальном сайте Правительства Камчатского края в сети Интернет и в газете «Камчатский край», а так же проведено выступление на радио по актуальным вопросам охраны труда. Пропаганда передовых достижений в области охраны труда и распространение передового опыта в этой области трудового законодательства среди работодателей в целях улучшения условий труда и сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний осуществляется также при проведении Конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций Камчатского края. 2012 год. Реализация данного пункта плана осуществляется в рамках национального приоритетного направления проекта «Здоровье», а также в рамках текущей деятельности учреждений здравоохранения Камчатского края. Разработанные профилактические мероприятия в целом направлены на совершенствование работы системы здравоохранения Камчатского края. Ведется систематическая работа по популяризации знаний о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний. Данный раздел работы широко освящается в печатных и электронных средствах массовой информации. Работа по реализации плана мероприятий носит комплексный характер и предусматривает взаимодействие различных служб и ведомств. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» осуществляется дополнительная диспансеризация работающих граждан, направленная на раннее выявление социально-значимых заболеваний, таких как, сердечно-сосудистые, онкологические и инфекционные заболевания (СПИД, туберкулез, венерических заболеваний). Профилактическими осмотрами на туберкулез за 2012 года охвачены 157 677 человек. Обследовано на ВИЧ инфекцию за 2012 год – 72 303 человека. На 2012 год для Камчатского края утвержден план диспансеризации работающих граждан 7 900 человек. На проведение дополнительной диспансеризации из федерального бюджета выделено 11 202,200 тыс. руб. Фактическое выполнение за 2012 год составило 7 707 человек или 98 % от числа подлежащих. Учреждениям здравоохранения края Территориальным фондом ОМС Камчатского края оплачено 8 554,8 тыс. руб. Проводится профилактика инфекционных заболеваний – иммунизация населения в рамках национального календаря профилактических прививок. В 2012 году против сезонного гриппа привито 52 000 чел. взрослого населения края, 1 293 чел. привиты против гриппа вакцинами, приобретенными за счет средств предприятий и личные средства граждан. За 2012 год в «Центр здоровья» обратилось 1898 человек, из них факторы риска выявлены у 1 022 человек. Пациенты в Центры здоровья обращаются самостоятельно или направляются лечащими врачами по итогам проведения медосмотров всех видов (предварительные, периодические, диспансерные и т.д.). Несмотря на проводимые мероприятия, для успешной реализации концепции демографического развития Камчатского края необходима разработка и реализация дополнительных мер по пропаганде, выявлению и коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их диагностике и лечению на ранних стадиях развития. С этой целью Министерством здравоохранения Камчатского края разработан проект долгосрочной краевой целевой программы «Развитие профилактики и формирование здорового образа жизни у населения Камчатского края на 2013-2017 годы». Основным содержанием Программы являются действия, направленные на сохранение здоровья, выявление и коррекцию факторов образа жизни и окружающей среды, которые увеличивают риск развития неинфекционных заболеваний у всего населения (профилактика в рамках популяционной стратегии), выявление и снижение уровней факторов риска у лиц с высоким риском развития неинфекционных заболеваний, выявление лиц со скрытым течением неинфекционных заболеваний и их своевременное лечение (профилактика в рамках стратегии высокого риска), ранняя диагностика неинфекционных заболеваний и лечение людей с установленными такими заболеваниями для предупреждения прогрессирования и преждевременной смерти (вторичная профилактика неинфекционных заболеваний). Проект находится на согласовании. 2013 год Информация о системе медико-профилактических мер по сохранению и укреплению здоровья работающего населения Камчатского края, снижению негативного влияния вредных условий труда ежемесячно направляется в адрес Минздравсоцразвития России (а также размещается на портале Минздравсоцразвития России) в режиме мониторинга. В 2013 году специалистами ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер» совместно с Фондом помощи онкологическим больным проведено 3 «Дня открытых дверей» для жителей Мильковского муниципального района, г. Вилючинска, Елизовского района и 3 таких мероприятия для жителей г. Петропавловска-Камчатского. Помимо проведения «Дней открытых дверей» в 2013 г. специалистами онкологического диспансера осмотрено население 3 муниципальных районов - Усть-Большерецкого, Быстринского и Усть-камчатского. Основной задачей амбулаторной службы остается обеспечение профилактической направленности здравоохранения, формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья населения Камчатского края. Для получения населением Камчатского края оперативной информации и консультаций по вопросам организации оказания медицинской помощи и проблемам, касающимся профилактических мероприятий по охране здоровья, в Министерстве здравоохранения Камчатского края выделены телефоны горячей линии. Организована работа по профилактике потребления алкоголя и табакокурения в организованных коллективах. На регулярной основе проводится добровольное тестирование учащихся на предмет потребления наркотических средств. Для осуществления информационного воздействия на население широко используются возможности радио, печатных СМИ и телевидения, организуются круглые столы. Просветительская работа по пропаганде здорового питания и здорового образа жизни проводилась также специалистами Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в нескольких направлениях: -профилактика заболеваний неинфекционной природы, вызванных гиподинамией (недостаток движения), неправильным питанием (ожирение); - профилактика вредных привычек (табакокурение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотических веществ); - профилактика заболеваний инфекционной природы, паразитарных заболеваний, пищевых отравлений; - профилактика профессиональных заболеваний. В работе использовались различные методы, среди которых: статьи в средствах массовой информации, размещение тематических информаций на сайте Управления и ФБУЗ, информационные стенды, тематические памятки, проведение ежегодных календарных событий, определенных Всемирной организацией здравоохранения, демонстрацией тематических фильмов. Вопросы организации здорового питания и здорового образа жизни населения включены во все программы профессиональной гигиенической подготовки декретированных групп населения. В соответствии с планом работы на 2013 год, проведено 9 ежегодных событий, определенных Всемирной организацией здравоохранения: - «Всемирный день борьбы против рака» - 4 февраля; - «Всемирный день борьбы с туберкулезом» - 24 марта; - «Всемирный день здоровья» - 7 апреля; - «Европейская неделя иммунизации с 20 апреля по 27 апреля»; - «Всемирный день борьбы против малярии» - 31 мая; - «Всемирный день сердца» - 28 сентября; - «Всемирный день борьбы против бешенства» - 28 сентября; - «Всемирный день психического здоровья» - 10 октября. В рамках нацпроекта мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у жителей Камчатского края, реализуются с 2009 года. С 01.10.2009 г. на базе ГУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер» организован «Центр здоровья» для взрослого населения. Через центр здоровья реализуются мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая здоровое питание, сокращение потребления алкоголя и табака, а также снижения заболеваемости и смертности от наиболее распространенных заболеваний. Пациенты в Центры здоровья обращаются самостоятельно или направляются лечащими врачами по итогам проведения медосмотров всех видов (предварительные, периодические, диспансерные и т.д.). За 2013 год число граждан, обратившихся «Центр здоровья» для взрослого населения составило 2666 человека, из них с выявленными факторами риска 1430 человек. Пациенты с выявленными изменениями в плановом порядке проходят дообследование в учреждениях здравоохранения по месту жительства, по показаниям направляются на консультацию и лечение в специализированные учреждения, в том числе для получения высокотехнологичной медицинской помощи. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по улучшению работы центров здоровья, выстраивания единой системы маршрутизации пациентов, повышения информированности населения. В Камчатском крае также действует 3 школы здоровья для взрослого населения. На базе ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер» действует школа артериальной гипертонии для взрослого населения, на базе Центра здоровья для взрослого населения организована школа здорового питания. На базе эндокринологического отделения ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» работает школа профилактики сахарного диабета и школа больного сахарным диабетом. Информация о школах здоровья размещается на рекламных стендах в учреждениях здравоохранения. В школы здоровья население обращается как самостоятельно, так и по рекомендации и направлению медицинских работников по результатам диспансеризации и обследований в центрах здоровья. В 2013 году в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» дополнительная диспансеризация работающих граждан не проводится. С 2013 года на территории Российской Федерации, в том числе Камчатском крае, начато проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения. Диспансеризации подлежат следующие группы взрослого населения: работающие граждане; неработающие граждане; граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме. Порядок проведения диспансеризации утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.12.2012 № 1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». В Камчатском крае проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2013 году регламентировано приказом Министерства здравоохранения Камчатского края и Территориального Фонда обязательного медицинского страхования от 06.05.2013 № 288/21 «О проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения Камчатского края в 2013 году». В проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения Камчатского края участвуют 16 учреждений здравоохранения края. В рамках Соглашения от 28.04.2012 № 376/С-2012-1152 о предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на софинансирование расходных обязательств Камчатского края, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в структуре ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» создан Региональный сосудистый центр (РСЦ). С учетом транспортной доступности (в пределах 1 часа) зоной ответственности РСЦ является: Вилючинский городской округ, населенные пункты Елизовского муниципального района и Петропавловск-Камчатский городской округ. Общая численность населения, проживающего в зоне ответственности РСЦ, составляет 258,2 тысяч человек. Задачами РСЦ являются: - организация оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), острый коронарный синдром (ОКС); - внедрение современных методов диагностики и лечения ОНМК и ОКС, в том числе ранней реабилитации; - оказание круглосуточной консультативной, методической и практической помощи специалистам учреждений здравоохранения края по вопросам профилактики, диагностики и лечения сосудистых заболеваний; - внедрение стандартов диагностики, лечения, диспансерного наблюдения и реабилитации больных с сосудистыми заболеваниями. Из федерального бюджета на реализацию данной задачи выделено 110,1 млн руб., из бюджета края в 2012-2013 годах - 193,8 млн руб. Денежные средства направлены на ремонт помещений РСЦ, а так же на приобретение необходимого, в том числе, высокотехнологичного оборудования для его оснащения, а также на реконструкцию энергоснабжения. РСЦ оснащен ангиографической установкой, закуплен необходимый расходный материал, в том числе, стенты. Реализация данного мероприятия позволила своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь больным с сосудистыми заболеваниями, а современная диагностика добиться максимальных результатов снижения риска заболеваемости и снижение показателей смертности от болезней системы кровообращения. С 1 февраля 2013г. в структуре РСЦ открыто отделение неотложной неврологии, одновременно проводилось завершение работы по подготовке ангиографической операционной, монтаж и установка ангиографа и другие мероприятия, необходимые для получения лицензии по профилю «кардиология». Лицензия по профилю «кардиология» получена ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» 19.09.2013г., в результате чего в составе РСЦ начало функционировать отделение неотложной кардиологической помощи. В структуре РСЦ предусмотрен консультативно-диспетчерский отдел, работающий в круглосуточном режиме, оказывающий консультативную помощь врачам других учреждений края с использованием комплекса «Кардиоджет». В настоящее время аппараты «Кардиоджет» направлены в учреждения здравоохранения: Городская станция скорой медицинской помощи - 5 шт., Вилючинская городская больница – 2 шт., Елизовская районная больница - 2 шт., Центр медицины катастроф – 1 шт. Таким образом, создание РСЦ в Камчатском крае значительно улучшило качество медицинской помощи больным сосудистого профиля. Отработана система госпитализации больных с ОНМК в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Освоен и внедрен в практику метод системной тромболитической терапии при ишемическом инсульте. Освоена церебральная ангиография (обучен персонал, приобретены расходные материалы) при аневризмах головного мозга. В РСЦ активно работают мультидисциплинарные бригады, осуществляющие раннюю реабилитацию больных с острым инсультом. Освоены реконструктивные операции на прецеребральных артериях при стенозирующих процессах (каротидная эндартерэктомия) и ангиопластика с помощью стента. Организовано обучение специалистов в РСЦ других субъектов РФ и специализированных федеральных учреждениях (НИИ патологии кровообращения им. Мешалкина, ФССЦ г. Хабаровска), а также врачей специалистов скорой медицинской помощи с проверкой знаний протоколов и стандартов оказания медицинской помощи с ОКС и ОНМК. Впервые в Камчатском крае выполнены ангиографические исследования и операции на коронарных сосудах. Продолжается непрерывная работа по максимальному приближению госпитализации больных с острой сосудистой патологией в крае к 100%, для снижения летальности, смертности и инвалидизации населения. В 2013 году в РСЦ госпитализировано 807 больных с ОНМК и 137 пациентов с ОКС. Всем пациентам, госпитализированным в РСЦ, при поступлении проводилась нейровизуализация (компьютерная томография головного мозга) и ультразвуковое исследование сосудов шеи и головного мозга, что позволило выявить стенозы, установить причину инсульта у большинства больных и разработать индивидуальную программу вторичной профилактики, включая и оперативное вмешательство на сосудах шеи. За указанный период в РСЦ выполнено 118 сосудистых операций, 193 ангиографических исследования и 103 эндоваскулярных операции. Профилактическими осмотрами на туберкулез в 2013 году охвачено 169 268 человек взрослого населения. Обследовано на ВИЧ инфекцию за 2013 год 71478 человек, выявлено 29 ВИЧ-инфицированных. В целях повышения мотивации населения к здоровому образу жизни, по результатам диспансерных осмотров гражданам, прошедшим диспансеризацию, на руки выдаются «Паспорта здоровья» с результатами обследований. «Паспорт здоровья» рассчитан на несколько лет и может предъявляться пациентом при обращении в любое учреждение здравоохранения, что позволит медицинским работникам повысить качество оказания помощи на этапе диагностики, а самому гражданину проконтролировать динамику основных показателей, характеризующих состояние его здоровья. Перечень производственных факторов, отдельных видов работ при которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также Порядок их проведения утверждается на федеральном уровне. В настоящее время проведение данного вида медицинских осмотров регламентировано приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», который по сравнению с ранее действующими приказами № 83 и № 90 значительно расширил перечень работ, при которых проводятся обязательные медосмотры, перечень специалистов, обязательных к участию в проведении данного вида медицинских осмотров и перечень клинико-лабораторных и инструментальных обследований. Проведен мониторинг организации проведения данного вида медицинских осмотров в государственных учреждениях здравоохранения края. По его итогам в государственных учреждениях здравоохранения Петропавловск-Камчатского городского округа в 2013 году заключены договора на проведение медицинских осмотров с 612 организациями, проведен 41041 периодический и предварительный медицинский осмотр. Как вариант снижения стоимость периодических медицинских осмотров Министерство здравоохранения Камчатского края предлагает учитывать результаты, полученные при прохождении диспансеризации. Данная информация размещена на сайте Министерства здравоохранения Камчатского края. В целях объективного анализа состояния условий труда работающего населения Камчатского края и выработки эффективных целевых ориентиров для планирования Системы медико-профилактических мер обобщена информация о целевых показателях, включающих в себя сведения: - о среднесписочной численности работников Камчатского края; - об общей численности работающего населения, занятого в экономике по отдельным показателям; - аналитические данные результатов аттестации рабочих мест по условиям труда; - о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях. В целях снижения негативного влияния вредных и опасных условий труда на работников на заседаниях Межведомственной комиссии по охране труда Камчатского края (далее - МВК) в отчётном периоде рассмотрены вопросы: о результатах проверок соблюдения требований законодательства об охране труда, санитарного законодательства и пожарной безопасности в организациях, основной вид экономической деятельности которых рыбообрабатывающее производство и в организациях строительной отрасли Камчатского края, а также итоги осуществления общественного и комиссионного контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах в организациях Камчатского края. Кроме того, учитывая поручение Правительства Российской Федерации от 27.10.2010 в рамках МВК продолжена координация работы по созданию в Камчатском крае продолжена координация работы Центра профпаталогии. Начало работы Центра профпаталогии на базе филиала МБУЗ «Городская поликлиника № 3» планируется на первую половину 2014 года. Одним из основных направлений профилактических мер по сохранению и укрепления здоровья работающего населения Камчатского края, является пропаганда соблюдения требований охраны труда как со стороны работников, так и со стороны работодателей. С указанной целью в отчетном периоде изданы брошюры и подготовлена информация по вопросам охраны труда, которая размещена на официальном сайте Правительства Камчатского края в сети Интернет и в газете «Добрые руки», а также подготовлена социальная реклама по вопросам соблюдения требований охраны труда. 2014 год (на 20.07.2014) В целях объективного анализа состояния условий труда работающего населения Камчатского края и выработки эффективных целевых ориентиров для планирования Системы медико-профилактических мер Министерство социального развития и труда Камчатского края (далее – Министерство) в отчётный период обобщило информацию целевых показателей, включающие в себя сведения: -о среднесписочной численности работников Камчатского края; -об общей численности работающего населения, занятого в экономике по отдельным показателям; -аналитические данные о результатах специальной оценки условий труда; -о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях. Указанная обобщённая информация в целях ориентирования и планирования основных направлений Системы медико-профилактических мер, направлена в Министерство здравоохранения Камчатского края. Деятельность Министерства по вопросам обеспечения безопасных условий трудовой деятельности и охраны, труда в 2014 году строится в соответствии Подпрограммой № 8 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае», реализуемой в рамках Госпрограммы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» (далее - Подпрограмма № 8). На выполнение мероприятий Подпрограммы № 8 в 2014 году утверждены плановые ассигнования в размере 26 233,7 тыс. рублей, из них: -ассигнования краевого бюджета в размере 2 683,7 тыс. рублей, в том числе Министерству социального развития и труда Камчатского края - 658,7 тыс. рублей, Министерству здравоохранения Камчатского края - 1965,0 тыс. рублей, Министерству спорта и молодежной политики Камчатского края - 60,0 тыс. рублей; -внебюджетные источники - 23 550 тыс. рублей, в том числе ГУ Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования РФ - 23 500,0 тыс. рублей, Государственная инспекция труда в Камчатском крае - 50,0 тыс. рублей. Всего в 1 полугодии 2014 года на реализацию мероприятий Подпрограммы № 8 израсходовано средств краевого бюджета 414,754 тыс. рублей (Министерство социального развития и труда Камчатского края), внебюджетных средств - 1124,03 тыс. рублей (ГУ Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования РФ). В целях снижения негативного влияния вредных и опасных условий труда на работников на заседаниях Межведомственной комиссии по охране труда Камчатского края (далее - МВК) в отчётном периоде рассмотрены вопросы: о состоянии производственного травматизма и работы по улучшению условий и охраны труда в Камчатском крае в 2013 году; о результатах проверок соблюдения требований законодательства об охране труда и расследования несчастных случаев с тяжелыми последствиями в организациях, основной вид экономической деятельности которых «строительство», «сухопутный транспорт», «добыча полезных ископаемых»; о ходе создания в Камчатском крае Центра профпатологии, также заслушаны 4 руководителя организаций, в которых произошли несчастные случаи на производстве с тяжелыми последствиями. Одним из основных направлений профилактических мер по сохранению и укрепления здоровья работающего населения Камчатского края, осуществляемых Министерством, является пропаганда соблюдения требований охраны труда как со стороны работников, так и со стороны работодателей. Из числа наиболее значимой проведенной работы в области пропаганды соблюдения мер безопасности является осуществление информирования, в том числе и посредством современных информационных систем и технологий. В частности Министерством проведена разъяснительная работа по вопросам внедрения процедуры специальной оценки условий труда, в том числе посредством участия в радио и телепередачах по актуальным вопросам охраны труда, а также размещения социальной рекламы охраны труда на буклетах. В канун Всемирного дня охраны труда Министерством проведено семинар- совещание по теме: «Охрана труда при использовании химических веществ на рабочих местах». В мероприятии приняли участие представители организаций Камчатского края из числа топливных и энергетических компаний, транспорта, организаций рудодобывающей отрасти, рыболовства, здравоохранения, представители органов местного самоуправления Камчатского края и организации Камчатского края оказывающие услуги в области охраны труда, организации из числа поставщиков средств индивидуальной защиты в Камчатском крае, представители Федерации профсоюзов Камчатки. Приоритетными темами для обсуждения стали реформирование законодательства в области охраны труда, в том числе в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 426 «О специальной оценке условий труда», вопросы производственного травматизма, связанного с воздействием на работников химических веществ, ситуация с профессиональными заболеваниями в Камчатском крае, изменения в нормативной правовой базе в области промышленной безопасности, а также выполнение работ по созданию первого в Камчатском крае центра профпатологии и планирование его деятельности Учитывая тематику Всемирного дня охраны труда, представители поставщиков средств индивидуальной защиты выступили с докладом на тему «Использование современных средств индивидуальной защиты при работе с химическими веществами на рабочих местах, как эффективный инструмент защиты работников и снижения класса (подкласса) условий труда на их рабочих местах», в ходе которого участники мероприятия ознакомились с вопросом улучшения отдельных свойств существующих СИЗ, в первую очередь, за счет использования современных материалов и технологий. В рамках указанного семинара-совещания в Камчатском крае впервые состоялись демонстрация и презентация продукции различных поставщиков современных средств индивидуальной защиты, на которой представители работодателей и специалисты по охране труда имели возможность получить консультации не только по вопросам приобретения, но и использования современных СИЗ, а также изучить и сравнить предлагаемые ими новинки В целях популяризации мер по сохранению здоровья работающего населения Камчатского края проведен Конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций Камчатского края в 2013 году (далее - Конкурс). В этом году организации Камчатского края также активно, как и в прошлые годы, принимали участие в Конкурсе. В Конкурсе приняли участие 40 организаций всех форм собственности и разных видов экономической деятельности (в прошлом году-39). На Конкурсе с целью пропаганды достижений в разных направлениях охраны труда также утверждены лауреаты в следующих номинациях: «За минимальный коэффициент частоты несчастных случаев»; «За лучший уровень системы управления охраной труда в бюджетных организациях»; «За лучший уровень системы управления охраной труда в организациях производственной сферы»; «За лучший уровень системы управления охраной труда в субъектах малого предпринимательства». 29.06.2014 в Малом зале Правительства Камчатского края состоялось заседание краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально- трудовых отношений в Камчатском крае, на котором вице-губернатором Камчатского края Ириной Унтиловой проведено награждение победителей и лауреатов Конкурса. |
| 25. | Разработка комплекса мер по развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления детей в целях более полного охвата детей оздоровительными мероприятиями | IV квартал 2011 г. Исполнено. | Агентство по молодежной политике Камчатского края, Министерство спорта и туризма Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края | Утверждена долгосрочная краевая целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в Камчатском крае на 2012-2015 годы», мероприятиями которой предусматривают, в том числе, меры по развитию материально-технической базы отдельных детских оздоровительных учреждений.(расп. от 30.12.2011 года №550-П). В программе предусмотрены мероприятия: - координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае; - мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления; - обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края; - страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно; - улучшение инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, создание новых зон отдыха; - научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей и молодежи в Камчатском крае; - реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков. |
| 26. | Разработка программы по обеспечению снабжения населения доброкачественной питьевой водой, в том числе модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, развития систем канализации и водоснабжения и внедрения современных технологий очистки питьевой воды | IV квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики | В рамках ДКЦП «Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 10.01.2012 № 28-П, предусмотрено проведение мероприятий: - реконструкция и строительство систем водоснабжения, включая реконструкцию и строительство водопроводных сетей, водонапорных башен, водозаборных сооружений, насосных станций с использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности и использованием российского оборудования, материалов и услуг; - реконструкция и строительство систем водоотведения, в том числе реконструкцию и строительство канализационных очистных сооружений, канализационных сетей, канализационных насосных станций. |
| 27. | Разработка программы обеспечения доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | IV квартал 2012 г. Исполнено. | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Реализуется долгосрочная краевая целевая программа «Доступная среда на 2011-2015 годы в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 09.02.2011 № 59-П. В 2012 году на реализацию мероприятий ДКЦП «Доступная среда на 2011-2015 годы в Камчатском крае» предусмотрены средства из краевого бюджета в объеме 37 164,0 тыс. рублей. В рамках Программы реализуются следующие мероприятия: «Социальные выплаты для обустройства жилых помещений для проживания инвалидов и семей с детьми-инвалидами, а также помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в указанном многоквартирном доме, для приобретения специального оборудования и материалов» (400 000 рублей), произведены социальные выплаты 9 гражданам на общую сумму 365 120 рублей. «Обеспечение доступности учреждений социального обслуживания населения» (4 000 тыс. рублей). КГАУ СЗ «Елизовский дом-интернат для умственно-отсталых детей» (500 000 рублей) выполнены полностью работы по ремонту лестничных клеток с обустройством перил, поручней и ограждений лестничных маршей и обустройство пандуса запасного выхода в здании интерната Работы выполнены. КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» установлен пандус на сумму 496 201 рублей. КГАСУ СЗ «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» закуплены подъемники для лежачих больных на сумму 763 304 рублей. КГАСУ СЗ «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» приобретены запасные детали для средств реабилитации на сумму 236 696 рублей. КГАУ СЗ «Паланский комплексный центр социального обслуживания населения» установлено 3 пандуса и перилла на сумму 500 000 руб. КГАУ СЗ «Елизовский дом-интернат для психически больных» (1 000 тыс. рублей.) Установлен пандус. Средства освоены в объеме 644 399 рублей. «Обеспечение доступности учреждений здравоохранения» (13 150 тыс. рублей) Утвержденные в данной Программе средства направлены на реализацию направления «Обеспечение доступности лечебно-профилактических учреждений для маломобильных групп населения, обустройство лечебно-профилактических учреждений пандусами и комплексом вспомогательных сооружений». Освоено – 6 580,28 тыс. рублей. ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер» - работы выполнены на сумму 748 900 рублей. ГБУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» Заключен государственный контракт № 0338200009712000041 на сумму 310 000 рублей с ИП Исмаилов Казанбек Исмаилович. Работы выполнены. ГБУЗ «Камчатский краевой психоневрологический диспансер» подготовлена смета и заключен государственный контракт на строительство пандусов и вспомогательных сооружений на сумму 983 400 рублей № 24А-12 от 30.07.2012 с ООО "ДальКамСтрой" Работы выполнены. ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» заключен государственный контракт на строительство вспомогательных сооружений на сумму 872 540 рублей № 0338200009812000099-0241447-01от 16.08.12 с ООО "ДальКамстрой". Работы выполнены. ГБУЗ «Камчатская краевая стоматологическая поликлиника» по результатам торгов приобретены два телескопических пандуса и мобильный лестничный гусеничный подъемник для транспортировки инвалидов на сумму 166 479 рублей. Произведена установка телескопического пандуса на сумму 17 120 рублей по дог. б/н от 03.08.2012 г. Произведен ремонт асфальтового покрытия при входе в поликлинику на сумму 64 000 рублей по дог. № 230 от 01.11.2012 г. «Обеспечение доступности учреждений образования» (980 000 рублей) Средства освоены в полном объеме. «Обеспечение доступности учреждений культуры» (1 000 тыс. рублей) КГБУ «ЦКД «Сероглазка» (250 000 руб.). Денежные средства освоены в полном объёме – 1 000 тыс. рублей. КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им.С.П.Крашенинникова»: (общая сумма, выделяемая на реализацию проекта – 450 000 рублей). Средства освоены в полном объеме. КГБУ «Корякская централизованная библиотечная система им. Кеккетына произведена реконструкция лестницы (300 000 рублей). Обеспечение доступности объектов центров занятости населения (200 000 рублей) произведен монтаж специального нескользящего покрытия на крыльцо и лестнице при входе в здание КГКУ ЦЗН Мильковского района. Работы выполнены в полном объеме. Средства освоены в объеме 200 000 рублей. |
| 28. | Подготовка предложений в Минспорттуризм России в комплекс мер по развитию туризма на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, предусматривающий создание благоприятных условий для реконструкции и строительства туристических и рекреационных объектов | III квартал 2012 г. На исполнении. | Министерство спорта и туризма Камчатского края | 2012 год Не исполнено 2013 год. 04 декабря 2013 г. в адрес МАДВиЗ (исх. №1285) направлены предложения по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Письмом от 18.12.2013 г. № 1261 в адрес Министерства культуры Российской Федерации направлен комплекс мер по развитию въездного и внутреннего туризма на территории Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. 2014 год (на 20.07.2014) Предложений в в Минспорттуризм России по комплексу мер по развитию туризма на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, предусматривающий создание благоприятных условий для реконструкции и строительства туристических и рекреационных объектов не направлялись. 2014 год (на 25.01.2015) В адрес Министра культуры Российской Федерации (заместитель Министра Пирумов Г.У) направлялись дополнительные предложения о необходимости развития транспортной инфраструктуры в Камчатском крае (исх. № 52/1019 от 11.09.2014) |
| 29. | Подготовка предложений в Минтранс России по обеспечению доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении (постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 1095 «Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении») | Ежегодно (III квартал) На исполнении. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2011 год. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2009 года №1095 утверждены Правила предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении (далее – Правила). Данные правила распространяются на пассажиров в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет, женщин в возрасте свыше 55 лет (граждан РФ). 2012 год. В связи с большой потребностью в льготных перевозках Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского подготовлено письмо Губернатора Камчатского края Илюхина В.И. на имя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Нерадько А.В. (исх. № 38-2157 от 04.06.2012) об увеличении квоты мест на рейсах по специальным (льготным) тарифам. Помимо этого, во исполнение пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 09.11.2011 № Пр-3368 Министерством подготовлены предложения в комплекс мер по повышению доступности местных и межрегиональных авиаперевозок, в том числе предложение по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1211 в части уменьшения размера софинансирования льготных перевозок из федерального бюджета (письмо Губернатора Камчатского края Илюхина В.И. от 21.02.2012 № 04-616). 2013 год. Подготовка предложений в Минтранс России по обеспечению доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в Европейскую часть страны и в обратном направлении (постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1095 «Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении» (далее – Программа). В связи с большой потребностью в льготных перевозках Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края подготовлены письма Губернатора Камчатского края В.И. Илюхина на имя Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова (исходящий от 06.11.2013 № 405/13), на имя Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева (исходящий от 06.11.2013 № 406/13), на имя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока А.С. Галушка (исходящий от 06.11.2013 № 407/13) с предложениями Камчатского края: 1. Включить в Программу авиационные маршруты Петропавловск-Камчатский – Хабаровск – Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский – Новосибирск – Петропавловск-Камчатский. 2. Снизить ограничения по возрастной категории граждан – женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет (в связи с достижением пенсионного возраста в районах Крайнего Севера). 3. Исключить сезонные ограничения действия Программы по всем включенным в нее авиамаршрутам. 4. Увеличить количество мест по субсидированным тарифам на рейс, в связи с заменой на направлении Москва – Петропавловск-Камчатский – Москва, воздушных судов В-767 на В-777, с большим количеством посадочных мест, и как следствие уменьшение количества рейсов. 2014 год (на 25.01.2015) В 2014 году предложения по обеспечению доступности воздушных перевозок пассажиров с территории Камчатского края в европейскую часть страны и в обратном направлении в Министерство транспорта Российской Федерации не направлялись. В настоящее время ведётся проработка предложений по обеспечению доступности воздушных перевозок жителей Камчатского края в европейскую часть страны и в обратном направлении. |
| 30. | Подготовка предложений в Минэкономразвития России, Минтранс России по вопросу снижения стоимости пассажирского авиационного сообщения между Дальним Востоком и Байкальским регионом и европейской частью России, в том числе посредством оптимизации налоговой нагрузки и совершенствования системы тарифного регулирования | II квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | На 2010 год и последующие годы Постановлением Правительства РФ от 29.12.2009 года №1095 утверждены Правила предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении (далее – Правила). |
| 31. | Подготовка предложений в Минрегион России в комплекс мер по стимулированию индивидуального жилищного строительства и развития предпринимательской деятельности, предусматривающих безвозмездное предоставление земельных участков в субъектах Российской Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, в том числе в сельской местности. | III квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство строительства Камчатского края, Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | 21.07.2011 №07-3002 года направлены предложения в Минрегион России по Плану мероприятий «комплекс мер по стимулированию индивидуального жилищного строительства и развития предпринимательской деятельности, предусматривающих безвозмездное предоставление земельных участков в субъектах Российской Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, в том числе в сельской местности». |
| 32. | Разработка комплекса мер по повышению обеспеченности жителей Камчатского края спортивными сооружениями | IV квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство спорта и туризма Камчатского края | Стратегией развития физической культуры и спорта в Камчатском крае до 2025 года (расп. от 25.10.2010 №519-РП) запланирован комплекс мер по развитию инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства, а также по развитию инфраструктуры по подготовке спортсменов высокого класса. В целях повышения обеспеченности спортивными сооружениями жителей Камчатского края в рамках реализации ДКЦП «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае на 2011-2015 годы» (постановление Правительства Камчатского края от 29.10.2010 № 457-П) предусмотрены мероприятия: - по обеспечению возможности занятий физической культурой и спортом, укреплению материально-технической базы для занятий массовым спортом (строительство и реконструкция плоскостных спортивных сооружений, реконструкция и ремонт лыжных баз, трасс, биатлонных комплексов, модернизация горнолыжных подъемников, ремонт и реконструкция спортивных залов); - укрепление материально-технической базы спорта высших достижений (реконструкция инфраструктуры горнолыжных комплексов «Морозная» и «Эдельвейс», биатлонного комплекса, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов). |
| 33. | Разработка комплекса мер по повышению обеспеченности жителей Камчатского края услугами учреждений культуры | IV квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство культуры Камчатского края | ДКЦП «Культура Камчатки на 2010-2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 28.09.2009 № 350-П, предусматривает сохранение историко-культурного наследия в Камчатском крае, развитие библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности особо ценных единиц фондового хранения, а также разработку проектной документации по строительству Камчатского театра кукол). Министерством культуры Камчатского края разработаны и реализуются Стратегия развития культуры в Камчатском крае до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Камчатского края от 13.11.2010 №555-РП), а также План реализации Стратегии (приказ Министерства культуры Камчатского края от 26.06.2013 №171). Стратегия развития культуры в Камчатском крае до 2025 года включает следующие направления: - создание культурно-исторических, этнографических, этно-экологических зон; - сохранение и развитие материального культурного наследия; - создание единого самобытного культурного пространства региона. План реализации Стратегии предусматривает мероприятия по направлениям: - модернизация инфраструктуры отрасли, в том числе создание комплекса культурно-исторических, этнографических, этно-экологических зон, с учетом развития туристической индустрии полуострова; - сохранение материального культурного наследия; - создание условий для саморегулирования процессов развития национальной культуры, в том числе создание единого самобытного культурного пространства региона; - сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала отрасли; - формирование дополнительных каналов финансирования отрасли. |
| 34. | Разработка комплекса мер по реконструкции зданий стационарных учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием в них граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов, а также по выводу из эксплуатации аварийных и ветхих зданий этих учреждений | IV квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство социального развития и труда Камчатского края | ДКЦП «Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае на 2012-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства от 07.03.2012 № 144-П, предусматривает ряд мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту, обеспечению сейсмической безопасности зданий и сооружений социальной сферы. В рамках реализации ДКЦП «Доступная среда на 2011-2015 годы в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 09.02.2011 № 59-П, проведена реконструкция Комплексного центра реабилитации инвалидов с блоком социального жилища (незавершенное строительство общежития на 200 мест). Полезная площадь объекта – 4 339 м2. Кроме того, в рамках реализации краевой ведомственной целевой программы «Проведение неотложных ремонтных работ и развитие краевых государственных учреждений социального обслуживания на 2011 год», утвержденной приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края от 15 апреля 2011 г. N 126-п проведены ремонтные работы и приобретено оборудование на сумму – 45,8 млн. рублей. |
| 35. | Подготовка предложений в Минрегион России, ФМС России по совершенствованию механизма реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Российскую Федерацию в части реализации указанной программы на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе | III квартал 2011 г. Исполнено. | Агентство по занятости населения Камчатского края | В Минрегион России (письмо от 16.09.2011г.№03/01-2777) и в Управление по делам соотечественников ФМС (письмо от 16.09.2011 №03/01-2778) направлены предложения по совершенствованию механизма реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Российскую Федерацию в части реализации указанной программы на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. |
| 36. | Подготовка предложений в Минрегион России в комплекс мер по снижению в субъектах Российской Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, доли ветхого и аварийного жилищного фонда | III квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство строительства Камчатского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Предложения направлены в Минрегион России (исх. от 21.07.2011 года №07-3002) в План мероприятий «Разработка комплекса мер по развитию строительного комплекса на территории Дальнего Востока и Байкальского региона» |
| 37. | Подготовка предложений в Минэнерго России в прогноз сводного топливно-энергетического баланса Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года с учетом стимулирования межтопливной конкуренции и повышения энергоэффективности | III квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В соответствии с протоколом совещания в Министерстве энергетики Российской Федерации от 26.04.2011 года по вопросу формирования топливного баланса Дальневосточного федерального округа подготовлена и направлена в адрес Минэнерго России информация по топливному балансу Камчатского края на период до 2030 года (исх. от 06.10.2011 года №11-3620-03). |
| 38. | Подготовка предложений в Минэнерго России в комплекс мер по реализации Стратегии развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2020 года и на перспективу до 2025 года | III квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Подготовлены и направлены в адрес Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России предложения Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края в проект Государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» в составе предложений Правительства Камчатского края (исх. от 02.11.2011 №11-4093-03). |
| 39. | Подготовка предложений в Минрегион России в программу развития локальной генерации с обеспечением местными топливными ресурсами Дальнего Востока и Байкальского региона | II квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В соответствии с п. 48 Плана мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 31.03.2011 № 553-р, в Министерство энергетики Российской Федерации направлен перечень мероприятий, предлагаемых для формирования программы развития локальной генерации с обеспечением местными топливными ресурсами на территории Камчатского края (исх. от 16.06.2011 года №11-2166-03). |
| 40. | Подготовка предложений в Минрегион России, Минэнерго России в комплекс мер государственной поддержки и стимулирования модернизации и развития коммунальной инфраструктуры на территории Дальнего Востока и Байкальского региона с использованием энергоэффективных и инновационных технологий | III квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Предложения о необходимых мерах государственной поддержки для стимулирования модернизации и развития коммунальной инфраструктуры на территории Камчатского края направлены в адрес Министерства экономического развития и торговли Камчатского края (исх. от 16.06.2011 №11-2145-03). Минэкономразвития Камчатского края в рамках разработки проекта Государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее – ГП) от Камчатского края в соответствии с методическими указаниями направлены в адрес Минрегиона России предложения (исх. № 05-1754 от 22.08.2011 г.) для включения в проект ГП. В соответствии с полученными указаниями в ходе заседания по защите предложений по формированию проекта ГП, проведенным Минрегионом России 7 сентября 2011 года (г. Москва), Минэкономразвития Камчатского края направлены (исх. от 16.09.2011 № 05-1976) предложения Камчатского края и дополнение к паспорту ГП для включения в проект. Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.03.2013 №466-р. В настоящее время Минрегионом России совместно с федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ осуществляется разработка ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (далее - Программа). Предложения о включении в Программу мероприятий Камчатского края в последней редакции направлены в Минрегион России исх. № 05-1751 от 09.07.2012 г. |
| 41. | Подготовка предложений в ФСТ России по формированию сбалансированных для Дальнего Востока и Байкальского региона условий ценовой и тарифной политики, включающей ценообразование на энергоресурсы с учетом межтопливной конкуренции, переход на долгосрочные тарифы, в том числе на основе метода доходности инвестированного капитала | III квартал 2011 г. Исполнено. | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края, | 15.07.2011 года № 35-2939 в ФТС России направлены предложения по формированию сбалансированных для Дальнего Востока и Байкальского региона условий ценовой и тарифной политики. В рамках тарифно-балансовой кампании 2011-2012 гг. Службой осуществлен переход на долгосрочные параметры регулирования, а именно, тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям всех электросетевых организаций Камчатского края утверждены Службой на долгосрочный период, т.е. на 2012-2014 годы. |
| 42. | Подготовка предложений в Минтранс России по определению критериев отнесения перевозок воздушным транспортом к категории социально значимых перевозок, а также порядка и условий дотирования таких перевозок для территории Дальнего Востока и Байкальского региона | III квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Проектом Федерального закона сформулировано определение социально значимой воздушной перевозки, как перевозки необходимой для организации воздушного сообщения между населенными пунктами, находящимися в границах субъекта РФ, а также между населенными пунктами граничащих субъектов РФ, при отсутствии круглогодичного железнодорожного сообщения между указанными населенными пунктами (о внесении изменения в статью 101 «Воздушного кодекса Российской Федерации»). Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 №1211 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, на обеспечение доступности внутренних региональных и местных перевозок пассажиров воздушным транспортом. Бюджетом Камчатского края на 2012 год предусмотрены финансовые средства в размере 342 млн. рублей на субсидирование перевозок пассажиров по местным воздушным линиям. Субсидирование перевозок пассажиров позволяет снизить тарифы на отдельные направления до 80%. Для уменьшения финансовой нагрузки на бюджет Камчатского края в рамках субсидирования внутрирегиональных перевозок, с целью снижения пассажирского тарифа на местных авиалиниях, необходима финансовая поддержка из федерального бюджета на условиях софинансирования, либо субсидирования ФКП «Аэропорты Камчатки» до объема, позволяющего обнулять эропортовые и прочие сборы. Предложения по субсидированию (из федерального и регионального бюджетов) межрегиональных и местных пассажирских авиаперевозок направлены в адрес заместителя полномочного представителя Президента в Российской Федерации в ДФО от 20.04.2012 №03/05-939. |
| 43. | Подготовка предложений в Минкомсвязь России в комплекс мер по внедрению на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе современных информационно-коммуникационных технологий, включая обеспечение широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в том числе с использованием технологии 4G) | III квартал 2011 г. Исполнено. | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 30.09.2011 года №56-09-364 в адрес Министерства связи и массовых коммуникаций РФ направлено письмо с предложениями в комплекс мер по внедрению на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе современных информационно-коммуникационных технологий, включая обеспечение широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в том числе с использованием технологии 4G). |
| 44. | Подготовка предложений в Росграницу об обустройстве и техническом оснащении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных в Камчатском крае | III квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края Министерство спорта и туризма Камчатского края | 1. В целях включения в проект Федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации на 2012 – 2017 годы», в соответствии с пунктом 3 решения заседания Межведомственной комиссии полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе по пограничной политике от 20.05.2010 № 34, Правительством Камчатского края в адрес Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации письмом от 12.07.2010 № 08-2858 направлены предложения по реконструкции расположенных на территории Камчатского края воздушного пункта пропуска «Аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» и морского пункта пропуска Петропавловск-Камчатский (с учетом участков пункта пропуска в морских терминалах морского порта Петропавловск-Камчатский, расположенных в населенных пунктах п. Октябрьский, п. Тиличики, п. Пахачи, п. Оссора, п. Усть-Камчатск, п. Озерновский, п. Крутогоровский, п. Усть-Хайрюзово, с. Никольское). 2. Согласно информации, изложенной в ответе заместителя руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации Б.В. Хайтовича (исх. от 03.09.2010 № БХ-3842/07) Правительству Камчатского края предлагалось для подготовки нормативного правового акта о реконструкции пункта пропуска в морском порту Петропавловск-Камчатский представить сведения о планируемой пропускной способности и подробный расчет затрат средств из федерального бюджета на реконструкцию всего пункта в целом, а также проект технологической схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, разработанный на основе Типовой схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в морских и речных (озерных) пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденной приказом Минтранса России от 22.12.2009 № 247. 3. В целях подготовки нормативного правового акта о реконструкции морского пункта пропуска Петропавловск-Камчатский, с учетом замечаний изложенных в письме заместителя руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации Б.В. Хайтовича (исх. от 03.09.2010 № БХ-3842/07), Правительством Камчатского края письмом от 20.12.2010 № 08-5461 направлены материалы, содержащие сведения о планируемой пропускной способности, подробный расчет затрат средств из федерального бюджета на реконструкцию пункта пропуска Петропавловск-Камчатский (с учетом участков пункта пропуска в морских терминалах морского порта Петропавловск-Камчатский, расположенных в населенных пунктах п. Октябрьский, п. Тиличики, п. Пахачи, п. Оссора, п. Усть-Камчатск, п. Озерновский, п. Крутогоровский, п. Усть-Хайрюзово, с. Никольское), разработанные в соответствии с разделом VII Правил установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2008 № 482 и технологическую схему организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в морском грузопассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Петропавловск-Камчатский, утвержденную совместным решением координационного совета морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Петропавловск-Камчатский (протокол от 23.11.2010 №12/4), разработанную на основе Типовой схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в морских и речных (озерных) пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденной приказом Минтранса России от 22.12.2009 № 247. 4. Во исполнении пункта 5 поручений, принятых по результатам рабочей поездки Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа 23 августа – 1 сентября 2010 года, в целях подготовки предложений по финансированию мероприятий обустройства пограничной инфраструктуры Камчатского края Правительством Камчатского края в адрес Федеральной службы безопасности РФ письмом от 08.10.2010 № 08-4201 направлены материалы, содержащие сведения о планируемой пропускной способности и подробный расчет затрат из средств федерального бюджета на реконструкцию и содержание зданий, помещений, сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля участков пункта пропуска морского порта Петропавловск-Камчатский в морских терминалах морского порта Петропавловск-Камчатский, расположенных в населенных пунктах п. Октябрьский, п. Тиличики, п. Пахачи, п. Оссора, п. Усть-Камчатск, п. Озерновский, п. Крутогоровский, п. Усть-Хайрюзово, с. Никольское. 5. В целях реализации решений Правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса от 28.12.2010 по вопросу «О создании и обустройстве пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации на территориях морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, включенных в границы морских портов», осуществления планирования деятельности Правительства Камчатского края по обустройству и установлению на территории Камчатского края пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в том числе в терминалах морского порта Петропавловск-Камчатский, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, Правительством Камчатского края письмом от 26.01.2011 № 08-263 направлен запрос в адрес Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации о результатах рассмотрения предложений Правительства Камчатского края по реконструкции на территории региона пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. 6. Правительством Камчатского края письмом от 23.02.2011 № 08-777 согласован проект приказа Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации «О реконструкции морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Петропавловск-Камчатский». 7. Федеральным агентством по обустройству государственной границы Российской Федерации принят приказ от 19 июля 2011 года № 102-ПП «О реконструкции морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Петропавловск-Камчатский». 8. Министерством рыбного хозяйства Камчатского края письмом от 17.06.2011 № 28-01-24-814 в адрес Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации направлен запрос о перечне мероприятий по обустройству и установлению на территории Камчатского края морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Петропавловск-Камчатский (с учетом участков пункта пропуска в морских терминалах морского порта Петропавловск-Камчатский, расположенных в населенных пунктах п. Октябрьский, п. Тиличики, п. Пахачи, п. Оссора, п. Усть-Камчатск, п. Озерновский, п. Крутогоровский, п. Усть-Хайрюзово), с указанием финансирования, включенных в проект ФЦП «Государственная граница Российской Федерации (2012-2017 годы)». 9. Министерством транспорта Российской Федерации, с учетом предложений Министерства рыбного хозяйства Камчатского края, направленных в адрес Администрации морского порта Петропавловск-Камчатский от 06.06.2011 г. № 28-02-17-749, проводится процедура согласования о внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.06.2010 г. № 796-р в части включения в границы морского порта Петропавловск-Камчатский территорий, расположенных в населенных пунктах п. Крутогоровский, п. Озерновский и п. Пахачи. |
| 45. | Подготовка предложений в Минспорттуризм России в комплекс мер по развитию въездного и внутреннего туризма на территории Дальнего Востока и Байкальского региона с учетом формирования и развития инфраструктуры круизного туризма, строительства гостиничных комплексов в туристических центрах | III квартал 2015 г. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | Срок исполнения не наступил. |
| 46. | Реализация мер государственной поддержки деятельности образовательных и научных учреждений Камчатского края в области обмена преподавателями, студентами и научными работниками, переподготовки специалистов, проведения совместных научных исследований и информационного обмена с образовательными и научными учреждениями сопредельных стран (Подготовка информации о ходе реализации в Минобрнауки России) | Ежегодно III квартал На исполнении | Министерство образования и науки Камчатского края | 2011 год. В рамках реализации долгосрочной краевой программы «Региональная комплексная программа развития профессионального образования в Камчатском крае на 2011-2013 годы» (Пост. От 01.06.2011 №216-П) по направлению «Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования» предусмотрены средства в объеме 153,0 тысяч рублей для повышения квалификации и стажировки в 2012 году преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования Камчатского края. 2012 год. В рамках реализации долгосрочной краевой программы «Региональная комплексная программа развития профессионального образования в Камчатском крае на 2011-2013 годы» (Пост. От 01.06.2011 №216-П) по направлению «Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования» освоены средства в объеме 205,8 тысяч рублей для повышения квалификации и стажировки в 2012 году преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования Камчатского края. Осуществляется информационный обмен с Хабаровским краевым институтом развития образования (стажировочная площадка по направлению «Формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования» по проблемам научно-методического обеспечения и реализации государственной политики в сфере образования. Осуществляется информационный обмен с Тихоокеанским государственным университетом (г.Хабаровск), Северо-Восточным федеральным университетом путей сообщения (г. Хабаровск) по вопросам организации олимпиадного движения и поддержке интеллектуально одаренных школьников. 2013 год. Учредителями всех научных организаций и учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Камчатского края, выступают федеральные министерства и ведомства. В связи с этим, оказание государственной поддержки деятельности научных организаций и учреждений высшего профессионального образования в области обмена преподавателями, студентами и научными работниками, переподготовки специалистов, проведения совместных научных исследований и информационного обмена с образовательными и научными учреждениями сопредельных стран из средств краевого бюджета не осуществлялось. В соответствии с планами работы научными организациями и учреждениями высшего профессионального образования, расположенными на территории Камчатского края, в 2013 году осуществлены следующие мероприятия: Международный обмен студентами и аспирантами: Организация обучения аспирантов по программе ГЕОС в международной полевой вулканологической школе на вулкане Катмай, университет Фэрбенкс, Аляска, США (ФГБОУ ВПО «КамГУ им. Витуса Беринга»); Организация обучения студентов по программе «Интенсивный курс китайского языка» в Пекинском университете языков и культуры, КНР (ФГБОУ ВПО «КамГУ им. Витуса Беринга»); Стажировка 8 студентов очной формы обучения экономического факультета по китайскому языку в политехническом университете г.Далянь, КНР (Дальневосточный филиал ФГОБОУ ВПО «ВАВТ Минэкономразвития Российской Федерации»). Международный обмен научными работниками: Организация поездки научного сотрудника для участия в международном семинаре «Вулканогенное рудообразование в островных дугах Тихого океана» Джаккарта, Бандунг, Индонезия (ФГБОУ ВПО «КамГУ им. Витуса Беринга»); Организация поездки научного сотрудника для участия в международном семинаре «Эпитермальная минерализация Тихоокеанского региона», Аделаида, Австралия (ФГБОУ ВПО «КамГУ им. Витуса Беринга»); Организация научной стажировки в языковой академии Канады, г. Ванкувер, Канада (ФГБОУ ВПО «КамГУ им. Витуса Беринга»); Работа по контракту научного сотрудника в лаборатории Фикологии исследовательского Центра полевых исследований Хоккайдского Университета (Япония) в период 24 мая - 1 сентября 2013 года (ФГБОУ ВПО «КамчатГТУ). Проведение совместных мероприятий: Организация и проведение на базе КамГУ им. Витуса Беринга научно-практического семинара учителей английского языка с участием представителей Международной ассоциации FEELTA и госдепартамента США в Москве; IV международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития экономического сотрудничества между странами АТР» (Дальневосточный филиал ФГОБОУ ВПО «ВАВТ Минэкономразвития Российской Федерации» и Даляньский политехнический университет (КНР)) 19–23 апреля 2013 г. проведен обучающий семинар "Биоэкономика морских систем" совместно с представителями Фонда дикой природы, США (ФГБОУ ВПО «КамчатГТУ). Деятельность в рамках многосторонних или двусторонних договоров (соглашений) между университетами (научными организациями) и другими научными или образовательными учреждениями): Педагогический институт г. Хэйхэ (Китай), соглашение от 23 сентября 2002 г.(ФГБОУ ВПО «КамГУ им. Витуса Беринга»); Цзямусский университет (Китай), соглашение от 17 октября 2003 г. (ФГБОУ ВПО «КамГУ им. Витуса Беринга»); Муданьцзянский педагогический институт (Китай), соглашение от 05 декабря 2007 г. (ФГБОУ ВПО «КамГУ им. Витуса Беринга»); Даляньский политехнический университет (Китай), Соглашение от 22.03.2012 (Дальневосточный филиал ФГБОУ ВПО «ВАВТ Министерства экономического развития Российской Федерации); Университет «Дон-ы» (Республика Корея), договор от 11 ноября 2004 г.;(ФГБОУ ВПО «КамГУ им. Витуса Беринга»); Институт сейсмологии и вулканологии Университета Хоккайдо (Япония), г. Саппоро (Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН); Сообщество университетов Японии (Камчатский филиал Геофизической службы РАН); Учебное объединение «Анабуки гакуэн» в г.Такамацу, префектура Кагава , (Япония), соглашение от 25 октября 2006 г.; (ФГБОУ ВПО «КамГУ им. Витуса Беринга»); Хоккайдский педагогический университет, отделение в г.Кусиро (Япония), договор от 08 августа 2008 г. (ФГБОУ ВПО «КамГУ им. Витуса Беринга»); Университет Синсю в г. Мацумото, префектура Нагано, (Япония), договор от 21 ноября 2008 г. (ФГБОУ ВПО «КамГУ им. Витуса Беринга»); Хоккайдский университет, г. Саппоро (Япония), (ФГБОУ ВПО «КамчатГТУ»); Институт исследования окружающей среды префектуры Яманаши (Япония), Университет г. Сидзуока (Дальневосточный филиал ФГБОУ ВПО «ВАВТ Министерства экономического развития Российской Федерации); Национальный институт информационных и коммуникационных технологий, (Япония), соглашение №718 от 23.03.12 (2009-2014) (Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН); Центр исследования космического пространств при Кюсю университете (Япония), соглашение № 599 от 30.07.2010 (2009-2014); (Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН); Лаборатория солнечно-земного окружающего пространства, Университет Нагойя (Япония), соглашение №381 от 20.04.07 (2007-2013) (Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН). 2014 год (на 25.01.2015) Информация в Министерство образования и науки Российской Федерации не направлялась в связи с тем, что на территории Камчатского края отсутствуют образовательные организации высшего образования и научные организации, подведомственные Министерству образования и науки Камчатского края. |
| 47. | Реализация Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009 – 2018 годы) (Подготовка информации о ходе реализации в Минрегион России) | 2011 -2018 годы (январь, июль) На исполнении. | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края | 2012 год. Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края подготовлена и направлена в Министерство регионального развития Российской Федерации информация по реализации Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики за первое полугодие 2012 года (исх. от 06.07.2012 года №27-02-17-1372). 2013 год. Информация о реализации Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009 – 2018 годы) направлена в адрес полномочного представителя Президента РФ в ДФО Пригорневу В.Б. (исх. от 10.07.2013 №37.02/1901). 2013 год (на 20.01.2014) Информация о реализации Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009 – 2018 годы) направлена в адрес Министра Российской Федерации по развитию Дальнего востока Галушке А.С. (исх. от 15.01.2014 №01-121), Департамент международных связей и развития приграничного сотрудничества Министерства регионального развития Российской Федерации Шкреду К.В. (исх. от 15.01.2014 № 37.02/82). 2014 год (на 20.07.2014) Информация о реализации Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009 – 2018 годы) направлена в адрес Министра Российской Федерации по развитию Дальнего востока Галушке А.С. (исх. от 10.01.2014 №01-3213), Департамент международных связей и развития приграничного сотрудничества Министерства регионального развития Российской Федерации Шкреду К.В. (исх. от 09.07.2014 № 37.02/2734). 2014 год (на 25.01.2015) Информация о реализации Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009 – 2018 годы) направлена в адрес Министра Российской Федерации по развитию Дальнего востока Галушке А.С. (исх. № 01-53 от 14.01.2015). 2015 год (на 20.07.2015 года) Информация о реализации Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009 – 2018 годы) направлена в адрес Министра Российской Федерации по развитию Дальнего востока Галушке А.С. (исх. № 01-53 от 14.01.2015, исх. от 10.04.2015 № 01-1658). |
| 48. | Подготовка предложений в Рослесхоз в комплекса мер по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, в том числе на территории Камчатского края, а также создание пунктов грозопеленгации с покрытием территории лесного фонда районов Крайнего Севера Дальневосточного федерального округа | III квартал 2012 г. Исполнено. | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, | В адрес Минприроды России, в ведении которого находится Рослесхоз, направлены предложения в комплекс мер по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, в том числе на территории Камчатского края. (исх. от 26.12.2012 года №5012). |
| 49. | Подготовка предложений в Минприроды России для разработки мер по сохранению биологического разнообразия Дальнего Востока и Байкальского региона, в том числе предусматривающих мониторинговые исследования, реабилитацию находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, дикорастущих растений и грибов | II квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | В адрес Департамента геополитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России направлены предложения для разработки мер по сохранению биологического разнообразия Дальнего Востока и Байкальского региона (исх. от 20.05.2011г.№26-07-1056). |
| 50. | Подготовка предложений в Росрыболовство в комплекс мер по восстановлению естественной рыбопродуктивности рек и озер Камчатского края | III квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | Информация о мерах по восстановлению естественной рыбопродуктивности рек и озер Камчатского края направлена в Росрыболовство (письмо от 13.10.2011 № 28-02-19-1497) |
| 51. | Разработка программы снижения загрязнения атмосферного воздуха в Камчатском крае | IV квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 27.02.2012 № 120-П утверждена ДКЦП «Снижение загрязнения атмосферного воздуха в Камчатском крае на 2012-2014 годы». Программа предусматривает разработку нормативной правовой базы в сфере охраны атмосферного воздуха, участие в организации и проведении государственного мониторинга атмосферного воздуха, мероприятия по защите населения при изменении состояния атмосферного воздуха, угрожающем жизни и здоровью людей, регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при производстве и эксплуатации транспортных средств и иных передвижных источников загрязнения. |
| 52. | Обеспечение организации санитарно-защитных зон промышленных объектов в Камчатском крае | IV квартал 2011 г. Не актуально. Горнодобывающие предприятия Камчатского края, находятся на необжитых территориях края и расположены далеко от населенных пунктов (более 10 км). | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2012 год. Заявлений на утверждение санитарно-защитных зон промышленных объектов в Камчатском крае – не поступало. 2013 год (на 20.07.2013). Горнодобывающие предприятия Камчатского края, относящиеся к компетенции Минприроды Камчатского края, находятся на необжитых территориях края и расположены далеко от населенных пунктов (более 10 км) - проекты организации санитарно-защитных зон этих предприятий соответствующими правовыми актами Министерства не утверждались (в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 сентября 2010 г. N 122 "Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция" |
| 53. | Совершенствование системы санитарной очистки территорий населенных пунктов и утилизации отходов производства и потребления в Камчатском крае | IV квартал 2011 г. Исполнено. | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | ДКЦП «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Камчатском крае на период до 2015 года», утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 06.02.2012 № 92-П. Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий, обеспечивающих решение поставленных задач: 1) создание единой информационной среды в сфере обращения с ТБО в Камчатском крае; 2) строительство, реконструкция объектов размещения ТБО; 3) ликвидация накопленного экологического ущерба в части размещения объектов ТБО; 4) обеспечение населения информацией в области обращения с отходами. |