МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ### ПРИКАЗ № ______ - П. г. Петропавловск-Камчатский «____» __________ 2016 года

Об утверждении паспортов проектов «Региональное законодательство в сфере инвестиционной деятельности», «Образовательные услуги для малого бизнеса»

В целях реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением правительства Камчатского края от 23.03.2015 № 146-РП

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить паспорта проектов «Региональное законодательство в сфере инвестиционного климата», «Образовательные услуги для малого бизнеса» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящий приказ в официальном печатном издании Губернатора и Правительства Камчатского края «Официальные ведомости» и разместить на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет: www.kamchatka.gov.ru.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр	                                                                          	    Д.А. Коростелев

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Министра экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |  | О.В. Герасимова |
| Начальник отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |  | А.А. Бенделюк |

Исп.

Апышкова Елена Владимировна, (4152) 42-58-76

Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края

Приложение № 1 к приказу Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от «__» ______2016 № ___-П

«Паспорт проекта

| Наименование проекта | Региональное законодательство в сфере инвестиционной деятельности |
| --- | --- |
| Руководитель проекта (ФИО, должность) | Бенделюк А.А.–начальник отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |
| Координатор проекта (ФИО, должность) | Герасимова О.В. – Заместитель Министра экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |
| Участники проекта (ФИО, должность; наименование юридического лица) | Андрусяк С.С. – референт отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; Богданова И.Г. – Заместитель Министра имущественных и земельных отношений Камчатского края; Боргуль А.В. – Генеральный директор ООО «Глонасс Сервис»; Бутенко Д.Е. – старший специалист 1 разряда отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; Варламкина Е.В. – старший юрисконсульт отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края Казнова А.В. – референт отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края; Костенец М.С. – заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Камчатки»; Лаврентьев Б.Л. – Генеральный директор ООО «Восточный Берег»; Лебедева О.Н. – референт бюджетного отдела Министерства финансов Камчатского края Камчатского края; Названов С.В. – начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; Никулин Н.В. – референт Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Полунин И.А. – Руководитель экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного климата в Камчатском крае; Прийдун В.И. – Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края; Решетняк В.И. – референт отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; Рубахин В.И. – Председатель Совета директоров ЗАО «Агротек Холдинг», заместитель руководителя отраслевой группы по развитию АПК; Сидельников А.А. – начальник отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Чернобровкин А.М. – начальник отдела программ и инвестиций в строительстве Министерства строительства Камчатского края; Черныш В.П. – начальник отдела экономики и финансового анализа Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Щербак Д.Н. – Директор Камчатского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк». |

Описание проекта

| Цель проекта | формирование нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности Камчатского края с учетом требований времени, региональных инициатив и предложений бизнес-сообщества |
| --- | --- |
| Задачи проекта | –подготовить внесение изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае»; – доработать положениео сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае»; положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае; –разработать механизм взаимодействия исполнительных органов государственной власти в рамках государственно-частного партнерства |
| Результат проекта | сформированная региональная база нормативных правовых актов Камчатского края, устанавливающая гарантии безопасности инвестиций, механизмы защиты прав инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности; Изменение показателя Национального рейтинга:Б.1.1. ˃ 3,35 |
| Период реализации проекта | 10.01.2016 – 31.12.2016 |
| Риски реализации проекта | риски несогласованности законодательства Российской Федерации с действующими нормативными правовыми актами Камчатского края; риск изменения управленческой структуры |
| Бюджет проекта | Не установлен |
| Взаимосвязь с другими проектами | Проект взаимосвязан с проектами «Реализация мероприятий Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года»; «Улучшение инвестиционного климата на муниципальном уровне» |

План контрольных событий проекта

| № п/п | Мероприятие |  |  | Контрольное событие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Дата завершения мероприятия | Ответственный исполнитель | Наименование мероприятия | Дата завершения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 4.1.1 | Внесение изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» | 31.12.2016 | Бенделюк А.А. | Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» в новой редакции | 31.12.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.1.1. | Сбор предложений по совершенствованию Закона Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» от исполнительных органов государственной власти и бизнес-сообщества региона, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих ведение инвестиционной деятельности. | 15.06.2016 | Варламкина Е.В | Формирование сводного списка предложений по совершенствованию Закона Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» | 15.06.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.1.2. | Подготовка проектов изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» | 15.07.2016 | Варламкина Е.В. | Проекты изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае», в сопутствующие НПА на основе полученных предложений | 15.07.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.1.3. | Рассмотрение проектов изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае», на заседаниях рабочей и отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае, подготовка проекта изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае», с учетом выработанных предложений групп | 10.10.2016 | Варламкина Е.В. | Проведение заседаний отраслевых и рабочей групп Подготовка проекта изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» | 01.09.2016 10.10.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.1.4. | Проведение оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проекта закона о внесении изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» | 15.11.2016 | Варламкина Е.В. | Оценка регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проекта закона о внесении изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» и НПА | 15.11.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.1.5. | Внесение проекта закона Камчатского края о внесении изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» в Законодательное Собрание Камчатского края для рассмотрения на сессии Законодательного Собрания Камчатского края, внесение проектов НПА о внесении изменений в сопутствующие НПА в Правительство Камчатского края | 31.12.2016 | Варламкина Е.В. | Внесение проекта закона Камчатского края о внесении изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» и НПА в Законодательное Собрание Камчатского краядля рассмотрения на сессии Законодательного Собрания Камчатского края | 31.12.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.2 | Разработка нормативных правовых актов в сфере государственно-частного партнерства | 15.04.2016 | Бенделюк А.А. | Утвержденные нормативныеправовые акты в сфере государственно-частного партнерства | 15.04.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.2.1. | Разработка НПА в сфере государственно-частного партнерства на основе проведенного анализа законодательства и полученных предложений | 01.03.2016 | Андрусяк С.С | Проведен анализ законодательства в целях разработки НПА | 10.02.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.2.2. | Рассмотрение проектов НПА на заседании рабочей группы по совершенствованию регионального законодательства в сфере инвестиционной деятельности и промышленной политики в Камчатском крае, с учетом выработанных предложений групп | 21.03.2016 | Андрусяк С.С. | Проекты НПА рассмотрены на заседании рабочей группы | 03.03.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.2.3. | Подготовка проектов НПА по итогам заседания рабочей группы по совершенствованию регионального законодательства в сфере инвестиционной деятельности и промышленной политики в Камчатском крае | 28.03.2016 | Андрусяк С.С. | По итогам заседания рабочей группы подготовлены финальные проекты НПА | 15.03.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.2.4. | Проведение ОРВ проектов НПА | 15.04.2016 | Андрусяк С.С. | Проведена ОРВ проектов НПА | 15.04.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.2.5. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за реализацию проектов в сфере государственно-частного партнерства в Камчатском крае | 15.03.2016 | Бутенко Д.Е. | Мониторинг хода профессиональной подготовки и переподготовки Завершение процесса профессиональной подготовки и переподготовки | 01.03.2016 15.03.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.3 | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» | 01.06.2016 | Бенделюк А.А | Утверждены соответствующим документом изменения в постановление Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» | 01.06.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.3.1. | Подготовка проекта внесения изменений в постановление Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» | 30.03.2016 | Решетняк В.И. | Подготовлен проект внесения изменений в постановление Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» | 30.03.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.3.2 | Проведение оценки регулирующего воздействия проекта внесения изменений в постановление Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» | 15.05.2016 | Решетняк В.И. | Проведенная ОРВ | 15.05.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.3.3 | Утверждение проекта внесения изменений в постановление Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» | 01.06.2016 | Решетняк В.И. | Утвержден проект внесения изменений в постановление Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» | 01.06.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.4 | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2015 г. № 312-П «Об утверждении положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае» | 25.05.2016 | Бенделюк А.А. | Утверждены изменения в постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2015 г. № 312-П «Об утверждении положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае» | 15.04.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.4.1 | Сбор предложений по совершенствованию постановления Правительства Камчатского края от 31.08.2015 г. № 312-П «Об утверждении положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае» от исполнительных органов государственной власти и бизнес-сообщества региона. | 25.03.2016 | Андрусяк С.С. | Консолидация в единый документ предложений, полученных от исполнительных органов государственной власти и бизнес-сообщества региона | 15.03.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.4.2 | Подготовка проекта внесения изменений в постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2015 г. № 312-П «Об утверждении положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае» | 15.04.2016 | Андрусяк С.С. | Подготовлен проект внесения изменений в постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2015 г. № 312-П «Об утверждении положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае» | 25.03.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.4.3 | Проведение оценки регулирующего воздействия проекта внесения изменений в постановление Правительства Камчатского края от Правительства Камчатского края от 31.08.2015 г. № 312-П «Об утверждении положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае» | 25.04.2016 | Андрусяк С.С. | Проведена ОРВ | 01.04.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.4.4 | Утверждение проекта внесения изменений в постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2015 г. № 312-П «Об утверждении положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае» | 25.05.2016 | Андрусяк С.С. | Утверждены соответствующим документом изменения в постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2015 г. № 312-П «Об утверждении положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае» | 15.04.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.5 | Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 18.09.2015 г. № 325-П «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы» | 18.09.2016 | Бенделюк А.А. | Внесены изменения в постановление Правительства Камчатского края от 18.09.2015 г. № 325-П «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы» | 18.09.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.5.1 | Сбор предложений по совершенствованию постановления Правительства Камчатского края от 18.09.2015 г. № 325-П «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы» совместно с Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края. | 15.06.2016 | Андрусяк С.С. | Совместно с Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края получены предложения по внесению изменения в постановления Правительства Камчатского края от 18.09.2015 г. № 325-П «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы» | 15.06.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.5.2 | Подготовка проекта внесения изменений в постановление Правительства Камчатского края от 18.09.2015 г. № 325-П «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы» государственной программы Камчатского края «Со-действие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы» | 15.07.2016 | Андрусяк С.С. | Проект внесения изменений в постановление Правительства Камчатского края от 18.09.2015 г. № 325-П | 15.07.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.5.3. | Проведение ОРВ проекта внесения изменений в постановление Правительства Камчатского края от Правительства Камчатского края от 18.09.2015 г. № 325-П «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы» | 17.08.2016 | Андрусяк С.С. | Проведена ОРВ проекта внесения изменений в постановление Правительства Камчатского края от Правительства Камчатского края от 18.09.2015 г. № 325-П | 17.08.2016 | Бенделюк А.А. |
| 4.1.5.4 | Утверждение проекта внесения изменений в постановление Правительства Камчатского края от 18.09.2015 г. № 325-П «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы» | 18.09.2016 | Андрусяк С.С. | Утверждены соответствующим документом изменения в постановление Правительства Камчатского края от 18.09.2015 г. № 325-П «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы» |  | Бенделюк А.А. |

Паспорт проекта

| Наименование проекта | Образовательные услуги для малого бизнеса |
| --- | --- |
| Руководитель проекта (ФИО, должность) | Делемень Н.И. - консультант отдела регуляторной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Камчатского края |
| Координатор проекта (ФИО, должность) | Герасимова О.В.–заместитель Министра экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |
| Участники проекта (ФИО, должность; наименование юридического лица) | Белицкая Л. Г. – директор Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края; Богаевская Ю.Е. – директор краевого государственного автономного учреждения «Камчатский центр поддержки предпринимательства»; Борисов А. А. – директор ООО «СКТВ»; Медведева О.Г. – заместитель начальника отдела инвестиций КГАУ «КВЦ ИНВЕСТ»; Морозова А. Н. – директор МФО Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства; Позднякова Е.С. – заместитель начальника Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; Романюк Ю. К. – начальник отдела инвестиций КГАУ «КВЦ ИНВЕСТ»; Русанов В.В. – директор КГАУ «КВЦ ИНВЕСТ» |

Описание проекта

| Цель проекта | Повышение уровня информированности представителей бизнес-сообщества по основным вопросам ведения предпринимательской деятельности |
| --- | --- |
| Задачи проекта | Внедрение системы регулярных семинаров и образовательных мероприятий по наиболее востребованным вопросам, реализация плана образовательных мероприятий на 2016 год |
| Результат проекта | Изменение показателя Национального рейтинга: Г2.4 >3,90 |
| Период реализации проекта | 29.02.2016 – 10.12.2016 |
| Риски реализации проекта | Отсутствие заинтересованности у ОМС в проведении обучающих мероприятий |
| Бюджет проекта | 800 тыс. рублей |
| Взаимосвязь с другими проектами | Проект взаимосвязан с проектами «Инфраструктура для бизнеса» |

План контрольных событий проекта

| № п/п | Мероприятие |  |  | Контрольное событие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Дата завершения мероприятия | Ответственный исполнитель | Наименование контрольного события | Дата наступления контрольного события | Ответственный исполнитель |
| 6.1. | Курс краткосрочного обучения «Основы предпринимательской деятельности» | 15.04.2016 | Богаевская Ю.Е. | Курс краткосрочного обучения проведен в полном объеме | 15.04.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.2. | Курс краткосрочного обучения «Основы предпринимательской деятельности» | 15.04.2016 | Богаевская Ю.Е. | Курс краткосрочного обучения проведен в полном объеме | 15.04.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.3. | Семинар «Защита прав работодателя. Практика применения Трудового кодекса РФ» | 01.04.2016 | Богаевская Ю.Е. | Семинар проведен в полном объеме | 10.03.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.4. | Семинар о реализуемых мерах государственной поддержки СМСП в Камчатском крае | 31.03.2016 | Богаевская Ю.Е. | Семинар проведен в полном объеме | 31.03.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.5. | Семинар «Участие в госзакупках. Советы начинающему предпринимателю» (содействие в составлении программы семинара) | 05.04.2016 | Романюк Ю.К. | Семинар проведен в полном объеме | 20.03.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.6. | Семинар «Выбор оптимальной системы налогообложения для СМСП» | 30.04.2016 | Делемень Н.И. | Семинар проведен в полном объеме | 30.04.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.7. | Курс краткосрочного обучения «Основы предпринимательской деятельности» | 30.04.2016 | Богаевская Ю.Е. | Курс краткосрочного обучения проведен в полном объеме | 30.04.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.8. | Семинар «Как организовать бизнес в сфере дошкольного образования» | 30.04.2016 | Богаевская Ю.Е. | Семинар проведен в полном объеме | 30.04.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.9. | Семинар по вопросам трудового законодательства (в рамках реализации плана по неформальной занятости) | 30.04.2016 | Медведева О.Г. | Семинар проведен в полном объеме | 30.04.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.10. | Семинар о реализуемых мерах государственной поддержки СМСП в Камчатском крае | 30.04.2016 | Морозова А.Н. | Семинар проведен в полном объеме | 30.04.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.11. | Организация и проведение окружного совещания в пгт. Палана по вопросам развития МСП | 10.05.2016 | Делемень Н.И. | Проведено окружное совещание в пгт. Палана по вопросам развития МСП | 10.05.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.12. | Семинар «Выбор оптимальной системы налогообложения для СМСП» | 20.05.2016 | Романюк Ю.К. | Семинар проведен в полном объеме | 20.05.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.13. | Курс краткосрочного обучения «Основы предпринимательской деятельности» | 31.05.2016 | Богаевская Ю.Е. | Курс краткосрочного обучения | 31.05.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.14. | Семинар о реализуемых мерах государственной поддержки СМСП в Камчатском крае | 31.08.2016 | Богаевская Ю.Е. | Семинар проведен в полном объеме | 31.08.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.15. | Курс краткосрочного обучения «Основы предпринимательской деятельности» | 30.09.2016 | Богаевская Ю.Е. | Курс краткосрочного обучения | 30.09.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.16. | Семинар «Сертификация продукции и систем менеджмента качества» | 30.09.2016 | Богаевская Ю.Е. | Семинар проведен в полном объеме | 30.09.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.17. | Семинар о реализуемых мерах государственной поддержки СМСП в Камчатском крае | 30.09.2016 | Морозова А.Н. | Семинар проведен в полном объеме | 30.09.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.18. | Семинар по вопросам налогового законодательства | 30.09.2016 | Делемень Н.И. | Семинар проведен в полном объеме | 30.09.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.19. | Семинар «Основы правового регулирования предпринимательской деятельности» | 31.10.2016 | Богаевская Ю.Е. | Семинар проведен в полном объеме | 31.10.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.20. | Организация и проведение мероприятия для школьников по формированию предпринимательского мышления (в рамках выставки «Образование. Карьера. Увлечения. 2016») | 31.10.2016 | Делемень Н.И. | Мероприятие для школьников проведено | 31.10.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.21. | Семинар «Реклама не затраты, а инвестиции» (в рамках FridayBusinessForum) | 31.10.2016 | Романюк Ю.К. | Семинар проведен в полном объеме | 31.10.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.22. | Организация и проведение образовательного мероприятия «Кубок региона по стратегии и управлению бизнесом» | 30.11.2016 | Романюк Ю.К. | Образовательное мероприятие проведено в полном объеме | 30.11.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.23. | Курс краткосрочного обучения «Основы предпринимательской деятельности» | 31.10.2016 | Богаевская Ю.Е. | Курс краткосрочного обучения | 31.10.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.24. | Семинар «Основы эффективного ведения предпринимательской деятельности крестьянскими (фермерскими) хозяйствами» | 30.11.2016 | Богаевская Ю.Е. | Семинар проведен в полном объеме | 30.11.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.25. | Семинар «Система управления персоналом» | 30.11.2016 | Романюк Ю.К. | Семинар проведен в полном объеме | 30.11.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.26. | Семинар о реализуемых мерах государственной поддержки СМСП в Камчатском крае | 30.11.2016 | Богаевская Ю.Е. | Семинар проведен в полном объеме | 30.11.2016 | Делемень Н.И. |
| 6.27. | Семинар «Годовой отчет-2016» | 10.12.2016 | Богаевская Ю.Е. | Семинар проведен в полном объеме | 10.12.2016 | Делемень Н.И. |

».