Приложение к письму

Минэкономразвития

Камчатского края от

___января 2017 года

№ 36.02/__________

Отчет

об исполнении Плана мероприятий исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р

(информация за 2016 год)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подготовка предложений в проект перечня приоритетных инвестиционных проектов по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского региона на период до 2025 года, разрабатываемый Минрегионом России | Ежегодно I квартал На исполнении | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края, иные исполнительные органы государственной власти Камчатского края | 1. Приоритетный инвестиционный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский – Мильково; Мильково – Ключи – Усть-Камчатск» включен в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (постановление Правительства Российской Федерации от 06.12.2013 № 1128). Мероприятие предусматривает строительство и реконструкцию участков автомобильных дорог регионального и местного значения (Петропавловск-Камчатский-Мильково-Ключи-Усть-Камчатск, Анавгай – Палана). Кроме того, проектами предусмотрено приведение участков автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково в нормативные состояния. Общий объем инвестиций на 2014-2017 гг. (по программе) – 7 209,235 млн рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 6 395,395 млн рублей, краевой бюджет – 813,840 млн рублей. На 01.01.2017 г. профинансировано – 4 342,961 млн рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 3 767,521 млн рублей, из краевого бюджета – 813,840 млн рублей. Общий объем освоенных средств – 4 221,072 млн рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 3 645,632 млн рублей, средства краевого бюджета – 575,440 млн рублей. В 2016 году реконструированы и введены в эксплуатацию следующие объекты: 1) автомобильная дорога Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 106 - км 112 (6,06 км / 28,15 пог.м.). 2) автомобильная дорога Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 152 - км 170 (18,12 км / 63,3 пог.м). В 2016 году планировался к вводу объект «Строительство мостового перехода через р.Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск» (2,2 км / 128,9 пог.м.) с заменой моста, находящегося в неудовлетворительном состоянии. По причине низких темпов работ подрядной организацией с отставанием от календарного графика ввод объекта сдвигается на 2017 год. Техническая готовность объекта 65%. Кроме этого, в настоящее время проводится строительство и реконструкция следующих объектов: - автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 231 - км 249 (18,0128 км / 146,38 пог.м.). Планируемый ввод объекта - 4 кв. 2017 года (техническая готовность 52%). - автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 171 - км 181 (10,974 км). Планируемый ввод объекта - 4 кв. 2018 года (техническая готовность 23%) - автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 208 - км 219 (10,983 км / 76,250 пог.м.). Планируемый ввод объекта - 4 кв. 2018 года (техническая готовность - 8%) - автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 220 - км 230 (11,995 км). Планируемый ввод объекта - 4 кв. 2018года (техническая готовность - 16%). 2. Ежеквартальная отчетная информация о реализации приоритетного инвестиционного проекта Камчатского края «Газоснабжение Камчатского края (срок реализации 2010-2016 гг.)» по установленной форме направляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края в адрес Минэнерго России и Минвостокразвития России. Общий объем инвестиций на реализацию проекта: средства субъекта РФ – 2 895,487 млн рублей, внебюджетные средства – 6 191,900 млн рублей. Общий объем освоенных средств: средства субъекта РФ – 2 624,088 млн рублей, внебюджетные средства – 4 498,2 млн рублей. |
| 12. | Реализация мер по стимулированию геолого-разведочной деятельности на территории Камчатского края (подготовка информации о ходе реализации в Минприроды России) | Ежегодно III квартал На исполнении | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Информация о реализации мер по стимулированию геологоразведочной деятельности на территории Камчатского края направлена в адрес Минприроды России (исх. от 19.01.2017 № 26.02/163). |
| 18. | Реализация проектов в области газификации на территории Камчатского края в соответствии с генеральными схемами газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации (подготовка информации о ходе реализации в Минэнерго России) | Ежегодно III квартал На исполнении | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В рамках реализации Программы газификации Камчатского края в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Камчатского края в августе 2010 года завершено строительство магистрального газопровода «УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ - АГРС-1, АГРС-2 г. Петропавловск-Камчатский» (протяженность - 392 км, диаметр - 530 мм) и межпоселкового газопровода от АГРС-1, АГРС-2 Елизовского района до ТЭЦ-2 городского округа г. Петропавловск-Камчатский (протяженность - 30,9 км, диаметр - 530 мм). Завершено строительство объекта «Газопровод межпоселковый от АГРС-1, АГРС-2 Елизовского района до ТЭЦ-2 городского округа Петропавловск-Камчатский Камчатского края». Протяженность – 30,2 км. Переведена на газ ТЭЦ-2 Петропавловск-Камчатского городского округа. Введен в эксплуатацию «Газопровод распределительный от ТЭЦ-2 до ТЭЦ-1 г. Петропавловск-Камчатский», протяженностью – 8,8 км. Переведена на газ ТЭЦ-1 Петропавловск-Камчатского городского округа. Завершено строительство объекта «Газопровод межпоселковый АГРС-2 Елизовского района - Краевая больница - Комплекс жилых и служебных зданий - Котельная № 1 Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края» Протяженность – 8,18 км. Окончен I этап реконструкции котельной № 1 Петропавловск-Камчатского городского округа. Завершено строительство линейной части газопровода «Газопровод межпоселковый ГРС Елизово – г. Елизово (объекты теплоэнергетики) Елизовского района Камчатского края». Ведется работа по оформлению документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Завершено строительство линейной части газопровода «Газопровод межпоселковый до п. Двуречье – п. Красный – п. Нагорный – п. Новый – п. Пионерский – п. Светлый – п. Крутобереговый Елизовского района Камчатского края». Ведется работа по оформлению документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Завершено строительство линейной части газопровода «Газопровод межпоселковый от г. Елизово до р.п. Вулканный – с. Сосновка – с. Николаевка Елизовского района Камчатского края». Ведется работа по оформлению документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Завершены работы по реконструкции котельных №2, №4 в Елизовском городском поселении. Завершено строительство объектов в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района: (котельная «Очистные сооружения», котельная №9 п. Светлый, котельная №10 п. Светлый, котельная №10 п. Крутобереговый). Вместе с тем, существует ряд проблемных вопросов, связанных с реализацией Программы газификации. Основным из них является вопрос ресурсного обеспечения. Эксплуатируемые месторождения, в связи с выявленными ограничениями, не позволяют осуществлять проектную добычу газа, и допускают возможность подать потребителям региона лишь 58 % от первоначально планируемых объемов поставки. Учитывая, что в настоящее время продолжаются работы по переводу коммунальных объектов на использование природного газа, необходимо наращивать объемы добычи в целях успешной реализации Программы газификации. В связи с возникшими ограничениями ресурсного обеспечения Генеральная схема газоснабжения и газификации в настоящее время актуализируется. Информация о газификации Камчатского края направлена в адрес Минэнерго России (исх. от 13.10.2016 № 20.16-5430-03). |
| 23. | Создание современных перинатальных центров, оснащенных высокотехноло-гичным оборудованием и квалифициро-ванными кадрами, а также реконструк-ция детских больниц с включением их в сеть межрегиональной телемедицин-ской системы (подготовка информации о ходе реализации в Минздравсоцраз-вития России) | Ежегодно, 2012 – 2015 годы III квартал На исполнении | Министерство здравоохранения Камчатского края | В рамках Инвестиционной программы Камчатского края на 2017 и на плановый период 2018-2019 годов и прогнозный период 2020-2021 годов строительство перинатального центра не предусмотрено. Земельный участок, выделяемый в 2015 году не подошел для проектирования здания перинатального центра. Разработка проекта без земельного участка невозможна. Ведется работа по определению земельного участка в районе строительства новой краевой больницы. |
| 29. | Подготовка предложений в Минтранс России по обеспечению доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении (постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 1095 «Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении») | Ежегодно (III квартал) На исполнении | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | - Правительство Камчатского края вышло с предложением в Минвостокразвития РФ о возобновлении ранее существующего прямого маршрута Санкт-Петербург – Петропавловск-Камчатский - Санкт-Петербург, и включении в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1095 в перечень маршрутов воздушных перевозок пассажиров в период летней навигации маршрут Петропавловск-Камчатский-Краснодар - Петропавловск-Камчатский. - Правительство Камчатского края обратилось к руководителю Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) А.В. Нерадько с просьбой, рассмотреть возможность внесения изменений в существующие слоты и дополнительного финансирования в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1095 «Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении». До настоящего времени ответа на данное обращение не поступало. - Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края, предложено рассмотреть возможность внесения изменений в п.2 «пассажир - гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет, гражданин Российской Федерации - женщина в возрасте свыше 55 лет и мужчина в возрасте свыше 60 лет, гражданин Российской Федерации - инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида» постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1095 «Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении», в части предоставления льготного проезда для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему районов в возрасте до 23 лет, мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет (предложения приняты). |
| 47. | Реализация Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009 – 2018 годы) (Подготовка информации о ходе реализации в Минрегион России) | 2011 -2018 годы (январь, июль) На исполнении. | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | В соответствии с письмом Минвостокразвития Российской Федерации (исх. от 27.09.2013 года № 4347-2.4.20) изменен порядок предоставления информации о реализации Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009 – 2018 годы). Материалы о ходе реализации ключевых проектов сотрудничества Программы предоставляется ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным. В 2016 году отчет направлен в адрес Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (08.04.2016 г., 15.07.2016 г., 14.10.2016 г. на электронную почту e.nesolenaya@minvostokrazvitia.ru). Отчетная информация за 2016 год направлена в адрес Минвостокразвития РФ от 13.01.2017 № 01-190 |