## План 2017
Приложение к приказу Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 26.01.2017 № 14-п
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2017 год
№№ п/п | Наименование проекта | Период реализации проекта | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость проекта, млн. руб. | Источники финансирования | Краткая характеристика и эффект от реализации проекта | Отчет о ходе реализации 30.07.2016 | Мощность проекта | Ответственный за предоствление информации | Отчет о ходе реализации за 2017 год | Предложения по актуализации плана на 2018 год
1. | Петропавловск-Камчатский городской округ
1.1 | Инновационное развитие сельскохозяйственного производства на базе действкующего предприятия СХПК "Заозерный" | 2012-2020 | 2020 | 560 | Внебюджетные средства | Создание высокоэффективного сельскохозяйственного предприятия на индустриальной основе по производству молока-сырца на условиях комплексной модернизации действующего сельскохозяйственного производства с применением инновационных методов содержания и доения КРС. Организация производства по глубокой переработке картофеля и овощей. |  | Реализация молока-сырца до 6 406 тонн в год. Выращивание картофеля и овощей до 280 тонн в год. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Закончена реконструкция и капитальный ремонт коровника на 320 голов, приобретено 4 робота-дояра системы ДеЛаваль, система навозоудаления, стойловое оборудование, приобретена сельхозтехника. Сделана реконструкция второго корпуса привязного содержания КРС с линейной доильной аппаратурой на 210 стойловых мест. Новая система навозоудаления. Все оборудование смонтировано и функционирует. Приобретен имущественный комплекс у ФГУП «Октябрьский» и СХА «Большерецкая». В 2017 году в с.Николаевка произведен ремонт двух силосных емкостей и ремонт кровли здания коровника № 11. | Включить в план создания инв. объектов и объектов инфраструктуры на 2018 год.
1.2 | Модернизация АО "Камчатская мельница" | 2016-2025 ЗАМЕНИТЬ НА: 2016-2017 | 2025 ЗАМЕНИТЬ НА: 2017 | 228,00 | Внебюджетные средства | Инициатор - АО "Камчатская мельница". Строительство собственной линии приемки зерна с морского транспорта позволит минимизировать риски, связанные с возможным выходом из строя галереи, которую в настоящее время предприятие арендует. Приобретение лабораторного оборудования позволит оперативно проводить контроль качества готовых комбикормов и входящего сырья. Приобретение оборудования для размола позволит производить корма необходимой фракции для сельскохозяйственной птицы. Все это, в конечном счете, позволит увеличить объемы и качество реализуемого комбикорма |  | Увеличение объема производства до максимальной мощности на 54% (план объема производства в 2024 году - 30 256 тонн), ассортимента готовой продукции с 28 наименований до 33. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Смонтировано оборудование линии разгрузки зерна с водного транспорта. В стадии производства находится следующее оборудование: 1. оборудование весового комплекса линии разгрузки; 2. оборудование для силосного склада готовой продукции; 3. оборудование для высокотехнологичной линии гранулирования кормов с использованием инновационных технологий с применением напыления витаминных добавок, рыбьего жира, растительных масел и других ингрединетов; 4. Котел паровой. Получен льготый кредит на пополнение оборотных средств через ПАО "Сбербанк". Линия иинвестиционного кредита открыта, в сумме 136,534 млн. руб. Готовится пакет документов на ввод незавершенного строительства - силосного склада готовой продкуции. Ввод объекта плагируется в 4 квартале 2017 года. | Исключить из плана создания инв. объектов и объектов инфраструктуры на 2018 год, в связи с вводом в эксплуатацию в 2017 г.
1.3 | Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка | 2013-2020 | 2020 | 415 | Внебюджетные средства | Инициатор - ОАО "Молокозавод Петропавловский". В результате реализации проекта будет создан единственный в Камчатском крае специализированный сельскохозяйственный рынок, в результате чего каждый камчатский производитель получит доступ на торговую площадку для реализации собственной продукции, будет достигнуто снижение розничной стоимости сельскохозяйственной продукции и создание 40 новых рабочих мест. |  | 2-этажное здание - 5,4 тыс. кв.м., асфальто-бетонная площадка под стоянку, открытая площадка для организации торговли с машин. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | В связи с внесёнными изменениями в Правила землепользования и застройки ПКГО в настоящее время строительство капитального здания сельскохозяйственного рынка на земельном участке с кадастровым номером 41:01:00100113:367 не возможно. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений ПКГО приказом №139/16 от 17.05.2016 года отменило разрешение на строительство выданное ОАО «Молокозавод Петропавловский». В настоящее время Управлением подготовлено техническое задание на актуализацию Генерального плана ПКГО, предложения Общества об изменении границ территориальной зоны р2 (зона городских парков, бульваров, скверов, набережных) и установлении территориальной зоны ц4(зона общественно-делового центра местного значения) применительно к земельному участку с кадастровым номером 41:01:00100113:367, расположенному по проспекту Победы будут учтены при подготовке постановления администрации ПКГО о внесении изменений в Генеральный план. 21.02.2017 ОАО «Молокозавод Петропавловский» получил статус резидента свободного порта Владивосток, Соглашение № СПВ-129/17 об осуществлении деятельности резидента Свободного порта Владивосток от 16.02.2017. В соответствии с пп.33 п.2 статьи 39-6 и пп.18 п.8 статьи 39-8 Земельного кодекса РФ для резидентов СПВ существуют административные преференции на предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности без участия в торгах. На сегодняшний день совместно с Администрацией ПКГО разработана Дорожная карта по реализации проекта «Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка». | Включить в план создания инв. объектов и объектов инфраструктуры на 2018 год.
1.4 | Строительство гостиничного комплекса по улице Ленинградская, г.Петропавловск-Камчатский | 2016-2018 | 2019 | 650 заменить на:1334 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Новый дом". Создание объекта в сфере гостиничного бизнеса – для улучшения качества приёма гостей на Камчатке. В результатае реализации проекта на территории гостиничного комплекса будут функционировать: 140 номеров различных категорий, оборудованных в соответствии с международными стандартами гостиниц уровня 4*, конференц-центр, представленный конференц-залами, переговорными комнатами, ресторанный комплекс, состоящий из ресторана, лобби-бара, скай-бара и банкетного зала, спортивно-оздоровительный центр, включающий в себя бассейн, финскую сауну и хамам, салон красоты, надземная и подземная парковка. 150 рабочих мест |  | Площадь застройки - 1300 кв.м, этажность- 9 этажей, количество номеров - 140. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | Проведены бетонные работы: заливка фундамента под конструктцию конференц-зала и гостиничного корпуса, закладка башни офисного центра. Установлены сейсмоопоры, проложены коммуникации. Фактическое финансирование производится в соответствии с планом-графиком. В 1 квартале 2017 года профинансировано 50 млн. рублей., во 2 квартале профинансировано 100 млн. руб. В соответствии с планом мероприятий по реализации инвестиционного проекта «Гостиничный комплекс на ул. Ленинградская в г. Петропавловск-Камчатский» осуществлены следующие мероприятия: 1.В декабре 2016 года была размещена на официальной странице в сети Интернет информация в соответствии с пунктом 2 части 2.17 раздела 2 постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013г. «406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае (далее – постановление 406-П). 2.В 2016 году оказана консультационная поддержка ООО «Новый дом» в части создания презентационного материала проекта «Гостиничный комплекс на ул. Ленинградская в г. Петропавловск-Камчатский». 31 января 2017 года ООО «Новый дом» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» заключили Соглашение об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток. В Республике Корея состоялись переговоры по поставке строительных материалов. В мае 2017 года проведена встреча с подрядчиками из Южной Кореи и Китая. Закончены фундаментные работы, закончен процесс создания подземных этажей, завершен 5 этаж гостиничного комплекса, ведётся строительство конференц-зала, офисного здания (спа, фитнес-центр) - приступили к строительству 8 этажа. Заключен договор на проведение фасадных работ. К фасадным работам планируют приступить в 4 квартале 2017 года. В настоящее время при строительстве объекта создано 50 рабочих мест. (25 – иностранная рабочая сила) В первом полугодии 2017 года ООО «Новый дом» направил в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» предложение о внесении изменений в Приказ Минфина России от 22.04.2016 № 53н «Об утверждении требований к обустройству и оборудованию территории свободного порта Владивосток, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны». В июне 2017 года получено разрешение на строительство от администрации ПКГО. Формируется концепция архитектурных решений. В сентябре 2017 года делегация архитекторов из Москвы и из Республики Корея посетила Камчатский край с целью определения концепции отделочных работ построенных объектов. Начата внешняя отделка построенных зданий, формируется стиль оснащения номерного фонда, продолжаются внутренние работы по прокладке коммуникаций. Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа принято решение изыскать финансовые резервы и реконструировать проезд к возводимым объектам гостиничного комплекса в 2018 году. В сентябре 2017 года ООО «Новый дом» объявлен конкурс на лучшее название для нового гостиничного комплекса. 29 сентября 2017 года на заседании отраслевой рабочей группы рассматривался вопрос о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство гостиничного комплекса на ул. Ленинградская в городе Петропавловске-Камчатском». Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края направлен запрос в Федеральную таможенную службу в г.Москве, г.Владивостоке о необходимости перечня товаров по «0» ставке налогооблажения, в рамках деятельности резидента «Свободный порт Владивосток». На странице Агентства размещена информация о конкурсе ООО «Новый дом» на лучшее название для гостиничного комплекса на ул. Ленинградская. Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края проработан вопрос и достигнута договоренность о размещении в телетрансляции рекламного ролика ООО «Новый дом» о гостиничном комплексе по ул.Ленинградской на борту авиалайнеров компании «Аврора». ООО «Новый дом» совместно с Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края планирует принять участие в Гастрономическом фестивале в 2018 году.
1.5 | Создание культурного и туристического объекта – Этнической деревни (Этнодеревни) в составе комплекса зданий с объектами питания, а также объектов развлекательного и познавательного характера | 2017 | 2017 | 235 | Внебюджетные средства | Комплексный проект, предусматривающий строительство объекта, направленного на развитие этнического туризма на Камчатке. Территориально объект планируется к созданию в центре г. Петропавловск-Камчатского. |  | Общая площадь земельного участка - 13000 кв.м, общая площадь объектов застройки - 4309 кв.м. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | В течении 2017 года работы велись в соответсвии с запланированными сроками создания Этнодеревни. В 2017 году созданы: Дом мастера, Острог, проводилось обустройство территории.
1.6 | Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции в г. Петропавловске-Камчатском (2 ед.) | 2013-2022 | 2017-2022 | 353 | Внебюджетные средства | Перевод транспорта на экологически чистое и доступное топливо |  | 1 АГКС: 5250 тыс. нм³/год; 2 АГКС: 3200 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В 2017 году на территории Камчатского края (г. Петропавловск-Камчатский) построена, введена в эксплуатацию и готова осуществлять заправку транспорта, использующего в качестве моторного топлива компримированный природный газ (далее - КПГ), автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (далее - АГНКС) мощностью 5250 тыс. м³/год. Стоимость одного м³ КПГ в г. Петропавловске-Камчатском составляет 15 руб. Использование КПГ в качестве моторного топлива позволит в 3 раза снизить расходы предприятий на топливо. | На 2018 год исключить проект (в связи с недостаточностью необходимого объема газа строительство второй ед. АГКС в настоящее время является нецелесообразным).
1.7 | Строительство ПС 110/10 кВ "Тундровая" | 2014-2018 | 2018 | 300 | Краевой бюджет | Позволит обеспечить надежность энергоснабжения п. Дальний, обеспечит гибкость схем электроснабжения, подключение новых абонентов. Также строительство ПС 110/10 кВ "Тундровая" необходимо для разгрузки существующей ПС "Зеркальная". | Информация Минстрой: Ведутся проектные работы, документация находится на государственной экспертизе. | 110/10 кВ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Реализация проекта была отложена в связи с рассмотрением вопроса по созданию промышленного парка «Дальний». В 2017 году данный Объект внесен в проект Комплексного плана социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года, утверждение которого планируется до 01.02.2018 г. | Оставить проект. Изменить планируемый срок ввода в эксплуатацию на 2020 год. Общая стоимость проекта составит: 412,32 млн. руб. (из них: 391,71млн. руб. - средства федерального бюджета, 20,61млн. руб. - средства краевого бюджета). Уточнить мощность проекта: Мощность – 16 МВА (трансформаторная подстанция с 2-мя силовыми трансформаторами по 16 МВА ТДН-16000/110/10 У1 с учетом перспективного развития микрорайона, в соответствии с нагрузкой ВЛ-110кВ; Номинальное напряение 110/10кВ)
1.8 | Строительство морского вокзала в порту Петропавловск-Камчатский | 2014-2017 | 2017 | 572.8 | Федеральный бюджет | Возобновление морского пассажирского сообщения, развитие круизного судоходства. |  | Расчётная вмстимость вокзала: 200 человек. Пропускная способность ПП через государственную границу 500 чел./час. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Мероприятие выполнено. Пропускная способность пункта пропуска через государственную границу требует корректировки
1.9 | Строительство автовокзала | 2016-2019 | 2019 | 500 | Краевой бюджет | Выведение за пределы города все пригородные и междугородние маршруты, что благоприятно скажется на снижении транспортных потоков в Петропавловске-Камчатском. Обеспечит транспортную доступность населения к социально-значимым объектам: биатлонный комплекс и лыжная база "Лесная", в перспективе к краевой больнице и Дворцу ледовых видов спорта. Реализация проекта возможна на условиях государственно-частного партнерства. |  | 5 тыс. чел. в сутки. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | В настоящее время проводится работа по отбору площадки в Петропавловск-Камчатском городском округе для строительства автовокзала
1.10 | Магистраль общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая ул.Ломоносова в г.Петропавловске-Камчатском | 2014-2019 | 2019 | 900.59 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок |  | 2,604 км, ширина улицы в красных линиях - 60 м, число полос - 4 шт, ширина полосы движения - 3,5м.п., тротуаров 2*3. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | Объект введён в эсплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2016 № ru41-301-000-61-2016) Протяженность - 2633,41 м., ширина проезжей части - 15,0 м., число полос движения - 4 шт., ширина полосы движения - 3,5 п.м. | исключить в связи с вводом в эксплуатацию
1.11 | Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до ул.Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г.Петропавловске-Камчатском (в т.ч.участок от точки ПК 33 до ПК 39+27,32) первый этап -участок от ул. Ларина до ул.Академика Королева | 2015-2019 | 2019 | 1325.65 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок |  | 0,461 км, ширина улицы в красных линиях - 60 м, число полос - 4 шт, ширина полосы движения - 3,5м.п., тротуаров 2*3. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | Муниципальный контракт расторгнут в судебном порядке. Срок окончания работ неизвестен. Протяженность трассы - 461 м., ширина улицы в красных линиях - 50,0 м., число полос движения - 4 шт., ширина проезжей части - 15,0 м., ширина полосы движения - 3,5 м., ширина тротуара - 2х3,0 м., тип дорожной одежды - асфальтобетон. В результате реализации инвестиционного проекта планируется осуществить строительство автомобильной дороги, в процессе которого предусмотрено создание трассы от поста ГИБДД в м-не Северо-Восток до ул. Академика Королева с разрывом на участке перехода через р. Кирпичная и планируемой кольцевой развязки и далее до перекрестка на ул. Академика Королева и ул. Дачной.
1.12 | Автомобильная дорога общегородского значения по проспекту Таранца с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в г.Петропавловске-Камчатском (I этап без развязки) участка дороги от ул. Ларина до конца жилой застройки | 2016-2018 | 2018 | 287.85 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок |  | Строительная длина - 0,51 км, число полос движения - 4 шт, ширина проезжей части - 3,5 м | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | Протяжённость - 0,542 км., число полос движения - 4 шт., ширина презжей части - 3,5 м., тип дорожной одежды - капитальный, асфальтобетон. В результате реализации инвестиционного проекта планируется построить и ввести в эксплуатацию магистральную транспортно-пешеходную улицу районного значения, которая предназначена для движения автомобильного транспорта, в том числе общественного (автобусов), а также для устройства транспортной и пешеходной связи микрорайона "Северо-Восток" с жилым и общественным центром на 6-м километре г. Петропавловска-Камчатского
1.13 | Строительство детского сада по ул.Арсеньева, г.Петропавловск-Камчатский | 2014-2017 | 2017 | 332.24 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие социальной инфраструктуры городского округа. Ликвидация очередей в дошкольные образовательные учреждение. | Информация Минстрой: Ведется строительство объекта. Процент технической готовности объекта - 28,4 %. | Здание 2 этажа 180 мест | Министерство строительства Камчатского края; Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа; Министерство образования и науки Камчатского края | В 2017 году на реализацию данного проекта из краевого бюджета и местного бюджета потрачено 0 руб. Муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком. Размещен муниципальный заказ на выполнение обследования несущих конструкций объекта незавершенного строительства. После получения заключения по обследованию будет размещен муниципальный заказ на выполнение работ по завершению строительно-монтажных работ. Площадь после ввода в эксплуатацию - 5058 кв.м., вместимость - 180 мест, назначение - обеспечение услугами дошкольного образования. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить услугами дошкольного образования часть населения, проживающего в микрорайоне "Моховая" Петропавловск-Камчатского городского округа. Ежегодно получать образовательные услуги смогут до 180 детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. В результате реализации инвестиционного проекта планируется предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам | предлагаем исключить объект из плана до урегулирования даты ввода в эксплуатация, т.к. проектом бюджета на 2018 год финансирование данного объекта не предусмотрено
1.14 | Микрораойон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе, г. Петропавловска-Камчатского. (2 очередь).Детский сад на 260 мест по ул.Дальневосточной | 2015-2018 | 2018 | 430 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Развитие социальной инфраструктуры городского округа. Ликвидация очередей в дошкольные образовательные учреждение. | Информация Минстрой: Заключен контракт на строительство объекта в 2016 году. Выполнены подготовительные работы, начато строительство. | 260 мест | Министерство строительства Камчатского края; Министерство образования Камчатского края | В 2017 году на реализацию данного проекта из краевого бюджета потрачено 158,1903086 млн.руб. Внебюджетные средства 0 руб.
1.15 | Реконструкция канализационных очистных сооружений "Чавыча" в городе Петропавловск-Камчатский | 2012-2022 | 2022 | 2227.8 | Краевой бюджет, местный бюджет | Повышение степени очистки сточных вод за счет улучшения соответствующих технологических процессов |  | 50 000 м3/сут | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В 2017 году реализация проекта была приостановлена в связи с отсутствием финансирования. На 2018 год из средств краевого бюджета на реализацию проекта выделено 100 млн. руб. | Оставить проект без изменения.
1.16 | Реконструкция Дворца спорта с плавательным бассейном в г.Петропавловск-Камчатский | 2015-2018 | 2018 | 780 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта, проведение в Камчатском крае спортивных и физкультурных мероприятий любого уровня. Реализация проекта возможна на условиях государственно-частного партнерства. |  | ЕПС 300 чел/час | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
1.17 | Камчатский театр кукол в г.Петропавловск-Камчатский | 2014-2021 | 2021 | 1625.9 | Краевой бюджет | Создание условий для повышения эффективности духовно-нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения. Создание условий для: - равного доступа граждан, проживающих на территории Камчатского края, к культурным благам; - роста уровня духовных потребностей населения, снижения влияния маргинальных тенденций в обществе, через приобщение к театральному искусству детей (и их родителей); - повышения межрегиональной репутации Камчатского края в области культуры и искусства. | Информация Минстрой: Строительство объекта реализуется в два этапа. 1 этап: установка подпорных стенок, строительство гаража (работы ведутся с отклонением от графика, ведется претензионная работа). 2 этап (2016-2018): земляные работы, фундамент, каркас из металлоконструкций, перекрытия, бетонные стены. Аукцион на 2 этап строительства запланирован на 25.07.16 г. Заключен контракт на технологическое присоединения к электрическим сетям, оплачен аванс в 2015 г. С целью выделения средств из федерального бюджета, для дальнейшего строительства объекта, проектная документация будет направлена на Главгосэкспертизу в г. Хабаровск. | 250 мест | Министерство строительства Камчатского края | В 2017 году на реализацию данного проекта из краевого бюджета потрачено 247,9916324 млн.руб. В 2017 году продолжились работы по строительству Камчатского театра кукол в г. Петропавловск-Камчатский. Объем средств, предусмотренный в краевом бюджете на 2017 год составил 331 943,909 тыс.рублей, главным распорядителем которых является Министерство строительства Камчатского края. Общая стоимость выполненных и принятых работ составила 247 991,6324 тыс.рублей. Техническая готовность объекта (1+2 этапы) - 70,4 %. Срок выполнения работ 05.12.2017 (Контракт с ООО "Мастер" от 08.08.2016). Справочно: на сегодняшний день на объекте выполнены земляные работы – 100%, фундаментная плита (подбетонка) – 100%, фундаментная плита – 100%, монтаж опорного кольца купола – 100 %, металлический каркас – смонтирован блок Д – 100%, металлический каркас блок Е – 100%, бетонирование стен блок Д – 85 %, бетонирование стен блока А – 33%, бетонирование стен блок Е – 1,6%, Перекрытия блок Д – 55%. Устройство главного входа – 10%, устройство лестниц -74%, вертикальная планировка-10%. Работы продолжаются
1 | Здание МАУК "Городской дом культуры СРВ". Реконструкция в г. Петропавловске-Камчатском | 2016-2018 | 2019 заменить на 2020 | 354,12324 заменить на 419,47 | Краевой бюджет, местный бюджет | Реализация проекта позволит восстановить утраченный статус многофункционального, разнопрофильного культурно-досугового учреждения, удовлетворяющего потребности и обеспечивающего права граждан на участие в культурной жизни и реализовать их творческий потенциал по целому ряду направлений; достичь территориальной сбалансированности при оказании услуг в сфере культуры, повысить доступность услуг в сфере культуры, обеспечить права граждан на участие в культурной жизни и реализовать их творческий потенциал |  | 282 мест зрительного и 70 мест кинозала, площадь здания 6 051,2 кв. м | Министерство строительства Камчатского края, администрация Петропавловс-Камчатского городского округа | По результатам аукциона от 18.05.2017, Министерством строительства Камчатского края 31.05.2017 заключен контракт № 0138300000417000210 с ООО "ГАСК" на сумму 53 940,00 тыс. рублей, срок исполнения которого установлен 19.05.2018. Выделенный объем средств из краевого бюджета на 2017 год – 16 800,000 тыс.руб.; из местного бюджета – 169,696 тыс.руб. Освоено – 5 829,84596 тыс.руб., что составляет Техническая готовность объекта – 10,3%. Справочно: По состоянию на 01.10.2017 (по оперативной информации) произведен демонтаж блока В – 90%, усиление блока Б, устройство шпонок - 25%, демонтаж штукатурки стен - 70%
1.18 | Строительство автомобильной дороги общегородского значения улица Ларина - проспект Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском | 2014-2019 | 2019 | 818.22 | Местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок |  | Протяженность трассы - 2,1 км, ширина улицы в красных линиях - 40м, число полос движения - 4 шт, ширина проезжей части - 15м, ширина тротуара - 2*3м | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | Протяженность трассы - 2,1 км., ширина улицы в красных линиях - 40,0 м., число полос движения - 4 шт., ширина проезжей части - 15,0 м., ширина тротуара - 2х3,0 м., тип дорожной одежды - капитальный, асфальтобетон. В результате реализации инвестиционного проекта планируется построить и ввести в эксплуатацию магистральную транспортно-пешеходную улицу районного значения, которая предназначена для движения автомобильного транспорта, в том числе общественного (автобусов)
1.19 | Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в г. Петропавловске-Камчатском | 2012-2018 | 2018 | 656.85 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок |  | Протяженность дороги по проекту - 1,096 км, число полос движения - 4шт, ширина полосы - 3,5 м. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | Муниципальный контракт расторгнут в судебном порядке. Срок окончания работ неизвестен. Протяженность дороги по проекту - 1,096 км. (действующим контрактом предусматривается строительство дороги протяженностью - 0,523 км.), категория - магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, число полос движения - 4 шт., ширина полосы - 3,5 м. В результате реализации проекта планируется осуществить строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями от остановки "Кольцо по ул. Ларина" до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки
1.20 | Реконструкция и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная - ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. Петропавловске-Камчатском | 2011-2017 | 2017 | 316.98 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок |  | Протяженность ул.Вулканная/ ул.Чубарова - 1828,4/911,76м, ширина улиц - 40,0-50,0/15,0м, ширина проезжей части - 15-18,5/7м, ширина тротуара 2-2,5-3,0/1,5 - 2,25 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | Ввод в эксплуатацию 1-этап ул.Вулканная 12.2015 г, 2 - этап ул.Чубарова 12.2016 г. Введена в эсплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 23.12.2015 № ru41-301-000-70-2015) Общая протяженность дороги - 2 343 м.п. | введен в экспл
1.21 | Строительство канализационной насосной станции № 15 в городе Петропавловске-Камчатском | 2013-2017 | 2017 | 208.99 | Краевой бюджет, местный бюджет | Повышение уровня обслуживания объектами инженерной инфраструктуры,гарантированного обеспечения нормативного кач-ва предоставления ЖК услуг населению, снижение аварийных ситуаций на объектах коммун. хозяйства и улучшения экологической обстановки | Информация Минстрой: Ведется строительство объекта, завершение работ- в 2017 г. Заключен контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям, оплачен аванс. | Площадь после ввода в эксплуатацию - 702,0кв.м, производительность - 14000куб м/сут. | Министерство строительства Камчатскго края; Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В 2017 году на реализацию данного проекта потрачено 5,07694365 млн.руб., в том числе из местного бюджета потрачено 151088 руб 16 коп. Контракт расторгнут в одностороннем порядке по решению подрядной организации. Площадь после ввода в эксплуатацию - 702,0 кв.м., производительность - 14000 куб.м/сут., назначение - водоотведение. Реализация мероприятия, предусмотренного проектом, обеспечит стабильную работу городской системы канализации, отведение и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод в микрорайоне "Горизонт" городского округа. В результате реализации проекта, планируется достижение следующих целей: - ликвидация сточных вод с ненормативными показателями; - обеспечение регламентируемой природоохранным законодательством степени очистки сточных вод от абонентов
1.22 | Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Петропавловск-Камчатский (укрепление сейсмоустойчивости), Камчатский край. Комплекс причалов на м. Сигнальный в морском порту Петропавловск-Камчатский | 2015-2020 | 2020 | 5200 | Федеральный бюджет, внебюджетные средства | Создание высокоэффективного транзитного контейнерного порта-хаба, позволит накапливать, хранить, сортировать контейнерные партии при доставке судами из стран АТР до Петропавловска-Камчатского и дальнейшей погрузке на специализированный флот для транспортировки Северным морским путем в Европу, Северную Америку, Канаду и в обратном направлении. |  | Увеличение пропускной способности порта до 500 тыс. шт (20-футового эквивалента) ДФЭ или TEU в год. Грузооборот увеличится до 8 млн. тонн в год. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | В соответствии с соглашением, заключенным между ООО "МТТ-Камчатка" и ФГУП Росморпорт: проектные работы по данному мероприятию запланированы на 2018 год
1.23 | Обустройство зоны отдыха в районе бухты Малой Лагерной | 2015-2017 | 2017 | 7 | Краевой бюджет | Создание зоны отдыха для жителей края и туристов. Благоустройство зоны: пешеходные настилы, лавочки, урны, туалеты. Создание информационно-сувернирного центра, пункта питания. |  | Пропускная способность - до 500 чел в день. Единовременная вместимость 250 чел. | Администрация Петропавловск-Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | Состоялось выездное заседание Агентства по туризму и вшнешним связям Камчатского края совместно с КГБУ "Туристский информационный центр" и представителями администрации ПКГО. В настоящее время прорабатывается вопрос о целесообразности обустройства земельного участка, так как свободная площадь земельного участка 800 кв.м.
1.24 | Обустройство зоны отдыха в районе бухты Средней Лагерной | 2015-2017 | 2017 | 7 | Краевой бюджет | Создание зоны отдыха для жителей края и туристов. Благоустройство зоны: пешеходные настилы, лавочки, урны, туалеты. Создание информационно-сувернирного центра, пункта питания. |  | Пропускная способность - до 500 чел в день. Единовременная вместимость 250 чел. | Администрация Петропавловск-Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | КГБУ "Туристский информационный центр" проводилась необходимая организационная работа по оформлению земельного участка. Заключен договор с "Интеркамсервис". Кадастровыми инженерами составлена схема расположения земельного участка с точками координат. Данный участок учтен в кадастровом плане Петропавловск-Камчатского городского округа. Разработана схема размещения элементов благоустройства.
1.25 | Автомобильная дорога по ул. Ларина (от перекрестка ул. Дальневосточной до магистральной улицы общегородского значения) от поста ГАИ до ул. Академика Королева | 2010-2018 | 2018 | 257.967 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок |  | Протяженность дороги - 0,454 км, число полос движения - 4шт, ширина полосы - 3,5м. | Администрация Петропавловск-Камчатского края | Проектная документация разработана, утверждено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Предварительно стоимость СМР - 150 962,5 тыс. руб в ценах 2 кв. 2016 г.
1.26 | Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в г. Петропавловске-Камчатском. Этап 1. «Реконструкция системы водоснабжения Юго-Восточной части города Петропавловска-Камчатского. Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр.Циолковского, 3/1 до ул. Пограничной, 31а. (1 этап строительства)» (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | 2012-2018 | 2018 | 38.94 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения городского округа и предприятий. |  | 1 725,2 км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В 2017 году реализация проекта была приостановлена в связи с отсутствием финансирования. | Оставить проект. 1. Уточнить показатель в графе "Общая стоимость проекта": вместо 38,94 поставить стоимость 29,2 млн. руб. - это стоимость только на проектную документацию. 2. В графе "Период реализации проекта" определить сроки реализаци: 2012-2022 гг.
1.27 | Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро» г. Петропавловск-Камчатский» (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | 2014-2018 | 2018 | 219.07 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение бесперебойной поставки услуг водоснабжения населению Петропавловск-Камчатского городского округа на период отключений подачи питьевой воды, а также возможность забора воды для нужд пожаротушения. |  | 20000 м³ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | На реализацию мероприятия в 2017 году денежные средства не выделялись. Реализация проекта не осуществлялась. | На 2018 год исключить проект. На 2018 год денежных средств, согласно бюджетной заявки Краевого государственного унитарного предприятия «Камчатский водоканал», не предусмотрено.
1.28 | Туристический комплекс «Петровская сопка» | 2015-2021 | 2021 | 20000 | Внебюджетные средства | Инициатор - West-Woods Consulting Gmbh (Германия). Создание круглогодичного туристического комплекса, связывающего портовую зону и основную курортную территорию на естественном горном ландшафте. |  | 320 000 туристов в год | Администрация Петропавловск-Камчатского городсдкого округа
1.29 | Бизнес-центр с выставочным комплексом по ул. Вольского | 2015-2019 | 2019 | 3500 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО «МЖД-строй». Создание бизнес центра с выставочными площадями. |  | Гостиница на 120-150 номеров; многофункциональная выставочная площадка площадью 1000 кв.м; 4-е конференц-зала | Администрация Петропавловск-Камчатского городсдкого округа
1.30 | Строительство площадки для отстоя пассажирского транспорта по проспекту Победы в городе Петропавловске-Камчатском | 2015-2018 | 2018 | 145.21 | Внебюджетные средства | Транспортная инфраструктура, обепечение стоянки пассажирского транспорта и отдыха водителей. Возможна реализация проекта на условиях государственно-частного партнерства. |  | Диспетчерская, места для стоянки автобусов, кафе на 50 мест на земельном участке площадью 2,6 Га | Администрация Петропавловск-Камчатского городсдкого округа
1.31 | Здание банно-прачечного комплекса в г. Петропавловске-Камчатском, пр. Циолковского, 9 | 2014-2018 | 2018 | 164.4 | Краевой бюджет, местный бюджет | Концессия. Социальная инфрастурктура. Обеспечение услугами бытового обслуживания населения и соблюдения санитарно-эпидимиологических норм. |  | Общая площадь здания после реконструкции - 580 кв.м, вместимость бани - 50 мест 800 кг сухого белья в смену . | Администрация Петропавловск-Камчатского городсдкого округа; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Отрицательные заключения Государственной экспертизы от 13.11.2015 № 41-5-3-0092-15, от 21.09.2016 № 41-1-3-3-0067-16. Муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком.
1.32 | Промышленный парк «Дальний» | 2015-2019 | 2019 | 1539 | Краевой бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | Создание промышленной площадки, общей площадью = 37,8 га, обеспеченой необходимой инженерной инфраструктурой. Реализация проекта предполагается поэтапно, в порядке 2 очередей. В рамках 1 очереди предполагается создание площадок для следующих видов деятельности: завод железобетонных изделий, асфальтобетонный завод, производство по изготовлению мебели, бетонно-растворный узел, комбинат по переработке ТБО (твердых бытовых отходов), комплекс по выпуску концентрата железа и сертифицированного песка. В рамках второй очереди предполагается производство удобрений из рыбной эмульсии, производство орудий рыбного промысла, ремонт техники и ДВС, деревопереработка, полиграфия,пищевое производство, производство строительных модульных элементов малоэтажных зданий, производство арматурного металлопроката, комплексный ремонт грузовой и специальной техники (контейнеровозы, тягачи, прицепы, полуприцепы, цистерны), ремонт тяжелой техники (бульдозера, трактора, в том числе на гусеничном ходу), переработка автомобильных аккумуляторов, шин, производство пластмассовой упаковки; производство корпусной мебели; производство термодревесины (террасная доска, фасадная доска, палубная доска, дэкинг); складские комплексы, открытые и закрытые площадки хранения различных видов сырья и оборудования; центр реализации автотехники (Япония, Корея, Китай) – дилерские центры или б/у – авторынок; центр обучения и повышения квалификации; административно-деловой комплекс, обеспечивающих деятельность управляющей компании и резидентов. Количество создаваемых рабочих мест - 250. Суммарное потребление электроэнетргии 10 мВт, водоснабжение 400 000 куб.м/год, водоотведение 100 000 куб.м/год. |  | Общая площадь промышленной площадки - 37,8 га; производство железобетонных изделий - 300 000 м.куб изделий в год; бетонно-растворный узел - 300 000 м.куб/год; асфальтобетонный завод - 86 400 тонн./год; цех по ремонту ДВС - 2000 единиц; производство биогумуса из рыбной эмульсии - 300 тн/год. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа; АО "Корпорация развития Камчатки"
1.33 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 80/2 (в том числе проектные работы) | 2014-2018 | 2018 | 645 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта, проведение в Камчатском крае спортивных и физкультурных мероприятий любого уровня. Реализация проекта возможна на условиях государственно-частного партнерства. |  | ЕПС 240 чел/час | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
1.34 | Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов ёмкостью 18000 тонн на базе существующего причального сооружения в г. Петропавловск-Камчатский | 2016-2018 | 2018 | 420 | Внебюджетные средства | Инициатор: ООО "Морской Стандарт-Бункер". Строительство комплекса по хранению, складированию и перевалке нефтепродуктов. Создание условыий для развития рыночной конкуренции в сегменте розничной торговли автомобильным топливом. Создание 32 новых рабочих мест. |  | Оказание услуг по перевалке и хранению светлых нефтепродуктов - 98 000 тонн нефтепродуктов в год; Оказание услуг по перевозке нефтепродуктов водным транспортом - 350 тыс. тонн нефтепродуктов в год; Оказание услуг по перевалке и складированию нефтепродуктов для нужд реализации в акватории Авачинской бухты - 71 250 тонн. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.35 | Производству готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня | 2017-2018 | 2018 | 5.75 | Внебюджетные средства | Инициатор: ООО "Ламрок". Создание комплекса по производству строительных материалов методом гиперпрессования |  | Производство в сутки: камень стеновой - до 1800 блоков или камень бордюрный - до 2100 изделий или плита тротуарная - до 2828 изделий. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.36 | Организации производства комплектов панельно-каркасных (канадских) домов | 2017-2018 | 2018 | 15 | Внебюджетные средства | Инициатор: ООО "Стефани". Создание комплекса по выпуску готовых комплектов панельно-каркасных домов и производству качественных и недорогих изделий из пиломатериалов |  | Производство домокомплектов от 10 шт/год, производство стеновых панелей от 100 шт/год, стропильных конструкций от 84 шт/год, бань от 11 шт/год, гаражей от 9 шт/год | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.37 | Создание производства по выпуску полиэтилена и изделий из полиэтилена | 2016-2017 | 2017 | 50 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Дальстройторг". Производство пакетов- 11642 тыс. шт./год, пакетов для мусора - 9148 тыс. шт/год, пленки из гранул - 20790 тыс.шт./год. |  | Производство пакетов- 11642 тыс. шт./год, пакетов для мусора - 9148 тыс. шт/год, пленки из гранул - 20790 тыс.шт./год; количество создаваемых рабочих мест - 13 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.38 | Создание стоянки яхт и катеров | 2016-2018 | 2018 | 4.3 | Внебюджетные средства | Инициатор - ИП Кириленко А.С. Строительство и обустройство 100 стояночных мест на территории площадки "Юг" ТОР "Камчатка". |  | Строительство 100 стояночных мест; количество создаваемых рабочих мест - 6 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.39 | Переоборудование и модернизация судов РС-600 "Капитан Муковников", РС-600 "Капитан Малякин" и строительство производственных корпусов № 2 и № 3 Фабрики береговой обработки рыбы | 2015-2017 | 2019 | 636.9 | Внебюджетные средства | Инициатор - Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина. Развитие биоресурсного комплекса, увеличение производительности фабрики до 250т/сутки по готовой продукции |  | Производительность - 250т/сутки готовой продукции; количество создаваемых рабочих мест - 182 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.40 | Организация проведения ремонта и технического обслуживания всех типов судов в полном объеме, на базе существующих судоремонтных участков | 2016-2019 | 2019 | 23.9 | Внебюджетные средства | Инициатор - Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина. Модернизация рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего флота. |  | Количество создаваемых рабочих мест - 120 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.41 | Строительство и ввод в эксплуатацию интернет-хаба в г. Петропавловск-Камчатский и сети спутникового высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 34 населенных пунктов Камчатского края пропускной способностью до 1,5 - 2 Гбит/с. | 2016-2018 | 2018 | 206.7 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Телеком 41". Повышение уровня обеспеченности населенных пунктов Камчатского края доступом к высокоскоростным каналам связи посредством ВОЛС в рамках реализации проекта ТОР "Камчатка". |  | Количество создаваемых рабочих мест - 72 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.42 | Организация регулярной линии по доставке свежемороженной рыбы с Камчатки в порты Дальневосточного региона | 2016-2018 | 2018 | 248.5 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Оптима-Н" (резидент ТОР "Камчатка"). Реализация проекта на территории инвестиционной площадки "Морской порт", в целях обеспечения транспортных перевозок, расширения каналов сбыта продукции камчатских товаропроизводителей. |  | Количество создаваемых рабочих мест - 51 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.43 | Создание рыбоперерабатывающего комплекса по глубокой переработке рыбной продукции производственной мощностью 10 150 тонн в год | 2017-2020 | 2020 | 643.3 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Город 415" резидент ТОР "Камчатка". Развитие биоресурсного комплекса, увеличение производственной мощности рыбной продукции 10 150 тонн в год |  | Производственная мощность рыбной продукции - 10 150 тонн в год; количество создаваемых рабочих мест - 116 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1.44 | Строительтство "Дом ночного пребывания" | 2017-2019 | 2019 | 112 | Краевой бюджет | Строительство дома ночного пребывания на базе КГАПУ СЗ "Камчатский комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий и социальной реабилитации граждан". |  | 50 мест | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Мероприятия по строительству дома ночного пребывания не включено в инвестиционную программу Камчатского края на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов и прогнозный период 2020-2021 годов по причине отсутствия необходимого объема средств краевого бюджета для возмещения в 2017 году части затраченных средств, которые предположительно понесет концессионер. | Период реализации проекта необходимо указать 2019-2021, а также "ввод в эксплуатацию" указать 2021 год. Корректировку необходимо внести в связи с отсутствием средств в бюджета 2017-2018 г.г.
1.45 | Строительство грузового терминала | 2017 | 2017 | 1200 | Внебюджетный средства | Инициатор проекта: ООО "Терминал Сероглазка". В рамках реализации проекта планируется строительство грузового терминала для приемки и отправки контейнерных и составных грузов. Территориально объект располагается в районе п. Сероглазка. |  | Объем контейнерных грузоперевозок - 31000 ТЕУ/год; Грузовые работы - 60000тн/год; Вместимость холодильника - 3500тн/мес. | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
1 | "Переоборудование и модернизация судов РС-600 "Капитан Муковников" , РС-600 "Капитан Малякин" и Фабрики береговой обработки рыбы" | 2018 | 2018 | 637.1 | Внебюджетные средства | Инициатор: РК Колхоз им. В.И. Ленина Место реализации: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский |  | оздаваемые мощности: Увеличение производственных мощностей на 330 тонн/сут | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
1 | "Организация производства по глубокой переработке морских биоресурсов на территории Камчатского края" | 2016-2020 | 2020 | 1351 | Внебюджетные средства | Инициатор: ООО "КАМЧАТТРАЛФЛОТ" Место реализации: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, р-н Моховая, ул. Чавычная |  | Характеристики: Количество дополнительно созданных рабочих мест - 151 человек. Создаваемые мощности: Увеличение производственных мощностей на 70 тонн/сут. | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
1 | Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 ькоек ( в том числе проектные работы) | 2020-2021 | 2021 | 885.1 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры, оказание услуг в сфере здравоохранения |  | 80 коек | Министерство здравоохранения Камчатского края | В 2016 году получено положительное заключение определения сметной стоимости №1-1-6-0008-16. Стоимость строительства в ценах 2 кв.2015 года-885096,80 тыс.рублей, в том числе: на СМР - 649348,29 тыс.рублей. Начало строительства объекта запланировано на 2020 год согласно инвестиционной программе Камчатского края на 2017 год и на плановый период 2020-2021 годы с объемом финансирования из средство краевого бюджета в размере: 2020 год - 198763,98 тыс. рублей, 2021 год - 200338,64 тыс. рублей. Технико-экономическое обоснование строительства корпуса Паллиативной помощи Гериатрической больницы на 80 коек, анализ финансово-экономической деятельности ГБУЗ Камчатского края "Петропавловск-Камчатская городская гериатрическая больница" с 2012 по 2016 годы, план финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ Камчатского края "Петропавловск-Камчатская городская гериатрическая больница на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и расчет (обоснование) к плану ФХД переданы в Корпорацию развития Камчатского края для подготовки документов по проведению прединвестиционных мероприятий по строительству корпуса Паллиативной помощи на 80 коек.
1 | Строительство педиатрического корпуса на 40 коек и 40 посещений в смену ГБУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер" в г. Петропавловске-Камчатском | 2018 | 2018 | 755.8 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры, оказание услуг в сфере здравоохранения |  | 40 коек/40 посещений в смену | Министерство здравоохранения Камчатского края | В 2016 году получено положительное заключение государственной экспертизы Камчатского края №41-1-1-3-0044-16 и положительное заключение определения сметной стоимости №1-1-6-0029-16. Стоимость строительства в ценах 3 кв.2015 года составляет 755802,97 тыс.рублей, в том числе на СМР - 554557,19 тыс.рублей. Начало строительства запланировано с 2018 года согласно Протокола заседания Бюджетной комиссии при Правительстве Камчатского края от 13.09.2017 №3 с объемом ассигнований из средств краевого бюджета в размере 82585,44 тыс.руб.
1 | Прокладка тепломагистрали диаметром 500мм 1-го контура от ПНС-3, строительство ПНС-5 и четырех АЦТП (Котельная "Ватутина", котельная 101 Квартала,102 Квартала, 103 Квартала) | 2016-2022 | 2022 | 2916.7 | Амортизация. Инвест. составляющая ПАО КЭ, | Повышение надежности системы теплоснабжения, улучшение экономических показателей. Существующая схема теплоснабжения ТЭЦ-2 не позволяет обеспечить надежность теплоснабжения в зимний период времени. При отключении одного турбогенератора ТЭЦ-2 не сможет выдержать тепловой график несения нагрузки. Предлагается существующую пиковую бойлерную с режимом работы подогрева сетевой воды 100-150 градусов реконструировать для работы в режиме подогрева сетевой воды 60-150 градусов, что позволит надежно обеспечить теплоснабжение при выходе одной турбины |  | Тепломагистраль диаметром 500 мм длиной 5 км, строительство 5-ти АЦТП, в т.ч. АЦТП с встроенной ПНС | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
1 | Реконструкция котельная № 1. 2 этап | 2018-2020 | 2020 | 1798.469 | Краевой бюджет | В результате реализации проекта планируется достижение следующих целей: - Замещение дальнепривозного дорогостоящего топлива (топочного мазута) местным природным газом (снижение затрат на выработку тепловой энергии); - Обеспечение возможности присоединения к сетям теплоснабжения и ГВС (укрупнение зоны теплоснабжения) потребителей от существующих котельных: «108 квартал», «Чубарова», «Психдиспансер», «КГТУ», «Моховая» с суммарной фактической тепловой нагрузкой ≈ 30 Гкал/ч; - Обеспечение возможности подключения к системам теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» перспективных потребителей тепловой энергии и ГВС (жилые районы 110 квартал, 115 А квартал, прочие потребители); - Улучшение показателей качества и надежности работы системы теплоснабжения, улучшение экологической обстановки на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (снижение вредных выбросов в атмосферу) |  | Проектная мощность объекта - 64,5 Гкал/ч | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2. | Елизовский муниципальный район
2.1 | Агропромышленный парк "Зеленовские озерки" | 2015-2020 | 2020 | 2902 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Инициаторы: Администрация Елизовского муниципального района; АО "Корпорация развития Камчатки". Обеспечение региональных производителей необходимой материально-технической базой для реализации предпринимательской деятельности в области производства, хранения, переработки и реализации с/х продукции (овощей закрытого грунта). |  | Планируемый объем производства овощей: огурцы - 6 935,3 тонн, томаты - 1 496,0 тонн, салат - 1006,0 тонн. Планируемый объем производства плодоовощной продукции - 1048,5 тонн. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Инициатор проекта "Зеленая ферма". Ведется работа направленная на регистрацию права ООО "Зеленая ферма" на земельный участок. | Включить в план создания инв. объектов и объектов инфраструктуры на 2018 год.
2.2 | Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса "Начикинский" | 2015-2025 | 2025 | 1511 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Санаторий Начикинский". Развитие санаторно-курортного дела. Предполагается реконструкция и отделка помещений, строительство инфраструктурных зданий, закупка специализированого профильного оборудования |  | Малый гостиничный корпус 54 номера категории стандарт и люкс ( 2 номера), кафе на 60 посадочных мест. Большой гостиничный корпус 96 номеров. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | На территории базы отдыха «Начики» предпринимателем В.И.Лазо в 2016 году был постороен Иглу–отель и резиденция Деда Мороза. В новогодние праздники осуществлялись экскурсии в резиденцию Деда Мороза. Иглу-отель функционировал с 25 декабря 2016 года по 10 мая 2017 года. 17 декабря 2016 года на территории базы «Начики» состоялся мастер-класс по художественной резке снега. На базе отдыха работают 2 администратора, главный управляющий, повар и бармен-официант, горничная. Созданы постоянные рабочие места, трудоустроено местное население. Работает прокат спорт-инвентаря, введена должность спорт-инструктора с 2017 года. Всего создано 9 рабочих мест. В летний период ведутся работы по асфальтированию площадки перед базой отдыха и дороги к корпусу и бассейну, установке клумб и обустройство газонов, обустройству автостоянки, установке информационных стендов, указателей, Обустроена зона ресепшен с надписями на русском и английском язяках, обустроена веранда для отдыха перед центральным входом в здание базы отдыха. Подготовлена смета для капитального строительства здания раздевалки возле бассейна. Закончен ремонт прачечной. Приобретено и установлено новое оборудование- минипрачечная. В июне 2017 года установлены кованные лавки и урны на территории, производится благоустройство территории (парковая стрижка), планируется установка детской площадки, на здании кочегарки, по всей фронтальной стороне будет размещен баннер с видом природы. В настоящий момент проект «Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса «Начикинский» рассматривается на включение в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». В соответствии с протоколом № 10 от 04.04.2017 г. заседания Рабочей группы по разработке проекта концепции целевой программы, предусматривающей реализацию мероприятий по созданию туристских кластеров, начиная с 2019 года, на территории Дальневосточного федерального округа Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края подготовлен и представлен в Ростуризм проект предложения по формированию приоритетных туристских направлений «Камчатка и Сахалин». В проекте предложения по созданию кластера «Начикинский». Агентством направлена информация в Ростуризм о кластере «Начикинский» для включения в атлас перспективных проектов ДФО и последующего представления его на ВЭФ в сентябре 2017 года. Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края в феврале 2017 года выделена субсидия администрации Елизовского муниципального района в размере 2853739 рублей для обустройства «точки притяжения туристов» на повороте в п. Начики. Администрацией Елизовского муниципального района проведены торги на выполнение работ по обустройству смотровой туристской площадки на повороте в п. Начики и установке объектов туристской инфраструктуры. Будет изготовлена новая скульптура оленя, выполнена подсветка постамента и самой конструкции, установлены 2 аншлага с козырьками, 2 антивандальные скамейки, 2 металлических урны, благоустроена сама площадка (тротуарная плитка, тротуары, бордюрные камни). Санаторий Начикинский посетила делегация из Республики Корея. В составе делегации: руководители мэрии г. Тэджон в сфере здравоохранения, а также представитель офтальмологической клиники БОДА, представитель государственного медицинского предприятия «DIME». Инициатор инвестиционного проекта Сароян С.А. совместно с корейскими специалистами планирует создать на базе санатория «Начики» диагностический медицинский центр с современным оборудованием. Прорабатывается вопрос об обучении камчатских специалистов работе на корейском оборудовании. Также, планируется удаленное телеконсультирование корейскими врачами камчатских жителей с использованием сети Интернет. ООО «Санаторий Начикинский» подана заявка в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края на признание соответствия инвестиционного проекта «Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса «Начикинский» критериям особо значимого инвестиционного проекта, согласно постановлению Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П «Об утверждении положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края». Данный вопрос рассмотрен и согласован на заседании отраслевой рабочей группой по развитию туристского комплекса в Камчатском крае 29 сентября 2017 года. В сентябре 2017 года базу отдыха «Начики» посетила делегация предпринимателей из Китая, Канады и Японии. Визит проходил в рамках реализации соглашения о сотрудничестве в финансовой и инвестиционной сферах, заключенного АО «Корпорация развития Камчатского края» (КРКК) с компанией из провинции Шаньдун «Шидао Шэнда» на ЭКСПО-2017. База отдыха «Начики» зарегистрирована в электронной системе бронирования ОСТРОВОК.РУ и BOOKING.COM, также создана эл. страница В КОНТАКТЕ.РУ. В конце ноября 2017 года планируется визит инвесторов проекта в Корею, с целью продолжения взаимодействия с корейскими медиками. 26-27 октября 2017 года Агенстсвом по туризму и ВС Камчатского края организовано и проведено обучение персонала базы отдыха "Начики" (администраторы, служба приема, горничные). ООО «Санаторий Начикинский» приступили к подготовке программы на новогодние каникулы. В новогодние канаикулы планируется проведение конкурса "Снежная королева" и функционирование ледового городка. Планируется комплексное развитие не просто инвестиционного проекта, а туристско-рекреационного кластера «Начикинский». Агентством по туризму подготовлена заявка по включению кластера «Начикинский» в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2018-2025 годы». За счёт средств федерального бюджета планируется создание обеспечивающей коммунальной и дорожной инфраструктуры. Также информация о кластере «Начикинский» направлена в Ростуризм для включения в атлас перспективных проектов ДФО.планируется создание обеспечивающей коммунальной и дорожной инфраструктуры. Инвестиционный проект поддерживается органами местного самоуправления муниципальных образований (Елизовский муниципальный район, Начикинское сельское поселение). За счёт средств краевого и местного бюджета построена дорога к посёлку Начики и самому санаторию, проведено освещение.
2.3 | Создание туристко-рекреационного кластера "Зеленовские озерки" | 2015-2020 | 2020 | 6747.05 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Развитие туристской отрасли региона, раскрытие его рекреационного потенциала. Проект направлен на оздоровление и реабилитацию граждан России и иностранных граждан. В настоящее время Туристско-рекреационный кластер "Зеленовкие озерки" состоит из трех отдельных участков. За каждым участком закреплен инициатор. В настоящее время каждый инициатор ведет работу по оформлению прав на указанные земельных участки (долгосрочная аренда). Только по завершению процедур по предоставлению земельных участков в долгосрочную аренду инициаторы смогут обратиться в соответствующие организации за написанием бизнес-планов. В целом территория кластера будет включать в себя следующие объекты: 1. Гостиничный комплекс с дополнительными объектами инфраструктуры. 2. Оздоровительно-туристический комплекс. 3. База отдыха на 140 мест. 4. Термальный парк. 5. Гостиница на 150 мест. 6. Туристско-информационный центр. 7. Бальнеологический санаторий на 250 мест. 8. Стрелковый клуб. 9. Кемпинг на 400 мест. 10. Развлекательный комплекс. |  | В целом территория кластера будет включать в себя следующие объекты: Гостиничный комплекс с дополнительными объектами инфраструктуры; оздоровительно-туристический комплекс; база отдыха на 140 мест; термальный парк, гостиница на 150 мест; туристско-информационный центр; бальнеологический санаторий на 250 мест; стрелковый клуб; кемпинг на 400 мест | Администрация Елизовского муниципального района | Земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101041:69 передан в собственность безвозмездно АО "КРДВ"; земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101041:68 находится в аренде у УМП ОПХ "Заречное"; земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101041:80 находится в аренде у ОАО гостиница "Авача"
2.4 | Туристско-рекреационная зона "Налычевский природный парк" | 2014-2020 | 2020 | 4000 | Внебюджетные средства | Разнообразные по типам лечебные воды Налычевского месторождения термоминеральных вод могут применяться для лечения и профилактики практически всех основных групп заболеваний (болезни костно-мышечной, сердечно-сосудистой, периферической и центральной нервной систем, гинекологические и кожные, болезни кишечно-желудочного тракта, мочевыводящих путей, обмена веществ, печени, анемий различного происхождения). Такой практически неограниченный лечебный потенциал, сконцентрированный на очень небольшой территории, уникален даже для Камчатки. Многие воды можно использовать в качестве питьевых лечебных или лечебно-столовых вод. Предполагается строительство следующих объектов: - всесезонного спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса на перевале у Авачинского и Корякского вулканов; - строительство бальнеологического комплекса в Центральной части парка; - строительство бальнеологического комплекса на Таловских горячих источниках; - строительство туристского приюта в пос. Пиначево Елизовского района. |  | Кол-во мест размещения -150 Восстановление ЛЭП 25 км до Авачинского перевала; 2 скважины холодного водоснабжения; Горнолыжные подьемники - 2. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | Краевым государственным бюджетным учреждением "Природный парк "Вулканы Камчатки" проведена актуализация инвестиционных идей, которые предлагаются к реализации на территории Налычевского природного парка. Проведены работы по косметическому ремонту объектов инфраструктуры туризма на территории парка "Налычево". КГБУ "Природный парк "Вулканы Камчатки" ведется поиск инвестора.
2.5 | Модернизация и расширение производственных мощностей УМП ОПХ "Заречное" | 2016-2018 ЗАМЕНИТЬ НА: 2017-2020 | 2018 ЗАМЕНИТЬ НА: 2020 | 500 | Внебюджетные средства | Инициатор - УМП ОПХ "Заречное". В рамках реализации проекта планируется создание на базе УМП ОПХ "Заречное" эффективного сельскохозяйственного производства, строительство высокотехнологичного комплекса по переработке молока. Обеспечение нового завода по переработке молока сырьем собственного производства. Основной объект проекта - Животноводческий комплекс вместимостью 1200 голов. |  | Животноводческий комплекс вместимостью 1200 голов, при выходе на проектную мощность будет производиться сырого молока 7800 тонн в год. ЗАМЕНИТЬ НА: Животноводческий комплекс вместимостью 1199 голов, при выходе на проектную мощность будет производиться сырого молока 7800 тонн в год. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Оформлен в аренду на срок в 49 лет земельный участок (договор №77/А от 11.08.2016 кадастровый номер 41:05:0101034:55). Проведен комплекс инженерно-геологических изысканий. Разработана проектная документация. Изменена категория использования земель. Градостроительный план и тех.условия подготовлены. Проект направлен на госэкспертизу 16.06.2017 (окончание в октябре). | Включить в план создания инв. объектов и объектов инфраструктуры на 2018 год.
2.6 | Цех по производству гранулированной травяной муки (п. Сокоч, Елизовского МР) | 2017 | 2017 | 20 | Внебюджетные средства | Инициатор - ЗАО "Агротек Холдинг". Создание цеха по производству гранулированной травяной муки позволит улучшить кормовую составляющую животноводства в Камчатском крае. |  | 1 250 тонн в год гранулированной муки | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Инвестиционный проект в стадии разработки | Включить в план создания инв. объектов и объектов инфраструктуры на 2018 год.
2.7 | Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов, расположенный по адресу 64км трассы Петропавловск-Камчатский-Мильково Елизовского района Камчатского края | 2016-2018 | 2018 | 1090 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Агротек". В результате реализации проекта ООО "Агротек" увеличит производство мяса свинины в 4 раза. |  | Объем производства 1 852 тонн мяса свинины в полутушах, 267 тонн субпродуктов в год, 7 956 поросят в год | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Правоустанавливающие документы на земельный участок оформлены. Получено положительное заключение экспертизы ПСД. Получено разрешение на строительство. Заключены договор генподряда, договоры на поставку оборудования и техники. Заключен кредитный договор с АО «Россельхозбанк». Инвестпроект включен в перечень инвестиционных проектов, направленных на развитие свиноводства для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам). В настоящее время активно ведутся строительные работы. Приобретена большая часть технологического оборудования. Окончательный ввод в эксплуатацию всех объектов свинокомплекса перенесен на III квартал 2018г. (по бизнес-плану III квартал 2017г.). | Включить в план создания инв. объектов и объектов инфраструктуры на 2018 год.
2.8 | Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный, Елизовского МР | 2016-2017 ЗАМЕНИТЬ НА: 2017-2018 | 2017 ЗАМЕНИТЬ НА: 2018 | 205,00 | Внебюджетные средства | Инициатор - ЗАО "Агротек Холдинг". |  | Убой 37 972 свиней в год при выходе убойного цеха на полную производственную мощность (1 777 тонн в год упаковочного мяса) | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Правоустанавливающие документы оформлены. Проектная документация не требуется. Определены основные поставщики и подрядчики. Заключен кредитный договор на финансирование проекта с ПАО банк ВТБ. Производится закуп материалов для производства СМР. Ведутся строительные работы по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения, устройству внутренней канализации. В июле 2017 года заключен кредитный договор с ПАО «ВТБ» на сумму 144,0 млн руб. В целях оказания дополнительной гос. поддержки со стороны МСХ РФ, производится пересмотр и перерасчет финансовой модели, бизнес-плана. | Включить в план создания инв. объектов и объектов инфраструктуры на 2018 год.
2.9 | Строительство тепличного комплекса на территории п. Начики Елизовского района Камчатского края | 2017-2018 | 2018 | 55 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Санаторий Начикинский". Строительство тепличного комплекса с применением современных технологий выращивания продукции овощеводства и цветоводства в п.Начики Елизовского района Камчатского края, увеличение объемов производства и реализации продукции растениеводства. |  | Инициатором не подготовлен расчет планируемой продукции | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Стройка замороженна до улучшения экономической ситуации. | Исключить из плана создания инв. объектов и объектов инфраструктуры на 2018 год.
2.10 | Восстановление тепличного хозяйства в поселке Термальный Камчатского края с использованием тепловой энергии Верхне-Паратунского месторождения термальных вод | 2016-2020 | 2020 | 900 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Паужетка Агротерм". Строительство тепличного комплекса с применением современных технологий выращивания продукции овощеводства и цветоводства в п. Термальный Елизовского района Камчатского края, увеличение объемов производства и реализации продукции растениеводства. |  | Планируемый объем производства овощей: огурцы - 2025,1 тонн, томаты - 1600,0 тонн, салат - 90,0 тонн | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Идет согласование по выбору правового режима (аренда, собственность) в отношении земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества. | Включить в план создания инв. объектов и объектов инфраструктуры на 2018 год.
2.11 | Создание оптово-розничного логистического (распределительного) центра по переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции и модернизация действующего сельскохозяйственного производства ООО "Хуторок" | 2015-2024 | 2024 | 407.35 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Хуторок". Обеспечение региональных производителей необходимой материально-технической базой для реализации предпринимательской деятельности в области производства, хранения, переработки и реализации с/х продукции. |  | Производство и реализация 14 618 тонн продукции овощеводства в год | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Установлена и подключена КТНП-400 для организации электроснабжения. Определены границы земельного участка торговой площадки, соответствующая её вертикальная планировка. Подготовлен фундамент для строительства концертной сцены и для организации пункта охраны. На 99 га земли заключен договор аренды до 2025 № 131/А от 02.07.10 г., осуществлена планировка территории и подъездных путей, возведена основа под КТПН-400, проведены мелиоративные каналы вокруг площадки. На 316,27 га земли имеется свидетельство о праве собственности 41АВ023637 от 04.09.2008, 41ФВ028001 от 04.09.2008, 41АВ050383 11.06.2009, 41АВ050130 от 23.06.2009, 41АВ050129 от 23.06.2009, договор аренды до 2060 г. № 19 от 23.05.2011, договор аренды до 2019 г. № 27/А от 14.04.2009 г., договор субаренды № 4/12 от 29.11.2011 г. Произведена расчистка территории от мусора, сделан подвод воды, подвод электроэнергии и связи, септик, подъездные пути сформированы. | Включить в план создания инв. объектов и объектов инфраструктуры на 2018 год.
2.12 | Строительство тепличного комплекса ООО "Агроддар" в районе п Вулканный | 2015-2018 ЗАМЕНИТЬ НА: 2015-2019 | 2018 ЗАМЕНИТЬ НА: 2019 | 300 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Агродар". Строительство тепличного комплекса с применением современных технологий выращивания продукции овощеводства и цветоводства в п. Вулканный Елизовского района Камчатского края, увеличение объемов производства и реализации продукции растениеводства. |  | Планируемый объем производства овощей: огурцы - 1046 тонн, томаты - 400 тонн, салат и зелень - 15 тонн | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Проект находится на стадии проектирования (проводится топографическая съемка, межевание и прочие землестроительсные работы) | Включить в план создания инв. объектов и объектов инфраструктуры на 2018 год.
2.13 | Газопровод - отвод и ГРС Раздольный | 2014-2017 | 2017 | 140 | Внебюджетные средства | Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей Камчатского края теплоэнергией |  | 0,5 км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | На отчетную дату ведутся проектные работы. Заказчик работ: ООО "Газпром инвестгазификация" | Оставить проект. В графе "Период реализации проекта" определить сроки реализаци: 2014-2018 гг.
2.14 | Межпоселковый газопровод от ГРС Раздольный до н.п. Раздольный - н.п. Кеткино -н.п. Центр Коряки - н.п. Сев. Коряки - н.п. Зеленый - н.п. Южн. Коряки - н.п. Березняки - н.п. Лесной Елизовского района Камчатского края | 2015-2018 | 2018 | 435 | Внебюджетные средства | Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей Камчатского края теплоэнергией |  | 33,6 км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | На отчетную дату ведутся проектные работы. Заказчик работ: ООО "Газпром инвестгазификация" | Оставить проект. В графе "Период реализации проекта" определить сроки реализаци: 2014-2018 гг.
2.15 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Молодежная" | 2015-2019 | 2019 | 655.42 | Внебюджетные средства | ПС Молодежная – позволяет подключать новых абонентов р-он жилой застройки п. Молодежный (д/с, школы, спортивный парк, краевая больница, котельные, ж/д и.т.д) по программе развития г. П-Камчатского и по программе развития Елизовского муниципального района |  | 110/35/10 кВ, планируемая подключаемая мощность проекта: 26,5 МВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Министерство строительства Камчатскго края | В 2017 году решение о строительстве ПС не принято. В 2017 году данный Объект внесен в проект Комплексного плана социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года, утверждение которого планируется до 01.02.2018 г. | Оставить проект. В графе "Период реализации проекта" определить сроки реализаци: 2015-2020 гг. Общая стоимость проекта составит: 779,02 млн. руб. (из них: 740,07 млн. руб. - средства федерального бюджета, 38,95 млн. руб. - средства краевого бюджета). Уточнить мощность проекта: Мощность – 25 МВА (трансформаторная подстанция с 2-мя силовыми трансформаторами по 25000кВА/110/35/10кВ закрытого исполнения в соответствии с нагрузкой ВЛ-110кВ. Номинальное напря-жение 110/10кВ)
2.16 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 12 - км 17 | 2014-2022 | 2022 | 4435.72 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок |  | 4.88 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Получено положительное заключение экспертизы, планируются работы на 2018 год
2.17 | Реконструкция автомобильной дороги Елизово - Паратунка на кольцевой развязке км 12+700 | 2017-2019 | 2019 | 529.01 | Краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 4,678 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Получено положительное заключение экспертизы
2.18 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке строительства западного обхода г. Елизово км 27 - км 30 с подъездом к аэропорту (проектные работы) | 2014-2020 | 2020 | 2296.089 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 5,297 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Проектные работы выполнены. Требуется проведение федеральной экспертизы стоимости проекта
2.19 | Проектирование и строительство аэровокзального комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский | 2015-2020 | 2020 | 3096 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные средства | Общий объем пассажирских перевозок увеличится до 620 тыс. пассажиров к 2020 году, к 2030 году до 820 тыс. пассажиров. Интенсивность движения воздушных судов за тот же период вырастет до 6244 взлетно-посадочных операций (6,0 операций в час пик) в 2020 году, и 8262 взлетно-посадочных операций (8,2 операций в час-пик) в 2030 году. |  | Общий объем пассажирских перевозок увеличится до 620 тыс. пассажиров к 2020 году, к 2030 году до 820 тыс. пассажиров. Интенсивность движения воздушных судов за тот же период вырастет до 6244 взлетно-посадочных операций (6,0 операций в час пик) в 2020 году, и 8262 взлетно-посадочных операций (8,2 операций в час-пик) в 2030 году. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | В августе 2017 года проведен конкурс по выбору инвестора на строительство нового аэропортового комплекса в международном аэропорту "Петропавловск-Камчатский (г.Елизово), по итогам которого, в рамкахВЭФ, подписано соглашение между Правительством Камчатского края и АО "УК" Аэропорты Регионов". Инвестиционное и акционерное соглашение планируется заключить до ноября 2017 года.
2.20 | Строительство системы водоснабжения в п.Пионерский, протяженностью водопроводных сетей 1500 м (в том числе разработка ПД) | 2016-2018 | 2018 | 12.1 | Краевой бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения сельского поселения |  | 1500 м | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | На реализацию мероприятия в 2017 году денежные средства не выделялись. Реализация проекта не осуществлялась. | На 2018 год исключить проект.
2.21 | Теплоснабжение площадки «Паратунка» от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод | 2016-2019 | 2019 | 1450.44 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения сельского поселения и резидентов ТОР "Камчатка" |  | 19,7 Гкал/час | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В 2017 году получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. Работы производятся в соответствии с утвержденным Планом-графиком реализации мероприятий по созданию объектов инфраструетуры территори опережающего социально-эколномического развития "Камчатка" | Оставить проект без изменения. В 2018-2019 гг - планируется строительство. Ответственным за предоставление информации определить Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края
2.22 | Реконструкция инфраструктуры горнолыжного и лыжного комплексов Камчатского края (горнолыжная база "Морозная", г.Елизово) | 2012-2018 | 2018 | 1447.3 | Краевой бюджет | Создание необходимой инфраструктуры для развития горнолыжного спорта на территории Камчатского края: подготовка спортсменов, членов спортивных сборных команд Камчатского края и Российской Федерации по горнолыжному спорту, спортсменов с ограниченными физическими возможностями здоровья; популяризация массового горнолыжного спорта; проведение спортивных соревнований всероссийского и международного уровней; создание и развитие туристско-спортивного кластера. Горнолыжная база "Морозная" находится в транспортной доступности для жителей самых крупных населенных пунктов Камчатского края, располагает трассами разной степени сложности протяженностью от 482 до 2100 м, максимальный перепад высот 570 м. Трассы сертифицированы Международной федерацией лыжного спорта. |  | 2400 чел/час | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2.23 | Этнокультурный туристический парк на территории города Елизово | 2015-2018 | 2018 | 304.187 | Краевой бюджет, местный бюджет | Создание современного многофункционального этнокультурного комплекса, ориентированного на сохранение, рациональное использование, популяризацию и развитие этнокультурного наследия народов Камчатки. Создание мастерских, бизнес-инкубатора, площадок для проведения массовых событийных мероприятий, строительство зоопарка. |  | Пропусканая способность 400 человек в час, единовременная вместимость 2000 чел. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | В соответствии с решением отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае от 29.05.2015г. прорабатывалась возможность получения субсидии как субъекту Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2015 №167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в целях реализации инвестиционного проекта «Этнокультурный туристический парк на территории города Елизово». В соответствии с решением отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае инвестиционный проект включен в государственную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае". Ведется поиск инвестора.
2.24 | Электроснабжение площадки "Зеленовские озерки" | 2016-2017 | 2017 | 1026 | Краевой бюджет | Развитие энергетической инфраструктуры в границах ТОР "Камчатка" |  | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/35/10 кВ Авача до ПС 110/10 кВ «Зеленовские озерки» ориентировочной протяженностью 17-19 км. Строительство ПС 110/10 «Зеленовские озерки» 2Х40 МВа | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Выполнены проектно-изыскательские работы, оформлен акт геодезической разбивочной основы (ГРО) по объекту; изготовлены и поставлены силовые трансформаторы ТДН-40000/110/11-УХЛ1,изготовление и поставка блоков РТВ, КРУ, шкафов РЗА; выполняется изготовление и поставка опор и фундаментов (45 промежуточных опор и 2 фундамента). Работы производятся в соответствии с утвержденным Планом-графиком реализации мероприятий по созданию объектов инфраструетуры территори опережающего социально-эколномического развития "Камчатка" | Оставить проект. В графе "Период реализации проекта" определить сроки реализаци: 2016-2018 гг. Ответственным за предоставление информации определить Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края
2.25 | Электроснабжение площадки "Паратунка" | 2016-2017 | 2017 | 329 | Федеральный бюджет | Обеспечение электроснабжением площадку "Паратунка" ТОР "Камчатка" |  | 7,1 Мвт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Работы производятся в соответствии с утвержденным Планом-графиком реализации мероприятий по созданию объектов инфраструетуры территори опережающего социально-эколномического развития "Камчатка"
2.26 | Обеспечение инженерной инфраструктурой ТРК "Паратунка" (технологическое присоединение к системам водоснабжения и водоотведения объектов площадки "Паратунка" ТОР "Камчатка") | 2016-2017 | 2017 | 2390.1 | Федеральный бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой резидентов ТОР "Камчатка" и населения сельского поселения |  | вода: 1309,0 м³/сут; водоотведение: 1309,0 м³/сут; | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Работы производятся в соответствии с утвержденным Планом-графиком реализации мероприятий по созданию объектов инфраструетуры территори опережающего социально-эколномического развития "Камчатка"
2.27 | Технологическое присоединение системы теплоснабжения от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод к электрическим сетям ПАО "Камчатскэнерго" | 2017-2019 | 2019 | 569.7 | В настоящее время источник не определен | Развитие инженерной инфраструктуры |  | 1,256 МВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Работы производятся в соответствии с утвержденным Планом-графиком реализации мероприятий по созданию объектов инфраструетуры территори опережающего социально-эколномического развития "Камчатка"
2.28 | Группа жилой застройки в границах ул. Свердлова, ул. Хуторская в г. Елизово Камчатского края (1 этап) | 2015-2017 | 2017 | 206.2 | Краевой бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края | Информация Минстрой: Ведется строительство 30 квартирного жилого дома (1этап строительства). Процент технической готовности объекта - 22%. | 1,7 тыс. кв.м | Министерство строительства Камчатского края | В 2017 году на реализацию данного проекта из краевого бюджета потрачено 246,8688348 млн.руб.
2.29 | Строительство многофункционального спортивного комплекса, п. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край (в том числе проектные работы) | 2015-2017 | 2017 | 125 | Краевой бюджет | Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта, проведение в Камчатском крае спортивных и физкультурных мероприятий любого уровня. |  | будет определена проектом | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2.30 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 171 - км 181 | 2016-2020 | 2020 | 1220.96 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 10,974 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Выполняются работы за счет средств краевого бюджета.
2.31 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 182 – км 195 | 2018-2020 | 2020 | 1529.93 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 14,002 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Проект на экспертизе
2.32 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 196 – км 208 | 2018-2020 | 2020 | 917.959 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 13,604 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Проект на экспертизе
2.33 | Реконструкция автомобильной дороги Садовое кольцо - подъезд к СНТ "Автомобилист" | 2016-2017 | 2017 | 98 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 3,826 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Получено положительное заключение экспертизы
2.34 | Садовое кольцо - подъезд к СНТ "БАМ" | 2016-2017 | 2017 | 390 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 4,895 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Получено положительное заключение экспертизы
2.35 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково,56 км-п.Березняки" | 2016-2017 | 2017 | 139 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 1,760 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Частично выполнены работы в 2016 году в рамках ремонта
2.36 | Реконструкция транспортной развязки: площадь автостанции с парковкой автобусов в Елизовском городском поселении | 2017-2018 | 2018 | 202.411 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 0,8342 км | Администрация ЕГП, Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2.37 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Рябикова в г.Елизово | 2016-2018 | 2018 | 204.01 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 1,700 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Расторжение контракта с проектной организацией
2.38 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Энтузиастов с. Николаевка | 2016-2017 | 2017 | 59.08 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок. Развитие транспортной инфраструктуры в границах ТОР "Камчатка". |  | 1,244 км | Администрация ЕГП, Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2.39 | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к б/о "Зеленовские озерки" протяженностью 1.7 км площадка №3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | 2016-2017 | 2017 | 55 | Краевой бюджет | Развитие транспортной инфраструктуры в границах ТОР "Камчатка". Автомобильная дорога 4 категории , протяженностью 1,7 км. |  | Протяженностью 1,7 км. Мощность - 1,000 км. | Администрация Елизовского муниципального района Минтранс Кк | Работы выполнены Объект построен , готовоность -100% , выполняются мероприятия по вводу в эжксплуатацию
2.40 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к б/о "Зеленовские озерки" протяженностью 1,7 км площадка № 3 "Зеленовские озерки", (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | 2016-2017 | 2017 | 102 | Краевой бюджет | Развитие транспортной инфраструктуры в границах ТОР "Камчатка". |  | 1,539 км | Администрация Елизовского муниципального района Минтранс Кк | Объект построен , готовоность -100% , выполняются мероприятия по вводу в эжксплуатацию
2 | Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги "Подъезд к б/о "Зеленовские озерки" площадка №3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации) | 2016-2017 | 2017 | 14.92 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие транспортной инфраструктуры в границах ТОР "Камчатка". |  | 1,8 км, опоры - 55 шт | Администрация Елизовского муниципального района Минтранс Кк | Заключен контракт, работы выполняются. Требуется дополнение Плана указанным мероприятием.
2.41 | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к гостинице "Авача" протяженностью 3,0 км площадка № 3 "Зеленовские озерки", (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | 2016-2017 | 2017 | 85.5 | Краевой бюджет | Развитие транспортной инфраструктуры в границах ТОР "Камчатка". |  | 2,711 км | Администрация Елизовского муниципального района Минтранс Кк | Работы по объекту запланированы на 2018 год. ПСД передана в УК АО"КРДВ"
2.42 | Строительство основной дороги туристическо-рекреационного комплекса "Паратунка" (3 км), съездов к участкам (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | 2018-2019 | 2019 | 511.92 | Краевой бюджет | Развитие транспортной инфраструктуры в границах ТОР "Камчатка". |  | протяженность 6,0 км | Администрация Елизовского муниципального района Минтранс Кк | Требует актуализации. Мероприятие разделено на проектную и строительную части, и требует корректировки в соответствии с данными, представленными в двух строках ниже:
2 | Строительство основной дороги туристическо-рекреационного комплекса "Паратунка" (3 км), съездов к участкам (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы) | 2017 | 2017 | 9.9 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие транспортной инфраструктуры в границах ТОР "Камчатка". |  | протяженность 6,0 км | Администрация Елизовского муниципального района Минтранс Кк | Разработка ПСД завершена. ПСД возвращена с замечаниями. Государственной экспертизы
2 | Строительство основной дороги туристическо-рекреационного комплекса "Паратунка" (3 км), съездов к участкам | 2018-2019 | 2019 | 476.64 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие транспортной инфраструктуры в границах ТОР "Камчатка". |  | протяженность 6,0 км | Администрация Елизовского муниципального района Минтранс Кк | Период реализации мероприятия 2018-2019 г.г.
2.43 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4 | 2017-2020 | 2020 | 1500 | Краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 15,400 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Проект на экспертизе
2.44 | Строительство Камчатской краевой больницы, I этап строительства | 2014-2020 | 2020 | 11519.36 | Краевой бюджет | 1. Улучшение качества жизни населения Камчатского края; 2. Начало модернизации системы здравоохранения Камчатского края; 3. Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи населению в соответствии со стандартами; 4. Создание роддома краевого уровня; 5. Внедрение высокотехнологичных методов лечения; 6. Улучшение условий пребывания больных в стационаре, условий труда для персонала; 7. Создание дополнительных рабочих мест; 8. Организация центральной базы для приема, размещения и лечения пациентов, пострадавших в результате стихийных бедствий и катастроф. Реализация проекта возможна на условиях государственно-частного партнерства. |  | 510 коек /150 посещений в смену | Министерство здравоохранения Камчатского края | Период реализации 2014-2018 годы, планируемый срок ввода в эксплуатацию 2020 год. Начатые в 2014 году подготовительные работы продолжаются. В настоящее время строительство больницы осуществляется за счет средств краевого бюджета. 1. "Строительство Камчатской краевой больницы". Выполнен проектный план границ земельного участка, осуществлен выбор земельного участка, проведены в 2009 году топографо-геодезические и инженерно-геологические изыскания. Разработаны и согласованы в Министерстве регионального развития РФ специальные технические условия на проектирование 10 бальных зданий на 9-ти бальной площадке. Объект имеет положительные заключения: государственной экспертизы от 28.08.2013 №41-1-4-0073-13 и экспертизы достоверности сметной стоимости от 30.08.2013 № 41-1-6-0076-13, проведенные ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края". В период 2015-2016 годов выполнен комплекс работ по возведению фундамента и металлического каркаса корпуса №2 на сумму 343,1 млн.рублей, в том числе: в 2015 году- 126,1 млн.рублей (подрядчик ОАО "Камчатжилстрой"), в2016 году-205,6 млн. рублей (подрядчик ООО "Мастер"). На строительство объекта предусмотрено ассигнований: в 2017 году - 299,3 млн. рублей (освоено на 01.10.2017 - 25,5 млн.рублей), в 2018 году - 273,983 млн.рублей. По итогам электронного аукциона, проведенного 15.06.2017 определен подрядчик на продолжение строительства объекта ООО "ГАСК". Государственный контракт с подрядчиком от 17.07.2017 №231, стоимость работ по контракту - 520,0 млн.рублей. Срок окончания работ по контракту 30.11.2018 года Средства на строительство предусмотрены в краевом бюджете учетом объемов работ на два года. Существующая проектная документация, подтвержденная положительным заключением Госэкспертизы, позволяет выделить в самостоятельный блок работы по возведению металлоконструкции каркаса лечебно-диагностического корпуса №1 стоимостью 330,1 млн.рублей, что, в том числе, обеспечит возможность проведения дальнейших работ по строительству объекта в 2019-2020 годах. В 2016 году начата корректировка проектной документации Объекта (подрядчик ООО "Центр медицинской техники" г. Самара. (контракт от 24.06.2016 №137). Цена конракта - 43, 56 млн.рублей. Государственный контракт заключен на два года. В 2017 году на оплату проектных работ предусмотрено 25,0 млн.рублей. В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу. Освоено на 01.10.2017 - 2,1 млн.рублей. Корпорацией развития Камчатского края проводится работа по подготовке документов на проведение мероприятий прединвестиционной стадии проекта "Строительство Камчатской краевой больницы" в целях заключения Концессионного соглашения с иностранным инвестором. | В 2018 году на строительство объекта предусмотрены ассигнования в сумме 273,983 млн.рублей.
2.45 | Поддержание располагаемой мощности МГеоЭС-1 | 2015-2017 | 2017 | 644.5 | Внебюджетные средства | Инициатор - АО "Геотерм". Реализация инвестиционной программы АО "Геотерм" на 2015-2017 годы (поддержание располагаемой мощности МГеоЭС-1, реконструкция трасс ПВС, модернизация панелей ВКУ ВМГеоЭС, модернизация АСУ ТП МГеоЭС-1) |  | - | АО "Геотерм" | В 2017 году реализация проекта была приостановлена в связи с отсутствием финансирования. | Оставить проект. В графе "Период реализации проекта" определить сроки реализаци: 2015-2020 гг.
2.46 | Птицефабрика "Камчатский Бройлер" (п. Зеленый Елизовского муниципального района Камчатского края) | 2015-2018 | 2018 | 895.415 | Внебюджетные средства | Инцииатор - АО "Корпорация развития Камчатки". Импортозамещение мяса птицы, мощность 3,0 тыс. тонн мяса птицы в год, создание 187 рабочих мест. ЗАМЕНИТЬ НА: Инцииатор - АО "Корпорация развития Камчатки". Импортозамещение мяса птицы, мощность 2 800 тонн мяса птицы в год, создание 127 рабочих мест. |  | Мощность 3,0 тыс. тонн мяса птицы в год, созданы 187 рабочих мест. ЗАМЕНИТЬ НА: Мощность 2 800 тонн мяса птицы в год. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Создано новое юридическое лицо- ООО "Камчатский бройлер". Разработана финансовая модель и бизнес-план. Получен статус резидента ТОСЭР Камчатка, заключены договора аренды 6-ти земельных участков. Ввиду изменния схемы земельных участков реализация проекта переносится на срок до года. | Включить в план создания инв. объектов и объектов инфраструктуры на 2018 год.
2.47 | Прокладка и подключение инженерных сетей (водопровод, электросети) для обеспечения микрорайона жилой застройки для индивидуального строительства в п. Лесной Елизовского района, в том числе для многодетных семей (2 очередь) | 2015-2017 | 2017 | 9.797 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края |  | Водопровод 0,4 км | Министерство строительства Камчатского края
2.48 | Дом-интернат для психически больных на 400 мест | 2017-2019 | 2019 | 1062.6 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры, оказание услуг в сфере здравоохранения |  | 400 мест | Министерство строительства Камчатского края | В 2017 году на реализацию данного проекта из краевого бюджета потрачено 5,021945 млн.руб.
2.49 | Организация Свинокомплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае | 2015-2017 | 2017 | 700 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Свинокомплекс "Камчатский". Реализация инвестпроекта позволит обеспечить население Камчатского края 1673 тонной готовой продукции в год. |  | 1673 тонн/год готовой продукции | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Во всех 9 корпусах произведен ремонт зданий и сооружений (косметический ремонт, замена кровли, восстановление систем энергопотребления). Закуплено оборудование для 9-ти корпусов. Комплектное свиноводческое оборудование фирмы Big Dutchman смонтировано в 9 корпусах. Животные размещены в 8 корпусах. Построен административно-бытовой корпус. Начат следующий этап реализации проекта – строительство цеха колбасных изделий до 3,4 тн в смену и цеха по производству полуфабрикатов до 1,9 тн в смену. Закуплено часть оборудования для колбасного цеха и полуфабрикатов, а также подключена и установлена трансформаторная подстанция на территории Свинокомплекса №1. Проводится работа по решению вопроса связанного со строительством кабельной линии от ПС «Новая» до границы земельного участка на котором реализуется инвестиционный проект в рамках договора на технологическое присоединение. | Включить в план создания инв. объектов и объектов инфраструктуры на 2018 год.
2.50 | Реконструкция ДОЛ «Восход» | 2015-2020 | 2020 | 25 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО ДЦ "Жемчужина Камчатки". Развитие социальной и туристско-рекреационной сферы. Создание круглогодичного цикла использования детского оздоровительного лагеря для детского населения Камчатского края. |  | 31 120 койко/дни | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
2.51 | Реконструкция здания и объектов инфраструктуры ООО ДЦ "Жемчужина Камчатки" с произведением ремонтных работ, приобретением мебели и внедрение нового оборудования | 2015-2020 | 2020 | 25 | Внебюджетные средства | Создание обеспечивающей инфраструктуры. |  | 26 207 койко/дни | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Для обеспечения возможности предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса РФ Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края разработаны: - постановление Правительства Камчатского края от 21.09.2017 №388-П "Об утверждении требований к договорам о предоставлении за счет средство краевого бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями"; - Постановление Правительства Камчатского края от 26.09.2017 №398-П "Об утверждении Порядка принятия решений об учреждении или участии в учреждении хозяйственных обществ, создаваемых с использованием имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, а также решений о приобретениив государственную собственность Камчатского края акций (долей) хозяйственных обществ.
2.52 | Строительство тепличного комбината производственной площадью 4,8 га для выращивания овощных культур в Камчатском крае, Елизовский район, пос. Заречный | 2016-2019 | 2017 | 1400 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Зеленая ферма". Обеспечение жителей Камчатского края качественными, безопасными продуктами питания, обладающими высокими вкусовыми и питательными свойствами (огурцы, томаты, салат). Выращивание огурцов 3 082,3 тонн (сорта: Демарраж, Кураж, Святогор), томатов - 665 тонн (сорт Тореро), салата – 447 тонн в год. |  | Выращивание огурцов 3 082,3 тонн (сорта: Демарраж, Кураж, Святогор), томатов - 665 тонн (сорт Тореро), салата – 447 тонн в год. | Администрация Елизовского муниципального района
2.53 | Строительство рекреационного центра | 2016-2021 | 2017 | 1350 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Тулуач", резидент ТОР "Камчатка". Развитие туристско-рекреационной отрасли. Строительство гостиничного комплекса, спортивно-развлекательного комплекса, купели, аквапарка, ресторана, пяти гостевых домиков, крытой стоянки. |  | Общая площадь - 20898 м2. Гостиничный комплекс - 5 000 м2, спортивно-развлекательный комплекс - 3 314 м2, купели - 966 м2, аквапарк - 752 м2, ресторан - 539 м2, пять гостевых домиков - 1 028м2, крытая стоянка - 3 733 м2 | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
2.54 | Строительство взлетно-посадочной полосы и необходимой инфраструктуры с годовым пассажиропотоком до 30 тыс. человек | 2016-2020 | 2017 | 50 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО Авиационная компания «ВИТЯЗЬ-АЭРО», резидент ТОР "Камчатка". Реализация проекта позволит увеличить количество пассажирских и грузо-потоков, развитию сопутствующих транспортной отраслей - туризм, бальнеология и т.д. |  | 30 тыс. чел.(пассажиропоток) | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
2.55 | Модернизация круглогодичного детского оздоровительного лагеря | 2016-2018 | 2018 | 200 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО ДОЛ "Металлист". Улучшение условий в целях обеспечения отдыха детского населения Камчатского края, создание условий для развития социальной и туристско-рекреационной сферы. |  | 320 мест в летнюю смену | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
2.56 | Реконструкция птицефабрики по производству бройлеров мощностью1 800 тонн в год в п. Зеленый Елизовского муниципального района Камчатского края | 2015-2021 | 2016 | 421 | Внебюджетные средства | Инцииатор - ООО "Камчатпищепром". Возобновление производства охлажденного мяса бройлерных кур в Камчатском крае. Реконструкция птицефабрики в соответствии с современными требованиями и передовыми технологиями отрасли сельского хозяйства с целью удовлетворения потребности населения в качественных и доступных продуктах питания |  | При выходе на проектуню мощность планируется произвести 1,8 тонн мяса птицы в год. ЗАМЕНИТЬ НА: При выходе на проектуню мощность планируется произвести 1 800 тонн мяса птицы в год | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | В феврале одобрен кредит банком «ВТБ» на сумму 45 млн. руб. 23 февраля 2016 г. осуществлен первый забой птицы и продолжается по сегодняшний день. Реализация птицы бройлеров осуществляется на всех точках МПЦ «Юкидим», ООО «Агротек», п. Зеленый, п. Коряки, 28 км объездной дороги ООО «МАВ». Цена за 1 кг. мяса курицы в розницу составляет 265 руб. Реализация так же производится для социальной сферы Елизовского района и г. Петропавловска-Камчатского. Цена за 1 кг с 1 января для социальной сферы составляет 245 руб. Работают 3 инкубатора на 66 000 яиц, убойный цех, цех упаковки, три птичника. Подготовлены поля к посадке овощей в 2017 году. В апреле 2017 года началась реконструкция 4 птичника. Ожидаемое завершение в октябре 2017 г. | Включить в план создания инв. объектов и объектов инфраструктуры на 2018 год.
2 | Средняя общеобразовательная школа в г. Елизово по ул. Сопочная | 2016-2018 | 2019 | 894.26 | Краевой бюджет, местный бюджет |  | 912 мест | 912 мест | Министерство строительства Камчатского края; Министерство образования Камчатского края | отсутствует в плане | предлагаем включить в план, т.к. строительство объекта предусмотрено Инветиционной программой Камчатского края на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов и прогнозный период 2020-2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 28.10.2016 № 420-П.
2 | Строительство комплекса глубокой переработки рыбы и морепродуктов в Камчатском крае | 2017-2019 | 2019 | 356.8 | Внебюджетные средства | Инициатор: ООО РПЗ "Сокра" Камчатский край, Елизовский район |  | Характеристики: Количество дополнительно созданных рабочих мест - 75 человек. Создаваемые мощности: Увеличение производственных мощностей на 30 тонн/сут. | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
2 | Строительство автоматизированных котельных каркасного типа на газовом топливе №2 (с переводом нагрузки существующих котельных №1 и №3) и №4 Елизовского городского поселения (2 пусковой) | 2018-2020 | 2020 | 841.985 | Краевой бюджет | Мероприятие реализуется в рамках концессионного соглашения с администрацией Елизовского городского поселения (б/н от 28.04.2012). |  | Строительство автоматизированных котельных каркасного типа на газовом топливе №2 и №4 Елизовского городского поселения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2 | Реконструкция ПС110/10 "Новая" | 2017-2018 | 2018 | 213.5 | Краевой бюджет | Обеспечение электроснабжения площадки ТОСЭР "Нагорный" Елизовского муниципального района, Камчатского края для обеспечения электроснабжения ООО "Свинокомплекс "Камчатский" |  | 12 Мвт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2 | Реконструкция ПС 35/10 Бизон | 2020-2022 | 2022 | 140 | Амортизация ПАО КЭ | Обеспечение электроснабжения объектов на територии Паратунской курортной зоны Елизовского муниципального района |  | Увеличение мощности ПС на 7,6 МВА | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта "Аквапарк" | 2017 | 2017 | 23.68 | Федеральный бюджет | Обеспечение электроснабжением объектов площадки ТОР "Камчатка" "Паратунка" |  | 1 МВт КТПН-1250 кВА-10/04 кВ (1 шт) кабель ААБлУ(10) 3*185 5 км | Ответственным за предоставление информации определить Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края
2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов резидентов площадки "Зеленовские озерки" Елизовского муниципального района, Камчатского края (1, 2 этапы) | 2017-2021 | 2021 | 221.0604 | Федеральный бюджет | Обеспечение электроснабжением резидентов площадки ТОР "Камчатка" "Зеленовские озерки" |  | 22,6 МВт Строительство необходимого количества ТП (5)РТП (1) РП (1) | Ответственным за предоставление информации определить Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края
3. | Вилючинский городской округ
3.1 | Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчаского края | 2015-2019 | 2019 | 1966.19 | Федеральный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | Расселение семей, утративших связь с Минобороны РФ из МКД подлежащих сносу, 270 квартир |  | 270 квартир | Администрация Вилючинского городского округа | Актуализирована информация в отношении общей стоимости проекта и сроков реализации в связи с разработкой проектно-сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ.
3.2 | Строительство котельных в Вилючинском городском округе | 2015-2020 | 2020 | 3543.43 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Развитие инженерной инфраструктуры городского округа. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды). |  | Котельная по ул. Приморская п. Приморский г. Вшпочинск - 60,8 Гкал/час. Котельная по ул. Вилкова п. Рыбачий г. Вилючинск - 37,308 Гкал/час. Котельная в промышленной зоне ВНС 13 п. Приморский г. Вилючинск - 31,6 Гкал/час. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В рамках государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий ". Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" в 2018 году на разработку проектной документации по объектам капитального строительства: 1) Реконструкция котельной по ул. Вилкова в жилом районе Рыбачий города Вилючинска, Камчатского края предусмотрено: из краевого бюджета - 6308,00000 при условии софинансировании из местного бюджета Вилючинского городского округа - 128,70000; 2) Строительство котельной по ул. Приморская в жилом районе Приморский города Вилючинска, Камчатского края предусмотрено: из краевого бюджета - 6182,88380 при условии софинансировании из местного бюджета Вилючинского городского округа - 126,18130; 3) Строительство котельной в промышленной зоне ВНС 13 в жилом районе Приморский города Вилючинска, Камчатского края предусмотрено: из краевого бюджета - 2955,22678 при условии софинансировании из местного бюджета Вилючинского городского округа - 60,31075.
3.3 | "Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края" | 2015-2018 | 2018 | 1372.08 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Развитие инженерной инфраструктуры городского округа. |  | 1,218 км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Администрация Вилючинского городского округа | Проектная документация по объекту : Канализационный коллектор протяженностью 1.218 км с канализационной станцией и очистными сооружениями получила положительное заключение экспертизы 30.06.2017. Проектно-сметная документация представлена в Минстрой России 14.07.2017. В рамках государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий ". Подпрограммы "Чистая вода в Камчатском крае" в 2018 году на Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края предусмотрено: за счет средств федерального бюджета - 812470,50500, за счет средств краевого бюджета - 34209,28000, за счет средств местного бюджета - 8552,32500
3.4 | Водонасосная станция с реконструкцией водозабора "Сельдевой-2" | 2015-2018 | 2018 | 674 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Развитие инженерной инфраструктуры городского округа. |  | 11360,48 м3/сут | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Администрация Вилючинского городского округа | Проектная документация по объекту: Водонасосная станция с реконструкцией водозабора Сельдевой -2, не прошла экспертизу, по результатам экспертизы требуется подтверждение объемов запаса воды на данном участке, подтверждение будет осуществляться бурением новых скважин, на которые требуются дополнительные ассигнования.
3.5 | Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км | 2015-2018 | 2018 | 829.344 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Развитие инженерной инфраструктуры городского округа. |  | 12 км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Администрация Вилючинского городского округа | Работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы. Направлена бюджетная заявка на финансирование данного объекта, которая утверждена и разбита на 2018-2020 гг.. Ориентировочный срок начала выполнения работ 2018 год
3.6 | Подготовка инвестиционной площадки для установки рекламных конструкций | 2015-2017 | 2017 | 3 | Внебюджетные средства | Развитие экономики городского округа |  | 5 площадок, общая площадь 308 кв.м | Администрация Вилючинского городского округа | Земельные участки для установки рекламных конструкций общей площадью 308 кв. м сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет (кадастровые номера: 41:02:0010104:788 - 62 кв. м; 41:02:0010104:789 - 35 кв. м; 41:02:0010101:507 - 31 кв. м; 41:02:0010102:67 - 32 кв. м; 41:02:0010106:9579 - 148 кв. м). В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 14.07.92 № 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании" сделки по предоставлению земельных участков проходят согласование с уполномоченным органом военного управления Министерства обороны РФ. Ведется подготовка документации по проведению торгов. | Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2018 год
3.7 | Подготовка инвестиционной площадки для устройства физкульурно-оздоровительных площадок | 2015-2017 | 2017 | 50 | Местный бюджет, внебюджетные средства | Оздоровление и проведение досуга граждан |  | ЕПС - 67 чел | Администрация Вилючинского городского округа | Сформирован земельный участок под устройство физкульурно-оздоровительных площадок, ведутся строительные работы | Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2018 год
3.8 | Подготовка инвестиционной площадки для объектов инженерной инфраструктуры ООО "Т2 Мобайл" | 2015-2017 | 2017 | 6.5 | Внебюджетные средства | Улучшение качества услуг сотовой связи |  | на согласовании | Администрация Вилючинского городского округа | Земельный участок для объектов инженерной инфраструктуры ООО "Т2 Мобайл" площадью 225 кв. м сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 41:02:0010108:6485). В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 14.07.92 № 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании" сделки по предоставлению земельных участков проходят согласование с уполномоченным органом военного управления Министерства обороны РФ. Документы о согласовании сделки по предоставлению земельного участка направлены в уполномоченный орган военного управления Министерства обороны РФ. Участок будет предоставлен в аренду только после согласования с уполномоченным органом Министерства обороны РФ. По состоянию на 30.10.2017 сведения о согласовании данной сделки в администрацию Вилючинского городского округа не поступали. | Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2018 год
3.9 | Подготовка инвестиционной площадки для объектов инженерной инфраструктуры ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 2015-2017 | 2017 | 5 | Внебюджетные средства | Улучшение качества услуг сотовой связи |  | на согласовании | Администрация Вилючинского городского округа | Земельный участок для строительства объекта сотовой связи ОАО «Мобильные телесистемы» площадью 225 кв. м сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 41:02:0010108:6486). В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 14.07.92 № 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании" сделки по предоставлению земельных участков проходят согласование с уполномоченным органом военного управления Министерства обороны РФ. Документы о согласовании сделки по предоставлению земельного участка направлены в уполномоченный орган военного управления Министерства обороны РФ. Участок будет предоставлен в аренду только после согласования с уполномоченным органом Министерства обороны РФ. По состоянию на 30.10.2017 сведения о согласовании данной сделки в администрацию Вилючинского городского округа не поступали. | Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2018 год
3.10 | Подготовка инвестиционной площадки для строительства торгово-развлекательного центра | 2016-2020 | 2020 | 500 | Внебюджетные средства | Улучшение качества социально-бытового обслуживания населения |  | S=12572 кв.м. | Администрация Вилючинского городского округа | Выполнен проект территории, сформирован земельный участок и поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 41:02:0000000:315). Ввиду дефицита мощностей, а также до проведения реконструкции сетей возможность подключения к тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающих организаций отсутствует.
3.11 | Подготовка инвестиционной площадки для строительства жилого комплекса в микрорайоне «Северный-2» города Вилючинска Камчатского края | 2016-2025 | 2025 | 2000 | Внебюджетные средства | Повышение уровня обеспеченности населения благоустроенными жилыми помещениями повышенного комфорта |  | 8 домов, общее количество квартир - 1000, общая площадь земельного участка 15986 кв.м | Администрация Вилючинского городского округа | Выполнен проект территории, сформирован земельный участок и поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 41:02:0000000:318) под строительство жилого комплекса в микрорайоне «Северный-2» города Вилючинска Камчатского края
3.12 | Подготовка инвестиционной площадки для строительства приюта для бездомных животных | 2016-2018 | 2018 | 0.5 | Внебюджетные средства | Создание места содержания бездомных, потерянных или брошенных животных, защиты животных в целях оперативной помощи и заботы о животном. |  | Содержание 200 животных, общая площадь земельного участка 15000 кв.м | Администрация Вилючинского городского округа | Сформирован земельный участок и поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 41:02:0010109:643) под строительство приюта для бездомных животных.
3.13 | Подготовка инвестиционной площадки для строительства набережной в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края | 2016-2019 | 2019 | 5 | Местный бюджет, внебюджетные средства | Создание зоны отдыха для жителей - строительство набережной с благоустроенными местами комфортного отдыха жителей города |  | Общая площадь замельного участка 47681 кв.м | Администрация Вилючинского городского округа | Сформирован земельный участок и поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 41:02:0010106:8927) под строительство набережной в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края .
3 | Строительство ВЛ-110 кВ для электроснабжения ПС 110/6 кВ Чайка, ПС 110/6 Стеллера, ПС 110/8 кВ Богатыревка | 2017 -2019 | 2019 | 3147.412 | договор ОТП | Для обеспечения электроснабжения объектов Министерства обороны РФ |  | 121,21 км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
4. | Мильковский муниципальный район
4.1 | Строительство деревоперерабатывающего завода по производству топливных гранул (пеллет) | 2014-2018 | 2018 | 800 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Торговый дом Рассвет". Обеспечение котельных п. Мильково экологически чистым топливом, снижение зависимости от завозимого угля. Производство домов из древесины, увеличение производства качественных пиломатериалов. |  | производства пиломатериалов до 30 тыс.м3, деревянного домостроения до 15 тыс.м2, производство пеллет до 40 тыс. тонн в год | Администрация Мильковского муниципального района | не реализуется | исключить из Плана
4.2 | Создание цеха по переработке дикоросов | 2014-2017 | 2017 | 30 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО Мильковский райпищекомбинат "Юнет". Удовлетворение потребности населения и пищевых предприятий Камчатского края в качественной натуральной продукции, полученных от переработки дикоросов. |  | Планируемый V производства: соленый папоротник - 9 тонн/год, конфитюры - 15 тонн/год; морсы - 60 тонн/год; березовый сок - 10 тонн/год; ягода замороженная - 2 тонны/год; салаты из капусты - 2 тонн/год; овощи замороженные, резаные - 2 тонн/год. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | Предприятие вышло на полную работу по сбору и переработке ягод и дикорастущего сырья, организовано производство новых видов продукции: сок березовый и морс морковный с облепихой. Закончено строительство камеры шоковой заморозки, для организации производства быстрозамороженных продуктов, в том числе овощей. | Исключить из плана создания инв. объектов и объектов инфраструктуры на 2018 год, в связи с вводом в эксплуатацию в 2017 г.
4.3 | 12-ти квартирный жилой дом в с.Долиновка Мильковского муниципального района | 2016-2017 | 2017 | 150.72 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края |  | Общая площадь 690 кв.м | Администрация Мильковского муниципального района | введен в эксплуатацию декабре 2016 году | реализован
4.4 | Реконструкция аэропорта Мильково | 2015-2017 | 2017 | 2630.14 | Федеральный бюджет | Реконструкция аэропорта, в соответствии с нормами, обеспечивающими безопасность полетов |  | Мощность объекта - 35 чел./час. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Выполнены работы по проектированию (АО "Новая Авиация"), в настоящее время ведутся работы по включению мероприятия в Федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"
4.5 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 231 - км 249 | 2014-2018 | 2018 | 1411.17 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Создание условий для интеграции районов в единую экономическую и транспортную систему Камчатского края посредством создания надежной транспортной артерии, отвечающей требованиям технических параметров безопасности, комфортности передвижения, возможность сделать регион привлекательным для инвестиций, в том числе иностранных. |  | 18,013 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Работы выполнены
4.6 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Мильково, Камчатский край, с.Мильково | 2015-2017 | 2017 | 314.586 | Краевой бюджет | Развитие различных видов спорта, проведение краевых, районных соревнований, пропаганда здорового образа жизни. | Информация Минстрой: Ведется строительство объекта, техническая готовность - 18%. | 62 чел/час | Министерство строительства Камчатского края | В 2017 году на реализацию данного проекта из краевого бюджета потрачено 116,7998563 млн.руб. Будет введен в эксплуатацию в декабре 2017 года | Реализован
4.7 | Проектирование и строительство автостанции в с. Мильково Камчатского края | 2016-2017 | 2017 | 54 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Создание условий для интеграции района в единую транспортную систему, обеспечение безопасности и комфортности передвижения. Автовокзальный комплекс включает: перрон прибытия и отправления автобусов с навесом, посадочные площадки и площапдки для высадки пассажиров с навесом, пешеходные дорожки, площадки межрейсового отстоя автобусов, эстакаду для осмотра автобусов, стоянку для легковых автомобилей. Предполагается оборудование автовоказала информационными стендами для туристов, создание информационно-сувенирного киоска. |  | 250 чел./час | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Заключен муниципальный контракт от 28.06.2016 №0138300007216000107, с ООО "ХТК" на строительство автостанции в с. Мильково, срок исполнения контракта 11.02.2017. В связи с невозможностью выполнения ряда работ по благоустройству территории в зимнее время, срок окончания перенесен на конец октября 2017 года. Будет введен в эксплуатацию в декабре 2017 года | Реализован
4.8 | Разработка ПСД. Строительство пристройки к существующему зданию МКОУ ДОД «Мильковская детская школа искусств» в с.Мильково Камчатского края | 2015-2017 | 2017 | 54 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Мильковского муниципального района на 2014-2017 годы» |  | ПСД | Администрация Мильковского муниципального района | исключить из Плана | исключить из Плана
4.9 | Разработка ПСД. Строительство 40 квартирного жилого дома по ул. Строительная в с. Мильково Камчатского края | 2016-2017 | 2017 | 135 | Краевой бюджет, местный бюджет | Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и аварийных многоквартирных домов, повышение безопасности проживания граждан |  | увеличение жилой площади на 2,3 тыс. кв.м | Администрация Мильковского муниципального района | ввод в эксплуатацию декабрь 2017 года | реализован
4.10 | Разработка ПСД и строительство водонапорной башни в с. Долиновка Мильковского муниципального района Камчатского края | 2016-2017 | 2017 | 0.25 | Местный бюджет | Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Мильковского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству на 2014-2017 годы» |  | ПСД | Администрация Мильковского муниципального района | передача имущества в КГУП Камчатский водоканал | исключить из Плана
4.11 | Создание животноводческого комплекса на 400 голов дойного стада КРС | 2014-2019 | 2019 | 92 | Внебюджетные средства | ООО «Мильковское обеспечение предприятием собственным сырьем (молоком) появляются новые направление мясомолочное и растениеводство ЗАМЕНИТЬ НА: Инициатор - ООО "Мильковское". Обеспечение предприятия собственным сырьем (молоком), что положительно скажется на ассортименте молочной продукции. |  | Планиуремый объем производства 2 190 тыс.тонн молока ЗАМЕНИТЬ НА: Планиуремый объем производства 2 190 тонн молока | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | На сегодняшний день ведутся работы в здании родильного отделения с телятником площадью 2000 м. кв. (напольные работы, строительство скотомест, отделка бытовых помещений). Из-за отсутствия банковского финансирования работы затягиваются. Выполнены работы по скважине, произведено подключение электрической подстанции. Заключен договор на проектирование инвестиционного проекта с проведением экспертизы с ООО «КамчатПроект». Проект подготовлен. Требуется прохождение государственной экспертизы. Мильковскому муниципальному району выделены средства в объеме 1,7 млн рублей на поддержку муниципальной программы по развитию молочного скотоводства. Данные средства будут направлены в ООО «Мильковское» для обновление парка сельскохозяйственной техники. | Включить в план создания инв. объектов и объектов инфраструктуры на 2018 год.
4.12 | Строительство рынка с. Мильково | 2013–2017 | 2017 | 50 | Внебюджетные средства | ИП Астапенко С.А. Создание условий для реализации сельхозпродукции местных товаропроизводителей. |  | количество мест 5, площадь 25 кв.м | Администрация Мильковского муниципального района | реализация приостановлена из-за отсутсвия фин.средств | продолжает реализовываться
4.13 | Разработка ПСД и строительство блочно-модульной котельной в с. Шаромы | 2016-2018 | 2018 | 110 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение экологии, сокращение технологических потерь теплоносителя, улучшение качества теплоснабжения |  | 4 Гкал | Администрация Мильковского муниципального района | ПСД не прошла экологическую экспертизу | Изготовление ПСД
4.14 | Разработка ПСД и строительство 40 квартирного жилого дома по ул. Советская в с. Мильково | 2017-2018 | 2018 | 134 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Мильковского сельского поселения |  | увеличение площади на 2,5 тыс.кв.м. | Администрация Мильковского муниципального района | Разработано ПСД. Начато строительство сентябрь 2017 | ввод в эксплуатацию 2018 год
4.15 | Изготовление ПСД планировки, межевание и строительных работ. Строительство группы жилых домов по ул. Советская в с. Мильково | 2016-2019 | 2019 | 1072 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Мильковского сельского поселения |  | увеличение площади на 10,0 тыс. кв.м. | Администрация Мильковского муниципального района | изготовление ПСД перенесено на 2018 год | изготовление ПСД
4.16 | Приобретение двух самоходных накатных барж грузоподъемностью 20 тонн дл обеспечения паромного сообщения с п. Таёжный и п. Лазо | 2017-2018 | 2018 | 50 | Краевой бюджет | Осуществление бесперебойного сообщения водным транспортом населённых пунктов Таёжный и Лазо |  | 20 тыс. тонн. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Ведутся работы по определению начальной и максимальной стоимости мероприятия, и подготовка технической документации. Запланирована поставка на 2018 год.
4.17 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 208 - км 219 | 2017-2020 | 2020 | 1331.96 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 10,983 км. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Выполняются работы за счет средств краевого бюджета.
4.18 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 220 - км 230 | 2017-2020 | 2020 | 1209.1 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение безопасности пассажирских и грузо-перевозок |  | 11,995 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Выполняются работы за счет средств краевого бюджета.
4.19 | Приобретение и установка модулей по убою животных и переработке мясной продукции с. Мильково | 2016-2017 | 2017 | 15 | Внебюджетные средства | Создание условий для развития животноводства |  | 130 тонн/год | Администрация Мильковского муниципального района | Постака оборудования декабрь 2017 | установка и запуск
4.20 | Организация хлебопекарного производства в п. Атласово (капитальный ремонт здания пекарни, приобретение современного хлебопекарного оборудования) | 2016-2017 | 2017 | 2.9 | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | Индивидуальный предприниматель Рябушенко В.В. Обеспечение продуктом первой необходимости |  | 41,2 тонн в год | Администрация Мильковского муниципального района | запуск хлебопекарного производства ноябрь 2017 года | реализован
4.21 | Организация хлебопекарного производства в с. Мильково (модернизация технологического хлебопекарного оборудования) | 2016-2017 | 2017 | 3.4 | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | Инициатор - потребительское общество «Мильковский хлеб», реализаия проекта направлена на обеспечение продовольственной безопасности муниципального района |  | 336 тонн в год | Администрация Мильковского муниципального района | реализуется | продол модернизации хлебопекарного производства
5. | Алеутский муниципальный район
5.1 | Реконструкция аэропорта Никольское | 2015-2017 | 2017 | 206.8 | Федеральный бюджет | Реконструкция ВПП - 900х21 м, строительство здания аэровокзала S =300 кв.м., Строительство очистных сооружений. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий |  | Служебно-пассажирское здание, Сблокированное с асс и кдп - 300 кв.м.; 2 емкости для топлива V 50 куб. м., Взлетно-посадочная полоса 900*21 м выполненная из бетонных плит | Администрация Алеутского муниципального района | По данным ФКП "АЭРОПОРТЫ КАМЧАТКИ" в 2017 году заключен контракт с ООО "Командорская транспортная и строительная компания" на выполнение работ по объекту "Монтаж сборно-разборного гаража аэропорта Никольское. Дополнительной информацией не обладаем. | Продолжение работ по реконструкции аэропорта Никольское в 2018 году
6. | Быстринский муниципальный район
6.1 | Бальнеологический комплекс при гостиничном комплексе "Парамушир-Тур" в с. Эссо | 2015-2017 | 2017 | 22 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Парамушир Град". Строительство современного бальнеологического комплекса (с элементами СПА) для предоставления разнообразных видов лечебно-оздоровительных услуг с круглогодичным привлечением клиентов. |  | 30 койко/мест | Администрация Быстринского муниципального района | К услугам гостей «Парамушир Тур» одно, двух, трех и пятиместные номера, а также люкс и полулюкс номера, гостевые одно и трехместные домики. В каждом домике имеется душевая кабина, телевизор, телефон, холодильник, фен, СВЧ, электрический чайник, посуда. Имеется Wi-Fi. Сайт Парамушир-Тур-К: http://paramushir-tur.ru/ ООО "Парамушир Град" разработан бизнес-план инвестиционного проекта, стоимость проекта составляет 40 млн. рублей. На настоящий момент проект реализуется только за счёт средств собственника объекта. Для дальнейшего развития подведены коммуникации: электричество, теплоснабжение, холодное водоснабжение (артезианская скважина на территории гостиницы), асфальтная дорога. | Продлить срок до 2020 года
6.2 | Создание гостиничного туристского комплекса "Скара" | 2015-2018 | 2018 | 20 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Скара". Создание гостиничного-туристического комплекса "Скара" в стиле русской деревни 36-40 мест, с кафе-баром ресторанного типа на 40 посадочных мест, с широким ассортиментом услуг для туристов различных возрастных групп. |  | 36-40 мест | Администрация Быстринского муниципального района | В 2017 году проведены работы: 1) Возведен каркас, крыша гостевого домика на 7 человек: 3 номера — 2-х местные, 1 — одноместный; подведены коммуникации. 2) Построена вертолетная площадка для внутреннего пользования на которой могут базироваться самолеты малой авиации, вертолеты. В 2017 г. осуществлялся прием туристов. 3) Построено общежитие для персонала «пионерского» лагеря на 11 человек, ведутся работы по его утеплению. В текущем году принято и обслужено более 100 туристов.
6.3 | Строительство горнодобывающего предприятия «Бараньевское», объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры | 2016-2025 | 2019 | 2137 | Внебюджетные средства | Строительство горно-добывающего предприятия (ГДП) "Бараньевсекое", объектов обеспечения и поверхностной ифнраструктуры, в т.ч. дороги от м/р Бараньевское до Агинской ЗИФ |  | 200 000 т руды в год, до 1,5 т золота в год | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | В 2017 году по проекту Строительство горнодобывающего предприятия (ГДП) «Бараньевское», объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры, в т.ч. дороги от м/р Бараньевское до Агинской ЗИФ начаты буровые работы (подрядчик АО «Уранцветмет») в соответствии с программой ГРР 2017-2018 гг. Начаты работы по строительству автозимника Бараньевского. Окончание работ планируется в мае 2018 г. Выбран подрядчик на проведение инженерных изысканий на площадке ГДП Бараньевское.
6.4 | Строительство автозимника продленного действия Анавгай-Палана на участке км 0 - км 16 (проектные работы) | 2016-2018 | 2018 | 961.473 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения. Строительство обеспечит: - продолжение создания опорной автодорожной сети и создание автодорожного маршрута; - создание условий для повышения качества жизни населения 2-х муниципальных районов края. |  | 15,859 км / 79,67 п.м. | Администрация Быстринского муниципального района | Государственный заказчик: Краевое государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края". Стоимость подрядных работ - 822 843,661 тыс. руб. Выполнено с начала строительства в 2016 году (на 01.03.2017г.) - 43 538,978 тыс. руб.. В 2017 году проложено 120 тыс. куб.м. из 520 тыс. куб.м., т.е. Выполнена 1/5 часть работ. Расходование денежных средств в 2017 г. - 31 млн.рублей.
6.5 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Анавгай Быстринского района Камчатского края (в т.ч. проектные работы) | 2016-2018 | 2018 | 45 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры, оказание услуг в сфере здравоохранения |  | Посещений в смену 20 человек | Администрация Быстринского муниципального района; Министерство здравоохранения Камчатского края | Доработана проектно-сметная документация и направлена на государственную экспертизу. Ассигнования на проведение государственной экспертизы предусмотрены в сумме 0,4 млн.рублей. Срок исполнения контракта в ноябре 2017 года. | На 2018 год в проект перечня мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов реализация мероприятий не включена. Земельный участок под строительство новой районной больницы определен и находится в собственности районной больницы, поэтому работы по разработке (привлечение типового) проекта на строительство районной больницыв селе Эссо Быстринского района Министерством здравоохранения Камчатского края предлагаются к выполнению в 2018 году.
6.6 | 18 квартирный трехэтажный жилой дом в с.Эссо, Быстринского района, Камчатского края. Наружные внеплощадочные сети. Строительство резервной линии ВЛ 6 кВ | 2017 | 2017 | 2.56 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения района |  | 18 квартир (обеспечение 18-ти семей жилой площадью) | Администрация Быстринского муниципального района | Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение Служба Заказчика «Рекремстройконтроль». Район, пункт и площадка строительства: с. Эссо, ул. Нагорная. Разработка проектной документации ОАО «Камчатжилкоммунпроект». Положительное заключение госэкспертизы от 13 мая 2016 гэ, № 41-1-1-3-0030-16, №1-1-1-6-0013-16. Подрядчик: ООО «Венец». Объект построен в 2016 году. Сметная стоимость строительства — 2, 5 млн.рублей. Документация для сдачи объекта в эксплуатацию находится на согласовании в Ростехнадзоре.
6.7 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства (в том числе многодетных семей) (зона Ж-1/01) Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края | 2017-2019 | 2019 | 148.45 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения района |  | Водопровод - 1891 м.п., теплоснабжение - 1371 м.п., водоотведение -1500 м.п., электроснабжение - 1664 м.п., сети связи - 1911 м.п. Территория проекта планировки - 15 га. Автомобильная дорога III категории (подъездные пути ) - 2,2 км. | Администрация Быстринского муниципального района | На 1-м этапе разработан проект планировки территории: Постановление администрации Быстринского муниципального района от 14.12.2016 года №441 «Об утверждении проекта планировки и межевания группы территории в зоне индивидуальной жилой застройки (зона Ж-1/01) в юго- западной части Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края». На 2-м этапе разрабатывается проектная документация. В Министерство строительства Камчатского края районной администрацией подана заявка для финансирования разработки проектной документации. В 2017 году финансирование на разработку отсутствовало.
6.8 | Подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина, ул. Линейная с. Эссо Быстринского района Камчатского края (в т.ч. проектные работы) | 2016-2018 | 2018 | 285.495 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения муниципального района |  | 5 980,0 п.м | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В 2017 году планируется к освоению 24,45 млн. руб. средств краевого бюджета.На 2018 год выделено - 23,52 млн. руб. Получено: 1) положительное заключение государственной экспертизы (проектной документации и результатов инженерных изысканий) № 41-1-1-3-0049-16 от 05.07.2016 г., 2) положительное заключение государственной экспертизы (оценка сметной стоимости) №2-1-6-0033-16 от 05.07.2016 года. Работы на участке от ПНС до абонентов улице Южная с. Эссо на сумму 24944,47 тыс.руб. | Оставить проект. Указать планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2025 год. Утточнить общую стоимость - 239,7 млн. руб. - стоимость проектной документации. Указать в графе "Мощность проекта": 332,9 м³/с.
7. | Соболевский муниципальный район
7.1 | Межпоселковый газопровод от н.п. Соболево до н.п. Устьевое Соболевского района Камчатского края | 2015-2020 | 2020 | 1060.6 | Внебюджетные средства | Бесперебойное и качественное обеспечение потребителей Камчатского края теплоэнергией |  | 18 км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; ПАО "Газпром" | ПАО "Газпром" в настоящее время не запланированы инвестици в строительство объекта. | Оставить проект. Указать планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2020 год. Мощность проекта будет уточняться при проектировании
7.2 | Разработка газоконденсатных месторождений | 2013-2018 | 2018 | 12000 | Внебюджетные средства | Развитие энергетического комплекса Камчатского края |  | - | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Изложить в редакции ниже: | Предлагается исключить в связи со сменой недропользователя на участках недр.
7.3 | Реконструкция аэропорта Соболево | 2016-2018 | 2018 | 1951.95 | Федеральный бюджет | Строительство здания аэровокзала S = 300 кв.м. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий. |  | S = 300 кв.м. | ФГУП "Аэропорты Камчатки"; Администрация Соболевского муниципального района | ПСД разработана ООО "Фирма "Новые информационные технологии в авиации", получило положительное заключение Главгосэкспертизы. В настоящее время ведутся работы по включению мероприятия в Федеральную целевую программу "Развитие транспортной систему России (2010-2020 годы)".
7.4 | Строительство автомобильной дороги Карымай-Соболево на участке км 86 - км 110 | 2015-2020 | 2020 | 663.89 | Внебюджетные средства | Создание условий для интеграции районов в единую экономическую и транспортную систему Камчатского края посредством создания надежной транспортной артерии, отвечающей требованиям технических параметров безопасности, комфортности передвижения, возможность сделать регион привлекательным для инвестиций, в том числе иностранных |  | 24 ки | Администрация Соболевского муниципального района
7.5 | Строительство объекта "Водоснабжение села Соболево на территории Соболевского муниципального района Камчатского края" | 2015-2020 | 2020 | 456.8 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение экологической безопасности района, обеспечение населения качественной питьевой водой. |  | 8407,0 п.м, или 8,5 км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Администрация Соболевского муниципального района | Отсутствует положительное заключение сметной документации. | На 2018 год исключить проект ввиду отсутствия финансирования.
7.6 | Строительство модульной станции физико-химической очистки сточных вод | 2017 | 2017 | 39.6 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение экологической безопасности района, снижение негативного воздействия на окружающую среду. |  | 140 м.куб. в сутки | Администрация Соболевского муниципального района | Финансовые средства на реализацию данного проекта запланированы в бюджете КК на 2018 год в сумме 44,574 млн. рублей и бюджете Соболевского муниципального района в сумме 20,4 млн. рублей.
7.7 | Реконструкция автомобильных дорог с.Соболево | 2015-2017 | 2017 | 267.69 | Краевой бюджет, местный бюджет | Повышение безопасности дорожного движения, улучшение условий жизни населения. |  | Площадь покрытия 53750 м. кв | Администрация Соболевского муниципального района | Работы по капитальному ремонту автомобильных дорог проводятся с 2016 года, на данный момент процент выполнения составляет 80%, завершение работ в 2018 году.
7.8 | Строительство быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Соболево | 2017-2019 | 2019 | 40 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта населением муниципального района |  | 36 чел/час | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | Выденлен и подготовлен земельный участок для размещения ФОК. В 2018 году планируется разработка проектно-сметной документации.
7.9 | Строительство 12-ти квартирного жилого дома в с.Соболево ул.Энергетиков | 2017-2019 | 2019 | 76.5 | Краевой бюджет | Повышение уровня жизни населения |  | 1491 м.кв. | Администрация Соболевского муниципального района | В бюджете Соболевского муниципальногго района на 2018 год запланированы финансовые средства на разработку проектно-сметной документации в сумме 5,0 млн. рублей и строительство МКД в сумме 75,81 млн. рублей.
7.10 | Создание гусиной фермы | 2015-2020 | 2020 | 1.668 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Обеспечение потребности жителей Соболевского района в свежем мясе. |  | Ферма на 500 голов, объем реализации мяса 790 кг в год. | Администрация Соболевского муниципального района; ИП Сатурин А.Н. | Проект находится в стадии реализации с 2016 года, в 2016 году администрацией Соболевского муниципального района выделялся грант в сумме 300,0 тыс. рублей
7.11 | Строительство тепличного комплекса в с.Соболево (биоинженерного вегетария) | 2016-2020 | 2017 | 30.569 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Обеспечение потребности жителей Соболевского района в свежих овощах. |  | площадь земельного участка - 4595 м.кв., площадь тепличного комплекса - 221,5 м.кв. | Администрация Соболевского муниципального района; ООО "Тепличное хозяйство" | Находится в стадии реализации, выделен земельный участок, проведена газификация. В 2017 году сменился инвестор.
7 | Строительство дожимной компрессорной станции Кшукского месторождения | 2017 – 2018 | 2018 | 658 | Внебюджетные средства | Создание инфраструктуры минерально-сырьевого комплекса в Камчатском крае |  | - | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
7 | Дожимная компрес-сорная станция Ниж-не-Квакчикского ме-сторождения | 2018-2019 | 2019 | 817 | Внебюджетные средства | Строительство дожимной компрессорной станции на Нижне-Квакчикском месторождении природного газа |  | - | Министерство природных ре-сурсов и эколо-гии Камчатско-го края
7 | "Рыбоперерабатывающий комплекс в с. Устьевое, Соболевского района, Камчатского края" | 2017-2018 | 2018 | 200 | Внебюджетные средства | Инициатор: ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" Место реализации: Камчатский край, с. Устьевое, Соболевский район |  | Характеристики: Количество дополнительно созданных рабочих мест - 150 человек. Создаваемые мощности: Увеличение производственных мощностей на 140 тонн/сут. | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
7 | Переоборудование (модернизация) рыбоперерабатывающего завода | 2018-2022 | 2022 | 100 | Внебюджетные средства | Инициатор: ООО "Камчатморепродукт" Камчатский край, Соболевкий район |  | Характеристики: Количество дополнительно созданных рабочих мест - 100 человек. | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
7 | Реконструкция уста-новки комплексной подготовки газа (УКПГ) Нижне-Квакчикского место-рождения природного газа | 2018-2019 | 2019 | 988 | Внебюджетные средства | Реконструкция установки комплексной подготовки газа (УКПГ) Нижне-Квакчикского месторождения природного газа для поддержания уровня добычи углеводородов |  | - | Министерство природных ре-сурсов и эколо-гии Камчатско-го края
7 | Модернизация ГДЭС-7 с. Соболево с увеличением установленной мощности на 1,128 МВт | 2018-2020 | 2020 | 60 | Инвестиционная составляющая в тарифе АО "ЮЭСК" | Обеспечение надежного энергоснабжения с. Соболево, подключение абонентов, в соответствии с заключенными договорами технологического присоединения) |  | Увеличение установленной мощности ГДЭС на 1,128 МВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
8. | Усть-Большерецкий муниципальный район
8.1 | Строительство базы отдыха "Озерновские бальнеологические источники" | 2017-2018 | 2018 | 395 | Внебюджетные средства | Предполагается строительство здания на 30 мест для туристского отдыха и лечения, строительство жилого дома для обслуживающего персонала, строительство автостоянки, строительство новых бассейнов (или реконструкция имеющихся), прокладка коммуникационных систем, ремонт 14 км автомобильных дорог и строительство 4 км новых автомобильных дорог. |  | обустройство 30 мест для отдыха, ремонт 14 км дорог и строительство 4 км дорог | Администрация Усть-Большерецкого муниципального района | В отчетном периоде мероприятие не исполнено, поскольку отсутствует потенциальный инвестор. | Перенести сроки реализации мероприятия на 2018-2020г.г.
8.2 | Реконструкция аэропорта Озерная | 2015-2017 | 2017 | 1807.51 | Федеральный бюджет | Строительство здания аэровокзала S=300 кв. м. Реконструкция ВПП - 1240х60 метров. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий. |  | 35 чел./час | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | ПСД разработана ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект", получило положительное заключение Главгосэкспертизы. В настоящее время ведутся работы по включению мероприятия в Федеральную целевую программу "Развитие транспортной систему России (2010-2020 годы)".
8.3 | Строительство автомобильной дороги Карымай - Соболево на участке км 65 - км 85 | 2016-2018 | 2018 | 1118.494 | Внебюджетные средства | Создание условий для интеграции районов в единую экономическую и транспортную систему Камчатского края посредством создания надежной транспортной артерии, отвечающей требованиям технических параметров безопасности, комфортности передвижения, возможность сделать регион привлекательным для инвестиций, в том числе иностранных |  | 20 км | ПАО "Газпром" | Нет данных | Исключить мероприятие из плана
8.4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Усть-Большерецк | 2015-2017 | 2017 | 330.189 | Краевой бюджет | Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта населением муниципального района |  | ЕПС 36 чел/час | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | Мероприятие не исполнено, средства из краевого бюджета не выделялись. | Перенести реализацию мероприятия на 2018-2020г.г.
8.5 | Строительство (реконструкция) лыжных баз и трасс | 2017-2018 | 2018 | 5.513 | Краевой бюджет | Развитие зимних видов спорта в муниципальном районе |  | 36 чел/час | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | Произведён выбор земельного участка для строительства и размещения лыжной базы и трассы. Ведутся работы по оформлению земельного участка. Подготовлены подъездные пути к выбранному земельному участку. | Перенести реализацию мероприятия на 2018-2020г.г.
8.6 | Реконструкция коровника на 400 голов в с.Апача | 2015-2017 | 2017 | 44.144 | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | Увеличение производства цельного молока |  | 400 голов | Администрация Усть-Большерецкого муниципального района | Ввод объекта в эксплуатацию ноябрь-декабрь текущего года. Реконструкция полностью завершена. | В связи с тем, что реконструкция объекта завершена, предлагаем исключить данный объект из Плана.
8.7 | Реконструкция резервной ДЭС п/с "Озерная" ОАО "Паужетская ГеоЭС" с увеличением установленной мощности | 2016-2019 | 2019 | 124.84 | Внебюджетные средства | Предлагается с целью обеспечения 100% резерва электрической генерации в локальном изолированном энергоузле для социальной и бытовой нагрузки. |  | 4 МВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | На ДЭС установлены два дизель-генератора, 30.10.2017 г. документы на ввод их в эксплуатацию переданы в Камчатское управление Ростехнадзора.Ведутся работы по закупке и доставке двух других дизель-генераторов. | Оставить проект.
8.8 | Восстановление энергетического потенциала Паужетского месторождения парогидротерм до 8 Мват/час за счет бурения двух промысловых скважин | 2016-2018 | 2018 | 150 | Внебюджетные средства | Ввод в эксплуатацию дополнительно двух промысловых скважин обеспечит: - добычу теплоносителя в максимально разрешенном лицензионным соглашением на эксплуатацию месторождения объёме; - стабилизирует отбор энергоресурса Паужетской ГеоЭС; - увеличит выработку и поставку эл. энергии в Озерновском энергоузле |  | мощность проекта будет уточняться при проектировании | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В 2017 году реализация проекта была приостановлена в связи с отсутствием финансирования. | На 2018 год исключить проект ввиду отсутствия финансирования.
8.9 | Строительство рыбомучной установки | 2016-2017 | 2017 | 86.48 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Дельта Фиш ЛТД". Увеличение производственных мощностей на 60 тонн/сут. Количество дополнительно созданных рабочих мест - 4. | Информация Минрыбхоз: 1) Проведены кадастровые работы с целью межевания земельного участка с дальнейшей постановкой его на государственный кадастровый учет. 2) Заключен договор аренды земельного участка с кадастровым номером 41:09:0010105:369 с Администрацией Усть-Камчатского муниципального района. 3) Рразработана рабочая документация (проект) для строительства здания РМУ. 4) Разработана техническая документация по компоновке и эскизной прорисовке линии переработки рыбных отходов с целью определения необходимой площади помещения под комплект оборудования линии в рамках договора от 07.07.2015 г., заключенного с ООО «Технологическое оборудование». В настоящее время: 5) В рамках договора от 13.05.2016 г., заключенного с ООО «Технологическое оборудование» разрабатывается технико-экономический проект цеха. 6) Ведутся переговоры, консультации с ООО «Технологическое оборудование» по заключению договора на поставку технологической линии и оборудования для РМУ. | увеличение производственных мощностей на 60 тонн/сутки | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | Приостановка на стадии разработки тех.документации и перенос начала реализации на неопределенный срок | Исключить
8.10 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Озерновский (в том числе проектные работы) | 2015-2017 | 2017 | 86 | Краевой бюджет, внебюджетные средства | Развитие различных видов спорта, проведение соревнований соревнований на местном уровне, пропаганда здорового образа жизни |  | 36 чел/час | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | Ведётся строительство объекта. | Оставить без изменений.
8.11 | Реконструкция автомобильной дороги с/з Начикинский - пос. Усть-Большерецкий - пос.Октябрьский на участке км 72 - км 107 | 2019-2020 | 2020 | 1800 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Развитие дорожной инфраструктуры муниципального района. |  | 36,8 км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Период реализации мероприятия 2019-2020г.г. | Перенести реализацию мероприятия на 2018-2020г.г.
8.12 | Ремонт моста через реку Быстрая на км 80 автомобильной дороги с/з Начикинский - пос. Усть-Большерецкий - пос.Октябрьский | 2017-2018 | 2018 | 650 | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Развитие дорожной инфраструктуры муниципального района. |  | 222,8 м | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Отсутствует финансирование на объекте | Перенести реализацию мероприятия на 2018-2020г.г.
8 | Закупка и установка дизель-генератора на ДЭС-5 в п. Октябрьский | 2018 -2019 | 2019 | 45 | Внебюджетные средства | Предлагается с целью поддержания резерва электрической генераци в п. Октябрьском энергоузле для социальной и бытовой нагрузки |  | 1,2 МВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
8 | Строительство 4-х ветроэнергетических установок в п. Октябрьский | 2018 -2019 | 2019 | 190 | Внебюджетные средства | Снижение затрат на привозное топливо и повышение надежности электроснабжения потребителей. |  | 4 МВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
9. | Усть-Камчатский муниципальный район
9.1 | Строительство объекта "Молочно-товарная ферма на 300 фуражных коров с роботизированным доением" с. Крутоберегово | 2015-2020 | 2020 | 294.56 | Внебюджетные средства | Увеличение производства цельного молока |  | 300 мест | Администрация Усть-Камчатского муниципального района | Сформировано три земельных участка. Разработана проектно-сметная документация "Молочно-товарная ферма на 300 фуражных коров с роботизированным доением". Осуществлена государственная экспертиза указанных материалов
9.2 | Реконструкция аэропорта Усть-Камчатск | 2015-2020 | 2020 | 1433.33 | Федеральный бюджет | Реконструкция аэропорта, в соответствии с нормами, обеспечивающими безопасность полетов.Повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий |  | 35 чел./час | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | ПСД разработана ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект", получило положительное заключение Главгосэкспертизы. В настоящее время ведутся работы по включению мероприятия в Федеральную целевую программу "Развитие транспортной систему России (2010-2020 годы)".
9.3 | Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района | 2014-2018 | 2018 | 334.61 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры муниципального района. Повышение доступности дошкольных образовательных учреждений, снижение социальной напряженности, связанной с нехваткой мест в дошкольных образовательных учреждениях. |  | 200 мест 5142,33 кв.м. | Министерство строительства Камчатского края; Администрация Усть-Камчатского муниципального района, Министерство образования и молодежной политики | В 2017 году на реализацию данного проекта из краевого бюджета потрачено 14,99945534 млн.руб.
9.4 | Реконструкция системы водоснабжения в п.Ключи, Усть-Камчатского района, Камчатского края | 2017-2022 | 2022 | 205 | Краевой бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения муниципального района. |  | 28,6 км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В 2017 году реализация проекта не осуществлялась ввиду отсутствия финансирования. | На 2018 год исключить проект ввиду отсутствия финансирования.
9.5 | Приобретение грузопассажирского парома вместимостью до 40 пассажиров и для обеспечения паромной переправы через протоку «Озерная» реки Камчатка в Усть-Камчатском муниципальном районе | 2017-2018 | 2018 | 380 | Краевой бюджет | Осуществление бесперебойного сообщения водным транспортом в Усть-Камчатском муниципальном районе |  | 40 пас./рейс | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | По результатам поедки Губернатора Камчатского края в Усть-Камчатский муниципальный район, состоявшейся 06 июля 2017 года, принято решение о приобретении 2-х 40ка тонных барж (реализация мероприятия в 2017-2018 годах). В настоящий момент проводятся процедуры подготовки конкурсной документации.
9.6 | Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края (проектные работы) | 2017 | 2017 | 300 | Краевой бюджет | Развитие и модернизация объектов дорожной инфраструктуры |  | Длина причального фронта: правый/левый берег - 20 м; Длина причальных сооружений (удаление от береговой линии): правый берег - 20-25 м, левый берег - 20-40 м; Ширина зеркала в месте переправы (расстояние между причалами): 520 м | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации. Срок реализации декабрь 2017 года.
9.7 | Строительство подъездной дороги к Озерновскому месторождению | 2015-2017 | 2017 | 1278 | Федеральный бюджет, внебюджетные средства | Инициатор - "Сибирский горно-металлургический альянс" ("СиГМА"). Создание дорожной инфраструктуры в целях реализации инициатором инвестиционных проетков в сфере горнорудной промышленности. |  | 64 км | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Инициатор – АО «СиГМА». В настоящее время отсыпка полотна новой автодороги выполнена на 80%, завершены основные работы по строительству 5 мостовых переходов через реки Озерная и Ламутская, ручьи Правый Кожапк, Дуга и Увальный. Поскольку отдельные участки дороги проходят по болотистой местности, для обеспечения её устойчивости приняты дополнительные меры по усилению конструкции земполотна, в том числе за счёт использования геосинтетических материалов. Сдать проезд планируется до конца ноября 2017 года.
9.8 | Установка ветродизельного комплекса в с.Усть-Камчатск (2 этап) | 2014-2020 | 2020 | 329.8 | Внебюджетные средства | Снижение затрат на привозное топливо и повышение надежности электроснабжения потребителей. |  | 2475 кВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В 2017 году успешно завершается демонстрационный проект по внедрению системы «микро-грид» с использованием ветроэнергетических установок (далее – «ВЭУ») в холодном климатическом исполнении в п. Усть-Камчатск Камчатского края Российской Федерации с целью снижения расхода топлива. Стороны намерены продолжить внедрение системы «микро-грид» с использованием ВЭУ в Камчатском крае. В рамках Восточного экономического форума, прошедшего в период с 06-07 сентября 2017 г. в г. Владивостоке, между Правительством Камчатского края, ПАО "РусГидро" и компанией "Мицуи энд Ко."подписан Меморандум о взаимопонимании по ветроэнергетическому проекту в п. Усть-Камчатск Камчатского края. В соответствии с подписанным соглашением Стороны рассмотрят возможность установить новую ВЭУ в холодном климатическом исполнении в п. Усть-Камчатск, на коммерческой основе в качестве расширения ветроэлектростанции, построенной в рамках демонстрационного проекта. | Оставить проект.
9.9 | Строительство объекта "Плавательный бассейн" в п. Усть-Камчатск | 2016-2020 | 2020 | 214.15 | Краевой бюджет, местный бюджет | Развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта, проведение в Усть-Камчатском муниципальном районе спортивных и физкультурных мероприятий любого уровня |  | 9148 кв.м. | Администрация Усть-Камчатского муниципального района | Разработана проектно-сметная документация строительство объекта «Плавательный бассейн в п. Усть-Камчатск». Осуществлена государственная экспертиза указанных материалов
9.10 | Строительство стоянок автомобилей | 2016-2020 | 2020 | 25 | Местный бюджет | Обеспечение безопасности и удобства населения |  | 200 мест | Администрация Усть-Камчатского муниципального района | Реализация данного проекта на стадии разработки проектно-сметной документации
9.11 | Устройство мусоросжигательного завода в п. Ключи | 2017-2018 | 2018 | 33 | Краевой бюджет, местный бюджет | Внедрение технологии сбора и утилизации ТБО, отвечающей современным требованиям природоохранного законодательства; достижение установленных нормативов по сбору и хранению ТБО; предотвращение загрязнений окружающей среды и попадание загрязненных вод в водную систему; улучшение экологической |  | 150 кг/час | Администрация Усть-Камчатского муниципального района | Реализация данного проекта приостановлена в связи с отсутствием финансирования
9.12 | Строительство птичника на 1000 мест в п. Ключи | 2017 | 2017 | 10 | Краевой бюджет, местный бюджет | Повышение экспортного потенциала поселения; повышение уровня занятости населения; повышение уровня доходов местного населения и, соответственно, увеличение покупательской способности и уровня жизни в поселении; увеличение инвестиционной активности поселения |  | 1 000 мест | Администрация Усть-Камчатского муниципального района |  | Данный объект исключен из Плана инвестиционных объектов в связи с отсутствием финансирования для проведения проектно-сметных работ
9.13 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Ключи | 2017-2020 | 2020 | 340 | Краевой бюджет, местный бюджет | Создание здоровой и безопасной физической среды; обеспечение здорового образа жизни; уменьшение ущерба, причиняемого алкоголем, курением, наркотиками; обеспечение более здоровых условий проживания, работы и отдыха людей; возможность проведения активного, здорового досуга; освоение новых оздоровительных технологий |  | 300 мест | Администрация Усть-Камчатского муниципального района | Реализация данного проекта приостановлена в связи с отсутствием финансирования
9.14 | Капитальный ремонт дорог общего пользования в п Ключи (асфальтирование) | 2017-2020 | 2020 | 44 | Краевой бюджет, местный бюджет | Улучшение качества дорожного полотна, повышение безопасности транспортного движения |  | 2525 м | Администрация Усть-Камчатского муниципального района | Реализация данного проекта приостановлена в связи с отсутствием финансирования
9.15 | Строительство Дома престарелых в п Козыревск | 2017-2018 | 2018 | 70 | Краевой бюджет, местный бюджет | Необходимость строительства обусловлена сохраняющейся очередью в дома интернаты общего типа, а также отдаленностью Усть-Камчатского района от краевого центра. Реализация проекта позволит обеспечить доступность стационарных социальных услуг для жителей Усть-Камчатского района, внедрить новые формы социального обслуживания |  | 30 мест | Администрация Усть-Камчатского муниципального района |  | Данный объект исключен из Плана инвестиционных объектов в связи с отсутствием финансирования
9 | Модернизация ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с увеличением установленной мощности на 6,4 МВт | 2018-2020 | 2020 | 400 | Инвестиционная составляющая в тарифе АО "ЮЭСК" | Обеспечение надежного энергоснабжения п. Усть-Камчатск, подключение абонентов, в соответствии с заключенными договорами технологического присоединения) |  | Увеличение установленной мощности ДЭС на 6,4 МВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
10. | Карагинский муниципальный район
10.1 | Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края | 2013-2029 | 2018 | 13600 | Внебюджетные средства | Инициатор - АО "СиГМА". Создание инфраструктуры для формирования минерально-сырьевого комплекса в Камчатском крае. |  | I очередь 250 000 т руды в год, до 2 тонн золота в год | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Инициатор - АО «СиГМА». До конца 2017 года на Озерновском золоторудном месторождении планируется запустить в работу модульную фабрику (технологическую линию) мощностью до 100 тысяч тонн руды в год, которая станет первым этапом реализации 1-й очереди инвестиционного проекта.
10.2 | Реконструкция аэропортового комплекса Оссора | 2015-2017 | 2017 | 1100 | Федеральный бюджет | Увеличение ширины ВПП до 35 м. реконструкция рулежных дорожек, здания аэровокзала S= 280 кв.м. Строительство нового склада ГСМ (2500 куб. метров). |  | 8 000 пассажиров в год; 35 чел./час | Администрация Карагинского муниципального район; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Проведены конкурсные процедуры по отбору новой подрядной организации на выполнение строительных работ. Производится завос строительных материалов на объект строительства, вертикальная планировка ВВП и прилегающей территории.
10.3 | Приобретение (холодильное и вентиляционное оборудование, технологическое оборудование для переработки рыбы, дизель-генераторы, автотехника, строительные и сопутствующие метериалы, кабельная продукция), капитальный ремонт, модернизация основных средств (оплата строительно-монтажных работ) | 2015-2017 | 2017 | 439 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО РПЗ "Максимовский". Увеличение производственных мощностей до 20 тонн/сут. на линии глубокой переработки, увеличение холодильных мощностей на 3000 тонн, запуск производственной линии по переработке рыбных отходов мощностью до 100 тонн сырья в сут. Количество дополнительно созданных рабочих мест - 40 человек | Информация Минрыбхоз: Разработан бизнес-план, ТЭО | Увеличение производственных мощностей до 20 тонн/сутки на линии глубокой переработки, увеличение холодильных мощностей на 3000 тонн, запуск производственной линии по переработке рыбчных отходов мощностью до 100 тонн сырья в сутки | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | Строительство завершено. Объект введен в эксплуатацию. | Исключить
10.4 | Модернизация рыбоперерабатывающего завода сезонного действия в селе Ивашка Карагинского района: финансирование затрат на приобретение производственного оборудования, в т. ч. транспортировка и монтаж, приобретение оборотных активов | 2015-2017 | 2017 | 224.3 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Восточный берег". В рамках проекта предполагается приобретение современной линии непрерывной переработки рыбы лососевых пород (линия непрерывной переработки лососевых NAG 601) и линии воздушной заморозки рыбы (морозильный комплекс КМВ-300 для воздушной заморозки рыбопродукции), в целях обеспечения автоматизации производства и расширения ассортиментного ряда выпускаемой готовой продукции. |  | Увеличение производственных мощностей на 35 тонн/сутки | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | Строительство завершено. Объект введен в эксплуатацию. | Исключить
10 | Строительство и эксплуатация зданий рыбокомбината в селе Тымлат Карагинского района | 2016-2020 | 2020 | 1204.24 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Тымлатский рыбокомбинат". | Увеличение производственных мощностей на 360 тонн/сутки | Увеличение производственных мощностей на 313 тонн/сут. Количество дополнтельно созданных рабочих мест - 185 человек. | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
10.5 | Рыбоперерабатывающий завод в районе бывшего с. Красное Карагинского района Камчатского края | 2015-2018 | 2018 | 2185.24 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Тымлатский рыбокомбинат". Увеличение производственных мощностей на 360 тонн/сут. Количество дополнтельно созданных рабочих мест - 238 человек. | Информация Минрыбхоз: Проектом предполагается организация строительства рыбоперерабатывающего завода, производственной мощностью 360 тонн готовой продукции в сутки на Восточном побережье Камчатского края, (Карагинский район, бывшее село Красное). Право на пользование земельным участком закреплено за ООО «Тымлатский рыбокомбинат» на праве собственности, (кадастровый номер 82:02:000014:122. Свидетельство о Государственной Регистрации Права Камчатского края № 41-41/001-41/001/002/2016-1328/2 от 17 февраля 2016 г.) В настоящее время получено разрешение №41-30824000(0)-2-2016 от 01 марта 2016 г. на строительство рыбоперерабатывающего завода, подготовлена проектная документация на строительство объекта капитального строительства «Рыбоперерабатывающий завод в районе бывшего с. Красное Карагинского района Камчатского края» проектным отделом ООО СМУ «Ст.Град». Получено положительное заключение негосударственной экспертизы № 25-2-1-2-0001-16 от 27 января 2016 г. - выданное ОАО «Дальневосточный научно - исследовательский, проектно - изыскательский и конструкторско - технологический институт морского флота» на земельном участке по адресу: Камчатский край, Карагинский район, р-н бывшего села Красное. | Увеличение производственных мощностей на 360 тонн/сутки | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | Построены следующие инвестиционные объекты: 1) производственное здания рыбоперерабатывающего завода (произведены земляные работы, установлены фундаменты, выставлены колоны, здание обшито сендвичпанелями и перекрыто крышевыми панелями, залиты полы); 2) холодильники №1 и №2 (произведены земляные работы, установлены фундаменты холодильников полностью, произведена бетонная подготовка); 3) здание ДЭС (произведены земляные работы, установлены фундаменты, выставлены колоны); 4) установлен склад ГСМ. Ведутся подготовительные работы к установке модульных общежитий на 120 мест.
10 | Строительство модульного рыбоперерабатывающего завода на р. Ука Карагинский район до 180 тн в сутки | 2016-2019 | 2019 | 328.14 | Внебюджетные средства | Инициатор: ООО Начикинское. |  | Увеличение производственных мощностей на 180 тонн/сут. Увеличение холодильных мощностей на 2500 тонн Количество дополнтельно созданных рабочих мест - 161 человек. | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
10 | Приобретение, капитальный ремонт, модернизация основных средств, в т.ч. В рамках строительства рыбоперерабатывающего завода в с. Ивашка Карагинского района мощностью до 175 тонн готовой продукции в сутки | 2017-2019 | 2019 | 1088.19 | Внебюджетные средства | Инициатор: ООО РПЗ "Максимовский" |  | Характеристики: Количество дополнительно созданных рабочих мест - 345 человек. Создаваемые мощности: Увеличение производственных мощностей на 175 тонн/сут. | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
10 | Строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода | 2017-2020 | 2020 | 500 | Внебюджетные средства | Инициатор: ООО "Корякморепродукт" Камчатский край, Карагинский район |  | Характеристики: Количество дополнительно созданных рабочих мест - 80 человек. Создаваемые мощности: Увеличение производственных мощностей на 100 тонн/сут. | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
10 | Строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода | 2018-2020 | 2020 | 300 | Внебюджетные средства | Инициатор: ООО "Русак" Камчатский край, Карагинский район |  | Характеристики: Количество дополнительно созданных рабочих мест - 70 человек. | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
10.6 | Строительство комплексного центра со стационаром в п. Оссора | 2017-2019 | 2019 | 90 | Краевой бюджет | Мероприятие осуществляется в рамках исполнения п. 26 Перечня Поручений Губернатора Камчатского края от 19.08.2013 № ПП-43. Реализация проекта позволит обеспечить доступность стаионарных социальных услуг для жителей КМР, внедрить новые формы социального обслуживания, обеспечить достойную старость коренным народам Севера | Информация Минсоцразвития: Проведена работа по выбору земельного участка для строительства. | 20 мест | Министерство социального развития и труда Камчатского края
10.7 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Оссора (в том числе проектные работы) | 2015-2017 | 2017 | 93 | Краевой бюджет | Развитие различных видов спорта, проведение соревнований соревнований на местном уровне, пропаганда здорового образа жизни |  | Более 50 чел./час. единовременной пропускной способности | Администрация Карагинского муниципального района | Планируемое к реализации в мероприятие по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Оссора (в т. ч. разработка ПСД) не реализуется и отменено, в результате сокращения финансирования. Курирует данное направление Министерство спорта Камчатского края. | Исключить мероприятие из плана с 2018 г.
10.8 | Реконструкция системы ХВС в селе Тымлат Карагинского района (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) | 2012-2022 | 2022 | 91.8 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного полноценного снабжения водой населения муниципального района |  | водопровод протяженностью до 3,7 км; резервуары чистой воды емкостью 400 м³ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Администрация Карагинского муниципального района | В 2017 году проведены инженерные изыскания и проектные работы. Проводилась гос.экспертиза ПСД, но получила отрицательное заключение. На данный момент недостатки устранены, ведется работа по проведению гос.экспертизы повторно. | На 2018 год запланировано проведение закупки на работы по реконструкции системы ХВС
10.9 | Строительство рыбоперерабатывающего комплекса на р. Ука производительностью 150 тонн/сут. | 2015-2017 | 2017 | 1630 | Внебюджетные средства | Инициатор - ЗАО "Укинский Лиман" Количество дополнительно создаваемых рабочих мест - 260. | Информация Минрыбхоз: В ходе реализации проекта по строительству РПК «Укинский» была закуплена строительная техника и необходимый инвентарь, материалы (арматура, цемент, топливо, балки и т.д.), изготовлены металлоконструкции и панели из стекловолокна. Началась работа по изготовлению ёмкостей для топлива. | Увеличение производственных мощностей на 132 тонн/сут., холодильных мощностей на 1150 тонн. | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Администрация Карагинского муниципального района | В 2017 году велись работы по строительству сооружений комплекса, оформлению документации на них. | В 2018 году планируется запуск рыбоперабатывающего комплекса. На полную мощность планируется выйти в 2019 году.
10 | Детский сад на 150 мест в р.п.Оссора Карагинского района. | 2013-2018 | 2020 | 360 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры городского округа. Ликвидация очередей в дошкольные образовательные учреждение. | 150 мест | 150 мест | Министерство строительства Камчатского края; Министерство образования Камчатского края | отсутствует в плане | предлагаем включить в план, т.к. строительство объекта предусмотрено Инветиционной программой Камчатского края на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов и прогнозный период 2020-2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 28.10.2016 № 420-П.
11. | Олюторский муниципальный район
11.1 | Реконструкция аэропортового комплекса Тиличики | 2015-2017 | 2017 | 4136.8 | Федеральный бюджет | Строительство ВПП с гравийным покрытием L= 1500 метров, строительство здания аэропорта со служебными помещениями с учетом фактической сейсмичности 9 баллов. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий. |  | 1500 метров | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | В настоящее время ведутся работы по включению мероприятия в Федеральную целевую программу "Развитие транспортной систему России (2010-2020 годы)".
11.2 | Реконструкция аэропорта Пахачи | 2015-2017 | 2017 | 1997.88 | Федеральный бюджет | Реконструкция аэропорта, в соответствии с нормами, обеспечивающими безопасность полетов |  | 35 чел./час. | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | ПСД разработана ОАО "ПИИ ВТ "Дальаэропроект", получило положительное заключение Главгосэкспертизы. В настоящее время ведутся работы по включению мероприятия в Федеральную целевую программу "Развитие транспортной систему России (2010-2020 годы)".
11.3 | Строительство причального пирса в с.Тиличики | 2015-2020 | 2020 | 509.44 | Федеральный бюджет | Сокращение времени простоя морских судов в портопункте; снижение транспортных расходов при доставке грузов и пассажиров; увеличение транспортной доступности для жителей Олюторского района |  | до 80 тыс тонн/год | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | В настоящее время ведутся работы по включению мероприятия в Федеральную целевую программу "Развитие транспортной систему России (2010-2020 годы)".
11.4 | Строительство рыбного цеха для поштучной заморозки в с. Пахачи | 2015-2017 | 2017 | 130 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Дельфин" Количество дополнительно созданных рабочих мест - 145. | Информация Минрыбхоз: 1) В рамках Контракта № FS0303/DP-1 от 03.03.2015 г., заключенного с компанией «FS CO..LTD», приобретена и установлена технологическая перерабатывающая линия для изготовления рыбопродукции стоимостью 295,000.00 долларов США. 2) В рамках Договора купли-продажи № 13112014002 от 13.11.2014 г., заключенного с ООО «Никко Сервис», приобретена и установлена линия для переработки лососевых тип ST/L стоимостью 13 470 000,00 рублей. 3) В рамках Договора купли-продажи № 13112014002 от 14.11.2014 г., заключенного с ООО «Никко Сервис», приобретено и установлено ЗИП к оборудованию (линии для переработки лососевых тип ST/L) стоимостью 396 500,00 рублей. 4) В рамках Договора № 15714 от 01.12.2014 г., заключенного с ООО «Эйркул», приобретено и установлено холодильное оборудование (льдогенератор, холодильная установка для четырех камер шоковой заморозки, камера шоковой заморозки, комплект ЗИП) общей стоимостью 406 700,00 евро. 5) В рамках Договора № 16720 от 23.12.2014 г., заключенного с ООО «Эйркул», приобретено и установлено оборудование (лист фторопластовый) стоимостью 708 750,00 рублей. 6) В рамках Контракта от 29.12.2014 г. с компанией Tie Marine Trade Co. Limited приобретена и установлена сборная строительная конструкция (здание рыбоперерабатывающего цеха). 7) В рамках Договора на поставку оборудования № 09/02-2016 от 02.03.2016 г., заключенного с ООО «НПО Экосистема», изготовлено и в настоящее время транспортируется оборудование «Установка напорной флотации «ФЛ-40» (очистные сооружения), стоимостью 3 200 000,59 рублей. | Увеличнение производственных мощностей на 40-45 тонн/сут Кол-во доп созданных мест - 145 | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Администрация Олюторского муниципального района | Строительство завершено. Объект введен в эксплуатацию. | Исключить
11 | "Строительство рыбоперерабатывающего завода производительностью до 100 тонн в сутки по сырью в Олюторском районе Камчатского края" | 2018-2021 | 2021 | 505.956 | Внебюджетные средства | Инициатор: ООО "КЗБ-ДОНКА" Место реализации: Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка |  | Характеристики: Количество дополнительно созданных рабочих мест - 120 человек. Создаваемые мощности: Увеличение производственных мощностей на 100 тонн/сут. | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
11 | Строительство рыбоперерабатывающего комбината в Олюторском районе Камчатского края | 2018-2021 | 2021 | 802.36 | Внебюджетные средства | Инициатор: ОАО "Корфский рыбокомбинат" Камчатский край, Олюторский район, село Корф |  | Характеристики: Количество дополнительно созданных рабочих мест - 140 человек. Создаваемые мощности: Увеличение производственных мощностей на 100 тонн/сут. | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
11.5 | Установка ветродизельного комплекса в с.Тиличики Пенжинского муниципального района | 2014-2020 | 2020 | 403.1 | Внебюджетные средства | Снижение затрат на привозное топливо и повышение надежности электроснабжения потребителей. |  | 3025 кВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Продолжается работа по подготовке проектирования ВДК в сельском поселении «село Тиличики». | Оставить проект.
12. | Пенжинский муниципальный район
12.1 | Реконструкция аэропорта Манилы | 2015-2017 | 2017 | 1502.79 | Федеральный бюджет | Реконструкция аэропорта, в соответствии с нормами, обеспечивающими безопасность полетов |  | 22 чел./час | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | В настоящее время ведутся работы по включению мероприятия в Федеральную целевую программу "Развитие транспортной систему России (2010-2020 годы)".
12.2 | Установка ветро-дизельных комплексов в с.Манилы и с.Каменское Пенжинского муниципального района | 2014-2021 | 2020 | 185.1 | Внебюджетные средства | Снижение затрат на привозное топливо и повышение надежности электроснабжения потребителей. |  | 1375 кВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В 2014 г. выполнена установка специализированного ветроизмерительного комплекса в с. Манилы, разработано обоснование инвестиций по строительству ВДК с. Манилы. В 2017 году реализация проекта приостановлена ввиду неопределенности в источниках финансирования у инвестора. | Оставить проект.
12.3 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Слаутное Пенжинского района Камчатского края (в т.ч. проектные работы) | 2016-2019 | 2019 | 89.37 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры, оказание услуг в сфере здравоохранения |  | 20 посещений в смену | Министерство здравоохранения Камчатского края | Проектно-изыскательские работы по объекту выполнены в 2016 году. Проектна документация по объекту прошла государственную экспертизу. Мероприятие Министерством здравоохранения Камчатского края было предложено к реализации в 2017 году, но в инвестиционную программу Камчатского края на 2017 год и на плановый период 2018-2019 и прогнозный период 2020-2021 годов объект включен не был | На 2018 год в проект перечня мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов реализация мероприятий не включена.
12.4 | Строительство сельского учебного комплекса "Школа детский сад" в с.Таловка Пенжинский района на 80 ученических и 30 дошкольных мест (проектные работы) | 2016-2019 | 2019 | 336.02 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры. | Информация Минстрой: Ведутся работы по проектированию объекта. | 60 ученических/30 дошкольных мест | Министерство строительства Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края | В 2017 году на реализацию данного проекта из краевого бюджета потрачено 2,060736 млн.руб.
12.5 | Строительство сельского учебного комплекса "Школа детский сад" в с.Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест | 2015-2020 | 2020 | 606.82 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры. | Информация Минстрой: Завершено проектирование объекта. Получено положительное заключение государственной экспертизы. | 161 ученических/80 дошкольных мест | Министерство строительства Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края | Разработана проектная документация по объекту. Реализация начнется в 2018 году
12.6 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Аянка Пенжинского района Камчатского края (в т.ч. проектные работы) | 2017-2018 | 2018 | 86.89 | Краевой бюджет | Развитие социальной инфраструктуры, оказание услуг в сфере здравоохранения |  | 20 посещений в смену | Министерство здравоохранения Камчатского края | 09.10.2017 г. заключен контракт с ООО "КОНТРАСТ АЛТАЙ", срок исполнения контракта 28.12.2017
12.7 | Строительство горно-обогатительного комбината "Аметистовый", объектов и обеспечения и инфраструктуры | 2011-2019 | 2015 | 19769 | Внебюджетные средства | Строительство горно-обогатительного комбината "Аметистовый", объектов обеспечения и инфраструктуры, в т.ч. Автодороги от п. Тиличики до месторождения Аметистовое |  | 500 000 тонн руды в год, до 4 т золота в год | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | В 2017 году завершено строительство объектов 2-й очереди вахтового поселка (общежития, столовая и др.); начато строительство 3-й очереди вахтового поселка (общежития, санитарно-бытовой комплекс, административный комплекс, гостиница на 16 мест) и строительство ремонтно-механической мастерской. В завершающей стадии находится 2-я очередь строительства склада ВВ и АС. Ведется подготовка к началу подземных горных работ и строительству подземного рудника.
12 | Реконструкция Центральной котельной с. Манилы, с поэтапной заменой котельного оборудования | 2018-2024 | 2024 | 20 | Амортизация, прибыль в тарифе АО "ЮЭСК" | Концессия. Обеспечение безаварийной работы и качественного теплоснабжения потребителей тепловой энергии |  | Мощность уточняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
13. | Тигильский муниципальный район
13.1 | Строительство прибрежного рыбоперерабатывающего завода (село Ковран) | 2014-2018 | 2018 | 20 | Внебюджетные средства | Инициатор - родовая община "Каврал". Создание производства по переработке рыбы и морепродуктов. Поставка сырья будет осуществляться от родовых общин и национальных предприятий, в соответствии с заключенными договорами (соглашениями) |  | 18 тонн/сутки | Администрация Тигильского муниципального района | Не реализуется в связи с отсутствием собственных средств
13.2 | Строительство рыбоперерабатывающего комплекса (р. Тигиль) | 2014-2016 | 2016 | 15 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Садко". Производство мороженной рыбопродукции. Поставка сырья будет осуществляться от родовых общин и национальных предприятий сел Тигильского района Корякского округа, в соответствии с заключенными договорами(соглашениями) |  | 25 тонн/сутки | Администрация Тигильского муниципального района | Идет процесс оформления земельного участка.
13.3 | Строительство очистных сооружений в с. Тигиль | 2017-2018 | 2018 | 60.5 | Краевой бюджет, местный бюджет | Создание инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании. |  | 500 куб. м./сутки | Администрация Тигильского муниципального района; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В 2017 году реализация проекта не осуществлялась ввиду отсутствия финансирования. | На 2018 год исключить проект ввиду отсутствия финансирования.
13.4 | Реконструкция аэропорта Тигиль | 2015-2017 | 2017 | 2488 | Федеральный бюджет | Реконструкция здания аэровокзала S=430 кв.м., Реконструкция ВПП - 1800х75 м. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий. |  | 3,5 га взлетно-посадочной полосы 35 чел./час. | Администрация Тигильского муниципального района; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | ПСД разработана ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект", получило положительное заключение Главгосэкспертизы. ФАВТ "Росавиация" приняло решение перенести сроки начала строительства на 2017 год. В настоящее время ведутся работы по включению мероприятия в Федеральную целевую программу "Развитие транспортной систему России (2010-2020 годы)".
13.5 | Строительство аэропорта Усть-Хайрюзово | 2015-2017 | 2017 | 1565.27 | Федеральный бюджет | Строительство здания аэровокзала S = 300 кв. м. Целью данного мероприятия является повышение транспортной доступности населенных пунктов Камчатского края и развитие аэропортов местных воздушных линий. |  | 300 кв. м. здания | Администрация Тигильского муниципального района | Финансирование программы зактрыто. Мероприятие стоит на контроле в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
13.6 | Реконструкция портопункта в с.Усть-Хайрюзово | 2015-2020 | 2020 | 493.3 | Федеральный бюджет | Сокращение времени простоя морских судов в портопункте; снижение транспортных расходов при доставке грузов и пассажиров; увеличение транспортной доступности для жителей п. Усть-Хайрюзово и поселений Тигильского района |  | 4 швартовочных места | Администрация Тигильского муниципального района | Финансирование программы зактрыто. Мероприятие стоит на контроле в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства КК .
13.7 | Строительство дома-интерната для психически больных в п. Тигиль (в т.ч. проектные работы) | 2017-2019 | 2019 | 500 | Краевой бюджет | Необходимость строительства обусловлена тем, что существующий в п. Тигиль дом-интернат для психически больных расположен в здании с пятой (наивысшей) степенью огнестойкости. Строительство нового корпуса КГАСУ СЗ «Тигильский дом-интернат для психически больных" позволит переселить пациентов в здание, отвечающее требованиям пожарной безопасности | Информация Минсоцразвития: Проведена работа по выбору земельного участка для строительства. | 75 мест | Министерство социального развития и труда Камчатского края | По информации Министерства социального развития и труда КК данный проект не включен в программу инвестиционных мероприятий.
13.8 | Установка ветродизельного комплекса в с.Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района | 2014-2020 | 2020 | 330 | Внебюджетные средства | Снижение затрат на привозное топливо и повышение надежности электроснабжения потребителей. |  | 2475 кВт | Администрация Тигильского муниципального района; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В 2014 г. выполнена установка специализированного ветроизмерительного комплекса в с. Усть-Хайрюзово, разработано обоснование инвестиций по строительству ВДК с. Усть-Хайрюзово. В 2017 году реализация проекта приостановлена ввиду неопределенности в источниках финансирования у инвестора. | Оставить проект.
13 | Строительство прибрежного рыбоперерабатывающего завода (устье реки Сопочная) | 2018-2021 | 2022 | 1920 | Внебюджетные средства | Инициатор - ООО "Охотское". Создание своременного комплекса по переработке рыбы и морепродуктов. |  | 2022 год-19 т/год; 2027- 48т/год | Администрация Тигильского муниципального района | Оформляются документы территориального планирования Тигильского муниципального района Камчатского края с последующим оформлением земельного участка. | Сопровождение и поддержка инвестиционного Проекта
13 | Строительство новых ВЛ в с. Седанка взамен аварийных безхозяйных сетей | 2018-2021 | 2021 | 500 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного электроснабжения потребителей |  | Мощность уточняется | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
13 | Строительство новой модульной ДЭС в с. Воямполка, мощностью 200 кВт, взамен аварийной ДЭС, с учетом подключения новых потребителей | 2018-2020 | 2020 | 50 | Краевой бюджет, местный бюджет | Обеспечение безаварийной работы и качественного электроснабжения потребителей |  | 200 кВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
14. | Городской округ "поселок Палана"
14.1 | Реконструкция портопункта в пос.Палана | 2015-2020 | 2020 | 325.5 | Федеральный бюджет | Сокращение времени простоя морских судов в портпункте; снижение транспортных расходов при доставке грузов и пассажиров; увеличение трнаспортной доступности для жителей пгт. Палана |  | до 50 тыс тонн/год | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 №1272 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего востока и Байкальского региона на период до 2018 года", финансирование объекта п. Палана не предусмотрено. В настоящее время ведутся работы по включению мероприятия в Федеральную целевую программу "Развитие транспортной систему России (2010-2020 годы)".
14.2 | Реконструкция гостиницы "Эльгай" под гостиничный комплекс в пгт. Палана | 2015-2017 | 2017 | 80.393 | Краевой бюджет, местный бюджет | Реконструкция гостиницы. Создание помещения для туристского-информационного центра, сувенирной лавки-мастерской, конференц-зал на 50 мест, бизнес-центра с зоной wi-fi, кафе традиционной кухни. |  | Гостиница: 12 номеров ( 24 места), кофернц-зал: 50 номеров, кафе: 26 посадочных мест. Кол-во рабочих мест: 12-14. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | В связи с отсутствием правоустанавливающих докеументов у Администрации городского округа "поселок Палана" на здание гостиницы "Эльгай" , в 2017 году не представлялось возможным проведение мероприятий по реконструкции. В настоящее время ведется работа по передаче обьекта в муниципальную собственность | Предлагается перенести сроки реконструкции здания гостиницы "Эльгай" на 2018 год.
14.3 | Установка ветродизельного комплекса в городском округе "поселок Палана" | 2014-2020 | 2020 | 257 | Внебюджетные средства | Снижение затрат на привозное топливо и повышение надежности электроснабжения потребителей. |  | 1925 кВт | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Выполнена установка специализированного ветроизмерительного комплекса в ГО "поселок Палана", разработано обоснование инвестиций по строительству ВДК "поселок Палана". В 2017 году реализация проекта приостановлена ввиду неопределенности в источниках финансирования у инвестора. | Оставить проект.
14 | «Реконструкция здания КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» | 2017 | 2018 | 14.3878 | Краевой бюджет | До 29.12.2017 проведение работ по корректировке проектной документации с целью определения стоимости работ по реконструкции объекта |  | По результатам корректировки проектной документации | Министерство строительства Камчатского края в лице подведомственного КГБУ "Служба зказчика Министерства строительства Камчатского края", администрация городского округа «посёлок Палана», Министерство культуры Камчатского края | С целью корректировки проектной документации, по итогам электронного аукциона заключен государственный контракт от 08.09.2017 № 74/174-ГК с ООО "Омская проектная компания" на сумму 10 337,836 тыс.руб. Срок исполнения контракта -29.12.2017. По состоянию на 01.10.2017 финансирование не осуществлялось
Межмуниципальные проекты
1 | Строительство коммерческого жилья | 2017-2020 | 2020 | 259.857 | Внебюджетные средства | Улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края | Информация Минстрой: 1. Ведется строительство многоэтажных жилых домов. В г. Петропавловске-Камчатском: - по ул.Топоркова - два 80-квартирных, один 24-квартирный (ООО "Русский Двор"); - по ул. Ломоносова - 84-квартирный (ООО "Камчатгэсстрой"), 12-квартирный введен в эксплуатацию (ИП Коробков О.В.). В г.Елизово: - в микр. "Северо-Западный" - один 82-квартирный (ООО "Юсас-Строй"). 2. Индивидуальное жилищное строительство: общая площадь введенных в эксплуатацию частных домов населением - 11 838 кв.м. | 7 однотипных блокированных многоквартирных жилых домов (секций), с площадью квартир каждого 450,09 м2 | АО "Корпорация развития Камчатки"; Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа; Администрация Елизовсеого муниципального района
2 | Строительство горнолыжного курорта (гора Морозная, Седло, Авачинский вулкан, сопка Петровская) | 2014-2025 | 2025 | 25621 | Внебюджетные средства | Строительство всесезонного международного горнолыжного курорта на базе следующих площадок: Гора Морозная и Седло; Зона Авачинского вулкана; Хребет Тополовый; Сопка Петровская. На каждой площадке предусмотрено строительство современных гостиничных комплексов, трасс и подъемников, а также сопутствующей инфраструктуры |  | Кол-во рабочих мест: 500. Горнолыжный комплекс "Гора Морозная и Седло": - сервисный центр; - технологическое здание; - паркинг для автомобилей, автобусная остановка; - 2 гостиницы; - 7 подъемников, система освещения и оснежения трасс; - спортивные площадки с искусственным покрытием, каток; - озеро для системы оснежения; - объекты инженерной инфраструктуры; - 55 трасс спуска общей протяженностью 50 км. Горнолыжный комплекс "Авачинский": - сервисный центр; - технологическое здание; - паркинг для автомобилей, автобусная остановка; - гостиничный комплекс на 120 спальных мест; - вертодром; - 5 подъемников, система освещения и оснежения трасс; - объекты инженерной инфраструктуры; - 18 трасс спуска общей протяженностью 13,8 км. Горнолыжный комплекс "Хребет Тополовый": - сервисный центр; - технологическое здание; паркинг для автомобилей, автобусная остановка; - 2 гостиничных комплекса; - вертодром; - 5 подъемников, система освещения и оснежения трасс; - озеро для системы оснежения; - объекты инженерной инфраструктуры; - 29 трасс спуска общей протяженностью 28,5 км. Горнолыжный комплекс "Сопка Петровская": - сервисный центр; - технологическое здание; - паркинг для автомобилей, автобусная остановка; - 2 гостиничных комплекса; - 2 подъемника, система освещения и оснежения трасс; - озеро для системы оснежения; - объекты инженерной инфраструктуры; - 44 трассы спуска общей протяженностью 35 км. | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края | Из всех инвестиционных проектов наиболее масштабным является проект создания всесезонного горнолыжного курорта международного уровня на базе 4 площадок: сопка Петровская, гора Морозная – Седло, Хребет Тополовый, зона Авачинского вулкана. На данных площадках предполагается выделить оптимальные зоны для строительства курортов, создания объектов курортного городка, трасс для катания и канатных дорог с соответствующей инфраструктурой. Каждая площадка может развиваться как самостоятельно, так и в комплексе с другими рассматриваемыми площадками. Разработана концепция проекта. Спортивно-тренировочная база по зимним видам спорта в скором времени будет построена у подножия Авачинского вулкана. Под создание регионального центра спортивной подготовки предусмотрен участок площадь 2,8 га. Тренировочная база будет построена на высоте 800 метров над уровнем моря. У подножия вулкана создадут комфортные условия для проживания и тренировок. Предполагается наличие жилых, санитарно-гигиенических и хозяйственных блоков, тренажёрного зала, открытых спортивных площадок. Одновременно в центре смогут размещаться до 60 человек. Для организации тренировочного процесса базу обеспечат переносными подъёмниками. Места их установки можно будет менять в зависимости от состояния снежного покрова. В 2017г. выполнены проектные работы. решается вопрос о начале строительства объекта. На Петровской сопке в Петропавловске-Камчатском планируется создать круглогодичный туристический комплекс с гостиницей, открытыми и закрытыми спортплощадками, коттеджным поселком, горнолыжными трассами, трассами для беговых лыж, скейт- и сноубордпарками, сетью канатных дорог. Площадь территории застройки составит 380 га. 20 миллиардов рублей планировала вложить в этот проект группа компаний «West-Woods Consulting». Соответствующее соглашение между немцами и мэрией Петропавловска было подписано в первый день Восточного экономического форума. В 2016 года планировалось приступить к инженерно-изыскательским работам. Начало строительства - в 2017 году. Полностью введение комплекас в эксплуатацию предполагалось в 2022 году. В связи со сменой собственника компании «West-Woods Consulting» реализация проекта остановлена. Ведется поиск нового инвестора. В октябре 2017 года Агентством по туризму подготовлена и направлена заявка по включению в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2018-2025 годы» проекта по развитию в Камчатском крае туристско-рекреационного кластера "Горнолыжный курорт г.Морозная - г.Седло"
3 | Строительство лососевых рыбоводных заводов | 2014-2020 | 2020 | 2548 | Внебюджетные средства | Создание, восстановление и увеличение численности популяций тихоокеанских лососей в водных объектах Камчатского края посредством строительства лососевых рыбоводных заводов при максимальном сохранении существующей структуры естественного воспроизводства. В рамках реализации мероприятий рассматривается возможность строительства ЛРЗ на 14 водных объектах. Критерием для их выбора явилась предполагаемая перспективность строительства ЛРЗ с точки зрения привлечения частных инвестиций. В целях решения поставленной задачи будет обеспечена реализация следующих взаимосвязанных мероприятий: 1) формирование перечня потенциальных инвесторов; 2) стимулирование строительства ЛРЗ посредством оказания мер государственной поддержки инвесторов в форме предоставления из краевого бюджета субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и уплату лизинговых платежей по договорам лизинга. При условии полного завершения запланированных мероприятий и выхода ЛРЗ на проектную мощность выпуск молоди лососей, произведенной на данных ЛРЗ, в естественные водные объекты Камчатского края к 2020 году достигнет 82 615 тыс. штук, уловы тихоокеанских лососей увеличатся примерно на 7-10 тыс. тонн. | Информация Минрыбхоз: Строительство данных инвестиционных объектов является одним из основных мероприятий Подпрограммы № 1 "Развитие Аквакультуры" государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П (далее-Программа), реализация которой началась с 01.01.2014 года. В рамках реализации мероприятий Подпрограммы № 1 в 2014 году Министерством был сформирован примерный Перечень потенциальных инвесторов, заинтересованных в реализации проектов по развитию аквакультуры на территории Камчатского края (далее – Перечень). Специалистами Министерства на постоянной основе проводится актуализация сформированного Перечня путем проведения опроса среди хозяйствующих субъектов Камчатского края, заинтересованных в строительстве лососевых рыбоводных заводов. Результаты актуализации Перечня за отчетный период дают основание прогнозировать достижение к 2020 году запланированных показателей эффективности реализации Программных мероприятий. | При условии полного завершения запланированных мероприятий и выхода ЛРЗ на проектную мощность, выпуск молоди лососей, произведенной на данных ЛРЗ, в естественно водные объекты Камчатского края к 2020 году достигнет 82 615 тыс. штук, уловы тихоокеанских лососей увеличаться примерно на 7-10 тыс. тонн | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | Строительство данных инвестиционных объектов является одним из мероприятий Подпрограммы № 1 "Развитие аквакультуры" государственной программы Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П (далее - Программа), реализация которой началась с 01.01.2014 года. По итогам работы, проведенной Министерством рыбного хозяйства Камчатского края в 2014-2017 годах, сформирован и постоянно актуализируется реестр потенциальных инвесторов, заинтересованных в реализации проектов по развитию аквакультуры. В октябре 2015 года определены границы рыбоводного участка на реках Мамикинваям и Утуваям Карагинского муниципального района, предназначенного для отлова производителей при искусственном воспроизводстве тихоокеанских лососей. В ноябре 2016 года в отношении указанного рыбоводного участка Северо-Восточным территориальном управлением Федерального агентства по рыболовству был проведен аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком. По результатам аукциона он был закреплен за пользователем - ООО "Колхоз Ударник". Организация планирует приступить к строительству ЛРЗ в ближайшее время. Презентация основных мер государственной поддержки развития данного направления размещена на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет на странице Министерства. В настоящее время осуществляется подготовка проекта постановления о внесении изменений в Программу в части уточнения водных объектов Камчатского края, перспективных для развития аквакультуры. В целях определения основных направлений развития аквакультуры на территории Камчатского края, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края - Министр рыбного хозяйства Камчатского края принял участие во Всероссийском совещании "О состоянии и перспективах развития товарной аквакультуры до 2030 г.", прошедшем в г. Ростов-на-Дону в период 28-29 июня под председательством Заместителя министра сельского хозяйства - руководителя Федерального агентства по рыболовству И.В.Шестакова.
4 | Разработка Крутогоровского месторождения, Соболевский район | 2015-2020 | 2020 | 1500 | Внебюджетные средства | Организация добычи каменного угля в Крутогоровском месторождении Соболевского района |  | до 1 млн. тонн угля в год | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | В соответствии с приказом Федерального агентства по недропользованию от 11.08.2017 № 356 аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи каменного угля на месторождении Крутогоровское в Камчатском крае назначен на 15 декабря 2017 года.
5 | Рудник на месторождении Оганчинское | 2015-2017 | 2017 | 358 | Внебюджетные средства | Строительство рудника на месторождении Оганчинское, объектов обеспечения и инфраструктуры, в т.ч. автодороги от месторождения Оганчинское до дороги с. Мильково - Ага. |  | 26 000 тонн руды в год, до 0,2 тонн золота в год | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | В рамках инвестиционного проекта планируется строительство рудника на месторождении Оганчинское, объектов обеспечения и инфраструктуры, в т.ч. автодороги от месторождения Оганчинское до дороги с. Мильково - Ага. В 2017 году на Оганчинском месторождении осуществлялись геологоразведочные и добычные работы (золото и попутное серебро).
6 | Строительство жилых-комплексов с блоком медицинской реабилитации для семей, имеющих детей-инвалидов (колясочников) | 2017-2019 | 2019 | 90 | Краевой бюджет | Мероприятие осуществляется в рамках исполнения п.2.1. Перечня Поручений Губернатора Камчатского края от 12.03.2013 № ПП-38. Реализация проекта позволит обеспечить 50 семей, имеющих детей-инвалидов (колясочников), проживающих в г. Петропавловске-Камчатском и в г. Елизово, жильем, отвечающим нормативным требованиям по доступности и комфорта проживания маломобильных групп населения. |  | 50 жил-ых блоков /11882 кв.м | Министерство социального развития и труда Камчатского края
7 | Эксплуатационная дорога от с.Карымай до Нижне-Квакчинского ГКМ | 2013-2020 | 2020 | 30000 | Внебюджетные средства | Строительство промышленной дороги в целях реализации инвестиционных проектов в сфере горнорудной промышленности |  | - | АО "Газпром"
|  |  |  | 2017 год | 2018 год
|  | ВСЕГО: |  | 280612.83 | 272884.98 | (без учета исключенных объектов)
|  | Внебюджетные средства: |  | 166413.116 | 162787.02
|  | Бюджетные средства: |  | 88743.653 | 84742.93
|  | Бюджетные и внебюджетные средства: |  | 24886.361 | 24785.32
| 280612.83 |  |  |  | 569.7 | источник не определен
[5 empty] | 23253.16 | стоимость исключенных объектов