ПРОЕКТ

Решение

заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае

06.12.2017, 16:00

Большой зал Правительства Камчатского края

По первому вопросу. О плане создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае: о текущих результатах реализации плана и актуализации с учетом потребностей инвестиционных проектов Камчатского края.

  - Принять к сведению отчеты руководителей отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае о текущих результатах реализации плана и предложения по его актуализации с учетом потребностей инвестиционных проектов Камчатского края.

  - Обратить внимание руководителей исполнительных органов государственной власти Камчатского края на активизацию работы по стимулированию внебюджетной инвестиционной активности в Камчатском крае

срок – постоянно.

  - Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края утвердить план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2018 год и разместить на инвестиционном портале Камчатского края

срок – 20 января 2018 года.

По второму вопросу. О сопровождении инвестиционного проекта «Организация производства переработки коммунальных и промышленных отходов в энергетическую продукцию» (инициатор – ООО «Трояны»).

2.1. В случае принятия положительного решения о сопровождении инвестиционного проекта:

    - назначить Руководителя Агентства по обращению с отходами Камчатского края Кудрина Андрея Игоревича куратором по вопросам сопровождения реализации инвестиционного проекта;

    - рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа назначить со своей стороны координатора по сопровождению инвестиционного проекта, направив соответствующее уведомление в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчасткого края и оказывать содействие в сопровождении инвестиционного проекта;

    - рекомендовать АО «Корпорация развития Камчатки» назначить со своей стороны координатора, направив соответствующее уведомление в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчасткого края, и оказывать содействие в сопровождении инвестиционного проекта;

    - Агентству по обращению с отходами Камчатского края разработать план мероприятий по реализации инвестиционного проекта в соответствии с п 2.17 положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае», утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П;

срок – 10 января 2018 года.

2.2. В случае принятия Советом решения об отказе в сопровождении инвестиционного проекта, Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края направить инициатору проекта ООО «Трояны» копию протокола с указанным решением и обоснованием причин отказа

срок – 14 декабря 2017 года.

По третьему вопросу. О сопровождении инвестиционного проекта «Доразведка и строительство горно-металлургического предприятия на базе руд Мутновского золотосеребряного месторождения Южной Камчатки» (инициатор ООО «Компания Стэппс Ист»).

3.1. В случае принятия положительного решения о сопровождении инвестиционного проекта:

3.1.1.	назначить Министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Прийдун Василий Иванович куратором по вопросам сопровождения реализации инвестиционного проекта;

3.1.2.	рекомендовать администрации Елизовского муниципального района назначить со своей стороны координатора по сопровождению инвестиционного проекта, направив соответствующее уведомление в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчасткого края и оказывать содействие в сопровождении инвестиционного проекта;

3.1.3.	рекомендовать АО «Корпорация развития Камчатки» назначить со своей стороны координатора, направив соответствующее уведомление в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчасткого края, и оказывать содействие в сопровождении инвестиционного проекта;

3.1.4.	Министра природных ресурсов и экологии Камчатского края разработать детальный план мероприятий по реализации инвестиционного проекта в соответствии с п 2.17 положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае», утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П;

срок – 10 января 2018 года.

3.2. В случае принятия Советом решения об отказе в сопровождении инвестиционного проекта, Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края направить инициатору проекта ООО «Компания Стэппс Ист» копию протокола с указанным решением и обоснованием причин отказа

срок – 14 декабря 2017 года.

По четвертому вопросу: Разное (об утверждении повестки и даты следующего заседания, об обновлении составов отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае, об актуализации плана работы Инвестиционного совета в Камчатском крае на 2017 год, об образовании отраслевой группы по эффективному обращению с отходами).

4.1. Утвердить повестку и дату следующего заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае согласно приложению;

4.2. Утвердить обновленный состав отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае согласно приложению;

4.3. Утвердить актуализированный план работы Инвестиционного совета в Камчатском крае на 2017 год;

4.4. Утвердить образование отраслевой группы по эффективному обращению с отходами, утвердив персональный состав согласно приложению;