## отчет 12 тыс
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СТРОИТЕЛЬСТВО СФИНОФЕРМЫ ДО 12 000 ГОЛОВ В ГОД ДЛЯ ЗАО «АГРОТЕК ХОЛДИНГ» В П.СОКОЧ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
ЗА 2017 ГОД
Показатели бизнес-плана | Отчетный период |  |  |  |  | Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта) |  | Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика)
| План | Факт | Отклонение |  |  | План | Факт
|  |  | тыс. руб. | % | причины
1. Основные | [7 empty] | № | Наименование этапа | Срок реализации | Стадия
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | - | Финансирование проекта завершено в 2013г. | 632082 | 661898 | 1. | Проектирование |  | Работы завершены
в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 632082 | 661898 | 1.1. | проектная документация в полном объеме | сент 2009 г. - фев 2010 г. | Работы завершены
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | 22248.5 | 23291.24 | 1042.74 | 4.687% | За счет НДФЛ и страховых взносов в связи с увеличением численности работников, а также уровня заработной платы | 200730 | 206739.761 | 1.2. | положительное заключение гос.экспертизы | 03.06.2011 г.
в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.) | 12296.75 | 9518.02 | -2778.73 | -22.6% |  | 112831.4 | 159749.6494 | 1.3. | согласование расчетного размера СЗЗ | 16.05.2011 г.
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.) | 0 | 5263 | 5263 | 0 | За счет увеличения средней стоимости имущества по сравнению с бизнес-планом | 42885 | 39549.633 | 2. | оформление и регистрация договора аренды земельного участка, на котором расположен строящийся объект | № 172/А от 27.04.2011 г., срок действия по 28.03.2026 г.; зарегистрирован УФРС | Работы завершены
1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.) | 0 | 5263 | 5263 | 100% |  | 42885 | 44812.633 | 3. | получение разрешения на строительство | июнь 2011 г., срок действия - 06.12.2012 г. | Работы завершены
1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4. | СМР, в т.ч. приобретение материалов |  | Финансирование завершено
1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4.1. | 1-ая очередь строительства | 01.05.2011г.-20.09.2011г. | Зарегестрированы права собственности, приняты на баланс: - Рампа для погрузки и выгрузки животных; - Цех навозоразделения с приемным резервуаром; - Пожарные резервуары с водонасосной станцией; - Канализационно-насосная станция; - Корпус откорма №3; - Въездной дезбарьер закрытый; - Убойно-санитарный пункт; - Корпус №1 репродуктор. В январе 201 2г. введена в эксплуатацию модульная котельная. Задержка произошла по причине задержки финансирования строительных материалов, которое началось только после оформления кредитного договора.
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.) | 0 | 0 | 0 |  | - | 19 | 27 | 4.2. | 2-ая очередь строительства | 25.05.2011г.-10.11.2011г. | Завершены строительные работы по корпусу №2 "Опорос-доращивание" (Подрядчик ООО "Новострой НСК"). Права собственности зарегистрированы. Корпус №2 принят на баланс. Задержка произошла по причине изменения процедуры оформления и регистрации документов для получения права собственности.
2. Дополнительные (в соотвествии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора
2.1 Количество голов на убой, голов | 7750 | 7338 | -412 | -5.316% | В связи с перерасмпрделением стада (больше погорвья реализовано на мясо) | 69899 | 71921 | 4.3. | 3-ья очередь строительства | 25.08.2011г.-20.06.2012г. | Завершены строительные работы в корпусе №4 (Подрядчик ООО "Камчатская строительная корпорация"). Права собственности зарегестрированы. Корпус №4 принят на баланс.
2.3 Объем продаж поросят на откорм, голов | 1976 | 29 | -1947 | -98.53% |  | 17748 | 1787 | 5. | Приобретение, доставка, монтаж и пуско-наладка оборудования |  | Финансирование завершено
2.2 Объем продаж охлажденного мяса, тонн | 756.66 | 732.76 | -23.9 | -3.159% | В сявзи с увеличением количества голов и среднего веса 1 туши | 5697.66 | 6756.76 | 5.1. | технологическое оборудование | 1 кв.2011г.-4 кв.2012г. | ООО "Биг Дачмен" (г. Москва), договор на выполнение монтажных работ ООО "17кварталов". Финансирование осуществляется согласно графика. Поставлено оборудование: система навозоудаления для всех корпусов;система кормления для участков осеменения/ожидания и хрячника; система поддержания теплового режима для участка откорма и хрячника; система поения для участка осеменения/ожидания и хрячника; система содержания для участка осеменения/ожидания , хрячника. Оборудование корпуса №4 смонтировано на 100%, введено в эксплуатацию.
2.4 Объем продаж племенного поголовья, голов | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 186 | 5.2. | очистные сооружения, печь утилизатор, дизель-генератор, стальные отопительные котлы, спецтехника, ветеринарная лаборатория, оргтехника | 3 кв.2011г. | Поставщики: ООО «МакМакс», ООО «Биокомплекс», ООО «Агро Кем», ЗАО «Дизель-статус», ООО "Камчаттеплострой", ООО "КМВ", "ООО БалтСпецмаш", ООО "Неофорс Зооветснаб", ООО "КамТис" Оборудование поставлено, смонтировано, введено в эксплуатацию.
2.5 Средняя цена охлажденного мяса, руб./кг | 220 | 221.93 | 1.93 | 0.8773% | Благодаря оказываемой поддержке Минсельхозпищпромом Камчатского края (40р. на 1кг полутуш) цена реализации мяса растет незначительно по сравнению с ценой на корма (которые составляют порядка 115 руб./кг в структуре себестоимости мяса) | 220 | 221.93 | 5.3. | весы | 2 кв.2012г. | Договор поставки с ООО "Вессервис-Нева". Оборудование смонтировано и поставлено на баланс.
2.6 Средняя цена комбикорма, руб./кг | 17.5 | 27.85 | 10.35 | 59.14% |  | 17.5 | 27.85 | 6. | приобретение племенного стада | 4 кв.2011г.- 1 кв.2012 | Договор на поставку с компанией «Интернейшнл Генетикс Лимитед», г.Онтарио (Канада). Племенное поголовье доставлено на Камчатку в январе 2012г. Задержка поставки племенного поголовья обусловлено наличием проблем с транспортной компанией. 20.04.12г. поголовье снято с карантинирования.