|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ РУДЫ ОЗЕРНОВСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ» ЗА 2017 ГОД** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели бизнес-плана | Отчетный период | | | | | Нарастающим итогом  (с года начала реализации инвестиционного проекта) | | Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика) |
| План | Факт | Отклонение | | | План | Факт |
| тыс. руб. | % | причины |
| **1. Основные** | | | | | | | | **Краткая справка**  Инвестиционный проект «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края» реализуется на территории Камчатского края в Карагинском муниципальном районе. Цель проекта - строительство горно-металлургического комбината по добыче золота и переработке руды в 2 этапа: на 1 этапе – ввод в эксплуатацию опытно-промышленной установки мощностью до 100 тыс. т руды в год (по плану – 2018 год), на 2 этапе – запуск золото-извлекательной фабрики производственной мощностью 250-500 тыс. т в год (план ввода в эксплуатацию – 2018 – начало 2019 года). Общий объем инвестиций в проект – свыше 13 млрд рублей. Инициатор проекта – АО «СиГМА», имеющая необходимые лицензии по добыче полезных ископаемых.  **Соответствие заявленному объему инвестиций**  В 2017 году объем инвестиций в проект составил 972 млн рублей, данная сумма в полном объеме является вложениями капитального характера. В соответствии с договором о предоставлении финансовой поддержки плановый объем инвестиций на 2017 год составлял 705 млн рублей. Таким образом, по итогам года АО «СиГМА» проинвестировано сверх плана 267 млн рублей.  АО «СиГМА» сформирован перечень имущества, создаваемого, приобретаемого и используемого для реализации проекта (является приложением к настоящему отчету).  **Строительство ГМК (соответствие плану-графику проекта)**  В 2017 г. строительство фабрики осуществлялось в соответствии со сроками, предусмотренными планом-графиком проекта за отчетный период, выполнен следующий комплекс работ по реализации проекта:   1. Выполнены необходимые подготовительные работы с организацией жилого поселка, приобретения необходимых материалов, оформления разрешительных документов, проведения тендерных процедур с заключением договоров. 2. Закуплена необходимая горнотранспортная и вспомогательная техника. Привлечена техника подрядных организаций для ускорения выполнения работ. 3. В строгом соответствии с условиями лицензионного соглашения начаты работы по разработке месторождения и добыче руды в соответствии с проектом. Добыто 7,6 тыс тонн руды. 4. Выполнены первоочередные земляные работы (автодороги, площадка складирования реагентов, отвал кека, площадка фабрики). 5. Начаты строительно-монтажные работы 1-го этапа опытно-промышленных работ с доставкой всего необходимого технологического оборудования. 6. Подготовлена площадка строительство вахтового поселка. 7. Выполнен монтаж и сборка дробильно-сортировочной установки для ЗИФ 250 тыс. тонн.   Завершено строительство подъездной дороги к месторождению.  В целях финансирования строительства привлечены кредитные ресурсы Банка «Россия» в объеме 1,5 млрд рублей, договор с кредитной организацией, содержащий порядок и условия предоставления траншей, подписан 26.09.2017.  **Выполнение текущих обязательств перед бюджетами бюджетной системы РФ**  За 2017 г. уплачено налогов и взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 49,5 млн рублей при плановом значении в 2,5 млн рублей. Плановое значение налоговых поступлений в бюджет Камчатского края также было 2,5 млн рублей, фактическое составило 17,7 млн рублей.  **Обеспеченность трудовыми ресурсами**  По состоянию на 31.12.2017 создано 186 рабочих мест. Выполнено плановое значение по созданию рабочих мест в 2017 году – 61 человек.  **Проблемы, возникающие при реализации проекта и предложения по их решению**  Проблемные вопросы, требующие решения со стороны исполнительных органов государственной власти Камчатского края, отсутствуют. |
| **1.1.** Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.) | 705 000,00 | 972 000,00 | 267 000,00 | + 38 | Приобретение и создание имущества, необходимого для реализации проекта | 3 831 462,00 | 5 421 674,60 |
| в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.) | 705 000,00 | 972 000,00 | 267 000,00 | +38 | 3 831 462,00 | 4 304 696,90 |
| **1.2.** Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | 2 467,07 | 17 919,00  (кроме того, уплачено  *31 573 тыс. руб.* в бюджеты гос. внебюджетных фондов РФ) | 15 451,93 | +626 |  | 2 527,03 | 81 070,00  (кроме того, уплачено  *73 726 тыс. руб.* в бюджеты гос. внебюджетных фондов РФ) |
| в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.) | 2 467,07 | 17 696,00 | 15 228,93 | +617 |  | 2 527,03 | 62 298,00 |
| **1.3**. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.) | 50 000,00 | 20 976,37 | -29023,63 | -58 | Задержка привлечения кредитных ресурсов Банка Россия | 200 000,00 | 85 138,93 |
| 1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.) | - | - |  |  |  | - | - |
| 1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П | 50 000,00 | 20 976,37 | -29023,63 | -58 | Задержка привлечения кредитных ресурсов Банка Россия | 200 000,00 | 85 138,93 |
| 1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П | - | - |  |  |  | - | - |
| **1.4.** Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.) | - | - |  |  |  | 758 416,02 | 758 416,02 |
| **1.5.** Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.) | 61 | 61 |  |  |  | 186 | 186 |
| **2. Дополнительные (в соответствии с финансовой моделью инвестиционного проекта) *\* заполняется на усмотрение Инвестора*** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |