## отчет ОЗИП
По 2 вопросу
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА «АМЕТИСТОВЫЙ», ОБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОВЕРХНОСТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ЗА 2017 ГОД
Показатели бизнес-плана | Отчетный период |  |  |  |  | Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта) |  | Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика)
| План | Факт | Отклонение |  |  | План | Факт
|  |  | тыс. руб. | % | причины
1. Основные | [7 empty] | По состоянию на 1 января 2018 г. по инвестиционному проекту «Строительство ГОК “Аметистовое”, объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры» возведены основные здания и сооружения, ЗИФ работает в плановом режиме. За 2017 г. АО "Аметистовое" реализовало 3748 кг золота. За 2017 год: - получены разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 1, 2, 4, 5 этапов строительства ГОП Аметистовое; - Выполнены строительно-монтажные работы по объектам: общежитие ИТР (фундаменты и монолитная плита – 100%; металлоконструкции – 100%); женское общежитие (фундаменты и монолитная плита – 100%; металлоконструкции – 95%); административный корпус – 85% (фундаменты и монолитная плита – 100%; металлоконструкции – 80%); гостиница на 16 мест (фундаменты, монолитная плита – 100%; монтаж металлоконструкций – 97%); Санитарно-бытовой комплекс (фундаменты и монолитная плита - 100%; металлоконструкции – 5 %); Ремонтно-механическая мастерская (фундаменты – 27%); - по объекту «Реконструкция склада ВМ» выполнены земляные работы - 100%; общестроительные работы выполнены (фундаменты – 98%; монтаж металлоконструкций – 100%; Монтаж стоек ограждения – 30%; Электромонтажные работы -30%) - по объекту "Полигон складирования отходов ЗИФ" выполнены земляные работы - 100% по устройству полигона и защитного слоя геомембраны; устройство геомембраны - 100%; Отсыпка пионерной дамбы – земляные работы – 70% - завершено строительство антенно-мачтового устройства (Северный участок) - 100% - завершено строительство полевого склада горючего (ПСГ-3000) - 100% Реализацию проекта затрудняет острый недостаток инфраструктуры: - Отсутствие круглогодичной автодороги до месторождения, необходимость завоза всех грузов для годичной работы зимником, действующим менее 90 дней в году. - Отсутствие причальной стенки в порту Тиличики и возникающие из-за этого проблемы по рейдовой разгрузке судов. - Сложности с доставкой вахты из-за состояния взлетно-посадочной полосы а/п Тиличики. - Дефицит технических специалистов высокой квалификации для работы на ГОКе Эффект от использования льгот по налогу на имущество организаций в рамках ОЗИП за 2017 г. составил 56 541 тыс .руб. Средства, высвободившиеся в результате использования льготы, были направлены на строительство основных объектов ГОК Аметистовое и геологоразведочные работы с целью прироста запасов золота на месторождении.
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.) | 2074904.25 | 1557416.5418 | -517487.7082 | -24.94% |  | 18444915.5878 | 18500556
в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.) | 2074904.25 | 1557416.5418 | -517487.7082 | -24.94% | Более поздняя поставка материалов для СМР привела к сдвигу сроков строительства части объектов инфраструктуры на 2018 год | 9493239.5206 | 10044261.8696
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | 441023.1909 | 475527.7493 | 34504.5585 | 7.824% | Больший объем уплаченного НДФЛ из-за более высокого, чем в плане, уровня заработной платы на предприятии | 1749308.7986 | 1349693.085
в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.) | 409130.1451 | 474273.5858 | 65143.4407 | 15.92% | 1) Больший объем уплаченного НДФЛ из-за более высокого, чем в плане, уровня заработной платы на предприятии 2) Рост выплат налога на прибыль в бюджет Камчатского края по отн. к плану | 1360162.7347 | 668419.1232
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.) | 19741.3108 | 56541 | 36799.6892 | 186.4% |  | 93221.3108 | 73902
1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.) | 19741.3108 | 56541 | 36799.6892 | 186.4% | Более поздний ввод в эксплуатацию объектов капстроительства привел к уменьшению суммы накопленной амортизации (по сравнению с планом). Это привело к росту налоговой базы по налогу на имущество, что увеличило объем использования льготы. | 93221.3108 | 73902
1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.) | 0 | 0 |  |  |  | 1200 | 1289
2. Дополнительные (в соответствии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора
2.1 Количество произведенного золота, кг | 2777 | 3748 |  | 34.97% | Выход предприятия на полную проектную мощность | 8136 | 8034