## отчет ОЗИП убой
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕХА ПО ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ СКОТА ОБЪЕМОМ 20 ГОЛОВ В ЧАС П. НАГОРНЫЙ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
ЗА 2017 ГОД
Показатели бизнес-плана | Отчетный период |  |  |  |  | Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта) |  | Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика)
| План | Факт | Отклонение |  |  | План | Факт
|  |  | тыс. руб. | % | причины
1. Основные | [7 empty] | Правоустанавливающие документы оформлены. Проектная документация не требуется. Определены основные поставщики и подрядчики. Проведены предварительные строительные работы. Получено предварительное согласие ВТБ на предоставление заемных средств. Ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь 2018 г.
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.) | 0 | 151773.7168 | 151773.7168 |  | Причина отклонения - задержка в получении кредитных средств. Последствие - срыв строительных работ в 2016г. | 128375 | 161171
в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.) | 0 | 144945 | 144945 |  |  | 108680 | 161171
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | 3744 | 0 | -3744 | -100% |  | -8473 | 0
в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.) | 5762 | 0 | -5762 | -100% |  | 5762 | 0
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.) | 3373.6 | 1534 | -1839.6 | 45.47% | Причиной предоставление субсидии в размере меньше планового является задержка в получении кредитных средств. Последствия - перенос строительных работ | 7852.6 | 1534
1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П | 3373.6 | 1534 | -1839.6 | 45.47% |  | 7852.6 | 1534
1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.) | 37814 | 32510 | -5304 | -14.03% | Произведено перераспределение средств субсидии, тк она доведена общей суммой на 2 проекта | 37814 | 32510
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.) | 8 | 0 | 0 |  | Последствие срыва строительных работ в 2016г. | 8 | 0
2. Дополнительные (в соотвествии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора
Директор по развитию ЗАО "Агротек Холдинг" ___________________________________ В.И. Рубахин