## отчет ОЗИП 36 тыс
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СТРОИТЕЛЬСТВО СВИНОКОМПЛЕКСА МОЩНОСТЬЮ ДО 36 000 ГОЛОВ В ГОД В П. ЛЕСНОЙ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
ЗА 2017 ГОД
Показатели бизнес-плана | Отчетный период |  |  |  |  | Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта) |  | Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика)
| План | Факт | Отклонение |  |  | План | Факт
|  |  | тыс. руб. | % | причины
1. Основные | [7 empty] | Правоустанавливающие документы на земельный участок оформлены. Получено положительное заключение экспертизы ПСД. Получено разрешение на строительство. Заключен договор генподряда, договора на поставку оборудования и техники. Заключен кредитный договор. В настоящее время ведутся строительные работы. Оплачена часть авансовых платежей по договрам поставки технологического оборудования. Окончательный ввод в эксплуатацию всех объектов свинокомплекса перенесен на III квартал 2018г. ПРОБЛЕМЫ: приостановка банковского финансирования с 16 марта 2017г., затягивание в проведении повторного кредитного комитета.
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.) | 419371 | 222689.5969 | -196681.4031 | -46.9% | Причина отклонения - задержка в получении кредитных средств в 2016г. Последствие - срыв строительных работ в 2016г. | 1028259 | 643291
в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.) | 285061 | 213316 | -71745 | -25.17% |  | 864351.48 | 609196
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.) | -39398 | -17759.18 | 21638.82 | -45.08% |  | -124292 | -32686.18
в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.) | 2118.5 | 458.58 | -1659.92 | -78.35% |  | 4247 | 458.58
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.) | 4061 | 0 | -4061 | 0% |  | 4061 | 5705
1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.) | 4061 | 0 | -4061 | 0% |  | 4061 | 0
1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 5705
1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.) | 53319 | 56514 | 3195 | 5.992% | Произведено перераспределение средств субсидии, тк она доведена общей суммой на 2 проекта | 53319 | 56514
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.) | 21 | 0 | 0 |  | Последствие - срыв строительных работ в 2016г. | 21 | 0
2. Дополнительные (в соотвествии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора
Генеральный диреткор ООО "Агротек" ___________________________________ В.И. Рубахин