План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Камчатского края до 2030 года

1. Общие положения

* 1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года (далее - План) разработан на основе положений Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П (далее - Стратегия), с учетом основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации.
  2. Реализация Стратегии осуществляется в три этапа:

1. I этап – 2018 - 2020 годы;
2. II этап – 2021 - 2025 годы;
3. III этап – 2026 - 2030 годы.

1.3. Цели и задачи социально-экономического развития Камчатского края, показатели реализации Стратегии и их значения, комплексы мероприятий и перечень государственных программ, обеспечивающие достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Камчатского края, указанных в Стратегии, для I этапа ее реализации предусмотрены разделом 2 Плана.

2. Цели и задачи социально-экономического развития Камчатского края, показатели реализации Стратегии и их значения, комплексы мероприятий и перечень государственных программ, обеспечивающие достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Камчатского края, указанных в Стратегии, для I этапа ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  п/п | | | Наименование  мероприятий | | | Срок  реализации | | | | Механизм реализации  мероприятий | | Показатели/ожидаемые результаты реализации Стратегии и их значения | | Источник  финансового/ресурсного обеспечения (государственные программы) | | | Ответственный исполнитель | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | |
| 1. Рыбохозяйственный комплекс | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение ускоренного развития рыбохозяйственного комплекса и его интеграции в международное хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Задача: развитие прибрежного рыболовства, а также аквакультуры (прежде всего, лососеводства) и марикультуры в объемах, необходимых для восстановления, сохранения и расширения ресурсно-сырьевой базы рыболовства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | Строительство рыбоводных заводов за счет средств частных инвесторов | | 2018-2024 | | | | - создание, восстановление и увеличение численности популяций тихоокеанских лососей в водных объектах Камчатского края посредством строительства лососевых рыбоводных заводов при максимальном сохранении существующей структуры естественного воспроизводства;  - строительство аква-(мари-) культурных хозяйств | | | - введение в эксплуатацию 14 лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ);  - увеличение объемов выпуска молоди лососей, произведенной на ЛРЗ, в естественные водные объекты Камчатского края до 82,6 млн штук; | | Государственная программа Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» | | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | | |
| 1.2. | | | Задача: модернизация рыбохозяйственного комплекса | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | Строительство и модернизация береговых рыбоперерабатывающих заводов | | 2018-2024 | | | | - строительство новых береговых перерабатывающих производств; внедрение современных технологий глубокой переработки сырья, в том числе безотходных;  - увеличение объемов производства продукции с высокой степенью переработки | | | - оказание содействия в завершении строительства новых береговых перерабатывающих производств, внедрении новых технологий, в том числе безотходных, не менее 1 объекта в год;  - обеспечение значения коэффициента обновления основных фондов по виду деятельности «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» к концу 2019 года на уровне не ниже 16,0 %;  - увеличение доли товарной продукции глубокой степени переработки к 2020 году до 8,3 % | | Внебюджетные источники (по согласованию) | | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | | |
| 1.2.2. | | | Стимулирование модернизации и строительства объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры | | 2018-2024 | | | | - предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий рыбоперерабатывающим предприятиям региона на возмещение части затрат на уплату процентов по полученным кредитам, а также авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга | | | - объем предоставленной государственной поддержки за счет средств краевого бюджета;  - обеспечение инвестиционных вложений в основной капитал рыбохозяйственных организаций на уровне не ниже 2,7 млрд рублей ежегодно | | Государственная программа Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» | | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | | |
| 1.3. | | | Задача: обновление рыбопромыслового флота, развитие портовой инфраструктуры для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | | Строительство, приобретение и модернизация рыбопромыслового флота | | 2018-2024 | | | | - строительство, приобретение и модернизация рыбопромысловых судов | | - обеспечение значения коэффициента обновления основных фондов по виду деятельности «Рыболовство» к концу 2019 года на уровне не ниже 14,5 % | | Внебюджетные источники (по согласованию) | | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | | | |
| 1.3.2. | | | Стимулирование модернизации существующего и строительства нового рыбопромыслового флота | | 2018-2024 | | | | - предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий рыбодобывающим предприятиям региона на возмещение части затрат на уплату процентов по полученным кредитам, а также авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга | | - объем предоставленной государственной поддержки за счет средств краевого бюджета; | | Государственная программа Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» | | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | | | |
| 1.4. | | | Задача: укрепление позиций Камчатского края на мировом рынке продукции рыбохозяйственного комплекса, развитие внешней торговли рыбными товарами высокой степени переработки | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | | | Участие организаций рыбохозяйственного комплекса в международных выставочных и презентационных мероприятиях, в мероприятиях по реализации международных соглашений, заключенных Правительством Камчатского края и межправительственных  соглашений по экономическому и научно-техническому сотрудничеству | | 2018-2020 | | | | - участие в работе по организации участия организаций рыбохозяйственного комплекса в межрегиональных и международных выставочных и презентационных мероприятиях | | - участие организаций рыбохозяйственного комплекса не менее чем в 2-х межрегиональных и международных выставочных и презентационных мероприятиях | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | | | | | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;  Автономная некоммерческая организация «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» (по согласованию);  Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;  АО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию);  Министерство рыбного хозяйства Камчатского края |
| 1. Судоремонтная отрасль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение стабильного развития судоремонтной отрасли как фактора конкурентного преимущества рыбохозяйственного и транспортного комплексов региона | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Задача: увеличение производственных мощностей судоремонтной отрасли за счёт притока внебюджетных инвестиций в её развитие | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | | Определение потенциала отрасли и оказание содействия в модернизации производства | | | 2018-2020 | | | | - анализ состояния основных производственных фондов в судоремонте, степени их загрузки и использования;  - оказание содействия в модернизации производства, в том числе при реализации инвестиционных проектов судоремонтных предприятий | | - рост объема выполненных работ и услуг на 10% к 2020 году от показателя 2017 года;  - рост среднесписочной численности работников предприятий на 5% к 2020 году от показателя 2017 года;  - рост инвестиции в основной капитал на 25% к 2020 году от показателя 2017 года | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | | | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | |
| 2.2. | | | Задача: кадровое обеспечение отрасли трудовыми ресурсами необходимой квалификации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | | Организация подготовки профессиональных кадров для судоремонта в Камчатском крае | | | 2018-2020 | | | | - оказание содействия в подготовке профессиональных кадров для судоремонта в Камчатском крае, пропаганда рабочих профессий, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям, в том числе в рамках системы дуальной модели обучения | | - число подготовленных специалистов по ремонту технологического оборудования и ремонту корпусов судов (СПО), 50 чел. к 2020 году;  - число подготовленных инженеров-судоремонтников (ВПО), 50 чел. к 2020 году;  - ежегодное число проводимых мероприятий по специальностям, связанных с судоремонтной отраслью не менее 2 шт. | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | | | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;  Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | |
| 3. Горнопромышленный комплекс | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение ускоренного развития горнодобывающей промышленности как фактора, инфраструктурного развития и диверсификации экономики региона | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | Задача: повышение степени изученности минерально-сырьевой базы региона | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | | Поисковые работы на рудное золото в пределах Карымшинского рудного поля | | | 2018-2019 | | | | - разведка перспективных золоторудных объектов с возможностью наращивания сырьевой базы | | - локализация объектов с золотосеребряным оруденением; оценка прогнозных ресурсов золота категорий Р1 и Р2; рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ | | Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», подпрограмма 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» (по согласованию) | | | Дальнедра (по согласованию);  АО «Росгеология» (по согласованию) | |
| 3.1.2. | | | Региональные сейсморазведочные работы МОГТ 2Д на Восточно-Колпаковской площади Западно-Камчатской НГО | | | 2018 | | | | - наращивание запасов углеводородного сырья | | - выявление новых объектов под параметрическое бурение, открытие месторождений углеводородного сырья | | Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», подпрограмма 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» (по согласованию) | | | Дальнедра (по согласованию);  АО «Росгеология» (по согласованию) | |
| 3.1.3. | | | Поисковые работы на рудное золото в пределах рудного поля Эвевпента Северо-Камчатского рудного района | | | 2018-2020 | | | | - разведка перспективных золоторудных объектов с возможностью наращивания сырьевой базы | | - локализация объектов и выделение рудных зон и тел с золото-серебреным оруденением, оценка прогнозных ресурсов золота кат Р1-Р2, рекомендации по дальнейшему направлению геологоразведочных работ | | Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», подпрограмма 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» (по согласованию) | | | Дальнедра (по согласованию);  АО «Росгеология» (по согласованию) | |
| 3.1.4. | | | Интерпретация геофизических материалов, создание модели возможных объектов зон нефте-газо-накопления с целью выбора точки заложения параметрической скважины на Восточно-Колпаковской площади Западно-Камчатской НГО | | | 2019-2020 | | | | - наращивание запасов углеводородного сырья | | - выбор точки заложения параметрической скважины | | Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», подпрограмма 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» (по согласованию) | | | Дальнедра (по согласованию);  АО «Росгеология» (по согласованию) | |
| 3.1.5. | | | Поисковые работы на рудное золото в пределах Ушканьинского рудного поля | | | 2019-2020 | | | | - разведка перспективных золоторудных объектов с возможностью наращивания сырьевой базы | | - локализация и оценка прогнозных ресурсов золота категорий Р1 и Р2; рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ | | Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», подпрограмма 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» (по согласованию) | | | Дальнедра (по согласованию);  АО «Росгеология» (по согласованию) | |
| 3.1.6. | | | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Крутоберегово Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района | | | 2018-2019 | | | | - проведение поисковых работ на выявление источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | | - изучены объекты локализации подземных вод, перспективные для организации централизованного водоснабжения, оценка запасов питьевых подземных вод по категориям С1 и С2 | | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | | | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | |
| 3.1.7. | | | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района | | | 2018-2019 | | | | - проведение поисковых работ на выявление источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | | - изучены объекты локализации подземных вод, перспективные для организации централизованного водоснабжения, оценка запасов питьевых подземных вод по категориям С1 и С2 | | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | | | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | |
| 3.1.8. | | | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Таловка Пенжинского муниципального района | | | 2018-2019 | | | | - проведение поисковых работ на выявление источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | | - изучены объекты локализации подземных вод, перспективные для организации централизованного водоснабжения, оценка запасов питьевых подземных вод по категориям С1 и С2 | | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | | | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | |
| 3.1.9. | | | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Каменское Пенжинского муниципального района | | | 2018-2019 | | | | - проведение поисковых работ на выявление источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | | - изучены объекты локализации подземных вод, перспективные для организации централизованного водоснабжения, оценка запасов питьевых подземных вод по категориям С1 и С2 | | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | | | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | |
| 3.1.10. | | | Геологическое изучение в целях оценки и разведки месторождения строительного камня в районе сопки Щековской, расположенной вблизи с. Тигиль и строящегося автозимника Анавгай – Палана | | | 2018-2019 | | | | - оценка запасов строительного камня по категории С2 в объёме не менее 4,0 млн м3 и проведение разведочных работ на участке(ах) детализации с подсчётом разведанных запасов строительного камня по категории не ниже С1 в объёме не менее 2,0 млн м3 | | - подготовка к промышленному освоению участка недр местного значения «Щёкинский», поставка запасов строительного камня на государственный учёт по категории не ниже С1 в объёме не менее 2,0 млн м3, оценка запасов полезного ископаемого по категории С2 | | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | | | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | |
| 3.2. | | | Задача: освоение разведанных месторождений драгоценных и цветных металлов, углеводородного сырья, твердых горючих ископаемых, теплоэнергетических и пресных вод, общераспространенных полезных ископаемых | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | | | Строительство горно-обогатительного комбината «Аметистовый», объектов обеспечения и инфраструктуры | | | 2018-2020 | | | | - создание горно-обогатительного комбината «Аметистовый» | | - объем добычи – 4,0 т золота в год;  - создание 1200 рабочих мест | | Внебюджетные источники (по согласованию) | | | АО «Аметистовое» (по согласованию) | |
| 3.2.2. | | | Строительство горнодобывающего предприятия «Бараньевское», объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры | | | 2018-2020 | | | | - создание горнодобывающего предприятия по добыче и переработке руд и песков драгоценных металлов | | - объем добычи – 1,5 т золота в год;  - создание 130 рабочих мест | | Внебюджетные источники (по согласованию) | | | АО «Камчатское Золото» (по согласованию) | |
| 3.2.3. | | | Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края | | | 2018-2020 | | | | - создание опытно-промышленной фабрики мощностью 250 тыс. т руды в год | | - объем добычи – 2,5 т золота в год;  - создание 750 рабочих мест | | Внебюджетные источники (по согласованию) | | | АО «СиГМА» (по согласованию) | |
| 3.2.4. | | | Доразведка и строительство горно-металлургического предприятия на базе руд Мутновского золотосеребряного месторождения Южной Камчатки | | | 2018-2020 | | | | - опытно-промышленная отработка жильной зоны «Определяющая» с последующим созданием горно-металлургического предприятия | | - объем добычи – 4,0 т золота в год;  - создание 736 рабочих мест | | Внебюджетные источники (по согласованию) | | | ООО «Компания СТЭППС ИСТ» (по согласованию) | |
| 4. Сельское хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: достижение уровня полной обеспеченности населения Камчатского края сельскохозяйственной продукцией собственного производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | Задача: развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | | | Проведение мелиоративных мероприятий | | | | 2018-2020 | | | - сохранение, восстановление и развитие внутрихозяйственных объектов;  - реконструкция и ремонт мелиоративных систем | | - площадь реконструируемых мелиоративных систем, га;  - увеличение производства овощей - до 20,5 тыс. тонн | | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | | | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | |
| 4.1.2. | | | Повышение плодородия почв | | | | 2018-2020 | | | - проведение почвенных, агротехнических и эколого-токсических обследований земель сельскохозяйственного назначения;  - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с приобретением и доставкой средств химизации (минеральных удобрений) | | - увеличение производства картофеля - до 45,8 тыс. тонн, в том числе до 14,74 тыс. тонн в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  - объем внесения минеральных удобрений – до 1,0 тыс. тонн д.в. | | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | | | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | |
| 4.1.3. | | | Поддержка отдельных подотраслей растениеводства | | | | 2018-2020 | | | - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с приобретением и доставкой семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур;  - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с приобретением элитных семян картофеля (супер-супер элита, супер элита, элита) и семян картофеля 1-ой репродукции;  - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования | | - увеличение производства картофеля - до 45,8 тыс. тонн, в том числе до 14,74 тыс. тонн в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  - увеличение производства овощей - до 20,5 тыс. тонн, в том числе до 7,8 тыс. тонн овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | | | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | |
| 4.1.4. | | | Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | | | | 2018-2020 | | | - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с проведением комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами;  - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта | | - увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий до 1,0 тыс. тонн;  - увеличение площадей посева кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям до 3,3 тыс. га;  - сохранение доли площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов - 1,9 %;  - увеличение производства картофеля - до 45,8 тыс. тонн, в том числе до 14,74 тыс. тонн в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  - объем произведенного семенного картофеля до 135 тонн;  - объем реализованного семенного картофеля до 15 тонн;  - объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения до 124 тонн;  - увеличение производства овощей - до 20,5 тыс. тонн, в том числе до 7,8 тыс. тонн овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | | | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | |
| 4.2. | | | Задача: развитие животноводства и повышение уровня его рентабельности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | | | Развитие племенного дела в животноводстве | | | 2018-2020 | | | | - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 3500 кг и не более 7500 кг молока за лактацию в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном реестре;  - финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением и доставкой племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 7500 кг молока за лактацию в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре;  - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат на приобретение семени быков производителей, проверенных по качеству потомства | | - увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях при увеличении среднего надоя молока на корову до 4500 кг в год;  - увеличение реализации племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород до 8,0 голов на 100 голов маток | | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | | | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | |
| 4.2.2. | | | Развитие производства продукции животноводства | | | 2018-2020 | | | | - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней, куриного яйца и молока;  - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте, с производством и реализацией мяса свиней, куриного яйца и молока, а также с содержанием поголовья свиней, кур - несушек и идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края | | - наращивание поголовья коров в хозяйствах всех категорий до 5,0 тыс. голов;  - наращивание поголовья свиней в хозяйствах всех категорий до 66,5 тыс. голов;  - наращивание поголовья птицы в хозяйствах всех категорий до 453,4 тыс. голов;  - наращивание поголовья северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 46,0 тыс. голов;  - производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 6,45 тыс. тонн;  - прирост производства яйца в хозяйствах всех категорий до 61,1 млн. штук;  - увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 11,3 тыс. тонн | | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | | | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | |
| 4.2.3. | | | Поддержка и развитие оленеводства в Камчатском крае | | | 2018-2020 | | | | - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с содержанием северных оленей;  - предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, работающим в оленеводческих хозяйствах и проживающим в сельской местности Камчатского края | | - увеличение поголовья северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 46 тыс. голов | | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | | | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | |
| 4.2.4. | | | Поддержка производства молока путем возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока | | | 2018-2020 | | | | - предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Камчатского края, на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока | | - производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 11,3 тыс. тонн;  - увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях при увеличении среднего надоя молока на корову до 4500 кг в год;  - увеличение реализации племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород до 8,0 голов на 100 голов маток | | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | | | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | |
| 4.3. | | | Задача: модернизация сельскохозяйственного производства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | | | Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края | | | 2018-2020 | | | | - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования и специализированной техники;  - предоставление субсидий предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования и автотранспорта | | - прирост количества приобретенной высокотехнологичной техники, оборудования и автотранспорта организациями агропромышленного комплекса, включая индивидуальных предпринимателей не менее 10 % в год | | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | | | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | |
| 4.3.2. | | | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | | | 2018-2020 | | | | - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | | - прирост количества приобретенной высокотехнологичной техники, оборудования и автотранспорта организациями агропромышленного комплекса, включая индивидуальных предпринимателей не менее 10 % в год | | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | | | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | |
| 4.3.3. | | | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | | | 2018-2020 | | | | - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | | - прирост количества приобретенной высокотехнологичной техники, оборудования и автотранспорта организациями агропромышленного комплекса, включая индивидуальных предпринимателей не менее 10 % в год | | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | | | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | |
| 4.4. | | | Задача: развитие пищевой и перерабатывающей промышленности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. | | | Создание условий для увеличения объёмов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края | | | 2018-2020 | | | | - повышение продовольственной безопасности Камчатского края за счёт увеличения объёма продукции местного производства, увеличение доли продуктов местного производства в общем объёме потребляемых в Камчатском крае продуктов питания | | - сохранение индекса производства пищевых продуктов, включая напитки на уровне не ниже 100 процентов к уровню предыдущего года;  - увеличение производства хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий до 0,400 тыс. тонн;  - увеличение производства готовых кормов для животных до 15221,0 тонн | | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | | | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | |
| 4.4.2. | | | Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы | | | 2018-2020 | | | | - содействие развитию  торговой сети местных товаропроизводителей пищевой продукции в целях расширения экономической доступности продовольственных товаров и формирования ценовой политики;  - расширение рынка сбыта региональной продукции, повышение конкурентоспособности продукции предприятий края | | - количество постоянно действующих ярмарок местных товаропроизводителей;  - количество проведённых ярмарок различных форматов, включая сельскохозяйственные (продовольственные) ярмарки) | | Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | | | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края;  Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;  Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | |
| 5. Лесной комплекс | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение эффективного и устойчивого управления лесами для обеспечения стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах леса | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | | Задача: организация интенсивного использования лесов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | | | Организация интенсивного использования лесов, лесное планирование и регламентирование на территории Камчатского края, отвод и таксация лесосек | | | 2018-2020 | | | | - организация предоставления гражданам, юридическим лицам лесных участков | | - доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование в общей площади земель лесного фонда – 6,2 %;  - повышение доходности лесной отрасли – 1,5 рубля на 1 га | | Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» | | | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | |
| 5.2. | | | Задача: создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | | | Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной пропаганде | | | 2018-2020 | | | | - устройство искусственных барьеров, препятствующих распространению лесных пожаров;  - проведение противопожарной пропаганды;  - благоустройство мест отдыха населения;  - своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров | | - доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров – 32,10 %;  - доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров – 22,77 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» | | | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | |
| 5.2.2. | | | Развитие и поддержка движения школьных лесничеств в Камчатском крае | | | 2018-2020 | | | | - формирование у молодежи знаний о лесе, о правилах пожарной и санитарной безопасности в лесах, повышение природоохранной активности подрастающего поколения | | - вовлечение в движение школьных лесничеств молодежи – не менее 50 чел. | | Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» | | | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | |
| 5.3. | | | Задача: проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов болезней и вредных организмов в лесах | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. | | | Проведение мероприятий, направленных на защиту лесов от вредных организмов | | | 2018-2020 | | | | - проведение лесопатологического обследования лесных насаждений;  проведение санитарных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений | | - доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями – 0,013 %;  - отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов – 1,48 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» | | | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | |
| 6. Строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание материальной обеспечивающей базы для всех видов экономической и социальной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | Задача: повышение уровня и качества обеспеченности населения жильем | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | | | Улучшение качества жилищного фонда Камчатского края | | | 2018-2020 | | | | - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов | | - 90 чел./год | | Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» | | | Министерство строительства Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 6.1.2. | | | Создание условий для обеспечения граждан доступным жильем с применением механизмов льготного ипотечного жилищного кредитования | | | 2018-2020 | | | | - повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения | | - предоставление социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае/116 семей, улучшивших свои жилищные условия в период до 2020 года | | Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» | | | Министерство строительства Камчатского края | |
| 7. Прочие производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: развитие в Камчатском крае мебельного производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | | | Задача: создание системы подготовки профессиональных кадров для мебельной отрасли | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | | | Создание Ассоциации производителей мебели Камчатского края, создание Центра внедрения технологий и инноваций в мебельное производство, организация подготовки профессиональных кадров | | | 2018-2020 | | | | - проведение обучающих мастер-классов для производителей мебели Камчатского края;  - организация системы дополнительного образования по современным методам работы мебельного производства | | - количество проведенных мастер-классов для предприятий мебельной отрасли – ежегодно не менее 2 ед.;  - количество слушателей системы дополнительного образования к 2020 году - не менее 40 субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, а также физических лиц, планирующих создать собственный бизнес | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | | | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | |
| 8. Топливно-энергетический комплекс | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспортировки и распределения тепло- и электроэнергии для удовлетворения потребностей экономики и населения региона в электрической энергии и теплоснабжении по доступным конкурентоспособным ценам | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | | | Задача: максимальное использование геотермального потенциала для теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1. | | | Реализация программы газификации Камчатского края | | | 2018-2020 | | | | - проведение проектных и строительно-монтажных работ, а также работ по вводу объектов системы газоснабжения и газификации в эксплуатацию | | - количество введенных в эксплуатацию объектов газоснабжения и газификации, ед.;  - увеличение объема газопотребления, млн м³; | | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;  внебюджетные источники ПАО «Газпром» (по согласованию) | | | ПАО «Газпром» (по согласованию);  ПАО «Камчатскэнерго» (по согласованию);  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | |
| 8.2. | | | Задача: строительство новых генерирующих источников с возможностью поэтапного перехода на местные и возобновляемые энергоресурсы: гидроэнергетические, геотермальные, ветроэнергетические, а также модернизация существующих мощностей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1. | | | Выполнение геолого-изыскательных работ по строительству ГЭС-1 на р. Жупанова | | | 2018-2019 | | | | - проведение геолого-изыскательских работ на участке строительства Жупановской ГЭС-1 | | - подготовленное заключение о проведении соответствующих работ | | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | | | КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»;  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | |
| 8.2.2. | | | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству по строительству малой ГЭС на р. Кававля | | | 2019-2020 | | | | - выполнение проектно-изыскательских работ и получение заключения государственной экспертизы по строительству малой ГЭС на р. Кававля | | - подготовленная и утвержденная проектно-сметная документация, 1ед. | | Внебюджетные источники (по согласованию) | | | КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»;  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | |
| 8.2.3. | | | Утратил силу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | | | Задача: развитие электросетевого комплекса | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1. | | | Модернизация и новое строительство электросетевых объектов | | | 2018-2020 | | | | - проведение проектных и строительно-монтажных работ, а также работ по вводу в эксплуатацию электросетевых объектов | | - снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до 12 % от отпуска электроэнергии в сеть;  - снижение количества аварий в сетях к 2020 году до 2 шт. | | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;  Инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций Камчатского края (по согласованию) | | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;  ресурсоснабжающие организации Камчатского края (по согласованию) | |
| 8.3.2. | | | Утратил силу | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.3. | | | Замена изношенного оборудования подстанций напряжением 35/10/0,4 кВ современным | | | 2018-2020 | | | | - замена изношенного оборудования подстанций напряжением 35/10/0,4 кВ современным, блочного и блочно-модульного изготовления повышенной заводской готовности в сейсмостойком исполнении на базе вакуумных и элегазовых электротехнических устройств | | - снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до 12 % от отпуска электроэнергии в сеть;  - снижение количества аварий в сетях к 2020 году до 2 шт; - оптимизация конфигурации и повышение пропускной способности системообразующих и распределительных электрических сетей | | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;  Инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций Камчатского края (по согласованию) | | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;  ресурсоснабжающие организации Камчатского края (по согласованию) | |
| 8.3.4. | | | Строительство подстанций:  ПС 110/10кВ «Тундровая» (2х16 МВА); ПС 110/35/10 «Молодежная» (2х40 МВА);  ПС 35/10 кВ «Морозная» (2х6,3 МВА);  ПС 110/6 «Чайка»;  ПС 110/6 «Богатыревка»;  ПС 110/6 «Стеллера»;  Реконструкция ПС 110/10 кВ «КСИ» (ввод мощности – 40 МВА);  Реконструкция ПС 110/10 кВ «Северная» (ввод мощности – 25 МВА);  Разработка ПСД по объекту «Сооружение ВЛ 110 кВ для обеспечения электроснабжением ПС 110/6 «Чайка», ПС 110/6 «Богатыревка», ПС 110/6 «Стеллера» | | | 2018-2020 | | | | - повышение доступности энергетической инфраструктуры для перспективных потребителей Центрального энергоузла на территории Камчатского края;  - повышение надежности электроснабжения существующих потребителей;  - создание предпосылок для ускоренного развития региона | | - снижение потерь электроэнергии в электрических сетях ЦЭУ до 15 % от отпуска электроэнергии в сеть;  - снижение количества аварий в сетях к 2020 году до 2 шт; - повышение пропускной способности линий электропередач на 5 % | | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;  Инвестиционная программа ПАО «Камчатскэнерго» (по согласованию);  Инвестиционная программа ОАО «Оборонэнерго» филиал «Камчатский» (по согласованию) | | | ПАО «Камчатскэнерго» (по согласованию);  ОАО «Оборонэнерго» филиал «Камчатский» (по согласованию);  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;  Министерство строительства Камчатского края | |
| 8.4. | | | Задача: повышение тепловой экономичности основного генерирующего оборудования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1. | | | Развитие теплоснабжения и теплосетевого хозяйства | | | 2018-2020 | | | | - модернизация и развитие систем децентрализованного теплоснабжения с применением высокоэффективных парогазовых установок и угольных котлов, геотермальных и других установок, а также автоматизированных индивидуальных теплогенераторов нового поколения;  - обновление и реконструкция на новой технологической основе теплоэлектроцентралей, котельных, тепловых сетей и тепловых энергоустановок, проведение теплогидравлической наладки режимов, повышение качества строительно-монтажных и ремонтных работ | | - снижение потерь теплоэнергии в сетях до 17 % от отпуска теплоэнергии в сеть;  - повышение надежности и качества теплоснабжения/ снижение количества аварий на объектах системы теплоснабжения к 2020 году до 2 шт. | | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;  Инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций Камчатского края (по согласованию) | | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;  ресурсоснабжающие организации Камчатского края (по согласованию) | |
| 8.4.2. | | | Совершенствование структуры систем централизованного теплоснабжения | | | 2018-2020 | | | | - оснащение автоматикой и измерительными приборами автоматизированных систем диспетчерского управления нормальными и аварийными режимами эксплуатации систем централизованного теплоснабжения | | - снижение потерь теплоэнергии в сетях ЦЭУ до 17 % от отпуска теплоэнергии в сеть;  - повышение надежности и качества теплоснабжения/ снижение количества аварий на объектах системы теплоснабжения к 2020 году до 2 шт. | | Инвестиционная программа ПАО  «Камчатскэнерго» (по согласованию);  Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | | | ПАО «Камчатскэнерго» (по согласованию);  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | |
| 8.5. | | | Задача: повышение доступности энергетической инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5.1. | | | Совершенствование процедур технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии в части согласования схем внутреннего и внешнего электроснабжения | | | 2018-2020 | | | | - совершенствование административных процедур | | - срок подключения к энергосети/ снижение срока подключения к энергосети до 70 дней к 2020 г. | | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;  Инвестиционные программы сетевых организаций Камчатского края (по согласованию) | | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;  КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»;  руководители сетевых организаций Камчатского края (по согласованию);  Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 8.5.2. | | | Сокращение предельных сроков технологического присоединения в случае, когда не требуется сооружение сетевой инфраструктуры сетевой организации | | | 2018-2020 | | | | - совершенствование административных процедур | | - количество этапов, необходимых для получения доступа к энергосети/ снижение количества этапов для получения доступа к энергосети до 4 шт. к 2020 г. | | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»;  Инвестиционные программы сетевых организаций Камчатского края (по согласованию) | | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;  КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»;  Руководители сетевых организаций Камчатского края;  Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 9. Транспортный комплекс | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: интеграция в транспортно-логистическую систему Дальневосточного федерального округа и стран Азиатско-Тихоокеанского региона и приведение транспортной инфраструктуры в соответствие с потребностями развития экономики и социальной сферы региона | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | | Задача: развитие дорожно-транспортной, портовой, аэропортовой инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | | Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | | | | | 2018-2030 | | | - реконструкция автомобильных дорог общего пользования Петропавловск-Камчатский - Мильково; Мильково - Ключи - Усть-Камчатск; совхоз Начикинский – п.Усть-Большерецк - п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции; Крапивная - Эссо;  - строительство автомобильных дорог Апача - Озерновский; Анавгай - Палана; Палана - Лесная - Оссора - Тиличики - Каменское - Манилы - граница Магаданской области; Каменское - Слаутное - Аянка - граница Чукотского автономного округа;  - проведение капитального ре-монта и ремонта автомобильных дорог, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов; | | Не менее чем до 50 процентов от общей протяженности (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).  - формирование опорной сети автомобильных дорог, обеспечивающей транспортной связью с другими регионами Российской Федерации. | | Федеральный бюджет Россий-ской Федерации (по согласова-нию),  консолидиро-ванный бюджет Камчатского края (по согласо-ванию). | | | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправления | |
| 9.1.2 | | Снижение доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки | | | | | 2018-2030 | | | - реконструкция автомобильных дорог общего пользования Петропавловск-Камчатский - Мильково на участках км 12 - км 17; строительства западного обхода г.Елизово км 27 - км 30 с подъездом к аэропорту; Елизово - Паратунка - Термальный; участков улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа;  - строительство магистральных улиц и дорог, включая обход Петропавловск-Камчатского городского округа; | | На 10 процентов по сравнению с 2017 годом от общей протяженности. | | Федеральный бюджет Россий-ской Федерации (по согласова-нию),  консолидиро-ванный бюджет Камчатского края (по согласо-ванию). | | | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, органы местного самоуправления | |
| 9.1.3. | | Увеличение мощностей морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного бассейна | | | | | 2018-2024 | | | - Строительство объектов портовой инфраструктуры в бухте Бечевинская (волнозащитные сооружения от цунами, система обеспечения безопасности мореплавания, подходной канал) для размещения перегрузочного комплекса СПГ;  - Строительство морского грузового терминала в п. Крутогоровский;  - Реконструкция причалов № 1, 2, 3, 9, 10 в порту Петропавловск-Камчатский;  - Реконструкция портопункта в с. Усть-Хайрюзово;  - Строительство причала в портопункте Оссора;  - Реконструкция портопункта в п. Палана;  - Строительство причала в портопункте Никольское. | | Увеличение грузооборота морского порта Петропавловск-Камчатский до 30 млн. тонн в год. | | Федеральный бюджет Российской Федерации | | | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | |
| 9.1.4. | | Развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему. | | | | | 2018-2024 | | | - Строительство 3-х буксиров мощностью не менее 1838 кВт и тягой на гаке не менее 30,0 тн ледового класса не ниже Arc4. | | Обеспечение стабильной работы морского порта Петропавловск-Камчатский и проведения швартовых операций. | | Федеральный бюджет Российской Федерации | | | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | |
| 9.1.5. | | Поэтапное развитие транспортных коммуникаций между административными центрами субъектов Российской федерации и другими городами. | | | | | 2018-2024 | | | - Строительство автопассажирского парома для организации регулярного морского пассажирского сообщения между портами Дальневосточного федерального округа;  - Строительство грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и г. Северо-Курильска с г. Петропавловск-Камчатский;  - Строительство автопассажирского парома для организации транспортного сообщения через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края;  - строительство 2-х грузовых судов грузоподъемностью до 400 тн для доставки грузов в портопункты Камчатского края, Командорских и Курильских островов;  - Строительство нефтеналивного судна с дедвейтом до 6000 тн для доставки нефтепродуктов в портопункты Камчатского края, Командорских и Курильских островов;  - Строительство 3-х самоходных плашкоутов с дедвейтом до 165 тн для доставки грузов в населенные пункты Камчатского края и Курильских островов, расположенные в устьях несудоходных рек;  - Приобретение недвижимого имущества и земельного участка по проспекту Карла Маркса, д. 31 для создания автовокзала в г. Петропавловске-Камчатском. | | Устранение инфраструктурных ограничений транспортной доступности жителей Камчатского края.  Повышение уровня экономической связанности региона посредством расширения и модернизации инфраструктуры морского транспорта. | | Федеральный бюджет Российской Федерации | | | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | |
| 9.1.6. | | Реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов. | | | | | 2018-2024 | | | - Строительство перрона в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово);  - Строительство аэропорта Тигиль;  - Реконструкция аэропорта Усть-Камчатск;  - Реконструкция аэропорта Усть-Хайрюзово;  - Реконструкция аэропорта Озерная;  - Реконструкция аэропорта Соболево;  - Реконструкция аэропорта Пахачи;  - Реконструкция аэропорта Мильково;  - Строительство аэропорта Тиличики;  - строительство аэропорта Никольское. | | Обеспечение транспортной доступности граждан, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края. | | Федеральный бюджет Российской Федерации | | | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | |
| 10. Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание условий по обеспечению доступным жильем, по оптимизации тарифной политики, для институциональных преобразований жилищно-коммунального комплекса, формирования регулируемого рынка услуг, привлечения частного бизнеса и внебюджетных инвестиций | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | | Задача: создание условий для повышения доступности и комфортности жилья, в том числе для отдельных категорий жителей региона | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1. | | Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан | | | | 2018-2020 | | | | - предоставление жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма отдельным категориям граждан | | - 2018 год - не менее 10 семей | | Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» | | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | |
| 10.1.2. | | Предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность | | | | 2018-2020 | | | | - социальная выплата на строительство или приобретение жилого помещения в собственность предоставляется следующим категориям граждан:  имеющим в составе семьи не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет;  одиноким матеря (отцам), воспитывающим не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет | | - 2018 год - планируется обеспечить 23 многодетные семьи;  - 2019 год – 23 многодетные семьи;  - 2020 год – 23 многодетные семьи | | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | |
| 10.1.3. | | Предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность | | | | 2018-2020 | | | | - социальная выплата на строительство или приобретение жилого помещения в собственность предоставляется гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов (за исключением граждан, которые обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с частью второй статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») | | - 2018 год - планируется обеспечить 14 семей, воспитывающих детей-инвалидов;  - 2019 год – 15 семей;  - 2020 год – 15 семей. | | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | |
| Цель: Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | | Задача: стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1. | | Демонополизация жилищно-коммунального хозяйства | | | | 2018-2020 | | | | - внедрение концессионных соглашений с целью привлечения частного бизнеса в отрасль жилищно-коммунального хозяйства | | - количество заключенных концессионных соглашений с целью привлечения частного бизнеса в отрасль жилищно-коммунального хозяйства, 50 % к 2020 году | | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | |
| 10.2.2. | | Оснащение многоквартирных домов Камчатского края общедомовыми приборами учета коммунальных услуг | | | | 2018-2020 | | | | - установка приборов учета коммунальных услуг в многоквартирном жилом фонде | | - доля коллективных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных домах/ 90 % к 2020 году | | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | |
| 10.2.3. | | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | | | | 2018-2020 | | | | - реконструкция, модернизация и техническое перевооружения коммунальной сферы и внедрения наилучших существующих (доступных) технологий; предоставление субсидий организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Камчатского края, на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не обеспечивающих возмещение полных затрат организаций; Предоставление субсидий организациям, оказывающим на территории Камчатского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | | - удовлетворенность населения Камчатского края качеством услуг ЖКХ, 45 % | | Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» | | | Государственная жилищная инспекция Камчатского края;  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;  Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | |
| 11. Информатизация и связь | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: устранение «цифрового неравенства», развитие инфраструктуры связи, комплексных государственных информационных систем и телекоммуникаций, повышение качества предоставляемых жителям Камчатского края услуг связи, в том числе обеспечение равной доступности услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для отдельных категорий населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | | Задача: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг, в том числе универсальных услуг связи по доступу в сеть Интернет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1. | | Организация предоставления универсальных услуг связи (услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием точек доступа) | | | | 2018-2019 | | | | Строительство публичных точек доступа в рамках реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства в 20 населенных пунктах Камчатского края (250 – 500 человек).  Точки доступа в 6 н. п. будут подключены по ВОЛС, в 14 н. п. – по спутнику (VSAT) | | - предоставление универсальных услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет с использованием точки доступа в 20 населенных пунктах Камчатского края с населением от 250 до 500 человек;  - дополнительный охват населения услугами ШПД – 6900 человек. | | Финансовое обеспечение за счет средств Резерва универсального обслуживания/Договор об условиях оказания универсальных услуг связи от 13.05.3014 № УУС-01/2014, заключенный между ПАО «Ростелеком» и Федеральным агентством связи (по согласованию);  Соглашение о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Камчатского края между Правительством Камчатского края, ПАО «Ростелеком» и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ от 02.10.2015 | | | ПАО «Ростелеком» (по согласованию);  Федеральное агентство связи (по согласованию);  Агентство по информатизации и связи Камчатского края | |
| 11.1.2. | Развитие внутризоновой сети волоконно-оптических линий связи на территории Камчатского края | | | 2019-2020 | | | | Строительство ВОЛС на участке «Усть-Большерецк - Озерновское городское поселение - Запорожское сельское поселение» в Усть-Большерецком муниципальном районе | | | Подключение Озерновского городского поселения и Запорожского сельского поселения к высокоскоростной магистральной ВОЛС обеспечит потенциальную доступность услуг ШПД «по оптике» населению и организациям поселения | | Дотация из краевого бюджета муниципальным районам и городским округам в Камчатском крае; внебюджетные источники (инвестиционные программы оператора связи) (по согласованию); государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» | | | | | Агентство по информатизации и связи Камчатского края;  администрация Усть-Больше-рецкого муниципального района (по согласованию) |
| Цель: содействие Управлению федеральной почтовой связи Камчатского каря – филиалу ФГУП «Почта России» в целях повышения доступности услуг почтовой связи населению и организациям труднодоступных населенных пунктов Камчатского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | | Задача: обеспечение в труднодоступных населенных пунктах Камчатского края размещения отделений почтовой связи в помещениях, соответствующих технологическим нормам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1. | | Установка малокомплектных зданий для размещения объектов федеральной почтовой связи в отдаленных населенных пунктах Камчатского края | | | | 2019-2020 | | | | Возведение малокомплектных отделений почтовой связи модульного типа в сельских поселениях Камчатского края:  с. Тиличики, с. Вывенка, с Пахачи Олюторского муниципального района;  с. Тигиль Тигильского муниципального района;  с. Ильпырское Карагинского муниципального района.  Актуально для 10 населенных пунктов Камчатского края | | Размещение отделений почтовой связи в новых помещениях, соответствующих технологическим нормам, в целях оказания всего спектра услуг почтовой связи населению и организациям Камчатского края | | Государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае»;  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по информатизации и связи Камчатского края;  администрации муниципальных районов в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 11.2.2. | | Установка малокомплектных зданий для размещения объектов федеральной почтовой связи в отдаленных населенных пунктах Камчатского края | | | | 2019-2020 | | | | Возведение малокомплектных отделений почтовой связи модульного типа в сельских поселениях Камчатского края:  с. Лесная, с. Ковран, с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района | | Размещение отделений почтовой связи в новых помещениях, соответствующих технологическим нормам, в целях оказания всего спектра услуг почтовой связи населению и организациям Камчатского края | | Государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае»;  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по информатизации и связи Камчатского края;  администрация Тигильского муниципального района (по согласованию) | |
| 12. Туристско-рекреационный комплекс | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на основе кластерного подхода, отвечающего принципам полифункциональности и эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | | Задача: создание условий для системного развития секторов этно-экологического, познавательного, исторического, спортивно-оздоровительного, лечебно-оздоровительного, рыболовно-охотничьего, детско-юношеского туризма | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1. | | Мониторинг инвестиционных проектов | | | | 2018-2020 | | | | - составление реестра приоритетных инвестиционных проектов | | - охват инвестиционных проектов, отвечающих принципам обоснованности эффективности 100% | | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края;  Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  ОАО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию);  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 12.1.2. | | Создание концепции развития туризма в Камчатском Крае с учетом кластерного подхода  (Разработка сводного плана развития туристско-рекреационного кластера) | | | | 2018-2020 | | | | - приоретизация инвестиционных проектов; систематизация мер по развитию туристско-рекреационного комплекса с учетом инициатив общественных организаций в сфере туризма и решений рабочей группы по развитию туристско-рекреационных и авто-туристических кластеров в Камчатском крае;  - объединение участников рынка в специализированные туристические кластеры | | - разработка Концепции развития туризма в Камчатском крае;  - создание туристского кластера в рамках Центра кластерного развития | | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); Агентство приоритетных проектов Камчатского края | |
| 12.2. | | Задача: развитие инфраструктуры туризма | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1. | | Создание транспортной инфраструктуры к объектам индустрии туризма с использованием кластерного подхода | | | | 2018-2020 | | | | - комплекс мероприятий, содействующих развитию транспортной инфраструктуры, в том числе формирование предложений для включения в государственные программы;  - анализ лучших практик;  - приоретизация проектов по созданию транспортной инфраструктуры туристических объектов, согласованных с планами развития туризма, градостроительной политикой, стратегией развития транспортной системы Камчатского края, требованиями надзорных органов | | - увеличение охвата транспортной инфраструктурой действующих и проектируемых туристско-рекреационных объектов (не менее 50%), отвечающих требованиям развития туристско-рекреационного кластера/ обеспечение транспортной доступности туристских объектов | | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» Подпрограмма «Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 12.2.2. | | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров | | | | 2018-2020 | | | | - бюджетные инвестиции на капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры;  - субсидии местным бюджетам на создание обеспечивающей инфраструктуры туризма | | - увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов, используемых для обеспечения туристской деятельности по приоритетным видам туризма | | Государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;  Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края | |
| 12.2.3. | | Создание и реконструкция объектов инфраструктуры туризма (средств размещения, объектов питания, торговли, развлечения и досуга) | | | | 2018-2020 | | | | - бюджетные инвестиции в создание и реконструкцию средств размещения в муниципальных образованиях;  – прямые частные инвестиции на создание и реконструкцию объектов;  – договор государственной концессии | | - рост числа введенных в эксплуатацию туристско-рекреационных объектов и средств размещения;  - увеличение числа койкомест (не менее чем на 600) | | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | |
| 12.3. | | Задача: оказание поддержки субъектам туристской индустрии | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1. | | Осуществление скоординированной политики поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Камчатского края | | | | 2018-2020 | | | | - бюджетные инвестиции на капитальное и некапитальное строительство, модернизацию объектов инженерной инфраструктуры;  - субсидии местным бюджетам;  - прямые частные инвестиции на создание и реконструкцию объектов;  - привлечение, поддержка и сопровождение инвестиционных проектов в том числе, приоритетных, масштабных, особо-значимых, а также проектов резидентов ТОР «Камчатка», Свободный порт Владивосток в Петропавловске-Камчатском | | - увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, - 135,1 тыс. чел.;  - увеличение численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, - 15,0 тыс. чел.;  - увеличения общего количества койко-мест в коллективных средствах размещения, – 6,3 тыс. мест;  - увеличение количества туристских компаний, принявших участие в социальном туризме, – 10 (ед.) | | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;  Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края | |
| 12.3.2. | | Содействие начинающим предпринимателям в ведении туристского бизнеса | | | | 2018-2020 | | | | - информирование о существующих мерах государственной и иной поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма;  - сопровождение и консультационная поддержка при реализации проектов начинающим предпринимателям в сфере туризма | |
| Цель: совершенствование нормативного правового регулирования в сфере туризма, направленного на содействие развитию системы обеспечения безопасности туристов, образования в сфере туризма, обеспечения и повышения качества туристских услуг и их доступности для всех слоев общества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4. | | Задача: совершенствование нормативной правовой базы развития туризма и системы государственного регулирования туристской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1. | | Классификация гостиниц и иных средств размещения в Камчатском крае | | | | 2019-2020 | | | | - внедрение системы классификации имеющихся гостиниц и иных средств размещения | | - не менее 50 % средств размещения, прошедших классификацию | | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  Аккредитованные организации (по согласованию) | |
| 12.4.2. | | Формирование Реестра туристских маршрутов с учетом типологизации по видам туризма | | | | 2018-2020 | | | | - разработка Положения о ведении реестра маршрутов, расположенных на территории Камчатского края;  - подготовка Методических рекомендаций по обустройству и паспортизации туристских маршрутов;  - разработка типового паспорта туристского маршрута;  - проведение мониторинга туристских маршрутов;  - составление и актуализация реестра | | - типовой паспорт туристского маршрута;  - реестр маршрутов, расположенных на территории Камчатского края;  - 60 % охват туристских маршрутов | | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  КГБУ «Туристский информационный центр» | |
| 12.4.3. | | Мониторинг объектов и организаций в сфере туризма и оценка мультипликативного эффекта от туристской деятельности в Камчатском крае | | | | 1 марта 2019;  1 марта 2020 | | | | - проведение ежегодного мониторинга объектов и организаций в сфере туризма;  - актуализация реестра объектов и организаций в сфере туризма | | - увеличение доли туризма в ВРП края до 4 % | | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  КГБУ «Туристский информационный центр»;  исполнительные органы государственной власти Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | |
| 12.5. | | Задача: поддержка и развитие туристских и экскурсионных маршрутов Камчатского края | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1. | | Мероприятия, направленные на расширение ассортимента комплексного туристского продукта Камчатского края и реализацию новых экскурсионных и туристских маршрутов | | | | 2018-2020 | | | | - разработка положений о региональных конкурсах;  - проведение региональных Конкурсов («Лучший по профессии», «Лидеры туриндустрии», на разработку новых и обновление действующих туристских маршрутов и др.);  - обеспечение участия представителей Камчатского края в межрегиональных и российских конкурсах («Лучший по профессии», «Маршрут года» и «Туристический сувенир» и др.) | | - объем платных туристских услуг, оказанных населению, –1561,4 млн руб.;  - количество участников конкурсов –не менее 12 ед. | | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  КГБУ «Туристский информационный центр» | |
| 12.5.2. | | Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае | | | | 2018-2020 | | | | - ежегодная актуализация и продвижение событийного календаря Камчатского края;  - проведение праздников, фестивалей, форумов, соревнований, слетов и т.д.;  - повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края | | - объем платных туристских услуг, оказанных населению, –1561,4 млн руб.;  - количество проведенных мероприятий, – 15;  - численность граждан, охваченных социальными турами, проведенными на территории Камчатского края - 0,6 тыс. чел;  - ежегодное издание событийного календаря Камчатского края | | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  КГБУ «Туристский информационный центр» | |
| 12.5.3. | | Стимулирование развития социального туризма, повышение доступности туристско-экскурсионных услуг для социально-незащищенных слоев населения | | | | 2018-2020 | | | | - предоставление субсидий субъектам туристской деятельности с целью возмещения части затрат в связи с оказанием услуг в сфере социального туризма на территории Камчатского края | | - численность граждан, охваченных социальными турами, проведенными на территории Камчатского края - 0,6 тыс. чел. | | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  КГБУ «Туристский информационный центр» | |
| 12.5.4. | | Формирование туристско-экскурсионных программ для учащихся общего и профессионального образования | | | | 2018-2020 | | | | - изучение положительного опыта регионов;  - разработка комплекса рекомендаций по адаптации туристско-экскурсионных программ к учебным планам и тематике дисциплин программ общего и профессионального образования | | - увеличение доли учащихся общего и профессионального образования, охваченных туристско-рекреационными программами – не менее 50 % | | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;  КГБУ «Туристский информационный центр» | |
| Цель: продвижение туристско-рекреационного и инвестиционного потенциала, туристских продуктов Камчатского края; формирование позитивного имиджа и узнаваемости Камчатского края на внутреннем и международном туристском рынке | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6. | | Задача: создание и развитие системы информационного обеспечения туризма и туристской деятельности в Камчатском крае | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1. | | Разработка бренда Камчатского края и комплекса мер по его продвижению | | | | 2018-2019 | | | | - разработка активных элементов туристского бренда территории | | - повышение активности туристского бренда Камчатского края | | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  КГБУ «Туристский информационный центр» | |
| 12.6.2. | | Продвижение туристско-рекреационного комплекса Камчатского края с использованием Интернет-ресурсов | | | | 2018-2020 | | | | - модернизация, поддержка и продвижение туристского сайта Камчатского края в сети Интернет, разработка, подключение и внедрение отдельных Интернет-продуктов | | - наличие полной и исчерпывающей информации об объектах туризма в Камчатском крае – не менее 100 посещений сайта в сутки | | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  КГБУ «Туристский информационный центр» | |
| 12.6.3. | | Продвижение туристского продукта Камчатского края в электронных и печатных средствах массовой информации | | | | 2018-2020 | | | | - проведение рекламных и пресс-туров по территории Камчатского края для представителей туроператоров и центральных СМИ;  - освещение в СМИ возможностей туристско-рекреационного комплекса Камчатского края | | - 2 рекламных и пресс-туров в год;  - не менее 10 публикаций в СМИ о туризме в Камчатском крае в год | | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  КГБУ «Туристский информационный центр» | |
| 12.6.4. | | Организация участия и проведение международных и региональных презентационных и выставочных мероприятий в сфере туризма | | | | 2019-2020 | | | | - организация и проведение межрегиональных, международных туристских форумов, выставок и иных мероприятий на территории Камчатского края с включением мероприятий в событийных Календарь Камчатского края;  - организация участия в крупнейших международных, межрегиональных и региональных презентационных и выставочных мероприятиях | | - 1500 участников презентационно-выставочных мероприятий на территории Камчатского края в год;  - 10 российских и зарубежных выставок | | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  КГБУ «Туристский информационный центр» | |
| 12.7. | | Задача: развитие единой унифицированной системы туристской навигации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.7.1. | | Организация функционирования сети туристских электронных информационных киосков самообслуживания | | | | 2019-2020 | | | | - разработка и установка сети туристских электронных информационных киосков | | - 6 электронных информационных киосков самообслуживания | | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  КГБУ «Туристский информационный центр» | |
| 12.7.2. | | Установка наружных средств сопровождения туристов на русском и английском языках | | | | 2018-2020 | | | | - установка полиязычных баннеров, информационных щитов, табличек, указателей объектов туристской инфраструктуры | | - 20 наружных средств сопровождения туристов | | Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию);  внебюджетные источники (по согласованию) | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  КГБУ «Туристский информационный центр» | |
| 13. Здравоохранение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | | Задача: улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе оптимизация и улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в сельской местности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1. | | Улучшение оснащения медицинским оборудованием территориальных клинико-диагностичес-ких центров, сети дневных стационаров, укрепление материально-техничес-кой базы женских консультаций, гинекологических кабинетов, родильных домов | | | | 2018-2020 | | | | - приобретение современного диагностического и лечебного медицинского оборудования, обеспечивающего повышение качества медицинских услуг на территории Камчатского края | | - оснащение оборудованием в соответствии с утвержденными порядками оснащения 100 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| 13.1.2. | | Улучшение материально-технической базы детских поликлиники и поликлинических отделений медицинских организаций края. | | | | 2018-2020 | | | | - проведение капитальных ремонтов, оснащение оборудованием, приведение структуры медицинских организаций края, их материально-технической базы к единым стандартам. Создание условий для внедрения современных технологий в лечебный процесс. Создание условий для равного доступа жителей края к медицинским услугам | | - удовлетворенность населения качеством медицинской помощи 70 %;  - капитальные ремонты поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, оснащение современным оборудованием не менее 50 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| 13.1.3. | | Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | | | | 2018-2020 | | | | - своевременное оснащение и обеспечение необходимыми материалами и лекарственными препаратами | | - удельный вес удовлетворенных заявок, 100 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| 13.1.4. | | Обеспечение медицинских организаций изделиями медицинского назначения | | | | 2018-2020 | | | | - своевременное оснащение и обеспечение необходимыми материалами и лекарственными препаратами | | - удельный вес удовлетворенных заявок, 100 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| 13.1.5. | | Обеспечение диагностическим оборудованием выездные акушерско-педиатрические бригады в отдалённые районы Камчатского края | | | | 2018-2020 | | | | - оснащение необходимым диагностическим оборудованием | | - удельный вес числа выездных бригад, обеспеченных необходимым оборудованием, 100% | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| 13. 2. | | Задача: строительство и реконструкция сети медицинских учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1. | | Строительство и реконструкция медицинских учреждений:  - строительство новой краевой больницы в г. Петропавловск- Камчатский;  - строительство перинатального центра;  - строительство нового краевого противотуберкулёзного диспансера (проектные работы);  - строительство нового краевого психоневрологического диспансера (проектные работы);  - строительство нового корпуса паллиативной помощи на 80 коек;  - строительство новых зданий ОВОП (4) и ФАП (6) в Корякском округе | | | | 2018-2020 | | | | - разработка и реализация комплексных мероприятий по подготовке необходимой документации на включение объектов, нуждающихся в реконструкции и капитальных ремонтах в программы развития здравоохранения Камчатского края – проведение обследования учреждений здравоохранения, разработка проектной документации на сейсмоусиление, разработка проектной документаций на осуществление капитальных ремонтов, устройство ограждения, обеспечение безопасных условий труда и аттестация рабочих мест, обеспечение краевых государственных учреждений здравоохранения средствами индивидуальной защиты | | - удельный вес числа лечебных организаций, включенных в программы реконструкций и переоснащения, 65 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| 13.3. | | Задача: повышение эффективности системы организации медицинской помощи на территории Камчатского края, в том числе через совершенствование технологий её оказания на различных этапах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1. | | Создание условий для своевременного оказания жителям Камчатского края скорой медицинской помощи | | | | 2018-2020 | | | | - реализация плана по развитию дорожной инфраструктуры, в целях использования всех видов транспорта;  - оптимизация маршрутов доставки больных в стационар в зависимости от вида патологии, тяжести состояния больного, местонахождения санитарного транспорта с использованием автоматизированной системы ГЛОНАСС;  - приобретение нового автотранспорта, в том числе, высокопроходимой техники (вездеходов) для отдалённых районов края;  - организация отделения санитарно-авиационной скорой медицинской помощи в новой краевой больнице;  - обеспечение бригад скорой (в том числе, специализированной) медицинской помощи мобильной связью;  - оснащение службы скорой медицинской помощи согласно стандарту;  - развитие неотложной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях;  - организация отделения экстренной медицинской помощи в новой краевой больнице | | - доля вызовов в соответствии с нормативами (20 мин. для городской местности и 60 мин. для сельской местности) - 95 %;  - удельный вес приобретенного нового автотранспорта - 100 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| 13.4. | | Задача: повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению Камчатского края, в том числе при социально значимых заболеваниях | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.1. | | Совершенствование оказания медицинской помощи населению, в том числе при социально значимых заболеваниях | | | | 2018-2020 | | | | - обеспечение развития инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, включая финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе инновационных подходов и принципа стандартизации;  - в области развития инфраструктуры медико-социальной помощи создание:  межмуниципального клинико-диагностического центра на базе ГБУЗ «Елизовская районная больница»;  межмуниципального клинико-диагностического центра на базе ГБУЗ «Мильковская районная больница»;  регионального клинико-диагностического центра с функциями межмуниципального на базе ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. Лукашевского» и ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница»;  хоспис для инкурабельных больных на базе ГБУЗ «Гериатрическая больница» в г. Петропавловске-Камчатском;  отделение стационарной реабилитации на базе ГБУЗ «Городская больница № 1» для неврологических, травматологических, нейрохирургических больных;  отделение амбулаторной реабилитации на базе ГБУЗ «Городская поликлиника №3»;  - организация дополнительных офисов врачей общей практики в муниципальных образованиях в Камчатском крае по потребности;  - расширение сети дневных стационаров восстановительного лечения и реабилитации;  - развитие существующих и создание новых санаторно-курортных учреждений;  - создание оптимальной модели оказания стационарной медицинской помощи населению с учётом чёткого разделения функций, объёмов медицинской помощи и ответственности за пациента на каждом этапе оказания медицинской помощи;  - развитие этапной системы оказания специализированной медицинской помощи с маршрутизацией направления пациентов в медицинские организации трёхуровневой системы оказания медицинской помощи;  - внедрение в практику инновационных методов лечения и новых медицинских технологий, в целях обеспечения оптимизации процесса оказания услуг;  - развитие практики оказания первичной медико-санитарной помощи путём использования выездных форм работы;  - совершенствование системы диспансеризации | | - удовлетворенность населения качеством медицинской помощи 70 %;  - снижение смертности населения от всех причин до 5 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| 13.4.2. | | Оснащение современным медицинским оборудованием медицинских организаций | | | | 2018-2020 | | | | - обновление и приобретение современного диагностического и лечебного медицинского оборудования, обеспечивающего повышение качества медицинских услуг на территории Камчатского края | | - оснащение оборудованием в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи, 100% | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| 13.4.3. | | Внедрение проекта «Бережливая поликлиника» | | | | 2018-2020 | | | | - продолжение работы по улучшению доступности медицинской помощи жителям Камчатского края на амбулаторном этапе | | - доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оказывающих амбулаторную помощь, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на едином или региональном портале государственных услуг), 100% | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| 13.5. | | Задача: повышение качества медицинской помощи и ее доступности неизлечимым больных, в том числе детям | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5.1. | | Организация паллиативной медицинской помощи, в том числе детям | | | | 2018-2020 | | | | - создание условий для функционирования отделений паллиативной помощи в многопрофильных медицинских учреждениях и самостоятельных учреждений-хосписов;  - предоставление оперативной медико-социальной помощи отдельным группам граждан, а также формирование системы дистанционной диагностики онкологических заболеваний | | - обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи,  10 коек на 100 тыс. населения | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| 13.6. | | Задача: оптимизации коечного фонда и развитие амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6.1. | | Оптимизация бюджетных расходов за счет развития стационарозамещающей медицинской помощи | | | | 2018-2020 | | | | - продолжение работы по развитию стационарозамещающего вида медицинской помощи, улучшению показателей работы амбулаторно-поликлинического звена, в целях оптимизации использования коечного фонда, улучшения доступности медицинской помощи жителям края на амбулаторном этапе, внедрения эффективных методов медицинской помощи | | - доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий, - 6,5 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| 13.7. | | Задача: совершенствование стандартов и порядков оказания медицинской помощи на территории Камчатского края | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.7.1 | | Системное проведение контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи | | | | 2018-2020 | | | | - актуализация перечня услуг, оказываемых медицинскими организациями в системе ОМС;  - пересмотр протоколов лечения заболеваний на основе использования современных медицинских технологий – обеспечение стандартизации табельного оснащения медицинских учреждений в соответствии с обновленными стандартами лечения заболеваний | | - охват медицинских учреждений процессом внедрения применяемых стандартов и порядков в системе здравоохранения, - 50 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| 13.8. | | Задача: развитие системы медицинской профилактики и реабилитации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.8.1. | | Создание условий для формирования здорового образа жизни | | | | 2018-2020 | | | | - обеспечение реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, в том числе через организацию публичных лекций для различных возрастных групп населения, направленных на повышение культуры здоровья, уровня медицинской грамотности;  - разработка и реализация программы профилактики курения, потребления алкоголя, различных наркотических и психотропных веществ в молодежной среде, ограничение распространения на территории края рекламы сигарет, пива, алкогольных напитков;  - создание в образовательных организациях Камчатского края центров психологического тестирования детей и молодежи на выявление алкогольной и табачной зависимостей, наркомании, токсикомании;  - развитие на территории Камчатского края лечебно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных комплексов, а также курортов местного значения;  - создание условий для развития физической культуры и массового спорта, в том числе развитие групп физической культуры для пожилых людей | | - снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 35,0 %;  - снижение потребления табака среди детей и подростков до 15 %;  - снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 8,7 литров на душу населения в год | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| 13.9. | | Задача: проведение профилактики в сфере охраны здоровья | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.9.1 | | Повышение качества и эффективности системы профилактики заболеваний на территории Камчатского края | | | | 2018-2020 | | | | - организация мероприятий по профилактическим осмотрам населения, в том числе диспансеризации | | - охват диспансеризацией взрослого населения, до 20 %;  - не менее 99 % от детского населения Камчатского края ежегодно;  - охват диспансеризацией детского населения, до 99 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| - организация и проведение в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения | | - снижение смертности от всех причин - 10,9 % | |
| Цель: развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.10. | | Задача: повышение доступности и качества санаторно-курортного лечения Камчатского края | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.10.1. | | Развитие и повышение качества функционирования системы санаторно-курортных комплексов, реабилитационных центров | | | | 2018-2020 | | | | - развитие санаторно-курортного лечения и реабилитации населения, увеличение доступности санаторно-курортного лечения и реабилитации населения Камчатского края | | - удельный вес населения, получившего санаторно-курортное лечение на базе учреждений Камчатского края от общего числа нуждающихся 6 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| 13.11. | | Задача: формирование современной системы лекарственного обеспечения и повышение доступности лекарственной помощи населению | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.11.1. | | Повышение уровня лекарственной обеспеченности населения Камчатского края | | | | 2018-2030 | | | | - обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания | | - удельный вес получателей льгот 99,9 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| 13.12. | | Задача: создание единого информационного пространства здравоохранения Камчатского края | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.12.1. | | Создание единого информационного пространства, объединяющего все звенья оказания медицинской помощи | | | | 2018-2020 | | | | - внедрение информационно- коммуникационных технологий в сфере здравоохранения, основанных на персонифицированном учете оказываемых медицинских услуг и предоставляющих широкий спектр современных инструментов планирования и учета ресурсов сферы здравоохранениях Камчатского края;  - оснащение поликлинических учреждений терминалами для осуществления самозаписи на прием к врачу;  - развитие портала здравоохранения Камчатского края | | - уровень информационной оснащенности 90 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| 13.13. | | Задача: ликвидация диспропорций в структуре и численности медицинских кадров, повышение квалификации медицинских кадров краевых государственных учреждений здравоохранения Камчатского края | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.13.1. | | Развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Камчатского края | | | | 2018-2020 | | | | - укрепление кадрового потенциала системы здравоохранения, посредством мер социальной защиты и гарантий, в том числе и в целях привлечения молодых специалистов (предоставление жилья для врачей общей практики и молодых специалистов, развитие программ повышения квалификации и т.д.);  - установление максимально допустимых значений (критериев) норм нагрузки медицинских работников в целях совершенствования порядка исчисления средней заработной платы | | - укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом (врачами и средним медицинским персоналом), 75 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» | | | Министерство здравоохранения Камчатского края | |
| - обеспечение системы здравоохранения Камчатского края высококвалифицированными специалистами | | - обеспеченность населения врачами на 10 тыс. человек населения:  2018 – 41,5  2019 – 41,6  2020 – 41,9 | |
| 14. Образование | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Цель: модернизация дошкольного, общего и среднего профессионального образования как института социального развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | | Задача: создание равных условий доступного качественного дошкольного образования для всех слоев населения, проживающих на территории Камчатского края | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1. | | Устранение дефицита мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 7 лет на основе комплексного развития сети муниципальных дошкольных образовательных организаций | | | | 2018-2020 | | | | - создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях путем:  использования внутренних резервов системы образования;  строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций;  приобретения (выкупа) зданий для реализации программ дошкольного образования | | - удельный вес численности детей от 2 месяцев до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста, находящихся в очереди на получение дошкольного образования – 100 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | | | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 14.2. | | Задача: развитие негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.1. | | Поддержка негосударственных организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования, услуги по присмотру и уходу за детьми | | | | 2018-2020 | | | | - оказание государственной поддержки СМСП;  - организация работы по оказанию информационной и методической поддержки негосударственному сектору | | - удельный вес численности детей в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в общей численности детей дошкольных образовательных организаций – 2,6 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | | | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;  Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 14.3. | | Задача: обеспечение равного доступа к услугам общего образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1. | | Развитие инфраструктуры общего образования | | | | 2018-2020 | | | | - создание в Камчатском крае новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения (проведение капитального ремонта, реконструкция, строительство зданий общеобразовательных организаций, приобретение/выкуп зданий, пристрой к зданиям общеобразовательных организаций) | | - увеличение доли обучающихся в первую смену - 90% | | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | | | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 14.4. | | Задача: формирование условий для обеспечения потребности особо значимых сфер экономики края в квалифицированных рабочих кадрах и специалистов со средним профессиональным образованием | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.1. | | Обеспечение подготовки кадров по ТОП-50 (ТОП-Регион) востребованным и приоритетным профессиям, специальностям на основе прогноза потребности в кадрах | | | | 2018-2020 | | | | - проведение мониторинга рынка труда с целью прогнозирования и планирования КЦП на обучение граждан с учетом запросов рынка труда;  - внедрение новых основных профессиональных образовательных программ на основе потребности рынка труда в Камчатском крае;  - введение демонстрационного экзамена | | - удельный вес численности выпускников ПОО, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности – 56 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | | | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;  Агентство по занятости населения и миграционной политики Камчатского края | |
| 14.4.2. | | Модернизация учебно-материальной базы краевых государственных профессиональных образовательных организаций | | | | 2018-2020 | | | | - создание условий для подготовки кадров, соответствующих требованиям ФГОС СПО | | - доля краевых государственных ПОО, обновивших лабораторную и производственную базу, от общего числа краевых государственных ПОО – 80 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | | | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | |
| Цель: достижение качественного и доступного образования, соответствующего современным стандартам | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.5. | | Задача: развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.5.1. | | Расширение сети организаций отдыха и оздоровления детей с учетом использования природно-экологических особенностей региона, развитие различных форм детского отдыха | | | | 2018-2020 | | | | - предоставление субсидий профильным (специализированным) лагерям в целях финансового обеспечения затрат на организацию отдыха детей | | - увеличение доли охвата детей в профильных (специализированных) детских лагерях до 10% от общего количества детей, охваченных всеми формами детского отдыха и оздоровления | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | |
| 14.5.2. | | Увеличение количества конкурсных мероприятий технической и естественнонаучной направленности (чемпионаты, фестивали, соревнования) в сфере дополнительного образования | | | | 2018-2020 | | | | - обеспечение участия детей в конкурсных мероприятиях технической и естественнонаучной направленности различного уровня (всероссийский, региональный) | | - доля детей, участвующих в конкурсных мероприятиях технической и естественнонаучной направленности различного уровня – 20 % от общего количества детей, занимающихся в объединениях технической и естественнонаучной направленности | | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | | | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | |
| 15. Культура | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: развитие сферы культуры Камчатского края, включая этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в данном регионе, создание условий для полноценного личностного развития человека и обеспечения культурного досуга населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | | Задача: развитие культурно-досуговой инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1. | | Создание условий для повышения качества и доступности к культурным ценностям различным группам населения, расширение возможностей для участия населения в культурной жизни | | | | 2018-2020 | | | | - проведение строительных и ремонтных работ учреждений культуры и искусства | | - доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений – 73,6 %/ приведение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры в удовлетворительное состояние | | Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы» (по согласованию);  государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»;  Инвестиционная программа Камчатского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов и прогнозный период 2021-2022 годов;  муниципальные программы (по согласованию) | | | Министерство культуры Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 15.1.2. | | Преодоление отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые; возможности использования фондов музеев, библиотек | | | | 2018-2020 | | | | - приобретение компьютерного, мультимедийного оборудования для библиотек и музеев | | - доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Камчатского края – 81 % / повышение эффективности информатизации в сфере культуры, рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в краевые государственные и муниципальные учреждения культуры | | Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы» (по согласованию);  государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию) | | | Министерство культуры Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 15.1.3. | | Создание условий для повышения обеспеченности жителей Камчатского края услугами учреждений культуры | | | | 2018-2020 | | | | - увеличение количества и повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры | | - повышение уровня удовлетворенности граждан Камчатского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 90 %/создание условий для доступности различных категорий граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для улучшения качества культурно-досугового обслуживания населения, создание условий для доступности участия населения в культурной жизни развития самодеятельного художественного творчества | | Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы» (по согласованию);  государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию | | | Министерство культуры Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 15.1.4. | | Создание единого цифрового культурного пространства Камчатского края | | | | 2018-2020 | | | | - развитие системы комплексной автоматизированной музейной информации;  - создание электронных каталогов библиотек и музеев региона, оцифровка фондов музеев и библиотек;  - создание условий доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных;  - создание сводной базы музейных ценностей Камчатского края;  - создание виртуальных экскурсий по музейным экспозициям региона, размещение их в информационных системах музеев и в сети Интернет;  - подготовку и издание мультимедийных дисков культурно-краеведческой и исторической направленности Камчатского края | | - увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) – 2,5 %/ повышение уровня качества и доступности услуг библиотек | | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» | | | Министерство культуры Камчатского края | |
| 15.1.5. | | Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания населения | | | | 2018-2020 | | | | - совершенствование системы информационного обслуживания читателей, формирование у населения устойчивого интереса к чтению через реализацию проектов, направленных на пропаганду чтения, в том числе проведение региональных программ книжно-читательских кампаний и акций, научно-практических конференций, конкурсов, форумов, посвященных библиотечному делу | | - охват населения библиотечным обслуживанием – 51,2 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» | | | Министерство культуры Камчатского края | |
| 15.1.6. | | Повышение квалификации работников учреждений культуры | | | | 2018-2020 | | | | - проведение на базе КГБУ ДПО работников культуры «Камчатский учебно-методический центр» курсов по повышению квалификации работников учреждений культуры | | - доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку в общем числе работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры – 30 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» | | | Министерство культуры Камчатского края | |
| 15.1.7. | | Обеспечение охраны объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия | | | | 2018-2020 | | | | - организация и проведение работ в сфере охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края:  внесение в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее-Реестр) объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;  принятие решения о включении выявленного объекта культурного наследи (выявленного объекта археологического наследия) в Перечень выявленных объектов культурного наследия (проведение кадастровых работ и историко-культурных экспертиз);  инвентаризация и мониторинг состояния объектов выявленных объектов культурного наследия (выявленных объектов археологического наследия);  разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края.  наличие полной и исчерпывающей информации об объектах культурного наследия:  установление предмета охраны (историко-культурная экспертиза);  установление границ территории объектов культурного наследия;  установка информационной надписи на объектах культурного наследия, регионального значения, не имеющих собственников;  проведение работы по исключению объекта культурного наследия из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в связи с полной его физической утратой (проведение историко-культурной экспертизы) | | - доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия – 94,3 %;  - доля выявленных объектов культурного наследия (выявленных объектов археологического наследия), включенных в Перечень выявленных объектов культурного наследия - 7 объектов;  - доля выявленных объектов культурного наследия (выявленных объектов археологического наследия), включенных в Перечень выявленных объектов культурного наследия после проведения инвентаризации и мониторинга-20 объектов (2,8 %);  - доля установленных проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края - 33 объекта культурного наследия (94 %);  - 4 предмета (4 историко-культурной экспертизы);  - границы 2 объектов культурного наследия;  - 4 объекта культурного наследия;  -  1 объект культурного наследия. | | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» | | | Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края | |
| 15.2. | | Задача: развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1. | | Стимулирование художественного творчества различных возрастных категорий населения | | | | 2018-2020 | | | | - проведение мероприятий по сохранению и развитию самодеятельного искусства всех слоев населения независимо от этнической и конфессиональной принадлежности | | - среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения в Камчатском крае – 38 человек | | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» | | | Министерство культуры Камчатского края | |
| 15.2.2. | | Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества | | | | 2018-2020 | | | | - проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных зрелищных мероприятий силами учреждения | | - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по отношению к 2012 году) – 42,5 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» | | | Министерство культуры Камчатского края | |
| 15.2.3. | | Содействие развитию материальной базы муниципальных учреждений культуры и творческих коллективов | | | | 2018-2020 | | | | - проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы, в том числе предоставление местным бюджетам субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по созданию условий для обеспечения жителей муниципальных образований в Камчатском крае услугами организаций культуры в части укрепления материально-технической базы | | - доля муниципальных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудование, в общем количестве муниципальных учреждений в сфере культуры Камчатского края – 30 % | | Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы» (по согласованию);  государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию | | | Министерство культуры Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 15.2.4. | | Обеспечение участия творческих коллективов и отдельных исполнителей Камчатского края в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и выставках народного творчества | | | | 2018-2020 | | | | - направление творческих коллективов и отдельных исполнителей Камчатского края для участия в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и выставках народного творчества | | - прирост числа лауреатов региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году – 31 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»;  государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию) | | | Министерство культуры Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 15.2.5. | | Поддержка участия талантливых студентов краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального в области культуры и искусства в конкурсах, выставках, фестивалях, конференциях регионального, всероссийского и международного уровней | | | | 2018-2020 | | | | - популяризация социально-экономических результатов талантливых студентов среди молодежи | | - доля заинтересованных талантливых студентов краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования области культуры и искусства, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях, в общем количестве обучающихся краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального в области культуры и искусства – 50 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» | | | Министерство культуры Камчатского края | |
| 15.2.6. | | Создание условий для образования и творческого развития художественно одарённых детей и молодёжи | | | | 2018-2020 | | | | - проведение краевых творческих мероприятий для одаренных детей, а также участие победителей во всероссийских и международных исполнительских конкурсах, теоретических олимпиадах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях | | - доля художественно одарённых детей и молодёжи, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 10 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» | | | Министерство культуры Камчатского края | |
| 15.3. | | Задача: сохранение исконной среды обитания, традиционной культуры и быта КМНС | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1. | | Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов Камчатского края | | | | 2018-2020 | | | | - формирование и пополнение Камчатского реестра объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации;  - организацию исследовательской работы по сбору, обработке и изданию этнографических материалов | | - увеличение количества выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия по отношению к 2012 году – 3 ед.;  - количество объектов, внесенных в реестр нематериального культурного наследия Камчатского края – 2 | | Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» | | | Министерство культуры Камчатского края | |
| 16. Физическая культура и спорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | | Задача: строительство, реконструкция и ремонт спортивных сооружений образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1. | | Строительство плоскостных спортивных сооружений по месту жительства и учебы, реконструкция и ремонт спортивных сооружений общеобразовательных организаций и детско-юношеских спортивных школ и их оснащение спортивным инвентарем и оборудованием | | | | 2018-2020 | | | | - разработка технических условий, подготовка проектной документации, приобретение специальной техники, спортивного инвентаря и оборудования | | - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, 72,4 % | | Государственная программа Камчатского края  «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию) | | | Министерство спорта Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 16.1.2. | | Реконструкция при-школьных стадионов с оборудованием специализированных беговых дорожек, с разбивкой и нормативным оборудованием футбольного поля | | | | 2018-2020 | | | | - разработка технических условий, подготовка проектной документации, приобретение специальной техники, спортивного инвентаря и оборудования | | - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, 72,4 % | | Муниципальные программы (по согласованию) | | | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);  Министерство строительства Камчатского края | |
| 16.2. | | Задача: строительство спортивных центров, строительство, реконструкцию и восстановление комплексных универсальных спортивных площадок, выделение площадок для неорганизованных занятий спортом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.1. | | Реализация мероприятий по введению в эксплуатацию инновационных спортивных центров (разработка тех. условий, подготовка проектно-сметной документации, приобретение специальной техники, спортивного инвентаря и оборудования) | | | | 2018-2020 | | | | - физкультурно-оздоровитель-ный комплекс в с. Мильково Мильковского района;  - Крытый ледовый дворец в г. Петропавловске-Камчатском;  - физкультурно-оздоровитель-ный комплекс с и плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском, на территории стадиона «Водник» | | - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, 72,4 % | | Государственная программа Камчатского края  «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»;  муниципальные программы (по согласованию) | | | Министерство строительства Камчатского края;  Министерство спорта Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 16.2.2. | | Реконструкция и модернизация объектов спорта, в том числе для неорганизованных занятий спортом | | | | 2018-2020 | | | | - модернизация стадиона «Спартак»;  - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 120А;  - обустройство плоскостных спортивных сооружений для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО | | - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, 72,45 % | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство строительства Камчатского края;  Министерство спорта Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| Цель: укрепление здоровья населения Камчатского края средствами физической культуры и спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3. | | Задача: разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни, создание условий и разработка стимулов для увеличения числа лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом в Камчатском крае | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.1. | | Организация и проведение массовых пропагандистских физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе с непосредственным участием населения | | | | 2018-2020 | | | | - проведение массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди различных категорий и групп населения всероссийские массовые соревнования («Кросс Нации», «Лыжня России», физкультурно-спортивная акция «Камчатка в Движении» и т.д.) | | - доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения,  36,9 % | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| 16.3.2. | | Развитие интегрированных маркетинговых коммуникаций по продвижению ценностей физической культуры, распространению знаний о здоровом образе жизни, пропаганде активного образа жизни, широкому освещению физкультурно-спортивных мероприятий, проходящих на территории города, через средства массовой информации | | | | 2018-2020 | | | | - создание и обеспечение трансляции на местных теле- и радиоканалах физкультурно-спортивных передач, рекламных роликов, призывающих заниматься физической культурой и спортом | | - доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 36,9 % | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| 16.4. | | Задача: модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, с учетом мер по стимулированию к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4.1. | | Создание условий и стимулов для создания спортивных команд, функционирующих на базе образовательных организаций и по месту жительства | | | | 2018-2020 | | | | - разработка мер по привлечению спортивных команд функционирующих на базе образовательных учреждений и по месту жительства к массовым спортивным мероприятиям, и разработка системы их поощрений | | - доля образовательных учреждений имеющих в своем составе школьные спортивные клубы – 10 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | | | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 16.4.2. | | Охват детей, посещающих дошкольные образовательные организации обязательными и дополнительными занятиями физической культурой по программам дошкольных образовательных учреждений | | | | 2018-2020 | | | | - организация и проведение обязательных и дополнительных занятий физической культурой детей дошкольных образовательных организаций | | - доля детей обеспеченных обязательными и дополнительными занятиями физической культурой, посещающих дошкольные образовательные организации, 14 % к общей численности детей посещающих ДОУ | | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | | | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 16.4.3. | | Реализация мероприятий по оборудованию спортивных объектов общеобразовательных организаций в соответствии с современными требованиями | | | | 2018-2020 | | | | - создание в общеобразовательных организациях условий для организации занятий физической культурой и спортом (ремонт спортивных залов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования) | | - доля общеобразовательных организаций, в которых спортивные объекты оборудованы в соответствии с современными требованиями – 80 % | | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» | | | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 16.4.4. | | Содействие развитию физической активности различных категорий и групп населения, занятия новыми видами спорта, спортивным туризмом и национальными видами спорта | | | | 2018-2020 | | | | - организация и проведение соревнований по национальным видам спорта (ездовой спорт, северное многоборье и т.д.), развитие новых видов спорта (судомодельный, компьютерный и т.д.) | | - доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 36,9 % | | Государственная программа Камчатского края « Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| 16.4.5. | | Разработка мер по привлечению к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов | | | | 2018-2020 | | | | - проведение спортивных соревнований и физкультурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, содействие развитию системы физкультурно-спортивных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 17,6 % | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| 16.4.6. | | Содействие развитию массовых занятий физической культуры и спортом в сельских городских поселениях Камчатского края | | | | 2018-2020 | | | | - проведение спортивных состязаний, фестивалей ГТО, обеспечение участия команд спортсменов из отдаленных северных районов Камчатского края в комплексных спортивных мероприятиях | | - доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 36,9 % | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| Цель: повышение конкурентоспособности спортивных сборных команд Камчатского края и спортивных клубов Камчатского края на российской и международной спортивной арене | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5. | | Задача: развитие инфраструктуры для подготовки спортсменов высокого класса Камчатского края и эффективной работы с резервом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.1. | | Реконструкция инфраструктуры горнолыжных комплексов в г. Елизово (гора «Морозная»), в г. Петропавловске - Камчатском (горнолыжные базы «Эдельвейс», «Красная сопка») | | | | 2018-2020 | | | | - разработка технических условий, подготовка проектной документации, строительство и реконструкция спортивных объектов горнолыжных комплексов | | - единовременная пропускная способность – 227 человек | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| 16.5.2. | | Строительство биатлонного комплекса в г. Петропавловске - Камчатском | | | | 2018 | | | | - «Биатлонный комплекс в г. Петропавловске-Камчатский. Биатлонный стадион. Первый этап: Строительство полузакрытого малокалиберного тира (в том числе технические помещения)» | | - единовременная пропускная способность – 227 человек | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| 16.6. | | Задача: повышение эффективности системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.1. | | Социальная поддержка и меры социальной защиты спортсменов, тренеров и иных работников в сфере физической культуры и спорта | | | | 2018-2020 | | | | - реализация [Закона Камчатского края от 06.04.2011 № 588 «О мерах социальной поддержки спортсменов, их тренеров, а также спортсменов-ведущих](garantF1://25816395.0)» | | - количество завоеванных призовых мест на чемпионатах и первенствах России, официальных международных спортивных соревнованиях, 170 ед. | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| 16.6.2. | | Приоритетное финансовое обеспечение олимпийских видов спорта, и подготовки отдельных спортсменов, имеющих реальные предпосылки для успешного выступления на крупнейших международных соревнованиях | | | | 2018-2020 | | | | - реализация системы приоритетного финансового обеспечения олимпийских видов спорта, и подготовки отдельных спортсменов, имеющих реальные предпосылки для успешного выступления на крупнейших международных соревнованиях | | - количество камчатских спортсменов, вошедших в спортивные сборные команды России по видам спорта, 62 ед. | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| 16.6.3. | | Поощрение спортсменов и их тренеров за выдающиеся результаты в спорте высших достижений | | | | 2018-2020 | | | | - реализация [Закона Камчатского края от 06.04.2011 № 588 «О мерах социальной поддержки спортсменов, их тренеров, а также спортсменов-ведущих](garantF1://25816395.0)» | | - количество завоеванных призовых мест на чемпионатах и первенствах России, официальных международных спортивных соревнованиях, 170 ед. | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| 16.6.4. | | Обмен международными спортивными делегациями для приобретения спортивного опыта | | | | 2018-2020 | | | | - участие спортсменов в международных спортивных делегациях для приобретения спортивного опыта | | - количество завоеванных призовых мест на чемпионатах и первенствах России, официальных международных спортивных соревнованиях, 170 ед. | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| 16.7. | | Задача: создание федерального центра подготовки сборных команд по зимним видам спорта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.1. | | Выход на федеральный уровень с инициативой создания в г. Петропавловске- Камчатском всероссийского центра горнолыжного спорта | | | | 2018-2020 | | | | - строительство «Регионального спортивно-тренировочного центра по зимним видам спорта у подножия вулкана Авачинский, Камчатский край» | | - наличие проектной документации и государственной экспертизы, 100 % | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| 16.8. | | Задача: создание региональных центров подготовки спортивных сборных команд (по приоритетным зимним видам спорта) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.1. | | Обеспечение участия спортсменов в официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях | | | | 2018-2020 | | | | - увеличение количества спортсменов, участвующих в официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях | | - количество завоеванных призовых мест на чемпионатах и первенствах России, официальных международных спортивных соревнованиях, 170 ед. | | государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| Цель: развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9. | | Задача: расширение кадрового потенциала - преподавателей, тренеров, специалистов физической культуры и спорта, работающих в образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.1. | | Систематическое проведение мониторинга штатных работников сферы физической культуры и спорта Камчатского края | | | | 2018-2020 | | | | - мониторинг штатных работников сферы физической культуры и спорта Камчатского края | | - количество штатных работников физической культуры и спорта. 925 ед. | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| 16.9.2. | | Создание благоприятных условий для работы молодых специалистов в сфере физической культуры и спорта | | | | 2018-2020 | | | | - материальное и моральное поощрение молодых специалистов сферы физической культуры и спорта | | - доля молодых специалистов сферы физической культуры и спорта, 20 % | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| 16.9.3. | | Повышение квалификации и профессиональной переподготовки специалистов сферы физической культуры и спорта на курсы | | | | 2018-2020 | | | | - участие специалистов сферы физической культуры и спорта в курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки | | - количество специалистов сферы физической культуры и спорта принявших участие в курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 20 чел. | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| 16.9.4. | | Ежегодное проведение краевого конкурса на звание лучшего преподавателя физической культуры, тренера, спортсмена | | | | 2018-2020 | | | | - проведение конкурса с публичным поощрением победителей | | - повышение престижа профессии преподавателя физической культуры, тренера, занятий спортом | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | |
| 16.9.5. | | Стимулирование работников спортивных учреждений к росту результативности работы учреждения и стимулирование работников к повышению квалификации тренерского состава, других специалистов и руководящих работников учреждений | | | | 2018-2020 | | | | - реализация отраслевой системы оплаты труда тренерского состава, других специалистов и руководящих работников спортивных учреждений | | - увеличение завоеванных призовых мест на чемпионатах и первенствах России, официальных международных спортивных 170 ед. | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| 16.10. | | Задача: подготовка и повышение квалификации спортивных судей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.10.1. | | Организация и проведение семинаров для спортивных судей по видам спорта с привлечением спортивных судей всероссийской категории из других регионов | | | | 2018-2020 | | | | - участие спортивных судей по видам спорта в семинарах с привлечением спортивных судей всероссийской категории из других регионов | | - присвоение, подтверждение судейских категорий; получение опыта и стажа судейства, 20 чел.;  - обеспечение судейства краевых спортивных соревнований квалифицированными спортивными судьями | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| 16.10.2. | | Командирование спортивных судей первой категории на всероссийские спортивные соревнования для получения опыта и стажа судейства с целью повышения своей квалификации и проведение | | | | 2018-2020 | | | | - участие судей первой категории на всероссийских спортивных соревнованиях | | - получение опыта и стажа судейства с целью повышения своей квалификации - 20 чел. | | Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» | | | Министерство спорта Камчатского края | |
| 17. Социальная защита | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: улучшение качества жизни престарелых граждан, инвалидов, малоимущих семей на основе повышения эффективности предоставления различных форм помощи, обеспечения доступности и повышения качества предоставляемых социальных услуг, предотвращения социального иждивенчества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | | Задача: снижение неравенства за счет поддержки малоресурсных групп населения и ликвидация отдельных форм проявления бедности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1. | | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Камчатского края | | | | 2019-2020 | | | | - предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством и законодательством Камчатского края | | - доля отдельных категорий граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности населения Камчатского края, 38 % | | Федеральный бюджет (по согласованию);  краевой бюджет;  государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | | | Министерство социального развития и труда Камчатского края | |
| 17.1.2. | | Оказание помощи населению на основании социального контракта | | | | 2018-2020 | | | | - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в Камчатском крае | | - рост доли получателей мер социальной помощи на основе социального контракта- 20 % | | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | | | Министерство социального развития и труда Камчатского края | |
| Цель: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2. | | Задача: повышение обеспеченности населения социальными услугами в организациях социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1. | | Развитие сети организаций различных организационно-правовых форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения | | | | 2019 | | | | - привлечение негосударственных организаций, с целью предоставления социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании | | - доля негосударственных организаций на рынке социального обслуживания – 18,7 % | | Федеральный бюджет (по согласованию);  краевой бюджет;  государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | | | Министерство социального развития и труда Камчатского края | |
| 17.2.2. | | Развитие отрядов добровольческого движения на базе учреждений социального обслуживания населения с привлечением волонтеров к оказанию помощи получателям социальных услуг | | | | 2018-2020 | | | | - организация отрядов добровольческого движения на базе учреждений социального обслуживания | | - функционирование отрядов добровольческого движения на базе учреждений социального обслуживания в 4 муниципальных образованиях в Камчатском крае | |  | | | Министерство социального развития и труда Камчатского края | |
| 17.2.3. | | Развитие сети негосударственных организаций социального обслуживания | | | | 2019-2020 | | | | - увеличение доли граждан, получающих социальные услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, % | | - увеличение доли граждан, получающих социальные услуги в негосударственных организациях социального обслуживания – 1,6 % | | Краевой бюджет | | | Министерство социального развития и труда Камчатского края | |
| 17.2.4. | | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания | | | | 2018-2020 | | | | - повышение качества социального обслуживания | | - увеличение доли государственных организаций социального обслуживания, доведенных до санитарных норм и правил – 100  % | | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | | | Министерство социального развития и труда Камчатского края | |
| Цель: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3. | | Задача: повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1. | | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, создание безбарьерной инфраструктуры | | | | 2019 | | | | - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Камчатском крае | | - доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае – 64,6 % | | Краевой бюджет | | | Министерство социального развития и труда Камчатского края | |
| 17.3.2. | | Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов | | | | 2019 | | | | - формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения «отношенченских» барьеров в Камчатском крае | | - доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Камчатском крае – 47 % | | Краевой бюджет | | | Министерство социального развития и труда Камчатского края | |
| Цель: повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в Камчатском крае; создание комплексной системы профилактики и реабилитации семей и детей на разных стадиях неблагополучия, снижение уровня социального сиротства, безнадзорности и правонарушений, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям насилия в отношении детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4. | | Задача: повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки; создание системы раннего выявления семейного неблагополучия, профилактика отказов от детей, организация социального сопровождения и социального контроля до выхода семей «группы риска» из кризисной ситуации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1. | | Проведение мероприятий, ориентированных на стимулирование рождаемости, увеличение доли третьих и последующих рождений в структуре рождаемости | | | | 2018 - 2020 | | | | - стимулирование рождаемости | | - суммарный коэффициент рождаемости - 1,93 детей в расчете на 1 женщину | | Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | | | Министерство социального развития и труда Камчатского края | |
| 17.4.2. | | Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности, социального сиротства, насилия в отношении детей, организация социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия, жестокого обращения и преступных посягательств | | | | 2018 - 2020 | | | | - развитие и совершенствование системы социальных услуг и обеспечение их доступности для семей с детьми, внедрение инновационных практик и методик социальной помощи | | - доля семей, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего количества семей, проживающих в Камчатском крае, 45,2 % | | Государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки» | | | Министерство социального развития и труда Камчатского края | |
| Цель: предоставления получателям социальных услуг информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания, а также повышения качества их деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5. | | Задача: проведение независимой оценки качества оказания услуг в организациях социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.1. | | Организация проведения заседаний Общественного совета по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, подведомственными Министерству социального развития и труда Камчатского края | | | | 2018 - 2020 | | | | - проведение заседаний Общественного совета по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания (далее – НОК), утверждение перечня организаций для проведения НОК, разработка планов, направленных на устранение недостатков, выявленных в ходе проведения НОК | | - обеспечение прозрачности и доступности информации о работе организаций социального обслуживания населения – 100 % | |  | | | Министерство социального развития и труда Камчатского края | |
| 17.5.2. | | Проведение публичных мероприятий для информирования населения, представителей общественности и профессионального сообщества о независимой оценке, взаимодействие со средствами массовой информации по данному вопросу | | | | 2018 - 2020 | | | | - размещение на странице Министерства социального развития и труда Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.kamgov.ru](http://www.kamgov.ru)), а также на сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) информации об итогах проведения независимой оценки качества, а также рейтингов организаций социального обслуживания по результатам проведения независимой оценки качества | | - обеспечение прозрачности и доступности информации о работе организаций социального обслуживания населения -100 % | |  | | | Министерство социального развития и труда Камчатского края | |
| 17.5.3. | | Размещение организациями социального обслуживания, подведомственными Министерству социального развития и труда Камчатского края, информации о своей деятельности на своих официальных сайтах в сети «Интернет» - информации, предусмотренной приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 886н, на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» ([bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)) - информации, предусмотренной приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н | | | | 2018 - 2020 | | | | - информирование населения о деятельности организаций социального обслуживания населения;  - своевременное размещение на сайтах организаций социального обслуживания в сети Интернет информации в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» | | - обеспечение прозрачности и доступности информации о работе организаций социального обслуживания населения – 100 % | |  | | | Министерство социального развития и труда Камчатского края | |
| 18. Бюджетная и финансовая политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание условий для активного гражданско-общественного контроля государственных расходов и инвестиций | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | | Задача: переход преимущественно на программно-целевой принцип расходования бюджетных средств и принцип «открытого бюджета» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1. | | Внедрение программно-целевых методов управления, модернизация бюджетного процесса для повышения открытости и прозрачности | | | | 2018-2020 | | | | - разработка государственных программ органами исполнительной власти и местного самоуправления по основным направлениям предоставления государственных и муниципальных услуг;  - информирование населения о состоянии и тенденциях развития в области общественных финансов, открытости деятельности органов власти по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов, рассмотрению и утверждению законодательными органами бюджетных параметров и бюджетной отчетности исходя из целей государственной политики и результатов ее осуществления | | - доля расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края – 95 % | | Государственная программа Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края» | | | Министерство финансов Камчатского края | |
| 18.2. | | Задача: обеспечение высокого и надлежащего качества управления бюджетными финансами | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2.1. | | Реализация программного подхода, применение мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления региональными и муниципальными финансами | | | | 2018-2020 | | | | - разработка и реализация государственных и муниципальных программ Камчатского края по повышению эффективности бюджетных расходов и осуществления мониторинга достигнутых результатов | | - удельный вес муниципальных образований края имеющих высокое и надлежащее качество управления бюджетными финансами – 80 % | | Государственная программа Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края» | | | Министерство финансов Камчатского края | |
| 19. Государственное и муниципальное управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1. | | Задача: упрощение доступа граждан к государственным и муниципальным услугам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1.1. | | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | | | | 2018-2020 | | | | - актуализация административного регламента в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» | | - 70 % доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | |  | | | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | |
| 19.2. | | Задача: организация предоставления услуг по принципу «одного окна» во всех городских округах и муниципальных районах в Камчатском крае | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.2.1. | | Создание центров оказания услуг (ЦОУ) для МСП на базе финансово-кредитных организаций | | | | 2018-2020 | | | | - определение финансово-кредитных организаций; заключение соглашений по обеспечению предоставления перечня услуг | | - доля МСП, пользующихся услугами ЦОУ | | Внебюджетные источники (по согласованию) | | | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;  Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | |
| 20. Управление государственной и муниципальной собственностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание условий эффективного управления и использования имущества для формирования устойчивой экономической базы, обеспечивающей рост собственных доходов бюджетов всех уровней и условия для занятости населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | | Задача: обеспечение сохранности, содержания и экономически эффективного использования имущества | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1.1 | | Организация выполнения работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, а также по изготовлению актов обследования и снятию с кадастрового учета объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | | | | 2018-2020 | | | | - обеспечение полноты и актуальности сведений о краевом имуществе;  - обеспечение государственной регистрации права собственности Камчатского края | | - удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых выполнены мероприятия по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Камчатского края, 86 % | | Государственная программа Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» | | | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | |
| 20.2. | | Задача: обеспечение учета земельных участков | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.2.1. | | Организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | | | | 2018-2020 | | | | - определение площади сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | | - площадь земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого субъекта Российской Федерации - 7,9 млн. га | | Федеральные средства (по согласованию) в рамках государственных контрактов (Быстринское лесничество государственный контракт от 22.06.2009  № Р-18К-09/1, Мильковское лесничество государственный контракт от 03.06.2010  № Р-2К-10/1, Ключевское лесничество государственный контракт от 06.06.2011  № Р-2К-11/1, Елизовское лесничество государственный контракт от 19.02.2013  № Р/1К-13/1) | | | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;  Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края;  Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | |
| 20.3. | | Задача: актуализация стоимости недвижимого имущества | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3.1. | | Организация проведения работ по государственной кадастровой оценки | | | | 2018-2020 | | | | - определение государственной кадастровой оценки недвижимого имущества | | - отношение количества видов (категорий) недвижимого имущества, по которым проведена государственная кадастровая оценка, к количеству видов (категорий) недвижимого имущества, в соответствии с принятым решением в отчетном году должна быть проведена кадастровая оценка/100% | | Государственная программа Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» | | | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | |
| 20.4. | | Задача: обеспечение выполнения утвержденного плана приватизации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4.1. | | Осуществление приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | | | | 2018-2020 | | | | - реализация плана приватизации, обеспечение эксплуатации краевого имущества, вовлечения его в хозяйственный оборот | | - доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на соответствующий год/100 % | | Государственная программа Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» | | | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | |
| 21. Развитие малого и среднего бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение увеличения занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | | Задача: формирование стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства институциональной среды и многоуровневой инфраструктуры поддержки бизнеса для создания максимально благоприятных условий предпринимательской деятельности, повышение деловой активности населения края и стимулирование появления новых конкурентоспособных малых и средних предприятий в приоритетных сферах экономики | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1. | | Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | 2018 - 2020 | | | | - создание и обеспечение деятельности Центра инноваций социальной сферы, Центра поддержки экспорта, Центра кластерного развития; содействие развитию Центра поддержки предпринимательства | | - наличие Центра инноваций социальной сферы – 1 ед., наличие Центра поддержки экспорта – 1 ед., наличие Центра кластерного развития - 1, наличие Центра поддержки предпринимательства – 1 ед. | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае» | | | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;  администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию);  организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | |
| 21.2. | | Задача: финансовое содействие развитию малого и среднего бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1. | | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | 2018 - 2020 | | | | - предоставление грантов и субсидий | | - к концу 2020 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку не менее 147 единиц; | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае» | | | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | |
| - предоставление микрозаймов | | - к концу 2020 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку не менее 809 единиц | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае» | | | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Микрокредитная организация Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства (по согласованию) | |
| - предоставление поручительств | | - к концу 2020 года количество выданных поручительств – не менее 120 единиц | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае» | | | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края (по согласованию) | |
| 21.3. | | Задача: развитие консультационной и образовательной поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3.1. | | Расширение предоставления консультационной поддержки, предоставляемой на базе инфраструктуры малого и среднего предпринимательства | | | | 2018 - 2020 | | | | - консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | - доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку - не менее 5 % от общего количества СМСП ежегодно | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае» | | | Организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (по согласованию);  АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 21.3.2. | | Расширение образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем организации и проведения образовательных мероприятий | | | | 2018 - 2020 | | | | - реализация образовательных программ, лекций, стажировок, семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | | - доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в образовательных мероприятиях - не менее 5 % от общего количества СМСП ежегодно | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае» | | | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | |
| 21.4. | | Задача: поддержка выставочной деятельности СМСП | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4.1. | | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочных и ярмарочных мероприятиях, организуемых на территории Российской Федерации и за рубежом | | | | 2018 - 2020 | | | | - организация и проведение выставок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства на базе инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  - организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за рубежом | | - до конца 2020 года количество организованных и проведенных выставок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - 69 единиц;  - до конца 2020 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших в выставочно-ярмарочных мероприятиях – 51 единица | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае» | | | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (по согласованию); АО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию) | |
| Цель: мониторинг эффективности принимаемых мер по содействию развития предпринимательской деятельности в Камчатском крае | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5. | | Задача: оценка качества предоставления мер по содействию развития предпринимательской деятельности в Камчатском крае | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5.1. | | Оценка населением уровня содействия развитию предпринимательской деятельности в Камчатском крае | | | | 2018-2020 | | | | - проведение ежегодного мониторинга оценки населением уровня содействия развитию предпринимательской деятельности в Камчатском крае в рамках социологических исследований оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | | - увеличение оценки населением уровня содействия развитию предпринимательской деятельности в Камчатском крае к концу 2020 года до 80% | | Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | | | Агентство по внутренней политике Камчатского края | |
| 22. Сфера безопасности, природопользования и охраны окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: сохранение благоприятной и безопасной для жизни и здоровья населения окружающей среды, а также уменьшение экологического ущерба | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | | Задача: создание эффективной, рентабельной и безопасной системы обращения с отходами с целью сократить и, в конечном итоге, устранить негативное воздействие отходов на окружающую среду и здоровье населения Камчатского края | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.1. | | Приобретение установок термического уничтожения отходов (инсинераторов), их доставка в муниципальные образования в Камчатском крае и монтаж | | | | 2018-2020 | | | | - уменьшение объемов отходов, подлежащих захоронению | | - доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления - 8,5 % | | Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» | | | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | |
| 22.2. | | Задача: обеспечение экологически безопасного обращения с отходами путем создания и развития на территории Камчатского края инфраструктуры экологически безопасного удаления отходов, их обезвреживания и размещения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2.1. | | Установка мусоросортировочного и мусороперегрузочного оборудования в отдельных муниципальных образованиях в Камчатском крае | | | | 2018-2020 | | | | -сокращение затрат на перевозку отходов;  - создание действующей инфраструктуры в сфере обращения с отходами | | - доля построенных и реконструированных объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов в общем количестве таких объектов, предусмотренных Инвестиционной программой Камчатского края – 100 % | | Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» | | | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | |
| 22.2.2. | | Строительство объектов по обработке и утилизации отходов | | | | 2018-2020 | | | | - создание действующей инфраструктуры в сфере обращения с отходами | | Внебюджетные источники (по согласованию) | | |
| 23. Межрегиональное и международное сотрудничество | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: привлечение качественных капитальных, финансовых, материально-технических, управленческих, предпринимательских и иных ресурсов для содействия экономическому росту, эффективному использованию имеющегося ресурсного и трудового потенциала Камчатского края, а также повышению внутренней и внешней конкурентоспособности регионального бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1. | | Задача: увеличение объемов и развитие товарной и географической структуры внешней торговли Камчатского края | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1.1. | | Внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти Камчатского края по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (далее - Регионального экспортного стандарта) | | | | 2018-2020 | | | | - увеличение доли компаний, осуществляющих экспортную деятельность в Камчатском крае, от общего количества зарегистрированных компаний;  - увеличение количества малых и средних компаний-экспортеров;  - диверсификация несырьевого экспорта (доля каждой отрасли в структуре экспорта);  - увеличение количества заключенных Соглашений с субъектами зарубежных стран;  - увеличение числа иностранных туристов, посещающих Камчатский край. | | - увеличение объема внешнеторгового оборота Камчатского края до 900 млн. долларов США к 2020 году | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае» | | | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;  автономная некоммерческая организация «Камчатский выставочно-экспортный центр» (по согласованию) | |
| 23.2. | | Задача: увеличение доли компаний, осуществляющих экспортную деятельность в Камчатском крае, от зарегистрированных компаний, в том числе увеличение количества малых и средних компаний-экспортеров | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.2.1. | | Оказание финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края | | | | 2018-2020 | | | | - стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края в экспортную деятельность;  - содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий;  - содействие повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края | | - увеличение экспорта Камчатского края до 770 млн. долларов к 2020 году;  - увеличение доли компаний, осуществляющих экспортную деятельность Камчатском крае, от зарегистрированных компаний в Камчатском крае к 2020 году - на 3 %  - ежегодный прирост количества малых и средних компаний-экспортеров – не менее 3 %; | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае» | | | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;  Автономная некоммерческая организация «Камчатский выставочно-экспортный центр» | |
| Цель: развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.3. | | Задача: формирование благоприятной инвестиционной среды | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.3.1. | | Разработка и реализация региональных системных мер финансовой и нефинансовой поддержки, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности | | | | 2018-2020 | | | | - привлечение внебюджетных инвестиций путем создания конкурентных условий и улучшения инвестиционного климата | | - объем средств, предусмотренных государственной программой, количество оказанных мер нефинансовой поддержки - 100 %; доля внебюджетных средств в общем объёме инвестиций в основной капитал | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | | | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | |
| 23.3.2. | | Реализация мер, направленных на развитие государственно-частного партнерства в Камчатском крае | | | | 2018-2020 | | | | - координация деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края по заключению концессионных соглашений, соглашений ГЧП; подготовка методической, нормативно правовой базы для развития ГЧП в Камчатском крае | | - количество инвестиционных проектов реализуемых на принципах ГЧП; актуализация методической, нормативно правовой базы для развития ГЧП в Камчатском крае | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | | | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;  Исполнительные органы государственной власти Камчатского края | |
| 23.3.3. | | Содействие инициаторам инвестиционных проектов в получении федеральных мер государственной поддержки в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055 «Об утверждении методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона» | | | | 2018-2020 | | | | - привлечение средств из федерального бюджета;  - софинансирования за счет средств АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;  - включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» | | - количество инвестиционных проектов, получивших федеральные меры государственной поддержки; объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; доля внебюджетных средств в общем объёме инвестиций в основной капитал | | Средства федерального бюджета (по согласованию), предусмотренные на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055 | | | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | |
| 23.3.4. | | Повышение квалификации сотрудников профильных органов государственной власти и организаций Камчатского края, участвующих в инвестиционном процессе | | | | 2018-2020 | | | | - координация работы по организации обучения и повышения квалификации сотрудников профильных органов государственной власти и организаций Камчатского края, участвующих в инвестиционном процессе | | - не менее 50 специалистов в год по экономическим, земельным и градостроительным вопросам в общем количестве сотрудников соответствующих ведомств | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | | | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | |
| 23.3.5. | | Формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе продвижение инвестиционного и экспортного потенциала | | | | 2018-2020 | | | | - организация, участие и проведение экономических и инвестиционных презентационных мероприятий (форумов, семинаров и конференций), продвижение в СМИ | | - количество мероприятий, заключенных соглашений, публикаций | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | | | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | |
| 24. Государственная и национальная политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, укрепление гражданского единства, сохранение этнокультурного многообразия народов, проживающих в Камчатском крае | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1. | | Задача: создание условий для участия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае, в решении вопросов, затрагивающих их права и интересы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1.1. | | Проведение ежегодных заседаний Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при Губернаторе Камчатского края | | | | 2018-2020 | | | | - подведение итогов за прошедший год реализации государственной политики в отношении коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края | | - поддержка деятельности Правительства Камчатского края по обеспечению гарантий прав и интересов коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае | |  | | | Агентство по внутренней политике Камчатского края | |
| 24.1.2. | | Проведение ежеквартальных заседаний Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края | | | | 2018-2020 | | | | - оказание содействия исполнительным органам государственной власти Камчатского края в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера | | - рассмотрение вопросов социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае | |  | | | Агентство по внутренней политике Камчатского края | |
| 24.2. | | Задача: устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.2.1. | | Реализация мероприятий, направленных на создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов | | | | 2018-2020 | | | | - укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае | | - количество общин коренных малочисленных народов, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов, не менее 30 ед. ежегодно;  - доля общин коренных малочисленных народов, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов, в общем количестве зарегистрированных общин коренных малочисленных народов, не менее 10 % ежегодно | | Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | | | Министерство территориального развития Камчатского края | |
|  | | | | - предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских и социальных услуг в целях повышения качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | | - количество представителей коренных малочисленных народов, охваченных дополнительными услугами в области здравоохранения, социальной защиты, не менее 250 чел. ежегодно;  - количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию, по годам:  в 2019 году – 2100 чел.;  в 2020 году – 2250 чел. | | Министерство территориального развития Камчатского края;  Министерство здравоохранения Камчатского края;  Министерство социального развития и труда Камчатского края | |
|  | |  | | | | - повышение доступа к образовательным услугам малочисленных народов Севера с учетом их этнокультурных особенностей | | - количество представителей коренных малочисленных народов, которым оказана государственная поддержка в целях получения среднего профессионального и высшего образования, не менее 70 чел. ежегодно | | Министерство территориального развития Камчатского края;  Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;  администрация Корякского округа | |
|  | |  | | | |  | | | | - сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | | - количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов, по годам:  в 2019 году – 20000 чел.;  в 2020 году – 21000 чел.  - доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, по годам:  в 2019 году – 30 %;  в 2020 году – 32,5 % | |  | | | Министерство территориального развития Камчатского края;  Министерство культуры Камчатского края;  Агентство по внутренней политике Камчатского края | |
| 24.3. | | Задача: обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.3.1. | | Реализация комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений | | | | 2018-2020 | | | | - проведение семинаров, форумов, круглых столов, фестивалей, конкурсов по вопросам гармонизации межэтнических отношений | | - доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Камчатском крае, в общей численности опрошенных граждан – 84 % | | Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | | | Агентство по внутренней политике Камчатского края | |
| 24.3.2. | | Реализация мероприятий по сохранению и развитие этнокультурного многообразия народов России | | | | 2018-2020 | | | | - проведение национальных праздников, реализация проектов по изучению и сохранению традиций народов, проживающих в Камчатском крае, издание национальных газет и журналов | | - численность участников мероприятий, направлен­ных на этнокультурное развитие народов России – 7,5 тысяч человек | | Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» | | | Агентство по внутренней политике Камчатского края | |
| 25. Трудовые ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: обеспечение отраслей экономики Камчатского края трудовыми ресурсами в соответствии с потребностями инновационного развития экономики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.1. | | Задача: создание условий по повышению качества и доступности трудовых ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.1.1. | | Формирование прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений | | | | 2018-2020  (ежегодно до 1 марта) | | | | - реализация комплекса мероприятий, направленных на актуализацию прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений;  - анализ соответствия профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов различных направлений прогнозу потребности рынка труда Камчатского края | | - наличие актуализированного прогноза потребности рынка труда в специалистах различных направлений | |  | | | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;  исполнительные органы государственной власти Камчатского края | |
| 25.1.2. | | Организация и проведение мероприятий по повышению информированности работодателей об имеющихся способах подбора необходимых трудовых ресурсов в Камчатском крае и за его пределами | | | | 2018-2020 | | | | - проведение дискуссионных площадок;  - организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;  - размещение информации в СМИ | | Количество проведенных мероприятий:  - не менее 10 дискуссионных площадок ежегодно;  - не менее 90 ярмарок ежегодно;  - не менее 10 статей в печатных СМИ ежегодно | | Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | | | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | |
| 25.1.3. | | Организация подготовки профессиональных кадров для ведущих отраслей экономики Камчатского края | | | | 2018-2020 | | | | - профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан по востребованным профессиям (специальностям) | | - доля граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, в общей численности зарегистрированных безработных граждан, не менее 12,0 % ежегодно | | Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | | | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | |
| 26. Центр кластерного развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: улучшение инвестиционного климата в Камчатском крае | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1. | | Задача: создание Центра кластерного развития в Камчатском крае | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1.1. | | Создание рыбохозяйственного кластера | | | | 2018-2020 | | | | - устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края как основы экономики региона за счет повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности рыбохозяйственных организаций, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских, образовательных и иных организаций, образующих кластер | | - количество малых и средних предприятий в составе кластера – не менее 20 компаний к 2020 году;  - создано рабочих мест на малых и средних предприятиях в составе кластера – не менее 40 к 2020 году;  - количество совместных кластерных проектов – не менее 3 проектов к 2020 году | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | | | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края;  АО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию);  Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | |
| 26.1.2. | | Создание туристического кластера | | | | 2018-2020 | | | | - создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса для обеспечения устойчивого развития въездного и внутреннего туризма и увеличения вклада туристского продукта в социально-экономическое развитие Камчатского края | | - количество малых и средних предприятий в составе кластера – не менее 35 компаний к 2020 году;  - создано рабочих мест на малых и средних предприятиях в составе кластера – не менее 40 к 2020 году;  - количество совместных кластерных проектов – не менее 8 проектов к 2020 году | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | | | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;  АО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию);  Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | |
| 26.1.3. | | Создание агропромышленного кластера | | | | 2018-2020 | | | | - ускоренный рост производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение потребностей населения продуктами питания местного производства, как главного условия его существования и решающего фактора социальной стабильности | | - количество малых и средних предприятий в составе кластера – не менее 45 компаний к 2020 году;  - создано рабочих мест на малых и средних предприятиях в составе кластера – не менее 60 к 2020 году;  - количество совместных кластерных проектов – не менее 4 проектов к 2020 году | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | | | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края;  АО «Корпорация развития Камчатского края» (по согласованию);  Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | |
| 27. Промышленная инфраструктура | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание на территории Камчатского края промышленных площадок для размещения производственных и иных объектов инвесторов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1. | | Задача: создание и развитие индустриальных (промышленных) в Камчатском крае | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1.1. | | Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков «Дальний» и «Нагорный» | | | | 2018-2020 | | | | - предоставление земельных участков в соответствии с Законом Камчатского края от 30.07.2015 № 662 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Камчатского края предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» в целях реализации деятельности промышленных парков;  - подтверждение соответствия промышленных парков требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков»;  - оказание мер государственной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 02.03.2018 № 96-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в Камчатском крае в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков в Камчатском крае» | | - количество резидентов промышленного парка – не менее 13 единиц к 2020 году;  - объем осуществленных инвестиций резидентов промышленного парка – не менее 100 млн. руб. к 2020 году;  - количество услуг, оказываемых промышленными парками – не менее 10 единиц к 2020 году;  - доля территории промышленного парка, занятая резидентами – не менее 65% территории к 2020 год | | Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» | | | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | |