ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий региональной программы Камчатского края

«Повышение уровня финансовой грамотности населения Камчатского края на 2020–2023 годы»

за 1 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиемероприятия | Срок исполнения | Планируемый результат | Результат реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Методическое, консультационное сопровождение дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности» | Январь-март | Проведение методического, консультационного сопровождения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций,профессиональных образовательных организаций, реализующих курс Основы финансовой грамотности» | Исполнено. Проведено методическое, консультационное сопровождение дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности». Участие в семинаре Камчатского института развития образования.Охват: 66 образовательных учреждения края |
| 2. | Методическое, консультационное сопровождение школ-участников онлайн-уроков, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся | Январь-март | Проводить методическое, консультационное сопровождения школ-участников онлайн-уроков, направленных на повышение финансовой грамотностиобучающихся | Исполнено.В Министерство образования Камчатского края направлена информация о запуске весенней сессии онлайн-уроков 2023 года. Адресно оказано методическое, консультационное сопровождение школ- участников онлайн-уроков, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся. Охват: 8 общеобразовательных организаций, 2 организации СПО |
| 3. | Организация и проведение «Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» | Январь-март | Организация, проведение, участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности, для различных групп населения, проводимых Отделением | Исполнено.По состоянию на 25.03.2023 лекторами Отделения проведено 21 мероприятие в онлайн и офлайн-форматах для школьников, студентов, субъектов малого и среднего предпринимательства, пенсионеров, трудовых коллективов.Охват: 612 человек.Распространено: 96 буклетов, 24 листовки, 9 плакатов |
| 4. | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот | Январь-март | Участие образовательных организаций края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, атакже для наставников детей-сирот в онлайн-мероприятияхОтделения | Исполнено.В Министерство социального благополучия Камчатского края направлена информация о ходе весенней сессии онлайн-уроков 2023 года, для рассылки в образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот. Сопровождение и консультационная помощь по подключению к мероприятиям в онлайн-формате. Охват: 2 организации |
| 5. | Участие во всероссийских мероприятиях(акциях, программах, олимпиадах, открытых уроках). | Январь-март | Участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение уровня финансовойграмотности, для различных групп населения, проводимыхОтделением | Исполнено:В рамках запуска Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности сотрудниками Отделения организован и проведен на площадке опорной школы по финансовой грамотности МБОУ «Средняя школа № 43» в г. П.-Камчатском запуск олимпиады.Охват: 33 школьника с 1 по 9 класс, 8 педагогов |
| 6. | Проведение мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности вотдаленных районах (с. Мильково), (в том числе распространение брошюр) | Январь-март | Повышение финансовой грамотности населения в отдаленных районах края | Исполнено.Проведено 4 мероприятия по темам: «Знай свои деньги» и «Кибермошенничество» для школьниковМильковских средних школ. Распространены 24 брошюры, 4 плаката, 22 листовки.2 мероприятия с пенсионерами с. Мильково. Распространены 8 брошюр, 2 плаката, 13 листовок. Охват: 23 человека |
| 7. | Организация обучения работников краевых учреждений социальной защиты с целью формирования финансово-грамотного поведения взрослого населения Камчатского края | Январь-март | не менее 20 работников в год | Исполнено.Охват 42 работника  |
|  | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот | Январь-март | 60 человек в год | Исполнено.Охват 121 человек  |
| 8. | Лекции по основам финансовой грамотности | Январь-март | 150 человек в год | ИсполненоОхват 433 человека  |
| 9. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при осуществлении социального обслуживания населения | Январь-март | Клиенты организаций социального обслуживания: дети-сироты, инвалиды, лица пенсионного возраста, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми. Целевой показатель: 450 человек в год | Исполнено.Охват 857 человек |
| 10. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при выездах мобильных бригад | в соответствии с планом выезда мобильных бригад | Потенциальные получатели социальных услуг. Целевой показатель: 200 человек в год | Исполнено.Охват 667 человек  |
| 11. | Проведение консультаций для физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, по вопросам создания бизнеса и получения мер государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) | Январь-март | 150 человек в год | Срок исполнения не наступил. В I квартале 2023 года 200 физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, получили консультацию по вопросам создания бизнеса и получения государственных мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 12. | Проведение обучающих мероприятий(тренинги, курсы по основам предпринимательской деятельности, круглые столы, форумы) в целях развития и поддержки субъектов МСП | Январь-март | Охват 300 МСП в год | Срок исполнения не наступил  |
| 13. | Консультации для субъектов МСП по вопросам ведения предпринимательской деятельности и получения мер государственной поддержки для бизнеса  | Январь-март | Охват 900 консультаций в год | Срок исполнения не наступил. В I квартале 2023 года 430 СМСП получили консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности и получения государственных мер поддержки для бизнеса |
| 14. | Проведение информационной поддержки проекта «Маркетплейс» для населения Камчатского края | Январь-март | Наличие размещенных материалов по имеющимся каналам | Публикация на официальном сайте Центра «Мой бизнес» Камчатского края - https://мойбизнес41.рф/news/kak-poluchit-raznye-finansovye-uslugi-v-odnom-meste-vam-pomozhet-marketpleys/ |
| 15. | Ведение и поддержание в актуальномсостоянии официального сайта центра «Мой бизнес» | Январь-март | Актуализация информации | На постоянной основе ведется актуализация информации на едином портале для субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края мойбизнес41.рф. За I квартал 2023 года на портале размещено 144 публикации |
| 16. | Информирование субъектов МСП об услугах, оказываемых центром «Мой бизнес» | Январь-март | Охват: потенциально все экономически активное население | На едином портале для субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края мойбизнес41.рф размещено 144 публикации. На федеральном портале мойбизнес.рф размещено 15 публикаций. В электронных средствах массовой информации (Digital-СМИ) было размещено 33 публикации. В социальной сети: «ВКонтакте» -196 постов; «Одноклассники» - 181 пост; Telegram-канале - 206 постов об услугах, оказываемых центром «Мой бизнес» |
| 17. | Конференция «Формирование финансовой грамотности обучающихся в образовательных организациях: опыт и перспективы» | 23 марта 2023 | 30 | Исполнено.Охват 44 человека |
| 18. | Методическое, консультационное сопровождение образовательных организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности» | Январь-март 2023 | 20 | Исполнено.Охват 32 человека |
| 19. | Вебинар «Использование игровых технологий при обучении финансовой грамотности» | 16 марта 2023 | 45 | Исполнено.Охват 66 человек |
| 20. | Организация и обеспечение участия образовательных организаций Камчатского края в онлайн-уроках по финансовой грамотности www.dni.fg | Январь-март 2023 | 7000 | Не исполнено. Охват 3208 человек, ожидаемый срок исполнения 21 апреля 2023 |
| 21. | Лекция «Всё о будущей пенсии» | январь-март | 25 участников | Срок исполнения не наступил |
| 22. | Информационная поддержка проекта «Маркетплейс» | январь-март | Наличие размещённых материалов по имеющимся каналам | ИсполненоРазмещено 6 постов в трёх группах ОСФР по Камчатскому краю: в Контакте, ОК и Телеграм |
| 23. | Госуслуги СФР | январь-март | Наличие размещённых материалов по имеющимся каналам | ИсполненоРазмещено 659 постов в трёх группах ОСФР по Камчатскому краю: в Контакте, ОК и Телеграм |
| 24. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства  | 19.01.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 19.01.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.24 налогоплательщика приняли участие |
| 25. | Уроки налоговой грамотности | 26.01.2023 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 26.01.2023 в общеобразовательной школе с. Усть-Большерецк.20 школьников приняло участие |
| 26. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 02.02.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 02.02.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.18 налогоплательщиков приняли участие |
| 27. | Уроки налоговой грамотности | 02.02.2023 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников  | Исполнено. Мероприятие проведено 02.02.2023 на базе Камчатского центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».21 школьник принял участие  |
| 28. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства  | 15.02.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 15.02.2023 на базе Камчатского Центра поддержки предпринимательства.60 налогоплательщиков приняли участие |
| 29. | Круглый стол | 15.02.2023 | Проведение «круглого стола» с самозанятыми гражданами  | Исполнено. Мероприятие проведено 15.02.2023 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю.22 налогоплательщика приняли участие |
| 30. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 16.02.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 16.02.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.42 налогоплательщика приняли участие |
| 31. | Круглый стол | 17.02.2023 | Проведение «круглого стола» с представителями бизнеса Камчатского края  | Исполнено. Мероприятие проведено 17.02.2023 в конференц-зале регионального отделения «Деловой России».16 налогоплательщиков приняли участие |
| 32. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 03.03.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 03.03.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.45 налогоплательщиков приняли участие |
| 33. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 06.03.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 06.03.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.23 налогоплательщика приняли участие |
| 34. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 10.03.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие проведено 10.03.2023 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю.49 налогоплательщиков приняли участие |
| 35. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 13.03.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 13.03.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.22 налогоплательщика приняли участие |
| 36. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 16.03.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 16.03.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.28 налогоплательщиков приняли участие |
| 37. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 20.03.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 20.03.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.25 налогоплательщиков приняли участие |
| 38. | Уроки налоговой грамотности | 22.03.2023 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 22.03.2023 в общеобразовательной школе с. Усть-Большерецк.27 школьников приняло участие |
| 39. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 24.03.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие проведено 24.03.2023 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю. 69 налогоплательщиков приняли участие |
| 40. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 27.03.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 27.03.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.24 налогоплательщика приняли участие |
| 41. | Круглый стол | 29.03.2023 | Проведение «круглого стола» с резидентами территорий опережающего социально-экономического развития  | Исполнено. Мероприятие проведено 29.03.2023 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю. 53 налогоплательщика приняли участие |
| 42. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 30.03.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями | Исполнено. Мероприятие состоялось 30.03.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.26 налогоплательщиков приняли участие |
| 43. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 31.03.2023 | Проведение тематического семинара для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих в Камчатском крае | Исполнено. Мероприятие проведено 31.03.2023 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю.32 налогоплательщика приняли участие |
| 44. | Проведение тематических занятий с учащимися образовательных учреждений Камчатского края | Март 2023 года | 25 учащихся | Исполнено частично.14.03.2023 проведен тематический классный час для учащихся МАОУ СШ № 28 имени Г.Ф. Кирдищева, приуроченный к всемирному дню защиты прав потребителей по теме: «Общие вопросы защиты прав потребителей, в том числе вопросы оказания финансовых услуг» (присутствовало 17 учащихся) |
| 45. | Консультирование граждан в Общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю и консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» в том числе по телефону «горячей линии» | Ежедневно в течение квартала (по мере необходимости) | 40 чел. | В Общественной приемной Управления, консультационном центре /консультационных пунктах даны консультации 57 гражданам |
| 46. | Участие в проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» | Постоянно | 1) обеспечение работы информационных киосков DEPO infonalt А220;2) проведение лекций (в режиме онлайн) по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения | Исполнено |
| 47. | Проведение семинаров/конференций с потребителями | Март  | 20 чел. | Исполнено:1) 07.03.2023 проведена онлайн-конференция с потребителями по вопросам применения федерального законодательства в сфере защиты прав потребителей, в том числе по финансовым услугам.Охват 28 человек;2) Проведение лекций, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения (34 лекций/544 слушателей) |
| 48. | Проведение семинара с представителями малого бизнеса по вопросам применения законодательства в сфере защиты прав потребителей | Февраль-март  | 20 чел. | Исполнено.16.03.2023 проведен онлайн-семинар с представителями малого бизнеса по теме: Комплексное энергосбережение в сфере ЖКХОхват: 27 человек |
| 49. | Проведение тематического круглого стола с субъектами предпринимательской деятельности и гражданами в общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю | Март  | 15 чел. | Исполнено.09.03.2023 проведен онлайн-семинар с субъектами предпринимательской деятельности и гражданами по теме: «Повышение правовой грамотности предпринимателей по вопросам соблюдения прав потребителей, в том числе при оказании финансовых услуг»Охват: 12 человек |
| 50. | Проведение тематических горячих линий по актуальным вопросам защиты прав потребителей | Февраль  | 18 чел. | Исполнено.С 27.02.2023 по 03.03.2023 проведены 4 тематические горячие линии по вопросам нарушения прав потребителей при получении финансовых услуг.Охват 11 человек. |
| 51. | Информирование граждан посредством размещения информации в СМИ | Февраль-март | 12 000 чел. | Исполнено:В газете «Камчатское время» опубликована статья «15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. Рациональное потребление» |
| 52. | Размещение информации на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» по актуальным вопросам защиты прав потребителей | ежемесячно | Охват 2 500 человек | Исполнено.На официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» размещена информация:1) «Можно ли анонимно пополнить электронный кошелек»;2) «Необходимо ли страховать жизнь и здоровье заемщика при кредитовании»;3) «Порядок информирования физических лиц об условиях заключаемых договоров банковского вклада»;4) «Особенности изменения условий кредитного договора, договора займа, заключенных с заемщиком – физическим лицом»;5) «Возможно ли наложение штрафа на заемщика за досрочное погашение обязательств по кредитному договору» |
| 53. | Разработка и размещение на информационных стендах и официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» типовых форм исковых заявлений, разъяснений, судебных решений, информации о полномочиях и порядке участия Роспотребнадзора в судебной защите прав потребителей | Январь  | 3000 | Исполнено.26.01.2023 размещена информация по теме: «Советы экономным хозяевам. Берегите электроэнергию» |
| 54. | Информирование населения Камчатского края о проведении Всероссийском марафоне финансовой грамотности для детей и молодежи «ФинЗОЖ Фест» | Март  | Размещение информации в сети «Интернет» | Исполнено. Информация размещена на официальном сайте Министерства финансов Камчатского края, в соц. сетях, направлена членам Совета для размещения |
| 55. | Ведение и поддержание в актуальном состоянии портала «Открытый бюджет» | в течение квартала | Размещение в сети «Интернет» | Исполнено |
| 56. | Изготовление и размещение на сайте в сети Интернет на странице Министерства финансов Камчатского края электронной брошюры по проекту краевого бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и об исполнении краевого бюджета за соответствующий год | 1 раз в полугодие | Размещение на портале «Открытый бюджет для граждан» | Исполнено.27.02.2023 размещена брошюра «Бюджет для граждан к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 57. | Организация взаимодействия исполнителей программы в целях обмена данными и размещения их на информационных ресурсах  | в течение квартала | Наличие размещенных данных  | Исполнено.В телеграмме, Одноклассниках и ВКонтакте размещено по 42 публикации о финансовой грамотности.По списку рассылки участников программы направлено 17 материалов ДФГ НИФИ Минфина России |
| 58. | Организация взаимодействия исполнителей Программы со СМИ, в том числе для подготовки видео- и аудиороликов, содействие в организации и размещении в региональных СМИ информационных материалов | в течение квартала | Наличие в СМИ информационных материалов | Исполнено.На сайте Правительства Камчатского края размещено 7 информационных материалов по финансовой грамотности |
| 59. | Содействие в осуществлении общего контроля реализации Программы | Февраль  | Подготовка информации для сопредседателей Совета | Исполнено.14.02.2023 организовано проведение заседания Совета по повышению финансовой грамотности населения Камчатского края |