ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий региональной программы Камчатского края

«Повышение уровня финансовой грамотности населения Камчатского края на 2020–2023 годы»

за 2 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Срок исполнения | Планируемый результат | Результат реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Методическое, консультационное сопровождение дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности» | апрель - июнь | Проведение методического, консультационного сопровождения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности» | Исполнено. Проведено методическое, консультационное сопровождение дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности». Охват: 18 образовательных организаций края |
| 2. | Методическое, консультационное сопровождение школ-участников онлайн-уроков, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся | апрель - июнь | Проводить методическое, консультационное сопровождения школ-участников онлайн-уроков, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся  | Исполнено. В Министерство образования Камчатского края направлена информация об итогах весенней сессии онлайн-уроков 2023 года. Осуществлено методическое, консультационное сопровождение школ-участников онлайн-уроков, в том числе по проекту «Дол-игра», направленных на повышение уровня финансовой грамотности обучающихся. Охват: 21 образовательная организация края |
| 3. | Организация и проведение «Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» | апрель - июнь | Организация, проведение, участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение уровня финансовой грамотности, для различных групп населения, проводимых Отделением | Исполнено.Лекторам Отделения проведено 23 мероприятия в онлайн и офлайн форматах для школьников, студентов, МСП, пенсионеров, трудовых коллективов. Охват: 528 человек. Распространено: 420 буклета, 111 листовок, 10 плакатов |
| 4. | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот | апрель - июнь | Участие образовательных организаций края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот в онлайн-мероприятиях Отделения | Исполнено.В Министерство социального благополучия Камчатского края направлена информация об итогах весенней сессии онлайн-уроков 2023 года, для рассылки в образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот. Осуществлено сопровождение и консультационная помощь по подключению к мероприятиям в онлайн формате. Охват: 2 организации |
| 5. | Проведение мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности в отдаленных районах (с. Мильково), (в том числе распространение брошюр) | апрель - июнь | Повышение финансовой грамотности населения в отдаленных районах края | Исполнено.Лекторами Отделения проведено 10 мероприятий по темам: «Знай свои деньги» и «Кибермошенничество» для школьников Мильковских средних школ и пенсионеров с. Мильково. Охват: 318 человек. Распространены 184 брошюры |
| 6. | Проведение дней финансовой грамотности для безработных граждан |  Апрель  | Не менее 85% стоящих на учете безработных граждан в период проведения мероприятия | Исполнено. В период проведения мероприятия на учете состояло 1327 безработных граждан приняло участие в мероприятии 1238, что составляет 93% |
| 7. | Курсы повышения квалификации на базе КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» «Содержание и методика преподавания курса «Основы финансовой грамотности» в образовательных организациях» | 03.04-28.04 | 20 | Исполнено.Приняли участие 28 чел. |
| 8. | Проведение занятий «ДОЛ-игра» https://doligra.ru/ | Апрель -июнь | 500 | Исполнено.Приняли участие 1106 чел. |
| 9. | Курсы повышения квалификации на базе КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» «Формирование финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста в ДОО» | 05.06-08.06.2023 | 10 | Исполнено.Приняли участие 12 чел. |
| 10. | Организация курсов повышения квалификации для педагогов на базе ФМЦ ВШЭ | 15.06-01.07.2023 | 10 | Исполнено.Приняли участие 13 чел. |
| 11. | Организация обучения работников краевых учреждений социальной защиты с целью формирования финансово-грамотного поведения взрослого населения Камчатского края | В течение квартала | не менее 20 работников в год | Исполнено.87 работников |
| 12. | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот | В течение квартала | 60 человек в год | Исполнено.177 человек |
| 13. | Проведение лекций по основам финансовой грамотности | Апрель-май | 150 человек в год | Исполнено.636 человек |
| 14. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при осуществлении социального обслуживания населения | В течение квартала | Клиенты организаций социального обслуживания: дети-сироты, инвалиды, лица пенсионного возраста, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми. Целевой показатель: 450 человек в год | Исполнено.985 человек |
| 15. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при выездах мобильных бригад | в соответствии с планом выезда мобильных бригад | Потенциальные получатели социальных услуг. Целевой показатель: 200 человек в год | Исполнено.1074 человека |
| 16. | Проведение консультаций для физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, по вопросам создания бизнеса и получения мер государственной поддержки для субъектов малого и среднегопредпринимательства (далее – субъекты МСП) | 2023 | 150 человек в год | Срок исполнения не наступил.Во II квартале 2023 года 90 физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, получили консультацию по вопросам создания бизнеса и получения государственных мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 17. | Участие в мероприятиях для субъектов МСП, проводимых Камчатским отделением № 8556 ПАО Сбербанк, с информацией об условиях получения поручительства Гарантийного фонда Камчатского края | 2020 – 2023 годыежеквартально | Охват 200 субъектов МСП в год | Исполнено. 25 мая ПАО «Сбербанк» провел круглый стол СБЕРА, приуроченный ко Дню российского предпринимательства, на котором собрались представители Центра «Мой бизнес», Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края, а также предприниматели полуострова.Охват мероприятия - 100 субъектов МСП  |
| 18. | Проведение обучающих мероприятий (тренинги, курсы по основам предпринимательской деятельности, круглые столы, форумы) в целях развития и поддержки субъектов МСП | 2023 | Охват 300 CМСП в год | Срок исполнения не наступил. За II квартал 2023 года проведено 6 обучающих мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности в целях развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (2 тренинга, 1 лекция, 3 курса «Основы предпринимательской деятельности»), в которых приняли участие 63 СМСП |
| 19. | Консультации для субъектов МСП по вопросам ведения предпринимательской деятельности и получения мер государственной поддержки для бизнеса  | 2023 | Охват 900 консультаций в год | Срок исполнения не наступил. Во II квартале 2023 года оказано 549 консультаций для СМСП по вопросам ведения предпринимательской деятельности и получения государственных мер поддержки для бизнеса |
| 20. | Проведение информационной поддержки проекта «Маркетплейс» для населения Камчатского края | 2023 | Наличие размещенных материалов по имеющимся каналам | Публикация на официальном сайте Центра «Мой бизнес» Камчатского края - <https://мойбизнес41.рф/news/kak-poluchit-raznye-finansovye-uslugi-v-odnom-meste-vam-pomozhet-marketpleys> |
| 21. | Ведение и поддержание в актуальномсостоянии официального сайта центра «Мой бизнес» | 2023 | Актуализация информации | На постоянной основе ведется актуализация информации на едином портале для субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края мойбизнес41.рф. За II квартал 2023 года на портале размещено 160 публикации |
| 22. | Информирование субъектов МСП об услугах, оказываемых центром «Мой бизнес» | 2023 | Охват: потенциально все экономически активное население | На едином портале для субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края мойбизнес41.рф размещено 160 публикации. На федеральном портале мойбизнес.рф размещено 16 публикаций. В электронных средствах массовой информации (Digital-СМИ) было размещено 65 публикации.В социальной сети: «ВКонтакте» - 224 поста; «Одноклассники» - 213 постов; Telegram-канале - 227 постов об услугах, оказываемых центром «Мой бизнес». Также информация о деятельности Центра размещается в сервисе «Контента» – 71 публикация и на федеральном портале «Национальные проекты России» – 7 публикаций |
| 23. | Лекция «Все о будущей пенсии» | Апрель-июнь | Проведение лекции | Частично исполнено (срок исполнения – сентябрь) |
| 24. | «Маркетплейс» | Апрель-июнь | Наличие размещенных материалов | Исполнено (размещены посты в 3 группах ОСФР по Камчатскому краю: ВК, ОК, Телеграмм) |
| 25. | Госуслуги СФР | Апрель-июнь | Наличие размещенных материалов | Исполнено (размещены посты в 3 группах ОСФР по Камчатскому краю: ВК, ОК, Телеграмм) |
| 26. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 03.04.2023 | Проведение тематического семинара с представителями бюджетных организаций  | Исполнено. Мероприятие проведено 03.04.2023 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю. 32 налогоплательщика приняли участие |
| 27. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства  | 13.04.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 13.04.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.31 налогоплательщик принял участие |
| 28. | Уроки налоговой грамотности | 14.04.2023 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 14.04.2023 в рамках мероприятия «Всероссийский урок налоговой грамотности» в общеобразовательных школах края.245 школьников приняло участие |
| 29. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 18.04.2023 | Проведение тематического семинара для физических лиц | Исполнено. Мероприятие проведено 18.04.2023 в рамках программы «Финансовый навигатор» в Центре занятости населения г. Петропавловска-Камчатского.22 налогоплательщика приняли участие |
| 30. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 19.04.2023 | Проведение тематического семинара с представителями бюджетных организаций | Исполнено. Мероприятие проведено 19.04.2023 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю. 65 налогоплательщиков приняли участие |
| 31. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства  | 04.05.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 04.05.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.17 налогоплательщиков приняли участие |
| 32. | Уроки налоговой грамотности | 11.05.2023 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 11.05.2023 в рамках проекта «В мире денег», реализуемого АНО «Центр социального развития «РАСТУ».21 школьник принял участие |
| 33. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 18.05.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 18.05.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.16 налогоплательщиков приняли участие |
| 34. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 08.06.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 08.06.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.15 налогоплательщиков приняли участие |
| 35. | Круглый стол | 21.06.2023 | Проведение «круглого стола» с представителями бизнеса Камчатского края  | Исполнено.Мероприятие проведено 21.06.2023 на базе Камчатского центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».23 налогоплательщика приняли участие |
| 36. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 22.06.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.Мероприятие состоялось 22.06.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.17 налогоплательщиков приняли участие |
| 37. | Уроки налоговой грамотности | 22.06.2023 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 22.06.2023 в пришкольных лагерях общеобразовательных школ г. Петропавловска-Камчатского.84 школьника приняло участие |
| 38. | Проведение тематических занятий с учащимися образовательных учреждений Камчатского края по вопросам защиты прав потребителей | Апрель 2023 | 25 | Исполнено.06.04.2023 проведен тематический классный час для учащихся МАОУ СШ № 45 ПКГО по теме: «Как управлять деньгами с помощью банковской карты».Приняли участие 20 чел.05.04.2023 проведен тематический классный час для учащихся МБОУ «Лесновская ОШ» по теме: «Права потребителей финансовых услуг».Приняли участие 25 чел.10.04.2023 проведен тематический классный час для учащихся МБОУ «Оссорская средняя школа» по теме «Основы финансовой грамотности»Приняли участие 18 чел. |
| 39. | Консультирования граждан в общественной приемной Управления и консультационном центре в том числе по телефону "горячей линии" | Ежедневно в течение квартала  | 40 | Исполнено.В Общественной приемной Управления, консультационном центре /консультационных пунктах даны консультации 52 гражданам |
| 40. | Участие в проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» | Постоянно  | Обеспечение работы информационных киосков DEPO Infonalt A220.Проведение лекций (в режиме онлайн) по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения | Исполнено.Проведено 38 лекций, 602 слушателя приняли участие |
| 41 | Проведение семинаров/совещаний/конференций с потребителями  | Май 2023 | 20 | Исполнено.12.04.2023 проведен онлайн-семинар с потребителями по теме: «Права потребителя в сфере финансовых услуг».Приняли участие 7 чел.10.05.2023 проведен онлайн-семинар с потребителями по теме: «Что необходимо знать о финансовых услугах».Приняли участие 10 чел.07.04.2023 проведен семинар с потребителями по теме: «Основы финансовой грамотности» |
| 42. | Проведение тематических «горячих» линий по актуальным вопросам защиты прав потребителей | Июнь 2023 | 20 | Исполнено.С 05.04.2023 по 12.04.2023 проведена тематическая «горячая» линия, приуроченная к Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи 2023. Поступило 16 обращений.С 05.06.2023 по 09.06.2023 проведено тематическое консультирование по теме: «Защита прав потребителей при получении финансовых услуг». Поступило 9 обращений. |
| 43. | Информирование граждан посредством размещения информации в СМИ | Май 2023 | 12000 | Исполнено.В газете «Камчатское время» опубликована статья «Защита прав потребителей финансовых услуг в судебном порядке» |
| 44. | Размещение информации на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» по актуальным вопросам защиты прав потребителей | Ежемесячно | 2 500 | Исполнено.На официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» размещены информационный статьи:1) Какие бывают виды банковских вкладов;2) Алгоритм действий потребителей финансовых услуг;3) Может ли банк взимать плату за выдачу справки о выплаченных процентах по кредитному договору;4) Почему важно быть финансово грамотным человеком;5) Какую информацию обязана запросить МФО у получателя финансовой услуги до заключения договора потребительского займа;6) На что обратить внимание при заключении кредитного договора;7) Возврат денежных средств с помощью чарджбэка;8) Об открытии вклада на несовершеннолетнего ребенка;9) Документы, подтверждающие нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации;10)Правила безопасности при использовании банковских карт |
| 45. | Разработка и размещение на информационных стендах, на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» типовых форм исковых заявлений, разъяснений, судебных решений, информаций о полномочиях и порядке участия Роспотребнадзора в судебной защите прав потребителей | Июнь 2023 | 3 000 | Исполнено.Размещены информации по темам:1) Банковские карты для детей;2) Управляй финансами как взрослый;3) Повышаем финансовую грамотность;4) Алгоритм действий потребителей финансовых услуг |
| 46. | Ведение и поддержание в актуальном состоянии портала «Открытый бюджет» | в течение квартала | Размещение в сети «Интернет» | Исполнено |
| 47. | Организация взаимодействия исполнителей программы в целях обмена данными и размещения их на информационных ресурсах  | в течение квартала | Наличие размещенных данных  | Исполнено.В телеграмме, Одноклассниках и ВКонтакте размещена 41 публикация о финансовой грамотности.По списку рассылки участников программы направлено 16 материалов ДФГ НИФИ Минфина России |
| 48. | Организация взаимодействия исполнителей Программы со СМИ, в том числе для подготовки видео- и аудиороликов, содействие в организации и размещении в региональных СМИ информационных материалов | в течение квартала | Наличие в СМИ информационных материалов | Исполнено.На сайте Правительства Камчатского края размещено 2 информационных материала по финансовой грамотности |
| 49. | Содействие в осуществлении общего контроля реализации Программы | Май | Подготовка информации для сопредседателей Совета | Исполнено.17.05.2023 организовано проведение заседания Совета по повышению финансовой грамотности населения Камчатского края |