Проект изменений

ПАСПОРТ

Государственной программы

«Содействие занятости населения Камчатского края»

1. Основные положения

| Куратор государственной программы | Сивак Виктория Ивановна – Заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Ниценко Наталья Борисовна – Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2014–2023 годы  Этап II: 2024–2030 годы |
| Цели государственной программы | Непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 1 процента |
| Улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Мероприятия в сфере занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»  Направление (подпрограмма) 2 «Целевое обучение граждан»  Направление (подпрограмма) 3 «Безопасный труд в Камчатском крае»  Направление (подпрограмма) 4 «Обеспечение реализации Программы» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 5 254 328,28 тыс.руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Национальная цель развития Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»  Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 1 процента | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень регистрируемой безработицы | ГП РФ | Убывающий | Процент | 1,1 | 2022 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | Постановление Правительства РФ от 22.09.2021 № 1603 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |  |  |  |
| 2. | 2. Улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | ГП | Убывающий | Человек | 132 | 2022 | 176 | 175 | 175 | 174 | 174 | 173 | 173 |  | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |  |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 1 процента | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень регистрируемой безработицы | ГП РФ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 |
| 2. | Улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | ГП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 |

4. Структура государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Мероприятия в сфере занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | | |
| 1.1. | Региональный проект «Содействие занятости»  (Сивак Виктория Ивановна – куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | Срок реализации  (2024–2025) | |
| 1.1.1. | Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации | Оказывается содействие работодателям, испытывающим потребность в привлечении трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации. Реализация мероприятия позволяет гражданам трудоустраиваться по специальности за пределами региона постоянного проживания, а работодателям - привлекать работников необходимой квалификации. В рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации планируется привлечь в 2024 году 65 человек, в 2025 году - 65 человек | Уровень регистрируемой безработицы |
| 1.1.2. | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений | Комплексная модернизация службы занятости позволит сократить среднее время трудоустройства граждан, обратившихся в центр занятости населения в целях поиска подходящей работы, сократить среднее время состояния на регистрационном учете в качестве безработного в центре занятости населения. Результат проекта в 2024 году: количество территориальных подразделений краевого центра занятости населения, в которых реализован региональный проект по повышению эффективности службы занятости (2024 год – 14 единиц) | Уровень регистрируемой безработицы |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | - | |
| 1.2.1. | Содействие эффективному трудоустройству граждан, ищущих работу, и безработных граждан | Организованы мероприятия по трудоустройству граждан, повышению конкурентоспособности граждан на рынке труда, подготовке специалистов, востребованных на рынке труда Камчатского края, по увеличению числа граждан, организовавших индивидуальную предпринимательскую деятельность. Оказана помощь гражданам в самоопределении, в выборе профессии, направления деятельности, в получении навыков самостоятельного поиска работы. Сдерживается рост уровня регистрируемой безработицы, сохраняется профессиональный потенциал и конкурентоспособность рабочей силы | Уровень регистрируемой безработицы |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий в части социальной поддержки безработных граждан | Гражданам, потерявшим работу и заработок, признанным в установленном порядке безработными, назначается пособие по безработице, что способствует поддержанию их доходов в период поиска работы | Уровень регистрируемой безработицы |
| 1.2.3. | Эффективное осуществление деятельности краевого центра занятости населения по оказанию государственных услуг в сфере занятости населения | Гражданам и работодателям оказан полный спектр государственных услуг и мероприятий в сфере занятости населения | - |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | - | |
| 1.3.1. | Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации | Оказывается содействие работодателям, испытывающим потребность в привлечении трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации. Реализация мероприятия позволяет гражданам трудоустраиваться по специальности за пределами региона постоянного проживания, а работодателям – привлекать работников необходимой квалификации. В региональной программе ежегодно планируется участие не менее 15 работодателей | Уровень регистрируемой безработицы |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста» | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | - | |
| 1.4.1. | Повышение конкурентоспособности на рынке труда незанятых инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, и обеспечение их стабильной занятости | Созданы условия для осуществления инвалидами трудовой деятельности, ускорения их профессиональной адаптации на рабочем месте, повышения уровня трудоустройства инвалидов | Уровень регистрируемой безработицы |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Дополнительные меры поддержки в виде профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, предоставляемые отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции» | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | - | |
| 1.5.1. | Повышение конкурентоспособности на рынке труда и создание необходимых условий для профессионального развития военнослужащих – участников специальной военной операции и членов их семей | Военнослужащие – участники специальной военной операции и члены их семей имеют возможность пройти профессиональное обучение, трудоустроиться или создать собственное дело | Уровень регистрируемой безработицы |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Целевое обучение граждан» | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Целевое обучение граждан» | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | - | |
| 2.1.1. | Подготовка квалифицированных кадров для приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Камчатского края | Снижение дефицита кадров в регионе, обеспечение работодателей Камчатского края кадрами необходимой квалификации | Уровень регистрируемой безработицы |
| 3. | Направление (подпрограмма) «Безопасный труд в Камчатском крае» | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд в Камчатском крае» | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | - | |
| 3.1.1. | Проведение общественно-просветительских мероприятий, направленных на популяризацию охраны труда и сохранения здоровья на работе, а также оказание информационной и консультационной помощи работникам и работодателям в реализации мер по охране труда | Снижение показателей производственного травматизма от предотвратимых причин и улучшение условий труда вследствие создания условий для внедрения в организациях региона культуры безопасного труда, обеспечение условий для роста количества и качества мероприятий, реализуемых работодателями региона по вопросам охраны труда | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более |
| 3.1.2. | Обеспечение непрерывной подготовки руководителей и работников по охране труда, в том числе на основе современных технологий обучения | Содействие доступности подготовки руководителей и работников по вопросам охраны труда, повышение заинтересованности в непрерывной подготовке в области охраны труда в процессе трудовой деятельности | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более |
| 3.1.3. | Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае | Обеспечение согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений в сфере охраны труда, повышение значения общественного контроля, направленного на предупреждение и выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более |
| 3.1.4. | Эффективное осуществление деятельности подведомственного учреждения в сфере охраны труда | Содействие в снижении показателей производственного травматизма путем выполнения работ, оказания услуг и осуществления мероприятий, предусмотренных трудовым законодательством в области охраны труда, предоставляемых подведомственным учреждением в сфере охраны труда | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более |
| 4. | Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации Программы» | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации Программы» | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | - | |
| 4.1.1. | Эффективное осуществление полномочий Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | Эффективное исполнение государственных функций в сфере занятости населения и труда |  |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обсечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа (всего), в том числе: | 978 410,39 | 859 614,30 | 883 398,84 | 587 964,67 | 617 362,90 | 648 231,05 | 679 346,14 | 5 254 328,28 |
| Федеральный бюджет (всего): | 461 711,60 | 322 030,00 | 321 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 569,60 |
| Прочие безвозмездные поступления: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (всего), из них: | 516 698,79 | 537 584,30 | 561 570,84 | 587 964,67 | 617 362,90 | 648 231,05 | 679 346,14 | 4 148 758,68 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Содействие занятости» (всего), в том числе: | 205 815,76 | 65 000,00 | 65 000,00 | 4 763,85 | 5 002,04 | 5 252,14 | 5 504,25 | 356 338,04 |
| Федеральный бюджет (всего): | 201 157,60 | 60 450,00 | 60 450,00 |  |  |  |  | 322 057,60 |
| Прочие безвозмездные поступления: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (всего), из них: | 4 658,16 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 763,85 | 5 002,04 | 5 252,14 | 5 504,25 | 34 280,44 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (всего), в том числе: | 658 876,53 | 676 233,75 | 694 691,17 | 453 678,89 | 476 362,84 | 500 180,98 | 524 189,67 | 3 984 213,83 |
| Федеральный бюджет (всего): | 260 554,00 | 261 580,00 | 261 378,00 |  |  |  |  | 783 512,00 |
| Прочие безвозмездные поступления: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (всего), из них: | 398 322,53 | 414 653,75 | 433 313,17 | 453 678,89 | 476 362,84 | 500 180,98 | 524 189,67 | 3 200 701,83 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста» (всего), в том числе: | 2 462,31 | 2 563,26 | 2 678,61 | 2 804,51 | 2 944,73 | 3 091,97 | 3 240,38 | 19 785,78 |
| Федеральный бюджет (всего): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (всего), из них: | 2 462,31 | 2 563,26 | 2 678,61 | 2 804,51 | 2 944,73 | 3 091,97 | 3 240,38 | 19 785,78 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Дополнительные меры поддержки в виде профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, предоставляемые отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции» (всего), в том числе: | 1 473,08 | 1 533,48 | 1 602,48 | 1 677,80 | 1 761,69 | 1 849,77 | 1 938,56 | 11 836,86 |
| Федеральный бюджет (всего): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (всего), из них: | 1 473,08 | 1 533,48 | 1 602,48 | 1 677,80 | 1 761,69 | 1 849,77 | 1 938,56 | 11 836,86 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Целевое обучение граждан» (всего), в том числе: | 4 711,20 | 4 904,36 | 5 125,06 | 5 365,93 | 5 634,23 | 5 915,94 | 6 199,91 | 37 856,62 |
| Федеральный бюджет (всего): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (всего), из них: | 4 711,20 | 4 904,36 | 5 125,06 | 5 365,93 | 5 634,23 | 5 915,94 | 6 199,91 | 37 856,62 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд в Камчатском крае» (всего), в том числе: | 2 468,50 | 2 569,71 | 2 685,35 | 2 811,56 | 2 952,13 | 3 099,74 | 3 248,53 | 19 835,51 |
| Федеральный бюджет (всего): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (всего), из них: | 2 468,50 | 2 569,71 | 2 685,35 | 2 811,56 | 2 952,13 | 3 099,74 | 3 248,53 | 19 835,51 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации Программы» (всего), в том числе: | 102 603,01 | 106 809,73 | 111 616,17 | 116 862,13 | 122 705,24 | 128 840,50 | 135 024,84 | 824 461,63 |
| Федеральный бюджет (всего): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (всего), из них: | 102 603,01 | 106 809,73 | 111 616,17 | 116 862,13 | 122 705,24 | 128 840,50 | 135 024,84 | 824 461,63 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к государственной программе Камчатского края

«Содействие занятости населения Камчатского края»

1. Реестр документов, входящих в состав государственной программы

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Содействие занятости населения Камчатского края» | | | | | | |
| 1. | Стратегические приоритеты государственной программы | постановление Правительства Камчатского края | «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | № 490-П от 11.11.2013 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |  |