Проект изменений

ПАСПОРТ

Государственной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»

1. Основные положения

| Куратор государственной программы | Морозова Юлия Сергеевна - Заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Русанов Владимир Владимирович — Министр туризма Камчатского края |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2014-2023 г.  Этап II: 2024-2030 г. |
| Цели государственной программы | Цель 1 – обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой путем создания и обустройства до 10 туристических объектов и маршрутов к 2030 году |
| Цель 2 – создание условий для обеспечения доступности поездок по Камчатскому краю в условиях комфортной и безопасной туристической среды посредством увеличения к 2030 году числа туристских поездок до 675 000 человек |
| Цель 3 – создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края посредством увеличения к 2030 году количества человек, принявших участие в презентационных выставочных мероприятиях, до 900 человек |
| Цель 4 – создание условий, способствующих популяризации отдельных видов туристского продукта Камчатского края, посредством увеличения к 2030 году количества человек, принявших участие в мероприятиях событийного туризма, до 16 000 человек |
| Цель 5 – создание условий для обеспечения доступности поездок по Камчатскому краю в условиях комфортной и безопасной туристической среды посредством реализации комплекса мер, направленного на повышение доступности и популяризацию туризма ежегодно в отношении не менее 650 детей школьного возраста к 2030 году |
| Цель 6 – повышение качества туристских услуг посредством увеличения количества человек, прошедших обучение на семинарах и курсах подготовки и переподготовки в сфере туризма, до 700 человек к 2030 году |
| Цель 7 – реализация государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края и увеличение к 2030 году численности граждан, принявших участие в социальных турах, проведенных на территории Камчатского края, до 800 человек, количества туристских компаний, оказавших услуги в сфере социального туризма, до 10 единиц |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) «1. Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае» |
| Направление (подпрограмма) «2. Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае» |
| Направление (подпрограмма) «3. Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края» |
| Направление (подпрограмма) «4. Обеспечение реализации Программы» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 3 060 873,46 тыс.руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Национальная цель: «Возможности для самореализации и развития талантов», целевой показатель: «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» / Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма» |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

тутум

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1 – обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой путем создания и обустройства до 10 туристических объектов и маршрутов к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество созданных и обустроенных туристических объектов и маршрутов | ГП | возрастающий | условная единица | 4 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 |  | Министерство туризма Камчатского края | - | - | - |
| 2. | Цель 2 – создание условий для обеспечения доступности поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды посредством увеличения к 2030 году числа туристских поездок до 675 000 человек | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Число туристских поездок | ГП | возрастающий | тыс.чел. | 339 | 2022 | 405 | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 |  | Министерство туризма Камчатского края | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | - | - |
| 3. | Цель 3 – создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края посредством увеличения к 2030 году количества человек, принявших участие в презентационных выставочных и маркетинговых мероприятиях, до 900 человек | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество человек, принявших участие в презентационных выставочных мероприятиях | ГП | возрастающий | чел. | 500 | 2022 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |  | Министерство туризма Камчатского края | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | - | - |
| 4. | Цель 4 – создание условий, способствующих популяризации отдельных видов туристского продукта Камчатского края, посредством увеличения к 2030 году количества человек, принявших участие в мероприятиях событийного туризма, до 16 000 человек | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях событийного туризма | ГП | возрастающий | чел. | 5 000 | 2022 | 12 500 | 13 000 | 13 500 | 14 000 | 14 500 | 15 000 | 16 000 |  | Министерство туризма Камчатского края | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  |
| 5. | Цель 5 – создание условий для обеспечения доступности поездок по Камчатскому краю в условиях комфортной и безопасной туристической среды посредством реализации комплекса мер, направленного на повышение доступности и популяризацию туризма ежегодно в отношении не менее 650 детей школьного возраста к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество детей школьного возраста, участвующих в туристических поездках | ГП | возрастающий | чел. | 605 | 2022 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 650 |  | Министерство туризма Камчатского края | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  |
| 6. | Цель 6 – повышение качества туристских услуг посредством увеличения количества человек, прошедших обучение на семинарах и курсах подготовки и переподготовки в сфере туризма, до 700 человек к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Количество человек, прошедших обучение на семинарах и курсах подготовки и переподготовки в сфере туризма | ГП | возрастающий | чел. | 348 | 2022 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |  | Министерство туризма Камчатского края | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  |
| 7. | Цель 7 – реализация государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края и увеличение к 2030 году численности граждан, принявших участие в социальных турах, проведенных на территории Камчатского края, до 800 человек, количества туристских компаний, оказавших услуги в сфере социального туризма, до 10 единиц | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Численность граждан, принявших участие в социальных турах, проведенных на территории Камчатского края | ГП | возрастающий | чел. | 682 | 2022 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |  | Министерство туризма Камчатского края | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  |
| 7.2. | Количество туристских компаний, оказавших услуги в сфере социального туризма | ГП | возрастающий | условная единица. | 6 | 2022 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |  | Министерство туризма Камчатского края | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |

абзац

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1 – обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой инфраструктурой путем создания до 15 объектов к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество созданных и обустроенных туристических объектов и маршрутов | ГП | условная единица | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 2. | Цель 2 – создание условий для обеспечения доступности поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды посредством увеличения к 2030 году числа туристских поездок до 675 000 человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Число туристских поездок | ГП | тыс.чел. | 24,7 | 46,9 | 73,3 | 104,1 | 137,3 | 175,8 | 225,6 | 275,8 | 319,1 | 349,9 | 377,1 | 405,0 |
| 3. | Цель 3 – создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края посредством увеличения к 2030 году количества человек, принявших участие в презентационных выставочных и маркетинговых мероприятиях, до 900 человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество человек, принявших участие в презентационных выставочных и маркетинговых мероприятиях | ГП | чел. | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 600 | 600 |
| 4. | Цель 4 – создание условий, способствующих популяризации отдельных видов туристского продукта Камчатского края, посредством увеличения к 2030 году количества человек, принявших участие в мероприятиях событийного туризма, до 16 000 человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество человек, принявших участие в мероприятиях событийного туризма | ГП | чел. | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| 5. | Цель 5 – создание условий для обеспечения доступности поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды посредством реализации комплекса мер, направленного на повышение доступности и популяризацию туризма ежегодно в отношении не менее 650 детей школьного возраста к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество детей школьного возраста, участвующих в туристических поездках | ГП | чел. | - | - | - | - | - | - | 150 | 350 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| 6. | Цель 6 – повышение качества туристских услуг посредством увеличения количества человек, прошедших обучение на семинарах и курсах подготовки и переподготовки в сфере туризма, до 700 человек к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество человек, прошедших обучение на семинарах и курсах подготовки и переподготовки в сфере туризма | ГП | чел. | - | - | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| 7. | Цель 7 – реализация государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края и увеличение к 2030 году численности граждан, принявших участие в социальных турах, проведенных на территории Камчатского края, до 800 человек, количества туристских компаний, оказавших услуги в сфере социального туризма, до 6 единиц | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Численность граждан, принявших участие в социальных турах, проведенных на территории Камчатского края | ГП | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 450 | 500 | 500 |
| 7.2 | Количество туристских компаний, оказавших услуги в сфере социального туризма | ГП | условная единица | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |

4. Структура государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

абзац

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление (подпрограмма) «1. Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае» | | |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство туризма Камчатского края | Срок реализации  - | |
| 1.1.1 | Обеспечено развитие туристско-рекреационных и автотуристических кластеров | Созданы и обустроены места отдыха туристов и экскурсантов | Количество созданных и обустроенных туристических объектов и маршрутов |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обслуживание туристских объектов» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство туризма Камчатского края | Срок реализации  - | |
| 1.2.1 | Обустроена придорожная туристская инфраструктура на протяжении туристских маршрутов | Обеспечено функционирование туристских стопов  Обеспечено функционирование системы навигации и ориентирования в сфере туризма | Количество созданных и обустроенных туристических объектов и маршрутов |
| 2 | Направление (подпрограмма) «2. Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае» | | |
| 2.1 | Ведомственный проект: «Продвижение туристского продукта»  (Морозова Юлия Сергеевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство туризма Камчатского края | Срок реализации  2024-2030 | |
| 2.1.1 | Создана эффективная система продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края | Увеличено число туристских поездок;  Увеличено количество презентационных выставочных мероприятий | Число туристских поездок;  Количество человек, принявших участие в презентационных выставочных и маркетинговых мероприятиях |
| 2.2 | Ведомственный проект: «Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае»  (Морозова Юлия Сергеевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство туризма Камчатского края | Срок реализации  2024-2030 | |
| 2.2.1 | Созданы условия, способствующие популяризации отдельных видов туристского продукта Камчатского края | Увеличено количество видов туризма;  Развиты отдельные виды туризма | Количество человек, принявших участие в мероприятиях событийного туризма |
| 2.2.2 | Детям школьного возраста обеспечена доступность поездок по Камчатскому краю в условиях комфортной и безопасной туристической среды | Реализован комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста | Количество детей школьного возраста, участвующих в туристических поездках |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство туризма Камчатского края | Срок реализации  - | |
| 2.4.1 | Обеспечена работа туристского сайта Камчатского края в сети Интернет | Развита система информирования туристов с использованием современных технологий;  Внедрены электронные сервисы помощи туристам;  Создан туристский маркетплейс | - |
| 2.4.2 | Реализован комплекс мер, направленный на повышение качества туристских услуг | Организованы и проведены курсы подготовки и переподготовки специалистов сферы туризма;  Проведены туристские соревнования, слеты, конкурсы | Количество человек, прошедших обучение на семинарах и курсах подготовки и переподготовки в сфере туризма; |
| 2.5 | Комплекс процессных мероприятий «Организационно-аналитическое обеспечение реализации государственной программы» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство туризма Камчатского края | Срок реализации  - | |
| 2.5.1 | Обеспечена деятельность КГКУ «КамчатТурСервис» | Разработана эффективная система информирования населения о предлагаемых туристских ресурсах, услугах и продуктах Камчатского края | - |
| 2.5.2 | Обеспечена деятельность АНО «КВТЦ» | Разработана эффективная система информирования населения о предлагаемых туристских ресурсах, услугах и продуктах Камчатского края;  Обеспечена реализация конгрессно-выставочной деятельности | - |
| 3 | Направление (подпрограмма) «3. Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края» | | |
| 3.1 | Ведомственный проект: «Государственная поддержка для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края»  (Морозова Юлия Сергеевна - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство туризма Камчатского края | Срок реализации  2024-2030 | |
| 3.1.1 | Обеспечена государственная поддержка для стимулирования развития социального туризма | Обеспечено конкурсное и дифференцированное участие туристских компаний в сфере социального туризма | Численность граждан, принявших участие в социальных турах, проведенных на территории Камчатского края;  Количество туристских компаний, оказавших услуги в сфере социального туризма |
| 4 | Направление (подпрограмма) «4. Обеспечение системы управления в сфере туризма» | | |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение системы управления в сфере туризма» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство туризма Камчатского края | Срок реализации  - | |
| 4.1.1 | Обеспечение система управления в сфере туризма | Реализованы полномочия Министерства туризма Камчатского края | - |
| 4.1.2 | Обеспечено достижение целевых показателей (индикаторов) Программы | Реализована Программа своевременно и в полном объеме;  Эффективно расходуются бюджетные средства | - |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обсечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

абзацабзац

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа (всего), в том числе: | 412 801,96 | 412 708,60 | 412 708,60 | 429 216,94 | 446 385,62 | 464 241,05 | 482 810,69 | 3 060 873,46 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 412 801,96 | 412 708,60 | 412 708,60 | 429 216,94 | 446 385,62 | 464 241,05 | 482 810,69 | 3 060 873,46 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае» (всего), в том числе: | 2 307,00 | 2 307,00 | 2 307,00 | 2 399,28 | 2 495,25 | 2 595,06 | 2 698,86 | 17 109,46 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 307,00 | 2 307,00 | 2 307,00 | 2 399,28 | 2 495,25 | 2 595,06 | 2 698,86 | 17 109,46 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обслуживание туристских объектов» (всего), в том числе: | 6 231,70 | 6 231,70 | 6 231,70 | 6 480,97 | 6 740,21 | 7 009,81 | 7 290,21 | 46 216,30 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 6 231,70 | 6 231,70 | 6 231,70 | 6 480,97 | 6 740,21 | 7 009,81 | 7 290,21 | 46 216,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственный проект «Продвижение туристского продукта» (всего), в том числе: | 51 027,10 | 51 027,10 | 51 027,10 | 53 068,18 | 55 190,91 | 57 398,55 | 59 694,49 | 378 433,43 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 51 027,10 | 51 027,10 | 51 027,10 | 53 068,18 | 55 190,91 | 57 398,55 | 59 694,49 | 378 433,43 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственный проект «Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае (всего), в том числе: | 69 443,30 | 69 443,30 | 69 443,30 | 72 221,03 | 75 109,87 | 78 114,27 | 81 238,84 | 515 013,91 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 69 443,30 | 69 443,30 | 69 443,30 | 72 221,03 | 75 109,87 | 78 114,27 | 81 238,84 | 515 013,91 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг» (всего), в том числе: | 5 240,00 | 5 240,00 | 5 240,00 | 5 449,60 | 5 667,58 | 5 894,29 | 6 130,06 | 38 861,53 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 5 240,00 | 5 240,00 | 5 240,00 | 5 449,60 | 5 667,58 | 5 894,29 | 6 130,06 | 38 861,53 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организационно-аналитическое обеспечение реализации государственной программы» (всего), в том числе: | 227 378,60 | 227 378,60 | 227 378,60 | 236 473,74 | 245 932,69 | 255 770,00 | 266 000,80 | 1 686 313,04 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 227 378,60 | 227 378,60 | 227 378,60 | 236 473,74 | 245 932,69 | 255 770,00 | 266 000,80 | 1 686 313,04 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственный проект «Государственная поддержка для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края» (всего), в том числе: | 8 350,00 | 8 350,00 | 8 350,00 | 8 684,00 | 9 031,36 | 9 392,61 | 9 768,32 | 61 926,29 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 8 350,00 | 8 350,00 | 8 350,00 | 8 684,00 | 9 031,36 | 9 392,61 | 9 768,32 | 61 926,29 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение системы управления в сфере туризма» (всего), в том числе: | 34 953,90 | 34 953,90 | 34 953,90 | 36 352,06 | 37 806,14 | 39 318,38 | 40 891,12 | 259 229,40 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 34 953,90 | 34 953,90 | 34 953,90 | 36 352,06 | 37 806,14 | 39 318,38 | 40 891,12 | 259 229,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1

к государственной программе Камчатского края

1. Реестр документов, входящих в состав государственной программы

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

абзац

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | | | | | | |
| 1. | Паспорт государственной программы | Постановление Правительства Камчатского края | О государственной программе Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» | от 29.11.2013  № 554-П | Министерство туризма Камчатского края |  |