Отчет

о реализации Плана мероприятий Региональной программы Камчатского края «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры» до 2030 года

за I квартал 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат и/или целевые показатели | Результат реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в отдаленных районах Камчатского края | не менее 2 в год | Исполнено Проведены 2 теоретических и 4 практических занятия в Пенжинском и Олюторском районах Камчатского края для лиц предпенсионного и пенсионного возраста |
| 2. | Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроках и т.д.) | не менее 4 раз в год | Частично исполнено<https://t.me/MinRGO41/3765>;<https://ok.ru/group/57216271581330/topic/157025944446354>; [https://vk.com/wall-203712013\_1821)](https://vk.com/wall-203712013_1821) |
| 3. | Проведение мониторинга уровня финансовой грамотности населения, в том числе при проведении обучающих мероприятий | проведение входного и итогового тестирования при каждом проведении обучающих мероприятий | Исполнено проводится тестирование |
| 4. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – не менее 4 мероприятий в год | Исполнено проведено 15 мероприятий |
| 5. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске | людис ограниченнымивозможностями здоровья – не менее 6 мероприятий в год | Исполнено проведено 7 мероприятий |
| 6. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске | лица предпенсионного и пенсионного возраста – не менее 6 мероприятий в год | Исполнено проведено 7 мероприятий |
| 7. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в отдаленных районах Камчатского края (Корякский округ + все остальные районы кроме городской агломерации) | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – не менее 4 мероприятий в год | Исполнено проведено 1 мероприятие  |
| 8. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в отдаленных районах Камчатского края (Корякский округ + все остальные районы кроме городской агломерации) | люди с ограниченнымивозможностями здоровья – не менее 6 мероприятий в год | Исполнено проведено 7 мероприятий |
| 9. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в отдаленных районах Камчатского края (Корякский округ + все остальные районы кроме городской агломерации) | лица предпенсионного и пенсионного возраста – не менее 6 мероприятий в год | Исполнено проведено 7 мероприятий  |
| 10. | Организация обучения работников краевых учреждений социальной защиты с целью формирования финансово грамотного поведения взрослого населения Камчатского края | в организациях для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей – не менее 10 сотрудников в год | Частично исполненообучен 1 сотрудник |
| 11. | Организация обучения работников краевых учреждений социальной защиты с целью формирования финансово грамотного поведения взрослого населения Камчатского края | в организациях для людейс ограниченнымивозможностями здоровья – не менее 10 сотрудников в год | Частично исполненообучено 3 сотрудника |
| 12. | Организация обучения работников краевых учреждений социальной защиты с целью формирования финансово грамотного поведения взрослого населения Камчатского края | в организациях для лиц предпенсионного и пенсионного возраста – не менее 10 сотрудников в год | Частично исполненообучено 3 сотрудника |
| 13. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при осуществлении социального обслуживания населения, при выездах мобильных бригад | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; люди с ограниченными возможностями здоровья; лица предпенсионного и пенсионного возраста – не менее 800 человек в год | Частично исполнено375 человек |
| 14. | Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроков и т.д.) | все целевые группы населения – не менее 4 раз в год | Частично исполненоразмещено на сайтах организаций, розданы буклеты по фин. грамотности, информирование в рамках осуществления социального обслуживания |
| 15. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в Петропавловске-Камчатском  | Не менее 4 в год | Срок исполнения не наступил |
| 16. | Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроков и т.д. | Не менее 4 раз в год | В 1 квартале 2024 года размещена информация:1) о проведении олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников по ссылкам: <https://мойбизнес41.рф/news/na-uchi-ru-proydet-olimpiada-po-finansovoy-gramotnosti-i-predprinimatelstvu-dlya-shkolnikov/> <https://t.me/moibiz41/3632> <https://vk.com/wall-211428154_2062> <https://ok.ru/moibiz41/topic/155713543593311>;2) о проведении вебинара для бизнеса Дальнего Востока «Как привлечь финансирование с помощью краудлендинга: бизнес Дальнего Востока» по ссылкам:<https://мойбизнес41.рф/news/kak-privlech-finansirovanie-s-pomoshchyu-kraudlendinga-biznes-dalnego-vostoka-priglashayut-na-vebina/> <https://t.me/moibiz41/3701> <https://vk.com/wall-211428154_2098> <https://ok.ru/moibiz41/topic/155751202086239>  |
| 17. | Проведение тематических занятий с учащимися образовательных учреждений Камчатского края по вопросам защиты прав потребителей | 80 | 13.03.2024 проведен тематический классный час для учащихся МАОУ «Средней школы № 27» по теме: «Основы безопасности при работе с электронным банкингом и использовании чат-ботов в повседневной жизни» (присутствовало 35 учащихся).06.03.2024 проведено тематическое занятие для учащихся МБОУ «Ивашкинская школа» по теме: «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей финансовых услуг» (присутствовало 48 учащихся).19.03.2024 проведено тематическое занятие для учащихся КГ ПОБУ «Камчатский промышленный техникум», по теме: «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей финансовых услуг», (присутствовало 35 учащихся).Охват: 118 учащихся |
| 18. | Консультирование граждан в общественной приемной Управления и консультационном центре в том числе по телефону "горячей линии" | 40 | В Общественной приемной Управления, консультационном центре/консультационных пунктах даны консультации – 52 гражданам |
| 19. | Участие в проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» | Обеспечение работы информационных киосков DEPO Infonalt A220.Проведение лекций (в режиме онлайн) по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения | Исполнено.Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» проведено 36 лекций (в режиме онлайн) по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения |
| 20. | Проведение семинара с представителями малого бизнеса по вопросам применения законодательства в сфере защиты прав потребителей | 22 | Исполнено.08.02.2024 проведен онлайн-семинар с предпринимателями по теме: «Правила о которых необходимо помнить при использовании банковской карты» (присутствовало 32 гражданина) |
| 21. | Проведение тематических «горячих» линий по актуальным вопросам защиты прав потребителей | 30 | С 11.03.2024 по 22.03.2024 проведена тематическая «горячая» линия по теме: «Актуальные вопросы защиты прав потребителей, в том числе финансовых услуг» (поступило 30 обращений) |
| 22. | Информирование граждан посредством размещения информации в СМИ | 12 000 | * В газете «Камчатское время» опубликована статья «О платных сервисах по подбору кредитных продуктов».
* В газете «Карагинские вести» опубликована статья «Что нужно знать потребителю финансовых услуг»
 |
| 23. | Размещение информации на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» по актуальным вопросам защиты прав потребителей | 2 500 | На официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» размещены информации:* «Может ли кредитор требовать заключения договора страхования при заключении договора кредитования».
* Судебное решение «О взыскании задолженности по кредитному договору».
* «Последствия утери кредитного договора».
* «Какая информация о потребительском кредите должно предоставляться кредитором в местах оказания услуг и сети Интернет».
* «Чат-бот в банковской сфере, для чего он нужен».
* «Основные условия договора потребительского кредита (займа)».
* «О платных сервисах по подбору кредитных продуктов»
 |
| 24. | Разработка и размещение на информационных стендах, на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» типовых форм исковых заявлений, разъяснений, судебных решений, информаций о полномочиях и порядке участия Роспотребнадзора в судебной защите прав потребителей | 2700 | * «Что нужно знать потребителю финансовых услуг».
* «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей финансовых услуг»
 |
| 25. | Разработка и распространение раздаточных материалов по месту нахождения учреждения и проведения мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения Камчатского края | 100 | * «МРОТ».
* «Имущественные налоги».
* «Кража или утеря банковской карты».
* «Как быстро накопить деньги».
* «Правила использования банковских карт».
* «Ошибки держателей банковских карт»
 |
| 26. | Финансовая грамотность, лекция | 25 человек | Исполнено |
| 27. | Финансовая грамотность, лекция | 25 человек | Исполнено |
| 28. | Финансовая грамотность, лекция | 25 человек | Исполнено |
| 29. | Финансовая грамотность, лекция | 25 человек | Исполнено |
| 30. | Финансовая грамотность, лекция | 25 человек | Исполнено |
| 31. | Финансовая грамотность, лекция | 25 человек | Исполнено |
| 32. | Финансовая грамотность, лекция | 25 человек | Исполнено |
| 33. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства  | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 18.01.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.39 налогоплательщиков приняли участие |
| 34. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 08.02.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.18 налогоплательщиков приняли участие |
| 35. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства  | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 20.02.2024 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю.94 налогоплательщика приняли участие |
| 36. | Уроки налоговой грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников  | Исполнено. Мероприятие проведено 21.02.2024 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского.33 школьника приняло участие  |
| 37. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 22.02.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.22 налогоплательщика приняли участие |
| 38. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 14.03.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС19 налогоплательщиков приняли участие |
| 39. | Уроки налоговой грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 21.03.202458 школьников приняли участие |
| 40. | Уроки налоговой грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 22.03.202444 школьника приняли участие |
| 41. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 27.03.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС. 23 налогоплательщика приняли участие |
| 42. | Уровень финансовой грамотности и изменения в отношении, восприятии, поведении населения, уверенности потребителей при пользовании финансовыми услугами | не менее 70% от общего количества участников мероприятий, успешно прошедших итоговое тестирование | Исполнено.При 100% участии населения в мониторинге качественных показателей при проведении мероприятий по финансовой грамотности целевой уровень знаний достиг в среднем 1 за квартал более 80% (от 13,3% при входном до 95% итоговом тестировании) |
| 43. | Организация проведение, участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности населения г. Петропавловска-Камчатского (семинары, лекции, вебинары, мастер-классы и т.д.) | не менее 40 мероприятий в год, в том числе в 1 квартале не менее 9 мероприятий. | Исполнено.Отделением организовано и проведено 19 мероприятий с различными категориями населения в онлайн и в офлайн форматах. Охват: более 2800 человек. |
| 44. | Организация, проведение, участие в мероприятиях, финансовой грамотности населения отдаленных районов Камчатского края (вебинары, лекции, мастер-классы и т.д.) семинары, направленных на повышение уровня финансовой грамотности | не менее 14 мероприятий в год, в том числе в 1 квартале 1 мероприятие. | Исполнено.Отделением организованы, проведены 2 мероприятия в онлайн-формате с различными категориями населения. Охват: более 100 человек |
| 45. | Количество публикаций по тематике финансовой грамотности в различных сферах деятельности, размещенных в средствах массовой информации и на официальных цифровых ресурсах участников Региональной программы | не менее 4 публикаций в год, в том числе в 1 квартале не менее 1 публикации | Исполнено.Отделением размещено в средствах массовой информации и на официальных цифровых ресурсах 62 публикации по 8 темам финансовой грамотности |
| 46. | Организация и обеспечение участия образовательных организаций Камчатского края в онлайн-уроках по финансовой грамотности www.dni.fg | 60 образовательных организаций | 68 образовательных организацийОбщее количество обучающихся, принявших участие4821 чел. |
| 47. | Методическое, консультационное сопровождение образовательных организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности» | 10 | Исполнено.12 человек |
| 48. | Поощрение граждан начислением баллов за активное участие в мероприятиях по финансовой грамотности с использованием программы лояльности «Камбалл» | не менее 2 мероприятий в год | С помощью цифровой платформы «Камбалл» в 1 квартале 2024 года в рамках проведенного Отделением по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации онлайн-вебинара «Грамотный инвестор» и онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения начислено более 50 000 баллов (пользователями платформы обеспечено проведение активности в количестве 51 ед.) |
| 49. | Организация взаимодействия исполнителей Программы в целях обмена данными и размещения их на информационных ресурсах |  | Исполнено.В телеграмме, Одноклассниках и ВКонтакте размещено по 70 публикации о финансовой грамотности.По списку рассылки участников Региональной программы направлено 11 материалов ДФГ НИФИ Минфина России для размещения в СМИ и соц. сетях |
| 50. | Содействие в осуществлении общего контроля реализации Региональной программы | Своевременная актуализация правовых актов Камчатского края | Приведение распоряжения Правительства Камчатского края от 29.12.2018 № 550-РП «О Совете по повышению финансовой грамотности населения Камчатского края» в соответствие с новой Региональной программой |
| 51. | Обеспечение работы Совета по повышению финансовой грамотности населения Камчатского края (далее – Совет) | Организация работы Совета не менее 2 раз в год | Организовано проведение заседания Совета 21.02.2024 по вопросу согласования ежегодного отчета о реализации Региональной программы за 2023 год |
| 52. | Информирование Губернатора Камчатского края о деятельности Совета по повышению финансовой грамотности населения Камчатского края | Не реже 1 раза в год | Информация о работе Совета за 2023 год направлена Губернатору Камчатского края письмом от 29.02.2024 № 01-03-44-880 |
| 53. | Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроков и т.д.) | Не менее 4 раз в год | Организовано информирование о проведении следующих мероприятий:1. вебинара Минцифры России «Как не стать жертвой мошенника. Разбираем истории обманутых людей»2. VII Конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности ФИНФИН 2024 «Развитие финансовой грамотности и действия финансового рынка – практики / перспективы / барьеры»3. Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–9 классов |
| 54. | Изготовление и размещение на сайте в сети Интернет на странице Министерства финансов Камчатского края электронной брошюры по проекту краевого бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и об исполнении краевого бюджета за соответствующий год | 1 раз в полугодие | На сайте Министерства финансов Камчатского края в разделе «Бюджет для граждан» размещена брошюра Бюджет для граждан к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |