Отчет

о реализации Плана мероприятий Региональной программы Камчатского края «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры» до 2030 года

за 2 квартал 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат и/или целевые показатели | Результат реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование населения Камчатского края о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроков и т.д.) | Не менее 4 раз в год | Исполнено. В информационных ресурсах Министерства была размещена новость о Программе долгосрочных сбережений |
| 2 | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в Петропавловске-Камчатском | Не менее 2 в год | Исполнено. Проведение дней финансовой грамотности для безработных граждан было организовано в апреле 2024 года в Центре занятости населения Камчатского края. Очное участие приняли 15 человек из г. Петропавловска-Камчатского |
| 3 | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в отдаленных районах Камчатского края | Не менее 2 в год | Исполнено. Проведение дней финансовой грамотности для безработных граждан было организовано в апреле 2024 года в Центре занятости населения Камчатского края. Участие в формате ВКС приняли 50 человек из районов |
| 4 | Проведение тематических занятий с учащимися образовательных учреждений Камчатского края по вопросам защиты прав потребителей | 120 | 13.05.2024 проведен тематический классный час для учащихся МАОУ «Средней школы № 28 им. Г.Ф. Кирдищева» по теме: «Вопросы защиты прав потребителей при оказании финансовых услуг» (присутствовало – 43 учащихся). 31.05.2024 проведено тематическое занятие для учащихся МБОУ «Паратунская средняя школа» по теме: «Общие вопросы защиты прав потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг» (присутствовало – 42 учащихся). 22.05.2024 проведено тематическое занятие для учащихся МБОУ «Оссорская средняя школа», по теме: «Образовательные услуги, что нужно знать будущему студенту. Льготное кредитование на обучение», (присутствовал – 41 учащийся). (Всего – 126 учащихся). |
| 5 | Консультирование граждан в общественной приемной Управления и консультационном центре в том числе по телефону "горячей линии" | 40 | В Общественной приемной Управления, консультационном центре/консультационных пунктах даны консультации – 77 гражданам |
| 6 | Участие в проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» | Обеспечение работы информационных киосков DEPO Infonalt A220.  Проведение лекций (в режиме онлайн) по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения | Исполнено.  Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» проведено 35 лекций (в режиме онлайн) по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения |
| 7 | Проведение семинаров/совещаний с потребителями по вопросам применения законодательства в сфере защиты прав потребителей | 60 | ⎯ 04.04.2024 проведен онлайн – семинар с потребителями по теме: «Потребительский кредит» (присутствовало – 40 граждан), (ПКамчатский). ⎯ 20.05.2024 проведен семинар с потребителями по теме: «Права потребителей при оказании финансовых услуг» (присутствовало – 10 граждан), (Елизовский район). ⎯ 20.05.2024 проведен семинар с потребителями по теме: «Что нужно знать потребителю туристских услуг. Виды страхования туристов» (присутствовало – 17 граждан), 3 (Карагинский район). (Всего – 67 граждан) |
| 8 | Проведение тематических «горячих» линий по актуальным вопросам защиты прав потребителей | 30 | С 17.06.2024 по 21.06.2024 проведена тематическая «горячая» линия по теме: «Банковские продукты и услуги» (поступило 30 обращений) |
| 9 | Информирование граждан посредством размещения информации в СМИ | 12 000 | * В газете «Камчатское время» опубликована статья «Программа долгосрочных сбережений». * В газете «Шанс» опубликована статья «О правах потребителей при заключении договоров ОСАГО» |
| 10 | Размещение информации на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» по актуальным вопросам защиты прав потребителей | 2 500 | * На официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» размещены информации: ⎫ «Вправе ли кредитная организация взимать комиссионное вознаграждение за операции между счетами физического лица». ⎫ Судебное решение «О взыскании убытков, возникших вследствие увеличения процентной ставки по кредиту, компенсации морального вреда». ⎫ «Об изменении порядка перевода денежных средств со счетов открытых в разных банках». ⎫ «Влияет ли отказ от страховки на повышение процентной ставки по кредиту». «О процентах за пользование микрозаймом » . ⎫ «Как выплачивать кредит если у банка отозвали лицензию » . ⎫ «Самозапрет на кредиты и займы » . ⎫ «Страхование в сфере туризма». ⎫ «О проведении Всероссийских просветительских эстафет «Мои финансы». |
| 11 | Разработка и размещение на информационных стендах, на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» типовых форм исковых заявлений, разъяснений, судебных решений, информаций о полномочиях и порядке участия Роспотребнадзора в судебной защите прав потребителей | 2700 | ⎫ «Как вести семейный бюджет. Как говорить с детьми о деньгах». ⎫ «Программа долгосрочных сбережений». |
| 12 | Разработка и распространение раздаточных материалов по месту нахождения учреждения и проведения мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения Камчатского края | 100 | * ⎫ «5 правил жизни с ипотекой». ⎫ «Как сэкономить на страховании при оформлении ипотеки». ⎫ «Положительные стороны кредитки». ⎫ «Осторожно мошенники!». ⎫ «Чек-лист финансово-цифровой безопасности семьи». ⎫ «Программа долгосрочных сбережений». ⎫ «Часто задаваемые вопросы по программе долгосрочных сбережений» |
| 13 | Уровень финансовой грамотности и изменения в отношении, восприятии, поведении населения, уверенности потребителей при пользовании финансовыми услугами | не менее 70%  от общего количества  участников  мероприятий, успешно  прошедших итоговое тестирование | Исполнено.  При 100% участии населения в мониторинге качественных показателей при проведении мероприятий по финансовой грамотности по проекту Финансовый навигатор целевой уровень знаний достиг в среднем за 2 квартал более 80% (от 7,1% при входном до 92% итоговом тестировании) |
| 14 | Организация, мероприятиях, финансовой  г. Петропавловска-Камчатского семинары, лекции, проведение, участие в направленных на повышение грамотности населения (вебинары, мастер-классы и т.д.) | не менее  40 мероприятий в год, в том числе во 2 квартале не менее 9 мероприятий. | Исполнено.  Отделением организовано и проведено 16 мероприятий с различными категориями населения в онлайн и в офлайн форматах. Охват: более 3000 человек. |
| 15 | Организация, проведение, участие в мероприятиях, финансовой грамотности населения отдаленных районов Камчатского края (вебинары, лекции, мастер-классы и т.д.) семинары, направленных на повышение уровня финансовой грамотности | не менее 14 мероприятий в год, в том числе во 2 квартале 1 мероприятие. | Исполнено.  Отделением организованы, проведены 5 мероприятий в онлайн формате с различными категориями населения. Охват: более 1000 человек. |
| 16 | Количество публикаций по тематике финансовой грамотности в различных сферах деятельности, размещенных в средствах массовой информации и на официальных цифровых ресурсах участников Региональной программы | не менее 4 публикаций в год, в том числе во 2 квартале не менее 1 публикации | Исполнено.  Отделением размещено 816 публикации по 8 темам финансовой грамотности, размещенных в средствах массовой информации и на официальных цифровых ресурсах |
| 17 | Поощрение граждан начислением баллов за активное участие в мероприятиях по финансовой грамотности с использованием программы лояльности «Камбалл» | не менее 2 мероприятий в год | С помощью цифровой платформы «Камбалл» во 2 квартале 2024 года в рамках проведенного Отделением по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) онлайн-вебинара «Грамотный инвестор», онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения и онлайн-урока по финансовой грамотности для школьников и студентов начислено 24 900 баллов (пользователями платформы обеспечено проведение активности в количестве 27 ед.). Кроме того, в рамках акции «Монетная неделя», проводимой Банком России с 20 мая по 2 июня 2024 года, начислено 34 000 баллов (пользователями платформы обеспечено проведение активности в количестве 68 ед.) |
| 18 | Организация взаимодействия исполнителей Программы в целях обмена данными и размещения их на информационных ресурсах |  | Исполнено.  На сайте Министерства размещено 4 публикации.  В телеграмме, Одноклассниках и ВКонтакте размещено по 66 публикаций о финансовой грамотности.  По списку рассылки участников Региональной программы направлено 11 материалов ДФГ НИФИ Минфина России для размещения в СМИ и соц. сетях |
| 19 | Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроков и т.д.) | Не менее 4 раз в год | Организовано информирование о проведении следующих мероприятий:  1. О проведении «Всероссийских просветительских эстафет «Мои финансы».  2. Об информационно-разъяснительной работе по Программе долгосрочных сбережений.  3. О проекте по финансовой грамотности «Финвахта – доступно о главном!» |
| 20 | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства. | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие проведено 02.04.2024 в АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства»; 28 налогоплательщиков приняли участие |
| 21 | Уроки налоговой грамотности. | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 03.04.2024 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю;  19 школьников приняли участие |
| 22 | Уроки налоговой грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 04.04.2024 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского;  25 школьников приняли участие |
| 23 | Уроки налоговой грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 05.04.2024 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского;  42 школьника приняли участие |
| 24 | Уроки налоговой грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 11.04.2024 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского;  24 школьника приняли участие |
| 25 | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 11.04.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 28 налогоплательщиков приняли участие |
| 26 | Уроки налоговой грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 22.04.2024 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского;  25 школьников приняли участие |
| 27 | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с физическими лицами | Исполнено. Мероприятие проведено 23.04.2024 в рамках программы «Финансовый навигатор» в Центре занятости населения  г. Петропавловска-Камчатского;  98 налогоплательщиков приняли участие, жители отдаленных районов края приняли участие в формате видеоконференции |
| 28 | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 25.04.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 22 налогоплательщика приняли участие |
| 29 | Уроки налоговой грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 16.05.2024 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского; 27 школьников приняли участие |
| 30 | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 16.05.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 27 налогоплательщиков приняли участие |
| 31 | Уроки налоговой грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 16.05.2024 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского; 27 школьников приняли участие |
| 32 | Уроки налоговой грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 17.05.2024 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского; 23 школьника приняли участие |
| 33 | Уроки налоговой грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников и дошкольников | Исполнено. Мероприятие проведено 17.05.2024 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю; 17 школьников и дошкольников приняли участие |
| 34 | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями | Исполнено. Мероприятие состоялось 24.05.2024 в рамках проведения XIV съезда предпринимателей в к/ц «Лимонад»; 42 налогоплательщика приняли участие |
| 35 | Уроки налоговой грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 18.06.2024 в летнем оздоровительном лагере «Волна»; 80 школьников приняли участие |
| 36 | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 20.06.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 22 налогоплательщика приняли участие |
| 37 | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с физическими лицами | Исполнено. Мероприятие проведено в рамках Единого дня правовых знаний 27.06.2024 в ДК «Пограничник»; 150 налогоплательщиков приняли участие |
| 38 | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в Петропавловске-Камчатском | не менее 4 в год | АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» о реализации плана мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры» проведено 2 обучающих мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности (2 дополнительных профессиональных программы повышения квалификации «Основы предпринимательской деятельности»), в которых обеспечено участие 59 слушателей |
| 39 | Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроков и т.д.) | не менее 4 раз в год | АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» о реализации плана мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры» размещена информация: - о Программе долгосрочных сбережений по ссылке: https://мойбизнес41.рф/news/v-2024-godu-v-rossii-zarabotala-programma-dolgosrochnykh-sberezheniy/ |
| 40 | КПК «Содержание и методика преподавания курса «основы финансовой грамотности» в образовательных организациях | 15 педагогических работников | 7 педагогических работников |
| 41 | «ДОЛ-игра» в пришкольных и загородных лагерях | 500 участников | 294 участника |
| 42 | Единый онлайн-урок по финансовой грамотности для детей, посещающих летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей | 500 участников | 3176 участников |