|  |
| --- |
| МИНИСТЕРСТВО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ |
| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ |
| **о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» за 2023 год** |
|  |
| Министр рыбного хозяйства  Камчатского края А.Г. Здетоветский  Начальник отдела экономики и аналитики  Казнова Анастасия Викторовна  8(415 2) 42-08-79 Kaznovaav@kamgov.ru  Референт отдела экономики и аналитики  Тебиева Вероника Викторовна  8 (415 2) 42-56-76, Tebievavv@kamgov.ru |

Петропавловск-Камчатский, 2024

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные результаты реализации Программы, достигнутые за 2023 год | 3 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие аквакультуры» | 7 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса» | 7 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса» | 7 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» | 8 |
| 1.5 | Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы | 9 |
| 1.6 | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы | 9 |
| 1.7 | Оценка эффективности реализации Программы | 10 |
| 2 | Результаты реализации мер государственного и правового регулирования | 12 |
| 3 | Результаты использования бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы | 12 |
| 4 | Информация о внесенных изменениях в Программу | 12 |
|  | Приложение к годовому отчету | 15 |

**1. Основные результаты реализации Программы, достигнутые за 2023 год**

Реализация мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П (далее – Программа), а также мероприятий, реализованных Министерством рыбного хозяйства Камчатского края (далее – Министерство) вне Программы в рамках своих полномочий, способствовало достижению высоких показателей деятельности рыбохозяйственного комплекса Камчатского края в 2023 году.

Рыбная отрасль традиционно является доминирующей в хозяйственной жизни Камчатского края, она определяет направления и динамику развития многих других секторов экономики региона.

Камчатский край продолжает лидировать по объемам добычи водных биологических ресурсов. Первое место в структуре вылова занимает минтай, на втором месте – тихоокеанские лососи. Также предприятиями Камчатского края добываются сельдь, камбалы, навага, треска, терпуги, палтусы, сардина иваси, кальмары, крабы и другие виды водных биоресурсов. За 2023 год объем добычи водных биологических ресурсов составил 1 839 тыс. тонн, из них вылов тихоокеанских лососей – 491 тыс. тонн.

Доля рыбоперерабатывающего комплекса Камчатского края в общем объеме промышленного производства региона традиционно очень велика и составляет более 60 %. Объем отгруженных товаров, работ, услуг организациями по виду деятельности «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» (по фактическим видам деятельности) за 2023 года составил 156 млрд руб. или 138 % к уровню 2022 года, индекс промышленного производства по виду деятельности «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» составил 140 %.

В 2023 году объем производства рыбы переработанной и консервированной в регионе составил 1 314 тыс. тонн или 133 % к уровню предыдущего года (в 2022 году – 988,3 тыс. тонн). В структуре рыбопродукции самую высокую позицию (83%) занимает производство рыбы мороженой: в 2023 году ее производство составило 1 096 тыс. тонн.

В настоящее время в Камчатском крае зарегистрировано более 700 организаций, ведущих рыбохозяйственную деятельность с круглогодичным либо сезонным производственным циклом, более 200 из которых осуществляют вылов водных биологических ресурсов.

Неотъемлемой частью рыбохозяйственного комплекса Камчатского края являются береговые перерабатывающие предприятия. В крае построено и действует более 190 рыбоперерабатывающих заводов, 14 осуществляют выпуск рыбных консервов. Суммарная суточная мощность заводов составляет более 16 тыс. тонн мороженой продукции, 1,4 млн условных банок консервов, емкости для хранения мороженой продукции составляют более 200 тыс. тонн. Перерабатывающие мощности в основном сконцентрированы в г. Петропавловске-Камчатском, Усть-Большерецком, Соболевском и Карагинском районах края.

Камчатский край занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по численности работающих в рыбохозяйственном комплексе. По данным статистики на рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятиях Камчатки по состоянию на 01.12.2023 было занято 18,8 тыс. человек (97 % к показателю на 01.12.2022).

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в организациях, основным видом деятельности которых является «рыболовство и рыбоводство», ежегодно растет. За январь-ноябрь 2023 года она составила 186,5 тыс. руб. (107 % к уровню аналогичного периода 2022 года). Заработная плата по виду деятельности «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» – 193,0 тыс. руб. (121 % соответственно).

Сальдированный финансовый результат предприятий рыбной отрасли (без субъектов малого предпринимательства) за январь-ноябрь 2023 года составил 27,2 млрд руб. (83 % к уровню аналогичного периода 2022 года).

По данным Федеральной таможенной статистики по состоянию на 31.12.2023 объем экспорта продукции из водных биологических ресурсов в натуральном выражении превысил показатель прошлого года на 90 %, в стоимостном – на 8 %.

В крае созданы благоприятные условия ведения бизнеса в рыбохозяйственной сфере, которые оказали влияние на заинтересованность предприятий в развитии своих производств на территории региона, о чем свидетельствуют значительно возросшие размеры внебюджетных инвестиций.

В целом за период с 2018 по 2023 год предприятиями рыбохозяйственного комплекса в развитие своих береговых перерабатывающих мощностей и модернизацию рыбопромыслового флота вложено порядка 100 млрд руб. На побережьях полуострова построено 16 современных заводов (с новейшим рыбоперерабатывающим оборудованием) мощностью до 444 тонн в сутки, нацеленных на выпуск высококачественной и рентабельной рыбной продукции, производственные мощности увеличены более чем на 3 000 тонн в сутки, объем холодильных мощностей для хранения рыбопродукции – более чем на 20 тыс. тонн, дополнительно создано более 3 500 рабочих мест.

Также необходимо отметить, что в рамках текущей компании инвестквот реализованы проекты по строительству 7 рыбоперерабатывающих заводов (Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, ООО «Камчаттралфлот», ООО «Витязь-Авто», ООО «Укинский лиман», ООО «Заря», ООО «Октябрьский-1», ООО «Рыбоконсервный завод «Командор»), 1 проект находится в стадии реализации (ООО «РПЗ «Сокра»); построено 4 судна, из них: 3 средних траулера-сейнера и 1 малотоннажное рыболовное судно.

Среди значимых инвестиционных проектов, реализация которых завершена в 2023 году, необходимо выделить проект по строительству малотоннажного рыболовного сейнера «Апача», построенного в рамках программы инвестиционных квот Рыболовецким колхозом им. В.И. Ленина. Это первое за 20 лет судно, которое построено на камчатских верфях. Судно предназначено для вылова и транспортировки сырца в грузовом трюме наливом на береговую фабрику для дальнейшей переработки. Стоимость строительства судна составила 402 млн руб.

Объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственных организаций Камчатского края, учитываемый при оценке эффективности реализации Программы, за 9 месяцев 2023 года составил 12,3 млрд руб.

Среди значимых событий 2023 года можно выделить следующие.

1. Рекордный вылов водных биологических ресурсов. В 2023 году Камчатка достигла рекордно высоких показателей вылова тихоокеанских лососей – более 490 тыс. тонн. Это второй по величине результат за весь период истории лососевого промысла на Камчатке. Благодаря такому результату по итогам 2023 года рыбохозяйственный комплекс Камчатского края превысил планку предшествующих лет по общему вылову водных биоресурсов, который составил более 1,8 млн тонн.
2. Увеличение ставок сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (далее – сбор) в целях повышения поступлений в бюджеты Российской Федерации и Камчатского края. Данная мера позволила кратно увеличить поступления сбора: по итогам 2023 года сумма сбора составила 8 382 млн руб., что в 13,3 раза выше суммы сбора за 2022 год. В целом объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации от предприятий рыбной отрасли Камчатского края увеличился в 2 раза и составил 17,5 млрд руб.
3. Принятие Федерального закона от 24.07.2023 № 384-ФЗ, которым предусматривается право добросовестного пользователя рыболовным участком на заключение нового договора пользования без проведения торгов на условиях заключения соглашения об участии в социально-экономическом развитии субъекта Российской Федерации. Нормативное закрепление справедливого порядка предоставления прав на осуществление лососевого промысла будет способствовать эффективной работе рыбохозяйственного комплекса и позволит рыбакам осуществлять свою деятельность в плановом режиме, а жители Камчатки получат ощутимое улучшение качества жизни за счет реализации соответствующих проектов.
4. Принятие долгосрочной региональной программы по увеличению числа жителей Камчатского края, занятых в рыбохозяйственном комплексе,   
   на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края от 23.06.2023 № 295-РП, в рамках которой предусмотрен ряд мероприятий по улучшению кадрового обеспечения отрасли, в том числе по подготовке квалифицированных кадров, содействию в трудоустройстве, популяризации профессий рыбной отрасли и смежных отраслей.
5. Реализация мероприятий по обеспечению увеличения объемов поставок рыбной продукции в российские торговые сети, проработке мер совершенствования регулирования в сфере госзакупок, популяризации потребления рыбной продукции. В 2023 году Правительством Камчатского края заключено Соглашение с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и торговыми сетями и производителями рыбной продукции: «Рыбный Союз», «Вкусвилл», «Гиперглобус», «Лента», «Пути́на», «Фуд Тим» о сотрудничестве в целях повышения доступности и качества основных видов камчатской рыбопродукции на внутреннем рынке Российской Федерации, а также Соглашение с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, НО «Рыбный Союз» и ООО «Корпоративный центр ИКС 5» о поставках рыбопродукции в розничные сети.

Министерство несет ответственность за осуществление следующих функций государственного управления:

– управление рыбной промышленностью (01.02.04);

– управление в области рыболовства и рыбоводства (01.03.04).

Министерство является отраслевым органом управления, и его работа, прежде всего, направлена на создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса.

В целях создания условий для динамичного развития регионального рыбохозяйственного комплекса основные направления деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края в 2023 году были связаны с выполнением следующих приоритетных задач:

– модернизация рыбохозяйственного комплекса и повышение эффективности использования водных биологических ресурсов;

– обеспечение конкурентоспособности рыбной продукции камчатских производителей на внутреннем и внешнем рынках;

– обеспечение потребности рыбохозяйственной отрасли в квалифицированных кадрах;

– обеспечение конституционных гарантий и законных интересов граждан в сфере рыболовства.

Реализация целей и задач, стоящих перед отраслью, осуществляется в рамках мероприятий Программы.

Основной целью Программы является создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края как основы экономики региона посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий, а также обеспечения конкурентоспособности рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов камчатских производителей на внутреннем и внешнем рынках, при обязательном соблюдении приоритета ее доступности для населения страны.

Мероприятия Программы направлены на решение следующих задач:

* сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства в Камчатском крае;
* создание условий для развития берегового рыбоперерабатывающего комплекса;
* улучшение ситуации в рыбной отрасли в части обеспечения ее специалистами и кадрами рабочих профессий;
* обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края по управлению региональным рыбохозяйственным комплексом.

Реализация задач Программы осуществляется в рамках мероприятий соответствующих подпрограмм (3 – основные; 1 – обеспечивающая):

* подпрограмма 1 «Развитие аквакультуры»;
* подпрограмма 2 «Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса»;
* подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса»;
* подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы».

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Объем финансирования Программы на 2023 год составляет   
40037,119 тыс. руб., из них освоено 39931,033 тыс. руб. или 99,73 %.

**1.1. Подпрограмма 1 «Развитие аквакультуры»**

*Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для строительства лососевых рыбоводных заводов в Камчатском крае»*

На отчетную дату Законом Камчатского края от 29.11.2022 № 155 «О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон о бюджете) на реализацию вышеуказанных мероприятий подпрограммы 1 средства краевого бюджета не предусмотрены.

**1.2. Подпрограмма 2 «Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса»**

*Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»*

На отчетную дату Законом о бюджете на реализацию вышеуказанных мероприятий подпрограммы 2 средства краевого бюджета не предусмотрены.

*Контрольное событие 2.3 «Разработан проект постановления Правительства Камчатского края о внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»*

Министерство разработало проекты постановлений Правительства Камчатского края, которые утверждены:

– постановлением Правительства Камчатского края от 16.01.2023 № 6-П;

– постановлением Правительства Камчатского края от 20.12.2023 № 661-П;

– постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 706-П.

**1.3. Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса»**

*Основное мероприятие 3.1 «Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае»*

В рамках мероприятия предусмотрены организация и проведение конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли» (далее – конкурс).

*Контрольное событие 3.1 «Подведены итоги конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли»*

*Контрольное событие 3.2 «Награждены победители конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли»*

В целях проведения мероприятия «Организация и проведение конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли» средства перераспределены за счет экономии средств, предусмотренных на мероприятие подпрограммы 4 «Обеспечение деятельности Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности».

На отчетную дату на реализацию мероприятия Подпрограммы 3 предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 550,000 тыс. руб., из них освоено 549,945 тыс. руб. или 99,99 % средств краевого бюджета.

Подведение итогов конкурса, а также награждение состоялись в декабре   
2023 года. В конкурсе приняли участие 43 участника в 10 номинациях.

В соответствии с частью 26 приказа Министерства от 12.10.2022 № 28.01-07/82 «О ежегодном конкурсе на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли» победителям конкурса в соответствующих номинациях перечислено единовременное денежное вознаграждение в размере 28,750 тыс. рублей, а также вручены памятные подарки всем участникам конкурса.

*Основное мероприятие 3.2 «Анализ потребности рыбохозяйственных организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий»*

*Контрольное событие 3.3 «Сформирован Прогноз потребности рыбохозяйственных организаций Камчатского края в специалистах и рабочих кадрах морских профессий»*

Министерство провело актуализацию сведений о потребности в квалифицированных специалистах различных направлений в сфере рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2023-2029 годы, предоставленных в адрес Министерства отраслевыми предприятиями, и направило сводные сведения в адрес Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края.

**1.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы»**

*Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности»*

На отчетную дату на реализацию мероприятия предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 39487,119 тыс. руб., из них освоено 39381,088 тыс. руб. или 99,73 %, в т.ч. предусмотрены:

– на заработную плату сотрудникам Министерства с учетом начислений 36865,000 тыс. руб., из них освоено 36784,918 тыс. руб. или 99,78 %;

– на компенсацию командировочных расходов и проезда в отпуск   
888,609 тыс. руб., из них освоено 883,298 тыс. руб. или 99,40 %;

– на прочие расходы 1733,510 тыс. руб., из них освоено 1712,872 тыс. руб. или 98,81 %.

В целях максимально эффективного расходования бюджетных средств Министерством осуществлен контроль и проведен анализ исполнения краевого бюджета, осуществлено перераспределение объемов финансирования между кодами расходов по бюджетной классификации и мероприятиями Программы.

Эффективность реализации программных мероприятий, своевременное финансирование, перераспределение и оптимизация средств краевого бюджета позволило достичь в 2023 году 99,73 % освоения выделенных средств.

*Основное мероприятие «Совершенствование информационной системы и порядка формирования информационных ресурсов»*

Программой не предусмотрена реализация данного мероприятия и контрольных событий по мероприятию в 2023 году.

*Основное мероприятие «Проведение оценки возможностей и создание условий для формализации и дальнейшего развития рыбохозяйственного кластера Камчатского края»*

Программой не предусмотрена реализация данного мероприятия и контрольных событий по мероприятию в 2023 году.

**1.5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы**

Сведения представлены в таблице 9 Приложения к годовому отчету.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что фактические значения девяти из пятнадцати показателей (индикаторов) эффективности реализации Программы и подпрограмм Программы достигли и превысили плановые.

**1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы**

К основным макроэкономическим факторам, оказавшим в 2023 году влияние на снижение отдельных экономических показателей деятельности рыбохозяйственных организаций Камчатского края, включая сальдированный финансовый результат, можно отнести следующие:

1. значительный объем инвестиционных обязательств в рамках программы инвестиционных квот;
2. кратное увеличение размера ставок сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов;
3. введение экспортных пошлин на рыбную продукцию с 01.10.2023 (до 7 % – в 2023 году, 0 % – в 2022 году);
4. рост цен на энергоносители, основные средства, товарно-материальные ценности;
5. высокая ключевая ставка Банка России при высоком уровне долговой нагрузки предприятий рыбной отрасли;
6. рост затрат, связанных с изменением географии экспортных поставок и введенными антироссийскими санкциями;
7. волатильность цен на водные биоресурсы на мировом рынке;
8. ограничение экспорта продукции из водных биологических ресурсов на европейский и североамериканский рынки, повлекшее переориентацию рынков сбыта и снижение объема экспорта продукции глубокой степени переработки.

**1.7. Оценка эффективности реализации Программы**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

, где

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

М - число показателей (индикаторов) государственной программы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СДгппз **=** (1,61+0,00+1,72+1,40+4,13+1,39+1,06+0,96+1,28+0,00+0,00+1,80+0,73+1,53+0,90)/15 = (1+0,00+1+1+1+1+1+0,96+1+0,00+1+1+0,73+1+0,90)/15 = 12,59/15 = 0,839

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для Программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию Программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году (тыс. руб.);

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году (тыс. руб.).

ССуз = 39 931,03278/40 037,11940 = 0,997

3. Оценка степени реализации контрольных событий

Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы оценивается для Программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРкс = 4/4 = 1,000

4. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач государственной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий государственной программы, как среднее значение, по следующей формуле:

, где

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;

СРкс - степень реализации контрольных событий государственной программы.

ЭРгп = (0,839+ 0,997 + 1,000)/3 = 0,95

Эффективность реализации Программы признается высокой, поскольку значение ЭРгп составляет не менее 0,95.

**2. Результаты реализации мер правового регулирования**

В 2023 году Министерство не издавало приказы об определении границ рыбоводных участков в Камчатском крае, заседания комиссии по определению границ рыбоводных участков не проводились ввиду отсутствия обращений.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы**

Результаты представлены в таблице 11 Приложения к годовому отчету.

**4. Информация о внесенных изменениях в Программу**

1. Постановлением Правительства Камчатского края от 16.01.2023 № 6-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П», внесены изменения в Программу.

Проект постановления Правительства Камчатского края разработан в целях приведения в соответствие объемов финансового обеспечения Программы с ассигнованиями краевого бюджета на 2022 год в соответствии Законом Камчатского края от 13.12.2022 № 159 «О внесении изменений в Закон Камчатского края от 26.11.2021 № 5 «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 в соответствии с Законом Камчатского края от 29.11.2022 № 155 «О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также продления срока реализации Программы до 2027 года и уточнения отдельных целевых показателей Программы.

Для реализации настоящего постановления Правительства Камчатского края дополнительные средства краевого бюджета не потребовались.

Проект постановления Правительства Камчатского края размещен 01.12.2022 на Едином портале проведения независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского края (htths://npaproject.kamgov.ru) в срок до 07.12.2022 для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Проект постановления Правительства Камчатского края не подлежал оценке регулирующего воздействия в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 28.09.2022 № 510-П «Об утверждении Порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края и Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края».

2. Постановлением Правительства Камчатского края от 20.12.2023 № 661-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П», внесены изменения в Программу.

Проект постановления Правительства Камчатского края разработан в целях приведения в соответствие объемов финансового обеспечения Программы с уточненными лимитами краевого бюджета на 2023 год в соответствии с Бюджетной росписью на 14.11.2023, а также на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с Законом Камчатского края от 23.11.2023 № 300 «О краевом бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Для реализации настоящего постановления Правительства Камчатского края дополнительные средства краевого бюджета не потребовались.

Проект постановления Правительства Камчатского края размещен 24.11.2023 на Едином портале проведения независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского края (https://npaproject.kamgov.ru) в срок до 30.11.2023 для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Проект постановления Правительства Камчатского края не подлежал оценке регулирующего воздействия в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 28.09.2022 № 510-П «Об утверждении Порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края и Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края».

3. Постановление Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 706-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» разработано в соответствии с требованиями Положения о системе управления государственными программами Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 16.11.2023 № 568-П, в целях утверждения государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края».

Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» (с изменениями) признается утратившим силу с 1 января 2024 года.

Для реализации настоящего постановления Правительства Камчатского края дополнительные средства краевого бюджета не потребовались.

Проект постановления Правительства Камчатского края размещен 24.11.2023 на Едином портале проведения независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского края (https://npaproject.kamgov.ru) в срок до 30.11.2023 для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Проект постановления Правительства Камчатского края не подлежал оценке регулирующего воздействия в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 28.09.2022 № 510-П «Об утверждении Порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края и Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края».