## 9
Таблица 9
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы |  |  | Уровень закрепления показателя (федеральные требования Ф или региональная целесообразность Р) | Тенденция достижения результата (растущая 1, убывающая 0) | Причины отклонения
|  |  | год, предшествующий отчетному (фактические значения, в том числе уточненные, статистические и т.п. данные) | отчетный год 2023
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа: «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом»
1 | Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых выполнены мероприятия по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Камчатского края | % | 84.4 | 87 | 87 | Р | 1
2 | Доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на соответствующий год | % | 100 | 100 | 98 | Р | 0.98 | Не принято в 2023 году решение об условиях приватизации в отношении пакета акций АО "Авиакомпания " Аврора". Приватизация планировалась путем внесения пакета акций в уставный капитал АО «Корпорация развития Камчатского края».Так как количество неразмещенных акций АО «Корпорация развития Камчатки» было недостаточно для оплаты приватизируемого пакета акций АО «Авиакомпания «Аврора», то приватизация в 2023 году не осуществлялась. Вместе с тем, дополнительный выпуск акций не мог быть объявлен, так как не завершена предыдущая эмиссия акций АО «Корпорация развития Камчатки». В связи с чем по предложению отраслевого исполнительного органа Камчатского края – Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края пакет акций АО «Авиакомпания «Аврора» предложен к включению в план приватизации на 2024 год. Решение об условиях приватизации пакета акций АО "Камчатский пищекомбинат" принято в 2023 году, но было отменено по результатам совещания, состоявшегося у Губернатора Камчатского края В.В. Солодова, так как после принятия решения об условиях приватизации поступило обращение второго акционера АО «Камчатский пищекомбинат» о приобретении акций в порядке реализации преимущественного права, предусмотренного законодательством.
3 | Отношение количества проведенных аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ с участием Камчатского края независимым аудитором к количеству запланированных проверок | % | 100 | 100 | 100 | Р | 1
4 | Количество муниципальных образований в Камчатском крае, границ Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | шт. | 2 | 2 | 2 | Р | 1
5 | Отношение количества видов (категорий) недвижимого имущества, по которым проведена государственная кадастровая оценка, к количеству видов (категорий) недвижимого имущества, в соответствии с принятым решением в отчетном году должна быть проведена кадастровая оценка | % | 100 | 100 | 100 | Р | 1
6 | Отношение количества проведенных проверок распоряжения, использования по целевому назначению и обеспечения сохранности краевого имущества к количеству запланированных проверок | % | 100 | 100 | 108 | Р | 1
7 | Выполнение плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества | % | 109.7 | 90 | 105 | Р | 1
8 | Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок, к общему количеству нарушений | % | 75 | 100 | 75 | Р | 0.75 | Основным нарушением является расхождение в сведениях об объектах недвижимого имущества и в ЕГРН. Устранение данного нарушения требует длительного времени в связи с отсутствием финансирования, а также подготовкой технической документации для внесения изменений в ЕГРН.
9 | Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ, и представленные в органы кадастрового учета (в том числе объектов недвижимости, сведения о границах которых уточнены, установлены, по которым исправлены кадастровые ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости, а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ объектов недвижимости) (расположенных на территории Камчатского края) | шт. | - | 593 | 1542 | Р | 1 | Значительное превышение показателя обусловлено внесением в ЕГРН объектов по результатам работ 2021-2022 г.
10 | Доля площади зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Камчатского края, обеспеченных надлежащей эксплуатацией, от плановой площади подлежащих эксплуатации зданий и помещений | % | 100 | 100 | 100 | Р | 1
11 | Доля просроченной свыше трех месяцев кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности хозяйственных обществ с участием Камчатского края | % | 10 | 9 | 9 | Р | 1

## 10
Таблица 10
Сведения о выполнения контрольных событий государственной программы «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»
№ п/п | Наименование контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок наступления контрольного события | Фактический срок наступления контрольного события | Подробные причины отклонения от планового срока наступления контрольного события, принятые меры для недопущения нарушения сроков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Контрольное событие 1.1 подготовлен для утверждения Законодательным Собранием Камчатского края проект отчета о результатах приватизации государственного имущества Камчатского края за прошедший год | Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края | Март 2023 | Март 2023
2 | Контрольное событие 1.2 заключен государственный контракт на выполнение работ по координированию границ Пенжинского муниципального района, сведения о местоположении границы Пенжинского муниципального района переданы в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Март 2023 | Апрель 2023 | В связи с нехваткой дополнительных бюджетных средств проведение закупочных процедур ранее 27.02.2023 не представлялось возможным. Заключен контракт 18.04.2023 № 01/23.
3 | Контрольное событие 1.3 приняты работы по государственному контракту по координированию границ Пенжинского муниципального района, сведения о местоположении границы Пенжинского муниципального района переданы в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Декабрь 2023 | Декабрь 2023
4 | Контрольное событие 1.4 заключен государственный контракт на выполнение работ по координированию границ Елизовского городского поселения, сведения о местоположении границы Елизовского городского поселения переданы в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Март 2023 | Май 2023 | В связи с нехваткой дополнительных бюджетных средств проведение закупочных процедур ранее 27.02.2023 не представлялось возможным. Заключен контракт от 15.05.2023 № 04/23
5 | Контрольное событие 1.5 приняты работы по государственному контракту по координированию границ Елизовского городского поселения, сведения о местоположении границы Елизовского городского поселения переданы в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Декабрь 2023 | - | Работы приостановлены, необходимо внесение изменений в Закон Камчатской области от 29.12.2004 № 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения»
6 | Контрольное событие 1.6 проведены годовые собрания акционеров всех хозяйственных обществ, 100 процентов акций которых находится в собственности Камчатского края | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Июнь 2023 | Июнь 2023
7 | Контрольное событие 1.7 проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности краевого государственного бюджетного учреждения «Камчатская государственная кадастровая оценка» | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Июнь 2023 | Май 2023 | В период с 27.04.2023 по 24.05.2023 аудиторами Контрольно-счетной палаты Камчатского края проведено по отношению к КГБУ «КГКО» полномасштабное контрольное мероприятие с целью оценки законности и эффективности использования средств краевого бюджета, предоставленных КГБУ «КГКО» в виде субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели, проверяемый период – 2022 год.
8 | Контрольное событие 1.8 начислены доходы, администрируемые Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края, от участия Камчатского края в юридических лицах (государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах) | Краевое государственное бюджетное учреждение «Камчатская государственная кадастровая оценка» | Июль 2023 | Август 2023 | Исполнено в полном объеме в августе 2023 года. Приказами Министерства от 22.05.2023 № 60/51, 30.06.2023 № 60/86 начислены доходы от перечисления части чистой прибыли ГУП, приказом от 15.08.2023 № 60/105 начислены доходы от дивидендов по результатам проведения годовых собраний акционеров.
9 | Контрольное событие 1.9 проведена государственная кадастровая оценка одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Камчатского края зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест на 2023 год | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Октябрь 2023 | Октябрь 2023
10 | Контрольное событие 1.10 утверждены результаты определения государственной оценки в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Камчатского края зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест на 2023 год | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Ноябрь 2023 | Ноябрь 2023
11 | Контрольное событие 1.11 сформирован и направлен перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в Управление Федеральной налоговой службы России по Камчатскому краю | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Декабрь 2023 | Декабрь 2023
12 | Контрольное событие 1.12 утвержден план - график проверок по контролю за распоряжением, использованием по целевому назначению и обеспечением сохранности государственного имущества Камчатского края | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | Декабрь 2023 | Ноябрь 2023

## 11
Таблица 11
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы/ подпрограммы/ основного мероприятия (КВЦП)/ мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.)
|  |  | ГРБС | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Государственная программа «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» | Всего, в том числе: |  | 436586.238 | 427941.3271 | 423444.668
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 436586.238 | 427941.3271 | 423444.668
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
за счет средств внебюджетных фондов
1. | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом» | Всего, в том числе: |  | 338493.2177 | 332939.063 | 328442.593
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 93638.8177 | 88084.663 | 88084.663
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 804 | 244854.4 | 244854.4 | 240357.93
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
за счет средств внебюджетных фондов
1.1. | Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом | Всего, в том числе: |  | 331077.0803 | 329088.0042 | 324591.5342
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 86222.6803 | 84233.6042 | 84233.6042
|  | за счет средств краевого бюджета | 812 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 804 | 244854.4 | 244854.4 | 240357.93
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.2. | Содержание жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 899.5366 | 731.5611 | 731.5611
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 899.5366 | 731.5611 | 731.5611
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.3. | Осуществление приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | - | - | -
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | - | - | -
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.4. | Участие в хозяйственных обществах Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 0 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 0 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.5. | Управление земельными ресурсами на территории Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 963.75 | 846.25 | 846.25
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 963.75 | 846.25 | 846.25
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.6. | Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | Всего, в том числе:
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 0 | 0
за счет средств краевого бюджета
|  | за счет средств местных бюджетов | 822 | 0 | 0 | 0
за счет средств внебюджетных фондов
1.7 | Обеспечение выполнения плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества. | Всего, в том числе:
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | - | - | -
за счет средств краевого бюджета
|  | за счет средств местных бюджетов | 822 | - | - | -
за счет средств внебюджетных фондов
1.8 | Определение вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для целей налогообложения | Всего, в том числе: | 822 | - | - | -
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | - | - | -
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
1.9 | Проведение комплексных кадастровых работ | Всего, в том числе: | 822 | 5552.8508 | 2273.2477 | 2273.2477
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 5552.8508 | 2273.2477 | 2273.2477
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0
за счет средств внебюджетных фондов
2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | Всего, в том числе: | 822 | 98093.0203 | 95002.2641 | 95002.0749
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 98093.0203 | 95002.2641 | 95002.0749
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
2.1. | Обеспечение деятельности Министерства | Всего, в том числе: | 822 | 98093.0203 | 95002.2641 | 95002.0749
|  | за счет средств федерального бюджета | 822 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 98093.0203 | 95002.2641 | 95002.0749
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов