## 10
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | «Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края на 2014-2018 годы»
отчетный период <1> |  |  | январь-декабрь 2016 год
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа «Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края на 2014-2018 годы»
| Всего (по государственной программе): | 449098.9802 | 421763.3769 | 396797.8048
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 449098.9802 | 421763.3769 | 396797.8048
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом»
| Всего (по подпрограмме): | 384947.5502 | 359643.4369 | 334677.8648
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 384947.5502 | 359643.4369 | 334677.8648
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1 | Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом |  |  |  | 2014 | 2018
| Всего: | 72604.8422 | 71008.34 | 71008.34
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 72604.8422 | 71008.34 | 71008.34
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.1 | Организация выполнения работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, а также по изготовлению актов обследования и снятию с кадастрового учета объектов недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края
| Всего: | 551.79 | 551.79 | 551.79
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 551.79 | 551.79 | 551.79
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
[5 empty] | X |  | X
1.1.2 | Организация проведения работ по оценке имущества
| Всего: | 2449.3 | 2389.3 | 2389.3
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2449.3 | 2389.3 | 2389.3
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.1.1: приняты результаты приняты результаты оценки рыночной стоимости государственного имущества Камчатского края для определения размера арендной платы за пользование краевым имуществом |  |  |  | X | 2016-08-31 | X
| Контрольное событие программы 1.1.2: внесены изменения в договоры аренды имущества Камчатского края в части размера арендной платы |  |  |  | X | 2016-12-31 | X
| Контрольное событие 1.1.9: приняты результаты оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, для принятия решения о приватизации |  |  |  | X | 2016-01-31 | X
| Контрольное событие 1.1.10: принято решение о приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края |  |  |  | X | 2016-02-29 | X | Cогласно распоряжению Министерства от 15.03.2016 № 83-р принято решение о приватизации Карагинской типографии и земельного участка, распоряжению от 29.03.2016 № 102-р принято решение о приватизации пожарного депо и земельного участка. Не выполнение события по плану - в феврале 2016 связано с техническими проблемами размещения информации о предстоящем аукционе на сайте в связи с изменением порядка представления информации.
| Контрольное событие программы 1.1.3: принято распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края о проведении государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Камчатского края |  |  |  | X | 2016-03-31 | X
| Контрольное событие программы 1.1.4: заключен государственный контракт на право проведения работ по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения Камчатского края |  |  |  | X | 2016-06-30 | X
| Контрольное событие программы 1.1.5: приняты работы в соответствии с государственным контрактом и утверждены результаты определения кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения Камчатского края |  |  |  | X | 2016-11-30 | X
| Контрольное событие программы 1.1.6: переданы в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Камчатскому краю» материалы для внесения результатов работ по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения Камчатского края (актуализированных сведений о кадастровой оценке) в государственный кадастр недвижимости |  |  |  | X | 2016-12-31 | X
1.1.3 | Организация проведения аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ с участием Камчатского края независимым аудитором
| Всего: | 350 | 198 | 198
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 350 | 198 | 198
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.1.8: приняты результаты аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ с участием Камчатского края |  |  |  | X | 2016-07-31 | X | Выполнение события позже запланированного срока связано с заменой объекта закупки, а также с необходимостью разработки нового технического задания для проведения тематического аудита
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
1.1.4 | Приобретение в гос собственность Камчатского края долей в уставном капитале ООО Дальневосточный центр оздоровления "Жемчужина Камчатки".
| Всего: | 60000 | 60000 | 60000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 60000 | 60000 | 60000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1 |  |  |  | X |  | X
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
1.1.5
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1 |  |  |  | X |  | X
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
1.1.5 | Содержание, хранение объектов находящихся в государственной собственности Камчатского края
| Всего: | 640.0822 | 536.48 | 536.48
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 640.0822 | 536.48 | 536.48
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.6 | Проведение конкурса на разработку документации инвестиционного конкурса "Развитие аэропорта Петропавловск-Камчатский"
| Всего: | 6300 | 5039.1 | 5039.1
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 6300 | 5039.1 | 5039.1
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.1.18: заключен государственной контракт на разработку документации инвестиционного конкурса «Развитие аэропорта Петропавловск -Камчатский» |  |  |  | X | 2016-07-31 | X
1.1.7 | Проведение экспертных услуг
| Всего: | 20 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 20
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.8 | Расходы на погашение задолженности по произведенным затратам ПАО " Камчатскэнерго" на капитальный ремонт арендуемого государственного имущества
| Всего: | 2293.67 | 2293.67 | 2293.67
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2293.67 | 2293.67 | 2293.67
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2 | Содержание жилищного фонда Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2018
| Всего: | 5651.2 | 5118.33 | 5118.33
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 5651.2 | 5118.33 | 5118.33
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.1 | Возмещение затрат по содержанию жилых помещений жилищного фонда Камчатского края
| Всего: | 5148 | 4632.46 | 4632.46
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 5148 | 4632.46 | 4632.46
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.2 | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых находятся жилые помещения жилищного фонда Камчатского края
| Всего: | 450 | 432.67 | 432.67
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 450 | 432.67 | 432.67
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.3 | Оснащение жилых помещений жилищного фонда Камчатского края индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов
| Всего: | 53.2 | 53.2 | 53.2
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 53.2 | 53.2 | 53.2
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.3 | Осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Камчатского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2018
| Всего: | 126126.278 | 104124.8069 | 79159.2348
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 126126.278 | 104124.8069 | 79159.2348
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.1.11: получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на проведение реконструкции помещений столовой и Большого зала заседаний, находящихся в здании, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1 |  |  |  | X | 2016-03-31 | X | Выполнение контрольного события позже запланированного срока связано с тем, что проектная документация, сданная на экспертизу в первый раз, была возвращена с требованием провести техническое обследование реконструируемых помещений. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации №41-1-1-2-0096-16 от 27.12.2016
1.3.1 | Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Блок 5,7. Реконструкция. I этап: Демонтаж. Усиление блока 5
| Всего: | 10611.13 | 10418.9369 | 10418.9369
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 10611.13 | 10418.9369 | 10418.9369
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.1.14: получено положительное заключение достоверности сметной стоимости на строительство объекта «Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Корпус 1. Блоки 5, 7» |  |  |  | X | 2016-03-31 | X | 14.06.2016 получено положительное заключение достоверности сметной стоимости № 2-1-6-0020-16 на строительство II этапа
| Контрольное событие 1.1.17:заключен государственный контракт по строительству объекта «Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Корпус 1. Блоки 5, 7» |  |  |  | X | 2016-09-30 | X | Заключен контракт № 1615 от 14.11.2014 с ГУП "Камчатгипрорыбпром". Цена контракта 16 047,23300 тыс. руб. Срок выполнения работ - 03.06.2015. Работы выполнены в полном объеме. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 41-1-5-0086-15 от 19.10.2015 на 1 Этап: Демонтаж. Усиление блока 5. Сметная стоимость в ценах 2 квартала 2015 года равна 21 822,13 тыс. руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 41-1-2-0095-15 от 19.11.2015 на техническую часть без сметы 2 этап: «Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Блоки 5,7. 15.04.2016 заключен государственный контракт с ООО «Онтарион» на выполнение работ по первому этапу: Демонтаж. Усиление блока 5. Цена контракта 12 922,10000 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту 15.07.2016. На сегодняшний день Подрядчик частично выполнил восстановление ранее демонтированных плит и ригелей по блоку 7, завершено усиление фундамента на блоке 5, проведены работы бетонированию цокольного и первого этажа, ведутся работы по армированию диафрагм 3-4 этажа - 80%. Срок окончания работ конец февраль 2017 года.
1.3.2 | Капитальные вложения в основные средства ГУП "Камчатстройэнергосервис" на проведение реконструкции помещений столовой и Большого зала заседаний, находящихся в здании, расположенном по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, пл.Ленина, д.1 | [6 empty] | ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края
| Всего: | 20295.798 | - | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 20295.798 |  | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.1.12: приняты работы (подписан акт о приемке выполненных работ) по договору подряда на реконструкцию помещений столовой и Большого зала заседаний, находящихся в здании, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1 |  |  |  | Х | 2016-12-31 | X | По объекту «помещения столовой и Большого зала заседаний, находящиеся в здании, расп.по адресу: г. П-К, пл. Ленина, д.1» соглашениt о предоставлении субсидии не заключалось
1.3.3 | Капитальные вложения в основные средства ГУП "Камчатстройэнергосервис" на реконструкцию здания, расположенного по адресу: г.Петропавловск-Качатский, ул.Владивостокская, д.2/1 | [6 empty] | ГРБС Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края.
| Всего: | 85000 | 85000 | 60034.43
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 85000 | 85000 | 60034.43
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.1.13: приняты работы (подписан акт о приемке выполненных работ) по договору подряда на реконструкцию здания по ул. Владивостокская, 2/1 в г. Петропавловске-Камчатском, II этап |  |  |  | X | 2016-10-31 | X | По объекту «здание, расположенное по адресу: г. П-К, ул.Владивостокская, д.2/1» СМР фактически проводятся, Разрешение на производство СМР имеется; соглашение о предоставлении субсидии на финансирование работ подписано.
1.3.4 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28
| Всего: | 8705.87 | 8705.87 | 8705.8679
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 8705.87 | 8705.87 | 8705.8679
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.3.5 | Приобретение в государственную собственность Камчатского края долей ООО "Пымта" в праве долевой собственности на недвижимое имущество, находящ. в доверительном управлении ПАО "Камчатский газоэнергетический" комплекс. |  |  |  | X |  | X | В связи с отказом продавца имущество ООО «Пымта» в государственную собственность Камчатского края не приобретено
| Всего: | 1513.48 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1513.48 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.4 | Поддержка организаций Камчатского края в целях содействия в реализации инвестиционных проектов Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2018
| Всего: | 172300 | 172300 | 172300
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 172300 | 172300 | 172300
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.4.1
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
[5 empty] | X |  | X
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
1.4.2
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1 |  |  |  | X |  | X
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
1.4.3
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
[5 empty] | X |  | X
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
1.4.4
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
[5 empty] | X |  | X
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
1.4.5
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1 |  |  |  | X |  | X
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
| Контрольное событие программы 1.1.15: разработана концепция (консалтинговые услуги) по реорганизации акционерного общества "Камчатское авиационное предприятие" |  |  |  | Х | 2016-01-31 | X
| Контрольное событие программы 1.1.16: получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на здание международных перевозок в аэропорту Петропавловск-Камчатский (г.Елизово) |  |  |  | Х | 2016-03-31 | X
1.4.1 | Увеличение уставного капитала акционерного общества " Корпорация развития Камчатского края"
| Всего: | 30000 | 30000 | 30000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 30000 | 30000 | 30000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.4.2 | Увеличение уставного капитала АО " Камчатское авиационное предприятие" для установки павильона выдачи багажа в аэропорту Петропавловск-Камчатский (г.Елизово)
| Всего: | 52014 | 52014 | 52014
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 52014 | 52014 | 52014
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.4.3 | Здание аэровокзала в аэропорту Петропавловск-Камчатский(г.Елизово) ( проектные работы)
| Всего: | 55286 | 55286 | 55286
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 55286 | 55286 | 55286
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.4.4 | Техническое перевооружение объектов АО " Камчатская мельница"
| Всего: | 35000 | 35000 | 35000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 35000 | 35000 | 35000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5 | Организация проведения работ по координатному описанию границ муниципальных образований в Камчатском крае, населенных пунктов Камчатского края, границ Камчатского края, организация проведения работ по созданию опорной межевой сети, организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  | 2015 | 2018
| Всего: | 7065.23 | 6312.11 | 6312.11
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 7065.23 | 6312.11 | 6312.11
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5.1 | Организация проведения работ по координатному описанию границ муниципальных образований в Камчатском крае, населенных пунктов Камчатского края, границ Камчатского края
| Всего: | 4065.23 | 4064.11 | 4064.11
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 4065.23 | 4064.11 | 4064.11
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.1.19: приняты работы по государственным контрактам на выполнение землеустроительных работ по координатному описанию границ населенных пунктов Николаевского, Корякского, Раздольненского сельских поселений Елизовского муниципального района Камчатского |  |  |  | X | 2016-07-31 | X | В связи с нарушением Подрядчиком сроков исполнения государственного контракта контрольное событие исполнено не в сроки.
| Контрольное событие 1.1.20: переданы сведения о границах населенных пунктов Николаевского, Корякского, Раздольненского сельских поселений Елизовского муниципального района Камчатского края в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Камчатскому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости |  |  |  | X | 2016-11-30 | X | В связи с нарушением Подрядчиком сроков исполнения государственного контракта контрольное событие не исполнено.
| Контрольное событие 1.1.23: переданы сведения о границах населенных пунктов Новолесновского сельского поселения, поселок Палана городского округа «поселок Палана», поселков Шумный, Паужетка Усть - Большерецкого муниципального района Камчатского края в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Камчатскому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости |  |  |  | X | 2016-12-31 | X
| Контрольное событие 1.1.21: заключены государственные контракты на выполнение землеустроительных работ по координатному описанию границ населенных пунктов Новолесновского, поселок Палана городского округа «поселок Палана», поселков Шумный, Паужетка Усть - Большерецкого муниципального района Камчатского края |  |  |  | X | 2016-07-31 | X
| Контрольное событие 1.1.24: заключены государственные контракты на выполнение землеустроительных работ по координатному описанию границ населенных пунктов Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района, городского округа «поселок Палана», Вилючинского городского округа |  |  |  | X | 2016-08-31 | X
1.5.2 | Организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
| Всего: | 3000 | 2248 | 2248
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3000 | 2248 | 2248
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5.3
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.7
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6 | Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса |  |  |  | 2015 | 2018
| Всего: | 1200 | 779.85 | 779.85
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1200 | 779.85 | 779.85
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6.1 | Субсидии юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность по учёту и технической инвентаризации недвижимого имущества, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе органам государственной власти, подведомственным им учреждениям, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
| Всего: | 1200 | 779.85 | 779.85
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1200 | 779.85 | 779.85
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Программы»
2. | Всего (по подпрограмме): | 64151.43 | 62119.94 | 62119.94
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 64151.43 | 62119.94 | 62119.94
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1 | Обеспечение деятельности Министерства
| Всего: | 64151.43 | 62119.94 | 62119.94
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 64151.43 | 62119.94 | 62119.94
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций Министерства
| Всего: | 52286.51 | 51270.65 | 51270.65
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 52286.51 | 51270.65 | 51270.65
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.2 | Закупка товаров, работ, услуг для нужд Министерства
| Всего: | 8260.72 | 7492.49 | 7492.49
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 8260.72 | 7492.49 | 7492.49
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.3 | Иные бюджетные ассигнования
| Всего: | 432 | 281.4 | 281.4
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 432 | 281.4 | 281.4
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.4 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций Министерства
| Всего: | 3172.2 | 3075.4 | 3075.4
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3172.2 | 3075.4 | 3075.4
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
<1> Указывается с начала отчетного периода (например, январь-март 2016 года).
<2> Приводится общее количество и сумма заключенных государственных и (или) муниципальных контрактов по инвестиционным мероприятиям за отчетный период.
<3> Указываются причины расхождения дат наступления контрольных событий с датами утвержденными планом реализации, дат основных мероприятий с детальным планом-графиком государственной программы; причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено по основным мероприятиям и подпрограммам государственной программы; прочие комментарии.
<4> Указывается наименование внебюджетного фонда.
<5> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность заключения долгосрочных государственных контрактов и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
<6> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность предоставления субсидий, указывается источник финансирования.

## 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа: «Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края на 2014-2018 годы» Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом»
1 | Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре | % | 0 | 95 | 95.15
2 | Количество муниципальных образований Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | шт. | 9 | 31 | 27 | В процессе выполнения работ произошла корректировка местоположения границ, в некоторых случаях граница изменила свое местоположение. В связи с чем, внесение сведений о границе в ГКН возможно только после внесения соответствующих изменений в Законы Камчатского края, устанавливающих данные границы. Внесение в Законы Камчатского края осуществляется после принятия представительным органом местного самоуправления соответствующего решения с учетом мнения населения (ст. 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). Решение в 2016 году не было принято.
3 | Количество населенных пунктов Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | шт. | 0 | 4 | 4
4 | Площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | га | 30 | 30 | 30
5 | Выполнение работ по государственной кадастровой оценке земель в полном объеме | га | 0 | 100 | 100
6 | Удельный вес объектов недвижимого имущества, по которым проведена актуализация рыночной стоимости права аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Камчатского края | % | - | 100 | 100
7 | Удельный вес приватизированных объектов к общему количеству объектов, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Камчатского края на соответствующий год | % | 96 | 100 | 59 | На основании предложения Министерства строительства Камчатского края приватизация ГУП КК "Камчатскгражданпроект", ГУП КК "Камчатгипрорыбпром" не проводилась, в связи со сложной экономической ситуацией предприятий. Приватизация доли ООО "КамАква" не проводилась в связи с тем, что принято решение о закреплении доли за ГУП КК "Петропавловский Водоканал" на праве хозяйственного ведения для реализации проекта совместного освоения Восточного участка Быстринского месторождения питьевых подземных вод. Приватизация пакета акций ОАО «Камчатгазпром» начата в 2016 году, но не завершилась в связи с тем, что аукцион и продажа посредством публичного предложения признаны несосотоявшимся по причине отсутствия заявок.
8 | Удельный вес устраненных нарушений, выявленных в процессе проверок, к общему количеству нарушений | % | 100 | 100 | 100
9 | Удельный вес проведенных проверок сохранности и использования по назначению краевого имущества к числу запланированных проверок | % | - | 100 | 100
____1_Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма государственной программы 1 "Повышение эффективности управления краевым имуществом"
1.1 | Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом
1.1.1 | Организация выполнения работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, а также по изготовлению актов обследования и снятию с кадастрового учета объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | Лебедева С.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | изготовлены технические планы и поставлены на кадастровый учет, а также по изготовлены акты обследования и сняты с кадастрового учета объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной собственности Камчатского края | запланированный результат достигнут | нет
1.1.2. | Организация проведения работ по оценке имущества |  | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 01.01.2015 | - | Увеличение доходной части бюджета | -
| Контрольное событие программы 1.1.1: приняты результаты приняты результаты оценки рыночной стоимости государственного имущества Камчатского края для определения размера арендной платы за пользование краевым имуществом | Макаров И.Н. | X | 2016-08-31 | X | 2016-06-30 | X | X | нет
| Контрольное событие программы 1.1.2: внесены изменения в договоры аренды имущества Камчатского края в части размера арендной платы | Макаров И.Н. | X | 2016-12-31 | X | 2016-12-31 | X | X | нет
| Контрольное событие 1.1.9: приняты результаты оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, для принятия решения о приватизации | Мищенко И.В. | X | 2016-01-31 | X | 31.12.2015 | X | X | нет
| Контрольное событие 1.1.10: принято решение о приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | Мищенко И.В. | X | 2016-02-29 | X | 29.03.2016 | X | X | Выполнение события на месяц позже запланированного срока - в феврале 2016 связано с техническими проблемами размещения информации о предстоящем аукционе на сайте в связи с изменением порядка представления информации.
| Контрольное событие программы 1.1.3: принято распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края о проведении государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Камчатского края | Парамонов В.А. | X | 2016-03-31 | X | 2016-01-26 | X | X | нет
| Контрольное событие программы 1.1.4: заключен государственный контракт на право проведения работ по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения Камчатского края | Парамонов В.А. | X | 2016-06-30 | X | 2016-05-31 | X | X | нет
| Контрольное событие программы 1.1.5: приняты работы в соответствии с государственным контрактом и утверждены результаты определения кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения Камчатского края | Парамонов В.А. | X | 2016-11-30 | X | 2016-11-11 | X | X | нет
| Контрольное событие программы 1.1.6: переданы в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Камчатскому краю» материалы для внесения результатов работ по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения Камчатского края (актуализированных сведений о кадастровой оценке) в государственный кадастр недвижимости | Парамонов В.А. | X | 2016-12-31 | X | 2016-12-31 | X | X | нет
1.1.3 | Организация проведения аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ с участием Камчатского края независимым аудитором | Мищенко И.В. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 27.10.2016 | 24.11.2016 | Усиление контроля за сохранностью и использованием по назначению краевого имущества | устранены нарушения, выявленные в процессе проверок
| Контрольное событие 1.1.8: приняты результаты аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ с участием Камчатского края | Мищенко И.В. | X | 2016-09-30 | X | 2016-11-18 | X | X | Выполнение события позже запланированного срока связано с заменой объекта закупки, а также с необходимостью разработки технического задания для проведения тематического аудита
1.1.4 | Приобретение в гос собственность Камчатского края долей в уставном капитале ООО Дальневосточный центр оздоровления "Жемчужина Камчатки". | Мищенко И.В. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-04-01 | 2016-12-26 | Усиление контроля за сохранностью и использованием по назначению краевого имущества | Увеличена доля Камчатского края, усилено влияние на органы управления и контроля общества | нет
1.1.5 | Содержание, хранение объектов находящихся в государственной собственности Камчатского края | Лебедева С.В. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Усиление контроля за сохранностью и использованием по назначению краевого имущества | Увеличена доля Камчатского края, усилено влияние на органы управления и контроля общества | нет
1.1.6 | Проведение конкурса на разработку документации инвестиционного конкурса "Развитие аэропорта Петропавловск-Камчатский" | Мищенко И.В. | 2016-01-01 | 2017-03-31 | 2016-01-01 | - | Усиление контроля за сохранностью и использованием по назначению краевого имущества | Усилен контроль за сохранностью и использованием по назначению краевого имущества
| Контрольное событие 1.1.18: заключен государственной контракт на разработку документации инвестиционного конкурса «Развитие аэропорта Петропавловск -Камчатский» | Мищенко И.В. | X | 2016-07-31 | X | 2016-07-04 | X | X | нет
1.2 | Содержание жилищного фонда Камчатского края | Лебедева С.В. | 2014 | 2018 | 2014 | - | Исполнение обязанности собственника по содержанию жилищного фонда, обеспечение надлежащей эксплуатации и использования жилищного фонда Камчатского края | - | нет
1.2.1 | Возмещение затрат по содержанию жилых помещений жилищного фонда Камчатского края | Лебедева С.В. | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 01.01.2015 | - | Обеспечение надлежащей эксплуатации и использования жилищного фонда Камчатского края | - | нет
1.2.2 | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых находятся жилые помещения жилищного фонда Камчатского края | Лебедева С.В. | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 01.01.2015 | - | Обеспечение надлежащей эксплуатации и использования жилищного фонда Камчатского края | - | нет
1.2.3 | Оснащение жилых помещений жилищного фонда Камчатского края индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. | Лебедева С.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | реализация государственной политики в области энергосбережения и энергоэффективности | жилые помещения жилищного фонда Камчатского края оснащены приборами учета | нет
1.3 | Осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Камчатского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Камчатского края |  | 2014 | 2018 |  |  | обеспечение эксплуатации краевого имущества, вовлечения его в хозяйственный оборот
| Контрольное событие программы 1.1.11: получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на проведение реконструкции помещений столовой и Большого зала заседаний, находящихся в здании, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1 | Мищенко И.В. | X | 2016-03-31 | X | 2016-12-27 | X | X | Выполнение контрольного события позже запланированного срока связано с тем, что проектная документация, сданная на экспертизу в первый раз, была возвращена с требованием провести техническое обследование реконструируемых помещений. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации №41-1-1-2-0096-16 от 27.12.2016
1.3.1 | Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Блок 5,7. Реконструкция. I этап: Демонтаж. Усиление блока 5 | Министерство строительства Камчатского края, | X | 2015-08-31 | X | 2015-11-19 | X | X
| Контрольное событие 1.1.14: получено положительное заключение достоверности сметной стоимости на строительство объекта «Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Корпус 1. Блоки 5, 7» | Министерство строительства Камчатского края, Жаркова С.А. | X | 2016-03-31 | X | 2016-06-14 | X | X
| Контрольное событие 1.1.17:заключен государственный контракт по строительству объекта «Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Корпус 1. Блоки 5, 7» | Министерство строительства Камчатского края, Жаркова С.А. | X | 2016-09-30 | X | 2016-07-15 | X | X
1.3.2 | Капитальные вложения в основные средства ГУП "Камчатстройэнергосервис" на проведение реконструкции помещений столовой и Большого зала заседаний, находящихся в здании, расположенном по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, пл.Ленина, д.1 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | X |  | X |  | X | X
| Контрольное событие 1.1.12: приняты работы (подписан акт о приемке выполненных работ) по договору подряда на реконструкцию помещений столовой и Большого зала заседаний, находящихся в здании, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1 | Вовкотруб А.И. | X | 31.12.2016 | Х | - | X | X | По объекту «помещения столовой и Большого зала заседаний, находящиеся в здании, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д.1» соглашение о предоставлении субсидии Аппаратом Губернатора и Правительства Камчатского края и ГУП «Камчатстройэнергосервис» не заключалось.
1.3.3 | Капитальные вложения в основные средства ГУП "Камчатстройэнергосервис" на реконструкцию здания, расположенного по адресу: г.Петропавловск-Качатский, ул.Владивостокская, д.2/1 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | X |  | X |  | X | X
| Контрольное событие 1.1.13: приняты работы (подписан акт о приемке выполненных работ) по договору подряда на реконструкцию здания по ул. Владивостокская, 2/1 в г. Петропавловске-Камчатском, II этап | Вовкотруб А.И. | X | 31.10.2016 | Х | - | X | X | Срок договора подряда продлен, срок использования остатков средств субсидии ГУП «Камчатстройэнергосервис» планируется 30.04.2017 года.
1.3.4 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | Министерство строительства Камчатского края | X | 2016 | X | 2016 | X | X
1.3.5 | Приобретение в государственную собственность Камчатского края долей ООО "Пымта" в праве долевой собственности на недвижимое имущество, находящ. в доверительном управлении ПАО "Камчатский газоэнергетический" комплекс. | Мищенко И.В. | X | 2016 | Х | - | X | X | В связи с отказом продавца имущество ООО «Пымта» в государственную собственность Камчатского края не приобретено.
1.4 | Поддержка организаций Камчатского края в целях содействия в реализации инвестиционных проектов Камчатского края | Мищенко И.В. | 2014 | 2018 |  |  | обеспечение эксплуатации краевого имущества, вовлечения его в хозяйственный оборот
| Контрольное событие программы 1.1.15: разработана концепция (консалтинговые услуги) по реорганизации акционерного общества "Камчатское авиационное предприятие" | Мищенко И.В. | Х | 2016-01-31 | Х | 2016-01-31 | X | X
| Контрольное событие программы 1.1.16: получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на здание международных перевозок в аэропорту Петропавловск-Камчатский (г.Елизово) | Мищенко И.В. | Х | 2016-03-31 | Х | 2016-02-05 | X | X | нет
1.4.1. | Увеличение уставного капитала акционерного общества " Корпорация развития Камчатского края" | Мищенко И.В. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-23 | Инвестирование в те сферы предпри-нимательской деятельности, в развитии которых край заинте-ресован |  | нет
1.4.2 | Увеличение уставного капитала АО " Камчатское авиационное предприятие" для установки павильона выдачи багажа в аэропорту Петропавловск-Камчатский (г.Елизово) | Мищенко И.В. | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | Инвестирование в те сферы предпри-нимательской деятельности, в развитии которых край заинте-ресован | Инвестирование в те сферы предпри-нимательской деятельности, в развитии которых край заинте-ресован | нет
1.4.3 | Здание аэровокзала в аэропорту Петропавловск-Камчатский(г.Елизово) ( проектные работы) | Мищенко И.В. | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | Инвестирование в те сферы предпри-нимательской деятельности, в развитии которых край заинте-ресован | Инвестирование в те сферы предпри-нимательской деятельности, в развитии которых край заинте-ресован | нет
1.4.4 | Техническое перевооружение объектов АО " Камчатская мельница" | Мищенко И.В. | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | Инвестирование в те сферы предпри-нимательской деятельности, в развитии которых край заинте-ресован | Инвестирование в те сферы предпри-нимательской деятельности, в развитии которых край заинте-ресован | нет
1.5. | Организация проведения работ по координированию границ муниципальных образований в Камчатском крае, организация проведения работ по созданию опорной межевой сети, организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Парамонов В.А. | 2015 | 2018 | 2015 | - | Повышение эффективности управления краевым имуществом, рациональное использование земельных ресурсов | Повышение эффективности управления краевым имуществом, рациональное использование земельных ресурсов
1.5.1. | Организация проведения работ по координатному описанию границ Камчатского края, границ муниципальных образований Камчатского края, населенных пунктов в Камчатском крае | Парамонов В.А. | 2015 | 2017 | 2015 | - | Повышение эффективности управления краевым имуществом, рациональное использование земельных ресурсов | -
| Контрольное событие 1.1.19: приняты работы по государственным контрактам на выполнение землеустроительных работ по координатному описанию границ населенных пунктов Николаевского, Корякского, Раздольненского сельских поселений Елизовского муниципального района Камчатского | Парамовнов В.А. | Х | 31.07.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х | В связи с нарушением Подрядчиком сроков исполнения государственного контракта.
| Контрольное событие 1.1.20: переданы сведения о границах населенных пунктов Николаевского, Корякского, Раздольненского сельских поселений Елизовского муниципального района Камчатского края в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Камчатскому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости | Парамонов В.А. | X | 30.11.2016 | X | - | X | X | В связи с нарушением Подрядчиком сроков исполнения государственного контракта контрольное событие не исполнено.
| Контрольное событие 1.1.23: переданы сведения о границах населенных пунктов Новолесновского сельского поселения, поселок Палана городского округа «поселок Палана», поселков Шумный, Паужетка Усть - Большерецкого муниципального района Камчатского края в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Камчатскому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости | Парамонов В.А. | X | 2016-12-31 | X | 2016-12-31 | X | X | нет
| Контрольное событие 1.1.21: заключены государственные контракты на выполнение землеустроительных работ по координатному описанию границ населенных пунктов Новолесновского, поселок Палана городского округа «поселок Палана», поселков Шумный, Паужетка Усть - Большерецкого муниципального района Камчатского края | Парамонов В.А. | X | 30.07.2016 | X | 27.06.2016 | X | X | нет
| Контрольное событие 1.1.24: заключены государственные контракты на выполнение землеустроительных работ по координатному описанию границ населенных пунктов Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района, городского округа «поселок Палана», Вилючинского городского округа | Парамонов В.А. | X | 2016-08-31 | X | 2016-09-05 | X | X | нет
1.6 | Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | Мищенко И.В. | 2015 | 2018 |  |  | Поддержка организаций Камчатского края,находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | Поддержка организаций Камчатского края,находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | нет
1.6.1 | Субсидии юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность по учёту и технической инвентаризации недвижимого имущества, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе органам государственной власти, подведомственным им учреждениям, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Мищенко И.В. | сентябрь 2016 | декабрь 21016 | сентябрь 2016 | декабрь 21016 | Поддержка организаций Камчатского края,находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | Поддержка организаций Камчатского края,находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса

## 15
Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | ГРБС | ЦСР * | предусмотрено на 1 января | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Государственная программа «Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края на 2014-2018 годы» | Всего, в том числе: | 822 | 20. | 278717.69 | 449098.98 | 421763.38 | 396797.81
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20. | 278717.69 | 449098.98 | 421763.38 | 396797.81
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1. | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом» | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 204512.9 | 384947.55 | 359643.44 | 334677.87
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 204512.9 | 384947.55 | 359643.44 | 334677.87
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1. | Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 37074.9 | 72604.84 | 71008.34 | 71008.34
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 37074.9 | 72604.84 | 71008.34 | 71008.34
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.1. | Организация выполнения работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, а также по изготовлению актов обследования и снятию с кадастрового учета объектов недвижимого имущества государственной собственности Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 500 | 551.79 | 551.79 | 551.79
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 500 | 551.79 | 551.79 | 551.79
за счет средств местных бюджетов
за счет средств юридических лиц
1.1.2. | Организация проведения работ по оценке имущества | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 4670 | 2449.3 | 2389.3 | 2389.3
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 4670 | 2449.3 | 2389.3 | 2389.3
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.3. | Организация проведения аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ с участием Камчатского края независимым аудитором | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 504.9 | 350 | 198 | 198
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 504.9 | 350 | 198 | 198
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.4. | Приобретение в гос собственность Камчатского края долей в уставном капитале ООО Дальневосточный центр оздоровления "Жемчужина Камчатки". | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 25000 | 60000 | 60000 | 60000
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 25000 | 60000 | 60000 | 60000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.5. | Содержание, хранение объектов находящихся в государственной собственности Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 100 | 640.08 | 536.48 | 536.48
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 100 | 640.08 | 536.48 | 536.48
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.6. | Проведение конкурса на разработку документации инвестиционного конкурса "Развитие аэропорта Петропавловск-Камчатский" | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 6300 | 6300 | 5039.1 | 5039.1
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 6300 | 6300 | 5039.1 | 5039.1
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.7. | Проведение экспертных услуг | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 20 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 20 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.8. | Расходы на погашение задолженности по произведенным затратам ПАО " Камчатскэнерго" на капитальный ремонт арендуемого государственного имущества | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 2293.67 | 2293.67 | 2293.67
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 2293.67 | 2293.67 | 2293.67
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.2. | Содержание жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 4480 | 5651.2 | 5118.33 | 5118.33
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 4480 | 5651.2 | 5118.33 | 5118.33
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.2.1. | Субсидии предприятиям, осуществляющим содержание жилых помещений жилищного фонда Камчатского края, на возмещение затрат по содержанию жилых помещений жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 3450 | 5148 | 4632.46 | 4632.46
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 3450 | 5148 | 4632.46 | 4632.46
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.2.2. | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых находятся жилые помещения жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 1000 | 450 | 432.67 | 432.67
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 1000 | 450 | 432.67 | 432.67
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.2.3. | Оснащение жилых помещений жилищного фонда Камчатского края индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 30 | 53.2 | 53.2 | 53.2
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 30 | 53.2 | 53.2 | 53.2
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.3. | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Камчатского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Камчатского края, осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 150700 | 126126.28 | 104124.81 | 79159.24
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 150700 | 126126.28 | 104124.81 | 79159.24
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.3.1. | Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Блок 5,7. Реконструкция. I этап: Демонтаж. Усиление блока 5 | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 41700 | 10611.13 | 10418.94 | 10418.94
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 41700 | 10611.13 | 10418.94 | 10418.94
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.3.2. | Капитальные вложения в основные средства ГУП "Камчатстройэнергосервис" на проведение реконструкции помещений столовой и Большого зала заседаний, находящихся в здании, расположенном по адресу: г.Петропавловск-Камчатский, пл.Ленина, д.1 | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 24000 | 20295.8 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 24000 | 20295.8 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.3.3. | Капитальные вложения в основные средства ГУП "Камчатстройэнергосервис" на реконструкцию здания, расположенного по адресу: г.Петропавловск-Качатский, ул.Владивостокская, д.2/1 | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 85000 | 85000 | 85000 | 60034.43
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 85000 | 85000 | 85000 | 60034.43
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.3.4. | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28 | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 8705.87 | 8705.87 | 8705.87
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 8705.87 | 8705.87 | 8705.87
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.3.5. | Приобретение в государственную собственность Камчатского края долей ООО "Пымта" в праве долевой собственности на недвижимое имущество, находящ. в доверительном управлении ПАО "Камчатский газоэнергетический" комплекс. | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 1513.48 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 1513.48 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.4. | Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 172300 | 172300 | 172300
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 172300 | 172300 | 172300
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.4.1. | Увеличение уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Камчатского края" | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 30000 | 30000 | 30000
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 30000 | 30000 | 30000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.4.2. | Увеличение уставного капитала АО " Камчатское авиационное предприятие" для установки павильона выдачи багажа в аэропорту Петропавловск-Камчатский (г.Елизово) | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 52014 | 52014 | 52014
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 52014 | 52014 | 52014
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.4.3. | Здание международных перевозок в аэропорту г.Елизово ( проектные работы) | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 55286 | 55286 | 55286
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 55286 | 55286 | 55286
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.4.4. | Техническое перевооружение объектов АО " Камчатская мельница" | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 35000 | 35000 | 35000
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 35000 | 35000 | 35000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.5. | Организация проведения работ по координированию границ муниципальных образований в Камчатском крае, организация проведения работ по созданию опорной межевой сети, организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 12258 | 7065.23 | 6312.11 | 6312.11
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 12258 | 7065.23 | 6312.11 | 6312.11
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.5.1. | Организация проведения работ по координатному описанию границ Камчатского края, границ муниципальных образований Камчатского края, населенных пунктов в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 9258 | 4065.23 | 4064.11 | 4064.11
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 9258 | 4065.23 | 4064.11 | 4064.11
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.5.2. | Организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена. | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 3000 | 3000 | 2248 | 2248
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 3000 | 3000 | 2248 | 2248
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.6. | Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 1200 | 779.85 | 779.85
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 1200 | 779.85 | 779.85
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.6.1 | Субсидии юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность по учёту и технической инвентаризации недвижимого имущества, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе органам государственной власти, подведомственным им учреждениям, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 1200 | 779.85 | 779.85
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 1200 | 779.85 | 779.85
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | Всего, в том числе: | 822 | 20.2 | 74204.79 | 64151.43 | 62119.94 | 62119.94
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.2 | 74204.79 | 64151.43 | 62119.94 | 62119.94
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.1. | Обеспечение деятельности Министерства | Всего, в том числе: | 822 | 20.2 | 74204.79 | 64151.43 | 62119.94 | 62119.94
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.2 | 74204.79 | 64151.43 | 62119.94 | 62119.94
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций Министерства | Всего, в том числе: | 822 | 20.2 | 62272.2 | 52286.51 | 51270.65 | 51270.65
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.2 | 62272.2 | 52286.51 | 51270.65 | 51270.65
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.1.2. | Закупка товаров, работ, услуг для нужд Министерства | Всего, в том числе: | 822 | 20.2 | 7748.19 | 8260.72 | 7492.49 | 7492.49
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.2 | 7748.19 | 8260.72 | 7492.49 | 7492.49
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.1.3. | Иные бюджетные ассигнования | Всего, в том числе: | 822 | 20.2 | 576.4 | 432 | 281.4 | 281.4
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.2 | 576.4 | 432 | 281.4 | 281.4
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.1.4. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций Министерства | Всего, в том числе: | 822 | 20.2 | 3608 | 3172.2 | 3075.4 | 3075.4
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.2 | 3608 | 3172.2 | 3075.4 | 3075.4
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц