## табл10
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»
отчетный период <1> |  |  | январь - декабрь 2017 год
Ответственный исполнитель: |  |  | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»
| Всего (по государственной программе): | 134502.1 | 127873.02 | 127873.02
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 134502.1 | 127873.02 | 127873.02
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом»
| Всего (по подпрограмме): | 68229.13 | 64812.25 | 64812.25
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 68229.13 | 64812.25 | 64812.25
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1 | Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом |  |  |  | 2014 | 2020
| Всего: | 22379.01 | 21512.1 | 21512.1
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 22379.01 | 21512.1 | 21512.1
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.15 проведен анализ (мониторинг) по выявлению и отчуждению непрофильных активов хозяйственных обществ, в которых более 50% акций принадлежит Камчатскому краю. Информация направлена в Минэкономразвития России |  |  |  | X | 2017-06-30 | X
| Контрольное событие 1.19 утвержден план-график проверок по контролю за распоряжением, использованием по целевому назначению и обеспечением сохранности государственного имущества Камчатского края |  |  |  | X | 2017-12-31 | X
1.1.1 | Организация выполнения работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, а также по изготовлению актов обследования и снятию с кадастрового учета объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края
| Всего: | 660.49 | 660.49 | 660.49
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 660.49 | 660.49 | 660.49
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.10: заключен государственный контракт на выполнение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости - автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края |  |  |  | X | 2017-06-30 | X
| Контрольное событие 1.11: приняты работы по государственному контракту по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости - автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края |  |  |  |  | 2017-12-31
1.1.2 | Ликвидация объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края
| Всего: | 245.98 | 245.98 | 245.98
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 245.98 | 245.98 | 245.98
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.3 | Содержание, ремонт и хранение объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края
| Всего: | 903.91 | 86.5 | 86.5
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 903.91 | 86.5 | 86.5
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
1.1.4 | Организация проведения оценки краевого имущества в целях осуществления имущественных и иных прав и законных интересов Камчатского края, работ по государственной кадастровой оценки
| Всего: | 133.66 | 133.66 | 133.66
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 133.66 | 133.66 | 133.66
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1 |  |  |  | X |  | X
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
1.1.5
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1 |  |  |  | X |  | X
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
1.1.5 | Организация проведения консалтинговых (консультативных), аудиторских, рекламно-информационных услуг при управлении краевым имуществом, в том числе по вопросам приватизации, финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности
| Всего: | 278.2 | 228.7 | 228.7
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 278.2 | 228.7 | 228.7
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.7: определен частный инвестор по проекту «Развитие аэропорта Петропавловск-Камчатский» и заключено инвестиционное соглашение |  |  |  | X | 2017-03-31 | X
1.1.6 | Краевое государственное бюджетное учреждение " Камчатская государственная кадастровая оценка"
| Всего: | 18075.61 | 18075.61 | 18075.61
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 18075.61 | 18075.61 | 18075.61
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1.7 | Расходы на погашение задолженности по производственным затратам ПАО "Камчатскэнерго" га капитальный ремонт арендуемого государственного имущества
| Всего: | 2081.16 | 2081.16 | 2081.16
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2081.16 | 2081.16 | 2081.16
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2 | Содержание жилищного фонда Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2020
| Всего: | 10382 | 9874.23 | 9874.23
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 10382 | 9874.23 | 9874.23
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.1 | Возмещение затрат по содержанию жилых помещений жилищного фонда Камчатского края
| Всего: | 9827 | 9371.35 | 9371.35
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 9827 | 9371.35 | 9371.35
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.2 | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых находятся жилые помещения жилищного фонда Камчатского края
| Всего: | 550 | 499.88 | 499.88
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 550 | 499.88 | 499.88
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.3 | Оснащение жилых помещений жилищного фонда Камчатского края индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов
| Всего: | 5 | 3 | 3
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 5 | 3 | 3
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.12 установлены/заменены индивидуальные приборы учета в жилых помещениях жилищного фонда Камчатского края |  |  |  | X | 2017-09-30 | X
1.3 | Осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2020
| Всего: | 1641.37 | 1641.37 | 1641.37
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1641.37 | 1641.37 | 1641.37
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.3.1 | Приобретение в гос. собственность К.к. долей ООО "Пымта" в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество, находящегося в доверительном управлении ПАО "Камчатский газоэнергетический комплекс"
| Всего: | 1513.48 | 1513.48 | 1513.48
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1513.48 | 1513.48 | 1513.48
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.3.2 | Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Блоки 5,7. Реконструкция
| Всего: | 127.89 | 127.89 | 127.89
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 127.89 | 127.89 | 127.89
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.4 | Поддержка организаций Камчатского края в целях содействия в реализации инвестиционных проектов Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2020
| Всего: | 24928 | 24928 | 24928
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 24928 | 24928 | 24928
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.4.1
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
[5 empty] | X |  | X
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
1.4.2
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1 |  |  |  | X |  | X
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
1.4.3
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
[5 empty] | X |  | X
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
1.4.4
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
[5 empty] | X |  | X
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
1.4.5
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1 |  |  |  | X |  | X
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
1.4.1 | Поддержка организаций Камчатского края в целях содействия в реализации инвестиционных проектов Камчатского края |  |  |  | 2014 | 2020
| Всего: | 24928 | 24928 | 24928
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 24928 | 24928 | 24928
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5 | Управление земельными ресурсами на территории Камчатского края |  |  |  | 2015 | 2020
| Всего: | 3570.35 | 3453.69 | 3453.69
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3570.35 | 3453.69 | 3453.69
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5.1 | Организация проведения работ по координатному описанию границ муниципальных образований в Камчатском крае, границ населенных пунктов в Камчатском крае
| Всего: | 1718.45 | 1718.45 | 1718.45
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1718.45 | 1718.45 | 1718.45
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.1: заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границ городского округа «поселок Палана» Камчатского края |  |  |  | X | 2017-02-28 | X
| Контрольное событие программы 1.2: приняты работы по государственному контракту на выполнение землеустроительных работ по координированию границ городского округа «поселок Палана» Камчатского края |  |  |  | X | 2017-09-30 | X
| Контрольное событие программы 1.3: переданы сведения о местоположении границ городского округа «поселок Палана» Камчатского края в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Камчатскому краю» для внесения в государственный кадастр недвижимости |  |  |  | X | 2017-12-31 | X
| Контрольное событие программы 1.4: заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границ Вилючинского городского округа |  |  |  | X | 2017-02-28 | X
| Контрольное событие программы 1.5: приняты работы по государственному контракту на выполнение землеустроительных работ по координированию границ Вилючинского городского округа |  |  |  | X | 2017-09-30 | X
| Контрольное событие программы 1.6: переданы сведения о местоположении границ Вилючинского городского округа в государственный кадастр недвижимости филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Камчатскому краю» для внесения в государственный кадастр недвижимости |  |  |  | X | 2017-12-31 | X
| Контрольное событие программы 1.8: приняты работы по государственному контракту на выполнение землеустроительных работ по координированию границ населенных пунктов Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края |  |  |  | X | 2017-04-30 | X
| Контрольное событие программы 1.9: переданы сведения о местоположении границ населенных пунктов Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Камчатскому краю» для внесения в государственный кадастр недвижимости |  |  |  | X | 2017-05-31 | X
1.5.2 | Организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
| Всего: | 1851.9 | 1735.24 | 1735.24
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1851.9 | 1735.24 | 1735.24
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.5.3
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.7
Всего:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6 | Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса |  |  |  | 2014 | 2020
| Всего: | 5328.4 | 3402.86 | 3402.86
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 5328.4 | 3402.86 | 3402.86
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6.1 | Субсидия ГУП "Камчатское краевое БТИ" в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе органам государственной власти, подведомственным им учреждениям, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
| Всего: | 5328.4 | 3402.86 | 3402.86
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 5328.4 | 3402.86 | 3402.86
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.7 | Обеспечение выполнения плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества. |  |  |  | 2017 | 2020
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.16 проведены годовые собрания акционеров хозяйственных обществ, 100 процентов акций которых находится в собственности Камчатского края |  |  |  | X | 2017-06-30 | X
| Контрольное событие 1.17 начислены доходы от участия Камчатского края в юридических лицах (государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах) и администрируемые Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края |  |  |  | X | 2017-07-31 | X
1.8 | Определение вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для целей налогообложения |  |  |  | 2016 | 2020
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.18 сформирован и направлен перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в Управление Федеральной налоговой службы России по Камчатскому краю |  |  |  | X | 2017-12-31 | X
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Программы»
2. | Всего (по подпрограмме): | 66272.97 | 63060.77 | 63060.77 | 2014 | 2020
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 66272.97 | 63060.77 | 63060.77
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1 | Обеспечение деятельности Министерства |  |  |  | 2014 | 2020
| Всего: | 66272.97 | 63060.77 | 63060.77
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 66272.97 | 63060.77 | 63060.77
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций Министерства
| Всего: | 53453.05 | 51276.41 | 51276.41
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 53453.05 | 51276.41 | 51276.41
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.2 | Закупка товаров, работ, услуг для нужд Министерства
| Всего: | 9329.85 | 8529.13 | 8529.13
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 9329.85 | 8529.13 | 8529.13
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.3 | Иные бюджетные ассигнования
| Всего: | 288.07 | 196.88 | 196.88
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 288.07 | 196.88 | 196.88
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.4 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций Министерства
| Всего: | 3202 | 3058.35 | 3058.35
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3202 | 3058.35 | 3058.35
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
( количество/ (тыс. руб.)

## 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа: «Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края на 2014-2018 годы» Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом»
1 | Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых выполнены мероприятия по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Камчатского края | % | 95.15 | 83 | 83
2 | Доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на соответствующий год | % | 59 | 100 | 100
3 | Отношение количества проведенных аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Камчатского края и хозяйственных обществ с участием Камчатского края независимым аудитором к количеству запланированных проверок | % | - | 100 | 100
4 | Количество муниципальных образований Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | шт. | 27 | 5 | 7
5 | Количество населенных пунктов Камчатского края, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | шт. | 4 | 5 | 8
6 | Площадь сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | га | 30 | 15 | 15
7 | Отношение количества проведенных проверок распоряжения, использования по целевому назначению и обеспечения сохранности краевого имущества к количеству запланированных проверок | % | 100 | 100 | 100
8 | Выполнение плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества | % | - | 90 | 100
____1_Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма государственной программы 1 "Повышение эффективности управления краевым имуществом"
1.1 | Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом
| Контрольное событие 1.15 проведен анализ (мониторинг) по выявлению и отчуждению непрофильных активов хозяйственных обществ, в которых более 50% акций принадлежит Камчатскому краю. Информация направлена в Минэкономразвития России | Мищенко И.В. | X | июнь 2017 | X | июнь 2017 | X | X
| Контрольное событие 1.19 утвержден план-график проверок по контролю за распоряжением, использованием по целевому назначению и обеспечением сохранности государственного имущества Камчатского края | Макаров И.Н. | X | декабрь 2017 | X | ноябрь 2017 | X | X
1.1.1 | Организация выполнения работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, а также по изготовлению актов обследования и снятию с кадастрового учета объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | Лебедева С.В. | 2014 | 2020 | 2014 | - | изготовлены технические планы и поставлены на кадастровый учет, а также по изготовлены акты обследования и сняты с кадастрового учета объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной собственности Камчатского края | запланированный результат достигнут
| Контрольное событие 1.10: заключен государственный контракт на выполнение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости - автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края | Лебедева С.В. | X | июнь 2017 | X | июнь 2017 | X | X
| Контрольное событие 1.11: приняты работы по государственному контракту по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости - автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края | Лебедева С.В. | X | декабрь 2017 | X | август 2017 | X | X
1.1.2. | Ликвидация объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края | Лебедева С.В. | 2014 | 2020 | - | - | Обеспечение полноты и актуальности сведений о краевом имуществе | запланированный результат достигнут
1.1.3 | Содержание, ремонт и хранение объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края | Лебедева С.В. | 2016 | 2020 | - | - | Улучшение состояния объектов краевого имущества | -
1.1.4 | Организация проведения оценки краевого имущества в целях осуществления имущественных и иных прав и законных интересов Камчатского края, работ по государственной кадастровой оценки | Парамонов В.А., Макаров И.Н., Мищенко И.В | 2014 | 2020 | - | - | Проведение рыночной оценки имущества | запланированный результат достигнут
1.1.5 | Организация проведения консалтинговых (консультативных), аудиторских, рекламно-информационных услуг при управлении краевым имуществом, в том числе по вопросам приватизации, финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности |  | 2014 | 2020 | - | - | Обеспечение эксплуатации краевого имущества, вовлечения его в хозяйственный оборот; проведение приватизации краевого имущества | запланированный результат достигнут
| Контрольное событие 1.7: определен частный инвестор по проекту «Развитие аэропорта Петропавловск-Камчатский» и заключено инвестиционное соглашение | Мищенко И.В. | X | март 2017 | X | август 2017 | X | X | исполнено не в срок, в связи с изменением способа привлечения частного инвестора.
1.1.6 | Обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения "Камчатская государственная кадастровая оценка" | Лебедева С.В., Олькова И.В. | 2017 | 2020 | - | - | Проведение государственной кадастрововй оценки хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года учетно-технической инвентаризации | -
1.1.7 | Расходы на погашение задолженности по производственным затратам ПАО "Камчатскэнерго" га капитальный ремонт арендуемого государственного имущества | Лебедева С.В., Олькова И.В. | 2017 | 2017 | - | - | Улучшение состояния объектов краевого имущества | -
1.2 | Содержание жилищного фонда Камчатского края | Лебедева С.В. | 2014 | 2018 | - | - | Исполнение обязанности собственника по содержанию жилищного фонда, обеспечение надлежащей эксплуатации и использования жилищного фонда Камчатского края | -
1.2.1 | Возмещение затрат по содержанию жилых помещений жилищного фонда Камчатского края | Лебедева С.В. | 2015 | 2017 | 2015 | - | Обеспечение надлежащей эксплуатации и использования жилищного фонда Камчатского края | -
1.2.2 | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых находятся жилые помещения жилищного фонда Камчатского края | Лебедева С.В. | 2015 | 2020 | 2015 | - | Обеспечение надлежащей эксплуатации и использования жилищного фонда Камчатского края | -
1.2.3 | Оснащение жилых помещений жилищного фонда Камчатского края индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. | Лебедева С.В. | 2016 | 2020 | 2016 | - | реализация государственной политики в области энергосбережения и энергоэффективности | жилые помещения жилищного фонда Камчатского края оснащены приборами учета
| Контрольное событие 1.12 установлены/заменены индивидуальные приборы учета в жилых помещениях жилищного фонда Камчатского края | Лебедева С.В. | X | сентябрь 2017 | X | декабрь 2017 | X | X | срок поверки(замены) ИПУ наступил в декабре, конракт был заключен и исполнен в декабре 2017
1.3 | Осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Камчатского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Камчатского края |  | 2014 | 2018 |  |  | обеспечение эксплуатации краевого имущества, вовлечения его в хозяйственный оборот
1.3.1 | Приобретение в государственную собственность Камчатского края долей ООО "Пымта" в праве долевой собственности на недвижимое имущество, находящ. в доверительном управлении ПАО "Камчатский газоэнергетический" комплекс. | Мищенко И.В. | X | 2017 | Х | 2017 | X | запланированный результат достигнут
1.3.2 | Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Блок 5,7. Реконструкция. I этап: Демонтаж. Усиление блока 5 | Министерство строительства Камчатского края | X | - | X | - | X | X
1.4 | Поддержка организаций Камчатского края в целях содействия в реализации инвестиционных проектов Камчатского края | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | X | - | X | - | Инвестирование в те сферы предпринимательской деятельности, в развитии которых государство заинтересовано | предоставлены бюджетные инвестиций АО "Корпорация развития Камчатки"
1.5. | Управление земельными ресурсами на территории Камчатского края | Парамонов В.А. | 2015 | 2018 | 2015 | - | Повышение эффективности управления краевым имуществом, рациональное использование земельных ресурсов | Повышение эффективности управления краевым имуществом, рациональное использование земельных ресурсов
1.5.1. | Организация проведения работ по координатному описанию границ Камчатского края, границ муниципальных образований Камчатского края, населенных пунктов в Камчатском крае | Парамонов В.А. | 2015 | 2017 | 2015 | - | Повышение эффективности управления краевым имуществом, рациональное использование земельных ресурсов | -
| Контрольное событие программы 1.1: заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границ городского округа «поселок Палана» Камчатского края | Парамовнов В.А. | Х | февраль 2017 | Х | январь 2017 | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.2: приняты работы по государственному контракту на выполнение землеустроительных работ по координированию границ городского округа «поселок Палана» Камчатского края | Парамонов В.А. | X | сентябрь 2017 | X | сентябрь 2017 | X | X
| Контрольное событие программы 1.3: переданы сведения о местоположении границ городского округа «поселок Палана» Камчатского края в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Камчатскому краю» для внесения в государственный кадастр недвижимости | Парамонов В.А. | X | декабрь 2017 | X | октябрь 2017 | X | X
| Контрольное событие программы 1.4: заключен государственный контракт на выполнение землеустроительных работ по координированию границ Вилючинского городского округа | Парамонов В.А. | X | февраль 2017 | X | январь 2017 | X | X
| Контрольное событие программы 1.5: приняты работы по государственному контракту на выполнение землеустроительных работ по координированию границ Вилючинского городского округа | Парамонов В.А. | X | сентябрь 2017 | X | сентябрь 2017 | X | X
| Контрольное событие программы 1.6: переданы сведения о местоположении границ Вилючинского городского округа в государственный кадастр недвижимости филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Камчатскому краю» для внесения в государственный кадастр недвижимости | Парамонов В.А. | X | декабрь 2017 | X | декабрь 2017 | X | X
| Контрольное событие программы 1.8: приняты работы по государственному контракту на выполнение землеустроительных работ по координированию границ населенных пунктов Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края | Парамонов В.А. | X | апрель 2017 | X | март 2017 | X | X
| Контрольное событие программы 1.9: переданы сведения о местоположении границ населенных пунктов Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Камчатскому краю» для внесения в государственный кадастр недвижимости | Парамонов В.А. | X | май 2017 | X | май 2017 | X | X
1.5.2 | Организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Парамонов В.А. | 2014 | 2020 | 2014 | - | X | X
1.6 | Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | Мищенко И.В. | 2015 | 2018 | 2015 | - | Поддержка организаций Камчатского края,находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | X
1.6.1 | Субсидия ГУП "Камчатское краевое БТИ" в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе органам государственной власти, подведомственным им учреждениям, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Мищенко И.В. | 2016 | 2018 | 2016 | - | Восстановление платежеспособности предприятия, являющегося социально значимым для Камчатского края | X
1.7 | Обеспечение выполнения плановых показателей доходов краевого бюджета от использования краевого имущества. | Мищенко И.В., Макаров И.Н. | 2017 | 2020 | 2017 | - | Получение неналоговых доходов в краевой бюджет | X
| Контрольное событие 1.16 проведены годовые собрания акционеров хозяйственных обществ, 100 процентов акций которых находится в собственности Камчатского края | Мищенко И.В. | X | июнь 2017 | X | июнь 2017 | Получение неналоговых доходов в краевой бюджет | X
| Контрольное событие 1.17 начислены доходы от участия Камчатского края в юридических лицах (государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах) и администрируемые Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края | Мищенко И.В. | X | июль 2017 | X | июль 2017 | Получение неналоговых доходов в краевой бюджет | X
1.8 | Определение вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для целей налогообложения | Лебедева С.В. | 2016 | 2020 | 2016 | - | Формирование перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость | X
| Контрольное событие 1.18 сформирован и направлен перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Камчатского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в Управление Федеральной налоговой службы России по Камчатскому краю | Лебедева С.В. | X | декабрь 2017 | X | декабрь 2017 | X | X

## 15
Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | ГРБС | ЦСР * | предусмотрено на 1 января | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Государственная программа «Совершенствование управления краевым имуществом Камчатского края на 2014-2018 годы» | Всего, в том числе: | 822 | 20. | 92694.19 | 134502.1 | 127873.02 | 127873.02
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20. | 92694.19 | 134502.1 | 127873.02 | 127873.02
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1. | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления краевым имуществом» | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 16925.69 | 68229.13 | 64812.25 | 64812.25
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 16925.69 | 68229.13 | 64812.25 | 64812.25
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1. | Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 9252.6 | 22379.01 | 21512.1 | 21512.1
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 9252.6 | 22379.01 | 21512.1 | 21512.1
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.1. | Организация выполнения работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет, а также по изготовлению актов обследования и снятию с кадастрового учета объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 864 | 660.49 | 660.49 | 660.49
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 864 | 660.49 | 660.49 | 660.49
за счет средств местных бюджетов
за счет средств юридических лиц
1.1.2. | Ликвидация объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 123.6 | 245.98 | 245.98 | 245.98
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 123.6 | 245.98 | 245.98 | 245.98
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.3. | Содержание, ремонт и хранение объектов, находящихся в государственной собственности Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 1000 | 903.91 | 86.5 | 86.5
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 1000 | 903.91 | 86.5 | 86.5
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.4. | Организация проведения оценки краевого имущества в целях осуществления имущественных и иных прав и законных интересов Камчатского края, работ по государственной кадастровой оценки | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 6435 | 133.66 | 133.66 | 133.66
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 6435 | 133.66 | 133.66 | 133.66
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.5. | Организация проведения консалтинговых (консультативных), аудиторских, рекламно-информационных услуг при управлении краевым имуществом, в том числе по вопросам приватизации, финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 830 | 278.2 | 228.7 | 228.7
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 830 | 278.2 | 228.7 | 228.7
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.6. | Краевое государственное бюджетное учреждение " Камчатская государственная кадастровая оценка" | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 18075.61 | 18075.61 | 18075.61
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 18075.61 | 18075.61 | 18075.61
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.7. | Расходы на погашение задолженности по производственным затратам ПАО "Камчатскэнерго" га капитальный ремонт арендуемого государственного имущества | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 2081.16 | 2081.16 | 2081.16
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 2081.16 | 2081.16 | 2081.16
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.2. | Содержание жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 600 | 10382 | 9874.23 | 9874.23
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 600 | 10382 | 9874.23 | 9874.23
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.2.1. | Возмещение затрат по содержанию жилых помещений жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 9827 | 9371.35 | 9371.35
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 9827 | 9371.35 | 9371.35
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.2.2. | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых находятся жилые помещения жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 550 | 550 | 499.88 | 499.88
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 550 | 550 | 499.88 | 499.88
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.2.3. | Оснащение жилых помещений жилищного фонда Камчатского края индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 50 | 5 | 3 | 3
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 50 | 5 | 3 | 3
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.3. | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Камчатского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Камчатского края, осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Камчатского края | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 1641.37 | 1641.37 | 1641.37
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 1641.37 | 1641.37 | 1641.37
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.3.1. | Приобретение в государственную собственность Камчатского края долей ООО "Пымта" в праве долевой собственности на недвижимое имущество, находящ. в доверительном управлении ПАО "Камчатский газоэнергетический" комплекс. | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 1513.48 | 1513.48 | 1513.48
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 1513.48 | 1513.48 | 1513.48
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.3.2. | Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Блок 5,7. Реконструкция. I этап: Демонтаж. Усиление блока 5 | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 127.89 | 127.89 | 127.89
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 127.89 | 127.89 | 127.89
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.4. | Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 24928 | 24928 | 24928
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 24928 | 24928 | 24928
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.5. | Организация проведения работ по координированию границ муниципальных образований в Камчатском крае, организация проведения работ по созданию опорной межевой сети, организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 7073.09 | 3570.35 | 3453.69 | 3453.69
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 7073.09 | 3570.35 | 3453.69 | 3453.69
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.5.1. | Организация проведения работ по координатному описанию границ Камчатского края, границ муниципальных образований Камчатского края, населенных пунктов в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 4073.09 | 1718.45 | 1718.45 | 1718.45
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 4073.09 | 1718.45 | 1718.45 | 1718.45
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.5.2. | Организация проведения кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, находящихся в собственности Камчатского края, и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена. | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 3000 | 1851.9 | 1735.24 | 1735.24
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 3000 | 1851.9 | 1735.24 | 1735.24
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.6. | Применение процедур финансового оздоровления и банкротства в отношении организаций Камчатского края, находящихся в кризисном состоянии, в целях сохранения их имущественного комплекса | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 5328.4 | 3402.86 | 3402.86
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 5328.4 | 3402.86 | 3402.86
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.6.1 | Субсидия ГУП "Камчатское краевое БТИ" в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг на безвозмездной основе органам государственной власти, подведомственным им учреждениям, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 822 | 20.1 | 0 | 5328.4 | 3402.86 | 3402.86
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.1 | 0 | 5328.4 | 3402.86 | 3402.86
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | Всего, в том числе: | 822 | 20.2 | 75768.5 | 66272.97 | 63060.77 | 63060.77
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.2 | 75768.5 | 66272.97 | 63060.77 | 63060.77
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.1. | Обеспечение деятельности Министерства | Всего, в том числе: | 822 | 20.2 | 75768.5 | 66272.97 | 63060.77 | 63060.77
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.2 | 75768.5 | 66272.97 | 63060.77 | 63060.77
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций Министерства | Всего, в том числе: | 822 | 20.2 | 62796 | 53453.05 | 51276.41 | 51276.41
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.2 | 62796 | 53453.05 | 51276.41 | 51276.41
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.1.2. | Закупка товаров, работ, услуг для нужд Министерства | Всего, в том числе: | 822 | 20.2 | 9105.4 | 9329.85 | 8529.13 | 8529.13
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.2 | 9105.4 | 9329.85 | 8529.13 | 8529.13
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.1.3. | Иные бюджетные ассигнования | Всего, в том числе: | 822 | 20.2 | 273.1 | 288.07 | 196.88 | 196.88
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.2 | 273.1 | 288.07 | 196.88 | 196.88
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2.1.4. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций Министерства | Всего, в том числе: | 822 | 20.2 | 3594 | 3202 | 3058.35 | 3058.35
за счет средств федерального бюджета
|  | за счет средств краевого бюджета | 822 | 20.2 | 3594 | 3202 | 3058.35 | 3058.35
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц