# Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края на 2016 – 2020 годы» в 2016 году

# 1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год

## 1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2015 года № 434-П (далее – Программа), в 2016 году разработаны и приняты значимые нормативные правовые акты, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы в сфере охраны лесов от пожаров, а также регулирования охотхозяйственной деятельности на территории Камчатского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения:

1. В целях обеспечения охраны лесов (в том числе осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров) на землях лесного фонда в Камчатском крае:

- подготовлено и принято постановление Правительства Камчатского края от 11.03.2016 № 71-П «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах на территории Камчатского края в 2016 году»;

- подготовлен и издан приказ Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края (далее – Агентство) от 18.01.2016 № 16-пр «О подготовке к пожароопасному сезону 2016 года»;

- подготовлен и издан приказ Агентства от 01.02.2016 № 39-пр «О делении территории лесного фонда Камчатского края по зонам мониторинга и контроля лесных пожаров»;

- подготовлен и издан приказ Агентства от 14.03.2016 № 160-пр «О подготовке к пожароопасному сезону на землях лесного фонда на территории камчатского края в 2016 году».

2. В целях определения лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Камчатского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения:

- подготовлено и принято постановление Губернатора Камчатского края от 26.07.2016 № 85 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот добычи охотничьих ресурсов, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, для Камчатского края на период с 01.08.2016 до 01.08.2017 гг.».

В соответствии с Положением о проведении районного  конкурса детского творчества «Сохраним лес от пожаров» (далее - Конкурс) разработано в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края 30.11.2015 № 434- П «Об утверждении Государственной программы Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края на 2016-2020 годы»  в рамках мероприятий по развитию и поддержке движения школьных лесничеств в Камчатском крае, Елизовскеое лесничество, традиционно в девятый раз, в период с 13 марта по 25 апреля 2016г., провело краевой конкурс детского творчества «Сохраним лес от пожаров».

В конкурсе приняли участие 15 учреждений Елизовского района и г. Петропавловска-Камчатского. Было представлено более 200 работ (рисунков, плакатов, панно, аппликаций, коллажей, видеороликов, презентаций на тему сохранения лесов от пожаров).

В 2016 году на территории всех муниципальных образований Камчатского края в рамках Всероссийских экологических акций организовано проведение 3-х краевых экологических акций, в которых приняли участие как сотрудники Агентства и подведомственных Агентству учреждений, так и жители Камчатского края, в том числе:

- Всероссийской акции «Живи лес»;

- акции «Лесники открывают двери»;

- акции «Всероссийский день посадки леса».

## 1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий

В паспорте Программы утверждены следующие ожидаемые результаты ее реализации к 2020 году.

В качественном отношении:

1. Снижение площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов до 0,060 % от общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда Камчатского края.

Достижению данного результата в 2016 году способствовало выполнение следующих мероприятий:

- осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах, расположенных на землях лесного фонда;

- своевременное осуществление тушения лесных пожаров на территории Камчатского края;

- своевременное проведение в полном объеме работ по противопожарному обустройству лесов;

- осуществление путем распространения листовок с противопожарной тематикой в местах массового скопления людей, установки аншлагов наглядной агитации, публикаций в СМИ статей, выступлений, интервью руководителя Агентства на тему охраны, защиты и воспроизводства лесов, экологической культуры населения Камчатского края;

- своевременное проведение в полном объеме лесопатологических обследований;

- осуществление надзорных мероприятий по проверке соблюдения требований лесного законодательства.

2. Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов до 1,1 рублей с 1 га земель лесного фонда.

Достижению данного результата в 2016 году способствовало выполнение следующих мероприятий:

- проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков;

- проведение аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений;

- заключение договоров аренды лесных участков без проведения аукционов;

- осуществление мероприятий по снижению и недопущению недоимки по арендным платежам за пользование лесами.

3. Повышение доступности лесных ресурсов, увеличение объемов заготовки лесных ресурсов и использования расчетной лесосеки.

В целях достижения данного результата в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

- проведено 4 аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, участниками которых, в соответствии с частью 4 статьи 29.1. Лесного кодекса Российской Федерации, являлись субъекты малого и среднего предпринимательства.

- в целях заготовки елей и других хвойных пород для новогодних праздников проведен 1 аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений.

4. Сокращение количества лесных пожаров и площади, пройденной лесными пожарами, снижение причиненного ущерба от лесных пожаров.

В целях достижения данного результата в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

- в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2016 года Агентством совместно с КГКУ «лесничествами» разработаны и 26 января 2016 года утверждены планы тушения лесных пожаров по лесничествам;

- согласован с МЧС России по Камчатскому краю, Департаментом лесного хозяйства по ДФО, ФБУ «Авиалесоохрана» и Рослесхозом сводный план тушения лесных пожаров на территории Камчатского края в 2016 году, который утвержден Губернатором Камчатского края 15 марта 2016 года;

- заключено соглашение с Рослесхозом от 17.02.2016 № ИВ-21/16 «О взаимодействии в области охраны лесов от пожаров»;

- заключено соглашение от 18.12.2015 между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и Камчатским филиалом ФГАУ «Оборонлес» «О взаимодействии при тушении лесных пожаров»;

- пролонгированы соглашение от 16.03.2015 между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и ГУ МЧС России по Камчатскому краю и от 10.04.2015 между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и КГАУ «ЦОД» о взаимодействии в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и порядка взаимодействия в случае возникновения ЧС, от 14.03.2012 между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и ГУ МЧС России по Камчатскому краю «Об осуществлении информационного обмена», от 19.03.2012 №185/13 между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, ГУ МЧС России по Камчатскому краю, УМВД России по Камчатскому краю и Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю «О взаимодействии по расследованию преступлений, связанных с уничтожением или повреждением лесных насаждений»;

- осуществление в течение пожароопасного сезона мониторинга пожарной опасности в лесах, расположенных на землях лесного фонда;

- своевременное осуществление тушения лесных пожаров на территории Камчатского края;

- своевременное проведение в полном объеме работ по противопожарному обустройству лесов;

- приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения, запасных частей, осуществление ремонта противопожарной техники;

- повышение квалификации руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров;

- информирование населения в средствах массовой информации, по радио и в сети Интернет о пожарной опасности в лесах, о введении особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации в муниципальных районах края вследствие лесных пожаров;

- своевременное введение особого противопожарного режима на территориях Мильковского, Быстринского, части Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, Тигильского, Олюторского и Пенжинского районов, а также на территории Паланского городского округа.

- своевременное введение режима чрезвычайной ситуации в целях ликвидации пожаров угрожающих населенным пунктам на территориях Тигильского муниципального района, Тигильского сельского поселения и сельского поселения «село Аянка».

5. Повышение эффективности государственного лесного и пожарного надзора, недопущение роста случаев незаконных рубок.

В целях достижения данного результата в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

- осуществлялся информационный обмен в рамках межведомственного взаимодействия с другими органами государственного надзора, муниципального контроля, с правоохранительными органами (предоставление ежеквартальной информации, оперативной информации, информации по запросам, справочной информации, консультаций специалистов);

- проводились заседания Межведомственной комиссии по борьбе с нарушениями в сфере лесного законодательства по вопросам незаконных рубок;

- осуществлялось участие в проверках других контролирующих органов;

- в целях противодействия незаконному обороту древесины на территории Камчатского края осуществлялись совместные рейдовые мероприятия с правоохранительными органами;

- заключено Соглашение о взаимодействии Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю и Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, а также Соглашение о взаимодействии с УМВД России по Камчатскому краю;

- при осуществлении государственного надзора в лесах, инспекторами осуществлялась профилактическая работа - публикации в СМИ материалов профилактической направленности, проведение бесед, лекций, совещаний с органами местного самоуправления.

6. Увеличение площади лесоразведения и лесовосстановления, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов.

В целях достижения данного результата в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

- проведено содействие естественному возобновлению лесов на землях лесного фонда;

- проведено дополнение заложенных ранее лесных культур, не достигших проектных значений по количеству саженцев на 1 га;

- проведен агротехнический уход за лесными культурами;

- проведен уход за молодняками (осветление);

- осуществлен посев семян лесных растений в питомнике.

7. Сохранение и рост численности основных видов охотничьих ресурсов.

В целях достижения данного результата в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

- завершены работы по разработке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Камчатского края;

- организован и проведен авиаучет численности бурого медведя на полуострове и в материковой части Камчатского края;

- организованы и проведены зимний маршрутный учет (ЗМУ) охотничьих ресурсов, наземный учет бурого медведя, наземный учет снежного барана;

- заключен договор на ветеринарное освидетельствование редких видов хищных птиц;

- заключен контракт на временное содержание зверей и птиц, оказавшихся в бедственном положении;

- заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по мониторингу объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Камчатского и не отнесенных к объектам охоты.

8. Рост показателя отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам как основного индикатора состояния дел с сохранением и воспроизводством охотничьих ресурсов и среды их обитания.

В целях достижения данного результата в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

- организованы и проведены аукционы на право заключения охотхозяйственных соглашений;

- выдавались разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

- заключен договор на выполнение научно-исследовательской работы по мониторингу пушных животных с рекомендациями по их рациональному использованию;

- заключен договор на выполнение научно-исследовательской работы по мониторингу охотничьих видов птиц с рекомендациями по их рациональному использованию.

9. Повышение эффективности государственного охотничьего надзора, минимизация факторов, негативно влияющих на восстановление численности охотничьих ресурсов.

В целях достижения данного результата в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

- осуществлялся информационный обмен в рамках межведомственного взаимодействия с другими органами государственного надзора, муниципального контроля, с правоохранительными органами (предоставление ежеквартальной информации, оперативной информации, информации по запросам, справочной информации, консультаций специалистов);

- осуществлялись совместные рейдовые мероприятия с другими природоохранными ведомствами и правоохранительными органами;

- осуществлялась проверка знаний кандидатов в производственные охотничьи инспекторы.

10. Укрепление материально-технической базы учреждений лесного хозяйства Камчатского края для обеспечения эффективного управления лесным фондом на территории Камчатского края.

В целях достижения данного результата в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

- приобреталась противопожарная техника и средства пожаротушения;

- проводился текущий ремонт административный и служебных зданий КГАУ «Охрана камчатских лесов»;

- приобретались запасные части для противопожарной техники.

В количественном отношении:

1. Сокращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов на 0,006 процентов (достижение уровня 0,100 процента от общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда).

В ежемесячной статистической отчетности 1-ГП мониторинг «Показатели (индикаторы) эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы», фактическое значение показателя в 2016 году составило 0,121%. Увеличение показателя в связи с возникновением в 2016 году 3-х крупных лесных пожаров в зоне контроля лесных пожаров, на которой обнаружение лесных пожаров и наблюдение за их развитием осуществляется исключительно с использованием космических средств, и где лесные пожары тушатся только по решению Комиссия по чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности Камчатского края (далее – комиссия по ЧС и ОПБ Камчатского края) в случае угрозы населенным пунктам и объектам экономики.

В зоне контроля лесных пожаров (по данным ИСДМ-Рослесхоз) в 2016 году зафиксировано 44 лесных пожаров на общей площади 504,8 тыс. га. По решению комиссии по ЧС и ОПБ Камчатского края при возникновении угрозы населенным пунктам и объектам экономики было ликвидировано 4 пожара на общей площади 440 га.

2. Повышение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, на 31,6 процента (достижение уровня 1,1 руб. в расчете на 1 га земель лесного фонда).

В ежемесячной статистической отчетности 1-ГП мониторинг «Показатели (индикаторы) эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы», значение показателя составляет 1,14 руб. на 1 га земель лесного фонда.

3. Повышение доступности лесных ресурсов, увеличение объемов заготовки лесных ресурсов и использования расчетной лесосеки.

Всего передано в пользование 2779,4 тыс. га, или 6,3% от площади земель лесного фонда.

В 2016 году Агентством проведено 3 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, в результате которых заключено 8 договоров аренды лесных участков. Без проведения аукционов было заключено 50 договоров аренды лесных участков.

В 2016 году в целях обеспечения муниципальных нужд, в частности для удовлетворения потребностей в отоплении жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, государственных и муниципальных учреждений, Агентством было проведено 3 аукциона на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений.

По результатам аукционов было заключено 3 договора купли-продажи лесных насаждений и, как следствие, удовлетворены указанные потребности в отоплении села Лазо и села Соболево Камчатского края.

Кроме того, в 2016 году было проведено 4 аукциона, участниками которых, в соответствии с частью 4 статьи 29.1. Лесного кодекса Российской Федерации, являлись субъекты малого и среднего предпринимательства. По итогам соответствующих аукционов заключено 6 договоров общим объемом заготовки древесины 10,7 тыс. м3.

В целях заготовки елей и других хвойных пород для новогодних праздников Агентством был проведен 1 аукцион. По итогам аукциона было продано 1000 штук елей, 3400 штук кедрового стланика и 100 штук сосны.

В 2016 году объем заготовки древесины на территории Камчатского края несколько увеличился, по сравнению с 2015 годом, и составил 143,48 тыс. м3 (67,46 тыс. м3 арендаторами). Расчетная лесосека (допустимый ежегодный объем изъятия древесины по всем видам древесных пород) использована на 6%.

Гражданами для строительства жилых домов и хозяйственных построек, а также для целей отопления заготовлено около 31,6% (45,26 тыс. куб. м) общего объема заготовленной древесины на территории Камчатского края. Количество заключенных договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в 2016 году составило около 1500.

4. Сокращение количества лесных пожаров и площади, пройденной лесными пожарами, снижение причиненного ущерба от лесных пожаров.

Пожароопасный сезон 2016 года открыт приказом Агентства 22 апреля 2016 года № 314/1-пр, что на 9 дней раньше средней многолетней даты. Напряженность пожароопасного сезона составляла 30,5%, что на 36,2% выше средней многолетней.

На территории лесного фонда, в зоне наземной охраны, в зоне авиационного мониторинга с применением наземных и авиационных сил и средств, с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 26 лесных пожаров на общей площади 5 738,767 га, из которой 3 913,08 лесная, покрытая лесом, 526,831 лесная, не покрытая лесом и 1 298,856 не лесная площадь.

В том числе:

- в зоне наземной охраны 12 пожаров на площади 347,316 га;

- в зоне авиационной охраны 14 пожаров на площади 5 391,451 га;

- в зоне контроля лесных пожаров (по данным ИСДМ-Рослесхоз) зафиксировано 44 лесных пожаров на общей площади 504,8 тыс. га.

В результате аномально жаркого и сухого лета 2016 года, отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены лесными пожарами в течение последних 5 лет, составило 159,8% при плановых значениях 92,0%.

При этом в результате оперативного реагирования на возникшие лесные пожары, доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров снизилась до 16,7%, а оперативность тушения лесных пожаров (доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров) увеличилась до 43,3%.

5. Повышение эффективности государственного лесного и пожарного надзора, недопущение роста случаев незаконных рубок.

В 2016 году выполнено 22 проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе 4 внеплановых (по истечению срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований).

Составлено 89 протоколов об административных правонарушениях в том числе:

- за нарушение правил пожарной безопасности в лесах 27;

- за нарушение правил санитарной безопасности в лесах 14;

- за нарушение правил использования лесов 29;

- за самовольное занятие лесных участков 1;

- за незаконную рубку древесины, повреждение лесных насаждений .13

Наложено 92 административных штрафов на сумму 2585,2 тыс. рублей.

Предъявлено 17 исков о добровольном возмещении вреда, причиненного лесам и лесным насаждениям на сумму 98,9 тыс. рублей.

В органы внутренних дел направлено 4 материала, имеющие признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), возбуждено 1 уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ (к уголовной ответственности привлекается 1 лицо), по 3 материалам вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с не установлением лиц, их совершивших. Всего по незаконным рубкам выявлено 17 случаев (вместе с административными нарушениями), объем лесонарушений составил 115,87 м3 на сумму 350 481 рубль (неустановленными нарушителями ущерб причинен на сумму 183 849 рублей).

Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства достигло 96,7%, что на 1,2% выше запланированных значений, а отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства достигло 33,7%, что на 3,2% выше запланированных значений.

6. Увеличение площади лесоразведения и лесовосстановления, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов.

Основным способом лесовосстановления на Камчатке является естественное, которое проводится методом содействия естественному возобновлению леса путем сохранения подроста при рубках и минерализации поверхности почвы. Естественное лесовосстановление леса выполняется по государственному заданию и за счет арендаторов по заготовке древесины. В текущем году мероприятия по содействию выполнены на площади 1687 га.

Кроме того, на площади 120 га было проведено дополнение заложенных ранее лесных культур, не достигших проектных значений по количеству саженцев на 1 га и на площади 350 га проведен агротехнический уход за лесными культурами.

Посадочный материал выращивался на временных лесных питомниках, посев на которых проведен на 0,5 га, семенами лиственницы сибирской, приобретенной в республике Тыва в 2015 году.

В целях ухода за молодняками (формирование продуктивных лесных насаждений) в 2016 году проведены рубки ухода (осветление) на площади 165 га.

7. Увеличение отношения фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной по видам:

- лось до 57,2 процентов;

- снежный баран до 30,6 процента;

- бурый медведь до 81,4 процента.

Агентством в 2016 году в рамках ведения государственного мониторинга осуществлялись следующие мероприятия:

- организованы и проведены зимний маршрутный учет (ЗМУ) охотничьих ресурсов (протяженностью 5205,6 км); наземный учет бурого медведя (протяженность маршрутных учетов составила более 2850 км); наземный учет снежного барана (учетная площадь составила более 3000,0 тыс. га);

- проведен авиаучет бурого медведя на территории Камчатского края (при этом полетное время составило около 73 часов, материалы в обработке - позволят оценить его численность и состояние популяции и в дальнейшем применять полученные данные при принятии управленческих решений, связанных с рациональным использованием его ресурсов.

Достигнутые показатели оказались несколько ниже в отношении лося и снежного барана и выше в отношении бурого медведя.

Лимиты (квоты) добычи охотничьих ресурсов на текущий сезон охоты утверждены Постановлением Губернатора Камчатского края от 26.07.2016 № 85 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот добычи охотничьих ресурсов, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, для Камчатского края на период с 01.08.2016 до 01.08.2017 гг.», после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы и согласования федерального центра (Минприроды России и ФГБУ «Центрохотконтроль») следующие: лось – 483 голов, снежный баран – 275 голов (в 2016 году добыто 204 гол.), бурый медведь – 2003 голов, соболь – 11868 гол.

8. Рост показателя отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам как основного индикатора состояния дел с сохранением и воспроизводством охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Лимиты (квоты) добычи охотничьих ресурсов ежегодно утверждаются специальными постановлениями Губернатора Камчатского края на период с 1 августа до 1 августа, следующего года (так в сезоне 2015/2016 гг. было добыто: лось – 292 голов при лимите 453; снежный баран – 144 голов при лимите 267; бурый медведь – 667 голов при лимите 1771; соболь – 8013 голов при лимите 11131). То есть наблюдается неполное освоение лимитов по таким причинам, как неблагоприятные погодные условия сезона охоты, так и по причине снижения спроса на отдельные виды промысловой охоты.

9. Повышение эффективности государственного охотничьего надзора, минимизация факторов, негативно влияющих на восстановление численности охотничьих ресурсов.

В 2016 году в ходе выполнения мероприятий государственного охотничьего надзора:

- осуществлено плановых проверок 17 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя;

- проведено 714 контрольно-надзорных оперативно-профилактических мероприятий;

- было выявлено 390 правонарушений;

- предъявлено штрафов на сумму 908,99 тыс. рублей;

- взыскано штрафов – 1 129,735 тыс. рублей;

- предъявлено исков (включая стоимость незаконно добытой продукции охоты) на сумму 1 311,0 тыс. рублей;

- взыскано по искам 1 007,150 тыс. рублей;

- лишены права осуществлять охоту 5 человек;

- изъято незаконно добытых зверей и птиц, являющихся охотничьими ресурсами – 28 особей (при этом всего выявлена незаконная добыча – 34 особей);

- изъято 19 единиц охотничьего огнестрельного оружия, 44 петли и 93 капкана, не соответствующих международным стандартам на гуманный отлов диких животных.

В рамках переданных полномочий по охране водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах проведены следующие рыбохозяйственные мероприятия:

- очистка береговой полосы водных объектов от мусора объектов рыбохозяйственного значения 93,77 км (значение планового показателя 56,03 км)

- очистка водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) 53 км2 (значение планового показателя 33,62 км2).

В рамках осуществления федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Камчатского края, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории субъекта Российской Федерации выявлено:

- 2 случая незаконного содержания, транспортировки птиц, занесённых в Красную Книгу РФ, – 8 (восемь) кречетов (12.01.2016, возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия); 46 (сорок шесть) кречетов (03.10.2016 возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия);

- 3 случая обнаружения в окрестностях г. Петропавловска-Камчатского, п. Кеткино, Елизовского р-на птиц, занесённых в Красную Книгу РФ, в угнетённом состоянии – 1 (один) орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), 1 (один) беркут Aquila chrysaetos; 1 (один) сокол кречет (Falco rusticolus).

- 4 случая обнаружения птиц, не занесённых в Красную Книгу РФ и не отнесенных к объектам охоты, в угнетённом состоянии – 4 ястреба-тетеревятника.

Во всех указанных случаях Агентством обеспечена передержка хищных птиц в соответствии с заключенным с МБУ культуры «Елизовский районный зоопарк» договором, а также с КГБУ «Елизовская СББЖ» государственным контрактом на предмет клинического осмотра птиц перед выпуском, диагностики и лечения.

Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений составила 96 % и превысила плановые показатели на 18%.

10. Укрепление материально-технической базы учреждений лесного хозяйства Камчатского края для обеспечения эффективного управления лесным фондом на территории Камчатского края.

В целях оснащения противопожарных формирований КГАУ «Охрана камчатских лесов» специализированной противопожарной техникой были приобретены за счет средств из краевого бюджета 2 бульдозера (на сумму 16 200,0 тыс. рублей и 3 автомобиля ГАЗ 33081 на сумму5 700,0 тыс. рублей.

Кроме того были приобретены рукава пожарные, бензопилы, топоры, установка высокого давления УВД-10, установка высокого давления УВД-15, и другое противопожарное оборудование, включая запасные части к нему.

Кроме того, в 2016 году был произведен текущий ремонт административный и служебных зданий и помещений в п. Мильково, п. Атласово, п. Ключи, п. Центральные Коряки, г. Петропавловске-Камчатском на сумму 7 650,587 тыс. рублей.

## 1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

Целью Программы является обеспечение эффективного и устойчивого управления лесами и организация рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов в Камчатском крае для обеспечения стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах леса и продукции охоты.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач.

Задача 1. Актуализация оценки лесных ресурсов и организация интенсивного использования лесов.

Решению данной задачи способствуют результаты, достигнутые в рамках Подпрограммы 1 «Обеспечение использования лесов» в сфере:

- осуществления полномочий Российской Федерации по предоставлению лесных участков в составе земель лесного фонда в пользование (аренду) на основе договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений;

- проведения лесоустроительных работ на землях лесного фонда;

- проектирования лесных участков для заготовки древесины, исчисления расчетной лесосеки по уточненным в натуре характеристикам;

- осуществления отвода и таксации лесосек для предоставления лесных ресурсов в пользование;

- проведения межевания лесных участков с целью их предоставления в пользование;

- развития лесной инфраструктуры.

Задача 2. Создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Камчатского края и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами.

Решению данной задачи способствуют результаты, достигнутые в рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов» в сфере:

- закупки лесопожарной техники и приобретения запасных частей к данной технике:

- проведения обучения пожарно-десантной службы;

- продления летных свидетельств летчиков-наблюдателей;

- проведения мониторинга пожарной опасности в лесах;

- тушения обнаруженных лесных пожаров;

- изготовления, размещения и распространения наглядной агитации по правилам поведения населения в лесах и обеспечения мер пожарной безопасности.

Задача 3. Проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов болезней и вредных организмов в лесах.

Решению данной задачи способствуют результаты, достигнутые в рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов» в сфере:

- оперативного выявления и качественной диагностики лесопатологических факторов;

- прогноза патологической ситуации в лесах, а также своевременного назначения и проведения локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- осуществления комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий (сплошных и выборочных санитарных рубок).

Задача 4. Увеличение раскрываемости правонарушений в области лесных отношений.

Решению данной задачи способствуют результаты, достигнутые в рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов» в сфере:

- проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соблюдения требований лесного законодательства;

- проведения патрулирования лесов с целью пресечения лесонарушений;

- проведение совместных рейдовых мероприятий с правоохранительными органами в целях противодействия незаконному обороту древесины;

- возбуждение производства по делам об административных правонарушениях;

- выдача представления по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

Задача 5. Обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов.

Решению данной задачи способствуют результаты, достигнутые в рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение воспроизводства лесов» в сфере:

- осуществления мероприятий по содействию естественному лесовосстановлению путем минерализации поверхности почвы и сохранения подроста при проведении рубок спелых и перестойных насаждений;

- осуществления мероприятий по искусственному лесовосстановлению путем посадки сеянцев, саженцев и посева семян лесных растений;

- выращивания стандартного посадочного материала для лесовосстановления;

- проведения агротехнического ухода за лесными культурами;

- дополнения лесных культур стандартным посадочным материалом в случае низкой приживаемости;

- обработки почвы под лесные культуры;

- осуществления лесного семеноводства;

- осуществление ухода за лесами путем проведения рубок ухода (осветление, прочистки).

Задача 6. Обеспечение сохранения и воспроизводства животного мира на территории Камчатского края.

Решению данной задачи способствуют результаты, достигнутые в рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов» в сфере:

- проведения мероприятий по учету численности охотничьих ресурсов и принятия управленческих решений, связанных с рациональным использованием охотничьих ресурсов;

- проведение авиаучета бурого медведя на территории Камчатского края;

- определения видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Камчатского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;

- проведение мероприятий по охране и использованию охотничьих ресурсов;

- проведение мероприятий по охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);

- завершение разработки схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Камчатского края;

- проведения мероприятий по охране водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных, катадромных, трансграничных видов рыб и других водных животных).

Задача 7. Укрепление материально-технической базы учреждений лесного хозяйства Камчатского края.

Решению данной задачи способствуют результаты, достигнутые в рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов» и Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Государственной программы» в сфере:

- закупки лесопожарной техники и оборудования и приобретение запасных частей к данной технике:

- ремонта зданий и сооружений, подведомственных Агентству учреждений;

- закупки оргтехники, методических материалов для поддержки школьных лесничеств.

Задача 8. Обеспечение эффективного управления в сфере лесного хозяйства, охраны и воспроизводства животного мира на территории Камчатского края.

Решению данной задачи способствуют результаты, достигнутые в рамках Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Государственной программы».

Детальное описание результатов, полученных в рамках реализации Программы, приведено в разделе 2.1 настоящего отчета.

## 1.3.1. Сведения о достижении значений показателей  (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы, приведены в таблице 11 (прилагается). По итогам 2016 года, по предварительным оценкам, достигнуты целевые значения большинства показателей Программы.

## 1.4. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе контрольных событий)

В 2016 году выполнены все основные мероприятия Программы.

Сведения о наступлении контрольных событий Программы, подпрограмм Программы, приведены в таблице 12 (прилагается).

## 1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной  программы

На реализацию Программы в 2016 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К положительным факторам, способствовавшим достижению цели и решению задач Программы, относится своевременное финансирование мероприятий Программы.

К отрицательным факторам относятся неблагоприятные погодные условия 2016 года (аномально жаркое и сухое лето) которое вызвало увеличение количества лесных пожаров и площади пройденной огнем.

## 1.6. Анализ фактических и вероятностных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы

Ухудшение макроэкономической ситуации в 2017 году может привести к сокращению расходов на реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

## 1.7. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Средняя степень достижения показателей Программы по оценкам составляет 100 %. Достигнуты целевые значения показателей по подпрограммам 1 «Обеспечение использования лесов», 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов», 3 «Обеспечение воспроизводства лесов», 4 «Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов», 5 «Обеспечение реализации Государственной программы».

Уровень финансирования государственной Программы из средств краевого и федерального бюджета составил 99,00%.

В 2016 году обеспечено полное выполнение мероприятий Программы. С учетом того, что значения показателей Программы и подпрограмм достигнуты либо перевыполнены, выполнено 100 % мероприятий Программы, а эффект от реализации мероприятий превышает объем финансового обеспечения реализации Программы из средств краевого и федерального бюджета, эффективность реализации государственной программы в 2016 году может быть признана удовлетворительной.

# 2. Результаты реализации основных мероприятий ведомственных целевых программ и  основных мероприятий в разрезе подпрограмм

Результаты реализации основных мероприятий и сведения о достижении контрольных событий приведены в таблице 10 (прилагается).

## 2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм в отчетном году (в том числе контрольных событий программы)

В рамках реализации подпрограммы 1 «Обеспечение использования лесов» в 2016 году выполнено следующее:

По основному мероприятию 1.1 «Организация интенсивного использования лесов, лесное планирование и регламентирование на территории Камчатского края, отвод и таксация лесосек» проведены работы по отводу и таксации лесосек под выборочные и сплошные санитарные рубки в объеме 250 га, или 100% от плановых значений.

По основному мероприятию 1.2 «Актуализация оценки лесных ресурсов, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков» проведены в полном объеме лесоустроительные работы в Анавгайском участковом лесничестве Быстринского лесничества, а также проведены подготовительные работы к лесоустройству Эссовского участкового лесничества Быстринского лесничества Камчатского края.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение охраны, защиты лесов» в 2016 году выполнено следующее:

По основному мероприятию 2.1. «Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной пропаганде».

По данному мероприятию были перечислены денежные средства в виде субсидии КГАУ «Охрана камчатских лесов» на выполнение государственного задания по охране лесов от пожаров, в соответствии с которым осуществлялись мониторинг пожарной опасности и тушение лесных пожаров.

Также в рамках противопожарного обустройства лесов было выполнено: устройство дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 5 км, эксплуатация дорог противопожарного назначения – 59,0 км, устройство противопожарных минерализованных полос – 42,3 км, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление – 71 км, обустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесу – 4 шт. Изготовлено и установлено в местах массового отдыха людей 92 шт. аншлагов, изготовлено и распространено 12 тыс. шт. листовок на противопожарную тематику.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2015 года на территории Камчатского края проведено:

Принято постановление Правительства Камчатского края от 11.03.2016 № 71-П «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах на территории Камчатского края в 2016 году».

26 января руководителем Агентства утверждены планы тушения лесных пожаров на территории всех 7 лесничеств. Приказами по лесничествам созданы оперативные штабы по борьбе с лесными пожарами. После согласования в Департаменте лесного хозяйства по ДФО и ФБУ «Авиалесоохрана», а также в Рослесхозе, Сводный план тушения лесных пожаров на территории Камчатского края утвержден Губернатором Камчатского края 15 марта 2016 года.

Пролонгированы и действуют соглашения:

- от 16.03.2015 между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и ГУ МЧС России по Камчатскому краю и от 10.04.20152015 между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и КГАУ «ЦОД» о взаимодействии в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и порядка взаимодействия в случае возникновения ЧС;

- от 14.03.2012 между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и ГУ МЧС России по Камчатскому краю «Об осуществлении информационного обмена», от 19.03.2012 №185/13 между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, ГУ МЧС России по Камчатскому краю, УМВД России по Камчатскому краю и Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю «О взаимодействии по расследованию преступлений, связанных с уничтожением или повреждением лесных насаждений».

В зонах наземной и авиационной охраны утверждено 40 маршрута наземного патрулирования общей протяженностью 4009 км и 7 маршрутов авиационного патрулирования общей протяженностью 2894 км. В структуре Учреждения создан и функционирует в круглосуточном режиме Региональный диспетчерский пункт лесного хозяйства, координирующий действия наземных и авиационных сил и средств пожаротушения, а также бесперебойную работу единого федерального номера по лесам (8-800-100-94-00).

Информация о пожарной опасности в лесах, а также сведения о введении особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации в муниципальных районах края вследствие лесных пожаров освещалась в средствах массовой информации, по радио и в сети Интернет.

В целях своевременного предупреждения лесных пожаров и минимизации возможных последствий для населенных пунктов и объектов экономики в 2016 году на территории Камчатского края, в связи с высоким и чрезвычайным классом пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также в связи с действием крупных лесных пожаров, 9 раз вводился особый противопожарный режим на территориях Мильковского (от 21.05.16 № 108), Быстринского (от 30.05.16 № 348, от 26.07.16 № 297), части Усть-Камчатского (от 21.05.16 № 20, от 27.07.16№ 225), Усть-Большерецкого (от 07.06.16 № 241-Р), Тигильского (№ 128 от 21.05.16), Олюторского (с. Ачайваям) и Пенжинского муниципальных районов (от 07.06.16 № 56), а также на территории Паланского городского округа (от 30.05.16 № 220-Р). Одновременно на территориях Тигильского муниципального района (от 02.06.2016 № 138), Тигильского сельского поселения (№№ 132, 135 от 27.05.2016) и сельского поселения «село Аянка» (от 21.06.2016 № 26) вводился режим чрезвычайной ситуации в целях ликвидации пожаров угрожающих населенным пунктам.

С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 26 лесных пожаров на общей площади 5 738,767 га, из которой 3 913,08 лесная, покрытая лесом, 526,831 лесная, не покрытая лесом и 1 298,856 не лесная площадь.

В том числе:

- в зоне наземной охраны 12 пожаров на площади 347,316 га;

- в зоне авиационной охраны 14 пожаров на площади 5 391,451 га;

- в зоне контроля лесных пожаров (по данным ИСДМ-Рослесхоз) зафиксировано 44 лесных пожаров на общей площади 504,8 тыс. га.

Несмотря на аномально жаркое и сухое лето прожароопасного сезона 2016 года, оперативная работа КГАУ «Охрана камчатских лесов» по тушению лесных пожаров, использование дополнительных средств из краевого бюджета на противопожарную пропаганду (500 тыс. рублей), а также активная позиция местного населения позволило снизить количество лесных загораний до минимума. Информация от населения о лесных пожарах поступила в диспетчерский пункт по 8 пожарам из 26.

По основному мероприятию 2.2 «Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения, запасных частей, осуществление ремонта противопожарной техники».

По данному мероприятию были перечислены денежные средства в виде субсидии КГАУ «Охрана камчатских лесов» на приобретение специализированной противопожарной техники и оборудования и запасных частей к ним на сумму 24 383,779 тыс. рублей. Были приобретены за счет средств из краевого бюджета 2 бульдозера (на сумму 16 200,0 тыс. рублей, 3 автомобиля ГАЗ 33081 на сумму 5 700,0 тыс. рублей. Кроме того были приобретены рукава пожарные, бензопилы, топоры, установка высокого давления УВД-10, установка высокого давления УВД-15, и другое противопожарное оборудование.

При этом следует отметить, что предусмотренные госпрограммой средства субсидии на закупку специализированной лесопожарной техники из федерального бюджета в сумме 10 320,0 тыс. рублей так и не были выделены Камчатскому краю. По информации Рослесхоза эти средства были изначально заблокированы Минфином России, а в дальнейшем не были доведены лимиты бюджетных обязательств.

По основному мероприятию 2.3 «Повышение квалификации руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров».

По данному мероприятию были перечислены денежные средства в виде субсидии ГКАУ «Охрана камчатских лесов» в размере 1 291,4 тыс. рублей на повышение квалификации и обучение лётчика-наблюдателя.

По основному мероприятию 2.4. «Проведение мероприятий, направленных на защиту лесов от вредных организмов».

По данному мероприятию были перечислены денежные средства в виде субсидии КГАУ «Охрана камчатских лесов» в размере 926,2 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия были проведены работы по лесопатологическому обследованию лесов в объеме 2416 га (при плановых значениях 2407 га).

Санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные и выборочные санитарные рубки), проведены на площади 594,7 га (237,9% от плановых значений).

По основному мероприятию 2.5. «Осуществление государственного лесного и пожарного надзора в лесах».

В рамках данного основного мероприятия профинансировано, и освоено 1 036,0тыс. рублей, или 100% от плановых назначений. Был произведен ремонт авто- и мототехники, и закуплены горюче-смазочные материалы.

По основному мероприятию 2.6. «Развитие и поддержка движения школьных лесничеств в Камчатском крае».

На развитие и поддержку движения школьных лесничеств в Камчатском крае направлены 805,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета, на указанные средства лесничествами были приобретены ценные призы для конкурсов, оргтехника, мебель и методические материалы.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение воспроизводства лесов» в 2016 году выполнено следующее:

По основному мероприятию 3.1. «Осуществление воспроизводства и ухода за лесами».

По данному мероприятию были перечислены денежные средства в виде субсидии КГАУ «Охрана камчатских лесов» на выполнение государственного задания в размере 11 893,7 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия были выполнены следующие работы: содействие естественному возобновлению проведено на площади 1150 га, дополнение лесных культур – на площади 120 га, проведение агротехнического ухода за лесными культурами – на площади 350 га, посев семян лесных растений в питомнике – на площади 0,5 га (за счет внебюджетных средств автономного учреждения).

Кроме того, в целях ухода за молодняками (формирование продуктивных лесных насаждений) в 2016 году проведены рубки ухода (осветление) на площади 165 га.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов» в 2016 году выполнено следующее:

По основному мероприятию 4.1 «Сохранение объектов животного мира и биологического разнообразия, популяризация природоохранных мероприятий».

В рамках данного мероприятия в 2016 году денежные средства не выделялись.

По основному мероприятию 4.2 «Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)».

На охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) выделены ассигнования в сумме 108,1 тыс. рублей, которые освоены на 100%.

Для обеспечения указанных мероприятий Агентством были заключены:

- договор на ветеринарное освидетельствование редких видов хищных птиц;

- государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по мониторингу объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Камчатского и не отнесенных к объектам охоты.

По основному мероприятию 4.3 «Охрана и использование охотничьих ресурсов».

В рамках мероприятия по охране и использованию охотничьих ресурсов выделены ассигнования в сумме 188,0 тыс. рублей, которые освоены на 100%.

Для обеспечения указанных мероприятий Агентством были заключены следующие договоры:

- на выполнение научно-исследовательской работы по мониторингу пушных животных с рекомендациями по их рациональному использованию;

- на выполнение научно-исследовательской работы по мониторингу охотничьих видов птиц с рекомендациями по их рациональному использованию.

По основному мероприятию 4.4 «Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов».

На организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов выделены ассигнования в сумме 987,1 тыс. рублей, которые освоены на 100%.

В рамках данного мероприятия проведены следующие работы:

- очистка береговой полосы водных объектов от мусора объектов рыбохозяйственного значения 93,77 км (значение планового показателя 56,03 км)

- очистка водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) 53 км2 (значение планового показателя 33,62 км2).

По основному мероприятию 4.5 «Организация и проведение мониторинга видов охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном отношении».

На организацию и проведение мониторинга видов охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном отношении предусмотрено финансирование в сумме 9 432,9 тыс. рублей, профинансировано и освоено 9 431,91 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия проведены:

- зимний маршрутный учет (ЗМУ) охотничьих ресурсов (протяженностью 5205,6 км); наземный учет бурого медведя (протяженность маршрутных учетов составила более 2850 км); наземный учет снежного барана (учетная площадь составила более 3000,0 тыс. га);

- авиаучет бурого медведя на территории Камчатского края.

Полученные материалы позволяют оценить численность и состояние популяций видов охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном отношении, что в дальнейшем позволит принимать управленческие решения, связанные с рациональным использованием их ресурсов.

По основному мероприятию 4.6 «Осуществление государственного охотничьего надзора».

В целях осуществления государственного охотничьего надзора предусмотрено финансирование в сумме 950,51тыс. рублей на приобретение запасных частей для служебного автотранспорта, горюче-смазочных материалов. Освоение средств составило 100%.

По основному мероприятию 4.7 «Обеспечение расходов, связанных с выполнением мероприятий по разработке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Камчатского края, по государственному контракту, заключенному ранее».

По данному мероприятию завершены работы по государственному контракту на разработку схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Камчатского края, заключенному в 2014 году. На данное мероприятие было предусмотрено 5 436,9 тыс. рублей, которые освоены на 100%.

В рамках реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края» в 2016 году выполнено следующее:

По основному мероприятию 5.1 «Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений».

В целях осуществления данного мероприятия выделены ассигнования в сумме 59 286,58 тыс. рублей, профинансировано и освоено 58 969,05 тыс. рублей.

Проведены в полном объеме работы по создания векторных слоев карты Камчатского края, на которых в формате MID/MIF файлов нанесены слои отображающие границы защитных лесов, границы лесных участков, переданных в пользование, границы охотничьих угодий переданных в пользование на основании охотхозяйственных соглашений и на основании долгосрочных лицензий на право пользования объектами животного мира, которые в дальнейшем использовались при наполнении ФИС «НаДальнийВосток.РФ» в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По основному мероприятию 5.2 «Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления полномочий в области охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов».

В целях осуществления данного мероприятия выделены ассигнования в сумме 26 279,7 тыс. рублей, профинансировано и освоено 26 255,7 тыс. рублей.

По основному мероприятию 5.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в области лесных отношений».

На содержание подведомственных Агентству учреждений (обеспечение деятельности лесничеств и ремонт зданий подведомственных учреждений) предусмотрено 136 026,8 тыс. рублей, профинансировано и освоено 135 689,8 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия проведены ремонтные работы административных и производственных помещений КГАУ «Охрана камчатский лесов», в том числе:

- текущий ремонт административного здания в п. Мильково;

- текущий ремонт административного здания в п. Атласово;

- текущий ремонт здания гаража в п. Ключи;

- текущий ремонт жесткой кровли административного здания в п. Ключи;

- текущий ремонт административных и производственных помещений в с. Эссо;

- текущий ремонт здания производственно-хозяйственных боксов в г. Петропавловск-Камчатский;

- текущий ремонт здания гаража в г. Петропавловск-Камчатский;

- текущий ремонт кровли административного здания в г. Петропавловск-Камчатский;

- текущий ремонт котельной в г. Петропавловск-Камчатский.

По основному мероприятию 5.4 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в рамках охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов».

На обеспечение деятельности подведомственного учреждения КГКУ «Служба по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края» предусмотрено финансирование из краевого бюджета в сумме 23 814,4 тыс. рублей, профинансировано и освоено 23 810,4 тыс. рублей.

По основному мероприятию 5.5 «Развитие административной инфраструктуры».

На реализацию данного мероприятия финансовые средства в 2016 году не выделялись.

## 2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме

Мероприятия Программы в 2016 году выполнены в полном объеме.

## 2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию

Факторы, повлиявшие на реализацию Программы, приведены в разделе 1.7 настоящего отчета.

## 2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм на реализацию государственной программы

Мероприятия Программы в 2016 году выполнены в полном объеме.

# 2.4.1. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования в сфере реализации Программы не предусмотрены.

# 2.4.2. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы

Общий утвержденный объем финансирования мероприятий Программы в 2016 году составляет 495 226,36460 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 279 708,36000 тысяч рублей, из краевого бюджета – 215 518,00460 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату профинансировано 490 264,41503 тысяч рублей (99,00% от утвержденных назначений), в том числе: из федерального бюджета 275 250,48202 тысяч рублей, из краевого бюджета – 215 013,93301 тысяч рублей. Из них освоено 490 264,41503 тысяч рублей (99,00% от утвержденных назначений), в том числе: из федерального бюджета 275 250,18202 тысяч рублей, из краевого бюджета – 215 013,93301 тысяч рублей.

Сведения об объемах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы приведены в таблице 15 (прилагается).

# 3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В 2016 году изменения в Программу вносились три раза.

- Постановление Правительства Камчатского края от 06.05.2016 № 172-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края на 2016 – 2020 годы», утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2015 № 434-П».

- Постановление Правительства Камчатского края от 25.07.2016 № 288-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края на 2016 – 2020 годы», утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2015 № 434-П».

- Постановление Правительства Камчатского края от 31.10.2016 № 429-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края на 2016 – 2020 годы», утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2015 № 434-П».

# 4. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

В целях эффективности дальнейшей реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края на 2016-2020 годы» необходимо в случае необходимости перераспределения средств между мероприятиями Программы своевременно вносить изменения Закон Камчатского края о краевом бюджете и в Программу.

# Оценка эффективности реализации государственной программы Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» в 2016 году

Показатель достижения планового значения показателя (индикатора) по Программе:

СД 1 = 0,121 / 0,100 = 1,21

СД 2 = 1,14 / 1,10 = 1,04

СД 3 = 56,2 / 57,2 = 0,98

= 30,1 / 30,6 = 0,98

= 82,2 / 81,4 = 1,01

Показатель достижения планового значения показателя (индикатора) по подпрограмме 1 «Обеспечение использования лесов»:

СД 1.1 = 6,2 / 8 = 0,78

СД 1.2 = 5,6 / 5,8 = 0,97

СД 1.3 = 28,6 / 31,6 = 0,91

- Показатель достижения планового значения показателя (индикатора) по подпрограмме 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов»:

СД 2.1 = 92 / 159,8 = 0,58

СД 2.2 = 55,5 / 60 = 0,93

СД 2.3 = 43,3 / 36,6 = 1,18

СД 2.4. = 22,7 / 16,7 = 1,36

СД 2.5 = 2,9 / 1,6 = 1,81

СД 2.6 = 96,7 / 95,5 = 1,01

СД 2.7 = 33,7 / 30,5 = 1,10

СД 2.8 = 79,1 / 75,2 = 1,05

- Показатель достижения планового значения показателя (индикатора) по подпрограмме 3 «Обеспечение воспроизводства лесов»:

СД 3.1 = 0,2 / 0,3 = 0,67

СД 3.2 = 0

Показатель достижения планового значения показателя (индикатора) по подпрограмме 4 «Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов»:

СД 4.1 = 81,8 / 34 = 2,41

СД 4.2 = 96 / 78 = 1,23

СД 4.3.1 = 70 / 90 = 0,78

СД 4.3.2 = 37,7 / 50 = 0,75

СД 4.3.3 = 72,9 / 60 = 1,22

СД 4.4 = 72,9 / 80 = 0,91

СД 4.5 = 100 / 35 = 2,86

Степень реализации Программы:

СРгп=(0,78 + 0,97 + 0,91 + 0,58 + 0,93 + 1,18 + 1,36 + 1,81 + 1,01 + 1,10 + 1,05 + 0,67 + 0,00 +  2,41 + 1,23 + 0,78 + 0,75 + 1,22 + 0,91 + 2,86) / 20 = 1,13

В случае, если СРгп больше 1, значение принимается равным 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета:

ССуз = 215 013,93301 / 215 518,00460 = 0,998

Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы:

СРкс = 16/17= 0,94

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий:

ЭР = (1 + 0,998 + 3*0,94) / 5 = 0,96

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,95.