## таблица 10
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | "Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края "
отчетный период <1> |  |  | январь-декабрь 2017 года
Ответственный исполнитель: |  |  | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края "
| Всего (по государственной программе): | 499896.2893 | 497533.5273 | 497533.5273
| федеральный бюджет | 258823.8 | 257171.3638 | 257171.3638
| краевой бюджет | 241072.4893 | 240362.1635 | 240362.1635
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 1 - Обеспечение использования лесов
| Всего (по подпрограмме): | 56058.676 | 55913.0019 | 55913.0019
| федеральный бюджет | 20850.7 | 20705.0264 | 20705.0264
| краевой бюджет | 35207.976 | 35207.9755 | 35207.9755
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.1 | Основное мероприятие 1.1 - Организация интенисивного использования лесов, лесное планирование и регламентирование на территории Камчатского края, отвод и таксация лесосоек |  |  |  | 2017 | 2019
| Всего: | 1267.7 | 1219.9414 | 1219.9414
| федеральный бюджет | 1267.7 | 1219.9414 | 1219.9414
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.1 Подписание актов приема-передачи лесных участков, предназначенных для отвода и таксации лесосек по Государственному заданию |  |  |  | X |  | X | август 2017
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
1.2 | Основное мероприятие 1.2 - Актуализация оценки лесных ресурсов, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков |  |  |  | 2017 | 2019
| Всего: | 54790.976 | 54693.0605 | 54693.0605
| федеральный бюджет | 19583 | 19485.085 | 19485.085
| краевой бюджет | 35207.976 | 35207.9755 | 35207.9755
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.2 Заключение государственного контракта на выполнение кадастровых работ |  |  |  | X |  | X | май 2017
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
1.3 | Основное мероприятие 1.3 - Развитие лесной инфраструктуры
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.3 Проектирование лесных участков для строительства лесных дорог |  |  |  | X |  | X
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
Подпрограмма 2 "Обеспечение охраны и защиты лесов"
| Всего (по подпрограмме): | 175869.17 | 175002.4737 | 175002.4737
| федеральный бюджет | 54020.15 | 53153.577 | 53153.577
| краевой бюджет | 121849.02 | 121848.8967 | 121848.8967
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1 | Основное мероприятие 2.1 - Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной пропаганде |  |  |  | 2017 | 2019
| Всего: | 59963.6906 | 59097.1176 | 59097.1176
| федеральный бюджет | 53093.95 | 52227.377 | 52227.377
| краевой бюджет | 6869.7406 | 6869.7406 | 6869.7406
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 2.1 Утверждение Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Камчатского края |  |  |  | X |  | X | январь 2017
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
2.2 | Основное мероприятие 2.2 - Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения, запасных частей, осуществление ремонта противопожарной техники
| Всего: | 112831.2806 | 112831.2806 | 112831.2806
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 112831.2806 | 112831.2806 | 112831.2806
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 2.2 Утверждение сводного плана тушения лесных пожаров на территории Камчатского края |  |  |  | X |  | X | март 2017
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
2.3 | Основное мероприятие 2.3 Повышение квалификации руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров |  |  |  | 2017 | 2018
| Всего: | 1845.9988 | 1845.9988 | 1845.9988
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1845.9988 | 1845.9988 | 1845.9988
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 2.3 Подписание соглашенияо предоставлении субсидии на иные цели краевому государственному автономному учреждению "Охрана камчатских лесов" |  |  |  | X |  | X | январь 2017
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
2.4 | Основное мероприятие 2.4 Проведение мероприятий, направленных на защиту лесов от вредных организмов |  |  |  | 2017 | 2019
| Всего: | 926.2 | 926.2 | 926.2
| федеральный бюджет | 926.2 | 926.2 | 926.2
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 2.4.1 Заключени е договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины от санитарных рубок |  |  |  | X |  | X | февраль 2017
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
| Контрольное событие программы 2.4.2 Прием-передача лесных участков для проведения лесопатологического обследования |  |  |  | X |  | X | июль 2017
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
2.5 | Основное мероприятие 2.5 Осуществление государственного лесного и пожарного надзора в лесах |  |  |  | 2017 | 2019
| Всего: | 136 | 135.8767 | 135.8767
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 136 | 135.8767 | 135.8767
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 2.5 Выполнение плана проверок юридических лиц и индивидуальных препринимателей в сфере лесопользования |  |  |  | X |  | X | декабрь 2017
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
2.6 | Основное мероприятие 2.6 Развитие и поддержка движения школьных лесничеств в Камчатском крае |  |  |  | 2017 | 2019
| Всего: | 166 | 166 | 166
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 166 | 166 | 166
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 2.6 Проведение конкурса детского творчества "Сохраним лес от пожаров" |  |  |  | X |  | X | май 2017
Объект закупки 1 <5>
Субсидия 1 <6>
…
Подпрограмма 3 "Обеспечение воспроизводства лесов"
| Всего (по подпрограмме): | 11893.7 | 11893.7 | 11893.7
| федеральный бюджет | 11893.7 | 11893.7 | 11893.7
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.1 | Основное мероприятие 3.1 - Осуществление воспроизводства и ухода за лесами |  |  |  | 2017 | 2019
| Всего: | 11893.7 | 11893.7 | 11893.7
| федеральный бюджет | 11893.7 | 11893.7 | 11893.7
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.1 Оформление и получение отчета по результатам инвентаризации лесных культур, питомников, площадей содействия естетственному возобновлению леса и ввода молодняков в категорию ценных насаждений | 11893.7 | 11893.7 | 11893.7 | X |  | X | ноябрь 2017
Объект закупки 6 <5>
Субсидия 6 <6>
…
Подпрограмма 4 "Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов"
| Всего (по подпрограмме): | 4593.3 | 4593.3 | 4593.3
| федеральный бюджет | 1193.4 | 1193.4 | 1193.4
| краевой бюджет | 3399.9 | 3399.9 | 3399.9
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
4.1 | Основное мероприятие 4.1 - Сохранение объектов животного мира и биологического разнообразия, популяризация природоохранных мероприятий |  |  |  | 2017 | 2019
| Всего: | 300 | 300 | 300
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 300 | 300 | 300
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 4.1 заключение госконтракта на обеспечение временного содержания диких зверей и птиц | 300 | 300 | 300 | X |  | X | март 2017
Объект закупки 6 <5>
Субсидия 6 <6>
4.2 | Основное мероприятие 4.2 - Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов |  |  |  | 2017 | 2019
| Всего: | 114.9 | 114.9 | 114.9
| федеральный бюджет | 114.9 | 114.9 | 114.9
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 4.2. заключение гос.контракта на ветеринарное освидетельствование редких видов хищных птиц | 114.9 | 114.9 | 114.9 | X |  | X | март 2017
Объект закупки 6 <5>
Субсидия 6 <6>
4.3 | Основное мероприятие 4.3 - Охрана и использование охотничьих ресурсов
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 4.3.1 получение научного отчета по мониторингу пушных животных, с рекомендациями по их рациональному использованию |  |  |  | X |  | X | июнь 2017
Объект закупки 6 <5>
Субсидия 6 <6>
| Контрольное событие программы 4.3.2 издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов |  |  |  | X |  | X
Объект закупки 6 <5>
Субсидия 6 <6>
| Контрольное событие программы 4.3.3 получение научного отчета по мониторингу охотничьих видов птиц, с рекомендациями по их рациональному использованию |  |  |  | X |  | X
Объект закупки 6 <5>
Субсидия 6 <6>
4.4 | Основное мероприятие 4.4 - Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов |  |  |  | 2017 | 2019
| Всего: | 1078.5 | 1078.5 | 1078.5
| федеральный бюджет | 1078.5 | 1078.5 | 1078.5
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 4.4 Очистка береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения |  |  |  | X |  | X | июль 2017
Объект закупки 6 <5>
Субсидия 6 <6>
4.5 | Основное мероприятие 4.5 - Организация и проведение мониторинга видов охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном отношении |  |  |  | 2017 | 2019
| Всего: | 3099.9 | 3099.9 | 3099.9
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3099.9 | 3099.9 | 3099.9
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 4.5 отчет по камеральной обработке данных авиаучета |  |  |  | X |  | X | ноябрь 2017
Объект закупки 6 <5>
Субсидия 6 <6>
4.6 | Основное мероприятие 4.6 - Осуществление государственного охотничьего надзора
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 4.6 Выполнение плана проверок юридических лиц и индивидуальных препринимателей в части соблюдения законодательства РФ в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов |  |  |  | X |  | X | январь 2017
Объект закупки 6 <5>
Субсидия 6 <6>
4.7 | Основное мероприятие 4.7 - Обеспечение расходов, связанных с выполнением мероприятий по разработке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Камчатского края, по государственному контракту, заключенному ранее
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 4.7 издание постановления Губернатора Камчатского края по утверждению схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Камчатского края |  |  |  | X |  | X | декабрь 2017
Объект закупки 6 <5>
Субсидия 6 <6>
…
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
| Всего (по подпрограмме): | 251481.4433 | 250131.0517 | 250131.0517
| федеральный бюджет | 170865.85 | 170225.6604 | 170225.6604
| краевой бюджет | 80615.5933 | 79905.3913 | 79905.3913
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.1 | Основное мероприятие 5.1 - Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений |  |  |  | 2017 | 2019
| Всего: | 57234.2734 | 56559.2855 | 56559.2855
| федеральный бюджет | 28793.4684 | 28793.4683 | 28793.4683
| краевой бюджет | 28440.805 | 27765.8172 | 27765.8172
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.2 | Основное мероприятие 5.2 - Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления полномочий в области охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов |  |  |  | 2017 | 2019
| Всего: | 26526.604 | 26524.3151 | 26524.3151
| федеральный бюджет | 20447.7 | 20447.7 | 20447.7
| краевой бюджет | 6078.904 | 6076.6151 | 6076.6151
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.3 | Основное мероприятие 5.3 - Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в области лесных отношений |  |  |  | 2017 | 2019
| Всего: | 143663.0213 | 142989.9064 | 142989.9064
| федеральный бюджет | 121624.6816 | 120984.4921 | 120984.4921
| краевой бюджет | 22038.3397 | 22005.4143 | 22005.4143
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.4 | Основное мероприятие 5.4 - Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в рамках охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов |  |  |  | 2017 | 2019
| Всего: | 24057.5446 | 24057.5446 | 24057.5446
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 24057.5446 | 24057.5446 | 24057.5446
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
5.5 | Основное мероприятие 5.5 - Развитие административной инфраструктуры г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 18
| Всего: | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
…
<1> Указывается с начала отчетного периода (например, январь-март 2016 года).
<2> Приводится общее количество и сумма заключенных государственных и (или) муниципальных контрактов по инвестиционным мероприятиям за отчетный период.
<3> Указываются причины расхождения дат наступления контрольных событий с датами утвержденными планом реализации, дат основных мероприятий с детальным планом-графиком государственной программы; причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено по основным мероприятиям и подпрограммам государственной программы; прочие комментарии.
<4> Указывается наименование внебюджетного фонда.
<5> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность заключения долгосрочных государственных контрактов и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
<6> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность предоставления субсидий, указывается источник финансирования.
( количество/(тыс. руб.) )
( количество/(тыс. руб.) )
( количество/(тыс. руб.) )

## таблица 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Камчасткого края "Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края"
1 | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | % | 0.121 | 0.09 | 0.0103 | Снижение планового показателя связано со своевременным принятием мер на предотвращение и снижение гибели лесов от пожаров, вредных организмов, незаконных рубок
2 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | руб. на га | 1.14 | 1.1 | 1.1 | Недостижение планового показателя связано с расторжением договоров с ПАО «Газпром», заключенных в целях строения линейных объектов, и заключением новых договоров аренды лесных участков меньшей площадью (фактически занятую линейным объектом) на период эксплуатации таких объектов с понижающим арендную плату коэффициентом 0,1
3 | Отношение фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной по видам:
| лось | % | 56.2 | 59 | 57.2
| снежный баран | % | 30.1 | 32 | 40.9
| бурый медведь | % | 82.2 | 83 | 83.9
Подпрограмма 1 «Обеспечение использования лесов»
Показатель (индикатор)
1.1. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | 6.8 | 8.1 | 7.2 | Снижение планового показателя связано со снижением рубки лесных насаждений предприятиями лесопромышленного комплекса в результате расторжения договоров аренды лесных участков
1.2. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда | % | 5.6 | 5.9 | 6.5 | В связи с дополнительным заключением новых договоров аренды лесных участков и предоставления лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование
1.3. | Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины | % | 28.6 | 31.9 | 36.1 | Превышение показателя в связи с сокращением количества лесных участков, на которых возможно осуществление сплошных рубок в соответствии с действующим законодательством, а также расторжение 3-х договоров аренды, предусматривающих осуществление сплошных рубок
Подпрограмма 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов»
Показатель (индикатор)
2.1. | Отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены лесными пожарами в течение последних 5 лет | % | 159.8 | 97 | 173 | Превышение показателя связано с изменением методиди учета лесных пожаров
2.2. | Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров | % | 60 | 54 | 85.7 | Превышение показателя связано с большим количеством пожаров, возникших в результате действия антропогенных факторов
2.3. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | % | 43.3 | 37.4 | 57.14 | Превышение показателя связано с увеличением кратности патрулирования, своевременностью обнаружения и наращивание сил и средств пожаротушения
2.4. | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | % | 16.7 | 22 | 9.52 | В связи со своевременным наращиванием сил и средств пожаротушения удалось избежать перехода пожаров в категорию крупные
2.5. | отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов | % | 2.9 | 1.7 | 1.3 | Из-за сложных погодных условий и наличия значительного снежного покрова на территориях отдельных лесничеств предоставлена отсрочка на рубку лесных насаждений по договорам купли-продажи
2.6. | отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегестрированных случаев нарушения лесного законодательства | % | 96.7 | 96.2 | 97
2.7. | Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства | % | 33.7 | 31.8 | 17 | Низкая доля возмещения ущерба связана с причинением крупного вреда лесам юридическим лицом, по факту которого проводятся следственные мероприятия
2.8. | Доля устраненных административных правонарушений в общем количестве выявленных административных правонарушений | % | 79.1 | 76.5 | 82
Подпрограмма 3 "Обеспечение воспроизводства лесов"
Показатель (индикатор)
3.1. | Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород | % | 0.2 | 0.3 | 0.2 | Рубки ухода осуществлялись в объеме, установленном Лесным планом Камчатского края
3.2. | Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок | % | 0 | 9.8 | 0 | Искусственное лесовосстановление не проводилось в связи с отсутствием финансирования
4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов"
4.1 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края | % | 81.8 | 34 | 51.5 | Превышение показателя связано с привлечением научно-исследовательских институтов к мониторингу отдельных видов животных
4.2 | Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | % | 96 | 79 | 89.2
4.3 | отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам:
4.3.1 | Лось | % | 70 | 74 | 83.6
4.3.2 | Бурый медведь | % | 37.7 | 34 | 36.84
4.3.3 | Соболь | % | 72.9 | 60.5 | 75
4.4 | Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Камчатского края | % | 72.9 | 80 | 72.56 | Превышение показателя связано с проведением аукционов по продаже права на заключение охотхозяйственного соглашения
4.5 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, обитающих на территории Камчатского края | % | 100 | 36 | 36
____1_Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## таблица 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигну-тые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 "Обеспечение использования лесов"
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Организация интенсивного использования лесов, лесное планирование и регламентирование на территории Камчатского края, отвод и таксация лесосек | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 1.1. Подписание актов приема-передачи лесных участков, предназначенных для отвода и таксации лесосек по Государственному заданию |  | Х | август 2017 | Х | июнь 2017 | Х | Х | нет
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Актуализация оценки лесных ресурсов, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 |  |  | нет
| Контрольное событие программы 1.2. Заключение государственного контракта на выполнение лесоустроительных работ |  | Х | май 2017 | Х | сентябрь 2017 | Х | Х | Открытый конкурс на проведение работ по лесоустройству 07 июня 2017 года был признан не состоявшимся. 26.06.2017 был заключен гос.контракт на проведение подготовительных лесоустроительных работ. Повторный открытый конкурс был проведен 12.09.2017 Заключены два гос.контракта на выполнение лесоустроительных работ (таксация лесов)
1.3. | Основное мероприятие 1.3 - Развитие лесной инфраструктуры | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 |  |  | нет
Подпрограмма 2 "Обеспечение охраны и защиты лесов"
2.1. | Основное мероприятие 2.1 Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной пропаганде | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 2.1. Утверждение планов тушения лесных пожаров на территории лесничеств Камчатского края |  | Х | январь 2017 | Х | январь 2017 | Х | Х | нет
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения, запасных частей, осуществление ремонта противопожарной техники | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 2.2. Утверждение сводного плана тушения лесных пожаров на территории Камчатского края |  | Х | март 2017 | Х | март 2017 | Х | Х | нет
2.3 | Основное мероприятие 2.3 Повышение квалификации руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 2.2. Подписание Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели автономному учреждению |  | Х | январь 2017 | Х | декабрь 2016 | Х | Х | нет
2.4 | Основное мероприятие 2.4 Проведение мероприятий, направленных на защиту лесов от вредных организмов | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 2.4.1 Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины от санитарных рубок |  | Х | февраль 2017 | Х | январь 2017 | Х | Х | нет
| Контрольное событие программы 2.4.2 Прием-передача лесных участков для проведения лесопатологического обследования |  | Х | июль 2017 | Х | май 2017 | Х | Х | нет
2.5 | Основное мероприятие 2.5 Осуществление государственного лесного и пожарного надзора в лесах | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 2.5 Выполнение плана проверокюридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере лесопользования |  | Х | декабрь 2017 | Х | декабрь 2017 | Х | Х | нет
2.6 | Основное мероприятие 2.6 Развитие и поддержка движения школьных лесничеств в Камчатском крае | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 2.6 Проведение конкурса детского творчества "Сохраним лес от пожаров" |  | Х | май 2017 | Х | май 2017 | Х | Х | нет
Подпрограмма 3 "Обеспечение воспроизводства лесов"
3.1. | Основное мероприятие 3.1 Осуществление воспроизводства и ухода за лесами | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 3.1 инвентаризация лесных культур,питомников, площадей содействия естественному возобновлению леса и ввода молодняков в категорию ценных насаждений |  | Х | ноябрь 2017 | Х | ноябрь 2017 | Х | Х | нет
Подпрограмма 4 "Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов"
4.1 | Основное мероприятие 4.1 -Сохранение объектов животного мира и биологического разнообразия, популяризация природоохранных мероприятий | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 4.1 Заключение госконтракта на обеспечение временного содержания диких зверей и птиц |  | Х | март 2017 | Х | март 2017 | Х | Х | нет
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 4.2.1 Заключение госконтракта на ветеринароное освидетельствование редких видов хищных птиц |  | Х | март 2017 | Х | февраль 2017 | Х | Х | нет
4.3 | Основное мероприятие 4.3 Охрана и использование охотничьих ресурсов | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 4.3.1 Получение научного отчета по мониторингу пушных животных, с рекомендациями по их рациональному использованию |  | Х | июнь 2017 | Х | май 2017 | Х | Х | нет
| Контрольное событие программы 4.3.2 Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов |  | Х | июль 2017 | Х | июль 2017 | Х | Х | нет
4.4 | Основное мероприятие 4.4 Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 4.4 Очистка береговой полосы водных объектов рабохозяйственного значения | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | ноябрь 2017 | 2017 | ноябрь 2017 | 100% | 100% | нет
4.5 | Основное мероприятие 4.5 Организация и проведение мониторинга видов охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном отношении | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 4.5 Получение отчета по камеральной обработке данных авиаучета численности ценных в хозяйственном отношении крупных хищных и копытных зверей (бурого медведя, лося и снежного барана) |  | Х | январь 2017 | Х | декабрь 2017 | Х | Х | нет
4.6 | Основное мероприятие 4.6 Осуществление государственного охотничьего надзора | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
| Контрольное событие программы 4.6 Выполнение плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части соблюдения законодательства РФ в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов |  | Х | декабрь 2017 | Х | декабрь 2017 | Х | Х | нет
4.7 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
4.8 | Основное мероприятие 5.2 Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления полномочий в области охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
4.9 | Основное мероприятие 5.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в области лесных отношений | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
5.0 | Основное мероприятие 5.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в рамках охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 100% | 100% | нет
_____1_При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## таблица 13
Таблица 13
Оценка эффективности мер государственного регулирования
№ п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Оценка результата в отчетном году, тыс. руб. |  | Оценка результата в плановом периоде, тыс. руб. |  |  | Обоснование необходимости (эффективности)
|  |  | план | факт | Очередной финансовый год (N) | N + 1 | N + 2 | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы
1
…
II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы
1 |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х
2 |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х
Таблица не заполняется, так как меры государственного регулирования в сфере реализации государственной программы не применяются

## таблица 14
Таблица 14
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№ | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Меры государственного (правового) регулирования, предусмотренные государственной программой
1
2
II. Меры государственного (правового) регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
[5 empty] | Х | Х
[5 empty] | Х | Х
Таблица не заполняется, так как меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы не применяются

## таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Камчатского края
"Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края"
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации |  | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | ГРБС | ЦСР * | предусмотрено на 1 января | предусмотрено на отчетную дату | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
| Наименование государственной программы "Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края" | Всего, в том числе: |  |  | 449480.64 | 499896.2893 | 497533.5273 | 497533.5273
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 258823.8 | 258823.8 | 257171.3638 | 257171.3638
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 190656.84 | 241072.4893 | 240362.1635 | 240362.1635
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Наименование подпрограммы 1 "Обеспечение использования лесов" | Всего, в том числе: |  |  | 56235.6 | 56058.676 | 55913.0019 | 55913.0019
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 20850.7 | 20850.7 | 20705.0264 | 20705.0264
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1210000 | 35384.9 | 35207.976 | 35207.9755 | 35207.9755
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Наименование основного мероприятия 1.1. Организация интенсивного использования лесов, лесное планирование и регламентирование на территории Камчатского края, отвод и таксация лесосек | Всего, в том числе: | 848 |  | 1267.7 | 1267.7 | 1219.9414 | 1219.9414
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 1267.7 | 1267.7 | 1219.9414 | 1219.9414
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
1.2. | Наименование основного мероприятия 1.2. Актуализация оценки лесных ресурсов, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков | Всего, в том числе: | 848 |  | 54967.9 | 54790.976 | 54693.0605 | 54693.0605
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 19583 | 19583 | 19485.085 | 19485.085
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 35384.9 | 35207.976 | 35207.9755 | 35207.9755
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
1.3. | Наименование основного мероприятия 1.3. Развитие лесной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение охраны и защиты лесов" | Всего, в том числе: | 848 |  | 155208.04 | 175869.17 | 175002.4737 | 175002.4737
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 57323.6 | 54020.15 | 53153.577 | 53153.577
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 1220999 | 97884.44 | 121849.02 | 121848.8967 | 121848.8967
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной пропаганде | Всего, в том числе: | 848 |  | 62497.8 | 59963.6906 | 59097.1176 | 59097.1176
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 56397.4 | 53093.95 | 52227.377 | 52227.377
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 6100.4 | 6869.7406 | 6869.7406 | 6869.7406
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения, запасных частей, осуществление ремонта противопожарной техники | Всего, в том числе: | 848 |  | 88350.44 | 112831.2806 | 112831.2806 | 112831.2806
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 88350.44 | 112831.2806 | 112831.2806 | 112831.2806
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Повышение квалификации руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров | Всего, в том числе: | 848 |  | 3297.6 | 1845.9988 | 1845.9988 | 1845.9988
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 3297.6 | 1845.9988 | 1845.9988 | 1845.9988
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
2.4. | Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, направленных на защиту лесов от вредных организмов | Всего, в том числе: | 848 |  | 926.2 | 926.2 | 926.2 | 926.2
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 926.2 | 926.2 | 926.2 | 926.2
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
2.5. | Основное мероприятие 2.5. Осуществление государственного лесного и пожарного надзора в лесах | Всего, в том числе: | 848 |  | 136 | 136 | 135.8767 | 135.8767
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 136 | 136 | 135.8767 | 135.8767
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
2.6. | Основное мероприятие 2.6. Развитие и поддержка движения школьных лесничеств в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 848 |  | 0 | 166 | 166 | 166
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 166 | 166 | 166
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
3. | Наименование подпрограммы 3 "Обеспечение воспроизводства лесов" | Всего, в том числе: | 848 |  | 11893.7 | 11893.7 | 11893.7 | 11893.7
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 1235128 | 11893.7 | 11893.7 | 11893.7 | 11893.7
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 1230999 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Наименование основного мероприятия 3.1. Осуществление воспроизводства и ухода за лесами | Всего, в том числе: | 848 |  | 11893.7 | 11893.7 | 11893.7 | 11893.7
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 11893.7 | 11893.7 | 11893.7 | 11893.7
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
4 | Наименование подпрограммы 4 "Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов" | Всего, в том числе: | 848 |  | 1593.4 | 4593.3 | 4593.3 | 4593.3
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 1240000 | 1193.4 | 1193.4 | 1193.4 | 1193.4
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 1240000 | 400 | 3399.9 | 3399.9 | 3399.9
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Наименование основного мероприятия 4.1 Сохранение объектов животного мира и биологического разнообразия, популяризация природоохранных мероприятий | Всего, в том числе: | 848 |  | 300 | 300 | 300 | 300
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 1245129 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 1240999 | 300 | 300 | 300 | 300
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
4.2 | Наименование основного мероприятия 4.2 Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Всего, в том числе: | 848 |  | 114.9 | 114.9 | 114.9 | 114.9
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 114.9 | 114.9 | 114.9 | 114.9
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
4.3 | Наименование основного мероприятия 4.3 Охрана и использование охотнтичьих ресурсов | Всего, в том числе: | 848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
4.4 | Наименование основного мероприятия 4.4 Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | Всего, в том числе: | 848 |  | 1078.5 | 1078.5 | 1078.5 | 1078.5
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 1078.5 | 1078.5 | 1078.5 | 1078.5
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
4.5 | Наименование основного мероприятия 4.5 Организация и проведение мониторинга видов охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном отношении | Всего, в том числе: | 848 |  | 100 | 3099.9 | 3099.9 | 3099.9
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 100 | 3099.9 | 3099.9 | 3099.9
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
4.6 | Наименование основного мероприятия 4.6 Осуществление государственного охотничьего надзора | Всего, в том числе: | 848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
4.7 | Наименование основного мероприятия 4.7 Обеспечение расходов, связанных с выполнением мероприятий по разработке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Камчатского края, по государственному контракту, заключенному ранее | Всего, в том числе: | 848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
5 | Наименование подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края" | Всего, в том числе: |  |  | 224549.9 | 251481.4433 | 250131.0517 | 250131.0517
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1250000 | 167562.4 | 170865.85 | 170225.6604 | 170225.6604
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1250000 | 56987.5 | 80615.5933 | 79905.3913 | 79905.3913
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Наименование основного мероприятия 5.1 Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений | Всего, в том числе: |  |  | 44900.6 | 57234.2734 | 56559.2855 | 56559.2855
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1255129 | 28764.8 | 28793.4683 | 28793.4683 | 28793.4683
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1250000 | 16135.8 | 28440.805 | 27765.8172 | 27765.8172
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
5.2 | Наименование основного мероприятия 5.2 Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления полномочий в области охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов | Всего, в том числе: |  |  | 20671.6 | 26526.604 | 26524.3151 | 26524.3151
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1255129 | 20447.7 | 20447.7 | 20447.7 | 20447.7
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1250000 | 223.9 | 6078.904 | 6076.6151 | 6076.6151
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
5.3 | Наименование основного мероприятия 5.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в области лесных отношений | Всего, в том числе: |  |  | 135297.9 | 143663.0213 | 142989.9064 | 142989.9064
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 | 1255131 | 118349.9 | 121624.6816 | 120984.4921 | 120984.4921
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1250999 | 16948 | 22038.3397 | 22005.4143 | 22005.4143
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников
5.4 | Наименование основного мероприятия 5.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в рамках охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов | Всего, в том числе: |  |  | 23679.8 | 24057.5446 | 24057.5446 | 24057.5446
|  | за счет средств федерального бюджета | 848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 848 | 1250999 | 23679.8 | 24057.5446 | 24057.5446 | 24057.5446
за счет средств местных бюджетов
за счет средств государственных внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств прочих внебюджетных источников

## Лист1
41.822