# Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» в 2017 году

# 1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год

## 1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2015 года № 434-П (далее – Программа), в 2017 году разработаны и приняты значимые нормативные правовые акты, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы в сфере охраны лесов от пожаров, а также регулирования охотхозяйственной деятельности на территории Камчатского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения:

1. В целях обеспечения охраны лесов (в том числе осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров) на землях лесного фонда в Камчатском крае:

- подготовлено и принято постановление Правительства Камчатского края от 10.02.2017 № 45-П «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах на территории Камчатского края в 2017 году»;

- подготовлен и издан приказ Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края (далее – Агентство) от 16.01.2017 № 03-пр «О подготовке к пожароопасному сезону 2017 года»;

- подготовлен и издан приказ Агентства от 05.05.2017 № 506-пр «О делении территории лесного фонда Камчатского края по зонам мониторинга и контроля лесных пожаров»;

2. В целях определения лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Камчатского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения:

- подготовлено и принято постановление Губернатора Камчатского края от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот добычи охотничьих ресурсов, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, для Камчатского края на период с 01.08.2017 до 01.08.2018 гг.».

В соответствии с Положением о проведении районного конкурса детского творчества «Сохраним лес от пожаров» (далее - Конкурс) разработано в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края 30.11.2015 № 434-П «Об утверждении Государственной программы Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края на 2016-2020 годы»  в рамках мероприятий по развитию и поддержке движения школьных лесничеств в Камчатском крае, Елизовское лесничество, традиционно в десятый раз, в период с 21 марта по 21 апреля 2017 года, провело краевой конкурс детского творчества «Сохраним лес от пожаров».

В конкурсе приняли участие 15 учреждений Елизовского района и г. Петропавловска-Камчатского. Было представлено более 210 работ (рисунков, плакатов, панно, аппликаций, коллажей, видеороликов, презентаций на тему сохранения лесов от пожаров).

В 2017 году на территории всех муниципальных образований Камчатского края в рамках Всероссийских экологических акций организовано проведение 3-х краевых экологических акций, в которых приняли участие как сотрудники Агентства и подведомственных Агентству учреждений, так и жители Камчатского края, в том числе:

- Всероссийской акции «Живи лес»;

- акции «Лесники открывают двери»;

- акции «Всероссийский день посадки леса».

## 1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий

В паспорте Программы утверждены следующие ожидаемые результаты ее реализации к 2020 году.

В качественном отношении:

1. Снижение площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов до 0,0103 % от общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда Камчатского края.

Достижению данного результата в 2017 году способствовало выполнение следующих мероприятий:

- осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах, расположенных на землях лесного фонда;

- своевременное осуществление тушения лесных пожаров на территории Камчатского края;

- своевременное проведение в полном объеме работ по противопожарному обустройству лесов;

- осуществление путем распространения листовок с противопожарной тематикой в местах массового скопления людей, установки аншлагов наглядной агитации, публикаций в СМИ статей, выступлений, интервью руководителя Агентства на тему охраны, защиты и воспроизводства лесов, экологической культуры населения Камчатского края;

- своевременное проведение в полном объеме лесопатологических обследований;

- осуществление надзорных мероприятий по проверке соблюдения требований лесного законодательства.

2. Сохранение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на уровне 1,1 рублей с 1 га земель лесного фонда.

Достижению данного результата в 2017 году способствовало выполнение следующих мероприятий:

- проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков;

- проведение аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений;

- заключение договоров аренды лесных участков без проведения аукционов;

- осуществление мероприятий по снижению и недопущению недоимки по арендным платежам за пользование лесами.

3. Повышение доступности лесных ресурсов, увеличение объемов заготовки лесных ресурсов и использования расчетной лесосеки.

В целях достижения данного результата в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- проведен 1 аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, участниками которых, в соответствии с частью 4 статьи 29.1. Лесного кодекса Российской Федерации, являлись субъекты малого и среднего предпринимательства.

- в целях заготовки елей и других хвойных пород для новогодних праздников проведен 1 аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений.

4. Сокращение количества лесных пожаров и площади, пройденной лесными пожарами, снижение причиненного ущерба от лесных пожаров.

В целях достижения данного результата в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2017 года Агентством совместно с КГКУ «лесничествами» разработаны и 24 января 2017 года утверждены планы тушения лесных пожаров по лесничествам;

- согласован с МЧС России по Камчатскому краю, Департаментом лесного хозяйства по ДФО, ФБУ «Авиалесоохрана» и Рослесхозом сводный план тушения лесных пожаров на территории Камчатского края в 2017 году, который утвержден Губернатором Камчатского края 15 марта 2017 года;

- заключено соглашение от 13.02.2017 № 2-С между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и ГУ МЧС России по Камчатскому краю «Об осуществлении информационного обмена»;

- пролонгированы соглашение от 16.03.2015 между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и ГУ МЧС России по Камчатскому краю и от 10.04.2015 между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и КГАУ «ЦОД» о взаимодействии в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и порядка взаимодействия в случае возникновения ЧС, от 19.03.2012 №185/13 между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, ГУ МЧС России по Камчатскому краю, УМВД России по Камчатскому краю и Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю «О взаимодействии по расследованию преступлений, связанных с уничтожением или повреждением лесных насаждений»; от 18.12.2015 между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и Камчатским филиалом ФГАУ «Оборонлес» «О взаимодействии при тушении лесных пожаров»;

- осуществлен в течение пожароопасного сезона мониторинг пожарной опасности в лесах, расположенных на землях лесного фонда;

- своевременно осуществлялось тушение лесных пожаров на территории Камчатского края;

- своевременно проведены в полном объеме работы по противопожарному обустройству лесов;

- приобретена противопожарная техника и средства пожаротушения, запасные части, осуществлен ремонт противопожарной техники;

- повышена квалификация руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров;

- население информировалось в средствах массовой информации, по радио и в сети Интернет о пожарной опасности в лесах, о введении особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации в муниципальных районах края вследствие лесных пожаров;

- своевременно введился особый противопожарный режим на территориях Елизовского, Мильковского, Быстринского, части Усть-Камчатского, Тигильского района.

5. Повышение эффективности государственного лесного и пожарного надзора, недопущение роста случаев незаконных рубок.

В целях достижения данного результата в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- осуществлялся информационный обмен в рамках межведомственного взаимодействия с другими органами государственного надзора, муниципального контроля, с правоохранительными органами (предоставление ежеквартальной информации, оперативной информации, информации по запросам, справочной информации, консультаций специалистов);

- проводились заседания Межведомственной комиссии по борьбе с нарушениями в сфере лесного законодательства по вопросам незаконных рубок;

- осуществлялось участие в проверках других контролирующих органов;

- в целях противодействия незаконному обороту древесины на территории Камчатского края осуществлялись совместные рейдовые мероприятия с правоохранительными органами;

- заключено Соглашение о взаимодействии Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю и Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, а также Соглашение о взаимодействии с УМВД России по Камчатскому краю;

- при осуществлении государственного надзора в лесах, инспекторами осуществлялась профилактическая работа - публикации в СМИ материалов профилактической направленности, проведение бесед, лекций, совещаний с органами местного самоуправления.

6. Увеличение площади лесоразведения и лесовосстановления, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов.

В целях достижения данного результата в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- проведено содействие естественному возобновлению лесов на землях лесного фонда;

- проведено дополнение заложенных ранее лесных культур, не достигших проектных значений по количеству саженцев на 1 га;

- проведен агротехнический уход за лесными культурами;

- проведен уход за молодняками (осветление);

- осуществлен посев семян лесных растений в питомнике.

7. Сохранение и рост численности основных видов охотничьих ресурсов.

В целях достижения данного результата в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- организованы и проведены зимний маршрутный учет (ЗМУ) охотничьих ресурсов, наземный учет бурого медведя, наземный учет снежного барана, авиаучета лося;

- заключен договор на ветеринарное освидетельствование редких видов хищных птиц;

- заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по мониторингу объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Камчатского и не отнесенных к объектам охоты.

8. Рост показателя отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам как основного индикатора состояния дел с сохранением и воспроизводством охотничьих ресурсов и среды их обитания.

В целях достижения данного результата в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- организованы и проведены аукционы на право заключения охотхозяйственных соглашений;

- выдавались разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

- заключен договор на выполнение научно-исследовательской работы по мониторингу пушных животных с рекомендациями по их рациональному использованию;

- заключен договор на выполнение научно-исследовательской работы по мониторингу охотничьих видов птиц с рекомендациями по их рациональному использованию.

9. Повышение эффективности государственного охотничьего надзора, минимизация факторов, негативно влияющих на восстановление численности охотничьих ресурсов.

В целях достижения данного результата в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- осуществлялся информационный обмен в рамках межведомственного взаимодействия с другими органами государственного надзора, муниципального контроля, с правоохранительными органами (предоставление ежеквартальной информации, оперативной информации, информации по запросам, справочной информации, консультаций специалистов);

- осуществлялись совместные рейдовые мероприятия с другими природоохранными ведомствами и правоохранительными органами;

- осуществлялась проверка знаний кандидатов в производственные охотничьи инспекторы.

10. Укрепление материально-технической базы учреждений лесного хозяйства Камчатского края для обеспечения эффективного управления лесным фондом на территории Камчатского края.

В целях достижения данного результата в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- приобреталась противопожарная техника и средства пожаротушения;

- проводился текущий ремонт административный и служебных зданий КГАУ «Охрана камчатских лесов»;

- приобретались запасные части для противопожарной техники.

В количественном отношении:

1. Сокращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов на 0,018 процентов (достижение уровня 0,09 процента от общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда).

В ежемесячной статистической отчетности 1-ГП мониторинг «Показатели (индикаторы) эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы», фактическое значение показателя в 2017 году составило 0,0103%. Снижение планового показателя связано со своевременным принятием мер на предотвращение и снижение гибели лесов от пожаров, вредных организмов, незаконных рубок.

В зоне контроля лесных пожаров (по данным ИСДМ-Рослесхоз) в 2017 году зафиксировано 3 лесных пожаров на общей площади 4144 га. По решению комиссии по ЧС и ОПБ Камчатского края при возникновении угрозы населенным пунктам и объектам экономики было ликвидировано 2 пожара на общей площади 3803 га.

2. Сохранение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, (достижение уровня 1,1 руб. в расчете на 1 га земель лесного фонда).

В ежемесячной статистической отчетности 1-ГП мониторинг «Показатели (индикаторы) эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы», значение показателя составляет 1,1 руб. на 1 га земель лесного фонда.

3. Повышение доступности лесных ресурсов, увеличение объемов заготовки лесных ресурсов и использования расчетной лесосеки.

Всего передано в пользование 2859,0 тыс. га, или 6,5 % от площади земель лесного фонда.

В 2017 году Агентством проведен 1 аукцион по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, в результате которого заключено 4 договора аренды лесных участков. Без проведения аукционов было заключено 34 договора аренды лесных участков.

В 2017 году в целях обеспечения муниципальных нужд, в частности для удовлетворения потребностей в отоплении жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, государственных и муниципальных учреждений, Агентством было проведено 10 аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений.

По результатам аукционов был заключен 21 договор купли-продажи лесных насаждений и, как следствие, удовлетворены указанные потребности в отоплении населенных пунктов Мильковского муниципального района (п. Таёжный, п. Атласово, п. Лазо, с. Мильково, с. Пущино, с. Долиновка), Усть-Камчатского муниципального района (Ключевское сельское поселение, с. Козыревск) Камчатского края.

Кроме того, в 2017 году был проведен 1 аукцион, участниками которого, в соответствии с частью 4 статьи 29.1. Лесного кодекса Российской Федерации, являлись субъекты малого и среднего предпринимательства. По итогам соответствующего аукциона заключен 1 договор общим объемом заготовки древесины 0,8 тыс. м3.

В целях заготовки елей и других хвойных пород для новогодних праздников Агентством был проведен 1 аукцион. По итогам аукциона было продано 700 штук елей, 2400 штук кедрового стланика и 200 штук сосны.

В 2017 году общий объем заготовки древесины на территории Камчатского края несколько увеличился, по сравнению с 2016 годом, и составил 151,57 тыс. м3 (48,66 тыс. м3 арендаторами). Расчетная лесосека (допустимый ежегодный объем изъятия древесины по всем видам древесных пород) использована на 7,2 %.

Гражданами для строительства жилых домов и хозяйственных построек, а также для целей отопления заготовлено около 36,4 % (55,11 тыс. куб. м) от общего объема заготовленной древесины на территории Камчатского края. Количество заключенных договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в 2017 году осталось на уровне 2016 года и составляет около 1500.

4. Пожароопасный сезон 2017 года открыт в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края. Напряженность пожароопасного сезона 19,3 %, что составляет 65 % от средней многолетней.

На территории лесного фонда, в зоне наземной охраны, в зоне авиационного мониторинга с применением наземных и авиационных сил и средств, с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 18 лесных пожаров на общей площади 448,588 га, из которой 148,35 лесная, покрытая лесом, 195,938 лесная, не покрытая лесом и 104,3 не лесная площадь. Все пожары возникали в зоне авиационной охраны лесов.

Кроме того, в зоне контроля лесных пожаров (по данным ИСДМ-Рослесхоз) зафиксировано 3 лесных пожара на общей площади 4144 га.

В результате изменения методики учета лесных пожаров, отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены лесными пожарами в течение последних 5 лет, составило 173,0 % при плановых значениях 97,0 %.

При этом в результате оперативного реагирования на возникшие лесные пожары, доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров снизилась до 10,0 %, а оперативность тушения лесных пожаров (доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров) увеличилась до 60,0 %.

5. Повышение эффективности государственного лесного и пожарного надзора, недопущение роста случаев незаконных рубок.

С целью проверки исполнения лесного законодательства, в т.ч. правил пожарной безопасности в лесах, арендаторами лесных участков Агентством в рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2017 году выполнено 5 проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе 1 внеплановая (по истечению срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований). В результате проверок нарушений лесного законодательства не выявлено.

Должностными лицами Агентства в 2017 году проведено 526 патрулирований, рейдовых мероприятий, в том числе 14 плановых (рейдовых) осмотров (обследований) лесных участков, проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в ходе которых выявлено 94 нарушения лесного законодательства, составлено 88 протоколов об административном правонарушении.

По составу правонарушения распределились:

- нарушения правил заготовки древесины, нарушение условий договоров аренды лесных участков – 12 правонарушений;

- незаконная рубка, повреждение лесных насаждений – 17 правонарушений;

- нарушение правил санитарной безопасности в лесах – 11 правонарушений;

- нарушение правил пожарной безопасности в лесах – 39 правонарушений;

- самовольное занятие лесных участков – 5 правонарушение;

- уклонение от исполнения административного наказания (не уплата штрафа) – 2 правонарушения.

Должностными лицами Агентства, уполномоченными на рассмотрение административных дел, рассмотрено 104 дела (с учетом поступивших дел из правоохранительных органов, прокуратуры для рассмотрения по подведомственности).

Наложено 94 административных штрафа на сумму 2190,4 тыс. руб.; оплачено (по состоянию на 31.12.2017) 53 штрафов на сумму 1327,9 тыс. руб., вынесено 8 предупреждений.

Привлечено к административной ответственности 102 лица, из них которых – 62 % граждане, 24,5 % должностные лица (в т.ч. индивидуальные предприниматели), 13,5 % юридические лица.

Предъявлено 22 иска о добровольном возмещении вреда, причиненного лесам и лесным насаждениям на сумму 62 тыс. рублей.

В органы внутренних дел направлено 6 материалов, имеющих признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) с общим ущербом, причиненным лесным насаждениям в результате незаконной рубки, в размере 9052,4 тыс. рублей и с объемом 2086,5 куб. метров. Возбуждено  4 уголовных дела,  один гражданин привлечен к уголовной ответственности (судом наложен штраф 40 тыс. рублей), одно лицо освобождено от уголовной ответственности в связи с раскаянием и возмещением вреда. Лицами, привлекаемые к уголовной ответственности, возмещен ущерб на сумму 1513,9 тыс. рублей.

Всего выявлено 23 факта незаконных рубок лесных насаждений (вместе с административными нарушениями), объем лесонарушений составил 2100 куб метров на сумму 9099 тыс. рублей, из них, совершенные неустановленными лицами, 2 факта на сумму 168,2 тыс. рублей.

Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства достигло 97,8 %, что на 1,8 % выше запланированных значений, а отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства составляет 17,2 %. Низкая доля возмещения ущерба связана с причинением крупного вреда лесам юридическим лицом, в отношении которого не окончены следственные мероприятия.

6. Увеличение площади лесоразведения и лесовосстановления, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов.

Основным способом лесовосстановления на Камчатке является естественное, которое проводится методом содействия естественному возобновлению леса путем сохранения подроста при рубках и минерализации поверхности почвы. Естественное лесовосстановление леса выполняется по государственному заданию и за счет арендаторов по заготовке древесины. В текущем году мероприятия по содействию выполнены на площади 1687 га.

Кроме того, на площади 120 га было проведено дополнение заложенных ранее лесных культур, не достигших проектных значений по количеству саженцев на 1 га и на площади 350 га проведен агротехнический уход за лесными культурами.

Посадочный материал выращивался на временных лесных питомниках, посев на которых проведен на 0,5 га, семенами лиственницы сибирской, приобретенной в республике Тыва в 2015 году.

В целях ухода за молодняками (формирование продуктивных лесных насаждений) в 2017 году проведены рубки ухода (осветление) на площади 165 га.

7. Увеличение отношения фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной по видам:

- лось до 57,2 процентов;

- снежный баран до 40,9 процента;

- бурый медведь до 83,9 процента.

Агентством в 2017 году в рамках ведения государственного мониторинга осуществлялись следующие мероприятия:

- организованы и проведены зимний маршрутный учет (ЗМУ) охотничьих ресурсов (протяженностью 7166,5 км); наземный учет бурого медведя (протяженность маршрутных учетов составила более 2850 км); наземный учет снежного барана (учетная площадь составила более 3000,0 тыс. га);

- проведен авиаучет лося в центральной части Камчатского полуострова. Учетное усилие составило 22 часа 42 минуты, за это время было пройдено 3489 км маршрутных учетов. Визуально было зафиксировано 425 зверей Полученные первичные материалы позволят оценить численность лося и состояние его популяции, и в дальнейшем применять полученные данные при принятии управленческих решений, связанных с рациональным использованием его ресурсов.

Достигнутые показатели оказались на том же уровне в отношении снежного барана и бурого медведя, и чуть выше в отношении лося.

Лимиты (квоты) добычи охотничьих ресурсов на текущий сезон охоты утверждены Постановлением Губернатора Камчатского края от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот добычи охотничьих ресурсов, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, для Камчатского края на период с 01.08.2017 до 01.08.2018 гг.», после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы и согласования федерального центра (Минприроды России и ФГБУ «Центрохотконтроль») следующие: лось – 518 голов, снежный баран – 308 голов, бурый медведь – 1968 голов, соболь – 12386 голов.

8. Рост показателя отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам как основного индикатора состояния дел с сохранением и воспроизводством охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Лимиты (квоты) добычи охотничьих ресурсов ежегодно утверждаются специальными постановлениями Губернатора Камчатского края на период с 1 августа до 1 августа, следующего года (так в сезоне 2016/2017 гг. было добыто: лось – 319 голов при лимите 483; снежный баран – 188 голов при лимите 275; бурый медведь – 704 голов при лимите 2003; соболь – 8902 головы при лимите 11868). То есть наблюдается неполное освоение лимитов по таким причинам, как неблагоприятные погодные условия сезона охоты, так и по причине снижения спроса на отдельные виды промысловой охоты.

9. Повышение эффективности государственного охотничьего надзора, минимизация факторов, негативно влияющих на восстановление численности охотничьих ресурсов.

В 2017 году в ходе выполнения мероприятий государственного охотничьего надзора:

- осуществлена плановая проверка 1 юридического лица;

- проведено 788 контрольно-надзорных оперативно-профилактических мероприятий;

- было выявлено 336 правонарушений;

- наложено штрафов на сумму 599,9 тыс. рублей;

- взыскано штрафов – 343,208 тыс. рублей;

- предъявлено исков (включая стоимость незаконно добытой продукции охоты) на сумму 256,8 тыс. рублей;

- взыскано по искам 69,335 тыс. рублей;

- лишены права осуществлять охоту 1 человек;

- изъято незаконно добытых зверей и птиц, являющихся охотничьими ресурсами – 4 особи (при этом всего выявлена незаконная добыча – 6 особей);

- изъято 18 единиц охотничьего огнестрельного оружия, 6 петель и 47 капканов, не соответствующих международным стандартам на гуманный отлов диких животных.

В рамках переданных полномочий по охране водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах проведены следующие рыбохозяйственные мероприятия:

- очистка береговой полосы водных объектов от мусора объектов рыбохозяйственного значения 12,8 км (значение планового показателя 55,03 км)

- очистка водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) 123,5 га (значение планового показателя 33,02 га).

В рамках осуществления федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Камчатского края, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории субъекта Российской Федерации выявлено:

- 2 случая незаконного содержания, транспортировки птиц, занесённых в Красную Книгу РФ: - 1 (один) кречет (Falco rusticolus) 17.01.2017 изъят в г. Елизово, на ул. Ленина, д.35 в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ Камчатского края, возбуждено уголовное дело по ст.258-1 УК РФ; 4 (четыре) кречета (Falco rusticolus) 21.10.2017 изъяты на р. Анапка, Карагинского района в ходе проведения совместных оперативных мероприятий (УФСБ, ПУ, МВД, Агентства), возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.258-1 УК РФ, в отношении группы лиц.

- 7 случаев обнаружения птиц, занесённых в Красную Книгу Камчатского края и не отнесенных к объектам охоты: в угнетённом состоянии – 4 ястреба-тетеревятника выпущены после лечения/реабилитации в естественную среду; – 1 ястреб-тетеревятник с травмами скелета (07.06.2017г. птица пала, труп уничтожен); с травмами и повреждениями – 1 малая конюга (Aethia pygmaea) 02.11.2017 птица пала, труп уничтожен; с ранением из охотничьего оружия - 1 Лебедь кликун (Cygnus cygnus) проходит лечение и реабилитацию.

Во всех указанных случаях Агентством обеспечена передержка хищных птиц в соответствии с заключенным с МБУ культуры «Елизовский районный зоопарк» договором, а также с КГБУ «Елизовская СББЖ» государственным контрактом на предмет клинического осмотра птиц перед выпуском, диагностики и лечения.

Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений составила 89,2 % и превысила плановые показатели на 15,8 %.

10. Укрепление материально-технической базы учреждений лесного хозяйства Камчатского края для обеспечения эффективного управления лесным фондом на территории Камчатского края.

Приобретено за счет субсидий Камчатского края лесопожарной техники и оборудования:

| 1 | Гусеничный транспортер МТЛБ | 2 | 5 120 000.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Автомобиль «ГАЗ» 27527 «Соболь» | 1 | 895 500.0 |
| 3 | Седельный тягач «МАЗ»-6425Х9-430-050 | 1 | 4252 000.0 |
| 4 | Прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП / 93853-013-02 | 1 | 1 492 000.0 |
| 5 | Фронтальный погрузчик XCMG LW300FN с ковшом и дополнительным навесным оборудованием (челюстной захват для леса) | 1 | 3 439 000.0 |
| 6 | Бензопила STIHL | 10 | 430 210.0 |
| 7 | Водосливное устройство (ВСУ-5А) и комплектующих к нему | 1 | 2 185 272.0 |
| 8 | Спусковое устройство «Кашевника» (КСК-К/2) | 2 | 240 000.0 |
| 9 | Огнетушитель ранцевый моторизованный ОРМ-4/25 | 3 | 136 100.0 |
| 10 | Противопожарная установка высокого давления (УВД-10 ВЛ) | 1 | 177 000.0 |
|  | Всего: |  | 14 928 082.0 |

Кроме того, в 2017 году был произведен текущий ремонт административного и служебного зданий и помещений в п. Мильково на сумму 2300,0 тыс. рублей.

## 1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

Целью Программы является обеспечение эффективного и устойчивого управления лесами и организация рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов в Камчатском крае для обеспечения стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах леса и продукции охоты.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач.

Задача 1. Актуализация оценки лесных ресурсов и организация интенсивного использования лесов.

Решению данной задачи способствуют результаты, достигнутые в рамках Подпрограммы 1 «Обеспечение использования лесов» в сфере:

- осуществления полномочий Российской Федерации по предоставлению лесных участков в составе земель лесного фонда в пользование (аренду) на основе договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений;

- проведения лесоустроительных работ на землях лесного фонда;

- проектирования лесных участков для заготовки древесины, исчисления расчетной лесосеки по уточненным в натуре характеристикам;

- осуществления отвода и таксации лесосек для предоставления лесных ресурсов в пользование;

- проведения межевания лесных участков с целью их предоставления в пользование;

- развития лесной инфраструктуры.

Задача 2. Создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Камчатского края и минимизация социально-экономического ущерба, наносимого лесными пожарами.

Решению данной задачи способствуют результаты, достигнутые в рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов» в сфере:

- закупки лесопожарной техники и приобретения запасных частей к данной технике:

- проведения обучения пожарно-десантной службы;

- продления летных свидетельств летчиков-наблюдателей;

- проведения мониторинга пожарной опасности в лесах;

- тушения обнаруженных лесных пожаров;

- изготовления, размещения и распространения наглядной агитации по правилам поведения населения в лесах и обеспечения мер пожарной безопасности.

Задача 3. Проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов болезней и вредных организмов в лесах.

Решению данной задачи способствуют результаты, достигнутые в рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов» в сфере:

- оперативного выявления и качественной диагностики лесопатологических факторов;

- прогноза патологической ситуации в лесах, а также своевременного назначения и проведения локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- осуществления комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий (сплошных и выборочных санитарных рубок).

Задача 4. Увеличение раскрываемости правонарушений в области лесных отношений.

Решению данной задачи способствуют результаты, достигнутые в рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов» в сфере:

- проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соблюдения требований лесного законодательства;

- проведения патрулирования лесов с целью пресечения лесонарушений;

- проведение совместных рейдовых мероприятий с правоохранительными органами в целях противодействия незаконному обороту древесины;

- возбуждение производства по делам об административных правонарушениях;

- выдача представления по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

Задача 5. Обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов.

Решению данной задачи способствуют результаты, достигнутые в рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение воспроизводства лесов» в сфере:

- осуществления мероприятий по содействию естественному лесовосстановлению путем минерализации поверхности почвы и сохранения подроста при проведении рубок спелых и перестойных насаждений;

- осуществления мероприятий по искусственному лесовосстановлению путем посадки сеянцев, саженцев и посева семян лесных растений;

- выращивания стандартного посадочного материала для лесовосстановления;

- проведения агротехнического ухода за лесными культурами;

- дополнения лесных культур стандартным посадочным материалом в случае низкой приживаемости;

- обработки почвы под лесные культуры;

- осуществления лесного семеноводства;

- осуществление ухода за лесами путем проведения рубок ухода (осветление, прочистки).

Задача 6. Обеспечение сохранения и воспроизводства животного мира на территории Камчатского края.

Решению данной задачи способствуют результаты, достигнутые в рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов» в сфере:

- проведения мероприятий по учету численности охотничьих ресурсов и принятия управленческих решений, связанных с рациональным использованием охотничьих ресурсов;

- проведение авиаучета лося на территории Камчатского края;

- определения видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Камчатского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;

- проведение мероприятий по охране и использованию охотничьих ресурсов;

- проведение мероприятий по охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);

- проведения мероприятий по охране водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных, катадромных, трансграничных видов рыб и других водных животных).

Задача 7. Укрепление материально-технической базы учреждений лесного хозяйства Камчатского края.

Решению данной задачи способствуют результаты, достигнутые в рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов» и Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Государственной программы» в сфере:

- закупки лесопожарной техники и оборудования и приобретение запасных частей к данной технике:

- ремонта зданий и сооружений, подведомственных Агентству учреждений;

- закупки оргтехники, методических материалов для поддержки школьных лесничеств.

Задача 8. Обеспечение эффективного управления в сфере лесного хозяйства, охраны и воспроизводства животного мира на территории Камчатского края.

Решению данной задачи способствуют результаты, достигнутые в рамках Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Государственной программы».

Детальное описание результатов, полученных в рамках реализации Программы, приведено в разделе 2.1 настоящего отчета.

## 1.3.1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы, приведены в таблице 11 (прилагается). По итогам 2017 года, по предварительным оценкам, достигнуты целевые значения большинства показателей Программы.

## 1.4. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе контрольных событий)

В 2017 году выполнены все основные мероприятия Программы.

Сведения о наступлении контрольных событий Программы, подпрограмм Программы, приведены в таблице 12 (прилагается).

## 1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

На реализацию Программы в 2017 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К положительным факторам, способствовавшим достижению цели и решению задач Программы, относится своевременное финансирование мероприятий Программы.

К отрицательным факторам относятся неблагоприятные погодные условия 2017 года (наличие значительного снежного покрова на территориях отдельных лесничеств) которое привело к задержке и отсрочке выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах – санитарных рубок.

## 1.6. Анализ фактических и вероятностных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы

Ухудшение макроэкономической ситуации в 2018 году может привести к сокращению расходов на реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

## 1.7. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Средняя степень достижения показателей Программы по оценкам составляет 100 %. Достигнуты целевые значения показателей по подпрограммам 1 «Обеспечение использования лесов», 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов», 3 «Обеспечение воспроизводства лесов», 4 «Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов», 5 «Обеспечение реализации Государственной программы».

Уровень финансирования государственной Программы из средств краевого и федерального бюджета составил 99,50%.

В 2017 году обеспечено полное выполнение мероприятий Программы. С учетом того, что значения показателей Программы и подпрограмм достигнуты либо перевыполнены, выполнено 99,5 % мероприятий Программы, а эффект от реализации мероприятий превышает объем финансового обеспечения реализации Программы из средств краевого и федерального бюджета, эффективность реализации государственной программы в 2017 году может быть признана удовлетворительной.

# 2. Результаты реализации основных мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

Результаты реализации основных мероприятий и сведения о достижении контрольных событий приведены в таблице 10 (прилагается).

## 2.1 Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм в отчетном году (в том числе контрольных событий программы)

В рамках реализации подпрограммы 1 «Обеспечение использования лесов» в 2017 году выполнено следующее:

По основному мероприятию 1.1 «Организация интенсивного использования лесов, лесное планирование и регламентирование на территории Камчатского края, отвод и таксация лесосек» проведены работы по отводу и таксации лесосек под выборочные и сплошные санитарные рубки в объеме 250 га, или 100% от плановых значений.

По основному мероприятию 1.2 «Актуализация оценки лесных ресурсов, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков» проведены в полном объеме лесоустроительные работы на территории Эссовского участкового лесничества Быстринского лесничества. Также проведены подготовительные работы (1 этап лесоустроительных работ) в Ключевском лесничестве на площади 653 614 га, однако, в связи со значительным снижением субвенции из федерального бюджета на исполнение переданных полномочий завершить работы не представляется возможным.

Постановка участков земель лесного фонда на государственный кадастровый учет:

На территории Камчатского края постановку на государственный кадастровый учет участков земель лесного фонда лесничеств осуществляет в рамках исполнения гарантийных обязательств по государственным контрактам филиалы ФГБУ «Рослесинфорг» «Дальлеспроект», «Центрлеспроект» и «Республика Марий Эл». В 2017 году поставлено на кадастровый учет 7 участков земель лесного фонда (земельных участков) общей площадью 2 137 797,337 га, входящих в состав Быстринского лесничества.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение охраны, защиты лесов» в 2017 году выполнено следующее:

По основному мероприятию 2.1. «Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной пропаганде».

По данному мероприятию были перечислены денежные средства в виде субсидии КГАУ «Охрана камчатских лесов» на выполнение государственного задания по охране лесов от пожаров, в соответствии с которым осуществлялись мониторинг пожарной опасности и тушение лесных пожаров.

Также в рамках противопожарного обустройства лесов было выполнено: устройство дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 5 км, эксплуатация дорог противопожарного назначения – 59,0 км, устройство противопожарных минерализованных полос – 42,3 км, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление – 71 км, обустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесу – 4 шт. Изготовлено и установлено в местах массового отдыха людей 92 шт. аншлагов, изготовлено и распространено 12 тыс. шт. листовок на противопожарную тематику.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2017 года на территории Камчатского края проведено:

Принято постановление Правительства Камчатского края от 10.02.2017 № 45-П «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах на территории Камчатского края в 2017 году».

24 января руководителем Агентства утверждены планы тушения лесных пожаров на территории всех 7 лесничеств. Приказами по лесничествам созданы оперативные штабы по борьбе с лесными пожарами. После согласования в Департаменте лесного хозяйства по ДФО и ФБУ «Авиалесоохрана», а также в Рослесхозе, Сводный план тушения лесных пожаров на территории Камчатского края утвержден Губернатором Камчатского края 15 марта 2017 года.

- заключено соглашение от 13.02.2017 № 2-С между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и ГУ МЧС России по Камчатскому краю «Об осуществлении информационного обмена»;

- пролонгированы соглашение от 16.03.2015 между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и ГУ МЧС России по Камчатскому краю и от 10.04.2015 между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и КГАУ «ЦОД» о взаимодействии в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и порядка взаимодействия в случае возникновения ЧС, от 19.03.2012 №185/13 между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, ГУ МЧС России по Камчатскому краю, УМВД России по Камчатскому краю и Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю «О взаимодействии по расследованию преступлений, связанных с уничтожением или повреждением лесных насаждений»; от 18.12.2015 между Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края и Камчатским филиалом ФГАУ «Оборонлес» «О взаимодействии при тушении лесных пожаров»;

В зонах наземной и авиационной охраны утверждено 36 маршрутов наземного патрулирования общей протяженностью 4009 км и 7 маршрутов авиационного патрулирования общей протяженностью 2894 км. В структуре Учреждения создан и функционирует в круглосуточном режиме Региональный диспетчерский пункт лесного хозяйства, координирующий действия наземных и авиационных сил и средств пожаротушения, а также бесперебойную работу единого федерального номера по лесам (8-800-100-94-00).

Информация о пожарной опасности в лесах, а также сведения о введении особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации в муниципальных районах края вследствие лесных пожаров освещалась в средствах массовой информации, по радио и в сети Интернет.

В целях своевременного предупреждения лесных пожаров и минимизации возможных последствий для населенных пунктов и объектов экономики в 2017 году на территории Камчатского края, в связи с высоким и чрезвычайным классом пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также в связи с действием крупных лесных пожаров, 13 раз вводился особый противопожарный режим на территориях Мильковского (от 29.05.17 № 11, 28.06.2017 № 14), Быстринского (от 09.06.17 № 179, от 29.06.17 № 228, от 06.07.17 № 235), части Усть-Камчатского (от 29.05.17 № 10, от 14.06.17 № 13, от 21.06.17 № 15), Тигильского (от 23.06.17 № 180, от 27.06.17 № 188), Одновременно на территориях Мильковского (Атласовское и Мильковское лесничества) и Усть-Камчатского (Ключевское лесничество) муниципальных районов 6 раз вводился режим ограничения пребывания граждан в лесах.

На территории лесного фонда, в зоне наземной охраны, в зоне авиационного мониторинга с применением наземных и авиационных сил и средств, с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 18 лесных пожаров на общей площади 448,588 га, из которой 148,35 лесная, покрытая лесом, 195,938 лесная, не покрытая лесом и 104,3 не лесная площадь. Все пожары возникали в зоне авиационной охраны лесов.

Кроме того, в зоне контроля лесных пожаров (по данным ИСДМ-Рослесхоз) зафиксировано 3 лесных пожара на общей площади 4144 га.

Оперативная работа КГАУ «Охрана камчатских лесов» по тушению лесных пожаров, использование дополнительных средств из краевого бюджета на противопожарную пропаганду (500 тыс. рублей), а также активная позиция местного населения позволила снизить количество лесных загораний до минимума. Информация от населения о лесных пожарах поступила в диспетчерский пункт по 12 пожарам из 18.

По основному мероприятию 2.2 «Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения, запасных частей, осуществление ремонта противопожарной техники».

Приобретено за счет субсидий Камчатского края лесопожарной техники и оборудования:

| 1 | Гусеничный транспортер МТЛБ | 2 | 5120000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Автомобиль «ГАЗ» 27527 «Соболь» | 1 | 895500 |
| 3 | Седельный тягач «МАЗ»-6425Х9-430-050 | 1 | 4252000 |
| 4 | Прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП / 93853-013-02 | 1 | 1492000 |
| 5 | Фронтальный погрузчик XCMG LW300FN с ковшом и дополнительным навесным оборудованием (челюстной захват для леса) | 1 | 3439000 |
| 6 | Бензопила STIHL | 10 | 430 210 |
| 7 | Водосливное устройство (ВСУ-5А) и комплектующих к нему | 1 | 2 185 272 |
| 8 | Спусковое устройство «Кашевника» (КСК-К/2) | 2 | 240000 |
| 9 | Огнетушитель ранцевый моторизованный ОРМ-4/25 | 3 | 136 100 |
| 10 | Противопожарная установка высокого давления (УВД-10 ВЛ) | 1 | 177000 |
|  | Всего: |  | 14928082 |

Кроме того, в 2017 году был произведен текущий ремонт административного и служебного зданий и помещений в п. Мильково на сумму 2300,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию 2.3 «Повышение квалификации руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров».

По данному мероприятию были перечислены денежные средства в виде субсидии ГКАУ «Охрана камчатских лесов» в размере 1 291,4 тыс. рублей на повышение квалификации и обучение лётчика-наблюдателя.

По основному мероприятию 2.4. «Проведение мероприятий, направленных на защиту лесов от вредных организмов».

По данному мероприятию были перечислены денежные средства в виде субсидии КГАУ «Охрана камчатских лесов» в размере 926,2 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия были проведены работы по лесопатологическому обследованию лесов в объеме 2446,5 га (при плановых значениях 2407 га).

Санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные и выборочные санитарные рубки), проведены на площади 203,4 га (81,4% от плановых значений).

По основному мероприятию 2.5. «Осуществление государственного лесного и пожарного надзора в лесах».

В рамках данного основного мероприятия профинансировано, и освоено 136,0 тыс. рублей, или 99,5% от плановых назначений.

По основному мероприятию 2.6. «Развитие и поддержка движения школьных лесничеств в Камчатском крае».

На развитие и поддержку движения школьных лесничеств в Камчатском крае направлены 166,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета, на указанные средства лесничествами были приобретены ценные призы для конкурсов, оргтехника, мебель и методические материалы.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение воспроизводства лесов» в 2017 году выполнено следующее:

По основному мероприятию 3.1. «Осуществление воспроизводства и ухода за лесами».

По данному мероприятию были перечислены денежные средства в виде субсидии КГАУ «Охрана камчатских лесов» на выполнение государственного задания в размере 11 893,7 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия были выполнены следующие работы: содействие естественному возобновлению леса проведено на площади 1150 га, дополнение лесных культур – на площади 120 га, проведение агротехнического ухода за лесными культурами – на площади 350 га.

Кроме того, в целях ухода за молодняками (формирование продуктивных лесных насаждений) в 2017 году проведены рубки ухода (осветление и прочистки) на площади 165 га.

Проведен уход за сеянцами в лесных питомниках в количестве 680 тыс. штук за счет внебюджетных средств автономного учреждения.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов» в 2017 году выполнено следующее:

По основному мероприятию 4.1 «Сохранение объектов животного мира и биологического разнообразия, популяризация природоохранных мероприятий».

Для обеспечения указанных мероприятий Агентством был заключен договор на обеспечение временного содержания птиц и зверей, оказавшихся в бедственном положении на сумму 300,00 тыс. руб., которые освоены на 100%.

По основному мероприятию 4.2 «Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)».

На охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) выделены ассигнования в сумме 114,90 тыс. рублей, которые освоены на 100%.

Для обеспечения указанных мероприятий Агентством были заключены:

- договор на ветеринарное освидетельствование редких видов хищных птиц в сумме 57,45 тыс. руб.;

- договор на выполнение научно-исследовательской работы по определению современного состояния (распространение, численность) птиц, включенных в красную книгу российской Федерации и Красную книгу Камчатского края в сумме 57,45 тыс. руб.

По основному мероприятию 4.3 «Охрана и использование охотничьих ресурсов».

В рамках данного мероприятия в 2017 году денежные средства не выделялись.

По основному мероприятию 4.4 «Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов».

На организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов выделены ассигнования в сумме 1078,50 тыс. рублей, которые освоены на 100%.

В рамках данного мероприятия проведены следующие работы:

- очистка береговой полосы водных объектов от мусора объектов рыбохозяйственного значения 12,8 км (значение планового показателя 55,3 км)

- очистка водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) 123,5 км2 (значение планового показателя 33,0 км2).

По основному мероприятию 4.5 «Организация и проведение мониторинга видов охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном отношении».

На организацию и проведение мониторинга видов охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном отношении предусмотрено финансирование в сумме 3 100,0 тыс. рублей, освоение составило 3 099,90000 тыс. рублей (100% от плавных назначений).

Для обеспечения указанных мероприятий Агентством были заключены:

- государственный контракт по мониторингу охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном отношении, на воздушном судне на территории Камчатского края в сумме 3 000,00 тыс. руб;

В рамках данного мероприятия проведены:

- зимний маршрутный учет (ЗМУ) охотничьих ресурсов (протяженностью 7166,5 км); наземный учет бурого медведя (протяженность маршрутных учетов составила более 2850 км); наземный учет снежного барана (учетная площадь составила более 3000,0 тыс. га);

- авиаучет популяции лося на территории Камчатского полуострова. Учетное усилие составило 22 часа 42 минуты, за это время было пройдено 3489 км маршрутных учетов. Визуально было зафиксировано 425 зверей.

- договор на выполнение работы по мониторингу охотничьих ресурсов (соболь, речная выдра, рысь, росомаха, глухарь) в Камчатском крае и рекомендации по их рациональному использованию в сезон 2017/2018гг в сумме 99,9 тыс. руб.

Полученные материалы позволяют оценить численность и состояние популяций видов охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном отношении, что в дальнейшем позволит принимать управленческие решения, связанные с рациональным использованием их ресурсов.

По основному мероприятию 4.6 «Осуществление государственного охотничьего надзора».

В рамках данного мероприятия в 2017 году денежные средства не выделялись.

В рамках реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края» в 2017 году выполнено следующее:

По основному мероприятию 5.1 «Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений».

В целях осуществления данного мероприятия выделены ассигнования в сумме 57 234,27 тыс. рублей, профинансировано и освоено 56 559,29 тыс. рублей.

Проведены в полном объеме работы по актуализации векторных слоев карты Камчатского края, на которых в формате MID/MIF файлов нанесены слои отображающие границы защитных лесов, границы лесных участков, переданных в пользование, границы охотничьих угодий переданных в пользование на основании охотхозяйственных соглашений и на основании долгосрочных лицензий на право пользования объектами животного мира, которые в дальнейшем использовались при наполнении ФИС «НаДальнийВосток.РФ» в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По основному мероприятию 5.2 «Обеспечение реализации государственной программы Камчатского края в рамках осуществления полномочий в области охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов».

В целях осуществления данного мероприятия выделены ассигнования в сумме 26 526,6 тыс. рублей, профинансировано и освоено 26 524,3 тыс. рублей.

По основному мероприятию 5.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в области лесных отношений».

На содержание подведомственных Агентству учреждений (обеспечение деятельности лесничеств и ремонт зданий подведомственных учреждений) предусмотрено 143 663,028 тыс. рублей, профинансировано и освоено          142 989,91 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия проведены ремонтные работы административных и производственных помещений КГАУ «Охрана камчатский лесов», в том числе:

- текущий ремонт помещений с. Мильково;

- текущий ремонт помещений в п. Атласово;

- текущий ремонт здания производственно-хозяйственных боксов в г. Петропавловск-Камчатский;

- текущий ремонт помещений административного здания в п. Ключи;

-  ремонт жесткой кровли здания в п. Ключи;

- текущий ремонт помещений п. Центральные Коряки;

- текущий ремонт административных и производственных помещений в с. Эссо;

- текущий ремонт здания гаража в г. Петропавловск-Камчатский;

- текущий ремонт кровли административного здания в г. Петропавловск-Камчатский;

- текущий ремонт котельной в г. Петропавловск-Камчатский;

- ремонт смотровой ямы;

- ремонт кабинета в административном здании в г. Петропавловск-Камчатский;

По основному мероприятию 5.4 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в рамках охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов».

На обеспечение деятельности подведомственного учреждения КГКУ «Служба по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края» предусмотрено финансирование из краевого бюджета в сумме 24 057,55 тыс. рублей, профинансировано и освоено 24 057,54 тыс. рублей.

По основному мероприятию 5.5 «Развитие административной инфраструктуры».

На реализацию данного мероприятия финансовые средства в 2017 году не выделялись.

## 2.2 Перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме

Мероприятия Программы в 2017 году выполнены в полном объеме.

## 2.3 Анализ факторов, повлиявших на их реализацию

Факторы, повлиявшие на реализацию Программы, приведены в разделе 1.7 настоящего отчета.

## 2.4 Анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм на реализацию государственной программы

Мероприятия Программы в 2017 году выполнены в полном объеме.

# 2.4.1. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования в сфере реализации Программы не предусмотрены.

# 2.4.2. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы

Общий утвержденный объем финансирования мероприятий Программы в 2017 году составляет 499 896,28928 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 258 823,80000 тысяч рублей, из краевого бюджета – 241 072,48928 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату профинансировано 497 533,52732 тысяч рублей (99,50% от утвержденных назначений), в том числе: из федерального бюджета 257 171,36384 тысяч рублей, из краевого бюджета – 240 362,16348 тысяч рублей. Из них освоено 497 533,52732 тысяч рублей (99,50% от утвержденных назначений), в том числе: из федерального бюджета 257 171,36384 тысяч рублей, из краевого бюджета – 240 362,16348 тысяч рублей.

Сведения об объемах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы приведены в таблице 15 (прилагается).

# 3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В 2017 году изменения в Программу вносились три раза.

- Постановление Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №272-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края», утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2015 № 434-П».

- Постановление Правительства Камчатского края от 25.09.2017 №395-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края», утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2015 № 434-П».

- Постановление Правительства Камчатского края от 04.12.2017 №514-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края», утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2015 № 434-П».

# 4. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

В целях эффективности дальнейшей реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края на» необходимо в случае необходимости перераспределения средств между мероприятиями Программы своевременно вносить изменения Закон Камчатского края о краевом бюджете и в Программу.

# Оценка эффективности реализации государственной программы Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края» в 2017 году

Показатель достижения планового значения показателя (индикатора) по Программе:

СД 1 = 0,09 / 0,0103 = 8,74

СД 2 = 1.1 / 1,1 = 1,0

СД 3 = 57,2 / 59 = 0,97

= 40,9 / 32 = 1,28

= 83,9 / 83 = 1,01

Показатель достижения планового значения показателя (индикатора) по подпрограмме 1 «Обеспечение использования лесов»:

СД 1.1 = 7,2 / 8,1 = 0,89

СД 1.2 = 6,5 / 5,9 = 1,10

СД 1.3 = 36,1 / 31,9 = 1,13

- Показатель достижения планового значения показателя (индикатора) по подпрограмме 2 «Обеспечение охраны и защиты лесов»:

СД 2.1 = 97 / 173 = 0,56

СД 2.2 = 54 / 85,7 = 0,63

СД 2.3 = 57,14 / 37,4 = 1,53

СД 2.4. = 22 / 9,52 = 2,31

СД 2.5 = 1,3 / 1,7 = 0,76

СД 2.6 = 97 / 96,2 = 1,01

СД 2.7 = 17 / 31,8 = 0,53

СД 2.8 = 82 / 76,5 = 1,07

- Показатель достижения планового значения показателя (индикатора) по подпрограмме 3 «Обеспечение воспроизводства лесов»:

СД 3.1 = 0,2 / 0,3 = 0,67

СД 3.2 = 0

Показатель достижения планового значения показателя (индикатора) по подпрограмме 4 «Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов»:

СД 4.1 = 51,5 / 34 = 1,51

СД 4.2 = 89,2 / 79 = 1,13

СД 4.3.1 = 83,6 / 74 = 1,13

СД 4.3.2 = 36,84 / 34 = 1,08

СД 4.3.3 = 75,0 / 60,5 = 1,24

СД 4.4 = 72,56 / 80 = 0,91

СД 4.5 = 36 / 36 = 1,0

Степень реализации Программы:

СРгп=(1,0+1,0+0,97+1,0+1,0+0,89 + 1,0 + 1,0 + 0,56 + 0,63 + 1,0 + 1,0 + 0,76 + 1,0 + 0,53 + 1,0 + 0,67 + 0,00 +1,0 + 1,0 + 1,0+ 1,0 + 1,0 + 0,91 + 1,0 / 25 = 0,88

В случае, если СРгп больше 1, значение принимается равным 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета:

ССуз = 240 362,16348 / 241 072,48928 = 0,997

Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы:

СРкс = 17/17= 1,0

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий:

ЭР = (0,88 + 0,997 + 1,0) / 3 = 0,96

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,95.