|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Куратор проекта:  Вице-губернатор Камчатского края  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.Е. Ясевич  (подпись) (ФИО)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 21 г. | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Социальная активность (Камчатский край) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Социальная активность (Камчатский край) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Социальная активность (Камчатский край) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Ясевич П.Е. | | Вице-губернатор Камчатского края | | |
| Руководитель регионального проекта | Махиня В.В. | | Врио Министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Камчатского края | | |
| Администратор регионального проекта | Подлесная В.И. | | Заместитель Министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края - начальник Управления по делам молодежи | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае" | | |
| Подпрограмма  (направление) | «Молодежь Камчатки» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | | |  |
| Значение | | Дата | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | | | | ФП | | Миллион человек | | | 0,01 | | 01.04.2018 | | | 0,0000 | | | | 0,0133 | | | | 0,0126 | | | 0,0162 | | | 0,0191 | | | | 0,0220 | | | 0,0249 | | | - | | - | | | - | | | | |  |
|  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года | | | |  |
| 01.02 | | | 01.03 | | | 01.04 | | 01.05 | | | 01.06 | | | 01.07 | | | 01.08 | | 01.09 | | 01.10 | | 01.11 | | 01.12 | | |  |
| 1 | | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | | | | | | | ФП | | | Миллион человек | | | | | 0,0010 | | | 0,0020 | | | 0,0040 | | 0,0050 | | | 0,0060 | | | 0,0080 | | | 0,0085 | | 0,0090 | | 0,0100 | | 0,0120 | | 0,0140 | | | 0,0162 | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). | | | | - | | ТЫС ЕД | | 0 | | | - | | | - | | 0.088 | | | 0.063 | | | 0.083 | | 0.102 | | | 0.122 | | | 0.141 | | | - | | - | | В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение 140 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.). | | | | | | | | | | Проведение образовательных мероприятий | |  |
|  |
|  |
|  | Нарастающий итог | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |
| 1.2 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | | - | | МЛН ЕД | | 31500 | | | 31.12.2018 | | | - | | 0.0315 | | | 0.0315 | | | 0.0107 | | 0.0107 | | | 0.0107 | | | 0.0107 | | | - | | - | | Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. | | | | | | | | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании | |  |
|  |
| 1.3 | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик  поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | - | | ЕД | | 0 | | | - | | | - | | 0 | | | 1 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | - | | - | | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам  Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | | | | | | Проведение массовых мероприятий | |  |
|  |
| 2 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Реализован комплекс мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | | | | - | | ТЫС ЧЕЛ | | 20 | | | 01.01.2018 | | | - | | 1.337 | | | 0.698 | | | 0.66 | | 0.66 | | | 0.66 | | | 0.66 | | | - | | - | | Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и  среднего профессионального образования. Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «НЛСК», объединяющее активную молодежь со всей страны. Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают  не менее 3500 студентов. | | | | | | | | | | Проведение массовых мероприятий | |  |
|  |
|  |
|  |
| 2.2 | Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» | | | | - | | ЧЕЛ | | 0 | | | - | | | - | | 12 | | | 5 | | | 12 | | 12 | | | 12 | | | 12 | | | - | | - | | Проводятся очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 30 человек от региона регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания. | | | | | | | | | | Проведение массовых мероприятий | |  |
|  |
|  |
|  |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от региона до аэропорта г.  Симферополь.  После реализации образовательных программ форума, по возвращении в регионы, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях регионального масштаба в качестве | | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | выступающих артистов с целью продвижения их творческого потенциала на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие инициативы, получившие поддержку в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются на территории региона. | | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | 0,00 | | | | 4 751,31 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4 751,31 | | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 4 751,31 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4 751,31 | | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 4 751,31 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4 751,31 | | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |  |
| 1.2 | | | | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | | | 0,00 | | | | 753,14 | | | | | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | | | 1 153,14 | | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 753,14 | | | | | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | | | 1 153,14 | | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 753,14 | | | | | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 100,00 | | | | | 100,00 | | | | | | 1 153,14 | | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | *Федерации, всего* | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |  |
| 2 | | | | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | | | Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» | | | | | 0,00 | | | | 482,45 | | | | | | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 | | | | | 500,00 | | | | | | 2 482,45 | | | | | |  |
| 2.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 482,45 | | | | | | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 | | | | | 500,00 | | | | | | 2 482,45 | | | | | |  |
| 2.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 482,45 | | | | | | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 | | | | | 500,00 | | | | | | 2 482,45 | | | | | |  |
| 2.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |  |
| 2.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | 0,00 | | | | 5 986,90 | | | | | | 600,00 | | | | | | 600,00 | | | | | | | | 600,00 | | | | | 600,00 | | | | | | 8 386,90 | | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | 0,00 | | | | 5 986,90 | | | | | | 600,00 | | | | | | 600,00 | | | | | | | | 600,00 | | | | | 600,00 | | | | | | 8 386,90 | | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |  |
| Внебюджетные источники, всего | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Социальная активность (Камчатский край) | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата, контрольной точки | | | | | Сроки реализации | | | | | | Взаимосвязь | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |
| Начало | | | Окончание | | | предшественники | | | последователи | | | | |
| 1 | | | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Результат "Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)" | | | | | - | | | 30.12.2024 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение 140 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.). | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 1.1.1 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.12.2021 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет прохождении координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.1.1.1 | | | Формирование и утверждение графика проведения образовательных мероприятий для добровольцев общественных организаций Камчатского края | | | | | 18.01.2021 | | | 15.02.2021 | | | - | | | - | | | | | Дорт-Гольц Т.В. | | | | | | | | График | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.1.1.2  1.1.1.3.  1.1.1.4 | | | Обучение волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды»  Обучение волонтеров Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами  Обучение волонтеров проекта «Волонтёры переписи» | | | | | 01.04.2021  15.04.2021  01.09.2021 | | | 30.04.2021  14.05.2021  30.09.2021 | | | 1.1.1.1  1.1.1.1  1.1.1.1 | | | - | | | | | Данилина П.Ю.  Дорт-Гольц Т.В.  Данилина П.Ю. | | | | | | | | Информационная справка о проведении образовательных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.1.1.3 | | | Организация участия добровольцев в кол-ве 20 чел. (новых, уникальных) от общественных организаций Камчатского края в обучении на курсах онлайн-университета социальных наук «Добро.Университет» | | | | | 01.11.2021 | | | 30.12.2021 | | | - | | | - | | | | | Дорт-Гольц Т.В. | | | | | | | | Реестр граждан, прошедших обучение | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.1.2 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.12.2022 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о прохождении координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| 1.1.3 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.12.2023 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о прохождении координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| 1.1.4 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.12.2024 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о прохождении координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| 1.2 | | | Результат "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"" | | | | | - | | | 30.12.2024 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 1.2.1 | | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | | - | | | 25.12.2021 | | | Взаимосвязь с иными результатами и | | | Взаимосвязь с иными результатами и | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Заявка на участие в конкурсном отборе | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.2.1.1 | | | Проведение открытого конкурсного отбора на уровне субъекта Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | | | | | 15.04.2021 | | | 20.05.2021 | | | - | | | - | | | | | Дорт-Гольц Т.В. | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.2.1.2 | | | Формирование документации на заявку для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | 20.05.2021 | | | 25.05.2021 | | | 1.2.1.1 | | | 1.2.1.3 | | | | | Дорт-Гольц Т.В. | | | | | | | | Документация | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.2.1.3 | | | Согласование заявки с заинтересованными органами и организациями для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | 25.05.2021 | | | 28.05.2021 | | | 1.2.1.2 | | | 1.2.1.4 | | | | | Дорт-Гольц Т.В. | | | | | | | | Протокол заседания Совета при Губернаторе Камчатского края по вопросам добровольчества в Камчатском крае | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.2.1.4 | | | Направление заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | - | | | 31.05.2021 | | | 1.2.1.3 | | | - | | | | | Дорт-Гольц Т.В. | | | | | | | | Заявка | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.2.1.5 | | | Подведение итогов Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | 01.07.2021 | | | 31.07.2021 | | | 1.2.1.4 | | | - | | | | | Росмолодежь | | | | | | | | Протокол | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.2.1.6 | | | Подготовка документации к реализации в 2022 году проектов, включенных в заявку (в случае победы в конкурсе "Регион добрых дел") | | | | | 01.08.2021 | | | 25.12.2021 | | | 1.2.1.5 | | | - | | | | | Дорт-Гольц Т.В. | | | | | | | | Документация | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.2.2 | | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | | - | | | 25.12.2022 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | 04 | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Заявка на участие в конкурном отборе | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| 1.2.3 | | | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | | - | | | 30.12.2022 | | | 06 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 1.2.4 | | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | | | | | - | | | 25.12.2023 | | | Взаимосвязь с иными | | | Взаимосвязь с иными | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Заявка на участие в отборе | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | оказания услуги (выполнения работы)" | | | | |  | | |  | | | результатами и контрольными точками отсутствует | | | результатами и контрольными точками отсутствует | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.2.5 | | | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | | - | | | 30.12.2023 | | | 06 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 1.2.6 | | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | | - | | | 25.12.2024 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Заявка на участие в конкурном отборе | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| 1.2.7 | | | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | | | - | | | 30.12.2024 | | | 06 | | | Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 1.3 | | | Результат "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"" | | | | | 31.12.2018 | | | 30.12.2024 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.3.1 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.12.2021 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о проведении информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.3.1.1 | | | Разработка медиаплана по популяризации добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае | | | | | 25.01.2021 | | | 1501.02.2021 | | | - | | | - | | | | | Дорт-Гольц Т.В. | | | | | | | | Медиаплан | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.3.1.2.  1.3.1.3.  1.3.1.4  1.3.1.4 | | | Размещение информации по добровольчеству (волонтерству) на официальном сайте Правительства Камчатского края, в средствах массовой информации и региональном сегменте социальных сетей в 1 квартале в кол-ве не менее 15 шт.  Размещение информации по добровольчеству (волонтерству) на официальном сайте Правительства Камчатского края, в средствах массовой информации и региональном сегменте социальных сетей в 2 квартале в кол-ве не менее 15 шт.  Размещение информации по добровольчеству (волонтерству) на официальном сайте Правительства Камчатского края, в средствах массовой информации и региональном сегменте социальных сетей в 3 квартале в кол-ве 15 шт.  Размещение информации по добровольчеству (волонтерству) на официальном сайте Правительства Камчатского края, в средствах массовой информации и региональном сегменте социальных сетей в 4 квартале в кол-ве 15 шт. | | | | | 01.02.2021  01.04.2021  01.07.2021  01.10.2021 | | | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  30.12.2021 | | | 1.3.1.1 | | | - | | | | | Дорт-Гольц Т.В.  Дорт-Гольц Т.В.  Дорт-Гольц Т.В.  Дорт-Гольц Т.В. | | | | | | | | Информационная справка  Информационная справка  Информационная справка  Информационная справка | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1.3.2 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.12.2022 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о проведении информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 1.3.3 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.12.2023 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о проведении информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 1.3.4 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.12.2024 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о проведении информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| **2** | | | **Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | Результат "Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»" | | | | | - | | | 30.12.2024 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Проводятся очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 30 человек от региона регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания.  Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от региона до аэропорта г.  Симферополь.  После реализации образовательных программ форума, по возвращении в регионы, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях регионального масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения их творческого потенциала на региональном уровне. | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 2.1.1  2.1.1.1  2.1.1.2  2.1.1.3  2.1.1.4  2.1.1.5 | | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  Размещение информации о проведении форума в СМИ не менее 6 раз во 2 квартале  Размещение информации о проведении форума в СМИ не менее 6 раз в 3 квартале  Размещение информации о проведении форума в СМИ не менее 6 раз в 4 квартале  Проведение презентаций не менее 3 для потенциальных участников форума  Регистрация участников не менее 30 чел. от Камчатского края для участия в форуме | | | | | -  01.04.2021  01.07.2021  01.10.2021  01.04.2021  01.05.2021 | | | 25.12.2021  30.06.2021  30.09.2021  30.12.2021  01.06.2021  01.11.2021 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  -  2.1.1.1  2.1.1.2 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  -  2.1.1.2  2.1.1.4 | | | | | Подлесная В.И.  Данилина П.Ю.  Данилина П.Ю.  Данилина П.Ю.  Данилина П.Ю.  Данилина П.Ю. | | | | | | | | Приказ о направлении делегатов на форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"  Информационная справка  Информационная справка  Информационная справка  Информационная справка  Реестр зарегистрированных участников | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 2.1.2  2.1.2.1  2.1.2.2 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  Обеспечение участия в форуме делегатов в кол-ве 10 чел.; 10 чел., из них: 2 чел. – в онлайн-формате, прошедших конкурсный отбор  Обеспечение участия в фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» делегатов, прошедших конкурсный отбор | | | | | -  01.06.2021  15.10.2021 | | | 30.12.2021  15.10.2021  01.11.2021 | | | 06 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И.  Данилина П.Ю.  Данилина П.Ю. | | | | | | | | Отчет о выполнении мероприятий  Реестр участников форума  Расписание смен «Тавриды»:   1. Социальное реалити-шоу «МыВместе» (1-6 июня). 2. Мир, любовь и роботы (10-16 июня). 3. Новые русские сезоны (20-26 июня). 4. Артплейс (5-13 июля). 5. Студия 360 (17-24 июля). 6. Видеохостинг и диджитал сервисы (27 июля – 3 августа). 7. Вкусный джаз (7-14 августа). 8. Улица как новая сцена (17-22 августа). 9. Шоу-кейс «Фестиваль фестивалей» (31 августа – 5 сентября). 10. Город. Точка роста (30 сентября – 6 октября).   Приказ  Приказ | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 2.1.3 | | | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | | | - | | | 25.12.2022 | | | Взаимосвязь с иными результатами и | | | Взаимосвязь с иными результатами и | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Приказ о направлении делегатов на форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | | контрольными точками отсутствует | | | контрольными точками отсутствует | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2.1.4 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.12.2022 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о выполнении мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 2.1.5 | | | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | | | - | | | 25.12.2023 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Приказ о направлении делегатов на форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| 2.1.6 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.12.2023 | | | 06 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о выполнении мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 2.1.7 | | | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | | | - | | | 25.12.2024 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Приказ о направлении делегатов на форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| 2.1.8 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.12.2024 | | | 06 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о выполнении мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 2.2 | | | Результат "Реализован комплекс  мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития" | | | | | 01.01.2018 | | | 30.12.2024 | | | Взаимо  связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимо  связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная  В.И. | | | | | | | | Ежегодно в рамках проекта  дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «НЛСК», объединяющее активную молодежь со всей страны. Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают не менее 3500 студентов. | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 2.2.1  2.2.1.1  2.2.1.2  2.2.1.3 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  Утверждение графика реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»  Утверждение плана мероприятий и проведение в 1 квартале не менее 5 мероприятий для студенческой молодежи Камчатского края, направленных на формирование и развитие творческих способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития  Проведение не менее 2 «Диалогов на равных» в 1 квартале 2021 года | | | | | -  18.01.2021  18.01.2021  01.02.2021 | | | 30.03.2021  01.02.2021  30.03.2021  30.03.2021 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  -  2.2.1.1 | | | 05  -  - | | | | | Подлесная В.И.  Дорт-Гольц Т.В.  Дорт-Гольц Т.В.  Дорт-Гольц Т.В. | | | | | | | | Отчет о проведении мероприятий  График  План мероприятий  Аналитический отчет | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 2.2.2  2.2.2.1  2.2.2.2  2.2.2.3 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  Проведение не менее 2 «Диалогов на равных» во 2 квартале 2021 года  Информирование молодежи (не менее 3 раз) о едином студенческом мобильном приложении «Национальная лига студенческих клубов»  Реализация во 2 квартале не менее 5 мероприятий для студенческой молодежи Камчатского края, направленных на формирование и развитие творческих способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | | | | | -  01.04.2021  01.04.2021  01.04.2021 | | | 30.06.2021  30.06.2021  30.06.2021  30.06.2021 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И.  Дорт-Гольц Т.В.  Дорт-Гольц Т.В.  Дорт-Гольц Т.В. | | | | | | | | Отчет о проведении мероприятий  Аналитический отчет  Информационная справка  Отчет | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 2.2.3  2.2.3.1  2.2.3.2  2.2.3.3 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  Проведение не менее 2 «Диалогов на равных» в 3 квартале 2021 года  Информирование молодежи (не менее 3 раз) о едином студенческом мобильном приложении «Национальная лига студенческих клубов»  Реализация в 3 квартале не менее 5 мероприятий для студенческой молодежи Камчатского края, направленных на формирование и развитие творческих способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | | | | | -  01.07.2021  01.07.2021  01.07.2021 | | | 30.09.2021  30.09.2021  30.09.2021  30.09.2021 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И.  Дорт-Гольц Т.В.  Дорт-Гольц Т.В.  Дорт-Гольц Т.В. | | | | | | | | Отчет о проведении мероприятий  Аналитический отчет  Информационная справка  Отчет | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 2.2.4  2.2.4.1  2.2.4.2  2.2.4.3 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  Проведение не менее 2 «Диалогов на равных» в 4 квартале 2021 года  Информирование молодежи (не менее 3 раз) о едином студенческом мобильном приложении «Национальная лига студенческих клубов»  Реализация в 4 квартале не менее 5 мероприятий для студенческой молодежи Камчатского края, направленных на формирование и развитие творческих способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | | | | | -  01.10.2021  01.10.2021  01.10.2021 | | | 30.12.2021  30.12.2021  30.12.2021  30.12.2021 | | | 01 | | | 02 | | | | | Подлесная В.И.  Дорт-Гольц Т.В.  Дорт-Гольц Т.В.  Дорт-Гольц Т.В. | | | | | | | | Отчет о проведении мероприятий  Аналитический отчет  Информационная справка  Отчет | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 2.2.5 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.03.2022 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о проведении мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 2.2.6 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.06.2022 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о проведении мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 2.2.7 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.09.2022 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о проведении мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 2.2.8 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.12.2022 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет Отчет о проведении мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 2.2.9 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.03.2023 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о проведении мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 2.2.10 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.06.2023 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о проведении мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 2.2.11 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.09.2023 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о проведении мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 2.2.12 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.12.2023 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет Отчет о проведении мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 2.2.13 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.03.2024 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о проведении мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 2.2.14 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.06.2024 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная | | | | | | | | Отчет о проведении мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 2.2.15 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.09.2024 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет о проведении мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|
| 2.2.16 | | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | | - | | | 30.12.2024 | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | | Подлесная В.И. | | | | | | | | Отчет Отчет о проведении мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Короткова А.Ю. | Исполняющий обязанности руководителя | Солодов В. В. | 3 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Подлесная В. И. | Заместитель Министра развития гражданского общества молодежи и информационной политики Камчатского края - начальник Управления по делам молодежи | Короткова А.Ю. | 20 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |  |
| 3 | Администратор | Подлесная В. И. | Заместитель Министра развития гражданского общества молодежи и информационной политики Камчатского края - начальник Управления по делам молодежи | Короткова А.Ю. | 20 |  |
| Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Подлесная В. И. | Заместитель Министра развития гражданского общества молодежи и информационной политики Камчатского края - начальник Управления по делам молодежи | Короткова А.Ю. | 20 |  |
| Реализован комплекс мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Подлесная В. И. | Заместитель Министра развития гражданского общества молодежи и информационной политики Камчатского края - начальник Управления по делам молодежи | Короткова А.Ю. | 20 |  |
| Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Подлесная В. И. | Заместитель Министра развития гражданского общества молодежи и информационной политики Камчатского края - начальник Управления по делам молодежи | Короткова А.Ю. | 20 |  |
| Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Подлесная В. И. | Заместитель Министра развития гражданского общества молодежи и информационной политики Камчатского края - начальник Управления по делам молодежи | Короткова А.Ю. | 20 |  |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | | | |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Подлесная В. И. | Заместитель Министра развития гражданского общества молодежи и информационной политики Камчатского края - начальник Управления по делам молодежи | Короткова А.Ю. | 20 |  |