|  |
| --- |
| Приложение 2 к протоколу Совета при Губернаторе Камчатского края по стратегическому развитию и национальным проектам от 23.03.2022  |

|  |
| --- |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Камчатский край) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Камчатский край) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Молодежь России (Камчатский край) | Срок реализации проекта | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Ясевич П.Е. | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| Руководитель регионального проекта | Ковалык А.Ю. | Министр |
| Администратор регионального проекта | Подлесная В.И. | Заместитель Министра - начальник управления по делам молодежи |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" |
| Направление(подпрограмма) | Подпрограмма "Молодежь Камчатки" |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры |  |
| 1.1 | Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | - | Человек | 0,0000 | 2021 | - | - | - | - | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | - | - |  Ежегодно организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».В рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций.В Форуме молодых  | Проведение массовых мероприятий |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 3 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно принимает участие (в том числе в формате онлайн) не менее 3 500 начинающих деятелей культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) и не менее 300 экспертов.По итогам Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 4 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи.Ежегодно начиная с 2023 года в осенне-зимний период на базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | искусства «Арт-резиденция «Таврида» проводится (в том числе в формате онлайн) по две 10-дневные образовательные смены Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежемесячно, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства. Количество участников одной такой смены составляет не менее 200 человек. |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| 6 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры0 |  |
| 1.1 | Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1 800,00 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1 800,00 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1 800,00 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1 800,00 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1 800,00 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2022 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры |  |
| 1.1. | Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 8 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Молодежь России (Камчатский край) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры |
| 1.1 | Результат "Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. |  Ежегодно организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».В рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций.В Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно принимает участие (в том числе в формате онлайн) не менее 3 500 начинающих деятелей культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) и не менее 300 экспертов. | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
|
| 9 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | По итогам Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи.Ежегодно начиная с 2023 года в осенне-зимний период на базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида» проводится (в том числе в формате онлайн) по две 10-дневные образовательные  |  |  |
|
|
| 10 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | смены Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежемесячно, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства. Количество участников одной такой смены составляет не менее 200 человек. |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | 1 Список | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Подлесная В.И. | 1 Перечень документов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | 1 Список | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Услуга  | - | 15.04.2023 | Взаимо | Взаимо | Подлесная  | Отчет Отчет | - | ГИИС  |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.И. |  |  | "Электронный бюджет" |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | 1 Перечень документов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Подлесная В.И. | 1 Список | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2024 | 03 | 07 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | 1 Перечень документов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 17 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Ковалык А. Ю. | Министр | - | 3 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Подлесная В. И. | Заместитель Министра - начальник управления по делам молодежи | Ковалык А. Ю. | 20 |  |
| Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Подлесная В. И. | Заместитель Министра - начальник управления по делам молодежи | Ковалык А. Ю. | 20 |  |