|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Социальная активность (Камчатский край) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Социальная активность (Камчатский край) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Социальная активность (Камчатский край) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Ясевич П.Е. | | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края | | |
| Руководитель регионального проекта | Ковалык А.Ю. | | Министр | | |
| Администратор регионального проекта | Подлесная В.И. | | Заместитель Министра - начальник управления по делам молодежи | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Молодежь Камчатки" | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае" | | |
| Направление  (подпрограмма) | - | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | | | | ФП | | Миллион человек | | | | 0,0123 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 0,0133 | | | 0,0126 | | | 0,0162 | | | | 0,0191 | | | | 0,0220 | | | | 0,0249 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | | | | | | | | | ФП | | | | Миллион человек | | | | | 0,0010 | | | | 0,0020 | | 0,0040 | | 0,0060 | | | | 0,0080 | | | 0,0110 | | | 0,0120 | | | 0,0140 | | 0,0160 | | 0,0170 | | 0,0180 | | | 0,0191 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). | | | | - | | Тысяча человек | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 0,0880 | | | | 0,0630 | | 0,0830 | | 0,1020 | | | | 0,1220 | | | 0,1410 | | | - | | | - | | В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение 140 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.). | | | | | | | | | Проведение образовательных мероприятий | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | Нарастающий итог | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  |
| 1.2 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | | - | | Миллион единиц | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 0,0315 | | | | 0,0315 | | 0,0107 | | 0,0107 | | | | 0,0107 | | | 0,0107 | | | - | | | - | | Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. | | | | | | | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании | |  |
|  |
| 1.3 | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | - | | | - | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | - | | | - | | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам | | | | | | | | | Проведение массовых мероприятий | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | | 0,00 | | | | | 4 751,31 | | | | | | 0,00 | | | | | | 4 278,08 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 9 029,39 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 4 751,31 | | | | | | 0,00 | | | | | | 4 278,08 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 9 029,39 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 4 751,31 | | | | | | 0,00 | | | | | | 4 278,08 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 9 029,39 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | | | | 0,00 | | | | | 753,14 | | | | | | 257,06 | | | | | | 400,00 | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | 200,00 | | | | | | 1 810,20 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 753,14 | | | | | | 257,06 | | | | | | 400,00 | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | 200,00 | | | | | | 1 810,20 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 753,14 | | | | | | 257,06 | | | | | | 400,00 | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | 200,00 | | | | | | 1 810,20 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | *Федерации, всего* | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2 | | | | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | | | Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» | | | | | | 0,00 | | | | | 482,45 | | | | | | 342,94 | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 2 325,39 | | | | |  |
| 2.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 482,45 | | | | | | 342,94 | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 2 325,39 | | | | |  |
| 2.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 482,45 | | | | | | 342,94 | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | | | | 2 325,39 | | | | |  |
| 2.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 2.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 5 986,90 | | | | | | 600,00 | | | | | | 5 178,08 | | | | | | | | | 700,00 | | | | | | 700,00 | | | | | | 13 164,98 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 5 986,90 | | | | | | 600,00 | | | | | | 5 178,08 | | | | | | | | | 700,00 | | | | | | 700,00 | | | | | | 13 164,98 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 4 278,08 | | | | | 4 278,08 | | | | 4 278,08 | | | | 4 278,08 | | | | | 4 278,08 | | | | 4 278,08 | | | | 4 278,08 | | | 4 278,08 | | | | 4 278,08 | | |  |
| 1.2. | | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 400,00 | | | | 400,00 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 4 278,08 | | | | | 4 278,08 | | | | 4 278,08 | | | | 4 278,08 | | | | | 4 278,08 | | | | 4 278,08 | | | | 4 278,08 | | | 4 678,08 | | | | 4 678,08 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Социальная активность (Камчатский край) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)" | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение 140 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.). | | Нет | - | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Подлесная В.И. | Отчет Отчет прохождении координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества | | - | - | |
| 11 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | |  |  | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Подлесная В.И. | Справка | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Обеспечено формирование и утверждение графика проведения образовательных мероприятий для добровольцев общественных | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | 13 | Подлесная В.И. | Прочий тип документа График проведения образовательных мероприятий | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 12 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | организаций Камчатского края", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2022 | 13 | 14 | Подлесная В.И. | Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2022 | 15 | 08 | Подлесная В.И. | Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 17 | Подлесная В.И. | Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Организовано участие добровольцев в обучении на курсах онлайн-университета социальных наук | - | 30.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и | Подлесная В.И. | Отчет Отчет о реализации мероприятий | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 13 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | «Добро.Университет»", значение: 0.0000 |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Подлесная В.И. | Справка | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Обеспечено формирование и утверждение графика проведения образовательных мероприятий для добровольцев общественных организаций Камчатского края", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Подлесная В.И. | Прочий тип документа График проведения образовательных мероприятий | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Услуга | - | 15.07.2023 | 13 | 14 | Подлесная | Отчет | | - | ГИИС | |
| 14 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 |  |  |  |  | В.И. |  | |  | "Электронный бюджет" | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2023 | 15 | 08 | Подлесная В.И. | Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 17 | Подлесная В.И. | Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Организовано участие добровольцев в обучении на курсах онлайн-университета социальных наук «Добро.Университет»", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет о реализации мероприятий | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Для оказания | - | 15.02.2024 | Взаимо | 10 | Подлесная | Справка | | - | ГИИС | |
| 15 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | В.И. |  | |  | "Электронный бюджет" | |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Обеспечено формирование и утверждение графика проведения образовательных мероприятий для добровольцев общественных организаций Камчатского края", значение: 0.0000 | - | 28.02.2024 | 02 | 11 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет о реализации мероприятий | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2024 | 13 | 14 | Подлесная В.И. | Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2024 | 15 | 08 | Подлесная В.И. | Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | 17 | Подлесная В.И. | Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 16 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Организовано участие добровольцев в обучении на курсах онлайн-университета социальных наук «Добро.Университет»", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет о реализации мероприятий | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2 | Результат "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"" | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | Нет | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 17 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Заявка Заявка на участие в конкурсном отборе | | - | - | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Подлесная В.И. | 1 Список | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Проведен открытый конкурсный отбор на уровне субъекта Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»", значение: 0.0000 | - | 31.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 11 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 18 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Направлена заявка для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"", значение: 0.0000 | - | 31.05.2022 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Заявка Заявка | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 11 | 13 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет о реализации мероприятий | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Подлесная В.И. | Отчет Отчет о реализации мероприятий | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 19 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 13 | 07 | Подлесная В.И. | Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Подлесная В.И. | 1 Список | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Проведен открытый конкурсный отбор на уровне субъекта Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»", значение: 0.0000 | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Направлена | - | 31.05.2023 | 10 | Взаимо | Подлесная | Заявка Заявка | | - | ГИИС | |
| 20 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | заявка для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"", значение: 0.0000 |  |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.И. |  | |  | "Электронный бюджет" | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"", значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет о реализации мероприятий | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"", значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Подлесная В.И. | Отчет Отчет о реализации мероприятий | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 21 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2023 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Подлесная В.И. | 1 Список | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Проведен открытый конкурсный отбор на уровне субъекта Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | 11 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 22 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Направлена заявка для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"", значение: 0.0000 | - | 31.05.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Заявка Заявка | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.17 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет о реализации мероприятий | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.18 | Контрольная точка "Проведен | - | 30.09.2024 | Взаимо | Взаимо | Подлесная | Отчет Отчет о реализации | | - | ГИИС | |
| 23 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | промежуточный мониторинг реализации практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.И. | мероприятий | |  | "Электронный бюджет" | |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.3 | Результат "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"" | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Подлесная В.И. | Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. | | Нет | - | |
| 24 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет о проведении информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации добровольчества (волонтерства) | | - | - | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Подлесная В.И. | 1 Список | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Обеспечена разработка медиаплана по популяризации добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | 02 | 11 | Подлесная В.И. | Прочий тип документа Медиаплан | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 25 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг размещения информации по добровольчеству (волонтерству) на официальном сайте Правительства Камчатского края, в средствах массовой информации и региональном сегменте социальных сетей", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | 10 | 07 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2022 | 12 | 13 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2022 | 14 | 09 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Для оказания | - | 15.02.2023 | Взаимо | 10 | Подлесная | 1 Список | | - | ГИИС | |
| 26 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | В.И. |  | |  | "Электронный бюджет" | |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Обеспечена разработка медиаплана по популяризации добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Прочий тип документа Медиаплан | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.3.10 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг размещения информации по добровольчеству (волонтерству) на официальном сайте Правительства Камчатского края, в средствах массовой информации и региональном сегменте социальных сетей", | - | 31.03.2023 | 10 | 07 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 27 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2023 | 12 | 13 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2023 | 14 | 09 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 17 | Подлесная В.И. | 1 Список | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 28 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Обеспечена разработка медиаплана по популяризации добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае", значение: 0.0000 | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Прочий тип документа Медиаплан | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.3.16 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг размещения информации по добровольчеству (волонтерству) на официальном сайте Правительства Камчатского края, в средствах массовой информации и региональном сегменте социальных сетей", значение: 0.0000 | - | 31.03.2024 | 17 | 19 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2024 | 21 | 22 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2024 | 23 | 09 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 29 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 26 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Ковалык А. Ю. | Министр | - | 3 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Подлесная В. И. | Заместитель Министра - начальник управления по делам молодежи | Ковалык А. Ю. | 20 |  |
| Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Подлесная В. И. | Заместитель Министра - начальник управления по делам молодежи | Ковалык А. Ю. | 20 |  |
| Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Подлесная В. И. | Заместитель Министра - начальник управления по делам молодежи | Ковалык А. Ю. | 20 |  |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Подлесная В. И. | Заместитель Министра - начальник управления по делам молодежи | Ковалык А. Ю. | 20 |  |