## План 2021
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2021 год
№№ п/п | Наименование проекта | Период реализации проекта | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость проекта, млн. руб. | Источники финансирования | Краткая характеристика и эффект от реализации проекта | Отчет о ходе реализации 30.07.2016 | Мощность проекта | Ответственный за предоствление информации |  | Отрасль
Отчет о ходе реализации за 2021 год
2. | Елизовский муниципальный район
2.34 | Строительство горнодобывающего предприятия на базе участка Асачинского месторождения (Основная жила) | 2003-2027 | 2027 | 6867.28 | Внебюджетные средства | Инвестор: «Транс-Сибириан Голд Менеджмент». Исполнитель: АО «ТСГ «Асача» |  | 150 тыс. тонн руды в год | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Объем инвестиций в реализацию проекта в 2021 году по предварительным оценкам составил 128 млн руб. | Горнодобывающая промышленность
2.35 | Строительство горнодобывающего предприятия на базе участка Асачинского месторождения (25 жила) | 2019-2028 | 2028 | 1443.49 | Внебюджетные средства | Инициатор проекта: АО «ТСГ «Асача» |  | Уточняется | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 1. Разработан «Проект «Геологоразведочные работы на рудном теле «Бумеранг», Жила 25 Асачинского золоторудного месторождения в 2020-2024 годах». 2. Выполнена Проектная документация «Опытно-промышленные испытания системы разработки в условиях вскрытия и отработки жил №1, №2, №25 и параллельных рудных структур месторождения «Асачинское». 3. Подготовлен «Отчёта по постановке запасов жилы 25 (северная зона) на баланс в ГКЗ». Запасы поставлены на баланс (протокол ГКЗ от 09.06.2021 г. №6683). 4. Ведутся работы по разработке «Проекта строительства горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе месторождения «Асачинское» и «Технического проекта разработки Асачинского золоторудного месторождения. Вскрытие, подготовка и отработка запасов рудного тела «Бумеранг»», жила №25». 5. Ведутся геологоразведочные работы. 6. Ведутся опытно-промышленные испы-тания. 7. Приобретено необходимое горное оборудование. 8. Выполнено горных работ по утверждённым проектам: • проходка горных выработок – 4 253 п.м. • добыто руды – 70,18 тыс. тонн | Горнодобывающая промышленность
2.36 | Строительство горнодобывающего предприятия на базе месторождения Родниковое | 2020-2038 | 2026 | 9900 | Внебюджетные средства | Инициатор проекта: АО «ТСГ «Асача» |  | Уточняется | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Объем инвестиций в реализацию проекта в 2021 году по предварительным оценкам составил 15 млн руб. | Горнодобывающая промышленность
6. | Быстринский муниципальный район
6.1 | Создание горно-обогатительного комбината на базе месторождений АО «Камчатское золото» | 2016-2025 | 2025 | 2158 | Внебюджетные средства | Строительство горно-добывающего предприятия (ГДП) «Бараньевсекое», объектов обеспечения и поверхностной ифнраструктуры, в т.ч. дороги от м/р Бараньевское до Агинской ЗИФ |  | 200 000 т руды в год, до 1,5 т золота в год | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Эксплуатируется Агинская ЗИФ со всей необходимой энергетической и инженерной инфраструктурой. Завершено строительство дороги от м/р Бараньевское до Агинской ЗИФ протяженностью 50 км. Открыт сквозной проезд для колесного транспорта на объекте «автозимник 110 км автодороги п. Мильково – Агинский ГОК – м/р Бараньевское» в рамках тестовой эксплуатации. Проводятся работы по доведению объекта до проектного уровня; В рамках реализации строительства горнодобывающего предприятия на м/р Бараньевское выполнены следующие работы: 1. Завершено строительство кратковременного склада ВМ, получено разрешение на его эксплуатацию; 2. Завершены земляные работы по строительству промплощадки ремонтно-складского хозяйства (РСХ); 3. На площадке РСХ сданы в эксплуатацию ангары (РММ и склад ТМЦ). с галереей между складами из контейнеров; 4. Завершено строительство временного вахтового поселка палаточного типа, поселок принят в эксплуатацию; 5. Построен вахтовый поселок модульного типа на 256 чел. в следующем составе: здание АБК; здание столовой; здание СБК; общежитие № 1; общежитие № 2; 6. Построен временный вахтовый посёлок ИТР на 16 человек; 7. Построен обсерватор для медицинского наблюдения; 8. Получено разрешение на строительство объектов капитального строительства I пускового комплекса. 9. Смонтированы и введены в эксплуатацию очистные сооружения Вахтового поселка. 10. Проведен монтаж систем поиска людей под завалами и систем предотвращения столкновений и наезда на человека в рамках обеспечения требований п. 325 ФНиП; 11. Завершен комплекс земляных работ по устройству площадки РСХ и автомобильной дороги №6 ПК 0+00-ПК3+30.35; 12. Завершен монтаж фундаментов ГВУ, ЗРУ, ЧП; 13. Завершаются работы по обустройству фундаментов 2БКПТ (2 шт.); 14. Поставлены опоры под ВЛ (6 кВт); 15. Ведется производство земляных работ по обустройству ЛОС и пруда-отстойника. 16. Проведен монтаж систем аварийного оповещения (СУБР-1П) и позиционирования в подземных выработках (СПГТ-41), в рамках обеспечения требований П. 75 ФНиП проводиться ее модернизация. 17. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы утв. приказом Росприроднадзора №1425 от 23.10.2020. 18. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №41-1-1-3-069654-2020 от 29.12.2020 г. по проектной документации: «Подземный рудник Бараньевский. 1-ая очередь». 19. Ведутся работы по проходке геологоразведочных выработок в рамках действующего проекта ГРР. 20. Согласовано ЦКР-ТПИ Роснедр дополнение к проекту ОПР на 2019-2020 гг. с увеличением объема отбора промышленной крупнотоннажной пробы. 21. Согласован ЦКР-ТПИ Роснедр «Технический проект разработки месторождения «Бараньевское» подземным способом. 1-ая очередь». 22. В ЦКР-ТПИ Роснедр Согласован «Технический проект разработки Бараньевского месторождения подземным способом» II очередь» (Протокол №328/21-стп от 11.11.2021). 23. Продлена лицензия ПТР 00443 БЭ по Золотому месторождению до 31.12.2029 г. 24. Получено заключение ФБУ «ГКЗ» по подсчету запасов месторождения Бараньевское 25. Ведется разработка рабочей документации на объекты капитального строительства «Подземный рудник «Бараньевский. 1-ая очередь»; 26. Ведется разработка проектной документации «Подземный рудник «Бараньевский». 2-ая очередь»; 27. Проведены общественные обсуждения по объекту Госэколэкспертизы федерального уровня «Подземный рудник «Бараньевский». 2-ая очередь». 28. Подготовлен и направлен на согласования в Камчатнедра технический проект консервации горных выработок м. Золотое. 29. Проектная документация «Подземный рудник «Бараньевский» 2-ая очередь» передана на рассмотрение Госэколэкспертизы. 30. Заключение экспертизы ПБ на «Обоснование безопасности ОПИ с целью проверки новых и усовершенствования существующих систем разработки по рудым зонам, не вошедшим в отработку запасов» внесено в реестр под рег. номером №75-ОБ-05647-2021 от 24.11.2021. | Горнодобывающая промышленность
6.5 | Строительство флотационной фабрики на месторождении Шануч | 2020-2022 | 2024 | 1800 | Внебюджетные средства | Комплексное освоение месторождения Шануч. Инициатор проекта ЗАО НПК «Геотехнология» (инвестор MOLUMIN AG) |  | Уточняется | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Объем инвестиций в реализацию проекта по состоянию на 01.12.2021 составил 23,86 млн руб. | Горнодобывающая промышленность
7. | Соболевский муниципальный район
7.3 | Реконструкция установки комплексной подготовки газа (УКПГ) Нижне-Квакчикского месторождения природного газа | 2018-2021 | 2021 | 1747.46 | Внебюджетные средства | Реконструкция установки комплексной подготовки газа (УКПГ) Нижне-Квакчикского месторождения природного газа для поддержания уровня добычи углеводородов. Исполнитель: ООО «Газпром трансгаз Томск» |  | - | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатско-го края | Комплекс работ планируется завершить в декабре 2021 года. Идут пуско-наладочные работы инженерно-технических средств охраны. Готовность работ - 98%. | Горнодобывающая промышленность
7.9 | Обустройство Кшукского и Нижнеквакчикского ГКМ. Подключение дополнительных скважин на Кшукском месторождении №№ 4П, 5П, 6П - Соболево | 2015-2021 | 2021 | 1496.7 | Внебюджетные средства | Инициатор: ООО «Газпром добыча Ноябрьск» |  | Уточняется | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Инвестиционный проект передан на реализацию в ООО "Газпром Инвест". Скважина 4-П построена, готовится к запуску. | Горнодобывающая промышленность
9. | Усть-Камчатский муниципальный район
9.8 | Строительство горно-обогатительного предприятия «Кумроч» | 2016-2028 | 2024 | 21494 | Внебюджетные средства | Строительство горно-обогатительного предприятия «Кумроч», объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры. |  | Мощность 500 тыс. т руды, до 4 т золота в год. | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Геологоразведочные работы. В 2019 году SRK Consulting осуществила предварительную оценку запасов по стандартам JORC, согласно которой ресурсы золота в товарной руде оценены в 44 т. В 2021 году пробурено более 18000 п.м геотехнических, технологических скважин, заверочных канав, траншей и скважин, проведены работы по сопровождению бурения и проходки канав. Проектно-изыскательские работы (ПИР). В 2016-2017 годах выполнен ТЭР транспотрно-логичстической инфраструктуры. В 2017-2018 годах выполнены технологические исследования руд месторождения Кумроч. Согласован проект опытно-промышленной разработки запасов месторождения Кумроч с целью отбора крупнотоннажной пробы в объеме 3000 т (протокол №59/20-стп ЦКР-ТПИ Роснедра). Получено положительное заключение Росгеолэкспертизы №066-02-12/2020 по проекту разведочных работ на месторождении в период 2020-2023 гг. Согласован в ЦКР-ТПИ Роснедра технический проект разработки месторождения Кумроч (протокол от 15.12.2020 №393/20). Начаты работы по подготовке технико-экономического обоснования постоянных кондиций. Ведутся работы по проведению комплекса инженерных изысканий (геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические) под проектируемую площадку ГОК и автозимник на участке от устья р. Шестая до месторождения Кумроч. По состоянию на 01.12.2021 разработаны основные технические решения по проекту: "Строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Кумроч в Усть-Камчатском муниципальном районе Камчатского края. 1 очередь" и основные разделы проектной документации "Строительство входного склада ГСМ на побережье Камчатского залива" в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №87. | Горнодобывающая промышленность
10. | Карагинский муниципальный район
10.1 | Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края | 2013-2029 | 2024 | 13600 | Внебюджетные средства | Инициатор - АО "СиГМА". Создание инфраструктуры для формирования минерально-сырьевого комплекса в Камчатском крае. |  | I очередь 250 000 т руды в год, до 2 тонн золота в год | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 1. Реализуется программа модернизации запущенной ранее ОПУ для увеличения ее производительности до 140 тыс. тонн в год. Работы находятся на стадии завершения 3-го этапа). Строящаяся ЗИФ введена в режим опытно-промышленных испытаний оборудования. Завершены работы по строительству сопутствующей инфраструктуры (межплощадочные дороги, водозабор производственной свежей воды, карьеры, площадки под склад ГСМ, пробирно-аналитическая лаборатория, ангар для техники). 2. Организован жилой поселок на 200 человек, закуплены горюче-смазочные материалы, мобилизована строительная техника. 3. Завершено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию автодороги Лызык-Озерновское. 4. В 2021 г. осуществлялись следующие работы: - продлены опытно-промышленные испытания оборудования ОПУ до 31.12.2021 г; - прибыли на участок и запущены в работу самосвалы CAT 740 – 4 единицы, КАМАЗ – 5 ед., Автогрейдер Sem 922-1ед; - составлено дополнение к проекту на проведение доразведки основных рудных тел и перспективных флангов участков Хомут, БАМ, Каюрковский и Промежуточный Озерновского рудного поля с целью завершения их подготовки к первому этапу промышленного освоения; - получено положительное экспертное заключение №003-02-21/2021 от 25.02.2021; - составлен Технический проект разработки месторождения Озерновского рудного поля; - получен Протокол ЦКР от 25 мая 2021 г. 81/21 стп; - начаты геологоразведочные работы в соответствии с проектом и дополнением к нему; начаты геологоразведочные работы по участку Каюрковский. - 23.10.2021 введен в эксплуатацию объект капитального строительства «Площадка №3. Золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ). Корпус ОПУ». Получены документы на право собственности; - начаты работы по строительству склада ГСМ, ввод в эксплуатацию август 2022 г.; - начаты работы по строительству модульных зданий общежития на 84 человека и банно-прачечного комбината (срок сдачи март 2022 г.); - завершены работы по наращиванию дамбы с устройством противофильтрационного экрана 2-ой очереди хвостохранилища; - начаты работы по монтажу внутриплощадочных сетей водоснабжения, теплоснабженя, электроснабжения (сдача в эксплуатацию июнь 2022 г.); - завершены работы 3 этапа (основные проектные решения) по проектам ОГР, ЗИФ и отвалы полусухого складирования хвостов, направление ПД в Главгосэкспертизу России июнь 2022 г. | Горнодобывающая промышленность
12. | Пенжинский муниципальный район
12.2 | Строительство горно-обогатительного комбината «Аметистовый», объектов и обеспечения и инфраструктуры | 2011-2029 | 2029 | 25399 | Внебюджетные средства | Строительство горно-обогатительного комбината «Аметистовый», объектов обеспечения и инфраструктуры, в т.ч. Автодороги от п. Тиличики до месторождения Аметистовое |  | 500 000 тонн руды в год, до 4 т золота в год | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2 этап строительства – Подземные горные работы. Период реализации с 2018 г. до 2027 г. Проектно-изыскательские работы: С января по июль 2019 года проведены работы по разработке проектной документации по объекту: «Горно-обогатительное предприятие на месторождении Аметистовое. Подземные горные работы. Восточный участок». В 2019 году проектная документация начала процедуру прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Также выполнены работы по корректировке технического проекта разработки месторождения Аметистовое открытыми горными работами и получен протокол согласования ЦКР-ТПИ Роснедр № 344/18-стп от 29.12.2018 г. 21.03.2019 г. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации: Горно-обогатительное предприятие на месторождении Аметистовое. Подземные горные работы. Восточный участок, № 41-1-1-3-006098-2019 от 21.03.2020 г. Выполнен технический проект разработки месторождения Аметистовое подземными горными работами (Восточный участок), согласован протоколом ЦКР-ТПИ Роснедр № 329/19-стп от 11.12.2019 г. Выполнен проект технического перевооружения комплекса открытых горных работ по 116 ФЗ, получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности № 5 В/2019 от 07.12.2019 г., заключение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) внесено в реестр заключений ЭПБ Ростехнадзором под № 75-ТП-05384-2019. Разработан проект геологоразведочных работ на Центральном и Южном участках подземных горных работ месторождения Аметистовое, получено положительное заключение ФГКУ «Росгеоэкспертиза» № 115-02-12/2019 от 20.04.2020. Выполнены инженерные изыскания и разработана проектная документация для строительства объекта: Горно-обогатительное предприятие на месторождении Аметистовое. Подземные горные работы. Центральный и Южный участки. Успешно завершены публичные обсуждения проектной документации и материалов ОВОС по объекту: Горно-обогатительное предприятие на месторождении Аметистовое. Подземные горные работы. Центральный и Южный участки, документация подана на Государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзор. Получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий, утверждено приказом Росприроднадзора № 182-Э от 18.08.2021 г. Получено заключение ФАР (Федеральное агентство по Росрыболовству) о согласовании хозяйственной деятельности в рамках проектной документации: Горно-обогатительное предприятие на месторождении Аметистовое. Подземные горные работы. Центральный и Южный участок №08-01-06/3127/1 от 14.04.2021. Документация принята на экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России», государственная экспертиза начата 04.10.2021. Выполнен технический проект разработки месторождения Аметистовое подземными горными работами. Центральный и Южный участки. Получен протокол согласования ЦКР-ТПИ Роснедр по техническому проекту № 391/20-стп от 15.12.2020 г. Геологоразведочные и горно-капитальные работы: В 4 кв. 2018 г. завершены работы по строительству приштольневых площадок уч. Восточного подземных горных работ на месторождении Аметистовое. В 1 кв. 2019 г. начаты горнопроходческие работы по строительству подземного рудника на участке Восточный. На месторождение Аметистовое поставлено горно-шахтное оборудование, оборудование и механизмы, товарно-материальные ценности для осуществления подземных горных работ на участке Восточный. В 1 квартале 2020 г. заключен договор на поставку дополнительных единиц горно-шахтного оборудования для развития подземных горных работ на Восточном, Центральном участках месторождения, поставка оборудования и ввод его в эксплуатацию выполнены в апреле 2021 г. В октябре 2021 г. заключен договор на поставку дополнительных единиц горно-шахтного оборудования для развития подземных горных работ на Центральном участке (2 единицы). 01.01.2021 г. начаты работы по строительству подземного рудника на Центральном участке. По состоянию на 01.12.2021 г. общий объём горных работ составляет 16 781 пог. м (282 723,1 м3). | Горнодобывающая промышленность
Межмуниципальные проекты
4 | Разработка Крутогоровского месторождения, Соболевский район | 2015-2043 | 2043 | 36000 | Внебюджетные средства | Организация добычи каменного угля в Крутогоровском месторождении Соболевского района |  | до 1 млн. тонн угля в год | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | В 2021 году ООО «ФИНР» (дочерняя компания Tata Power) заявило о приостановке реализации инвестиционного проекта по освоению Крутогоровского месторождения и о предстоящем отказе от лицензии на пользование недрами ПТР 00901 ТР, объясняя свое решение пересмотром стратегии в сторону увеличения инвестиций в возобновляемые источники энергии и сокращение числа проектов, связанных с традиционными энергоресурсами. | Горнодобывающая промышленность
6 | Проведение геологоразведочных работ на Квинум-Кувалорогской никеленосной зоне | 2008-2024 | 2024 | 98.4 | Внебюджетные средства | Развитие минерально-сырьевого комплекса Камчатского края. Инициатор проекта ЗАО НПК «Геотехнология» (инвестор MOLUMIN AG) |  | 20 тыс. тонн руды | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Объем инвестиций в реализацию проекта по состоянию на 01.12.2021 составил 52,34 млн руб. | Горнодобывающая промышленность