## Лист1
Информация о ходе реализации и финансировании государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ на период 2014-2018 годы» по состоянию на 01.07.2014
Ответственный исполнитель: Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Расходы на реализацию государственной программы, тыс. руб. тыс. руб. |  |  | Ответст-венный испол-нитель (ИОГВ/ Ф.И.О.) | Факт начала реализации | Факт окончания реализации (дата контроль-ного события) | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. (2) | Примечание
|  | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края" государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
2.2 | Основное мероприятие 2.2 - Обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных подземных вод: |  |  |  | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |  | 2 государственных контракта на общую сумму 55572,753 тыс. руб., в том числе на 2014 год 21012,9 тыс. руб.
| Всего: | 26344.5 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 26344.5 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 - Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Тигильского муниципального района (с. Воямполка, с. Лесная, с. Хайрюзово) |  |  |  | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |  | 1 государственный контракт на сумму 29990,0 тыс. руб. в том числе на 2014 год 11500,0 тыс. руб.
| Всего: | 11500 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 11500 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 - Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Карагинского муниципального района (с. Ивашка), Олюторского муниципального района (с. Вывенка) |  |  |  | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |  | 1 государственный контракт на сумму 25582,753 тыс. руб., в том числе на 2014 год 9512,9 тыс. руб.
| Всего: | 9512.9 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 9512.9 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
2.2.3 | Мероприятие 2.2.3 - Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Олюторского муниципального района (с. Апука) |  |  |  | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
| Всего: | 5331.6 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 5331.6 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица