Вопрос 3 «О ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы»

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 553-П, предусмотрено финансирование из средств краевого бюджета в объеме 133 494 300 рублей, в том числе в 2014 году 28 144 500 рублей.

В рамках подпрограммы в 2014 году реализуются следующие основные мероприятия с объёмом финансирования:

- Оценка современного состояния разведанных запасов и прогнозных ресурсов общераспространённых полезных ископаемых и условий их освоения на территории Камчатского края (объём финансирования в 2014 году – 1 500 000 рублей)

Реализуемые мероприятия:

  - Проведение прогнозно-ревизионных работ на территории Камчатского края, общая стоимость контракта 6 440 000 рублей, на 2014 год –1 500 000 рублей.

Мероприятие реализуется с 2013 года ОАО «Камчатгеология» в соответствии с государственным контрактом № 10/13 от 18.06.2013 г. В соответствии с техническим заданием и календарным планом по состоянию на 01.07.2014 года Подрядчиком выполнены работы 1 этапа (в том числе: разработана проектно-сметная документация, прошедшая государственную геологическую экспертизу, проведены полевые работы на территории Елизовского, Усть-Большерецкого и Соболевского и частично Мильковского районов, в результате которых с обследованных 57 участков недр (месторождения ОПИ нераспределённого фонда и проявления), отобраны пробы, проанализированы результаты их испытаний на физико-механические свойства, составлен фрагмент модели карты ОПИ на исследованную площадь). В 2014 году выполняются работы 2 этапа, включающие в себя проведение аналогичных работ по оценке современного состояния разведанных и оценённых запасов и прогнозных ресурсов ОПИ в Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском и Тигильском районах Камчатского края.

Основная цель работ - выработка рекомендаций по лицензированию участков недр и по постановке геологоразведочных работ для подготовки объектов лицензирования в пределах исследованной территории.

Срок представления результатов работ по 2 этапу - не позднее 01 ноября 2014 г.

- Обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных подземных вод (объём финансирования в 2014 году 26 344 500 рублей)

Реализуемые мероприятия:

  - Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населённых пунктов Тигильского муниципального района (с. Воямполка, с. Лесная, с. Хайрюзово), общая стоимость контракта 29 990 000 рублей, на 2014 год –11 500 000 рублей.

Мероприятие реализуется с 2013 года ОАО «Камчатгеология» в соответствии с государственным контрактом № 11/13 от 19.07.2013 г. В соответствии с техническим заданием и календарным планом по состоянию на 01.07.2014 года Подрядчиком выполнены работы 1-3 этапов, в том числе:

1 этап – предполевые работы (составлен проект на выполнение работ (положительное заключение госгеолэкспертизы от 26.11.2013 № 148-02-10/13); получены лицензии на пользование недрами с целью проведения поисково-оценочных работ на участках, проведён сбор, анализ и систематизация фондовых и опубликованных материалов по изучаемым площадям (с. Воямполка, с. Лесная, с. Хайрюзово);

2 этап – полевые работы (проведено гидрогеологическое обследование территории изучаемых площадей с гидрохимическим опробованием водопунктов; построены карты фактического материала, схематические гидрогеологические карты по участкам, подготовлены обоснования заложения поисково-разведочных скважин в населённых пунктах с. Воямполка, с. Лесная, с. Хайрюзово;

3-й этап – проведение работ в с. Хайрюзово (выбран участок датализационных поисково-разведочных работ, выполнено бурение и опытно-фильтрационное опробование 6 поисково-разведочных скважин глубиной 10-35 м; по итогам работ скважина ПР-1, оборудованная на водоносный комплекс вулканогенно-осадочных и магматических пород мелового возраста, с обоснованными по результатам опытной откачки эксплуатационными запасами в 480 м3/сут по категории С1 и достигнутым водоотбором при откачке погружным насосом в 240,19 м3/сут рекомендована к переводу в разведочно-эксплуатационную проектируемого скважинного водозабора и передана по акту Администрации сельского поселения.

В соответствии с техническим заданием и календарным планом исполнитель в 2014 году должен выполнить работы 4 этапа (полевые буровые, опытно-фильтрационные, лабораторные, камеральные работы в с. Воямполка) с представлением результатов работ не позднее 25 ноября 2014 г.

Основная цель работ – выявление источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в населённых пунктах с. Воямполка, с. Лесная, с. Хайрюзово с техническим водоотбором не менее заявленной потребности и качеством подземных вод, соответствующим требованиям СанПин, оценка запасов подземных вод по проектируемым скважинным водозаборам и обоснование зон санитарной охраны проектируемых водозаборов 2 и 3 пояса.

  - Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населённых пунктов Карагинского муниципального района (с. Ивашка) и Олюторского муниципального района (с. Вывенка), общая стоимость контракта 25 582 753 рублей, на 2014 год – 9 512 900 рублей.

Мероприятие реализуется с 2013 года ОАО «Камчатгеология» в соответствии с государственным контрактом № 17/13 от 26.08.2013 г. В соответствии с техническим заданием и календарным планом по состоянию на 01.07.2014 года Подрядчиком выполнены работы 1 этапа, в том числе: составлен проект на выполнение работ  (положительное экспертное заключение от 02.12.2013 № 153-02-10/13); получены лицензии на пользование недрами с целью проведения поисково-оценочных работ (ПТР 00783 ВР, ПТР 00784 ВР), на участке с. Вывенка проведён сбор, анализ и систематизация фондовых и опубликованных материалов; гидрогеологическое обследование территории с гидрохимическим опробованием водопунктов; определен перспективный участок и пробурена поисково-разведочная скважина ПР-2 глубиной 50,6 м, выполнены опытно-фильтрационные работы и гидрохимическое опробование, отобраны пробы воды на микробиологический и радиологический анализ.

В соответствии с техническим заданием и календарным планом в настоящее время продолжается выполнение полевых буровых и опытно-фильтрационных работ 2 в с. Вывенка (срок представления результатов – 31.07.2014 г.).

Далее в 2014 году в рамках исполнения работ 3-го этапа будет осуществляться транспортировка бурового оборудования в с. Ивашка и камеральная обработка полевых работ и лабораторных исследований 2 этапа с представлением результатов в срок до 31.10.2014 года.

Основная цель работ – выявление источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в населённых пунктах с. Вывенка и с. Ивашка с техническим водоотбором не менее заявленной потребности и качеством подземных вод, требованиям СанПин 2.1.4.1110-02, оценка запасов подземных вод по проектируемым скважинным водозаборам и обоснование зон санитарной охраны проектируемых водозаборов 2 и 3 пояса.

  - Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Апука Олюторского муниципального района.

В июне 2014 года состоялся конкурс на выполнение работ по данному мероприятию, победителем признано ОАО «Камчатгеология», срок реализации мероприятия: с момента заключения государственного контракта до 01.11.2015 года, объём финансирования мероприятия составил 14 819 405 рублей, в том числе на 2014 год – 5 331 600 рублей. В настоящее время ведётся работа по заключению государственного контракта.

  - На основании распоряжения Правительства Камчатского края от 25.06.2014 №260-РП за счёт перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Пахачи Олюторского муниципального района» выделено дополнительное финансирование подпрограммы 2 в объёме 16 млн. рублей на 2014-2015 годы, в том числе на 2014 год – 5 млн. рублей. В настоящее время проводится работа по внесению изменений в Государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

- Формирование системы комплексного мониторинга состояния минерально-сырьевых ресурсов и окружающей среды (объём финансирования в 2014 году – 300 000 рублей)

Реализуемые мероприятия:

  - Актуализация Стратегии развития добычи и переработки минерально-сырьевых  ресурсов в Камчатском крае на  период до 2025 года (объём финансирования 2 400 000 рублей, в том числе в 2014 году 300 000 рублей).

Мероприятие реализовывалось с 22 июля 2013 года по 01.04.2014 года ФГБУН НИГТЦ ДВО РАН в соответствии с государственным контрактом № 12/13 от 22.07.2013 г. Работы выполнены и приняты в полном объёме.