РУКОВОДСТВО

для инициаторов инвестиционных проектов,

претендующих на включение в

ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»

Москва, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1.	Требования к инвестиционным проектам, участвующим в отборе с целью включения в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»	3

2.	Структура пакета документов по инвестиционному проекту	3

3.	Требования к бизнес-плану инвестиционного проекта	4

4.	Требования к финансовой модели инвестиционного проекта	5

5.	Требования к документу «Обоснование создания/реконструкции объектов инженерной и/или транспортной инфраструктуры за счет средств ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года	6

Приложения	10

требования к инвестиционным проектам, участвующим в отборе с целью включения в фцп «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»

Для целей включения в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» (далее- ФЦП ДВ и БР) рассматриваются инвестиционные проекты, удовлетворяющие одновременно следующим условиям:

- производство товаров, работ и/или услуг в результате реализации такого инвестиционного проекта будет осуществляться исключительно на территории одного или нескольких из следующих субъектов Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ;

- предусматривает создание взаимосвязанных (функционально, экономически, технологически и т.п.) объектов капитального строительства частной и государственной формы собственности,

- имеет существенное национальное/региональное/межрегиональное значение,

- осуществляется на условиях государственно-частного партнерства,

- направлен на социально-экономическое развитие региона (регионов) Дальнего Востока и Байкальского региона,

- создание объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта имеет мультипликативный эффект для развития региона/регионов БВ и БР,

- сумма частных инвестиций по проекту составляет не менее 1 млрд. руб. (собственные и заемные средства),

- мультипликатор частных инвестиций по проекту к государственным за счет средств ФЦП ДВ и БР составляет от 8:1 и выше (на 1 рубль инвестиций приходится от 8 и больше рублей частных инвестиций инвестора-инициатора инвестиционного проекта),

- проект находится в высокой степени проработки (например, наличие ПСД на объекты инфраструктуры, предполагаемые к включению в ФЦП ДВ И БР, положительного заключения гос.экспертизы ПСД, сумма осуществленных частных инвестиций по проекту составляет 200 млн. руб. и более по состоянию на 01.03.2014 г. и др.),

- проект финансово не эффективен без государственной поддержки в виде финансирования объекта/объектов инфраструктуры и при этом не может быть включен в другие государственные программы/ФЦП/инвестиционные программы государственных инфраструктурных компаний,

- объект/объекты капитального строительства государственной собственности, создаваемые при реализации инвестиционного проекта за счет бюджетных средств ФЦП ДВ и БР, могут относиться исключительно к объектам транспортной, инженерной, энергетической или социальной инфраструктуры.

СТРУКТУРА ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ

- Бизнес-план инвестиционного проекта

- Финансовая модель инвестиционного проекта

- Обоснование создания/реконструкции объектов инженерной и/или транспортной инфраструктуры за счет средств ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года

- ПСД на объекты инфраструктуры, предполагаемые к финансированию за счет средств ФЦП ДВ и БР (при наличии)

- Положительное заключение государственной экспертизы на ПСД по объектам инфраструктуры, предполагаемым к включению в ФЦП ДВ и БР (при наличии)

- Проект соглашения между инвестором инвестиционного проекта и Минвостокразвития России об условиях включения инвестиционного проекта в ФЦП ДВ и БР

- Справка о формах и суммах государственной поддержки инвестиционного проекта (помимо ФЦП ДВ и БР).

требования к бизнес-плану инвестиционного проекта

1. Бизнес-план должен содержать сведения о соответствии инвестиционного проекта требованиям, указанным в разделе 1 настоящего «Руководства…». Целесообразно выделять эту информацию отдельным блоком (разделом) бизнес-плана, со ссылками на соответствующие разделы бизнес-плана, в которых приводятся обоснования соответствия критериям (например, соответствующие расчеты, списки документов и т.д.).

2. Инвестиционный проект, в отношении которого разрабатывается бизнес-план, должен включать как часть проекта строительство/реконструкцию объекта/объектов инфраструктуры, планируемые к осуществлению за счет средств ФЦП ДВ и БР. То есть, бизнес-план инвестиционного проекта составляется с точки зрения не только одного участника проекта- его инициатора (частного инвестора), но и с точки зрения второго участника- государства, с расчетами всех составляющих денежных потоков проекта как для частного инвестора, так и для государства.

3. В бизнес-плане должен быть приведен отдельный раздел с расчетами по участию в проекте государства, в том числе:

- прогноз денежных потоков проекта с точки зрения государства;

- расчет показателей эффективности проекта с точки зрения государства (перечень таких показателей и детальное описание алгоритма их расчета приведено в Приложении № 1).

4. В случае если инициатором проекта планируется, что инвестиционный проект получит статус регионального инвестиционного проекта в соответствии с Федеральным законом 267-ФЗ, то в бизнес-плане (и финансовой модели) должны быть приведены два сценария расчетов бюджетной эффективности проекта: со статусом и без статуса регионального инвестиционного проекта. При этом должен быть представлен свод льготных налоговых ставок, установленных (или планируемых к утверждению) для региональных инвестиционных проектов на территории субъекта РФ, в котором реализуется проект. Свод ставок приводится в динамике на срок прогнозирования.

5. С целью обоснования:

- финансовой неэффективности инвестиционного проекта без государственной поддержки в форме бюджетного финансирования объекта/объектов инфраструктуры за счет средств ФЦП ДВ и БР,

- отсутствия возможности профинансировать соответствующие объекты инфраструктуры за счет иных источников финансирования, помимо ФЦП ДВ и БР

в бизнес-плане проекта (и финансовой модели) приводится два варианта расчетов: с учетом получения государственной поддержки в форме бюджетного финансирования объекта/объектов инфраструктуры за счет средств ФЦП ДВ и БР и вариант реализации проекта с финансированием соответствующих объектов инфраструктуры без бюджетных средств. Последний вариант является гипотетическим и его основное предназначение в бизнес-плане- это показать, каково влияние на экономическую эффективность проекта оказание ему государственной поддержки в форме включения в ФЦП ДВ и БР.

6. Денежные потоки инвестиционного проекта должны быть представлены в номинальном выражении, с учетом темпов роста цен. Как минимум одним из вариантов прогноза цен должен быть прогноз индексов-дефляторов, официально разработанный Минэкономразвития России (размещенный на портале Министерства по следующей ссылке: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/). Инициатор проекта может, по своему усмотрению, использовать дополнительно и иные прогнозы, если считает их более обоснованными. В этом случае должны быть приведены соответствующие комментарии в бизнес-плане.

7. В отношении каждого из допущений, принятых в расчетах в рамках финансовой модели, и приведенных в бизнес-плане, должен быть представлен источник информации.

Требования к финансовой модели инвестиционного проекта

4.1. Финансовая модель включает связанные прогнозные отчетные формы: отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет о движении денежных средств, выполненные на срок прямого прогнозирования денежных потоков. Указанные отчеты составляются на основании установленных форм бухгалтерской отчетности. Результатом построения финансовой модели инвестиционного проекта должны являться временные ряды показателей, требующихся для оценки финансовой, бюджетной и экономической эффективности инвестиционного проекта.

4.2. Финансовая модель должна содержать основные характеристики инвестиционной и производственной программы инвестиционного проекта (в том числе объемы производства в натуральном и стоимостном выражении, объемы и цены реализации на внутреннем и внешнем рынках, объемы инвестиций в основной капитал, объемы привлеченных кредитов и график их погашения, объемы закупок импортной продукции).

4.3. Все риски (в том числе сырьевые, ценовые, валютные, проектные) должны быть учтены в параметрах финансовой модели.

4.4. В финансовой модели должны быть отдельно отражены расчеты расходов, доходов и финансовых потоков (CF) государства и инвестора по вновь создаваемым объектам государственной и частной собственности.

4.5. Финансовая модель инвестиционного проекта должна быть представлена в составе заявки на электронном носителе. Никакая часть финансовой модели не должна быть скрыта, защищена, заблокирована или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений. Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки, содержащие формулы.

4.6. Финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel (версия 97 или более поздняя). Имя файла финансовой модели должно ясно указывать на версию финансовой модели и дату подготовки.

4.7. Никакая часть финансовой модели не должна быть скрыта, защищена, заблокирована или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений.

4.8. Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки, содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние файлы (не предоставленные в составе финансовой модели) и циклические ссылки. В исключительных случаях, факт и причина отступления от данных правил должны быть изложены в описании к финансовой модели.

4.9. Финансовая модель должна допускать внесение изменений в первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в случае внесения таких изменений. Финансовая модель должна быть построена так, чтобы позволить проведение анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению всех допущений (исходных данных) модели.

4.10. Если финансовые показатели, полученные в финансовой модели, основаны на одной или более базовых моделях, необходимо обеспечить динамические связи между этими базовыми моделями и финансовой моделью так, чтобы при внесении изменений в любую базовую модель происходило обновление финансовой модели.

4.11. Срок прямого прогнозирования- до 2025 года, начиная с года подачи заявки. В случае если период реализации проекта за пределами 2025 года, инвестор может выбрать его в качестве прогнозного периода, приведя обоснование выбора.

4.12. В финансовой модели должны быть отдельно отражены расчеты расходов, доходов и финансовых потоков (CF) государства по вновь создаваемым объектам государственной собственности.

Требования к документу «Обоснование создания/реконструкции объектов инженерной и/или транспортной инфраструктуры за счет средств ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года

Документ должен иметь следующую структуру:

- Обоснование необходимости создания/реконструкции объектов инженерной и/или транспортной инфраструктуры (обоснование отсутствия альтернатив предлагаемому объекту инфраструктуры)

- Схематический план трассировки объекта инфраструктуры (на картографической основе)

- Обоснование необходимой мощности объекта инфраструктуры

- Обоснование взаимосвязи объектов, создаваемых за счет средств частных инвесторов, и объектов транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры, создаваемых за счет бюджетных средств

- Информация о степени проработки вопроса объема необходимых затрат на создание/реконструкцию объектов инженерной и/или транспортной инфраструктуры (о подготовке, наличии ПСД, источников финансирования затрат на подготовку ПСД)

- Информация о проработке вопроса создания/реконструкции объекта/объектов инфраструктуры за счет иных источников финансирования, помимо ФЦП ДВ и БР

- Обоснование величины затрат на создание/реконструкцию объектов инженерной и/или транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Мощность объекта | Единица измерения мощности объекта | Удельный показатель кап.затрат на единицу мощности объекта-аналога, руб./ед.мощности без учета НДС | Дата, на которую определены кап.затраты по объекту-аналогу | Источник информации об удельной стоимости объекта-аналога | Индекс изменения стоимости СМР с даты определения кап.затрат по объекту-аналогу до 01.01.2014 г. | Корректировка на отличие объекта инфраструктуры от объекта-аналога (%) | Величина затрат на создание/реконструкцию объекта инфраструктуры, руб. в текущих ценах, без НДС | Величина затрат на создание/реконструкцию объекта инфраструктуры, руб. в прогнозных ценах, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* В случае наличия ПСД с/без положительного заключения государственной экспертизы по объекту инфраструктуры приводится сводный сметный расчет из ПСД с корректировкой (при необходимости) на индекс изменения стоимости СМР по состоянию на 01.01.2014 г., а также дополнительный расчет стоимости СМР в прогнозных ценах. Дополнительно (при наличии ПСД) заполняется следующая таблица:

| № п/п | Наименование объекта | Кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, наименование проектной организации) | Кем, когда выдано положительное заключение государственной экспертизы (реквизиты документа, наименование организации) | Кем, когда утверждена проектная документация (реквизиты документа, наименование ведомства) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- График затрат на создание/реконструкцию объектов инженерной и/или транспортной инфраструктуры

Наименование объекта инфраструктуры:

| № п/п | Статья затрат на создание/реконструкцию объекта | 1 кв. 2014 | 2 кв. 2014 | 3 кв. 2014 | 4 кв. 2014 | 1 кв. 2015 | 2 кв. 2015 | 3 кв. 2015 | 4 кв. 2015 | 1 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 3 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложения

Приложение № 1

Требования к расчету показателей эффективности инвестиционного проекта

Расчет показателей финансовой, бюджетной, экономической эффективности инвестиционного проекта осуществляется на основе цен и валютных курсов, сложившихся по состоянию на 1 января года, в котором подается заявка на включение в ФЦП ДВ и БР для реализации проекта (далее - заявка). Все расчеты должны быть осуществлены в номинальных ценах с учетом следующих индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору капитальных вложений, дефлятору ВВП и индексу потребительских цен.

Финансовая эффективность инвестиционного проекта.

Оценка финансовой эффективности проекта осуществляется на основе финансовой модели инвестиционного проекта.

1. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV).

Под чистой приведенной стоимостью инвестиционного проекта понимаются приведенные к моменту времени 0 (началу инвестиционного проекта) с использованием средневзвешенной стоимости капитала прогнозные размеры чистых денежных потоков инвестиционного проекта в период (0, T) и остаточной стоимости бизнеса в момент времени T (последний год прогнозного периода инвестиционного проекта). Применение критерия основано на расчете показателя NPV:

где

FCFt  - чистый денежный поток в периоде t;

FCF0   -  чистый  денежный  поток  на  начало  реализации  инв. проекта;

WACCt     -    средневзвешенная    стоимость    капитала   инвестиционного проекта на начало периода t, в годовом исчислении;

VT   -  продленная  стоимость  проекта,  или  оценка  стоимости активов, созданных  в  ходе  осуществления  инвестиционного проекта на момент времени T (Terminal Value);

T - момент времени, ограничивающий срок прямого прогнозирования денежных потоков инвестиционного проекта.

Инвестиционный проект признается соответствующим критерию финансовой эффективности в случае если NPV > 0.

Расчет остаточной стоимости активов V .

В случае  если  чистый  операционный  денежный  поток  последнего  года прогнозного периода OCF  < 0, V  определяется как  ликвидационная стоимость активов инвестиционного проекта:

где

AT     -   прогнозная   балансовая   стоимость   активов инвестиционного проекта в момент времени T;

πT   -  темп инфляции в период T, соответствующий дефлятору капитальных вложений   в   прогнозе  Министерства  экономического  развития  Российской Федерации;

a - средний срок жизни активов  инвестиционного  проекта.

В  остальных  случаях  V   определяется  по  модели   Гордона,   с   учетом коэффициента роста проекта g:

g  -  ожидаемые  темпы роста денежного потока в постпрогнозном периоде, принимаемые  равными темпу роста OCF  инвестиционного проекта

на этапе генерации стабильных денежных потоков.

2. Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR): расчет показателя IRR (с учетом использования государственной поддержки), удовлетворяющего следующему уравнению:

Инвестиционный проект признается соответствующим критерию финансовой эффективности в случае если IRR > WACC.

3. В каждом периоде

OCFt    -   чистый    операционный   денежный поток  инвестиционного проекта в периоде t,

ICFt  - чистый инвестиционный денежный поток в периоде t,

it  - величина выплачиваемых процентов по кредиту в периоде t.

Таким   образом,  оценка  эффективности   инвестиционного проекта предполагает для каждого периода t = 1, ..., T оценку операционного и инвестиционного денежных потоков инвестиционного проекта.

4.     Средневзвешенная     стоимость     капитала    инвестиционного   проекта   на  начало  периода  t,  WACC ,  рассчитывается  следующим образом:

где

ret     -  средневзвешенная стоимость собственного капитала инвестиционного проекта на начало периода t;

rdt     -   средневзвешенная   стоимость   заемных   источников   капитала инвестиционного проекта на начало периода t;

r  -  требуемая  доходность  на  вложение  капитала  из  средств.

Et  - величина собственного капитала, инвестируемого в проект, на начало периода t;

Dt   -  величина  кредитных  средств,  инвестируемых в проект, на начало периода t;

Df   -  суммарная  величина  ассигнований  из  средств  ФЦП ДВ и БР;

Tn  - ставка налога на прибыль.

Net    -  число  инвесторов - участников   инвестиционного проекта на начало периода t,

Eit    - величина собственного капитала i-го инвестора-участника на начало периода t;

eit  -  требуемая i-м инвестором-участником доходность на начало периода t.

Rc  - требуемая доходность собственного капитала инвестора-участника;

Rdc     -   средневзвешенная   стоимость  долговых  ресурсов   инвестора-участника,   за   исключением   кредитов,   инвестируемых   в  инвестиционный проект;

Ec   -  величина собственного капитала инвестора-участника в периоде t в соответствии с прогнозным балансом;

Dc   -  величина  долга инвестора-участника в периоде t в соответствии с прогнозным  балансом, за исключением кредита, инвестируемого в инвестиционный проект.

Требуемая доходность собственного капитала инвестора определяется по формуле:

Rf   -  безрисковая ставка доходности, равная доходности государственных облигаций Россия-30 на момент t;

Rp  - премия за рыночный риск;

β  -  коэффициент бета (бета), отражающий чувствительность стоимости акций   инвестора  по  отношению  к  портфелю  рынка  акций  в  целом.  Для инвесторов,  акции  которых  не  торгуются  публично на российском фондовом рынке,  могут использоваться коэффициенты бета для акций торгуемых публично компаний (российских или иностранных) сопоставимой отрасли промышленности;

Rs   - возможные   премии   за   риски,   включающие   валютный   риск и специфический риск.

Ndt     - число кредиторов инвестиционного проекта на начало

периода t, t = 1, ..., T;

Dit  - чистая (за вычетом возврата) сумма долговых обязательств, выданных i-м кредитором на начало периода t;

dit     -   требуемая   i-м   кредитором  процентная  ставка  по  долговым обязательствам на начало периода t.

Инвестиционный проект признается соответствующим критерию финансовой эффективности в случае, если подтвержденное значение показателя чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта, рассчитанного с учетом использования государственной поддержки, положительно и внутренняя норма доходности, рассчитанная с учетом использования государственной поддержки, превышает средневзвешенную стоимость капитала инвестиционного проекта за период (1, ..., T).

5. Наряду с показателями чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта и внутренней нормы доходности также рассчитываются:

Период  окупаемости  инвестиционного проекта T.

Расчет данного показателя осуществляется из условия:

При  этом  предполагается,  что  все  инвестиции к моменту T фактически осуществлены.

Удельная финансовая эффективность инвестиционного проекта.

Invt   -  суммарный  объем  инвестиций, осуществленных всеми участниками   инвестиционного  проекта  (инвесторами  и  государством)  в инвестиционный проект в периоде t.

Предельные значения по периоду окупаемости инвестиционного проекта и его удельной финансовой эффективности не устанавливаются, данные показатели носят справочный характер.

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта.

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта оценивается через сопоставление объема инвестиций из средств ФЦП ДВ и БР в инвестиционный проект и всей совокупности дисконтированных налоговых поступлений в бюджеты различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, обусловленных реализацией проекта.

В  качестве  показателя  бюджетной  эффективности  используется индекс бюджетной эффективности PI :

Inv tIF   - объем государственной поддержки за счет средств ФЦП ДВ и БР в году t;

r  - требуемая доходность на вложение капитала.

Инвестиционный  проект признается соответствующим критерию  бюджетной  эффективности,  в  случае если подтвержденное значение индекса  бюджетной  эффективности PI  превышает 1. Бюджетный денежный поток,   генерируемый  региональным  инвестиционным  проектом  в  период  t, определяется по следующей формуле:

, где

TCF tdirect  - прямой налоговый денежный поток периода t – обусловленные непосредственно реализацией инвестиционного проекта налоговые поступления  в  бюджет РФ, бюджет субъекта  Российской  Федерации и местные бюджеты в течение  периода t. Оценка данного показателя производится на основе данных производственной    программы      инвестиционного   проекта, прогнозной  структуры активов бизнеса проекта, инвестиционного и налогового законодательства,   а   также  действующих  на  момент  расчета  нормативов отчислений  налоговых  доходов  в  бюджет РФ, субъектов Российской Федерации и местные бюджеты;

TCF tindirect   -  косвенный   налоговый  денежный  поток  периода  t  - обусловленные  реализацией  инвестиционного проекта налоговые поступления  в  бюджет  субъекта  Российской  Федерации и местные бюджеты в течение  периода  t от экономических агентов, не являющихся инвесторами или участниками     инвестиционного   проекта,   рассчитанные  на основании  действующего налогового законодательства, а также действующих на момент  расчета нормативов отчислений налоговых доходов в бюджет РФ, субъектов Российской Федерации и местные бюджеты;

NTRt   - доходы от использования имущества субъекта Российской Федерации или  муниципального имущества, создаваемого в ходе реализации инвестиционного проекта. Данный показатель рассчитывается как сумма доходов бюджета  субъекта  Российской  Федерации и местных бюджетов от эксплуатации создаваемых   в   рамках   инвестиционного  проекта  объектов инфраструктуры в периоде t.

Экономическая эффективность инвестиционного проекта.

Экономическая эффективность инвестиционного проекта оценивается по его способности влиять на формирование валового продукта субъекта Российской Федерации и обеспечивать динамику экономического роста.

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта основывается на определении добавленной стоимости (VA), генерируемой региональным инвестиционным проектом.

Добавленная стоимость равна совокупной выручке проекта, которая включает в себя эквиваленты заработной платы, арендной платы, процентов по долговым обязательствам и прибыли.

VA = EBITDA + Sal + Rent, где

EBITDA - прибыль инвестиционного проекта до налогообложения, выплаты процентов по долговым обязательствам, и амортизационных отчислений;

Sal - суммарная заработная плата работников инвестиционного проекта;

Rent - арендная плата.

Длительность временного периода, на котором осуществляется оценка добавленной стоимости, соответствует длительности прогнозного периода.

Годовой   индекс   экономической  эффективности  инвестиционного    проекта   характеризует   влияние   инвестиционного   проекта   на   рост  валового   продукта  и оценивается   по   соотношению   величины  добавленной  стоимости  в  ценах предыдущего года к объему валового регионального продукта предыдущего года, рассчитанного в условиях отказа от реализации инвестиционного проекта:

ВРП^t-1   -  объем валового регионального продукта предыдущего  года  в текущих  ценах  в условиях отказа от реализации   инвестиционного   проекта (на  основе данных прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации).

ВРПt  - прогнозируемый объем валового регионального продукта периода t в  текущих ценах при условии реализации проекта;

VAt   -  добавленная стоимость, генерируемая региональным инвестиционным проектом в году t, в текущих ценах;

VAct   -  добавленная стоимость, генерируемая региональным инвестиционным  c проектом в году t, оцененная в сопоставимых ценах предыдущего года.

В  качестве  основного  показателя  экономической эффективности  инвестиционного  проекта используется интегральный индикатор экономической   эффективности   инвестиционного  проекта, характеризующий   часть   суммарного   за   все   годы  расчетного  периода прогнозируемого  реального  объема валового регионального продукта, которая может  быть  обеспечена  реализацией  инвестиционного проекта. Интегральный индикатор экономической эффективности инвестиционного проекта рассчитывается  как  соотношение суммы годовых реальных объемов добавленной стоимости,  генерируемой  региональным  инвестиционным  проектом,  и  суммы годовых    объемов   валового   регионального   продукта,   приведенных   к сопоставимому виду с использованием индексов реальной динамики, оцениваемых в макроэкономическом прогнозе:

t и j - индексы рассматриваемых лет прогнозного периода;

It  -  индекс  экономического  роста  в  периоде  t  по  данным прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации;

I^t    - индекс  экономического  роста  в периоде t при условии отказа от реализации инвестиционного проекта,

, где

ВРПc ^t     - оценка ВРП    в сопоставимых ценах предыдущего года,

Приложение № 2

Прогноз индексов-дефляторов до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)

| Объект/год | 2013 оценка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения | 106,0 | 105,2 | 105,1 | 105,1 | 105,2 | 104,6 | 104,0 | 103,1 | 102,9 | 102,9 | 103,1 | 102,9 | 102,4 | 102,1 | 102,2 | 102,3 | 102,4 | 102,3 |

Источник информации: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5.

Исходя из сути проекта и предполагаемой структуры его финансирования и эффектов его реализации.

Детские сады, школы, поликлиники и т.п.

В настоящем разделе описаны специфические требования к бизнес-плану, обусловленные особенностями рассмотрения инвестиционных проектов с целью включения в ФЦП ДВ и БР.

В данном случае принимается допущение об отождествлении всех субъектов, вовлеченных в процесс реализации государственных капитальных вложений, с государством, несмотря на возможную формальную непринадлежность фактических заказчиков и исполнителей работ по строительству/реконструкции объектов инфраструктуры к государству и возможных множественных участников процесса со стороны государства.

Федеральный закон от 30 сентября 2013 г. N 267-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации"

То есть, принимается допущение о том, что проект будет реализован инициатором проекта даже без гос. поддержки (а не будет приостановлен, продан и т.д.).

Для линейных объектов.

Указывает тип объекта, для точечных объектов- адресные ориентиры, для линейных объектов- начальная и конечная точки объекта.

МВт, км, куб.м/год и т.д.- в зависимости от типа объекта.

Объект-аналог определяется как объект, максимально близкий по характеристикам объект, фактически построенный в том же либо схожем климатическом районе/регионе (в этом случае приводится информация о фактической величине кап.вложений по объекту) либо объект с аналогичными характеристиками в соответствии с утвержденными укрупненными нормативами цен строительства (НЦС) по приложениям к Приказу Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. N 643, ТЕР, ФЕР.

В соответствии с письмами Минрегиона России.

С учетом прогнозных индексов-дефляторов инвестиций в форме капитальных вложений МЭР России (см. Приложение № 2).

На каждый объект инфраструктуры- отдельная таблица.