«О ходе реализации во 2 полугодии 2014 года мероприятий подпрограммы 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы»

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 553-П (далее – подпрограмма), предусмотрено финансирование из средств краевого бюджета в объеме 148 982 106 рублей, из них по годам:

2014 год - 32 632,306 тыс. руб.;

2015 год - 40 636,200 тыс. руб.;

2016 год - 11 952,700 тыс. руб.;

2017 год - 63 760,900 тыс. руб.

В рамках подпрограммы в 2014 году реализуются следующие основные мероприятия с объёмом финансирования:

- Оценка современного состояния разведанных запасов и прогнозных ресурсов общераспространённых полезных ископаемых и условий их освоения на территории Камчатского края (объём финансирования в 2014 году – 1 500 000 рублей)

Реализуемые мероприятия:

  - Проведение прогнозно-ревизионных работ на территории Камчатского края, общая стоимость контракта 6 440 000 рублей, на 2014 год –1 500 000 рублей.

Мероприятие реализуется с 2013 года ОАО «Камчатгеология» в соответствии с государственным контрактом № 10/13 от 18.06.2013 г. В соответствии с техническим заданием и календарным планом по состоянию на 01.12.2014 года Подрядчиком выполнены работы 1-2 этапов (в том числе: разработана проектно-сметная документация, прошедшая государственную геологическую экспертизу, проведены полевые работы на территории Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского, Усть-Камчатского и Тигильского районов Камчатского края, в результате которых обследовано 163 (1 этап – 57, 2 этап - 66) участков недр (месторождений ОПИ нераспределённого фонда и проявлений), отобраны 35 проб на  (1 этап – 19;  2 этап - 16), проанализированы результаты их испытаний на физико-механические свойства, пополнены полученной в исследованных районах информацией база данных, перечень месторождений и проявлений ОПИ и карта ОПИ Камчатского края).

Основная цель работ - выработка рекомендаций по лицензированию участков недр и по постановке геологоразведочных работ для подготовки объектов лицензирования в пределах исследованной территории.

- Обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных подземных вод (объём финансирования в 2014 году 30 832 305,54 рублей)

Реализуемые мероприятия:

  - Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населённых пунктов Тигильского муниципального района (с. Воямполка, с. Лесная, с. Хайрюзово), общая стоимость контракта 29 990 000 рублей, на 2014 год –11 500 000 рублей.

Мероприятие реализуется с 2013 года ОАО «Камчатгеология» в соответствии с государственным контрактом № 11/13 от 19.07.2013 г. В соответствии с техническим заданием и календарным планом по состоянию на 01.12.2014 года Подрядчиком выполнены работы 1-4 этапов, в том числе:

1 этап – предполевые работы (составлен проект на выполнение работ (положительное заключение госгеолэкспертизы от 26.11.2013 № 148-02-10/13); получены лицензии на пользование недрами с целью проведения поисково-оценочных работ на участках, проведён сбор, анализ и систематизация фондовых и опубликованных материалов по изучаемым площадям (с. Воямполка, с. Лесная, с. Хайрюзово);

2 этап – полевые работы (проведено гидрогеологическое обследование территории изучаемых площадей с гидрохимическим опробованием водопунктов; построены карты фактического материала, схематические гидрогеологические карты по участкам, подготовлены обоснования заложения поисково-разведочных скважин в населённых пунктах с. Воямполка, с. Лесная, с. Хайрюзово;

3-й этап – проведение работ в с. Хайрюзово. Выбраны участки детализационных поисково-разведочных работ, выполнено бурение 6 поисково-разведочных скважин глубиной 10-35 м, проведено опытно-фильтрационное опробование вскрытых водоносных подразделений (всего 8 пробных и опытных откачек). Проведённые работы обеспечили изучение литологического разреза на глубину бурения, определение глубин залегания подземных вод, обводнённых интервалов, пьезометрических уровней водоносных подразделений напорного режима фильтрации. По всем скважинам отобраны пробы подземных вод на химический и бактериологический анализ.

По итогам работ скважина ПР-1, глубиной 35,0 м, расположенная  в 300 м к северо-востоку от с. Хайрюзово, оборудованная на водоносный комплекс вулканогенно-осадочных и магматических пород мелового возраста напорного режима фильтрации рекомендована к переводу в разведочно-эксплуатационную проектируемого 2-х скважинного водозабора линейного ряда в долине ручья Колхозный.

Вскрытые воды напорного режима фильтрации (появившийся уровень подземных вод – 9,0 м, установившийся уровень подземных вод – 1,5 м, избыточный напор – 7,5 м). Прослеженная мощность обводнённых зон дробления в интервале глубин 7,0-35,0 м составляет 7,3 м.

По результатам опытной откачки погружным насосом ЭЦВ-16 в скважине достигнут водоотбор в 240,19 м3/сут при понижении уровня на 6,70 м от пьезометрического. По итогам опытных фильтрационных работ обоснованы эксплуатационные запасы подземных вод по скважине по категории С1 в объёме 475,2 м3/сут (19,8 м3/час; 5,50 л/с).

По химическому составу подземные воды хлоридно-гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые, пресные с минерализацией 92-112 мг/дм3, нейтральные (рН 6,2-6,4), в полной степени соответствуют нормам СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Скважина ПР-1 оборудована приустьевым цементажом, оголовком, фильтровой водоподъемной колонной диаметр 168,3 мм (до глубины 20,0 м) и фильтровой колонной диаметром 127 мм в интервале 19-35 м обеспечивает возможность использования погружного насоса типа ЭЦВ-6 с технической производительностью до 16 м3/час. Скважина законсервирована и передана по акту на хранение администрации сельского поселения.

В Информационном отчёте даны рекомендации по организации в долине ручья Колхозный на базе поисково-разведочной скважины ПР-1 водозабора хозяйственно-питьевого назначения с. Хайрюзово, представляющего собой линейный ряд из двух скважин с удалением проектируемой разведочно-эксплуатационной скважины с конструкцией, аналогичной скважине ПР-1, на расстояние 300 м вверх по долине ручья. Суммарный эксплуатационный водоотбор проектируемого водозабора при одновременной работе скважин составит 950,4 м3/сут при эксплуатационном понижении в скважинах в условиях взаимодействия в 12,3 м, что позволит обеспечить заявленную потребность хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Хайрюзово в 810 м3/сут.

Кроме того, дана положительная оценка возможности создания зоны санитарной охраны (ЗСО) проектируемого скважинного водозабора. Первый пояс ЗСО (строгого режима) для напорного водоносного горизонта, защищенного с поверхности, ограничивается радиусом 30 м.

4-й этап – проведение работ в с. Воямполка. На перспективных под заложение скважинного водозабора участках выполнено бурение 5 поисково-разведочных скважин глубиной 10,0-15,0 м, проведено опытно-фильтрационное опробование вскрытых водоносных подразделений, по всем скважинам отобраны пробы подземных вод на химический и бактериологический анализ с целью оценки их качества применительно к СанПиН 2.1.4.1074-01. Основная задача данных скважин – изучение водообильности рыхлых отложений на полную мощность и, на основании анализа полученных результатов, выбор участка заложения поисково-разведочной скважины с конструкцией, обеспечивающей возможность её перевода в разведочно-эксплуатационные.

С учётом результатов проведённых работ в долине р. Атьавай, с удалением от с. Воямполка на расстояние около 500 м определён участок заложения скважинного водозабора. Выполнено бурение поисково-разведочной скважины ПР-6 глубиной 70 м, рекомендуемой в дальнейшем к переводу в разведочно-эксплуатационную проектируемого скважинного водозабора.

Скважина оборудована на водоносный комплекс напорных трещинных вод вулканогенно-осадочных пород кавранской серии (N1il, N1kk) с пьезометрическим уровнем в скважине 4,57 м при появившемся уровне 10,1 м (избыточный напор – 5,53 м). Общая мощность обводнённых зон дробления в интервале глубин 6,2-70,0 м составляет 17,7 м. По результатам опытной откачки погружным насосом в скважине достигнут водоотбор в 216,0 м3/сут при понижении уровня на 0,62 м от пьезометрического. По итогам опытных фильтрационных работ обоснованы эксплуатационные запасы подземных вод по скважине по категории С1 в объёме 425,1 м3/сут (17,7 м3/час; 4,92 л/с), что значительно превышает заявленную потребность хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Воямполка в 69,5 м3/сут.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-хлоридные или сульфатно-гидрокарбонатные со смешанным составом катионов, пресные с минерализацией до 60-180 мг/дм3, в полной степени соответствуют нормам СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Скважина оборудована: фильтровыми колоннами: в интервале +0,76-36,2 м диаметром 168,3 мм (рабочая часть фильтра в интервале 10,2-35,2 м), в интервале 35,0-70,0 м диаметром 89,0 мм (рабочая часть фильтра в интервале 55,0-65,0 м), что обеспечивает возможность использования погружного насоса типа ЭЦВ-6 с технической производительностью до 16 м3/час; приустьевым цементажом, оголовком. Скважина законсервирована и передана по акту на хранение администрации сельского поселения.

В Информационном отчёте даны рекомендации по организации в долине р. Атьавай на базе поисково-разведочной скважины ПР-6 водозабора хозяйственно-питьевого назначения с. Воямполка, представляющего собой линейный ряд из двух скважин с удалением проектируемой разведочно-эксплуатационной скважины с конструкцией, аналогичной скважине ПР-6, на расстояние 100 м ниже по долине ручья. Суммарный эксплуатационный водоотбор проектируемого водозабора при одновременной работе скважин составит 850,2 м3/сут при эксплуатационном понижении в скважинах в условиях взаимодействия в 6,19 м.

Кроме того, дана положительная оценка возможности создания зоны санитарной охраны (ЗСО) проектируемого скважинного водозабора. Первый пояс ЗСО (строгого режима) для напорного водоносного горизонта, защищенного с поверхности, ограничивается радиусом 30 м.

  - Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населённых пунктов Карагинского муниципального района (с. Ивашка) и Олюторского муниципального района (с. Вывенка), общая стоимость контракта 25 582 753 рублей, на 2014 год – 9 512 900 рублей.

Мероприятие реализуется с 2013 года ОАО «Камчатгеология» в соответствии с государственным контрактом № 17/13 от 26.08.2013 г. В соответствии с техническим заданием и календарным планом по состоянию на 31.07.2014 года Подрядчиком выполнены работы 1-3 этапов, в том числе:

1 этап – предполевые работы (составлен проект на выполнение работ (положительное экспертное заключение от 02.12.2013 № 153-02-10/13); получены лицензии на пользование недрами с целью проведения поисково-оценочных работ на участках; проведён сбор, анализ и систематизация фондовых и опубликованных материалов; проведено гидрогеологическое обследование территории изучаемых площадей с гидрохимическим опробованием водопунктов; построены карты фактического материала, схематические гидрогеологические карты по участкам, подготовлены обоснования заложения поисково-разведочных скважин в населённых пунктах (с. Вывенка, с. Ивашка);

2-3 этап – проведение полевых работ в с. Вывенка, камеральная обработка материалов полевых работ и лабораторных исследований. Выбраны участки детализационных поисково-разведочных работ, выполнено бурение 4 поисково-разведочных скважин глубиной 20-60 м, проведено опытно-фильтрационное опробование вскрытых водоносных подразделений (всего 8 пробных и опытных откачек). Проведённые работы обеспечили изучение литологического разреза на глубину бурения, определение глубин залегания подземных вод, обводнённых интервалов, пьезометрических уровней водоносных подразделений напорного режима фильтрации. По всем скважинам отобраны пробы подземных вод на химический и бактериологический анализ.

По итогам работ скважина ПР-4, глубиной 60,0 м, расположенная  в 0,4 км на северо-запад от с. Вывенка, оборудованная на водоносный комплекс неогеновых вулканогенно-осадочных отложений напорного режима фильтрации, рекомендована к переводу в разведочно-эксплуатационную проектируемого 2-х скважинного водозабора линейного ряда в долине ручья Домашний.

Подземные воды трещинно-жильного типа, напорного режима фильтрации (появившийся уровень подземных вод – 40,0 м, установившийся уровень подземных вод – 6,85 м, избыточный напор – 33,15 м), Прослеженная мощность обводнённых зон дробления в интервале глубин 40,0-55,0 м составляет 2,8 м.

По результатам опытной откачки погружным насосом ЭЦВ-16 в скважине достигнут водоотбор в 240,19 м3/сут при понижении уровня на 5,92 м от пьезометрического. По итогам опытных фильтрационных работ обоснованы эксплуатационные запасы подземных вод по скважине по категории С1 в объёме 476,93 м3/сут (19,87 м3/час, 5,52 л/с), что значительно превышает заявленную потребность хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Вывенка в 192 м3/сут.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные со смешанным составом катионов, пресные с минерализацией 537,6 мг/дм3, слабо щелочные (рН 7,52), в целом соответствуют нормам СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Скважина ПР-4 оборудована приустьевым цементажом, оголовком, фильтровой водоподъемной колонной диаметром 168,3 мм с рабочей частью фильтра в интервале 40,0-55,0 м, что обеспечивает возможность использования погружного насоса типа ЭЦВ-6 с технической производительностью до 16 м3/час. Скважина законсервирована и передана по акту на хранение администрации сельского поселения.

В Информационном отчёте даны рекомендации по организации в долине ручья Домашний на базе поисково-разведочной скважины ПР-4 водозабора хозяйственно-питьевого назначения с. Вывенка, представляющего собой линейный ряд из двух скважин с удалением проектируемой разведочно-эксплуатационной скважины с конструкцией, аналогичной скважине ПР-4, на расстояние 300 м вверх по долине ручья.

Суммарный эксплуатационный водоотбор проектируемого водозабора при одновременной работе скважин составит 953,9 м3/сут при эксплуатационном понижении в скважинах в условиях взаимодействия в 23,8 м.

Кроме того, дана положительная оценка возможности создания зоны санитарной охраны (ЗСО) проектируемого скважинного водозабора. Первый пояс ЗСО (строгого режима) для напорного водоносного горизонта, защищенного с поверхности, ограничивается радиусом 30 м.

В настоящее время выполнена транспортировка бурового оборудования в с. Ивашка, где ведутся полевые работы.

  - Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Апука Олюторского муниципального района. Общая стоимость контракта 14 819 405,54 рублей, на 2014 год – 4 819 405,54 рублей.

Мероприятие реализуется с 2014 года ОАО «Камчатгеология» в соответствии с государственным контрактом № 15/14 от 18.07.2014 г. В соответствии с техническим заданием и календарным планом по состоянию на 15.12.2014 года Подрядчиком выполнены работы 1 этапа и с опережением календарного плана начато проведение полевых работ 2 этапа, в том числе:

1 этап – подготовительные работы: (составлен проект на выполнение работ (положительное экспертное заключение от 13.11.2014 № 152-02-10/2014); получена лицензия на пользование недрами ПТР 00824 ВР с целевым назначением и видами работ «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Апука Олюторского муниципального района»; выполнена транспортировка оборудования и персонала съёмочного отряда и буровой бригады к месту работ; проведены сбор, анализ и систематизация фондовых и опубликованных материалов, построены схематические геологическая, геоморфологическая и гидрогеологическая карты, проведено гидрогеологическое обследование территории в пределах изучаемой площади; по итогам анализа и систематизации информационных материалов по изучаемой площади с учётом гидрогеологического обследования территории определены перспективные участки и места заложения поисково-разведочных скважин.

2 этап – полевые работы: с опережением календарного плана в сентябре-октябре на выделенных участках частично выполнены буровые работы (пробурено 3 скважины глубиной 15,0 м, 1 скважина глубиной 20,0 м и 1 скважина глубиной 52,0 м), в которых выполнены опытно-фильтрационные работы.

В настоящее время продолжается проведение полевых работ и ведётся камеральная обработка полевых материалов.

  - Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Пахачи Олюторского муниципального района. Общая стоимость контракта 12 441 530 рублей, на 2014 год – 5 000 000 рублей.

Мероприятие реализуется с октября 2014 года ООО «Аква» в соответствии с государственным контрактом № 25/14 от 21.10.2014 г. В соответствии с техническим заданием и календарным планом срок завершения работ 1 этапа – 15.12.2014 г.

- Формирование системы комплексного мониторинга состояния минерально-сырьевых ресурсов и окружающей среды (объём финансирования в 2014 году – 300 000 рублей)

Реализуемые мероприятия:

  - Актуализация Стратегии развития добычи и переработки минерально-сырьевых  ресурсов в Камчатском крае на  период до 2025 года (объём финансирования 2 400 000 рублей, в том числе в 2014 году 300 000 рублей).

Мероприятие реализовывалось с 22 июля 2013 года по 01.04.2014 года ФГБУН НИГТЦ ДВО РАН в соответствии с государственным контрактом № 12/13 от 22.07.2013 г. Работы выполнены, приняты и оплачены в полном объёме.