|  |  |  | Приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от ________________№________ «Приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от 09.08.2016 № 384-РП |
| --- | --- | --- | --- |

План мероприятий по проведению в 2017 году

в Камчатском крае Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Отходы |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мероприятий по переходу на новую систему организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | в течение года | Агентство по обращению с отходами Камчатского края; Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 1.2 | Строительство полигона захоронения твердых бытовых отходов закрытого акционерного общества «Тревожное Зарево» | в течение года | Закрытое акционерное общество «Тревожное Зарево» (по согласованию) |
| 1.3 | Завершение строительства второй карты хвостохранилища закрытого акционерного общества «Тревожное Зарево» | сентябрь - октябрь | Закрытое акционерное общество «Тревожное Зарево» (по согласованию) |
| 1.4 | Проведение рейдовых мероприятий по выявлению несанкционированных мест размещения отходов на территории муниципальных образований в Камчатском крае. Ведение реестра мест несанкционированного размещения отходов I-V классов опасности | в течение года | Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю (по согласованию); Инспекция государственного экологического надзора Камчатского края |
| 1.5 | Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов I-V классов опасности | май -октябрь | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 1.6 | Проведение экологических акций по санитарной очистке территорий населенных пунктов и водоохранных зон водных объектов, а также по озеленению территорий. Участие в экологической акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» | июнь -сентябрь | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (по согласованию); Агентство по обращению с отходами Камчатского края; ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию); Управление культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию); МАУ «Молодежный центр» (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 1.7 | Разработка и внедрение системы сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения | постоянно в течении года | Агентство по обращению с отходами Камчатского края; ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (по согласованию) |
| - Нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии |  |  |  |
| 2.1 | Реализация проекта по монтажу узлов учета поступающих циркуляционных и сбросных вод на объектах филиала Камчатские ТЭЦ ПАО «Камчатскэнерго» | в течение года | ПАО «Камчатскэнерго» (по согласованию) |
| 2.2 | Соблюдение предприятиями Камчатского края требований промышленной, экологической и пожарной безопасности; разработка и реализация предприятиями планов ликвидации нефтеразливов; проведение учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций и нефтеразливов | в течение года | Аварийно-спасательные формирования ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» (по согласованию); КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае»; Главное управление МЧС России по Камчатскому краю (по согласованию) |
| 2.3 | Ведение регионального государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | в течение года | Агентство по обращению с отходами Камчатского края |
| - Особо охраняемые природные территории и животный мир |  |  |  |
| 3.1 | Реабилитация редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, находящихся в бедственном положении (ветеринарный осмотр, содержание, выпуск в естественную среду обитания) | в течение года | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| 3.2 | Мониторинг состояния сезонной группировки сивучей в акватории Авачинской губы, включая обслуживание системы видеонаблюдения ССTV удаленного доступа на мысе Чавыча, мысе Сигнальный, в бухте Моховая | январь -апрель, октябрь - декабрь | Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю (по согласованию) |
| 3.3 | Пополнение туристического портала Камчатского края (http://www.visitkamchatka.ru/ru) информацией по маршрутам, проложенным по особо охраняемым природным территориям регионального значения Камчатского края | в течение года | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; КГБУ «Туристский информационный центр» (по согласованию); ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию); КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» |
| 3.4 | Организация социальных туров с посещением особо охраняемых природных территорий Камчатского края | июнь -сентябрь | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию); КГБУ «Туристский информационный центр» (по согласованию); КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» |
| 3.5 | Проведение научно-практического семинара «Роль особо охраняемых природных территорий в развитии экологического туризма на Камчатке» | октябрь | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»; КГБУ «Туристский информационный центр» (по согласованию); ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию) |
| 3.6 | Установление границ особо охраняемых природных территорий Камчатского края (природные парки) | в течение года | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| 3.7 | Подготовка макета Красной книги Камчатского края (издание 2-е) | в течение года | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| - Лес |  |  |  |
| 4.1 | Проведение информационной кампании «Берегите лес от пожара» (прокат видеороликов, публикация статей в местных газетах, выпуск листовок, баннеров, аншлагов с противопожарной тематикой) | апрель -июль | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| 4.2 | Организация экологических акций и конкурсов: - Всероссийской акции «Живи лес»; - акции «Сельхозпалы под контроль»; - конкурса детского рисунка «Сохраним лес от пожаров»; - акции «Лесники открывают двери»; - акции «Всероссийский день посадки леса» | в течение года | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| 4.3 | Проведение Новогоднего экологического конкурса детских поделок «Подари елочке жизнь» | ноябрь-декабрь | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» |
| 4.4 | Проведение мероприятий по лесовосстановлению на территории Камчатского края | май -октябрь | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| 4.5 | Проведение мероприятий по пресечению незаконного оборота древесины (в рамках проведения лесного надзора) | в течение года | Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| V. Вода |  |  |  |
| 5.1 | Организация и участие в общероссийской акции по очистке водных объектов и их берегов | июль-сентябрь | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 5.2 | Проведение экологического фестиваля «Море жизни» | июль-сентябрь | КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»; ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию); Ассоциация особо охраняемых природных территорий Камчатского края (по согласованию) |
| VI. Экологическое просвещение |  |  |  |
| 6.1 | Создание и размещение в средствах массовой информации тематических статей и выступлений экологической направленности, издание полиграфической продукции природоохранной тематики | в течение года | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края; КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»; ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию); ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (по согласованию) |
| 6.2 | Проведение экологических викторин по теме «Заповедные территории Камчатки», конкурса детского рисунка «Мой родной Камчатский край» и других тематических конкурсов | февраль -май | Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю (по согласованию); ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (по согласованию) |
| 6.3 | Проведение регионального этапа Всероссийского детского экологического конкурса «Зеленая планета» | март -апрель | Министерство образования и науки Камчатского края; Администрация Елизовского муниципального района (по согласованию); КГБОУ ДОД «Камчатский дворец детского творчества»; МБУ ДО «Центр Луч» (по согласованию) |
| 6.4 | Проведение тематических мероприятий в ходе реализации Плана по проведению «Дней защиты от экологической опасности в Камчатском крае в 2017 году» | 15 апреля - 5 июня | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»; ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию); общественные организации и объединения (по согласованию) |
| 6.5 | Проведение II краевой научно-практической конференции «Особо охраняемые природные территории Камчатского края: опыт работы, проблемы управления и перспективы развития» | апрель | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края |
| 6.6 | Проведение районной научно-практической экологической конференции детских учебно-исследовательских работ и проектов, посвященных Году экологии | II квартал | Администрация Елизовского муниципального района (по согласованию); ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию); МБУ ДО «Центр Луч» (по согласованию) |
| 6.7 | Проведение краевого конкурса «Эколог года» среди сотрудников предприятий –природопользователей | апрель -май | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| 6.8 | Проведение региональных этапов Всероссийских конкурсов: - «Региональное мероприятие III Всероссийского экологического детского фестиваля «Экодетство»; - юниорский лесной конкурс «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») | апрель -сентябрь | Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края; КГБОУ ДОД «Камчатский дворец детского творчества» |
| 6.9 | Проведение трудовых экологических акций в местах массового отдыха горожан силами молодежных трудовых отрядов «Молодой Петропавловск» | июнь -сентябрь | Управление культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию); МАУ «Молодежный центр» (по согласованию) |
| 6.10 | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» | октябрь -декабрь | Министерство образования и науки Камчатского края; КГБОУ ДОД «Камчатский дворец детского творчества» |
| 6.11 | Проведение «круглого стола» по вопросам обеспечения экологической безопасности предприятиями-недропользователями в границах горного отвода месторождений полезных ископаемых | IV квартал | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю (по согласованию) |
| 6.12 | Проведение краевого праздника «День вулкана» | июль - август | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; КГБУ «Туристский информационный центр»; КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» |
| 6.13 | Проведение лекций в рамках тематического цикла «Изучаем природоохранное законодательство» | в течение года | Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю (по согласованию) |
| 6.14 | Проведение в образовательных учреждениях Камчатского края классных часов, олимпиад, викторин, круглых столов, интеллектуальных игр по экологической и природоохранной тематике | в течение года | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» |
| 6.15 | Изготовление полиграфической продукции природоохранной тематики, посвященной проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий | в течение года | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (по согласованию) |
| 6.16 | Подготовка и размещение в печатных и электронных СМИ доклада об экологической ситуации в Камчатском крае в 2016 году, пресс-релизов, посвященных Году экологии в Камчатском крае | январь-июнь | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| 6.17 | Организация и проведение автопробега «Камчатка заповедная» | октябрь- ноябрь | КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»; ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (по согласованию); Ассоциация особо охраняемых природных территорий Камчатского края (по согласованию) |
| 6.18 | Велопробег, приуроченный к Всемирному дню охраны окружающей среды | июнь | ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (по согласованию) |
| VII. Экологический мониторинг |  |  |  |
| 7.1 | Мониторинг Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов | апрель - декабрь | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| 7.2 | Проведение экологического мониторинга полигона ТБ и ПО Нижне-Квакчинского ГКМ | в течение года | ООО «Газпром добыча Ноябрьск» |
| 7.3 | Осуществление экологического мониторинга источников негативного воздействия на окружающую среду закрытого акционерного общества «Тревожное Зарево» | в течение года | Закрытое акционерное общество «Тревожное Зарево» (по согласованию) |

».