Документ предоставлен КонсультантПлюс

- ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2015 г. N 494-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 19.04.2016 N 145-П, от 18.08.2016 N 330-П, от 14.11.2016 N 447-П, от 22.12.2016 N 516-П, от 06.03.2017 N 83-П, от 27.07.2017 N 306-П)

В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 N 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации", Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 N 364-РП

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2017 N 83-П)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственную программу Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае" (далее - Программа) согласно приложению к настоящему Постановлению.

(часть 1 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2017 N 83-П)

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на министра природных ресурсов и экологии Камчатского края, в части предусмотренного краевым бюджетом финансирования - на министра финансов Камчатского края.

3. Признать утратившими силу:

1) Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 553-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы";

2) Постановление Правительства Камчатского края от 25.06.2014 N 270-П "О внесении изменений в Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 553-П "О государственной программе "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы";

3) Постановление Правительства Камчатского края от 25.08.2014 N 351-П "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 553-П";

4) Постановление Правительства Камчатского края от 18.12.2014 N 532-П "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 553-П";

5) Постановление Правительства Камчатского края от 17.03.2015 N 109-П "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 553-П";

6) Постановление Правительства Камчатского края от 09.07.2015 N 252-П "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 553-П";

7) Постановление Правительства Камчатского края от 19.08.2015 N 298-П "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 553-П".

4. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.

Первый вице-губернатор

Камчатского края

И.Л.УНТИЛОВА

- Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 25.12.2015 N 494-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,

ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 06.03.2017 N 83-П, от 27.07.2017 N 306-П)

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства

Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П)

| Ответственный исполнитель Программы | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | 1) Агентство по обращению с отходами Камчатского края; 2) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П) |  |
| Подпрограммы Программы | 1) подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае"; 2) подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края"; 3) подпрограмма 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае"; 4) подпрограмма 4 "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае"; 5) подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" |
| Цели Программы | 1) повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем; 2) воспроизводство и охрана природных ресурсов |
| Задачи Программы | 1) участие в осуществлении государственного экологического мониторинга; 2) развитие системы особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее - ООПТ); 3) информирование населения о состоянии окружающей среды; 4) участие в экологическом просвещении населения; 5) ведение Красной книги Камчатского края; 6) расширение сырьевой базы для производства местных строительных материалов; 7) обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных подземных вод; 8) обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод; 9) увеличение степени геологической изученности территории Камчатского края, обеспечение пополнения фонда геологической информации Камчатского края; 10) осуществление мер по охране водных объектов, а также мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий; 11) строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию; 12) обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений; 13) совершенствование государственного управления в сфере обращения с отходами производства и потребления; 14) привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами производства и потребления; 15) вторичное использование полезных компонентов, содержащихся в отходах производства и потребления (развитие индустрии вторичной переработки); 16) строительство межмуниципальных мусоросортировочных комплексов и предприятий по комплексной переработке отходов производства и потребления и вторичного сырья; 17) создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и сокращение объемов отходов, вывозимых на объекты захоронения отходов; 18) строительство и реконструкция объектов размещения отходов производства и потребления; 19) возмещение причиненного вреда окружающей среде при размещении безхозяйственных отходов; 20) стимулирование юридических лиц к утилизации отходов; 21) обеспечение эффективной работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; 22) обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий в области обращения с отходами производства и потребления; 23) реализация территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 24) обеспечение эффективного управления в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П) |  |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1) разработка радиационно-гигиенического паспорта территории Камчатского края; 2) доля ООПТ, для которых уточнены (установлены) границы; 3) тиражирование актуализированной Красной книги Камчатского края; 4) количество проведенных мероприятий, связанных с информированием населения о состоянии окружающей среды; 5) проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории Камчатского края; 6) количество проведенных эколого-просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня экологических знаний и формирование экологической культуры населения; 7) количество проведенных охранных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на ООПТ; 8) количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых; 9) прирост промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых (строительного камня); 10) прирост промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси); 11) количество месторождений питьевых подземных вод; 12) количество населенных пунктов Камчатского края, обеспеченных оцененными запасами питьевых подземных вод надлежащего качества; 13) прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийные материалы) категорий АВС1+С2, нарастающим итогом; 14) прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (строительный камень) категорий АВС1+С2, нарастающим итогом; 15) прирост запасов подземных питьевых и технических вод категории АВС1+С2, нарастающим итогом; 16) доля водопользователей, получивших право пользования водным объектом; 17) объем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами; 18) доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие); 19) доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон; 20) протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления; 21) доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности; 22) доля утилизированных (использованных) ТКО в общем объеме образованных твердых отходов; 23) количество объектов, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов; 24) доля обезвреженных ТКО в общем объеме образованных твердых отходов; 25) доля объектов размещения, обработки и утилизации отходов, введенных в эксплуатацию, к общему количеству таких объектов, запланированных к строительству и установке |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П) |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | в 1 этап с 2016 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 899 846,37462 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 36 333,50000 тыс. руб., из них по годам: 2016 год - 7 246,30000 тыс. руб.; 2017 год - 7 271,80000 тыс. руб.; 2018 год - 7 271,80000 тыс. руб.; 2019 год - 7 271,80000 тыс. руб.; 2020 год - 7 271,80000 тыс. руб.; краевого бюджета - 863 512,87462 тыс. руб., из них по годам: 2016 год - 106 309,89962 тыс. руб.; 2017 год - 301 661,80300 тыс. руб.; 2018 год - 126 173,74000 тыс. руб.; 2019 год - 126 162,59000 тыс. руб.; 2020 год - 203 204,84200 тыс. руб. |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности в Камчатском крае; 2) обеспечение устойчивого функционирования системы ООПТ, соблюдение режима их охраны; 3) увеличение количества ООПТ, для которых уточнены (установлены) границы, до 100 %; 4) увеличение количества мероприятий, связанных с информированием населения о состоянии окружающей среды; 5) увеличение количества месторождений общераспространенных полезных ископаемых на 6 единиц; 6) прирост промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых на 5 млн. м3; 7) обеспечение снабжения населенных пунктов муниципальных районов в Камчатском крае оцененными запасами питьевых подземных вод надлежащего качества; 8) прирост запасов питьевых подземных вод на 1200 м3/сут; 9) повышение защищенности населения, проживающего на территориях, подверженных воздействию опасных гидрологических явлений, а также объектов экономики и социальной сферы, расположенных на таких территориях, от негативного воздействия паводковых вод; 10) увеличение пропускной способности русел рек в границах жилой застройки муниципальных образований в Камчатском крае на участках общей протяженностью до 8 км; 11) строительство новых и реконструкция уже имеющихся гидротехнических защитных сооружений общей длиной до 3 км; 12) создание эффективной системы управления в области обращения с отходами производства и потребления; 13) развитие инфраструктуры по сбору (в том числе раздельному), утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению отходов производства и потребления; 14) создание новых объектов инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе объектов для утилизации, обезвреживания и размещения отходов на основе применения современных технологических и технических решений; 15) увеличение доли отходов, обезвреженных в установках термического уничтожения отходов (инсинераторах), к общему объему образованных отходов в отдаленных и малонаселенных муниципальных районах в Камчатском крае до 95 %; 16) привлечение инвестиций в сферу обращения с отходами производства и потребления 17) сокращение количества мест несанкционированного размещения отходов; 18) снижение накопленного вреда при негативном воздействии на окружающую среду от размещения бесхозяйственных отходов; 19) создание условий для эффективного функционирования на территории Камчатского края регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с нормами федерального законодательства |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П) |  |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 1 | 1) сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для реализации права каждого человека на благоприятные условия жизнедеятельности; 2) соблюдение права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1) участие в осуществлении государственного экологического мониторинга; 2) развитие системы ООПТ; 3) информирование населения о состоянии окружающей среды; 4) участие в экологическом просвещении населения; 5) ведение Красной книги Камчатского края |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 | 1) разработка радиационно-гигиенического паспорта территории Камчатского края; 2) доля ООПТ, для которых уточнены (установлены) границы; 3) тиражирование актуализированной Красной книги Камчатского края; 4) количество проведенных мероприятий, связанных с информированием населения о состоянии окружающей среды; 5) проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории Камчатского края; 6) количество проведенных эколого-просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня экологических знаний и формирование экологической культуры населения; 7) количество проведенных охранных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на ООПТ |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | в 1 этап с 2016 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета составляет 248 640,57222 тыс. руб., из них по годам: 2016 год - 49 156,85522 тыс. руб.; 2017 год - 52 377,23000 тыс. руб.; 2018 год - 48 805,21900 тыс. руб.; 2019 год - 51 239,43800 тыс. руб.; 2020 год - 47 061,83000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | 1) обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности в Камчатском крае; 2) обеспечение устойчивого функционирования системы ООПТ, соблюдение режима их охраны; 3) увеличение количества ООПТ, для которых уточнены (установлены) границы, до 100 %; 4) увеличение количества мероприятий, связанных с информированием населения о состоянии окружающей среды |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

"РАЗВИТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ

БАЗЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

(в ред. Постановления Правительства

Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 2 | обеспечение развития минерально-сырьевой базы Камчатского края, рационального использования и охраны недр |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1) расширение сырьевой базы для производства местных строительных материалов; 2) обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных подземных вод; 3) обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод; 4) увеличение степени геологической изученности территории Камчатского края, обеспечение пополнения фонда геологической информации Камчатского края |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 | 1) количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых; 2) прирост промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых (строительного камня); 3) прирост промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси); 4) количество месторождений питьевых подземных вод; 5) количество населенных пунктов Камчатского края, обеспеченных оцененными запасами питьевых подземных вод надлежащего качества; 6) прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийные материалы) категорий АВС1+С2, нарастающим итогом; 7) прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (строительный камень) категорий АВС1+С2, нарастающим итогом; 8) прирост запасов подземных питьевых и технических вод категории АВС1+С2, нарастающим итогом |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П) |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | в 1 этап с 2016 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 133 056,30000 тыс. руб., из них по годам: 2016 год - 3 984,20000 тыс. руб.; 2017 год - 14 765,00000 тыс. руб.; 2018 год - 15 231,11200 тыс. руб.; 2019 год - 10 433,97600 тыс. руб.; 2020 год - 88 642,01200 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | 1) увеличение количества месторождений общераспространенных полезных ископаемых на 6 единиц; 2) прирост промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых на 5 млн. м3 3) обеспечение снабжения муниципальных районов в Камчатском крае оцененными запасами питьевых подземных вод надлежащего качества; 4) прирост запасов питьевых подземных вод на 1200 м3/сут |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 3 | 1) обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; 2) повышение эффективности управления водными ресурсами |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1) осуществление мер по охране водных объектов, а также мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий; 2) строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию; 3) обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 | 1) доля водопользователей, получивших право пользования водным объектом; 2) объем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами; 3) доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие); 4) доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон; 5) протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления; 6) доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | в 1 этап с 2016 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 98 007,08899 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 36 333,50000 тыс. руб., из них по годам: 2016 год - 7 246,30000 тыс. руб.; 2017 год - 7 271,80000 тыс. руб.; 2018 год - 7 271,80000 тыс. руб.; 2019 год - 7 271,80000 тыс. руб.; 2020 год - 7 271,80000 тыс. руб.; краевого бюджета - 61 673,58899 тыс. руб., из них по годам: 2016 год - 7 403,40399 тыс. руб.; 2017 год - 10 500,80000 тыс. руб.; 2018 год - 8 035,40900 тыс. руб.; 2019 год - 10 433,97600 тыс. руб.; 2020 год - 25 300,00000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | 1) повышение защищенности населения, проживающего на территориях, подверженных воздействию опасных гидрологических явлений, а также объектов экономики и социальной сферы, расположенных на таких территориях, от негативного воздействия паводковых вод; 2) увеличение пропускной способности русел рек в границах жилой застройки муниципальных образований в Камчатском крае на участках общей протяженностью до 8 км; 3) строительство новых и реконструкция уже имеющихся гидротехнических защитных сооружений общей длиной до 3 км |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

"ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)

(в ред. Постановления Правительства

Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Агентство по обращению с отходами Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 4 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 4 | совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения |
| Задачи Подпрограммы 4 | 1) совершенствование государственного управления в сфере обращения с отходами производства и потребления; 2) привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами производства и потребления; 3) вторичное использование полезных компонентов, содержащихся в отходах производства и потребления (развитие индустрии вторичной переработки); 4) строительство межмуниципальных мусоросортировочных комплексов и предприятий по комплексной переработке отходов производства и потребления и вторичного сырья; 5) создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и сокращение объемов отходов, вывозимых на объекты захоронения отходов; 6) строительство и реконструкция объектов размещения отходов производства и потребления 7) возмещение причиненного вреда окружающей среде при размещении безхозяйственных отходов; 8) стимулирование юридических лиц к утилизации от ходов; 9) обеспечение эффективной работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; 10) обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий в области обращения с отходами производства и потребления; 11) реализация территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П) |  |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 | 1) количество изданных нормативных правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления; 2) количество разработанных проектных документаций на строительство объектов размещения отходов производства и потребления; 3) общая площадь земель, занятых несанкционированными свалками; 4) доля полигонов ТБО, введенных в эксплуатацию, к общему количеству полигонов ТБО, запланированных к строительству; 5) доля утилизированных (использованных) ТКО в общем объеме образованных твердых отходов; 6) количество объектов, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов; 7) доля обезвреженных ТКО в общем объеме образованных твердых отходов; 8) доля объектов размещения, обработки и утилизации отходов, введенных в эксплуатацию, к общему количеству таких объектов, запланированных к строительству и установке |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П) |  |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П) |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | в 1 этап с 2016 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Поднрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 179 056,32241 тыс. руб., из них по годам: 2016 год - 7 880,44941 тыс. руб.; 2017 год - 171 175,87300 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | 1) создание эффективной системы управления в области обращения с отходами производства и потребления; 2) развитие инфраструктуры по сбору (в том числе раздельному), утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению отходов производства и потребления; 3) создание новых объектов инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе объектов для утилизации, обезвреживания и размещения отходов на основе применения современных технологических и технических решений; 4) увеличение доли отходов, обезвреженных в установках термического уничтожения отходов (инсинераторах), к общему объему образованных отходов в отдаленных и малонаселенных муниципальных районах в Камчатском крае до 95 %; 5) привлечение инвестиций в сферу обращения с отходами производства и потребления 6) сокращение количества мест несанкционированного размещения отходов; 7) снижение накопленного вреда при негативном воздействии на окружающую среду от размещения бесхозяйственных отходов; 8) создание условий для эффективного функционирования на территории Камчатского края регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с нормами федерального законодательства |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П) |  |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 5)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы 5 | Агентство по обращению с отходами Камчатского края |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 5 | обеспечение эффективной реализации основных мероприятий Программы |
| Задачи Подпрограммы 5 | 1) повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов; 2) обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов; 3) обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации Программы; 4) повышение качества материально-технического обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, Агентства по обращению с отходами Камчатского края; 5) информационное обеспечение реализации Программы |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 | в 1 этап с 2016 года по 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 241 086,09100 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, из них по годам: 2016 год - 37 884,99100 тыс. руб.; 2017 год - 52 842,90000 тыс. руб.; 2018 год - 54 102,00000 тыс. руб.; 2019 год - 54 055,20000 тыс. руб.; 2020 год - 42 201,00000 тыс. руб. |
| (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 | 1) создание условий для достижения целей реализации Программы и подпрограмм Программы; 2) повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов; 3) повышение эффективности бюджетных расходов в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов |

- 1. Приоритеты и цели региональной

политики в сфере реализации Программы

1.1 Выбор приоритетов Программы определен Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04.2012 года, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 537, являющимися основой для разработки Программы.

1.2 В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года стратегической целью государственной политики в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

1.3 Целями Программы являются повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, воспроизводство и охрана природных ресурсов.

1.4 Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1) участие в осуществлении государственного экологического мониторинга;

2) развитие системы ООПТ;

3) информирование населения о состоянии окружающей среды;

4) участие в экологическом просвещении населения;

5) ведение Красной книги Камчатского края;

6) расширение сырьевой базы для производства местных строительных материалов;

7) обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных подземных вод;

8) обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод;

9) увеличение степени геологической изученности территории Камчатского края, обеспечение пополнения фонда геологической информации Камчатского края;

10) осуществление мер по охране водных объектов, а также мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

11) строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

12) обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений;

13) совершенствование государственного управления в сфере обращения с отходами производства и потребления;

14) привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами производства и потребления;

15) вторичное использование полезных компонентов, содержащихся в отходах производства и потребления (развитие индустрии вторичной переработки);

16) строительство межмуниципальных мусоросортировочных комплексов и предприятий по комплексной переработке отходов производства и потребления и вторичного сырья;

17) создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и сокращение объемов отходов, вывозимых на объекты захоронения отходов;

18) строительство и реконструкция объектов размещения отходов производства и потребления;

19) возмещение причиненного вреда окружающей среде при размещении безхозяйственных отходов;

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П)

20) стимулирование юридических лиц к утилизации отходов;

(п. 20) введен Постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П)

21) обеспечение эффективной работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами;

(п. 21) введен Постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П)

22) обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий в области обращения с отходами производства и потребления;

(п. 22) введен Постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П)

23) реализация территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

(п. 23) введен Постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П)

24) обеспечение эффективного управления в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов.

(п. 24) введен Постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П)

1.5. Реализация Программы позволит осуществить наиболее полное, преемственное, финансово гарантированное проведение мероприятий по созданию условий для ослабления негативных тенденций в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов.

1.6. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

1.7. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.

1.8. Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении 3 к Программе.

- 2. Методика оценки эффективности Программы

2.1 Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2.2 Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

2.3 Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

2.4 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

2.5 Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где

- степень реализации Программы;

М - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

, где

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

2.7. Степень реализации контрольных событий плана реализации определяется для Программы в целом по формуле:

, где

- степень реализации контрольных событий;

- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.8 Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

- эффективность реализации Программы;

- степень реализации Программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- степень реализации контрольных событий.

2.9 Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение  составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

2.10 В случае, если значение  составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

- 2. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых органами местного самоуправления

муниципальных образований в Камчатском крае

(раздел введен Постановлением Правительства

Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П)

2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации основного мероприятия 4.5 "Разработка и реализация мер, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду", предусмотренных приложением 2 к Программе:

2.2. Межбюджетные трансферты местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию основного мероприятия, указанного в части 2.1 настоящего раздела, предоставляются в соответствии с приложением 4 к Программе.

- Приложение 1

к Программе

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" И ПОДПРОГРАММ

ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 (базовое значение) | 2014 (факт) | 2015 (оценка) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка радиационно-гигиенического паспорта территории Камчатского края | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля ООПТ, для которых уточнены (установлены) границы | % | 0 | 0 | 0 | 26,79 | 49 | 67,86 | 86,61 | 100 |
| 1.3. | Тиражирование актуализированной Красной книги Камчатского края | шт | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  |
| 1.4. | Количество проведенных мероприятий, связанных с информированием населения о состоянии окружающей среды | ед | 3 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории Камчатского края | ед. | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 1.6. | Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня экологических знаний и формирование экологической культуры населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 650 | 700 | 800 |
| 1.7. | Количество проведенных охранных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на ООПТ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| - Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых | шт | 188 | 187 | 191 | 200 |  |  |  |  |
| 2.2. | Прирост промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых (строительного камня) | млн. м3 | 18,3 | 17,9 | 19,8 | 20,7 |  |  |  |  |
| 2.3. | Прирост промышленных запасов общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси) | млн. м3 | 100,1 | 99,6 | 102,0 | 103,4 |  |  |  |  |
| 2.4. | Количество месторождений питьевых подземных вод | шт | 0 | 0 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 2.5. | Количество населенных пунктов Камчатского края, обеспеченных оцененными запасами питьевых подземных вод надлежащего качества | шт | 2 | 2 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 2.6. | Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийные материалы) категорий АВС1+С2, нарастающим итогом | млн. м3 |  |  |  | 164,6 | 166,2 | 170,2 | 174,2 | 175,2 |
| 2.7. | Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (строительный камень) категорий ЛВС 1+С2, нарастающим итогом | млн. м3 |  |  |  | 81,7 | 90,4 | 94 | 96,5 | 97 |
| 2.8. | Прирост запасов подземных питьевых и технических вод категории АВС1+С2, нарастающим итогом | тыс.м3/сут |  |  |  | 539,5 | 539,5 | 539,7 | 539,9 | 540,1 |
| - Подпрограмма 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля водопользователей, получивших право пользования водным объектом | % | 79,8 | 88,2 | 89,84 | 86,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Объем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами | тыс. руб. | 5640,862 | 4669,09 | 5733,029 | 10788,608 | 7100,46 | 8166,58 | 9394,67 | 9394,670 |
| 3.3. | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) | % | 77,77 | 77,77 | 77,77 | 77,77 | 88,12 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. | Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон | % | 27,42 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 33,41 | 33,41 | 45,16 | 51,68 |
| 3.5. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,7 |
| 3.6. | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности | % | 20,38 | 23,70 | 24,33 | 24,89 | 24,89 | 24,89 | 2637 | 26,37 |
| - Подпрограмма 4 "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество изданных нормативных правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления | шт | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.2. | Количество разработанных проектных документации на строительство объектов размещения отходов производства и потребления | шт | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 18 | 19 |
| 4.3. | Общая площадь земель, занятых несанкционированными свалками | м2 | 2872865,0 | 137 9846,5 | 1464701,5 | 841 047,5 | 700 000,0 | 600 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
| 4.4. | Доля полигонов ТБО, введенных в эксплуатацию, к общему количеству полигонов ТБО, запланированных к строительству | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 4.5. | Доля утилизированных (использованных) ТКО в общем объеме образованных твердых отходов | % | 33,8 | 32,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30 |
| 4.6. | Количество объектов, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов | шт | 0 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.7. | Доля обезвреженных ТКО в общем объеме образованных твердых отходов | % | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 4.8. | Доля объектов размещения, обработки и утилизации отходов, введенных в эксплуатацию, к общему количеству таких объектов, запланированных к строительству и установке | % | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 | 40 | 100 | 100 |

- Приложение 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,

ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1. | Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения в области охраны окружающей среды | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2016 | 2020 | Приведение регионального законодательства в области охраны окружающей среды в соответствие с федеральным законодательством | Коллизии законодательства | Не предусмотрено |
| 1.2. | Осуществление государственного экологического мониторинга | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2016 | 2020 | Выявление основных фоновых показателей состояния окружающей среды и тенденции ее изменения | Отсутствие систематизированных знаний, необходимых для оценки состояния окружающей среды и, как следствие, невозможность улучшения качества окружающей среды | Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.3. | Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения в Камчатском крае (далее - ООПТ) | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2016 | 2020 | Развитие системы ООПТ | Снижение эффективности ООПТ | Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.4. | Формирование экологической культуры населения Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2016 | 2020 | Рост экологического самосознания среди населения Камчатского края | Общее снижение экологической культуры населения Камчатского края | Показатели 1.3, 1.4, 1.6 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.5. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2016 | 2020 | Сохранение природных комплексов и экосистем ООПТ; организация системы экологического просвещения, воспитания и образования; ведение экологического мониторинга | Ухудшение состояния окружающей среды на ООПТ | Показатель 1.7 таблицы приложения 1 к Программе |
| - 2. | Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оценка современного состояния разведанных запасов и прогнозных ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и условий их освоения на территории Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2016 | 2020 | Повышение эффективности управления фондом недр в части участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на принципах их комплексного и рационального использования | Отсутствие информации для составления перечней участков недр местного значения с целью принятия решений по их лицензированию и постановке геологоразведочных работ для подготовки объектов дальнейшего лицензирования | Показатели 2.1, 2.2, 2.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.2. | Обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных вод | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2016 | 2020 | Выявление и изучение объектов локализации пресных подземных вод, пригодных для организации централизованного водоснабжения, оценка современного фактического состояния санитарно-экологических и водохозяйственных условий участков предполагаемого размещения скважинных водозаборов | Проблемы качества используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземных вод | Показатели 2.4, 2.5 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.3. | Формирование системы комплексного мониторинга состояния минерально-сырьевых ресурсов и окружающей среды | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2016 | 2020 | Оценка условий водоснабжения населенных пунктов за счет подземных вод и изменений этих условий в результате техногенного воздействия и загрязнения | Проблемы качества используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения подземных вод | Не предусмотрены |
| - 3. | Подпрограмма 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае" |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление полномочий Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края, в пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2016 | 2020 | Взимание платы с водопользователей за пользование водными объектами на основании договоров водопользования | Нарушение Водного кодекса Российской Федерации | Показатель 3.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.2. | Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2016 | 2020 | Проведение расчисток, берегоукрепления, дноуглубительных работ на водных объектах | Увеличение доли населения, подвергшегося негативному воздействию вод, оказание негативного воздействия на объекты экономики и инфраструктуры | Показатели 3.4, 3.5 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.3. | Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2016 | 2020 | Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов специальными информационными знаками | Нарушение Водного кодекса Российской Федерации | Показатели 3.2, 3.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| - 4. | Подпрограмма 4 "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" |  |  |  |  |  |  |
| (часть 4 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка нормативных правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2017 | 2020 | Приведение регионального законодательства в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с федеральным законодательством | Неисполнение полномочий субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления | Показатель 4.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.2. | Разработка проектных документации на строительство объектов размещения отходов производства и потребления | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2017 | 2020 | Подготовка документации для строительства инфраструктуры для утилизации и размещения отходов производства и потребления | Невозможность строительства полигонов твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающих предприятий | Показатель 4.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.3. | Строительство, реконструкция объектов размещения отходов производства и потребления | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2017 | 2020 | Улучшение экологического состояния в муниципальных районах в Камчатском крае, создание инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления | Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, штрафные санкции за несанкционированное размещение отходов производства и потребления | Показатели 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.4. | Приобретение, доставка и монтаж установок термического уничтожения отходов (инсинераторов) для отдаленных и малонаселенных муниципальных районов Камчатского края | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2017 | 2020 | Уменьшение объемов отходов производства и потребления, подлежащих захоронению | Захламление территорий муниципальных образований в Камчатском крае | Показатели 4.5, 4.7 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.5. | Разработка и реализация мер, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2017 | 2020 | Улучшение экологического состояния в Камчатском крае, стимулирование утилизации отходов, приведение регионального законодательства в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с федеральным законодательством | Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, штрафные санкции за несанкционированное размещение отходов производства и потребления, захламление территорий муниципальных образований в Камчатском крае; неисполнение полномочий субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления | Показатели 4.3, 4.5 таблицы приложения 1 к Программе |
| - 5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2016 | 2020 | Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края | Полное или частичное невыполнение мероприятий Программы | Не предусмотрены |
| 5.2. | Обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края | Агентство по обращению с отходами Камчатского края | 2016 | 2020 | Обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края | Полное или частичное невыполнение мероприятий Программы | Не предусмотрены |

- Приложение 3

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П)

| N п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ВСЕГО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Государственная программа Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 899 846,37462 | 113 556,19962 | 308 933,60300 | 133 445,54000 | 133 434,39000 | 210 476,64200 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 36 333,50000 | 7 246,30000 | 7 271,80000 | 7 271,80000 | 7 271,80000 | 7 271,80000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 863 512,87462 | 106 309,89962 | 301 661,80300 | 126 173,74000 | 126 162,59000 | 203 204,84200 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 248 640,57222 | 49 156,85522 | 52 377,23000 | 48 805,21900 | 51 239,43800 | 47 061,83000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 248 640,57222 | 49 156,85522 | 52 377,23000 | 48 805,21900 | 51 239,43800 | 47 061,83000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения в области охраны окружающей среды | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Осуществление государственного экологического мониторинга | Всего, в том числе: |  | 3 940,00000 | 340,00000 | 2 400,00000 | 400,00000 | 500,00000 | 300,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 3 940,00000 | 340,00000 | 2 400,00000 | 400,00000 | 500,00000 | 300,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  | 28 163,95422 | 5 803,39822 | 3 891,16900 | 7 335,40900 | 6 933,97800 | 4 200,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 28 163,95422 | 5 803,39822 | 3 891,16900 | 7 335,40900 | 6 933,97800 | 4 200,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Формирование экологической культуры населения Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 13 430,51800 | 3 270,98700 | 5 359,53100 | 300,00000 | 3 000,00000 | 1 500,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 13 430,51800 | 3 270,98700 | 5 359,53100 | 300,00000 | 3 000,00000 | 1 500,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждении | Всего, в том числе: |  | 203 106,10000 | 39 742,47000 | 40 726,53000 | 40 769,81000 | 40 805,46000 | 41 061,83000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 203 106,10000 | 39 742,47000 | 40 726,53000 | 40 769,81000 | 40 805,46000 | 41 061,83000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 133 056,30000 | 3 984,20000 | 14 765,00000 | 15 231,11200 | 10 433,97600 | 88 642,01200 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 133 056,30000 | 3 984,20000 | 14 765,00000 | 15 231,11200 | 10 433,97600 | 88 642,01200 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Оценка современного состояния разведанных запасов и прогнозных ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и условий их освоения на территории камчатского края | Всего, в том числе: |  | 34 950,00000 | 3 984,20000 | 7 265,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 700,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 34 950,00000 | 3 984,20000 | 7 265,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 700,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных вод | Всего, в том числе: |  | 98 106,30000 | 0,00000 | 7 499,20000 | 15 231,11200 | 10 433,97600 | 64 942,0) 200 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 98 106,30000 | 0,00000 | 7 499,20000 | 15 231,11200 | 10 433,97600 | 64 942,01200 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Формирование системы комплексного мониторинга состояния минерально-сырьевых ресурсов и окружающей среды | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Подпрограмма 3 "Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 98 007,08899 | 14 649,70399 | 17 772,60000 | 15 307,20900 | 17 705,77600 | 32 571,80000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 36 333,50000 | 7 246,30000 | 7 271,80000 | 7 271,80000 | 7 271,80000 | 7 271,80000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 61 673,58899 | 7 403,40399 | 10 500,80000 | 8 035,40900 | 10 433,97600 | 25 300,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Осуществление полномочий Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края, в пользование на основании договоров | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 36 333,50000 | 7 246,30000 | 7 271,80000 | 7 271,80000 | 7 271,80000 | 7 271,80000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 808 | 36 333,50000 | 7 246,30000 | 7 271,80000 | 7 271,80000 | 7 271,80000 | 7 271,80000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 61 673,58899 | 7 403,40399 | 10 500,80000 | 8 035,40900 | 10 433,97600 | 25 300,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 808 |  | 0,00000 |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 61 673,58899 | 7 403,40399 | 10 500,80000 | 8 035,40900 | 10 433,97600 | 25 300,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | - Подпрограмма 4 "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 179 056,32241 | 7 880,44941 | 171 175,87300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 179 056,32241 | 7 880,44941 | 171 175,87300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Разработка нормативных правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления | Всего, в том числе: |  | 2 579,28300 | 2 579,28300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 810 | 2 579,28300 | 2 579,28300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Разработка проектных документации на строительство объектов размещения отходов производства и потребления | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3. Строительство, реконструкция объектов размещения отходов производства и потребления | Всего, в том числе: |  | 125 000,00000 | 0,00000 | 125 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 855 | 125 000,00000 | 0,00000 | 125 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Основное мероприятие 4.4. Приобретение, доставка и монтаж установок термического уничтожения отходов (инсинераторов) для отдаленных и малонаселенных муниципальных районов Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 19 301,16641 | 5 301,16641 | 14 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 5 301,16641 | 5 301,16641 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 855 | 14 000,00000 | 0,00000 | 14 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Основное мероприятие 4.5. Разработка и реализация мер, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду | Всего, в том числе: |  | 32 175,87300 | 0,00000 | 32 175,87300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 32 175,87300 | 0,00000 | 32 175,87300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | - Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: |  | 241 086,09100 | 37 884,99100 | 52 842,90000 | 54 102,00000 | 54 055,20000 | 42 201,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 241 086,09100 | 37 884,99100 | 52 842,90000 | 54 102,00000 | 54 055,20000 | 42 201,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 203 309,59100 | 36 415,59100 | 40 372,50000 | 42 119,50000 | 42 201,00000 | 42 201,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 808 | 203 309,59100 | 36415,59100 | 40 372,50000 | 42 119,50000 | 42 201,00000 | 42 201,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 49 630,70000 | 1 469,40000 | 12 470,40000 | 11982,50000 | 11 854,20000 | 11 854,20000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 49 630,70000 | 1 469,40000 | 12 470,40000 | 11 982,50000 | 11 854,20000 | 11 854,20000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 4

к Программе

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ 4 "ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА

И ПОТРЕБЛЕНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

Список изменяющих документов (приложение введено Постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2017 N 306-П)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 4.5 "Разработка и реализация мер, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду".

2. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие выявленных мест несанкционированного размещения отходов на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

3. Предоставление субсидий осуществляется при выполнении следующих условий:

1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных программ, содержащих мероприятия по возмещению причиненного вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов в соответствии с условиями Подпрограммы 4 (далее в настоящем Порядке - муниципальные программы);

2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятия муниципальных программ в размере не менее 0,01 % размера средств, необходимых на реализацию мероприятия Подпрограммы 4;

3) представление в Агентство по обращению с отходами Камчатского края (далее - Агентство) заявок муниципальных образований о потребности в субсидии;

4) соблюдение муниципальным образованием в Камчатском крае условий соглашения о предоставлении субсидий в предыдущем году (в случае предоставления субсидии в предыдущем году);

4) использование средств субсидий по целевому назначению;

6) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Агентством и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

7) представление в Агентство отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Агентством;

8) соблюдение органами местного самоуправления в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

9) наличие проектной документации и (или) сметного расчета на проведение соответствующих работ;

10) обязательство исполнительно-распорядительного органа муниципального образования в Камчатском крае по обеспечению соответствия мероприятий аналогичной муниципальной программы требованиям, устанавливаемым Агентством.

4. Размер субсидии определяется по формуле:

, где

- объем средств краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае, относящихся к Объединению поселений 1 или Объединению поселений 2, предусмотренный на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 Программы;

- объем субсидии бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае;

- потребность в средствах j-того муниципального образования в Камчатском крае на выполнение основных мероприятий Подпрограммы 4 настоящей Программы в очередном финансовом году.

КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов в тексте дана в соответствии с официальным текстом документа.

6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Агентству на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятия.

7. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обязаны представлять в Агентство отчет об использовании субсидии по форме, утвержденной Агентством, и в сроки, установленные соглашениями.

9. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

10. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Агентства. Агентство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.

11. Контроль за исполнением условий предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае и использованием по целевому назначению органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставленных субсидий осуществляется Агентством.