Информация Агентства приоритетных проектов развития Камчатского края о ходе создания объектов Плана-графика реализации мероприятий по созданию объектов инфраструктуры ТОР «Камчатка» к заседанию отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию минерально-сырьевого комплекса 27.09.2018

1. Строительство сетей теплоснабжения резидентов площадки ТРК «Зеленовские озерки» Елизовского муниципального района, Камчатского края

Статус исполнения: срок исполнения мероприятия по плану-графику – 15.12.2019.

На данный момент АО «Корпорация развития Дальнего Востока» от ОМП УПХ «Заречное» получены технические условия на подключение к скважине № 23 Кеткинского месторождения термоминеральных вод. Подготовлена закупочная процедура на отбор подрядчика на проектно-изыскательские работы на основании выданных технических условий.

Предельная стоимость мероприятия (План-график): 59,41 млн руб. Подготовленной АО «КРДВ» корректировкой Плана-графика источник финансирования мероприятия предполагается изменить с регионального на федеральный бюджет, объем финансирования увеличить до 71,66 млн руб.

Резиденты: Предусмотрено для резидентов ТРК «Зеленовские озерки».

Проблемные вопросы:

- Лицензедержателю необходимо разработать проект основных проектных решений. В ином случае, возможно получение отрицательного заключения экспертизы на проект, запланированный к разработке АО «КРДВ»;

- Лицензедержателем не произведено переутверждение запасов, в связи с чем использование воды возможно только в бальнеологических целях с попутным теплофикационным источником;

- Лицензедержателем проведена реконструкция только 23 скважины месторождения, остальные скважины не реконструированы. Проведение реконструкции скважин месторождения за счет средств Плана-графика в рамках мероприятий АО «КРДВ» невозможно, поскольку на разработанный ОМП УПХ «Заречное» отсутствует положительное заключение государственной экспертизы.

- По соглашению о намерениях между ОМП УПХ «Заречное» и резидентом ТОР «Камчатка» ООО «Рыбная Долина» планировалось использование скважины К-8, имеющей более высокий потенциал. По информации, предоставленной АО «КРДВ», имеются риски невыполнения условий соглашения со стороны ООО «Рыбная Долина» по причине отсутствия у резидента инвестора.

2. Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ (в т.ч. Строительный контроль, авторский надзор и прочее) по объекту «Система теплоснабжения от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод на территории ТОР «Камчатка», площадка «Паратунка»

Статус исполнения: срок полного завершения строительно-монтажных работ по мероприятию - 15.10.2020.

На проектно-сметную документацию получено положительное заключение государственной экспертизы Камчатского края. Объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ, срок завершения приема заявок – 07.07.2018. Подведение итогов конкурса приостановлено АО «КРДВ» по причине необходимости прохождения Главгосэкспертизы проектно-сметной документации для обеспечения предоставления финансирования из федерального бюджета.

В настоящее время включение оплаты услуг Главгосэкспертизы в кассовый план 2018 г. находится на согласовании в Минвостокразвития. Возможен перенос финансирования на 2019 г.

По информации, полученной от АО «КРДВ», перенос окончательных сроков реализации мероприятия не предполагается.

Предельная стоимость мероприятия (План-график): 1 379,08 млн руб.

Резиденты: Предусмотрено для потенциальных резидентов ТРК «Паратунка». Потребность испытывают также резиденты ТОР «Камчатка» за границами ТРК «Паратунка».

Примечания: Предполагается строительство порядка 20 км трубопровода, насосных станций, водозаборов. Мощность подъема воды 196 л/сек (потребность ТРК 150 л/сек, 19,66 Гкал/ч). Возможно покрытие дефицита теплоснабжения Паратунского сельского поселения и обеспечение нагрева воды на горячее водоснабжения поселения. Срок завершения работ в 2020 г. установлен с учетом изменения сроков проектирования, данных раздела ПОС проектной документации (лист 35), а также необходимостью синхронизации строительства объекта со сроками строительства объектов резидентов.