Информация о ходе реализации плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

в Камчатском крае на 2018 год (по состоянию на 01.09.2018)

| Наименование проекта | Период реализации проекта | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость проекта, млн руб. | Источники финансирования | Информация о ходе реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство горнодобывающего предприятия «Бараньевское», объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуру | 2016-2025 | 2019 | 2 137,00 | Внебюджетные средства | Инвестор – АО «Золото Камчатки», исполнитель – АО «Камчатское Золото». Эксплуатируется Агинская ЗИФ со всей необходимой энергетической и инженерной инфраструктурой. К настоящему моменту в рамках проекта по строительству автозимника продленного действия на месторождении Бараньевское выполнены следующие работы: 1. Открыт сквозной проезд для колесного транспорта на объекте «автозимник 110 км автодороги п. Мильково – Агинский ГОК – м/р Бараньевское» в рамках тестовой эксплуатации. Проводятся работы по доведению объекта до проектного уровня. 2. Завершается строительство объекта «Вахтовый поселок на м/р Бараньевское» (готов на 95 %), ввод его в эксплуатацию ожидается в сентябре 2018 г. 3. Начаты работы по проходке штолен. |
| Строительство дожимной компрессорной станции Кшукского месторождения | 2017-2018 | 2018 | 658,00 | Внебюджетные средства | Инвестор – ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Основные технические характеристики: два поршневых компрессора с электродвигателями (N=132кВт), МКУ – 1 шт. Состав объекта: площадка ДКС, газопровод-шлейф, метанолопровод, автодорога, ВЛ-10кВ, ВОЛС, КЛ 0,4 кВ, объекты систем управления и автоматизации, КИТСО и ИБ. Проектная документация разработана, представлена Заказчику в полном объеме. По состоянию на 01.07.2018 общая строительная готовность объекта составляет – 56,7%. Поставлено – 30,5% МТР поставки Заказчика. Комплектация МТР поставки подрядчика – 50%. Ввод объекта в эксплуатацию – ноябрь 2018 года. |
| Дожимная компрессорная станция Нижне-Квакчикского месторождения | 2018-2019 | 2019 | 817,00 | Внебюджетные средства | Инвестор – ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Основные технические характеристики: мощность дожимной компрессорной станции составляет 7,2 МВт. Рабочее давление – 8,0 Мпа. Проектная документация разработана, представлена Заказчику в полном объеме. Поставка МТР в 2018 году не предусмотрена. Строительно-монтажные работы планируются начать в декабре 2018 года. Ввод объекта в эксплуатацию IV квартал 2019 г. |
| Реконструкция установки комплексной подготовки газа (УКПГ) Нижне-Квакчикского месторождения природного газа | 2018-2019 | 2019 | 988,00 | Внебюджетные средства | Инвестор – ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Основные технические характеристики: 1 этап – кусты газовых скважин (КГС): переобвязка высокодебитных КГС Р1 скв. №13 и КГС Р2 скв. №22. УКПГ: установка дегазатора ВМР; установка блоков газопоршневых электростанций мощностью 1160 кВт – 2 шт.; устройство теплоизоляции резервуаров противопожарного запаса воды пункта налива 2 шт. Проектная документация разработана, представлена Заказчику в полном объёме. По состоянию на 01.07.2018 поставлено – 36% МТР поставки Заказчика. Строительно-монтажные работы не ведутся. Ввод объекта в эксплуатацию IV квартал 2019 г. |
| Строительство подъездной дороги к Озерновскому месторождению | 2015-2017 | 2017 | 1 278,00 | Федеральный бюджет, внебюджетные средства | Инвестор – АО «СиГМА». Строительство подъездной автодороги к Озерновскому месторождению, участок Лызык-Озерновское, завершено в декабре 2017 года, ввод в эксплуатацию осуществлен в апреле 2018 года. |
| Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края | 2013-2029 | 2018 | 13 600,00 | Внебюджетные средства | Инвестор – АО «СиГМА». В первом полугодии 2018 года введена в эксплуатацию опытно-промышленная модульная золотоизвлекательная установка мощностью до 100 тыс. руды в год (первая технологическая линия ЗИФ) на Озерновском месторождении. В соответствии с условиями лицензионного соглашения начаты работы по разработке месторождения и добыче руды в соответствии с проектом. Добыто 21 тыс. тонн руды (по состоянию на 01.07.2018). Завершены работы по строительству сопутствующей инфраструктуры (межплощадочные дороги, водозабор подземных вод, карьеры, площадки под склад ГСМ, пробирно-аналитическая лаборатория, ангар для техники). Закуплена и поставлена первая очередь вахтового поселка. Ведутся работы по строительству хвостохранилища 1-го пускового комплекса, идет подготовка к строительству ЗИФ и административно-бытового корпуса. В целях финансирования строительства привлечены кредитные ресурсы Банка «Россия» в объеме 1,5 млрд рублей, договор с кредитной организацией, содержащий порядок и условия предоставления траншей, подписан 26.09.2017. |
| Строительство горно-обогатительного комбината «Аметистовый», объектов обеспечения и инфраструктуры | 2011-2029 | 2015 | 19 769,00 | Внебюдж6етные средства | Инициатор проекта – АО «Золото Камчатки», исполнитель – АО «Аместистовое». а) Фаза строительства 1 этап строительства – Открытые горные работы и внешняя инфраструктура предприятия: построена основная инфраструктура, начаты открытые горные работы. Заканчивается строительство вахтового поселка, РММ. 2 этап строительства – подземные горные работы с 2018 г. до 2029 г. Проводятся проектные работы. Приступили к контрактации горно-шахтного оборудования и ТМЦ. Начаты строительно-монтажные работы по подземным горным работам (строительство приштольневых площадок). Проходка горнокапитальных вскрывающих выработок – со 2 квартала 2019 года. б) Фаза эксплуатации Добыча руды на месторождении осуществляется с 2012 года. Выход золотоизвлекательной фабрики на проектную мощность был осуществлен в феврале 2016 года. Извлечение разведанных запасов на месторождении Аметистовое планируется производить до 2029 г. Инженерная и энергетическая инфраструктура построены в ходе строительства ЗИФ Аметистовое. |
| Разработка Крутогоровского месторождения, Соболевский район | 2015-2020 | 2020 | 1 500,00 | Внебюджетные средства | Инвестор – индийская корпорация Tata Power Company Ltd, исполнитель – ООО «ФИНР». Лицензия на пользование недрами ПТР 00901 ТР с целевым назначением «геологическое изучение, разведка и добыча каменного угля на месторождении Крутогоровское» предоставлена ООО «ФИНР» (дочернее предприятие индийской корпорации Tata Power Company Ltd) в январе 2018 года на срок до 22.01.2043. В соответствии с п. 4.1.1 лицензионного соглашения предприятием в настоящее время осуществляется подготовка проектной документации на проведение работ по геологическому изучению участка недр (далее – ГИН), включающему поиски и оценку месторождений полезных ископаемых (срок – не позднее 22 января 2019 года). В соответствии с п. 4.1.2 лицензионного соглашения срок проведения ГИН установлен до 22 января 2025 года. |
| Рудник на месторождении Оганчинское | 2015-2017 | 2017 | 358,00 | Внебюджетные средства | Инвестор – АО «Золото Камчатки», исполнитель – АО «Камголд». Ведется опытно-промышленная отработка месторождения открытым способом. Проектная мощность: до 26,0 тыс. т руды в год, до 0,2 т золота в год. Ввод в эксплуатацию планируется в 2019 году. Ведутся работы по строительству технологического проезда на Оганчинское золоторудное месторождение от 47 км лесохозяйственной дороги п. Мильково – Агинский ГОК. |