Отчёт о ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» за 2017 год

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае», утверждённой постановлением Правительства Камчатского края от 03.11.2017 № 460-П (далее – подпрограмма 2), в 2018 году было предусмотрено финансирование из средств краевого бюджета в объеме 32 млн 557 тыс. 962 рубля.

В рамках подпрограммы в 2018 году осуществлялась реализация следующих основных мероприятий:

- Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых» (предусмотренный объём финансирования в 2018 году – 11 590,000 тыс. руб.).

В рамках мероприятия в 2018 году начато выполнение работ по государственному контракту, заключенному с ООО «Геостром», по объекту «Геологическое изучение в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Щёкинский», расположенном в Тигильском районе Камчатского края. Мероприятие реализуется с 22.05.2018, срок окончания работ по государственному контракту – 01.09.2019, цена контракта 12 500,000 тыс. руб.; предусмотренный объём финансирования на 2018 год –11 590 000 рублей.

Согласно техническому (геологическому) заданию к государственному контракту в отчетном периоде предусматривалось выполнение работ 1-2 этапов (проведение подготовительных и полевых поисково-оценочных работ). Фактически по состоянию на 31.12.2018 в полном объёме выполнены лишь работы 1 этапа (оформлена лицензия на пользование недрами ПТР 05219 ТР; разработана проектная документация на выполнение работ по геологическому изучению, получившая положительное экспертное заключение Дальневосточного территориального отделения ФГКУ «Росгеолэкспертиза» от 11.12.2018 № 263-02-12/2018; сведения об объекте внесены в государственный реестр работ по геологическому изучению недр (регистрационный номер № 30-18-189 от 19.10.2018); произведена транспортировка технического оборудования к месту проведения работ; выполнено рекогносцировочное обследование лицензионной площади, по итогам которого уточнены геолого-геоморфологические условия обоснованных на этапе проектирования участков проведения геологоразведочных работ.

В рамках проведения работ 2 этапа за отчётный период в пределах 2 локализованных участков ООО «Геостром» проведены:

топографо-геодезические работы на общей площади 140,3 га с созданием топографических планов участков масштаба 1: 2000;

приблизительно на 30% выполнены горнопроходческие, буровые работы и опробование пород (объём буровых работ и геологической документации керна составили 49,5 п. м при проектном 185 п. м), в процессе которых в границах первоочередного проектного участка работ в площади распространения андезитов и базальтов верхнемелового возраста установлено резкое отличие фактического геологического строения участка от предполагаемого исходя из результатов поисковых работ 1974 года: мощность вскрышных пород более чем в 2 раза больше (5-8 м), горные породы из керна скважин по визуальным признакам некондиционные (сильнотрещиноватые, измененные). С учётом изложенного, исполнителем в границах второго проектного участка работ на площади распространения липаритов верхнемиоценового возраста пройдена скважина № 3 глубиной 13,0 м и 2 шурфа, установившие наличие полезной толщи липаритов мощностью более 10 м, перекрытой вскрышными породами мощностью до 3,0 м, а также визуально более высокие прочностные характеристики пород, .в связи с чем ООО «Геостром» принято решение о проведении основного комплекса геологоразведочных работ на 2 участке с планируемым их завершением к июню 2019 года без нарушения окончательного срока выполнения работ по государственному контракту. Общий отбор керновых проб 3 шт. при проектном 19 шт.; отбор точечных проб 2 шт. при проектном 21 шт.; отбор валов проб 0 шт. при проектном 2 шт. Протоколы исследований отобранных проб не представлены. Часть проб (3) проходит испытания в аккредитованных лабораториях, остальные находятся на базе в с. Тигиль и планируются к отправке в лаборатории после введения в действие зимника Анавгай – Палана (ориентировочно в январе-феврале 2019 года).

С учётом изложенного, Министерством принято решение работы 2-го этапа по государственному контракту в 2018 году к оплате не принимать. Таким образом, объём финансирования фактически выполненных работ 2018 года по государственному контракту и по основному мероприятию составил 4 490 000 рублей.

- Воспроизводство минерально-сырьевой базы питьевых подземных вод (предусмотренный объём финансирования в 2018 году – 18 458 712 рублей). В рамках основного мероприятия в 2018 году продолжалось выполнение работ по 2 государственным контрактам, заключённым в 2017 году, а также были заключены 2 новых государственных контракта на выполнение работ на следующих объектах:

«Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района» (исполнитель – ООО «Недра»). Мероприятие реализуется с 11.09.2017, срок окончания работ по государственному контракту – 31.03.2019; цена контракта – 7 200,000 тыс. рублей, объём финансирования на 2018 год – 3 700 000 рублей. В соответствии с техническим заданием и календарным планом в 2018 году подрядчиком выполнялись работы II и III этапов (проведение поисковых и оценочных работ).

В рамках 2 этапа работ ООО «Недра» в пределах двух перспективных участков выполнено бурение поисковых скважин с полным отбором керна: на каждом из которых пробурено по 1 скважине глубиной 50 м. В ходе бурения в интервале 16-50 м вскрыты подземные воды водоносного комплекса средне-верхнеплейстоценовых вулканогенных образований, перспективность которого для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Козыревск в объёмах заявленной потребности в 697 м3/сут. (255 тыс. м3/год) подтверждена результатами опытно-фильтрационных работ. По химическому составу подземные воды хлоридно-гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, пресные с минерализацией до 0,31 г/дм3, слабощелочные (рН = 7,56-8,0), по качеству соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и не требуют водоподготовки.

В рамках работ 3 этапа ООО «Недра» в границах обоих участков пробурено по 1 разведочно-эксплуатационной скважине глубиной соответственно 50 м и глубиной 35 м. По окончанию буровых работ составлены геолого-технические разрезы и паспорта скважин.

Подрядчиком выполнена оценка запасов питьевых подземных вод продуктивного водоносного комплекса по разведочно-эксплуатационной скважине Коз2о на 2 участке в объёме 700 м3/сут, что обеспечивает заявленную потребность хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Козыревск, обоснована рациональная схема организации скважинного водозабора, выполнено обоснование 1, 2 и 3 поясов зоны санитарной охраны перспективного водозабора. Выполненные работы приняты и оплачены в полном объёме.

«Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Крутоберегово Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района» (исполнитель – ООО «Недра»). Мероприятие реализуется с сентября 2017 года. Общая стоимость работ – 11 000,000 тыс. рублей, срок окончания работ – 31.03.2019; объём финансирования на 2018 год – 7 500 000 рублей. В соответствии с техническим заданием и календарным планом в 2018 году подрядчиком выполнялись работы II и III этапов (проведение поисковых и оценочных работ).

В рамках работ 2 этапа ООО «Недра» в пределах четырёх перспективных участков, расположенных на расстоянии 0,5-1,0 км от центра с. Крутоберегово, выполнено бурение поисково-разведочных скважин с полным отбором керна глубиной на 1 участке 60 м, на остальных – 30 м, в ходе которого на 1 участке в интервале 16,0 – 60,0 м вскрыты и опробованы опытно-фильтрационными работами подземные воды относительно водоносного горизонта голоценовых морских отложений; на 2-4 участках в интервале от 3,1 до 17,0 м подземные воды водоносного полигенетического горизонта рыхлых четвертичных отложений. По итогам работ установлено, что проектные геологические разрезы не соответствуют фактическим; ни одной из поисковых скважин на глубину изучения не вскрыт обоснованный проектом ГИН водоносный горизонт верхних плиоцен-эоплейстоценовых отложений ольховской свиты; перспективным водоносным горизонтом для дальнейшего изучения определён водоносный полигенетический горизонт четвертичных отложений в интервале глубин 5,0-17,0 м, местом проведения оценочных работ – поисковый участок № 3, расположенный на южной окраине с. Крутоберегово.

В рамках работ 3 этапа на оценочном участке пробурены две разведочно-эксплуатационные (оценочные) скважины глубиной по 20 м, по которым составлены геолого-технические разрезы и паспорта.

Разведочно-эксплуатационные скважины опробованы пробными, опытными и кустовой откачкой, достигнутая производительность скважин составила 302 и 276 м3/сут, что суммарно при крайне низкой степени взаимодействия между скважинами обеспечивает заявленную потребность 311 м3/сут. По химическому составу подземные воды водоносного горизонта хлоридно-гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, пресные с минерализацией до 0,27 г/дм3, нейтральные (рН = 6,43-7,2); по качеству соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и не требуют водоподготовки.

По проектируемому водозабору применительно к отбору из двух добычных скважин выполнена оценка запасов питьевых подземных вод в объёме 311 м3/сут, возможность получения большего количества воды подтверждена результатами ОФР, также обоснованы рациональная схема организации скважинного водозабора хозяйственно-питьевого назначения с. Крутоберегово и возможность организации зоны санитарной охраны.

Выполненные работы приняты и оплачены в полном объёме.

«Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Каменское Пенжинского муниципального района» (исполнитель – ООО «РегионГео»). Мероприятие реализуется с апреля 2018, срок окончания работ по государственному контракту – 31.08.2019; цена контракта – 14 000,000 тыс. рублей. Техническим заданием на выполнение работ по объекту и календарным планом в 2018 году предусматривалось выполнение в срок до 20.06.2018 подготовительных работ I этапа и проведение в срок до 20.11.2018 поисковых работ II этапа. Объём финансирования на 2018 год – 10 233 977 рублей.

Фактически в 2018 году Министерством приняты и оплачены в соответствии с представленными документами работы I этапа в сумме 1 524 735 рублей. В ходе работ ООО «РегионГео» оформлена лицензия на пользование недрами; проведён сбор, анализ и систематизация материалов изученности, разработана проектная документация на геологическое изучение недр, на которую первоначально было получено отрицательное экспертное заключение Дальневосточного территориального отделения ФГКУ «Росгеолэкспертиза № 226-02-12/2018, положительное экспертное заключение Дальневосточного территориального отделения ФГКУ «Росгеолэкспертиза № 294-02-12/2018 получено лишь 9 ноября 2018 г.; проведены гидрогеологическое обследование территории с опробованием водопунктов и оценка фактического состояния санитарно-экологических и водохозяйственных условий изучаемой территории, выполнена транспортировка грузов и персонала к месту проведения работ.

Учитывая существенное нарушение сроков проведения работ 1 этапа, наличие отрицательного экспертного заключения уполномоченного органа на проектную документацию от 10.09.2018 № 226-02-12/2018, Министерством сделан вывод о невозможности окончания работ к сроку и 31.10.2018 принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Контракт считается расторгнутым. Вместе с тем, ООО «РегионГео» на участке недр в отчётный период проведены поисковые работы II этапа без утвержденной проектной документации, что ставит под сомнение качество выполненных работ, в оплате которых Министерством отказано, в связи с чем, в настоящее время решение Министерства об одностороннем отказе от исполнения контракта оспаривается Подрядчиком в Арбитражном суде Камчатского края.

«Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Таловка Пенжинского муниципального района» (исполнитель – ООО «РегионГео»). Мероприятие реализуется с апреля 2018, срок окончания работ по государственному контракту – 31.08.2019; цена контракта – 16 500,000 тыс. рублей. Заявленная потребность хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 0,301 тыс. м3/сут. (110 тыс. м3/год). Техническим заданием на выполнение работ по объекту и календарным планом в 2018 году предусматривалось выполнение в срок до 20.06.2018 подготовительных работ I этапа и проведение в срок до 20.11.2018 поисковых работ II этапа. Объём финансирования на 2018 год – 12 733 977 рублей.

Фактически в 2018 году Министерством приняты и оплачены работы I этапа в сумме 5 733 977 рублей. Подрядчиком на объект работ оформлена лицензия на пользование недрами; проведён сбор, анализ и систематизация материалов изученности, разработана проектная документация на геологическое изучение недр, получившая положительное экспертное заключение Дальневосточного территориального отделения ФГКУ «Росгеолэкспертиза», объект ГИН зарегистрирован в государственном реестре работ по геологическому изучению недр, проведены гидрогеологическое обследование территории с опробованием водопунктов, лабораторные испытания отобранных проб, оценка фактического состояния санитарно-экологических и водохозяйственных условий изучаемой территории (характеризуются как благоприятные), выявлены объекты локализации подземных вод, перспективные для организации централизованного водоснабжения с. Таловка, уточнены места заложения поисково-разведочных скважин в пределах проектных участков, в пределах которых подземные воды перспективного водоносного комплекса предполагается вскрыть на глубинах не более 8-10 м, выполнена камеральная обработка полученных результатов, осуществлена транспортировка грузов до с. Каменское.

В ходе организации работ выяснилось, что мобилизация буровой техники из с. Каменское в с. Таловка, необходимой для реализации работ, может быть проведена только после образования устойчивого снежного покрова по зимнику не раньше декабря 2018 года со сдвигом срока выполнения работ по этапу на полгода, в связи с чем, с учётом нецелесообразности расторжения государственного контракта № 10/18 от 11.04.2018, Министерством по согласованию с Министерством финансов Камчатского края проведена работа по увеличению объёмов финансирования подпрограммы в 2019 году на 7 000,000 тыс. рублей. Данная сумма в 2018 году оптимизирована.

- В рамках основного мероприятия «Организационное и информационное обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения» в 2018 году Камчатским филиалом ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Дальневосточному федеральному округу» оказывались услуги по составлению и ведению территориального фонда геологической информации (участков недр местного значения)», в том числе учёт и хранение лицензионных материалов, ведение информационных баз данных по УНМЗ, обработка и систематизация материалов изученности, обеспечение доступа к информационным ресурсам, обладателем которых является Камчатский край, систематизация статистической отчетности по УНМЗ, подготовка территориального баланса запасов ОПИ Камчатского края, ведение территориального кадастра месторождений и проявлений ОПИ и учёт участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Оказанные услуги приняты и оплачены в полном объёме. Цена контракта 1 950 тыс. рублей.

- В рамках основного мероприятия «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения в сфере недропользования и горной промышленности» Информационным агентством «КАМЧАТКА» выполнены работы по изготовлению профориентационного фильма по популяризации геологических и горных специальностей, в том числе подготовка сценария, видеосъёмка, монтаж и озвучивание. Общая стоимость работ составила 559 250 рублей, работы приняты и оплачены в полном объёме.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2018 реализуемые в 2018 году мероприятия подпрограммы профинансированы в сумме 25 457 962 рубля или 78,2% от плановых показателей бюджетного финансирования.

Следует отметить, что в 2018 году Министерством были подготовлены обоснования бюджетных ассигнований на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. в части подпрограммы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» государственной программы, в том числе:

- по 2 объектам (УНМЗ) на геологическое изучение в целях оценки и разведки месторождений ОПИ для нужд муниципальных образований Камчатского края в Тигильском и Пенжинском районах в рамках мероприятия «Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых» на общую сумму 28,4 млн руб.;

- по 2 объектам на поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населённых пунктов Камчатского края (с. Седанка, с. Средние Пахачи) в рамках мероприятия «Воспроизводство минерально-сырьевой базы питьевых подземных вод» на общую сумму 33,9 млн руб.

По итогам рассмотрения материалов на бюджетной комиссии дополнительных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы  выделено не было. Таким образом, в 2019 году будут выполняться работы только по переходящим объектам в рамках заключённых государственных контрактов на сумму 26,6 млн рублей.