## Лист1
Информация о ходе реализации подпрограммы 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» по состоянию на 01.01.2020 года
Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края"
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной подпрограммы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
| Всего (по подпрограмме): | 23269.743 | 23269.743 | 23269.743
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 23269.743 | 23269.743 | 23269.743
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1. | Основное мероприятие 2.1 Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых |  |  |  | май. 18 | 2019-09-01
| Всего: | Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых | 8010 | 8010
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 8010 | 8010 | 8010
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Выполнение работ по геологическому изучению в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения "Щёкинский" расположенном в Тигильском муниципальном районе Камчатского края | [5 empty] | 1 контракт на сумму 12500,0 тыс. руб., в том числе в 2018 году 11590,0 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 01.09.2019, в т.ч. 1 этап - 31.08.2018, 2 этап - 10.12.2018, 3 этап - 01.09.2019
| Всего: | 8010 | 8010 | 8010
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 8010 | 8010 | 8010
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение снабжения населения и объектов промышленности ресурсами пресных вод |  |  |  | мар.17 | дек. 2019
| Всего: | 11766.023 | 11766.023 | 11766.023
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 11766.023 | 11766.023 | 11766.023
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Выполнение работ по объекту «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района» |  |  |  | 2017-09-01 | 2019-03-01 | 1 контракт на сумму 7200,0 тыс. руб., в том числе в 2018 году 3700,0 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 31.03.2019, в т.ч. 1 этап - 20.11.2017, 2 этап - 30.06.2018, 3 этап - 20.11.2018, 4 этап - 31.03.2019
| Всего: | 500 | 500 | 500
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 500 | 500 | 500
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.2.2 | Основное мероприятие 2.2 Воспроизводство минерально-сырьевой базы питьевых подземных вод |  |  |  | 2017-09-01 | 2019-03-01 | 1 контракт на сумму 11000,0 тыс. руб., в том числе в 2018 году 7500,0 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 31.03.2019, в т.ч. 1 этап - 25.11.2017, 2 этап - 05.07.2018, 3 этап - 26.11.2018, 4 этап - 31.03.2019
| Всего: | 500 | 500 | 500
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 500 | 500 | 500
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.2.3 | Мероприятие 2.2.3 Выполнение работ по объекту "Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с Таловка Пенжинского муниципального района Камчатского края" |  |  |  | 2018-04-01 | 2019-08-01 | 1 контракт на сумму 16 500,0 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 31.08.2019, в т.ч. 1 этап - 20.06.2018, 2 этап - 20.11.2018, 3 этап - 18.06.2019, 4 этап - 31.08.2019
| Всего: | 10766.023 | 10766.023 | 10766.023
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 10766.023 | 10766.023 | 10766.023
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.3. | Основное мероприятие 2.3 Организационное и информационное обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения | [5 empty] | 1 государственный контракт на сумму 2000,0 тыс. руб. со сроком выполнения 31.12.2019
| Всего: | 2000 | 2000 | 2000
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2000 | 2000 | 2000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
2.4. | Основное мероприятие 2.4 Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения в сфере недропользования и горной промышленности | [5 empty] | 2 государственных контракта на сумму 1493,720 тыс. руб.
| Всего: | 1493.72 | 1493.72 | 1493.72
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1493.72 | 1493.72 | 1493.72
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники