Отчёт о ходе реализации регионального проекта

«Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в Камчатском крае» по состоянию на 01 июля 2020 года

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края является исполнителем Регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации в Камчатским крае" (далее – Региональный проект) в рамках реализации Федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров развитие сельской кооперации».

Основной целью реализации Регионального проекта является обеспечение количества вновь вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 71 человека, создание и развитие субъектов МСП в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В целях реализации целей и задач Регионального проекта за 6 месяцев текущего года проведена следующая работа:

1. Внесены изменения в Порядок предоставления грантов «Агростартап» на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства в Камчатском крае, утвержденный постановлением Правительства Камчатского края от 01.07.2014 №273-П (постановление Правительства Камчатского края от 23.03.2020 №94-П), в связи с изменением требований федерального законодательства;

2. Проанализирована информация о внесении изменений в Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». Подготовлены и направлены информационные письма в сельскохозяйственные кооперативы Камчатского края;

3.Осуществляется мониторинг изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, с целью информирования сельскохозяйственных кооперативов Камчатского края;

4. Осуществляется консультационная помощь главам крестьянских (фермерских) хозяйств по заполнению форм отчетов о реализации соглашения и целевом использовании гранта «Агростартап» в рамках заключенного соглашения о предоставлении из краевого бюджета грантов в форме субсидии;

5. Проведен предварительный мониторинг потенциальных заявителей на участие в конкурсном отборе в целях финансового обеспечения затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, связанных с реализацией проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, оказана консультационная помощь о правилах предоставления вышеуказанной государственной поддержки;

6.Приказом Министерства от 16.06.2020 № 29/58 внесены изменения в приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 15.08.2019 № 29/80 «Об утверждении форм документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов «Агростартап» на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства в Камчатском крае»;

7. В целях предоставления грантов «Агростартап» на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства в Камчатском крае приказом Министерства от 30.06.2020 № 29/64 утвержден перечень сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для осуществления мобильной торговли, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства и переработки продукции свиноводства) для получателей гранта «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства в Камчатском крае;

8. Проводится работа по актуализации приказа Министерства от 08.08 2019 № 29/75 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору на предоставление грантов «Агростартап» на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства в Камчатском крае».