Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Камчатского края»

за 2023 год

Исполнитель:

Заместитель Министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

Дьячук Кристина Евгеньевна

8(415) 41-77-27

DyachukKE@kamgov.ru

| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | В.П. Черныш |
| --- | --- | --- |

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
|  | Раздел I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые по итогам 2023 года | 4 |
|  | Раздел II. Влияние результатов реализации мероприятий государственной программы на достижение национальных целей и целей стратегии социально-экономического развития Камчатского края | 28 |
|  | Раздел III. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 29 |
|  | Раздел IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу | 30 |
|  | Раздел V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 30 |
|  | Приложение 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)» | 33 |
|  | Приложение 2 «Сведения о выполнения контрольных событий государственной программы» | 36 |
|  | Приложение 3 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы» | 42 |

ВВЕДЕНИЕ

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» (далее – Госпрограмма) за 2023 год подготовлен в соответствии с приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

В отчете отражены результаты реализации Госпрограммы на территории Камчатского края.

Настоящий отчет подготовлен в целях повышения эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования, развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат.

Раздел I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые по итогам 2023 года

  - Основные результаты, достигнутые в 2023 году, в разрезе подпрограмм и государственной программы в целом.

По итогам реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» за 2023 год достигнуты следующие результаты. Данные, указанные в отчете, представлены в соответствии с оперативной статистической информацией за 2023 год и являются предварительными.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении по предварительным данным составил 11 650,3 млн рублей (96,5 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года). (Целевой показатель на 2023 год - 101,7 %).

Рисунок 1. Индексы производства продукции сельского хозяйства всех категорий с 2019 – 2023 гг., % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по итогам 2023 года составила 91 439,4 рублей. (Целевой показатель на 2023 год – 68 946,0 рублей).

Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется в соответствии с целями и задачами, стоящими перед отраслью, по основным подпрограммам Госпрограммы.

Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

В 2023 году в растениеводческой подотрасли выполнены основные задачи (работы), обеспечивающие эффективную работу всего агропромышленного комплекса. Сельскохозяйственными товаропроизводителями края приобретены минеральные удобрения, семена однолетних и многолетних трав для выращивания кормовых культур, посадочный материал.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2023 года в хозяйствах всех категорий составила 20,899 тыс. га, из которых кормовыми культурами занято 17,919 тыс. га (ниже уровня 2022 года на 369 га), площадь зерновых культур –523,3 га, больше уровня 2022 года на 388,3 га. Площадь картофеля – 2 052,5 га, что больше уровня 2022 года на 14,1 га. Площадь овощей открытого грунта в 2023 году составила 403,9 га, что к уровню 2022 года меньше на 62,8 га. Данное снижение обусловлено преобладанием пониженных температур воздуха и выпадением обильных осадков в период проведения посевной кампании 2023 года, в связи с чем были упущены оптимальные агротехнические сроки проведения сева сельскохозяйственных культур.

Рисунок 2. Структура посевных площадей в 2023 году, тыс. га

Сельхозтоваропроизводители успешно провели кормозаготовительную кампанию. В целом хозяйствами всех категорий края заготовлено свыше 192,3 тыс. центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов, или 134,2 % к уровню аналогичного периода прошлого года.

Обеспеченность кормами сельскохозяйственных животных по краю на зимний стойловый период 2023-2024 годов составила 121,1 % от плановой потребности. Корма заготовлены с учетом страхового запаса, в том числе для обеспечения крестьянских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения, не осуществляющих заготовку кормов самостоятельно.

На одну условную голову скота заготовлено 27,0 центнеров кормовых единиц при плане 23,5 центнеров кормовых единиц.

По итогам 2023 года в Камчатском крае произведено:

– картофеля – 42,6 тыс. тонн, что на 4,0 % выше уровня 2022 года (целевой показатель на 2023 год – 35,5 тыс. тонн). При этом в сельскохозяйственных организациях (далее – СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее – К(Ф)Х) произведено 15,8 тыс. тонн, что ниже уровня 2022 года на 0,4 тыс. тонн (Целевой показатель на 2023 год –4,5 тыс. тонн);

– овощей открытого и защищенного грунта – 13,0 тыс. тонн, что на уровне прошлого года (Целевой показатель на 2023 год – 13,8 тыс. тонн).

При этом овощей открытого грунта в СХО и К(Ф)Х произведено 6,9 тыс. тонн, что ниже уровня 2022 года на 522,0 тонны (Целевой показатель на 2023 год – 5,5 тыс. тонн);

– зерна произведено 0,992 тыс. тонн, что на 693 тонны выше уровня 2022 года.

Снижение показателей производства картофеля и овощей в СХО и К(Ф)Х в сравнении с уровнем 2022 года обусловлено сокращением размера посевных площадей (занятых картофелем – в хозяйствах всех категорий, овощами – в хозяйствах населения), а также особенностями методик статистического учета, применяемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю при расчете производства продукции растениеводства в хозяйствах населения (метод выборки и экстраполяции результатов на генеральную совокупность).

Рисунок 3. Производство сельскохозяйственной продукции хозяйствами всех категорий в 2019 – 2023 гг, тыс. тонн.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1) По мероприятию «Повышение плодородия почв»:

Проведены агротехнические работы на землях сельскохозяйственного назначения. В 2023 году 3 (трем) сельскохозяйственным товаропроизводителям возмещены затраты в связи с проведением эколого-токсических обследований земель сельскохозяйственного назначения на площади 577,6 га.

В 2023 году приобретены и внесены минеральные удобрения в количестве 1,142 тыс. тонн в действующем веществе, что больше уровня 2022 года на 0,143 тыс. тонн д. в.

2) По мероприятию «Поддержка отдельных отраслей растениеводства»:

Сельскохозяйственными товаропроизводителями края приобретено:

– элитных семян картофеля (супер – суперэлита, суперэлита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции в количестве 181,5 тонн, что на 1,5 тонны выше уровня 2022 года;

– семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур в количестве 934,6 тонн, что на 304,1 тонны выше уровня 2022 года. Обеспеченность предприятий грубыми и сочными кормами выросла на 21,0 % к уровню 2022 года.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности семенным материалом картофеля на территории края в текущем финансовом году стартовала реализация проекта по строительству быстровозводимого бескаркасного арочного сооружения (картофелехранилища) общей площадью 800 м² и производственной мощностью 645 тонн на базе семеноводческого хозяйства ООО «Холкам-Агро». Реализация данного проекта позволит снизить себестоимость и отпускную стоимость семенного материала, а также исключить риски перебоев поставок продукции, связанных с внешними санкциями длительностью доставки. Проведена работа по определению земельного участка. Ведется работа по подбору проекта и современных систем хранения, отвечающих климатическим требованиям края. В целях круглогодичного обеспечения населения региона экологически чистой овощной продукцией (томаты и огурцы) по доступной цене ведется работа, направленная на реализацию инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса «Камчатский» площадью 3,6 Га с собственным энергоцентром для выращивания овощной продукции защищенного грунта. Реализация данного проекта направлена на достижение к 2024 году объема производства овощей защищенного грунта не менее 2 800 тонн в год (томаты – 1 200 тонн, огурцы – 1 600 тонн).

Подпрограмма 2 «Развитие животноводства».

По итогам 2023 года хозяйствами всех категорий произведено:

– 22,336 тыс. тонн молока, что на 3,9 % ниже уровня предшествующего года. Надой молока от 1 фуражной коровы в сельскохозяйственных организациях края составил 5 240 кг, что на 24 кг или 0,5 % выше уровня 2022 года. Увеличение продуктивности коров обусловлено применением современных технологий содержания и кормления сельскохозяйственных животных, а также является результатом проводимой целенаправленной селекционно – племенной работы в хозяйствах (Целевой показатель на 2023 год – 5250 кг);

– 9,685 тыс. тонн мяса в живом весе, что выше уровня прошлого года на 2,5 % (Целевой показатель на 2023год – 9,01 тыс. тонн);

– 70,3 млн штук яйца, что выше уровня прошлого года на 5,4 % (Целевой показатель на 2023 год – 56,7 млн. штук).

По итогам 2023 года в сельскохозяйственных организациях в сравнении с 2022 годом производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 1,3 %, молока – на 0,4 %. Производство яйца увеличилось на 2,3 %.

Рисунок 4. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий с 2019 – 2023 гг.

По состоянию на 01.01.2024 численность поголовья КРС в хозяйствах всех категорий составила 9,7 тыс. голов, на 2,1 % ниже уровня 2022 года, в т.ч. коров 4,179 тыс. голов (-1,7 %); свиней – 19,662 тыс. голов (-23 %), птицы – 368,3 тыс. голов (+ 2,4 %), овец и коз – 2,16 тыс. голов (-5,7 %).

Рисунок 5. Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий с 2019 – 2023 гг.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1) по мероприятию «Развитие племенного дела в животноводстве»:

Оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям края по приобретению в племенных организациях, зарегистрированных в государственном племенном регистре и расположенных на территории Камчатского края, 44 голов молодняка КРС и 700 доз семени, а также завозу племенного инкубационного яйца в количестве 991,44 тыс. штук.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

2) по мероприятию «Развитие производства продукции животноводства»:

Оказана государственная поддержка в виде финансового обеспечения затрат на производство коровьего молока, мяса свиней, куриного яйца.

Возмещены затраты, связанные с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края, в количестве 387 голов ежеквартально, а также затраты, связанные с производством и реализацией 4 879,17 тонн молока, 184,71 тонн мяса свиней.

В рамках мероприятия в целях сокращения гибели северных оленей в Камчатском крае отстрелено 57 голов волков. Охотникам предоставлены выплаты по 40 тыс. рублей за 1 голову добытого волка.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

3) по мероприятию «Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства»:

Обеспечена деятельность подведомственного учреждения в 2023 году.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

4) По мероприятию «Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае»:

По состоянию на 31.12.2023 численность поголовья северных оленей в СХО Камчатского края составила 36,877 тыс. голов, что ниже уровня прошлого года на 16,1 %. Уменьшение численности оленей обусловлено увеличением доли непроизводительных отходов (травеж, падеж, потери) в 3 организациях.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

В рамках поддержки фермерства завершилось строительство новой молочной фермы в селе Шаромы Мильковского района на месте бывшего совхоза «Комсомольский» (проведена модернизация и реконструкция скотника для содержания крупного рогатого скота). В настоящее время проводятся работы по реконструкции еще одного здания в с. Шаромы на месте бывшего совхоза «Комсомольский». В реконструированное здание к началу зимнего стойлового периода уже переведено более 100 голов крупного рогатого скота, принадлежащих крестьянскому (фермерскому) хозяйству. Завершено строительство молочно-товарной фермы с содержанием 100 голов фуражного стада с телятником в Быстринском муниципальном районе. В настоящее время проводятся работы по благоустройству территории вокруг фермы, а также возведению клеток для молодняка крупного рогатого скота.

Подпрограмма 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности».

По итогам 2023 года индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, составил (по предварительным данным) 118,6 % (Целевой показатель на 2023 год – 101,2 %).

Рисунок 6. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки с 2019 – 2023 гг., %.

В секторе производства пищевых продуктов отмечен рост производства молочной продукции: сыра – 62,4 тонн (+5% к уровню 2022 года), творога – 902,6 тонн (+5% к уровню 2022 года); производства напитков безалкогольных – 
379,8 тыс. дкл (+21,9% к уровню 2022 года); производства полуфабрикатов мясных и мясосодержащих – 8,0 тыс. тонн (рост почти в два раза по сравнению с 2022 годом).

Снижение производства отмечено по производству колбасных изделий (88,6 % к уровню прошлого года), хлебобулочных изделий (90,5% к уровню прошлого года), кондитерских изделий (68,7% к уровню прошлого года). Снижение производства по некоторым позициям может быть обусловлено смещением потребительских предпочтений в сторону других продуктов питания. Кроме того, предприятия постоянно ведут работу по расширению ассортимента и пересматривают ассортиментные группы выпускаемой продукции. Не маловажным фактором, влияющим на объемы производства, является демографическая ситуация в крае. Так за последние 5 лет среднегодовая численность населения Камчатского края сократилась на 24 928 чел. (в 2019 году среднегодовая численность населения региона оставляла 313 869 чел., в 2023 году – 288 941 чел.).

Реализация мероприятий Госпрограммы, а также инвестиционных проектов позволили увеличить к 2023 году долю самообеспеченности региона (по предварительным данным):

- по мясу и мясопродуктам c 14,0 % до 29,5 % (+ 15,5 % к уровню 2014 года);

- по молоку и молокопродуктам с 31,0 % до 49,7% (+18,7 % к уровню 2014 года).

Рисунок 7. Доля самообеспеченности населения Камчатского края продуктами собственного производства в 2014 и 2023 гг., %.

На сегодняшний день пищевая и перерабатывающая промышленность Камчатского края включает в себя 9 отраслей (без учета рыбоперерабатывающей отрасли), объединяющих порядка 110 действующих предприятий различных форм собственности, где занято более 1,500 тыс. человек.

Структура предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в следующих отраслях по производству: хлеба и хлебобулочных изделий (без учета мини-производств в крупных торговых сетях и предприятиях общепита) (49 %), кондитерских изделий (11,8 %), молочной продукции, сыров и мороженого (10 %), мяса (включая мясо птицы) и мясопродуктов, включая производство полуфабрикатов (8,2 %), напитков, включая производство пива, минеральных вод и безалкогольных напитков (10 %), майонеза и других пищевкусовых продуктов (4,5 %), комбикормов для всех видов  сельскохозяйственных и домашних животных (1 %), переработки овощей и ягод в том числе дикоросов (5,5 %).

Основные производства (за исключением производств по выпечке хлеба) сконцентрированы в г. Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.

Стратегическая цель, стоящая перед отраслью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения региона безопасным и качественным продовольствием.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1) По мероприятию «Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края»:

В целях создания условий развития регионального рынка хлебопечения, стабилизации цен на хлеб, реализации муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства с учётом специфики территории осуществляется государственная поддержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в т.ч. и хлебопекарных предприятий.

В 2023 году возмещены транспортные расходы по доставке муки для производства хлеба 23-м предприятиям в размере 57 733,543 тыс. рублей, из них: 18-ть предприятий, осуществляющих производство хлеба в отдаленных и труднодоступных местностях Камчатского края, в том числе 11-ть предприятий Корякского округа; 5-ть производителей, реализующих «социальный» хлеб (по цене не выше 42,0 руб. за 1 кг.).

В течение 2023 года продолжилась работа по сдерживанию роста цен в крае на социальный продукт – хлеб. Цены на «социальный хлеб», субсидируемый из краевого бюджета, остаются стабильными с 2012 года и не превышают 42,0 руб. за килограмм. Кроме того, в 2023 году была реализована дополнительная мера поддержки хлебопекарных предприятий, которая начала реализовываться с августа 2022 года взамен права на получение сниженного тарифа на электроэнергию, по возмещению затрат, связанных с производством и реализацией хлеба и хлебобулочных изделий (за исключением кондитерских). Поддержка оказана 18-типредприятиям в размере 7 365,978 тыс. рублей.

Предприятиями хлебопекарной отрасли за 2023 год произведено хлеба и хлебобулочных изделий, обогащённых микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий порядка 0,370 тыс.  тонн (Целевой показатель на 2023 год – 0,360 тыс. тонн).

Акционерное общество «Камчатская мельница» – единственный в регионе производитель комбинированных кормов для животных, обеспечивающий производство полноценных высококачественных кормов для животных всех видов и половозрастных групп.

Объём производства комбикормов по итогам 2023 года составил 
30 230 тонн (Целевой показатель на 2023 год – 26 240,0 тонн).

Предприятию возмещены затраты, связанные с производством и реализацией комбикормов для КРС молочного направления в размере затраты, связанные с приобретением зерновых, зернобобовых и масличных культур, с учетом расходов на доставку и затраты, связанные с производством концентрированных кормов.

Рисунок 9. Объем производства комбикормов с 2019 – 2023 гг., тыс. тонн

В 2023 году с помощью поддержки из краевого бюджета в муниципальных образованиях реализовывались мероприятия, направленные на развитие хлебопекарного производства. Так были распределены межбюджетные трансферты Быстринскому, Тигильскому муниципальным районам и городскому округу «поселок Палана». Полученные средства муниципалитеты направляют на техническое и технологическое перевооружение, а также на ремонт зданий пекарен.

Благодаря данной поддержке в Тигильском районе в с. Воямпока, в котором не было своей пекарни, появится собственное хлебопекарное производство, в с. Седанка и с. Тигиль две пекарни смогут приобрести новое технологическое оборудование.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

2) По мероприятию «Создание условий для продвижения продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок Камчатского края и за его пределы»:

Оказана государственная поддержка 2-м предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности по возмещению части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации. В 2023 году в рамках данной поддержки вывезено за пределы Камчатского края 513 тонн продукции (Целевой показатель на 2022 год – 489,0 тонн).

В 2022 году была завершена реализация государственной поддержки, направленной на возмещение предприятиям, осуществляющим торговую деятельность продукцией камчатских товаропроизводителей, части затрат по аренде (субаренде) торговых площадей на постоянно действующих ярмарках камчатских товаропроизводителей, оказываемая в целях продвижения продукции собственного производства на потребительский рынок Камчатского края. Участникам ярмарок возмещается 50 % затрат на уплату арендных платежей, что позволяет предлагать населению края продукцию местных товаропроизводителей по более доступным ценам.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса».

Обновляется тракторный парк, кормозаготовительная и почвообрабатывающая техника, что способствует совершенствованию технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, повышению качества заготавливаемых кормов.

С 2021 года механизм оказания государственный поддержки имеет точечный характер и осуществляется путем предоставления отдельным муниципальным образованиям дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях последующей реализации на их территории мероприятий, направленных на техническую модернизацию действующего производства, а также компенсацию части затрат, связанных с приобретением и доставкой оборудования и автотранспорта.

Так, по итогам 2023 года за счет предоставленных средств:

– приобретено оборудование в рамках реализации проекта «Реконструкция здания в с. Шаромы на месте бывшего совхоза «Комсомольский» для содержания крупного рогатого скота». В реконструированное здание к началу зимнего стойлового периода уже переведено более 100 голов крупного рогатого скота, принадлежащих крестьянскому (фермерскому) хозяйству;

– приобретено оборудование, а также осуществлен монтаж вспомогательного бытового модульного здания молочно-товарной фермы с содержанием 100 голов фуражного стада с телятником в Быстринском муниципальном районе;

– осуществлены мероприятия по ремонту производственных зданий и сооружений, входящих в состав животноводческих комплексов для содержания крупного рогатого скота, а также созданием производственных мощностей по хранению и переработке продукции растениеводства и ремонтом овощехранилищ на территории Елизовского муниципального района;

– приобретено 2 единицы трактора «Беларусь» и пресс-подборщик рулонный сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими деятельность на территории Мильковского муниципального района;

– осуществлен ремонт помещения пункта искусственного осеменения в рамках реализации проекта «Строительство молочной фермы в селе Шаромы Мильковского района на месте бывшего совхоза «Комсомольский».

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Фактический срок начала и окончания мероприятия в целом соответствует запланированному.

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий».

С 2020 года мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, реализуется в рамках государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края».

Подпрограмма 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования».

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на федеральном уровне разработан национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в соответствии с которым на территории Камчатского края разработан региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

По итогам двух заседаний Региональной конкурсной комиссии, осуществляющей отбор заявителей для предоставления им грантов «Агростартап, состоявшихся 31 марта 2023 года и 11 августа 2023 года определены шесть победителей.

Пятеро из начинающих предпринимателей планируют заниматься производством овощей защищенного грунта и один – выращиваем клубники.

Кроме того, предоставлены 2 гранта на развитие семейной фермы. Проекты направлены на развитие овощеводства защищенного грунта, а также на развитие мясного скотоводства.

Подпрограмма 7 «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса».

В рамках подпрограммы в 2023 году повысили квалификацию 7 специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

В целях привлечения в агропромышленный комплекс новых кадров и повышения престижа аграрного труда проведены соответствующие мероприятия:

– XXІV Камчатский краевой конкурс на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» в посёлке Раздольный Елизовского района.

Основная цель организованного конкурса – обмен опытом, повышение профессионального мастерства и производительности труда операторов.

К участию в Конкурсе допускались операторы машинного доения коров, осуществляющие трудовую деятельность в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных (подсобных) хозяйствах Камчатского края.

Участники конкурса должны знать основы по физиологии молокообразования и молокоотдачи, основы кормления крупного рогатого скота, гигиену содержания животных и помещений, устройства и эксплуатации доильного оборудования, методов получения молока высшего санитарного качества, техники безопасности, владеть необходимыми для работы практическими навыками.

Победительница конкурса – оператор машинного доения АО «Заречное» представляла Камчатский край на XXVIII Всероссийском конкурсе на лучшего по профессии, который проходил в Нижегородской области;

– краевой праздник в селе Эссо Быстринского района на территории спортивного комплекса «Оленгэндэ», где состоялась традиционная гонка на оленьих упряжках.

День оленевода в Эссо – один из официальных праздников Камчатского края. Его традиционно отмечают в начале марта.

Праздник нацелен на сохранение этнической самобытности, уклада жизни и традиционных культур малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также на популяризацию национальных видов спорта среди народов Крайнего Севера;

– выставки и ярмарки различных форматов, в том числе выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень».

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами»:

В рамках мероприятия повысили квалификацию 7 работников в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности) (Целевой показатель на 2023 год - 4 чел.).

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

- По мероприятию «Повышение престижа агропромышленного комплекса в Камчатском крае»:

Контрольное событие Подпрограммы 7 «Проведена ежегодная выставка-ярмарка камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень».

Мероприятие состоялось 9-10 сентября 2023 года. В рамках реализации данного мероприятия заключены договоры на общую сумму 194,5 тыс. рублей на изготовление памятных плакеток с гравировкой для награждения победителей конкурсных мероприятий и участников выставки-ярмарки, а также на изготовление сувенирной продукции.

Ярмарка проходила в промышленных масштабах: ведущие производители края, личные подсобные и дачные хозяйства представили широкий ассортимент продукции, произведенной и выращенной в Камчатском крае – свежие овощи, мясная, рыбная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также в ярмарке традиционно принимают участие камчатские производители меда и сборщики дикоросов. Всего в ярмарке приняли участие более 200 товаропроизводителей.

В этом году, впервые в рамках выставки-ярмарки «Елизовская осень» проходил фестиваль содружества региональных вкусов «Есть наше». На площадке, развернувшейся в парке культуры и отдыха «Сказка», можно было попробовать блюда, представленные на фудкорте, поучаствовать в мастер-классах и отдохнуть в уютной лаунж зоне. Посетителей фестиваля удивили дегустацией уникального блюда - почти 200 литров ароматного борща с запорожской вишней и камчатской олениной.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

Подпрограмма 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия».

Эпизоотическое благополучие территории – важнейший фактор, определяющий здоровье населения, успешное развитие сельскохозяйственного производства, продовольственную и экологическую безопасность.

В целях своевременного обнаружения и недопущения распространения заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных и передающихся через животноводческую продукцию в 2023 году проведено 516,099 тысяч единиц диагностических исследований, вакцинаций и обработок животных, отбора проб и лабораторных исследований биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов окружающей среды (Целевой показатель на 2023 год – 498,05 тысяч ед.).

Обеспечен 100%-й охват поголовья сельскохозяйственных животных плановыми противоэпизоотическими мероприятиями, в полном объеме выполнен план лабораторного мониторинга особо опасных болезней животных на территории Камчатского края.

Рисунок 12. Количество исследований в рамках лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции с 2019 – 2023 гг.

В рамках государственного лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции отобрано 259 проб пищевого сырья и 1870 смывов с производственного оборудования и проведено 6714 исследования сельскохозяйственного сырья, продукции животного происхождения, выработанной сельхозтоваропроизводителями края, смывов, что позволило принять своевременные меры по недопущению некачественной и опасной продукции на потребительский рынок.

Рисунок 13. Количество проб в рамках лабораторного мониторинга условий заготовки, производства и реализации продукции с 2019 – 2023 гг.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

1) По мероприятию «Проведение плановых профилактических обработок и диагностических исследований»:

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 103,593 тыс. ед. ежегодно в I квартале» завершено в марте 2023 года – 108,225 тыс. ед.

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 161,103 тыс. ед. ежегодно в II квартале» завершено в июне 2023 года – 165,915 тыс. ед.

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 89,930 тыс. ед. ежегодно в III квартале» завершено в сентябре 2023 года – 92,989 тыс. ед.

Контрольное событие Подпрограммы 8 «Проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки животных, отбор проб и лабораторные исследования биоматериала, сельскохозяйственного сырья, продукции и объектов в количестве не менее 151,584 тыс. ед. ежегодно в IV квартале» завершено в декабре 2023 года – 148,970 тыс. ед.

В отчетном году комплекс плановых диагностических и профилактических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности выполнен в полном объеме.

Обеспечен мониторинг эпизоотической ситуации по трансграничным болезням среди сельскохозяйственных животных и птицы (отобрано 2,332 тыс. проб для исследования на АЧС, грипп птиц, ящур, контагиозную плевропневмонию крупного рогатого скота, нодулярный дерматит КРС).).

Проведено диагностических и лабораторных исследований, профилактических вакцинаций животных и отобрано проб биоматериала животных, сельскохозяйственного сырья и продукции в количестве 516,099 тысяч единиц, в том числе:

– 344,503 тысяч профилактических вакцинаций и обработок животных;

– 59,366 тысяч диагностических исследований животных.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

2) По мероприятию «Краевая ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края, повышение качества и доступности ветеринарных услуг на территории Камчатского края»:

В рамках реализации данного мероприятия проведена работа, направленная на обеспечение эпизоотического благополучия Камчатского края по особо опасным болезням животных. По состоянию на 01.01.2024 года эпизоотическая обстановка во всех хозяйствах Камчатского края благополучна по заразным, в том числе особо опасным болезням сельскохозяйственных животных и птицы.

В 2023 году обеспечено эпизоотическое благополучие Камчатского края по особо опасным болезням животных и не допущено возникновение особо опасных болезней животных на территории Камчатского края (АЧС, сибирская язва, ящур и др.), кроме высокопатогенного гриппа птиц в январе 2023 года. В одном хозяйстве ЛПХ Левый В.А. расположенном по адресу: Камчатский край, Алеутский муниципальный округ, п. Никольское (Командорские острова), Постановлением Губернатора Камчатского края от 21.01.2023 № 4 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц. На основании эпизоотического расследования, вирус гриппа в хозяйство занесен дикими перелетными птицами. На территории Камчатского края, на основании мониторинговых исследований циркуляции вируса не обнаружено как среди диких(синантропных), так и среди домашней птицы.

В целях предупреждения болезней животных и защиты населения от болезней, общих для человека и животных, закуплены биопрепараты на сумму 468,3 тыс. руб., приобретены дезосредства на сумму 58,0 тыс. руб., Приобретение приборов и оборудования ветеринарного назначения на общую сумму 2332,0 тыс.руб.

Внесены изменения и корректировки в проектно-сметную документацию по созданию ПЦР-лаборатории на базе Межрайонной ветеринарной диагностической лаборатории КГБУ «Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных», передана на проведение государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости объекта.

Создание ПЦР-лаборатории позволит обеспечить стабильную работу государственной ветеринарной службы в части своевременной диагностики особо опасных болезней животных, в том числе в случае резкого ухудшения эпизоотической обстановки, а также увеличить объем исследований на высокопатогенный грипп птиц, бешенство диких животных, африканскую чуму свиней, болезнь Ньюкасла и др.

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы».

В целях предоставления субсидий из федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Камчатского края заключены основные соглашения о предоставлении субсидий и иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Камчатского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов Заключены Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ от 20.12.2022 № 082-17-2023-066, от 22.12.2022 № 082-09-2023-809, от 22.12.2022 № 082-09-2023-277, от 23.12.2022 №№ 082-17-2023-011, 082-09-2023-498, от 27.12.2022 №№ 082-09-2023-038, 082-09-2023-121, от 26.12.2022 № 082-09-2022-536/4.

В связи с уточнением объемов финансирования, показателей эффективности предоставления средств в течение 2023 года заключались дополнительные соглашения к основным соглашениям:

1.	доп. соглашения от 13.10.2023 № 082-17-2023-011/1;

2.	доп. соглашение от 02.02.2023 № 082-09-2023-498/1, от 27.06.2023 № 082-09-2023-498/2, от 11.12.2023 № 082-09-2023-498/3;

3.	доп. соглашение от 10.04.2023 № 082-09-2023-121/1, от 21.04.2023 № 082-09-2023-121/2, от 04.12.2023 № 082-09-2023-121/3, от 13.12.2023 № 082-09-2023-121/4;

4.	доп. соглашение от 10.04.2023 № 082-09-2023-038/1, от 11.12.2023 № 082-09-2023-038/2;

5. доп. соглашения от 13.07.2023 № 082-09-2022-536/5, от 04.10.2023 № 082-09-2022-536/6, от 29.12.2023 № 082-09-2022-536/7.

Условия предоставления субсидий из федерального бюджета, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по финансированию программных мероприятий за счет собственных источников, согласно установленным уровням софинансирования, выполнялись Министерством в полном объеме.

Обеспечено выполнение целей, задач, индикаторов и показателей Госпрограммы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

В целях обеспечения развития организаций агропромышленного комплекса Камчатского края, создания условий для увеличения объемов производства, реализация программных мероприятий продолжается.

Иные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Фактические результаты реализации основных мероприятий:

- По мероприятию «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти»:

Контрольное событие Подпрограммы 9 «Заключено Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края» завершено в декабре 2022 года.

Обеспечено выполнение целей, задач, индикаторов и показателей Государственной программы, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

Фактический срок начала и окончания мероприятия соответствует запланированному.

1.2. Перечень нереализованных или реализованных частично

основных мероприятий подпрограмм

По Подпрограмме 1 «Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Плановое значение индикатора (показателя) по объему высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур не достигнуто (отклонение составляет 40,94 %) в связи с уменьшением объема приобретенного и доставленного на территорию Камчатского края элитного и (или) оригинального семенного картофеля.

Плановое значение индикаторов (показателей) «Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои и кормовыми сельскохозяйственным и культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Камчатском крае» не достигнуто в связи с уменьшением количества получателей государственной поддержки в отчетном финансовом году. Субсидии носят заявительный характер.

По Подпрограмме 2 «Развитие животноводства»

Фактически достигнутые индикаторы (показатели) по поголовью сельскохозяйственных животных оказались ниже плановых на:

– 5,24 % по поголовью коров в связи с изменением производственных процессов в двух сельскохозяйственных организациях;

– 27,45 % по поголовью свиней в связи прекращением деятельности по разведению и выращиванию поголовья свиней ООО СХП «Елизовский свинокомплекс», а также плановым снижением поголовья в ООО «Агротек»;

– 7,52 % по производству молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налог на профессиональный доход в связи с со снижением производства молока в АО «Заречное»;

– 2,89 % по производству молока в хозяйствах всех категорий снижением количества поголовья коров и снижением продуктивности в хозяйствах населения;

– 7,89 % по численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) с окончанием действия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре СХПК «КамАгро»;

– 13,84 % по численности поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в связи с высокими нерпоизводительными отходами (падеж, травеж, потери) в четырех крупных оленеводческих предприятиях края, ГУП «ПО Камчатоленпром», ООО «Возрождение развития оленеводства», ООО «Оленевод», ОП ООО «Оленевод».

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»

Плановое значение индикатора (показателя) «Объем отгруженной пищевой продукции (за исключением рыбной) собственного производства в другие субъекты Российской Федерации» не достигнуто в связи с тем, что конкурентоспособность местной продукции, обусловленная удаленностью региона от основных районов производства материально-технических ресурсов, потребляемых в процессе производства.

По Подпрограмме 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»

Плановое значение индикатора (показателя) «Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях» не достигнуто в связи с отсутствием необходимости в обновлении парка кормоуборочных комбайнов в связи с использованием данного вида сельскохозяйственной техники в период срока полезного использования, не превышающего 12 лет.

По Подпрограмме 5 «Устойчивое развитие сельских территорий»

Мероприятия, связанные с развитием сельских территорий, с 2020 года реализуются в рамках государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П.

По Подпрограмме 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования»

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2023 году отсутствуют.

По Подпрограмме 7 «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса

В 2023 году в связи с ограниченностью финансовых ресурсов, мероприятие «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» не реализовывалось.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 8 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2023 году отсутствуют.

Иные сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Госпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

По Подпрограмме 9 «Обеспечение реализации государственной программы»:

Нереализованные или реализованные частично мероприятия в 2023 году отсутствуют.

1.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

К факторам, оказавшим негативное влияние на ход реализации Госпрограммы относятся следующие:

- Заявительный характер предоставления субсидий/грантов, что затрудняет определение плановых значений показателей (индикаторов) и потребности Министерства в ассигнованиях на реализацию мероприятий Госпрограммы;

- Несвоевременное предоставление получателями субсидий в адрес Министерства документов на получение субсидии, несоответствие предоставляемых документов перечню документов, необходимых для получения субсидии;

- Недостаточный объем финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов на реализацию мероприятий Госпрограммы.

  - Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2023 году

Для оценки степени достижения целей и решения задач Госпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), приведенных в приложении № 1 к настоящему отчету.

Желаемой тенденцией развития всех показателей (индикаторов) Госпрограммы, за исключением показателя (индикатора) «Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных» является увеличение значений, следовательно, степень достижения его планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп,

где:

СДгппз  – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Госпрограммы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп  – плановое значение показателя (индикатора) Госпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «Количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням животных», а также «Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)» рассчитывается по формуле:

СДгппз=ЗПгпп/ЗПгпф.

Степень реализации Госпрограммы рассчитывается по формуле:

,

где:

– степень реализации Госпрограммы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) Госпрограммы;

М – число показателей (индикаторов) Госпрограммы.

Степень достижения планового значения 41-го показателя (индикатора) Госпрограммы равняется либо превышает 1, согласно Методическим указаниям в этом случае значение СДгппз принимается равным 1. Число показателей (индикаторов) Госпрограммы (М) равняется 59.

Степень реализации Госпрограммы (СРгппз) равна 55,21/59=0,94.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для Госпрограммы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году.

Согласно приложению № 3 к настоящему отчету фактические расходы краевого бюджета на реализацию Госпрограммы в отчетном году составили 1 757 531,86063 тыс. рублей; плановые расходы – 1 777 379,43960 тыс. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна 0,99.

Степень реализации контрольных событий плана реализации Госпрограммы оценивается для Госпрограммы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС,

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в 2023 году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2023 году.

Согласно плану реализации Госпрограммы, на 2023 год, утвержденному распоряжением Правительства Камчатского края от 19.12.2022 № 778-РП (далее – План реализации) (в редакции распоряжения Правительства Камчатского края от 07.04.2023 № 156-РП), количество контрольных событий, запланированных к реализации в 2023 году составило 23. Количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в 2023 году – 23.

Степень реализации контрольных событий (СРкс) равна: 23/23=1.

Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач Госпрограммы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий Госпрограммы, как среднее значение, по следующей формуле:

ЭРгп=СРгп+ССуз+СРкс3

где:

ЭРгп – эффективность реализации Госпрограммы;

СРгп – степень реализации Госпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов Госпрограммы;

СРкс– степень реализации контрольных событий Госпрограммы.

ЭРгп=0,94+0,99+13=0,98

Эффективность реализации Госпрограммы составила 0,98. Значение ЭРгп составляет более 0,95, реализация Госпрограммы высокой эффективности.

Раздел II. Влияние результатов реализации мероприятий государственной

программы на достижение национальных целей и целей стратегии социально-экономического развития Камчатского края

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» одной из национальных целей является «Достойный и эффективный труд и развитие предпринимательства», степень достижения которой оценивается путем проведения мониторинга достижения показателя (индикатора) государственной программы «Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства». По итогам 2023 года фактическое значение данного показателя составило 91 439,4 руб., что превышает плановое значение на 32,62 % (плановое значение на 2023 год – 68 946,0 руб.), что в свою очередь свидетельствует о планомерном движении к поставленной цели.

Также следует отметить, что реализация мероприятий подпрограмм 1–4 Госпрограммы в целом, необходима для достижения цели «Благоприятные условия для жизни и работы населения», включенной в состав Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, утвержденной Постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П, так как способствует созданию условий для обеспечения гарантированного и устойчивого снабжения населения региона безопасной и качественной сельскохозяйственной продукцией собственного производства, в количестве, достаточном для формирования правильного и сбалансированного рациона питания.

На сегодняшний день, реализация мероприятий Госпрограммы позволила увеличить долю самообеспечения населения региона:

– по мясу и мясопродуктам c 14,0 % до 29,5 % (+ 15,5 % к уровню 2014 года);

– по молоку и молокопродуктам с 31,0 % до 49,7% (+18,7 % к уровню 2014 года).

Объем производства картофеля в Камчатском закрывает фактическую потребность региона в продовольственном и семенном картофеле на 90–100 %, в овощах – на 35,5 %.

Раздел III. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

В 2023 году на реализацию Госпрограммы в Камчатском крае направлено 1 986,636 млн рублей или 97,61 % годового лимита, в том числе:

– за счет средств краевого бюджета – 1 757,531млн рублей (98,88 %);

– за счет средств федерального бюджета – 229,104 млн рублей (88,86 %).

В рамках утвержденных Подпрограмм и мероприятий, средства направлены:

– на развитие сельского хозяйства – 1 062,253 млн рублей (краевой бюджет – 951,088 млн рублей, федеральный бюджет – 111,165 млн рублей);

– на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности – 400,391 млн рублей (федеральный бюджет – 26,809 млн рублей, краевой бюджет – 373,581 млн рублей);

– на техническую и технологическую модернизацию производства, инновационное развитие агропромышленного комплекса – 121,831 млн рублей (краевой бюджет – 104,200 млн рублей, федеральный бюджет – 17,631 млн рублей);

– на развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования – 85,237 млн рублей (краевой бюджет – 11,738 тыс. рублей, федеральный бюджет – 73,499 млн рублей);

– на повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения агропромышленного комплекса – 0,614 млн рублей;

– на обеспечение ветеринарного надзора – 200,354 млн. рублей.

Иные данные о результатах использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий Госпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В 2023 году внесено 4 изменения в Государственную программу в части корректировки текстовой части, ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, наименований основных мероприятий, а также наименований и значений показателей (индикаторов) результативности Государственной программы (Постановления Правительства Камчатского края №№: 145-П от 13.03.2023, 441-П от 21.08.2023, 498-П от 20.09.2023, 615-П от 12.12.2023).

Внесение изменений связано с:

- корректировкой объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы в соответствии со Сводной бюджетной росписью краевого бюджета Камчатского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

- введением новых и корректировкой имеющихся наименований мероприятий и показателей (индикаторов) Государственной программы;

- ведением Министерством работы по обеспечению эффективности использования бюджетных средств, перераспределяя и направляя их на самые проблемные направления отрасли.

Раздел V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Стратегической задачей сельского хозяйства является ускоренный рост производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения продуктами питания как главного условия его существования и решающего фактора социальной стабильности.

Реализация на территории Камчатского края мероприятий и мер государственной поддержки агропромышленного комплекса дает положительные результаты:

– сформирована тенденция роста производства сельскохозяйственной продукции;

– увеличен объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий;

– активизирована деятельность по привлечению инвестиций на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Основные нерешенные задачи в сельском хозяйстве – это обеспечение населения края мясом (прежде всего – охлажденным) и мясопродуктами, яйцом и овощами закрытого грунта. В связи с этим, значимой задачей в 2024 году становится продолжение намеченного курса на дальнейшее развитие сельского хозяйства в крае с наращиванием темпов производства аналогичным прошлому году.

В 2024 году предусматривается дальнейший рост производства продукции животноводства, растениеводства, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, техническая и технологическая модернизация производства и развитие малых форм хозяйствования.

В 2024 году будет продолжена работа по:

– реализации на территории Камчатского края инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса «Камчатский» площадью 3,6 га с собственным энергоцентром для выращивания овощной продукции защищенного грунта»;

– увеличению уровня самообеспеченности Камчатского края продукцией местного производства в целях обеспечения продовольственной независимости Камчатского края;

– сдерживанию роста цен на продукцию местных сельхозтоваропроизводителей (молоко, мясо, яйцо, картофель, овощи);

– решению вопроса о централизованном завозе зерна с целью обеспечения бесперебойного снабжения сельскохозяйственных товаропроизводителей концентрированными кормами собственного производства;

– осуществлению централизованного завоза минеральных удобрений в целях дальнейшей организации своевременного проведения весенних полевых работ;

– решению вопроса о производстве молочной продукции с более длительными сроками хранения, что позволит обеспечивать местной молочной продукцией отдаленные районы Камчатского края;

– развитию хлебопекарного и молочного производства в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края;

– продолжению реализации проекта по реконструкции здания молочной фермы для содержания крупного рогатого скота в Мильковском муниципальном округе;

– проведению второго этапа работ по производству оригинального семенного картофеля категории «первое полевое поколение».

Следует отметить, что Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края постоянно ведет работу по обеспечению эффективности использования бюджетных средств, направляя их на самые проблемные направления отрасли, повышению ответственности производителей за выполнение производственных и финансовых показателей, соблюдению технологических норм и правил.