Информация о ходе реализации Программы газификации Камчатского края

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 22 сентября 2007 года № Пр-1680 и решений совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Зубкова от 21 сентября 2007 года № ВЗ-П11-2пр ОАО «Газпром» реализован инвестиционный проект «Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь – газоснабжение г. Петропавловска - Камчатского. Магистральный газопровод УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ-АГРС г. Петропавловска-Камчатского» со сроком ввода в эксплуатацию 1 сентября 2010 года

Газификация Камчатского края реализуется в соответствии со следующими документами:

- «Генеральная схема газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации. Камчатский край»;

- «Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года», утверждена распоряжением Правительства Камчатского края от 17.11.2010 № 561-РП;

- Программа газификации Камчатского края, утверждена распоряжением Правительства Камчатского края от 24.06.2011 №289-РП;

- «Программа развития газоснабжения и газификации Камчатского края на 2012-2015 годы» (март 2012 года);

- «Планы-графики синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации» на 2011, 2012, 2013 годы по Камчатскому краю;

В рамках исполнения программы газификации Камчатского края в период 2010-2013 годов реализованы следующие мероприятия:

| «Газопровод межпоселковый от АГРС-1, АГРС-2 Елизовского района до ТЭЦ-2 городского округа Петропавловск-Камчатский Камчатского края» | сентябрь 2010 | 30,2 км |
| --- | --- | --- |
| Газификация Камчатской ТЭЦ-2 | сентябрь 2010 | 313 млн. м3 в год |
| «Газопровод распределительный от ТЭЦ-2 до ТЭЦ-1 г. Петропавловск-Камчатский» | октябрь 2012 | 8,8 км |
| Газификация Камчатской ТЭЦ-1 | октябрь 2012 | 116 млн. м3 в год |
| «Газопровод межпоселковый АГРС-2 Елизовского района - Краевая больница - Комплекс жилых и служебных зданий - Котельная № 1 Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края» | декабрь 2012 | 8,18 км |
| I этап реконструкции котельной №1 Петропавловск-Камчатского городского округа - строительство нового энергоблока мощностью 44 МВт | апрель 2013 | 15,052 млн. м3 куб. в год |

В 2012 году из краевого бюджета были профинансированы следующие мероприятия:

(тыс. руб.)

| Реконструкция с переводом на сжигание природного газа угольной котельной № 2 (ул. Рябикова, 59) с передачей нагрузок котельных №1, №3 Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района | 370 146,000 |
| --- | --- |
| Реконструкция с переводом на сжигание природного газа угольной котельной № 4 (ул. 40 лет октября) Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района с учетом роста нагрузок на 11 Гкал/ч | 177 674,000 |
| Строительство каркасной модульной газовой котельной мощностью 30 Гкал на площадке котельной №1 Петропавловск-Камчатского городского округа | 530 000,000 |
| Разработка проектной документации на строительство новой модульной автоматической котельной на газовом топливе № 1 "20 км" п. Нагорный Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района | 3 560,000 |
| Разработка проектной документации на строительство новой модульной автоматической котельной на газовом топливе №3 "16 км" п. Новый Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района | 2 240,000 |
| Разработка проектной документации на строительство новой модульной автоматической газовой котельной на базе каталитической теплофикационной установки КТУ-4,5 Гкал № 1 п. Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района | 3 000,000 |
| Газификация с. Соболево | 7 678,140 |
| Итого: | 1 094 298,140 |

В 2013 году предусмотрено средств краевого бюджета на реализацию мероприятий по газификации:

(тыс. руб.)

| Разработка схем газоснабжения и газификации населенных пунктов Елизовского муниципального района | 18 000,000 |
| --- | --- |
| Строительство котельная на ул. Советская в с. Николаевка Елизовского района Камчатского края | 57 139,162 |
| Проектирование газоугольной котельной в с. Сосновка Елизовского района Камчатского края | 5 000,000 |
| Проектирование газодизельных котельных в Пионерском сельском поселении Елизовского района Камчатского края | 31 974,525 |
| Проектирование газоугольных котельных в Начикинском сельском поселении Елизовского района Камчатского края | 7 300,00 |
| Разработка проектной документации для реконструкции котельных в Вилючинском городском округе с переводом их на газовое топливо | 14 968,787 |
| Строительство каркасной модульной газовой котельной мощностью 30 Гкал на площадке котельной №1 Петропавловск-Камчатского городского округа | 25 891,600 |
| Разработка проектной документации для реконструкции котельной №1 Петропавловск-Камчатского городского округа. 2-й этап реконструкции | 20 345,000 |
| Разработка проектной документации для реконструкции с переводом на газ котельных № 6 и №20 Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района | 51 200,000 |
| Строительство новой модульной автоматической котельной на газовом топливе № 1 "20 км" п. Нагорный Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района | 21 360,000 |
| Строительство новой модульной автоматической котельной на газовом топливе №3 "16 км" п. Новый Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района | 12 480,000 |
| Строительство новой модульной автоматической котельной на базе каталитической теплофикационной установки КТУ-4,5 Гкал № 1 п. Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района | 16 650,000 |
| Проектирование автоматизированной котельной №1 на газовом топливе с учетом нагрузки котельной №2 в п. Раздольном Елизовского района Камчатского края | 6 990,129 |
| Газификация с. Соболево | 37 331,130 |
| Итого | 326 631,112 |

В соответствии с Планом-графиком синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2013 год по Камчатскому краю планируется реализация следующих мероприятий:

ОАО «Газпром» в соответствии со своими обязательствами в 2014 году завершит строительство:

- Газопровод-отвод и ГРС Елизово Елизовского района;

- Газопровод межпоселковый ГРС Елизово - г. Елизово (объекты теплоэнергетики) Елизовского района;

- Газопровод межпоселковый до п. Двуречье - п. Красный - п. Нагорный - п. Новый - п. Пионерский - п. Светлый - п. Крутобереговый Елизовского района;

- Газопровод межпоселковый от г. Елизово до р.п. Вулканный - с. Сосновка - с. Николаевка Елизовского района.

Так же в настоящий момент начаты проектные работы по объектам, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2014 год:

- Межпоселковые газопроводы до потребителей Петропавловск-Камчатского городского округа (от ГРП до Котельной №18);

- Газопровод межпоселковый Котельная № 1 - Котельная № 5 (Школа 37)-Котельная № 6 (Авача) Петропавловск-Камчатского городского округа;

- Межпоселковые газопроводы до потребителей Петропавловск-Камчатского городского округа (от ГРП до пп. Нагорный, Дальний, Заозерная);

- Газопровод-отвод и ГРС Начики Камчатского края;

- Межпоселковый газопровод от ГРС Начики до н.п.Начики - н.п.Сокоч Елизовского района;

- Газопровод-отвод и ГРС Раздольный;

- Межпоселковый газопровод от ГРС Раздольный до н.п.Раздольный - н.п.Кеткино - н.п.Центр.Коряки - н.п.Сев.Коряки - н.п.Зеленый - н.п.Южн.Коряки - н.п.Березняки - н.п.Лесной Елизовского района;

- Межпоселковый газопровод от н.п. Николаевка Елизовского района до котельной Вилючинского городского округа.

В рамках обязательств, принятых на себя Правительством Камчатского края необходимо в сентябре 2014 года завершить строительство и обеспечить готовность к приему газа:

- Котельные №2, №4, №6 и №20 Елизовского городского поселения;

- Котельные №22 и №24 в Новоавачинском сельском поселении;

- Котельные в с. Николаевка, с. Сосновка Николаевского сельского поселения;

- 5 котельных в Пионерском сельском поселении.

Проектом Закона Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» в 2014 году запланированы средства на реализацию мероприятий по газификации в объеме 1 005,39239 млн. руб. при потребности 2 639,04569 млн. руб. Средства на данные мероприятия в 2015-2016 годах не предусмотрены.