## Лист1
Приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от _______________ № ________
«Дорожная карта» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года
№ п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Планируемая дата начала | Планируемая дата окончания | Ответственный исполнитель
1 | Совершенствование законодательства в сфере создания благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае
1.1 | Внесение изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае», в т.ч. в части состава Совета и его функций | Внесеные изменения в постановление Губернатора Камчатского края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного совета в Камчатском крае» | 2013-01-01 | 2020-12-31 | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края (далее -Минэкономразвития Камчатского края)
1.2 | Обеспечение правовой возможности предоставления земельных участков для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты государственно-частного партнерства, особо значимые инвестиционые проекты Камчатского края, с предварительным согласованием места размещения объекта без проведения торгов | Внесенные изменения в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае», внесенные изменения в постановление Правительства Камчатского края от 17.05.2012 № 225-П «О предоставлении земельных участков для строительства объектов капитального строительства исключительно на торгах» | 2013-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.3 | Подготовка Закона Камчатского края, устанавливающего критерии для масштабных инвестиционных проектов в целях предоставления юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для реализации данных проектов | Разработанный и принятый Закон Камчатского края | 2014-12-01 | 2015-03-01 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
1.4 | Создание Инвестиционного фонда Камчатского края | Постановление Правительства Камчатского края, ежегодно предусмотренные средства в бюджете Камчатского края | 2013-01-01 | 2013-11-01 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство финансов Камчатского края
1.5 | Совершенствование законодательства в части возможности предоставления льгот горнодобывающим предприятиям | Внесенные изменения в Закон Камчатского края от 22.11.2007 № 688 «О налоге на имущество организаций в Камчатском крае» | 2013-01-01 | 2014-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
1.6 | Разработка и принятие нормативных правовых актов Камчатского края о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности | Принятие нормативных правовых актов (далее - НПА) о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности, размещение этих НПА на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет и на Инвестиционном портале Камчатского края | 2013-03-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края
1.7 | Разработка единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Постановление Правительства Камчатского края «Об утверждении Положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» | 2013-03-29 | 2013-09-18 | Минэкономразвития Камчатского края
1.8 | Разработка НПА Камчатского края в целях реализации Закона Камчатского края № 133 от 05.10.2012 «О государственно-частном партнерстве в Камчатском крае» | Разработанная методология организации и управления проектами государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | 2015-01-01 | 2015-04-01 | Минэкономразвития Камчатского края
1.9 | Организация работы по включению организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации, претендующих на государственную поддержку, предусмотренную главой 3.3 НКРФ | Сформированный реестр организаций - участников региональных инвестиционных проектов на территориях ДФО и отдельных субъектов Российской Федерации, претендующих на государственную поддержку, предусмотренную главой 3.3 НКРФ | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края
1.10 | Повышение эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края
1.10.1 | Подготовка проекта прогнозного плана (программы) приватизации приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на следующий плановый период | Принятый НПА об утверждении проекта прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на плановый период 2014-2016 годов | 2013-04-01 | 2013-09-30 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края
1.10.2 | Внесение изменений в Закон Камчатского края от 16.12.2009 № 378 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности Камчаткого края» в части установления обязанностей отраслевым исполнительным органам государственной власти Камчатского края ежегодно осуществлять анализ финансово-хозяйственной деятельности подведомственных им предприятий | Внесенные изменения в Закон Камчатского края от 16.12.2009 № 378 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности Камчаткого края» | 2013-07-01 | 2013-12-31 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края
1.10.3 | Внесение изменений в распоряжение Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 259-РП в части актуализации перечня государственных унитарных предприятий Камчатского края | Внесенные изменения в распоряжение Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 259-РП | ежегодно, с 1 января | ежегодно, в срок до 31 марта | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края
2 | Создание института Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей | Закон Камчатского края «Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей» | 2013-03-01 | 2013-12-01 | Минэкономразвития Камчатского края
3 | Утверждение и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае | Приказ Минэкономразвития Камчатского края | 2013-10-23 | ежегодно, в срок до 01 октября | Минэкономразвития Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
4 | Формирование положительного инвестиционного имиджа и актуализация Концепции имиджевой политики Камчатского края | Информационно-презентационные мероприятия по продвижению инвестиционных возможностей Камчатского края | 2013-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Управление пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию)
5 | Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия | Проведение оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых НПА Камчатского края, затрагивающих предпринимательскую деятельность | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
6 | Создание промышленных парков
6.1 | Формирование земельных участков, разработка концепции и мастер-плана создания двух промышленных парков | Разработанные концепции и мастер-планы промышленных парков | 2013-04-01 | 2015-12-31 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию)
6.2 | Привлечение финансирования для развития инфраструктуры промышленного парка (по федеральной программе поддержки малого и среднего предпринимательства) | Заявка на конкурс Минэкономразвития России, получение субсидии по мероприятию «Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков» | 2014-07-01 | 2015-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию)
6.3 | Поиск и привлечение резидентов промышленного парка, создание его инфраструктуры | Подписанные соглашения о размещении с резидентами промышленных парков | 2013-07-01 | 2017-01-01 | ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию)
7 | Создание АНО «Рыбохозяйственный кластер Камчатского края» | Созданная нормативная правовая база, регистрация АНО «Рыбохозяйственный кластер Камчатского края», организация его работы | 2014-04-01 | 2016-12-31 | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (по согласованию)
8 | Развитие туристско-рекреационных кластеров (далее - ТРК)
8.1 | Формирование инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка» | Подготовленные инвестиционные площадки, наличие потенциальных инвесторов | 2013-01-01 | 2018-12-01 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; Администрация Елизовского муниципального района (по согласованию); ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию)
8.2 | Создание инфраструктуры (транспортной, коммунальной, энергетической) ТРК «Паратунка» | Созданная инфраструктура ТРК «Паратунка», рост туристического потока | 2013-01-01 | 2017-12-31 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; Администрация Елизовского муниципального района (по согласованию); ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию)
8.3 | Разработка «Концепции развития туризма в Камчатском крае», включающей мероприятия: - «Разработка концепции создания и развития туристско-рекреационного кластера в с. Эссо Быстринского района»; - «Разработка концепции развития туризма в Елизовском муниципальном районе»; - «Разработка концепции развития туризма в Мильковском муниципальном районе». | Разработанная Концепция развития туризма в Камчатском крае | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
8.4 | Разработка концепции создания и проектной документации ТРК «Налычевский» | Концепция создания и проектная документация ТРК «Налычевский» | 2015-01-01 | 2016-01-01 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
8.5 | Создание инфраструктуры (транспортной, коммунальной, энергетической) ТРК «Эссо» и ТРК «Налычевский» | Созданная инфраструктура ТРК «Эссо» и ТРК «Налычевский», рост потока туристов | 2015-01-01 | 2020-12-31 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию)
9 | Создание кластера «Вода Камчатки» | Разработанная нормативная правовая база; созданное НО «Вода Камчатки» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
10 | Создание торговой сети местных товаропроизводителей | Созданный торгово-промышленный комплекс | 2014-01-01 | 2017-12-31 | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); НП «Производители пищевой продукции Камчатского края «Пищевик Камчатки» (по согласованию)
11 | Создание бизнес-инкубатора | Созданный бизнес-инкубатор | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию)
12 | Рассмотрение возможности создания особой экономической зоны на территории Камчатского края по одному из следующих сценариев: сценарий 1 - промышленно-производственного типа, специализирующегося на логистике и переработке рыбы; сценарий 2 - создание особой экономической зоны на всей территории Камчатского края | Подготовленное предложение в Правительство Российской Федерации о создании особой экономической зоны на территории Камчатского края | 2016-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию)
13 | Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Камчатка» | Разработанная Концепция создания ТОСЭР «Камчатка», разработанная проектная документация на объекты обеспечивающей инфраструктуры ТОСЭР, созданная управляющая компания, привлеченные резиденты | 2014-01-01 | 2015-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию)
14 | Актуализация базы данных инвестиционных объектов Камчатского края | Действующая актуальная база данных инвестиционных объектов Камчатского края | 2013-01-01 | до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию)
15 | Организация внедрения в Камчатском крае «Дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы «Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации» | Улучшение предпринимательского климата в Камчатском крае; предоставление отчетности по достижению показателей «Дорожных карт» | 2013-05-14 | ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
16 | Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | Утвержденный перечень социально-значимых и приоритетных рынков Камчатского края; разработанный план мероприятий по содействию развитию конкуренции по направлениям; проведенный мониторинг состояния конкурентной среды; созданный механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий | 2014-05-26 | 2018-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство образования Камчатского края; Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края; Агентство по информатизации и связи Камчатского края; Управление ФАС по Камчатскому краю (по согласованию)
17 | Формирование инвестиционных площадок в муниципальных образованиях в Камчатском крае
17.1 | Проведение анализа документов территориального планирования муниципальных образований в Камчатском крае для определения наличия зон перспективного развития (возможных инвестиционных площадок для формирования промышленных парков, кластеров и т.д.) и внесение соответствующих изменений в данные документы | Отражение в документах территориального планирования муниципальных образований в Камчатском крае зон перспективного развития | 2013-01-01 | ежегодно, в срок до 1 марта | Министерство строительства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
17.2 | Подготовка предложений в Минэкономразвития Камчатского края по формированию земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой и предлагаемых инвесторам для реализации инвестиционных проектов | Предложения по формированию земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой и предлагаемых инвесторам для реализации инвестиционных проектов | 2013-01-01 | ежегодно, в срок до 1 марта | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
17.3 | Формирование и актуализация реестра неиспользуемых земельных участков, пригодных для строительства производственных помещений, а также для развития сельского хозяйства, в целях последующего предложения инвесторам | Сформированный и актуализированный реестр неиспользуемых земельных участков | 2013-01-01 | ежегодно, в срок до 1 марта | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
17.4 | Обеспечение контроля за исполнением условий договоров аренды земельных участков, касающихся их целевого использования | Предложения по земельным участкам для включения в реестр неиспользуемых земельных участков | 2013-01-01 | ежегодно, в срок до 1 марта | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
18 | Совершенствование механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (далее - Стратегия) и потребностям инвесторов
18.1 | Проведение анализа спроса и предложения рабочей силы на регистрируемом рынке труда Камчатского края в отраслях, определенных приоритетными для привлечения инвестиций | Сформированный Прогноз потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы | ежегодно, с 1 марта | ежегодно, в срок до 6 июня | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
18.2 | Создание условий для добровольной сертификации специалистов на соответствие требованиям профессиональных стандартов | Созданный Центр сертификации профессиональных квалификаций | 2013-09-01 | 2014-09-01 | Министерство образования и науки Камчатского края
18.3 | Привлечение работодателей к формированию содержания и методик преподавания, финансированию реализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями регионального рынка труда, а также к участию в итоговой аттестации выпускников | Правовой акт о создании комиссии по формированию современной модели подготовки кадров для отраслей экономики Камчатского края | 2014-06-01 | 2020-12-31 | Министерство образования и науки Камчатского края
18.4 | Внедрение в профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае электронных образовательных ресурсов, в том числе приобретение оборудования и программного продукта профессиональным образовательным организациям в Камчатском крае в целях развития региональных отраслевых производственно-образовательных кластеров | Оснащение профессиональных образовательных организаций в Камчатском крае электронными образовательными ресурсами, программными продуктами | 2014-01-15 | 31.09.2014 | Министерство образования и науки Камчатского края
18.5 | Проведение конференции «Взаимодействие образования, науки и бизнеса для улучшения инвестиционного климата в Камчатском крае» | Проведенная конференция, определение новых механизмов взаимодействия | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Министерство образования и науки Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
19 | Развитие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
19.1 | Определение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей краевых гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций | Распоряжение Правительства Камчатского края | 2013-07-01 | 2015-12-31 | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам; Минэкономразвития Камчатского края
19.2 | Определение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей специалистов специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Утвержденный документ | 2013-07-01 | 2015-12-31 | ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию)
19.3 | Анализ и формирование прогноза потребности в обучении краевых гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций в рамках установленной системы обучения | Сформированный прогноз потребности в обучении краевых гражданских служащих в сфере привлечения инвестиций в рамках установленной системы обучения на основе заявок исполнительных органов государственной власти Камчатского края | ежегодно, с 1 июля | ежегодно, в срок до 1 декабря | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам; Минэкономразвития Камчатского края
19.4 | Организация обучения краевых гражданских служащих по образовательной программе «Подготовка управленческих кадров в сфере привлечения инвестиций»; проведение обучающих семинаров для отдельных категорий краевых гражданских служащих | Обучение краевых гражданских служащих, отчет об итогах дополнительного профессионального образования в сфере привлечения инвестиций | ежегодно, с 1 января | ежегодно, в срок до 15 сентября | Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
19.5 | Организация обучения, повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в сфере привлечения инвестиций | Обучение сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, отчет об итогах дополнительного профессионального образования в сфере привлечения инвестиций | ежегодно, с 1 января | ежегодно, в срок до 31 декабря | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
20 | Внедрение в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | Утвержденная «Дорожная карта» внедрения в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | 2014-11-10 | 2014-12-31 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); ресурсоснабжающие организации в Камчатском крае (по согласованию)
21 | Создание условий для реализации проектов ГЧП в Камчатском крае
21.1 | Формирование перечня объектов государственной собственности Камчатского края, которые могут быть предоставлены на условиях ГЧП | Сформированный перечень объектов государственной собственности Камчатского края, которые могут быть предоставлены на условиях ГЧП | 2014-04-01 | 2014-10-01 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края
21.2 | Выбор пилотных проектов ГЧП (в том числе рассмотрение возможности реализации проекта на концессионной основе в отношении особо охраняемых природных территорий регионального значения Камчатского края) | Перечень пилотных проектов ГЧП | 2014-07-01 | 2015-10-01 | Минэкономразвития Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
21.3 | Организация работы по подготовке заявок на финансирование Фондом содействия проектам развития Внешэкономбанка разработки юридической документации, выполнения технико-экономического обоснования пилотных проектов, определения принципиальных технических решений по проектам, представления проектов заинтересованным участникам и инвесторам, привлечения участников на конкурс | Заявки на финансирование Фондом содействия проектам развития Внешэкономбанка | 2015-09-01 | 2016-01-01 | Минэкономразвития Камчатского края
21.4 | Содействие в реализация пилотных проектов ГЧП | Реализация проектов ГЧП | 2015-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края
22 | Содействие созданию и развитию на территории Камчатского края региональных подразделений общероссийских общественных объединений предпринимателей | Включение представителей общественных объединений предпринимателей в совещательные и коллегиальные органы исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 2014-04-01 | 2020-10-01 | Минэкономразвития Камчатского края; бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию)
23 | Ежегодное послание Губернатора Камчатского края «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Камчатского края» | Выступление Губернатора Камчатского края, размещение Послания на Инвестиционном портале Камчатского края | 2013-10-07 | ежегодно | Минэкономразвития Камчатского края
24 | Внедрение процедуры сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае | Отработанный механизм сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае, на основе поступивших заявок | 2013-10-01 | 2020-12-31 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
25 | Установление форм поддержки инвестиционных проектов со стороны муниципальных образований в Камчатском крае | Сформированный пакет форм поддержки инвестиционных проектов со стороны муниципальных образований в Камчатском крае | 2013-01-01 | 2014-12-31 | Министерство территориального развития Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
26 | Включение в государственные программы Камчатского края мероприятий, направленных на реализацию Стратегии, в том числе и конкретных инвестиционных проектов | Утвержденные государственные программы Камчатского края с мероприятиями, направленными на реализацию инвестиционных проектов | 2013-08-01 | 2018-12-31 | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края
26.1 | Разработка мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» | Мероприятия по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае в государственной программе Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы» | 2013-08-01 | 2013-09-15 | Минэкономразвития Камчатского края
27 | Проведение мероприятий с иностранными инвесторами в целях повышения информированности об инвестиционном потенциале Камчатского края
27.1 | Проведение на территории Камчатского края международного форума «Экологический туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке» | Проведенный форум | раз в 3 года, начиная с 01.01.2013 | 2020-12-31 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
27.2 | Проведение на территории Камчатского края Инвестиционного форума «Дальний Восток-2014» | Проведенный форум | 2014-09-04 | 2014-09-05 | Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию)
27.3 | Проведение на территории Камчатского края международной конференции «Инвестиции в генерацию возобновляемых источников энергии» (совместно с ОАО «Русгидро» по согласованию) | Проведенная конференция | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию)
27.4 | Проведение на территории Камчатского края международной научно-практической конференции «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей» | Проведенная конференция | 2013-01-01 | 2016-01-01 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
27.5 | Проведение на территории Камчатского края Международной бизнес-конференции «Новый взгляд на морские перевозки между Европой - Азией - Америкой» | Проведенная конференция | 2014-03-12 | 2015-04-14 | Группа компаний «Транзит-ДВ» (по согласованию)
28 | Информирование представителей бизнес-сообщества Камчатского края о существующих мерах государственной поддержки инвестиционных проектов | Проведенные мероприятия по информированию представителей бизнес-сообщества об имеющихся на федеральном и региональном уровне мер поддержки | 2013-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края
29 | Оказание содействия инициаторам комплексных инвестиционных проектов в участии в конкурсе Минвостокразвития России на включение проектов в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» | Привлеченное федеральное финансирование на строительство объектов инфраструктуры для реализации коммерческих инвестиционных проектов | 2014-05-01 | 2017-12-31 | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Минэкономразвития Камчатского края
30 | Сопровождение внедрения Стратегии
30.1 | Организация работы отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае | Выработанные механизмы реализации инвестиционных проектов, перечень предложений по кластерам Камчатского края, которые могут быть использованы при актуализации Стратегии | ежемесячно | ежемесячно | Отраслевые группы Инвестиционного совета в Камчатском крае (по согласованию); Минэкономразвития Камчатского края
30.2 | Проведение общественных слушаний по внесению поправок в НПА, предусмотренные Стратегией | Протоколы общественных слушаний, размещенные на Инвестиционном портале Камчатского края | 2013-11-26 | 2014-11-26 | Рабочая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (по согласованию)
30.3 | Разработка Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае | Приказ Минэкономразвития Камчатского края | 2013-07-01 | 2013-10-01 | Рабочая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (по согласованию)
30.4 | Разработка Комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала | Распоряжение Правительства Камчатского края | 2013-10-01 | 2014-03-01 | Минэкономразвития Камчатского края
30.5 | Реализация муниципальными образованиями в Камчатском крае Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае; Комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала | Улучшение инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Камчатском крае | 2013-10-01 | 2020-12-31 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
30.6 | Проведение совещаний с участием экспертов и инвесторов, представителей бизнес-сообщества Камчатского края и общественных объединений, исполнительных органов государственной власти Камчатского края по разработке «дорожных карт» по созданию и развитию отраслевых кластеров | Разработанные «дорожные карты» по развитию приоритетных кластеров с включенными мероприятиями Стратегии | 2014-03-01 | 2015-12-31 | Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Рабочая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года (по согласованию)
30.7 | Формирование отчетов о ходе реализации Стратегии за отчетный год с предложениями по ее корректировке | Отчеты о ходе реализации Стратегии, о фактических значениях целевых индикаторов и их соответствии плановым индикаторам выполнения Cтратегии за отчетный год | 2014-01-01 | ежегодно, в срок до 1 марта | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию)
30.8 | Формирование публичного годового отчета о реализации Стратегии и его презентация на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае | Годовой отчет о реализации Стратегии, размещенный на Инвестиционном портале Камчатского края | ежегодно, с 1 марта | ежегодно, в срок до 10 апреля | Минэкономразвития Камчатского края; Инвестиционный совет в Камчатском крае (по согласованию)
30.9 | Проведение актуализации Стратегии | Актуализированная версия Стратегии | ежегодно, с 10 апреля | ежегодно, в срок до 31 декабря | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
31 | Мероприятия по привлечению иностранных инвестиций в Камчатский край
31.1 | Проведение специальных маркетинговых/коммуникационных мероприятий, нацеленных на иностранных инвесторов, в том числе: | Пакет информационно-маркетинговых материалов для иностранных инвесторов; заключенные соглашения по итогам участия в международных мероприятиях | 2013-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию); ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию)
1) издание путеводителя для иностранных инвесторов по Камчатскому краю на английском, корейском и японском языках;
2) разработка мультимедийных презентаций инвестиционного и экспортного потенциала Камчатского края;
3) проведение презентаций инвестиционного потенциала Камчатского края в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (в Республике Корея, Японии, Китае и др.);
4) ежегодное участие делегации Камчатского края в торгово-экономических форумах/ярмарках/конференциях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе отраслевых (по обозначенным в Стратегии отраслевым приоритетам);
5) распространение информации об инвестиционном потенциале Камчатского края и инвестиционных проектах через посольства Российской Федерации в зарубежных странах, торговые и экономические представительства, объединения деловых кругов зарубежных стран;
6) организация «Дней Камчатского края», презентаций инвестиционного и экспортного потенциала Камчатского края за рубежом
31.2 | Проведение для предприятий в Камчатском крае презентаций возможностей иностранных грантодателей, лизинговых компаний, финансовых фондов, программ, финансируемых зарубежными инвесторами | Презентации для предприятий в Камчатском крае возможностей иностранных грантодателей, лизинговых компаний, финансовых фондов, программ, финансируемых зарубежными инвесторами | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию);
31.3 | Проведение совещания с привлечением крупных участников внешнеэкономической деятельности Камчатского края по вопросам использования возможностей ОАО «ВТБ Банк», ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «СОЛИД Банк» по привлечению иностранных кредитных ресурсов, стимулирования их к проведению переговоров с иностранными контрагентами для разработки совместных кредитных продуктов для финансирования инвестиционных проектов на территории Камчатского края | Протокол совещания с конкретными предложениями по указанным вопросам | 2014-01-10 | 2014-12-01 | Минэкономразвития Камчатского края; ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию); кредитные организации в Камчатском крае (по согласованию)
31.4 | Аудит степени подготовленности инвестиционных проектов на территории Камчатского края. Выбор десяти в наибольшей степени подготовленных проектов и издание каталога выбранных инвестиционных проектов Камчатского края для иностранных инвесторов | Перечень десяти в наибольшей степени подготовленных инвестиционных проектов Камчатского края; каталог выбранных инвестиционных проектов Камчатского края для иностранных инвесторов | 2014-09-01 | 2014-12-01 | Минэкономразвития Камчатского края; КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»; ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию); бизнес-сообщества Камчатского края (по согласованию)
31.5 | Обеспечение присвоения кредитного рейтинга Камчатскому краю по международной шкале международными рейтинговыми агентствами | Кредитный рейтинг Камчатского края по международной шкале, присвоенный международным рейтинговым агентством | 2015-10-01 | 2016-01-01 | Минэкономразвития Камчатского края
31.6 | Участие в «Программе обмена опытом» с Республикой Корея | Повышение инвестиционной привлекательности региона на основе внедрения полученных рекомендаций | 2014-01-01 | 2015-12-31 | Минэкономразвития Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Камчатского края; ОАО «Корпорация развития Камчатки» (по согласованию)
32 | Организация работы «горячей линии» по вопросам инвестиционной деятельности
32.1 | Организация работы «горячей линии» по взаимодействию с инвесторами | Действующая «горячая линия» (через Инвестиционный портал Камчатского края) | 2013-05-01 | 2013-11-15 | Минэкономразвития Камчатского края
32.2 | Организация работы «горячей линии» по взаимодействию с инвесторами органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае | Действующая «горячая линия» (через веб-сайт органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в сети Интернет) | 2013-05-01 | 2014-01-01 | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)